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Приложение2
(Утвержден постановлением
Кабинета Министров
Кыргызской Республики
от 14 января 2026 года № 6)




Планмероприятий
пореализацииСтратегииразвитиякорпоративнойфинансовойотчетности и аудита в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы

	№
	Задачи
	Меры
	Срок реализации
	Ожидаемыерезультаты (продукт)
	Ответственные исполнители
	Источник финансиро- вания
	

	Приоритет1.Развитиеинституциональнойсистемыкорпоративнойфинансовойотчетностииаудита
	

	1
	Внедрение системы контролякачествафинансовой отчетности, внедрение системы контроля качества аудита
	1.1. Изучить опыт 
построения независимой надлежащеоценкикачества аудита со стороны уполномоченного 
государственного органа 
(передовой/лучший опыт)
	IVкв.2026г.– IV кв. 2027 г.
	Поездки сотрудников Финнадзорадляизученияопыта независимой надлежащей оценки качества аудита (например,Грузия–Служба бухгалтерского учета, от- четности и аудита при 
Министерстве финансов,
AFM – Нидерланский регулятор финансового рынка и т.д.)
	Финнадзор, МФ
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджетаидонорских средств
	

	
	
	1.2. Ввести механизм независимой надлежащей оценки качества аудита посредством внесения дополнений и изменений в Закон КР «Об аудиторской деятельности», также в некоторые 
законодательные акты по внедрениюифункционированиюданной системы
(независимого 
контролера/инспектора-аудитора по контролю качества с соответствующей заработнойплатойистатусом)
	IVкв.2030г.
	Обновленызаконыисоответствующие НПА. Наличиевштатегосударственногорегулятора(Фин- надзора) независимого контролера /инспектора-ауди- торапоконтролюкачества аудита СПИ и СКП
	Финнадзор, МФ,
ПАО
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджетаидонорских средств
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3.Провестипилотные обзоры финансовой отчетности СПИ и СКП
	II–IVкв.2028г.
	Проведены
качественные обзоры.
Повышенокачество
финансовойотчетностии аудита
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджетаидонорских средств
	

	
	
	1.4. Провести практические занятия для сотрудников Финнадзора в целяхулучшения
практических навыков и знаний, позволяющих им выполнять свои регуляторные (контрольные) функции припроведенииконтроля
качества финансовой от- четности и аудита
	IIкв. 2029 г.
	Повышенокачествоаудита. Проведены практические занятия для сотрудников Финнадзора
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджетаидонорских средств
	

	
	
	1.5.Проведениепилотного контроля качества аудита аудиторских 
заключенийспакетомфинансовой отчетности СПИ и СКП
	IIIкв. 2030 г.
	Повышенокачествоаудита
	Финнадзор, доноры
	
Донорские средства
	

	2
	Усиление потенциала регулятора финансовойотчетностии
аудиторскойдеятельности и повышение профессиональной компетентности
	2.1. Установить устойчивый механизм финансированияпереводовна
государственныйязык
МСФО, МСФО для МСП,МСА,МСО,кодекса этики профессиональных бухгалтеров, а также их обновлений
	IVкв.2028г.
	НПА о создании 
устойчивогомеханизмафинансированияпереводовна
государственныйязыкстандартов.
Обеспечен своевременный доступ к обновленным МСФО,МСФОдляМСП,
МСА, кодексу этики 
профессиональныхбухгалтеров на государственном языке
	Финнадзор, ПАО
	Впределах предусмот- ренных
средств
республи- канского бюджета, донорских средств
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.2. Провести семинары, курсыповышения
квалификации, практические занятия для сотрудников Финнадзора по 
получениюулучшенныхпрактических навыков и знаний для надлежащего 
выполнения регуляторных функцииприпроведении контроля качества финансовой отчетности и аудита(обновленные
знанияпоМСФО,МСА)
	IIкв.2027г.– IV кв. 2030 г.
	Повышение качества 
финансовой отчетности и аудита.
Проведены
семинары, курсыповышения
квалификации
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средств республи- канского
бюджета, донорских средств
	

	
	
	2.3. Подготовить доку- мент для сотрудников в области бухгалтерского учета и аудита, мониторинга, контроля и надзора регулятора, 
обязывающий к ежегодному непрерывному
 прохождениюповышения
квалификациипоМСФО,МСА
	IIIкв. 2026 г.
	Документ, обязывающий сотрудников к ежегодному прохождению повышения квалификации по МСФО, МСА
	Финнадзор
	Впределах предусмот- ренных средств республи- канского
бюджета
	

	3
	Повышение потенциала практикующих бухгалтеровпоприменениюметодологи-
ческих основ составления финансовой 
отчетности в соответствии с установленными критериями субъектовпредприни- мательства, действующих аудиторов по углубленному 
пониманию и практическомуприменению
МСФОиМСА
	3.1.Обучитьбухгалтеров субъектов общественногоинтересаиСКПпо
применениюМСФО.
	IVкв.2028г.
	Повышена профессиональная квалификация 
практикующихбухгалтерови
действующих аудиторов.
Проведены серии семинаров по применению обнов- ленных МСФО и МСА
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных
средстврес- публикан- ского
бюджета,
донорских средств
	

	
	
	3.2. Обучить бухгалте- ров, ССП применению МСФО для МСП
	IVкв.2028г.
	Повышена профессиональ- ная квалификация практи- кующих бухгалтеров.
Проведены серии семина- ров по применению обнов- ленных МСФО для МСП
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских
средств
	

	
	
	3.3. Обучить 
действующихаудиторов
углубленному пониманию и 
практическому применению МСФО и МСА
	IVкв.2028г.
	Повышена профессиональная квалификация 
действующих аудиторов
Проведены серии семинаров по применению обнов- ленных МСФО и МСА
	Финнадзор, ПАО,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджета,
до-
норских средств
	

	4
	Повышение
эффективности института ПАО
	4.1. Обучить
 сотрудниковПАОдлявыполнения имиделегированных
функцийпоконтролюкачества аудита, кодексу этики бухгалтеров
	IVкв.2028г.
	Повышение потенциала сотрудниковПАО(введен1–2 инспектораконтролякачества аудита).
Повышение 
профессиональной квалификации и этическогоповеденияауди- торов.
Обеспечение условий для участия ПАО в регулировании аудиторской
деятельности
	Финнадзор, ПАО,
доноры
	Впределах предусмот- ренных
средстврес- публикан- ского
бюджетадонор- ских
средств
	

	
	
	4.2.Оказатьпомощьвпо- строении соответствую- щейметодологиипо про-
ведению контроля качества аудита в ПАО
	IIIкв. 2028 г.
	Разработаны документы по проведению контроля качества аудита.
	ПАО,
доноры
	Донорские средства
	

	
	
	4.3. Внедрить независимогоинспектора-
контролеракачествааудита
ПАО
	IIкв. –
IVкв.2028г.
	Наличие независимого инспектора-контролера качества аудита в штате ПАО
	ПАО,
доноры
	Донорские средства
	

	
	
	4.4.Провестиповеркии мониторинг 
деятельностиПАОнасоответствиетребованиям
законодательстваКРваудиторскойдеятельности,в частностипоконтролю
качества
	IIкв.2027г.– IV кв. 2030 г.
	ПроведеныпроверкиПАО
	Финнадзор
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджета
	

	
	
	4.5. Содействовать наращиванию потенциала ПАО для повышения их способности предоставлять квалификации для бухгалтеров и аудиторов
	IVкв.2029г.
	Повышен потенциал ПАО по реализации профессиональной квалификации
	Финнадзор, ПАО,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджета,средствапартнеров,донор- ских
средств
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ВнедрениеПДФО
	5.1.Разработатьруководство для администраторов и пользователей ин- формационной системы Депозитарияфинансовой отчетности
	IIкв. 2027 г.
	Повышено качество корпоративной финансовой отчетности. Повышен уровеньпрозрачностии
Обеспечения
общественной доступностикаудированнойфинансовой отчетности
	Финнадзор
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджета
	

	
	
	5.2.Провестисеминары по развитию навыков 
использования процедур, методологий,инструментов, электронных таблиц для сбора, публикации и суммирования информациипофинансовойот-
четности для сотрудников регулятора
	IIкв. –
IIIкв.2027г.
	Повышено качество корпоративной финансовой отчетности.Повышенуровень прозрачности и обеспечения общественной 
доступностиаудированной
финансовой отчетности
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджета,
донорских средств
	

	
	
	5.3.Обучить СПИ, СКПи ССП по процедурам представления финансовой отчетности в 
электронную систему ПДФО
	IIIкв.–
IVкв. 2027 г.
	Обучены составители финансовой отчетности.
Повышено качество корпоративной финансовой отчетности.
Повышенуровеньпрозрачности и обеспечения 
общественнойдоступностик аудированной
финансовой отчетности
	Финнадзор
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджета
	

	
	
	5.4. Ввести в действие ПДФОсподключениемв информационнуюсис-
тему «Тундук»
	IIIкв. 2027 г.
	Повышено качество корпоративной финансовой от- четности.Повышенуровеньпрозрачностииобеспечения общественной 
доступностиаудированной
финансовойотчетности
	Финнадзор
	Впределах предусмот- ренных
средстврес- публикан- ского
бюджета
	

	6.
	Продвижениевопроса повступлениювМеж- дународный форум независимых регуля- торов аудита (IFIAR)
	6.1 Изучить и подгото- вить необходимые доку- менты для членства в IFIAR, а также по источ- никам финансирования обеспечения членских взносов и т.д.
	IIкв. 2027 г.
	Подготовленазаявка на вступление в IFIAR
	Финнадзор, доноры,
МФ
	Впределах предусмот- ренных средств
бюджетаза- действо- ванных
минис- терстви
ведомств,а также до- норские средства
	

	
	
	6.2. Вступление и актив- ноеучастие,посредством участия в рабочих груп- пах и мероприятиях IFIAR
	IVкв.2027г.
	Членство вIFIAR.
Повышение авторитета страны в международных рейтингах.
Улучшениекачества аудита.
Повышение доверия к фи- нансовой отчетности.
Укреплениефинансовой системы.
Привлечение инвестиций. Повышен статус Фин- надзора, как регулятора в области аудиторской дея- тельности и аудита (част- ного сектора) КР
	Финнадзор, МФ,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средств
бюджетаза- действован- ных
минис- терств и ве- домств, а
такжедо- норские средства
	

	Приоритет2.Укреплениебухгалтерскойиаудиторскойпрофессии
	

	7
	Создание учебного центра по повышения квалификации специ- алистоввфинансовой
сфере
	7.1.Подготовитьобосно- ваниеосозданииучеб- ного центра и проект постановления КМКР
	IIкв. 2026 г.
	Проектпостановления КМКР
	Финнадзор
	За счет вне- бюджетных средств, до- норских
средств
	

	
	
	7.2.Подготовитьположе- ния об учебном центре, организационнойструк- туре,атакжеидолжност- ныеинструкцийиштат- ное расписание
	IIIкв. 2026 г.
	Создан учебный центр. Повышение потенциала специалистоввфинансовой сфере
Снижены регуляторные риски за счет повышения осведомленности участни- коврынкаотребованияхза- конодательства
	Финнадзор
	За счет вне- бюджетных средств,до- норских средств
	

	
	
	7.3. Создание МТО: по- мещение, компьютеры и т.д.
	IVкв.2026г.
	СозданоМТО
	Финнадзор
	За счет вне- бюджет-
ных
средств,до- норских средств
	

	
	
	7.4. Организовать пилот- ныйзапускпрограммпо- средством проведения первых тренингов, семи- наров,вебинаров,сбора
обратнойсвязиикоррек- тировки программ
	IIкв. 2027 г.
	Проведениетренингов
	Финнадзор
	За счет вне- бюджет-
ных
средств,до- норских средств
	

	
	
	7.5. Разработать модель долгосрочного финанси- рования
	IIIкв. 2027 г.
	Модельфинансирования
	Финнадзор
	За счет вне- бюджетных средств,до-
норских средств
	

	8
	Укрепление потенци- ала преподавателей вузов, спузов и
ПАО
	8.1. Организовать семи- нары по формированию навыков и проведение практических занятий дляпреподавателейвузов и спузов по применению МСФО и MCA
	IVкв.2029г.
	Проведены соответствую- щиесеминарыдляпрепода- вателей вузов
	МНВОИ,
Финнадзор, ПАО,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, за
счет вне- бюджетных средств, до- норских
средств
	

	9
	Внедрение кодекса этикидлябухгалтеров СПИ и СКП
	9.1.Закрепить на норма- тивномуровнетребова- ния об обязательном соблюдении кодекса этики для бухгалтеров СПИ и СКП
	IVкв.2028г.
	Внесено дополнение в За- кон КР «О бухгалтерском учете» и соответствующие НПА по процедуре соблю- дения и повышении квали- фикации бухгалтеров СПИ и СКП
	Финнадзор, ПАО
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета,
средств партнеров
	

	10
	Усиление внедрения системы профессио- нальной квалифика- ции аудиторов
	10.1. Пилотировать ак- кредитацию программ ПАОдляпризнанияэкза- меновпопрограммепро- фессиональной квалифи- кации аудитора
	IIкв. 2026 г.
	Проведена модернизация системы профессиональной квалификации аудитора
	Финнадзор, ПАО
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд-
жета
	

	
	
	10.2.Внестиизмененияи дополнениявНПАпоор- ганизацииприсвоений
профессиональной ква- лификации аудиторам
	IIкв. 2026 г.
	Внесены изменения и до- полнения в Закон КР
«Об аудиторской деятель- ности»ивнекоторыесоот- ветствующие НПА.
Проведенамодернизация системыпрофессиональной
квалификацииаудитора
	Финнадзор, ПАО
	Впределах предусмот- ренных средстврес-
публикан- скогобюд-
жета
	

	
	
	10.3. Провести пилотные экзамены,обучениеэкза- менаторов, разработчи- ков экзаменационных за- даний
	IIIкв.–
IVкв. 2027 г.
	Проведена модернизация системы профессиональной квалификации аудитора
	Финнадзор, ПАО,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских
средств
	

	11
	Гармонизациянацио- нальной программы трехуровневой сис- темыпрофессиональ- ной квалификации аудиторовсдругими международными программамипрофес- сиональнойквалифи- кации аудиторов
(ACCA,ICAEW,CPA)
	11.1. Провести валида- цию программы профес- сиональной квалифика- ции аудиторов с между- народнымипрограммами (ACCA, ICAEW, CPA)
	IVкв.2026г.
	Проведенавалидация
	Финнадзор, ПАО,
доноры
	Донорские средстваи средства партнеров
	

	
	
	11.2.Осуществитьвзаим- ное признание програм- мы профессиональной квалификации с между- народнымипрограммами сертификации
	IVкв.2026г.
	Взаимно признание между- народных программ серти- фикации
	Финнадзор, ПАО,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств
	

	Приоритет3.Внедрениеиукреплениепубличнойнефинансовойотчетностивобластиустойчивогоразвития(ESG)
	

	12
	Создание норматив- нойправовойиинсти- туциональной базы в области устойчивого развития
	12.1. Получить и подпи- сатьлицензионноесогла- шениесСоветомпомеж- дународным стандартам устойчивого развития (ISSB)направопримене- ния и использования международныхстандар- товотчетностивобласти
ESG
	IVкв.2026г.
	Получено и подписано ли- цензионное соглашения с ISSB
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств,
АБР
	

	
	
	12.2. Получить офици- альноеразрешениеипро- вести процедуры, уста- новленные разработчи- кам по переводу ESG на государственный язык
	IIIкв. 2027 г.–
IVкв. 2028 г.
	Подписано и получено раз- решение ISSB на перевод ESG
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств,
АБР
	

	
	
	12.3. Подготовить НПА посозданиюустойчивого механизма финансирова- ния переводов на госу- дарственный язык ESG
	IVкв.2028г.
	Постановление КМКР об устойчивом механизме фи- нансирования переводов на государственный язык
	Финнадзор, МФ,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских
средств, АБР
	

	
	
	12.4.Перевестинагосу- дарственный язык ESG
	IIкв. 2029 г.
	ПереведеныESGнагосу- дарственныйязык,имеют
юридическуюсилу.
	Финнадзор, МФ,
доноры
	Впределах предусмот-
ренных
средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств,
АБР
	

	
	
	12.5.РазработатьНПАпо внедрению и примене- нию ESG
	IVкв.2027г.– IV кв. 2028 г.
	Внесены изменениявЗакон КыргызскойРеспублики«О бухгалтерской учете», по- становление КМКР
овнедрениииприменении
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских
средств, АБР
	

	
	
	12.6.Внестиизмененияи дополнения в законода- тельствопоопределению ответственного уполно- моченногогосударствен- ного органа за монито- ринг отчетности об устойчивости
	IVкв.2027г.– IV кв. 2028 г.
	Внесено дополнение в За- кон Кыргызской Респуб- лики «О бухгалтерском учете».
Положение о Финнадзоре и другие НПА.
Приняты обновленные за- коны и НПА
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских
средств, АБР
	

	13
	Развитиеинфраструк- туры ESG
	13.1. Внедрить требова- ния о составлении и рас- крытии ESG, СПИ и СК
	IIкв. 2029 г.
	ЗаконКыргызскойРеспуб- лики.
ПостановлениеКМКР
	Финнадзор, ПАО,
ЗАО«КФБ»,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес-
публикан- скогобюд-
жетадонор- ских
средств, АБР
	

	
	
	13.2. Разработать и внед- рить руководство по составлению нефинан- совой публичной отчет- ности и отчетности в об- ластиESGдляСПИи СКП
	IVкв.2026г.
	Руководство по составле- нию отчетности по вопро- сам устойчивого развития с учетом рекомендаций UNCTAD
	Финнадзор, ПАО,
КФБ,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств,
АБР
	

	
	
	13.3. Внедрить систему представления элек- тронной отчетности по вопросам устойчивого развития посредством портала ПДФО
	IIIкв. 2027 г.
	Публичноераскрытиенефи- нансовой отчетности и от- четностипоESGдляСПИи СКП посредством ПДФО
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств,
АБР
	

	
	
	13.4. Участвовать сис- тематическивдальней- шемЕвразийскомрегио- нальномпартнерствепо продвижению отчет- ности об устойчивости и ЦУР
	Iкв.2026г.– IVкв.2030г.
	Участиена заседаниях Евразийского региональ- ногопартнерствапопро- движению отчетности об устойчивости и ЦУР, командировки
	Финнадзор, МФ,
КФБ,
НБКР(посогласо- ванию),
ГАУГИ,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских
средств, АБР
	

	
	
	13.5. Провести повтор- ную оценку националь- ной инфраструктуры учета и отчетности ADT
	2027–2029 гг.
	ОтчетпооценкеADTв Кыргызской Республике
	Финнадзор, доноры, (UNCTAD,IFC)
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджета на соответ- ствующий год,донор- ских
средств, АБР
	

	14
	Развитие кадрового потенциала и компе- тенцийвобласти ESG
	14.1. Внедрить ESG-дис- циплину в программы среднего, высшего про- фессионального образо- вания, подготовки и по- вышения квалификации
	IVкв.2026г.– IV кв. 2029 г.
	ВнедренаESG-дисциплина. Внедрены темы ESG по непрерывному профессио- нальному образованию аудиторов
	МНВОИ,
Финнадзор, вузы,
ПАО,
доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств,
АБР
	

	
	
	14.2. Обучить специа- листов Финнадзора, аудиторов,бухгалтерови корпоративныхменедже- ров принципам ESG с привлечением нацио- нальныхимеждународ- ных экспертов, обладаю- щих высоким уровнем экспертизы и практи-
ческиминавыками
	IIкв.2026г.– IV кв. 2029 г.
	Проведены семинары по применению ESG с привле- чением экспертов
	Финнадзор, МФ,
доноры,
(IFC, GIZ, АБР, ISAR,UNCTAD), ПАО,
КФБ,
палатанезависи- мых директоров
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств, АБР
	

	
	
	14.3. Обучить специа- листовкомпаний(СПИи СКП,атакжеМСП)по подготовкеESG-отчетно- сти
	IIкв.2026г.– IV кв. 2029 г.
	Проведенысеминары по применению ESG
	Финнадзор, КФБ,
доноры
(IFC, GIZ, АБР, ISAR,UNCTAD) ПАО,
КФБ,
палатанезависи- мых директоров
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств,
АБР
	

	15
	Внедрениестандартов бухгалтерского учета и аудита по ислам- ским стандартам фи- нансирования
	15.1. Изучение вопроса повнедрениюстандартов бухгалтерского учета и аудита по исламским стандартам финансиро- вания
	IIIкв. 2030 г.
	Подготовленыаналитичес- кие материалы
	ПАО
	Средства ПАО
	

	Приоритет4.Повышениеинформированностиобщественностиофинансовойотчетностиифинансовойграмотности
	

	16
	Организация
мероприятийпоповышению
информирован- ности обществен- ности,представителей бизнес-сообществ о положительномвлияниидостоверной
финансовой,нефинансовойотчетностии
отчетностипоустойчивому развитию
	16.1. Продвигать финан- совую грамотности насе- ления, предоставление знаний о финансовой от- четности и ее роли в предоставлении надеж- ной информации (семи- нары, вебинары и публи- кации, направленные на объяснение значения и преимуществ качествен- нойфинансовойотчет-
ности)
	IVкв.2027г.– III кв. 2030 г.
	Повышение осведомлен- ности общественности о преимуществах качествен- нойкорпоративнойфинан- совой отчетности
	Финнадзор, доноры
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского бюд- жета, до- норских средств
	

	
	
	16.2.Освещатьинформа- цию о преимуществах
публичной нефинансо- вой отчетности и отчет- ности по устойчивому развитию
	IVкв.2027г.– III кв. 2030 г.
	Повышениеосведомлен
ности общественности о преимуществах качествен- ной нефинансовой отчетно- стииотчетностипоустой-
чивомуразвитию
	Финнадзор
	Впределах предусмот-
ренных средстврес- публикан- ского
бюджета
	

	17
	Обеспечение доступа и прозрачности 
финансовой отчетности для общественности
	17.1. Осуществлять раскрытие и опубликование полного пакета корпоративной финансовой 
отчетности публичных компаний посредством портала ПДФО
	IIIкв. 2028 г.
	Полное функционирование ПДФО.
Наличие свободного до- ступакпубличнойкорпоративной финансовой отчетности компаний.
Повышение 
осведомленности
общественности
о преимуществах
качественнойфинансовой отчетности
	Финнадзор
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан- ского
бюджета
	

	18
	Обеспечение
открытых данных и прозрачныхреестров компаний
	18.1. Внедрить реестр публичных компаний, в том числеСПИ, СКПпо- средством портала ПДФО
	IIкв.2028 г. –
IIIкв.2029г.
	Свободныйдоступкоткрытым данным публичных компаний
	Финнадзор
	Впределах предусмот- ренных средстврес- публикан-
скогобюд- жета
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