Приложение

(Утвержден

План

действий Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2026 год

по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года

| № п.п | Задачи | Меры | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |  | Средства на реализацию (сумма) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Векторы развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустриализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие внедрению современных технологий, включая отечественные разработки, опирающиеся на объекты интеллектуальной собственности, во все приоритетные отрасли промышленности | Создать Фонд индустриально-технологического развития при Министерстве экономики и коммерции КР, обеспечивающий подготовку, структурирование и сопровождение индустриальных проектов (в том числе импортозамещение и НИОКР), а также разработку финансовых продуктов для финансирования через финансово-кредитные организации | 1 декабря | Создан Фонд индустриально-технологического развития, определены источники финансирования его деятельности | МЭК, МФ, НАН, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, фондов развития, частные инвестиции |  |  |  |
| 2 |  | Осуществить строительство центра инновационных креативных инициатив в рамках проекта «Нарын Реновация» | 1 декабря | Введен в эксплуатацию центр инновационных креативных инициатив | По согласованию: УДПКР, мэрия города Нарын | В рамках средств стабилизационного фонда |  |  |  |
| 3 |  | Обеспечить разработку и принятие порядка отбора перспективных технологий и разработок | 30 марта | Утвержден порядок отбора перспективных технологий, разработок и стартапов | МНВОИ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 4 |  | Создать и провести апробацию прототипов на основе отобранных отечественных технологий и разработок для проведения технического тестирования, оценки прикладной эффективности и оптимизации конструктивных решений перед промышленным внедрением | 30 ноября | Создано и проведено тестирование не менее 5 прототипов отечественных технологических решений, прошедших апробацию и подготовленных к внедрению в приоритетных отраслях промышленности | МНВОИ, НАН, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 5 |  | Разработать проект Закона КР «О внесении изменений в Налоговый кодекс КР», предусматривающий право юридических лиц в сфере промышленности на вычет расходов на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников из налоговой базы по налогу на прибыль | 30 ноября | Проект Закона КР внесен на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР | МЭК, ГНС, Минпросвещения, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 6 | Создание института компетенций в сфере повышения производительности | Разработать план мероприятий межгосударственных стажировок работников на предприятиях в других странах, обладающих необходимой компетенцией по отраслям производства | 30 сентября | Разработан план мероприятий межгосударственных стажировок работников на предприятиях в других странах | МЭК, МТСОМ МВСХПП, МЭ, ГАУГИ, МПРЭТН, МИД | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 7 |  | Оказать техническую помощь и консультационные услуги по внедрению систем менеджмента безопасности на предприятиях по производству промышленной и пищевой продукции | 1 декабря | Оказана техническая и консультационная помощь до 20 предприятий по внедрению международных стандартов (ISO, GMP, HACCP) | МВСХПП, МЗ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 8 | Развитие внутренних производственных мощностей и поддержка локализации производства комплектующих | Разработать проект Стратегии развития промышленности до 2030 года | 30 сентября | Решением Кабинета Министров КР утверждена Стратегия развития промышленности до 2030 года | МЭК, МВСХПП, МЭ, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 9 |  | Разработать проект Закона КР «Об индустриальной политике» | 30 сентября | Принят закон, определены принципы и приоритеты индустриальной политики, включая модернизацию, технологическое обновление и повышение конкурентоспособнос- ти промышленности | МЭК, МВСХПП, МПРЭТН, Минстрой, МЭ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 10 |  | Разработать положение о специальном регулятивном режиме как инструмента апробации новых технологий, продуктов и услуг в сфере промышленности в ограниченной и контролируемой среде | 30 июня | Решением Кабинета Министров КР утверждено положение | МЭК, МВСХПП, МЭ, МПРЭТНН | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 11 |  | Осуществить строительство завода по производству электромобилей в Сокулукском районе Чуйской области КР | 30 сентября | Введено в эксплуатацию предприятие по сборке и производству электромобилей | МЭК, ПП ПКР в Чуйской области КР, НАИ | Частные инвестиции |  |  |  |
| 12 |  | Провести сертификацию электромобилей, выпускаемых в КР (по факту обращения) | 30 сентября | Заводом-изготовителем получены сертификаты для выпуска электроавтомобилей | МЭК, ТПП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 13 |  | Завершить модернизацию нефтеперерабатывающего завода ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» в Жайылском районе Чуйской области КР | 30 сентября | Производство приведено в соответствие с современными экологическими стандартами К4 и К5 | НАИ, МЭ, ПП ПКР в Чуйской области КР | Частные инвестиции |  |  |  |
| 14 |  | Осуществить строительство завода по производству керамического кирпича в селе Тилекмат Оргочорского айылного аймака Иссык-Кульской области КР | 1 июня | Введен в эксплуатацию завод по производству керамического кирпича | ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР, РКФР (по согласованию) | Внутренние инвестиции, финансирование РКФР |  |  |  |
| 15 |  | Оказать содействие ОсОО «Бизнес инвест Компания» в запуске предприятия по добыче угля в айылном аймаке Жыргалан Ак-Суйского района Иссык-Кульской области КР | 1 июня | Запущено предприятие по добыче угля | ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР | Частные инвестиции |  |  |  |
| 16 |  | Провести работу по вводу в эксплуатацию предприятия по производству цемента в городе Таш-Комур | 1 декабря | Введено в эксплуатацию предприятие по производству цемента | ПП ПКР в Джалал-Абадской области КР | Частные инвестиции |  |  |  |
| 17 | Поддержка интеграции предприятий, размещенных на территории КР, в глобальные цепочки добавленной стоимости | Провести анализ и определить сектора промышленности и предприятия, которые могут стать частью/ этапом создания продукта или услуги (производство комплектующих, сборка, дизайн, логистика, маркетинг и послепродажное обслуживание) | 30 ноября | Проведен анализ и определены сектора промышленности для региональной цепочки добавленной стоимости | МЭК, МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 18 |  | Проанализировать смежные сферы политики в области торговли, инвестиций и инноваций на предмет их совместимости с региональными или международными цепочками добавленной стоимости | 30 ноября | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями по изменению торговой, инвестиционной и инновационной политики. Подготовлен пакет нормативных правовых актов | МЭК, НАИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 19 | Определение и создание промышленно-производственных кластеров в приоритетных отраслях промышленности, включая добычу критических минералов, легкую, фармацевтическую, мебельную, пищевую, ювелирную промышленность, малое машиностроение и производство строительных материалов | Создать специальный регуляторный режим (правовой, налоговый, таможенный и инвестиционный, экспортно-торговый, закупочный, административно-процедурный режим «единое окно», земельно-имущественный, регуляторные «песочницы» и др.) для участников промышленных кластеров (мебельная, фармацевтическая, ювелирная, пищевая отрасли) | 1 декабря | Утвержден пакет НПА по специальному регуляторному режиму для участников промышленных кластеров | МЭК, МЮ, МВСХПП, ГНС, ГТС, ГАЗРКГК | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 20 |  | Определить и выделить территории (при необходимости) под создание кластера с подключением соответствующей инфраструктуры, включая склады | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР | ПП ПКР в областях, МВСХПП, ГАЗРКГК, МЧС, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 21 |  | Разработать экономические стимулы по: –заготовке/ввозу необходимого сырья/комплектующих для производства промышленной продукции; – внедрению (включая импорт) нового оборудования и технологий для производства промышленной продукции; – закупке продукции хозяйствующих субъектов кластеров согласно распоряжению Кабинета Министров КР от 14 марта 2025 года № 165-р | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР | МЭК, ГТС, МВСХПП, ГАЗРКГК, МЧС | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 22 |  | Разработать финансово-кредитные продукты, в том числе продукт «Промышленная ипотека» и компенсационные механизмы для предприятий промышленного кластера | 1 июля | Принято решение Кабинета Министров КР | МЭК, МФ, по согласованию: НБ, ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР» | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 23 |  | Разработать экспортную и маркетинговую стратегию для предприятий промышленного кластера | 1 июля | Принято решение Кабинета Министров КР | МЭК, МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 24 |  | Создать лабораторную инфраструктуру «под ключ» для субъектов кластеров (сертификация, стандартизация, метрология, испытания и др.), экспортирующих продукцию в государства-члены ЕАЭС, страны ЕС, Ближнего Востока, Китай | 1 декабря | Лаборатории обеспечены необходимым оборудованием, расходными материалами | МЭК, МВСХПП, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 25 |  | Внедрить систему дуального обучения по подготовке востребованных специалистов для промышленных предприятий | 30 ноября | Внедрена система дуального обучения, направленная на совмещение теоретической подготовки с практической деятельностью | МНВОИ, МТСОМ, МЭК, МВСХПП, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, промышленных предприятий |  |  |  |
| 26 | Создание индустриальных парков и технологических хабов с одновременной поддержкой их развития через особые экономические зоны и территории с особым правовым статусом | Актуализировать законодательство о свободных экономических зонах в целях обеспечения их конкурентоспособности, инновационных/ современных/ экономически эффективных инфраструктурных и коммунальных решений | 1 декабря | Проект обновленного закона внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | НАИ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 27 | Осуществление государственной поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, патентной активности, экспериментальных лабораторий, стартапов и исследовательских проектов и их субсидирование | Провести, патентные исследования для подтверждения новизны научно-исследовательских работ в научно-технической сфере, финансируемых из государственного бюджета, по запросу экспертной комиссии | 1 декабря | Проведены 5 патентных исследований для подтверждения новизны научно-исследовательских работ в научно-технической сфере, финансируемых из государственного бюджета и апробированы на предприятиях | МНВОИ, МЭК, МЭ, МВСХПП, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 28 |  | Разработать ведомственный нормативный акт в части установления обязанности государственных заказчиков включать в государственные контракты на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ обязательства по созданию и выявлению охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, расходов на патентование и обеспечение их дальнейшей правовой охраны | 1 декабря | Принят ведомственный нормативный акт, увеличено количество патентных заявок, в том числе на служебные изобретения | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 29 |  | Создать лаборатории для прикладных научных исследований, прототипирования, тестирования и подготовки к внедрению инновационных решений в реальный сектор экономики посредством реализации программы финансирования лабораторий и пилотных производств на базе высших учебных заведений (КГТУ имени И. Раззакова, КТУ «Манас»), технопарков и научно-исследовательских институтов | 30 ноября | Создано не менее 2 лабораторий и пилотных производственных площадок на базе высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и технопарков с привлечением предприятий | МНВОИ | В рамках средств ВБ |  |  |  |
| 30 |  | Подготовить нормативную правовую базу для запуска акселерационных программ для стартапов на базе вузов, технопарков и бизнес-инкубаторов с участием менторов, инвесторов и отраслевых экспертов с предоставлением грантов | 30 ноября | Создана нормативная правовая основа для акселерации стартапов с грантовой, менторской и инвестиционной поддержкой, способствующая выводу инновационных проектов на рынок | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 31 |  | Разработать механизм государственной поддержки технологического (промышленного) предпринимательства, предусматривающий софинансирование операционных расходов стартап-проектов | 30 сентября | Принято решение Кабинета Министров КР «Об утверждении положения о порядке софинансирования инновационных и стартап-проектов» | МЭК, МНВОИ, МФ, по согласованию: ОАО «ГБР», ОАО «Элдик Банк», ОАО «Айыл Банк», РКФР, УКФР, ВКФР, АКФР | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 32 |  | Разработать проект положения о проведении ежегодного национального конкурса инновационных проектов и стартапов с грантовой поддержкой победителей и сопровождением проектов до стадии коммерциализации | 1 декабря | Принято положение о национальном конкурсе инновационных проектов, отобрана и оказана поддержка не менее 8 инновационным проектам и стартапам в год, а также развитию и использованию отечественных инноваций | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 33 | Повышение энергоэффективности за счет внедрения зеленых энергосберегающих и энергоэффективных технологий, включая разработку патентоспособных технических решений | Разработать проект положения по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергоэффективности, стимулирования разработок, направленных на снижение энергопотребления, повышение энергоэффективности за счет внедрения охраняемых инновационных технических решений | 15 августа | Создана основа для отбора энергоэффективных технологий, включая разработку охраноспособных технических решений | МЭ, МНВОИ, НИСИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 34 |  | Обеспечить разработку и тестирование новых энергосберегающих систем, технологий и материалов | 30 сентября | Разработаны и протестированы 3 энергосберегающие технологии с возможностью их дальнейшего внедрения | МЭ, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 35 |  | Разработать программу грантового финансирования и поддержки стартапов в сфере зеленых технологий и энергоэффективности, ориентированных на коммерциализацию результатов научных исследований | 1 декабря | Создана нормативная правовая база для запуска грантовой поддержки и акселерации проектов и стартапов | МНВОИ, МЭ, МЭК, ФЗЭ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 36 | Развитие экспортных программ и выход на новые рынки | Обеспечить аккредитацию национальных эталонных лабораторий через международно признанный орган по аккредитации Германии ДАКС (DAkkS) с государственной поддержкой | 30 сентября | Аккредитованы эталонные лаборатории Кыргызстандарта в области массы и весов, температуры и влажности, объема жидкости, а также давления | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 37 |  | Организовать национальные конкурсы инновационных проектов и стартапов с грантовой поддержкой победителей и сопровождением проектов до стадии коммерциализации, выставки и конференции с участием инвесторов, научных и бизнес-кругов для продвижения инновационных проектов и технологий КР | 30 октября | Проведены мероприятия по продвижению инновационных проектов и технологий КР | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 38 |  | Реализовать программу обмена опытом и стажировок для исследователей, новаторов и стартаперов с ведущими зарубежными институтами и компаниями для повышения квалификации и расширения международных связей | 1 декабря | В течение года не менее 40 исследователей, новаторов и стартаперов направлены в ведущие зарубежные институты и компании для повышения квалификации | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 39 | Повышение стандартов качества продукции в соответствии с национальными и международными требованиями | Провести актуализацию и унификацию применяемых стандартов предприятия в соответствии с требованиями национальных, международных и региональных стандартов | 1 декабря | Актуализированы 5 стандартов | МВСХПП, МЗ, МПРЭТН, МЭ, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 40 |  | Осуществить запуск кредитной линии или иных форматов инвестирования для финансирования строительства торгово-логистических центров, в том числе с привлечением механизмов ГЧП | 1 декабря | Запущена кредитная линия или подписано инвестиционное соглашение. Не менее 3 (трех) проектов торгово-логистических центров профинансированы за счет средств кредитной линии или иных форматов инвестирования, в том числе с привлечением механизмов ГЧП | По согласованию: АКФР, ВКФР, РКФР, УКФР, ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР» | В рамках средств республиканского бюджета, фондов развития, банков |  |  |  |
| 41 |  | Обеспечить цифровизацию процессов оформления протоколов испытаний в сфере технического регулирования путем внедрения механизма их электронного формирования и хранения с обеспечением прослеживаемости результатов испытаний, с целью устранения обращения «серых» сертификатов | 1 ноября | Обеспечено электронное оформление протоколов испытаний и прослеживаемость результатов испытаний аккредитованными испытательными лабораториями | ГТС, МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 42 |  | Разработать механизм отзыва документов об оценке соответствия (сертификатов соответствия и деклараций о соответствии), выданных с нарушениями процедур подтверждения соответствия и/или требований технических регламентов | 20 ноября | Принят НПА, определяющий механизм принятия мер по отзыву документов об оценке соответствия, выданных с нарушением процедур подтверждения соответствия и/или требований технических регламентов | МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 43 | Создание в университетах инновационной инфраструктуры для взаимодействия студентов, преподавателей, исследователей и представителей бизнеса с целью разработки и внедрения инновационных решений и стартапов | Провести работу по созданию технологических хабов (технопарки, инновационные центры, бизнес-инкубаторы, фаблабы) | 20 октября | Созданы правовые и материально-технические условия в университетах для запуска технопарков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов, фаблабов | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 44 |  | Реализовать совместные инновационные проекты и стартапы с бизнес-партнерами | 1 сентября | Реализовано не менее 5 совместных инновационных проектов и стартапов с бизнес-партнерами | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| Региональный хаб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Модернизация и улучшение качества покрытия дорог, повышение их безопасности и пропускной способности | Провести исследование в рамках планируемых к проектированию, строительству и (или) реконструкции пунктов пропуска через государственную границу КР о возможности организации многополосных (в том числе до восьми) коридоров для движения автотранспортных средств | 30 июня | Подготовлена по итогам исследования аналитическая справка по проектным решениям пунктов пропуска и создания условий для увеличения пропускной способности за счет организации многополосных коридоров | ГТС, ПС ГКНБ, МЭК, МТК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 46 |  | Подписать межгосударственное соглашение с Республикой Узбекистан по установлению международного пункта пропуска в Кара-Сууйском районе Ошской области КР на государственной границе с Республикой Узбекистан | 1 декабря | Начаты мероприятия по строительству пункта пропуска в Кара-Сууйском районе после подписания соответствующего соглашения с Республикой Узбекистан | ГТС, ПС ГКНБ, МТК, МИД, МВСХПП, МЗ, ПП ПКР в Ошской области КР |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 47 |  | Начать строительство международной автомобильной дороги Барскоон – Учтурфан –Аксу | 30 октября | Начаты земляные работы по строительству международной автомобильной дороги Барскоон – Учтурфан – Аксу | МТК, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 48 |  | Провести работу по введению в эксплуатацию пункта пропуска «Бедель» | 30 сентября | Начаты работы по строительству автодорожного пункта пропуска «Бедель» с круглосуточным и круглогодичным режимом | ГТС, ПС ГКНБ |  | В рамках грантовой помощи |  |  |
| 49 |  | Разработать механизм внедрения e-очереди и предварительного таможенного декларирования (e-CMR, e-invoice), риск-менеджмента на пунктах пропуска, расположенных на внешней границе ЕАЭС в КР | 1 сентября | Утвержден механизм внедрения e-очереди и предварительного таможенного декларирования (e-CMR, e-invoice) | ГТС, МТК, ПС ГКНБ, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 50 | Применение современных материалов и технологий для увеличения срока эксплуатации дорог и снижения затрат на их содержание | Создать национальный каталог инновационных дорожных технологий с обязательной пилотной апробацией новых материалов на ключевых участках | 1 декабря | Внедрен национальный каталог инновационных технологий, апробировано не менее 5 новых материалов/ технологий на участках протяженностью более 50 км | МТК, МЭК, Минстрой, МНВОИ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 51 | Реализация стратегических дорожных проектов, включая магистраль Север – Юг | Начать строительство автодороги Барскоон –Бедель | 20 мая | Отобран подрядчик и начаты земляные работы | МТК, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 52 |  | Начать строительство восточной объездной дороги города Бишкек | 10 апреля | Начаты земляные работы восточной объездной дороги протяженностью 24 км | ПП ПКР в Чуйской области КР, мэрия города Бишкек (по согласованию) |  | Частные инвестиции |  |  |
| 53 |  | Провести работы по продвижению проектов строительства автодороги Бишкек – Кунтуу – Белогорка – Суусамыр 115 км, и тоннель 7 км, Иссык-Куль – Алматы 49 км, Уч-Коргон – Дароот-Коргон 103 км, и автомобильной дороги в обход перевала Талдык | 1 декабря | Проведены переговоры с потенциальными инвесторами | МТК, НАИ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, частные инвестиции |  |  |
| 54 |  | Продолжить реконструкцию Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги, участок Корумду – Балбай Баатыр, 104–184,5 км | 1 декабря | Завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (ЩМА), протяженностью 58,5 км | МТК |  | В рамках средств партнеров, привлеченные средства |  |  |
| 55 |  | Продолжить реконструкцию автодороги Суусамыр – Талас – Тараз, Фаза-IV, 104,6–197,6 км | 1 декабря | Завершены строительные работы на 25 %. Уложено 20 км асфальтобетонного покрытия | МТК |  | В рамках средств партнеров, привлеченные средства |  |  |
| 56 |  | Реализовать проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги (участок Барскоон – Каракол) | 1 декабря | Завершено 60 км земляных работ и укладка 25 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия | МТК |  | В рамках средств АБР |  |  |
| 57 |  | Реализовать проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги (участок с. Балбай Баатыр – г. Каракол, участок 184–216 км, протяженностью 30 км) | 1 декабря | Подготовлены тендерные документы, объявлен тендер на строительные работы | МТК |  | В рамках средств ЕБРР |  |  |
| 58 |  | Реализовать проект «Улучшение дорог города Ош» (строительство 2-х эстакадных мостов с участком дороги протяженностью 3,2 км) | 1 декабря | Завершены процедуры ратификации и по определению подрядчика и консультанта проекта | МТК |  | В рамках средств ЕАБР |  |  |
| 59 | Создание привлекательных условий для инвестиционных соглашений и государственно-частного партнерства в сфере строительства дорог и дорожной инфраструктуры, модернизации транспортных узлов | Разработать нормативную правовую основу для создания платформы единого окна для инвесторов в транспортной сфере с онлайн‑информацией, сопровождением и каталогом приоритетных проектов | 30 октября | Принята нормативная правовая база для создания платформы «Единое окно» для инвесторов в транспортной отрасли | МТК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 60 | Реализация проекта «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» для расширения транзитных возможностей, улучшения международных торговых связей, а также внутренних железнодорожных проектов | Запустить пакет внутренних железнодорожных проектов, синхронных с проектом «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», построить железную дорогу Кочкор – Кара-Кече – Макмал и Балыкчы – Чолпон-Ата | 1 декабря | Проведены переговоры по привлечению инвестиций. Завершено строительство участка железной дороги Балыкчы – Кочкор и станции Кочкор | МТК, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) |  | Собственные средства ГП «НК «КТЖ», средства партнеров по развитию, привлеченные средства |  |  |
| 61 |  | Провести работу по строительству логистического центра (сухой порт) на станции Ивановка | 1 декабря | Проведены переговоры по привлечению инвестиций | МТК, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) |  | Собственные средства, средства партнеров по развитию, привлеченные средства |  |  |
| 62 |  | Продолжить строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан | 1 декабря | Завершено строительство железнодорожной инфраструктуры на 15 % | МТК, МФ, МИД, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, привлеченные средства |  |  |
| 63 | Электрификация железной дороги | Запустить собственное производство автономных маневровых тяговых агрегатов «Локоробот» | 15 сентября | Созданы условия для организации собственной производственной базы автономных маневровых тяговых агрегатов «Локоробот» | ГП «НК «КТЖ» (по согласованию), МТК |  | В рамках инвестиционных средств |  |  |
| 64 |  | Увеличить количество государственных образовательных грантов в вузах и спузах по специальностям железнодорожной отрасли | 30 августа | Ежегодно набор студентов увеличен на 20 % | МНВОИ, МТСОМ, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 65 | Обновление инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта | Провести модернизацию железнодорожной путевой инфраструктуры | 1 декабря | Модернизированы ключевые участки железнодорожной сети общей протяженностью не менее 20 км путевой инфраструктуры | ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) |  | Собственные средства ГП «НК «КТЖ» |  |  |
| 66 | Развитие использования придорожной территории вдоль маршрутов | Начать разработку генеральной схемы размещения придорожной инфраструктуры (станции технического обслуживания, склады, заправки, логистические узлы, сервисные зоны) | 30 сентября | Подготовлен проект генеральной схемы размещения придорожной инфраструктуры по основным транспортным коридорам и вынесен на общественное обсуждение | МТК, Минстрой |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 67 |  | Продолжить установку металлических ограждений вдоль железнодорожных путей | 1 декабря | Ограждено 10 км железной дороги | ГП «НК «КТЖ» (по согласованию) |  | Собственные средства ГП «НК «КТЖ» |  |  |
| 68 | Внедрение экологичного общественного транспорта, расширение использования электробусов и гибридных автобусов для снижения выбросов | Провести анализ необходимости внедрения механизма по льготному лизингу и кредитованию автоперевозчиков с приоритетом на экологичный и энергоэффективный транспорт | 30 июня | Аналитическая записка направлена государственным и коммерческим банкам КР | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР» |  | В рамках средств республиканского бюджета, средств банков |  |  |
| 69 | Приоритетное использование городского общественного транспорта перед частным автотранспортом в городах республиканского и областного значений | Внедрить выделенные автобусные полосы и «умные» светофоры с приоритетом для общественного транспорта в городах Бишкек, Ош | 30 октября | Введены более 20 км BUS-полос и 50 адаптивных светофоров | Мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию), МВД |  | В рамках средств местного бюджета |  |  |
| 70 |  | Пересмотреть схемы движения маршрутов с учетом плотности населения, социальных объектов и пересадочных узлов | 1 ноября | Пересмотрены маршрутные сети: новая схема охватывает более 90 % жителей в радиусе 400 м от остановки, перегруженность ключевых линий снижена на 30 %, число узловых пересадок увеличено до 20 | Мэрии городов Бишкек, Ош (по согласованию), МТК |  | В рамках средств местного бюджета |  |  |
| 71 | Создание велосипедных дорожек, развитие комфортных пешеходных зон, расширение тротуаров и внедрение безопасных переходов | Внедрить стандарты микромобильности и безопасности пешеходов, установить крытые велобоксы | 30 сентября | Внедрены нормы по созданию велодорожек при реконструкции и строительстве дорог | МТК, МВД, Минстрой, по согласованию: мэрии городов Бишкек, Ош, Токмок, Каракол, Баткен, Манас, Чолпон-Ата |  | В рамках средств республиканского, местного бюджета |  |  |
| 72 |  | Стимулировать государственных и муниципальных служащих к езде на велосипеде в городах Бишкек и Ош | 30 сентября | Создана система бонусов за регулярную езду на велосипеде в целях улучшения экологии | По согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош |  | В рамках средств республиканского, местного бюджета, частные инвестиции |  |  |
| 73 | Развитие сети зарядных станций для электротранспорта в городах и на междугородних магистралях | Разработать порядок по установке зарядных устройств (размещение, установка, подключение, эксплуатация и содержание) и карту приоритетных зон | 30 октября | Разработан порядок установки зарядных устройств и карта приоритетных зон | МЭК, МЭ, Минстрой, МТК, МВД, МКИМП, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош |  | В рамках средств республиканского, местного бюджета |  |  |
| 74 |  | Разработать план мер по стимулированию операторов, устанавливающих зарядные станции в городах и вдоль трасс | 1 декабря | Разработан план. Установлено более 100 общественных зарядных пунктов, из них больше 40 быстрые электрозарядные станции (более 100 кВт) | МЭК, МЭ, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош |  | В рамках средств республиканского, местного бюджета, частные инвестиции |  |  |
| 75 |  | Интегрировать зарядные станции в инфраструктуру автопарковок и торгово-логистических центров (включая быстрые электрозарядные станции для коммерческого транспорта) | 1 декабря | Зарядными станциями оборудованы: – мэрия города Бишкек– 50 % крупных автопарковок и торгово- логистических центров; – мэрия города Ош – 30 % крупных автопарковок и торгово- логистических центров | Мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МТК |  | Частные инвестиции |  |  |
| 76 | Расширение географии внутренних и международных полетов | Заключить межгосударственные соглашения о воздушном сообщении и о взаимном допуске авиаперевозчиков на новые маршруты | 1 декабря | Подписаны соглашения с 1–2 странами. Международная маршрутная сеть расширена на 2 новых направления | ГАГА, МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 77 | Строительство, реконструкция и модернизация аэропортов | Расширить аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Манас» | 30 июня | Введен в эксплуатацию обновленный аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Манас» | ГАГА, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (по согласованию) |  | В рамках средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана» |  |  |
| 78 |  | Построить новый аэровокзальный комплекс в международном аэропорту «Ош» | 1 декабря | Новый аэровокзальный комплекс в международном аэропорту «Ош» построен и введен в эксплуатацию | ГАГА, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (по согласованию) |  | В рамках средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана» |  |  |
| 79 |  | Осуществить строительно-монтажные работы по проекту «Удлинение взлетно-посадочной полосы аэродрома международного аэропорта «Каракол» на 1 300 метров» | 30 июня | Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта «Каракол» удлинена на 1 300 метров и введена в эксплуатацию | ГАГА, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (по согласованию) |  | В рамках средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана» |  |  |
| 80 |  | Построить новый международный аэропорт в Джалал-Абадской области КР | 1 декабря | Завершено 40 % строительства международного аэропорта | ГАГА, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» (по согласованию) |  | В рамках средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана» |  |  |
| 81 | Развитие малой авиации, в том числе частной, и необходимой инфраструктуры | Определить перечень приоритетных локаций для строительства аэродромов в труднодоступных регионах, учитывающий особенности рельефа, транспортную и логистическую доступность к ключевым социально-экономическим и инфраструктурным объектам | 1 декабря | Определен перечень приоритетных локаций для строительства аэродромов в труднодоступных регионах, учитывающий особенности рельефа, транспортную и логистическую доступность к ключевым социально-экономическим и инфраструктурным объектам | ГАГА, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 82 |  | Разработать и утвердить авиационные правила КР «Легкие и сверхлегкие воздушные суда» | 1 декабря | Утверждены и введены в действие авиационные правила | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 83 | Модернизация аэронавигационных систем | Построить новый объект аэронавигационной (диспетчерской) вышки в международном аэропорту «Каракол» и в новом международном аэропорту Джалал-Абадской области КР | 1 декабря | Начато строительство аэронавигационной (диспетчерская) вышки в международном аэропорту «Каракол» и в новом международном аэропорту Джалал-Абадской области КР | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 84 |  | Провести закупку оборудования (радиолокационные комплексы, цифровые диспетчерские комплексы) | 30 ноября | Закуплены 2 новых радиолокационных комплекса и 1 цифровой диспетчерский комплекс | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 85 |  | Провести модернизацию автоматизированной системы управления воздушным движением в международных аэропортах «Иссык-Куль», «Манас» и построить новый объект аэронавигационной (диспетчерской) вышки в международном аэропорту «Ош» | 30 ноября | Закуплены автоматизированные системы управления воздушным движением. Начато строительство новой аэронавигационной (диспетчерской) вышки в международном аэропорту «Ош» | ГАГА |  | В рамках гранта JICA |  |  |
| 86 |  | Начать внедрение системы навигации и посадки, установить угломерно-дальномерное оборудование | 10 ноября | Разработано техническое задание на приобретение угломерно-дальномерных радиомаяков. Произведен сбор коммерческих предложений | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 87 | Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности в соответствии с международными стандартами | Разработать дорожную карту по реализации глобального плана обеспечения авиационной безопасности в КР | 30 ноября | Утверждена дорожная карта по реализации глобального плана | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 88 |  | Начать работу по прохождению аудита администрации транспортной безопасности США (TSA) | 1 декабря | Проведены переговоры с Администрацией транспортной безопасности (TSA) США, подписано Соглашение о воздушном сообщении между США и КР | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 89 |  | Разработать проект программы по безопасности полетов КР с учетом требований международной организации гражданской авиации | 1 декабря | Разработан проект программы по безопасности полетов КР | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 90 |  | Провести подготовительные мероприятия по прохождению миссии по валидации международной организации гражданской авиации | 30 ноября | Устранены замечания, выявленные по итогам полномасштабного аудита международной организации гражданской авиации 2023 года | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 91 | Развитие и регулирование беспилотных технологий | Разработать нормативную правовую базу в части регулирования БПЛА в КР | 30 октября | Утверждена нормативная правовая база по использованию БПЛА | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 92 |  | Провести обучение для повышения уровня профессиональной подготовки и квалификации государственных инспекторов в части БПЛА | 30 ноября | Обучено 10 государственных инспекторов по надзору в сфере беспилотных технологий | ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 93 | Развитие авиационного образования и подготовка кадров | Подписать соглашение с зарубежными авиационными учебными заведениями по организации совместных образовательных программ подготовки авиационного персонала | 30 сентября | Подписаны соглашения и разработаны совместные программы и инновационные технологии обучения с зарубежными авиационными учебными заведениями | ГАГА, Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 94 |  | Разработать новые государственные образовательные стандарты для авиационных специальностей с учетом международных требований и компетентностного подхода | 30 октября | Утверждены и введены в действие новые государственные образовательные стандарты | ГАГА, Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 95 |  | Подписать соглашение по дуальному образованию в авиационной сфере с международными аэропортами «Манас», «Ош», «Каракол» | 15 августа | Начато обучение с совмещением теоретической подготовки и практической работы | ГАГА, Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 96 | Развитие рынка мультимодальных перевозок, управления цепями поставок и логистической инфраструктурой с привлечением международного оператора, специализирующегося на управлении международными транспортно-торговыми и складскими потоками | Заключить межведомственные соглашения с ключевыми международными операторами о сотрудничестве в управлении логистическими центрами и потоками | 30 августа | Как минимум 1 международный логистический оператор выразил интерес и/или заключил соглашение о сотрудничестве | НАИ, ГТС, МТК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 97 |  | Разработать предложения по выводу отечественных компаний на международные рынки в сфере логистики и электронной торговли | 30 ноября | Подписано не менее 2 меморандумов для выхода на международные рынки в сфере логистики и электронной торговли | МЭК, МТК, ОАО «Кыргыз почтасы» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 98 | Наращивание потенциала логистических центров, строительство современных складских комплексов и распределительных терминалов | Начать работу по созданию ветеринарных лабораторий на оптовых рынках и логистических центрах | 20 октября | Запущена 1 лаборатория в логистическом центре | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 99 |  | Провести работу по запуску строительства ветеринарной и фитосанитарной лаборатории на территории КР для экспорта продукции в КНР | 1 декабря | Начато строительство ветеринарной и фитосанитарной лаборатории на территории Кыргызской Республики для увеличения экспорта и импорта продукции между КР и КНР | МВСХПП |  | В рамках средств партнеров по развитию, заинтересованных компаний |  |  |
| 100 |  | Заключить соглашения о взаимном признании сертификатов органической продукции с Китаем и Узбекистаном | 30 ноября | Обеспечен свободный доступ кыргызской продукции на рынки Китая и Узбекистана за счет взаимного признания сертификатов | МВСХПП, МЭК, МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 101 | Развитие мультимодальных терминалов, интеграция различных видов транспорта для повышения скорости и эффективности грузоперевозок | Разработать типовые проекты мультимодальных терминалов с автомобильными, железнодорожными авиационными подъездными путями | 1 декабря | Вынесены на общественное обсуждение типовые проекты | МТК, ГП «НК «КТЖ» (по согласованию), ГАГА |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 102 |  | Внедрить цифровую систему единого учета грузов и сквозного трекинга между видами транспорта | 1 декабря | Запущен пилотный проект по цифровой системе единого учета и сквозного трекинга | МТК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 103 | Подготовка специалистов в области международной логистики и управления торгово-транспортными потоками | Провести работу по актуализации действующих образовательных программ высшего и среднего профессионального образования совместно с ведущими компаниями-работодателями в сфере логистики | 30 октября | Подписаны меморандумы/ соглашения с ведущими компаниями-работодателями в сфере логистики по гармонизации образовательных программ | МНВОИ |  | В рамках средств вузов и спузов, партнеров по развитию, заинтересованных компаний |  |  |
| 104 |  | Инициировать подписание соглашений о сотрудничестве с 2 транспортными компаниями | 20 октября | Подписаны соглашения образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования с транспортными компаниями | МНВОИ |  | В рамках средств вузов и спузов, партнеров по развитию, заинтересованных компаний |  |  |
| 105 |  | Инициировать подписание соглашений с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования зарубежных стран, реализующими образовательные программы в сфере логистики | 30 октября | Подписано не менее 1 соглашение с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования зарубежных стран, реализующими образовательные программы в сфере логистики | МНВОИ |  | В рамках средств партнеров по развитию, заинтересованных компаний |  |  |
| 106 |  | Заключить партнерство с международными логистическими ассоциациями (FIATA, IRU) для сертификации и обмена опытом | 1 декабря | Проведены переговоры и достигнута договоренность по сотрудничеству с FIATA и IRU | МТК, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 107 |  | Организовать программы стажировок и практики в торгово-логистических центрах и с международными операторами | 1 декабря | Оформлены договоры о прохождении стажировок и практики с 2 торгово-логистическими центрами | МЭК, МНВОИ |  | В рамках средств партнеров, заинтересованных компаний |  |  |
| 108 | Реализация потенциала транспортных коридоров «Кыргызстан – Китай – Пакистан», «Кыргызстан –Узбекистан –Туркменистан – Россия», «Китай – Кыргызстан –Узбекистан –Туркменистан – Иран» и других | Провести межправительственные переговоры с сопричастными странами по реализации потенциала транспортных коридоров «Кыргызстан – Китай –Пакистан», «Китай –Кыргызстан – Узбекистан –Туркменистан – Иран» | 1 декабря | Вопросы увеличения торгово-транспортного транзита через КР включены в повестку межправительствен-ных комиссий | МТК, МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 109 |  | Продолжить процесс присоединения КР к международным организациям, обществам по морскому праву и развитию торгового мореплавания | 1 декабря | Подписаны и ратифицированы соглашения о присоединении КР к международным организациям, обществам по морскому праву и мореплаванию, осуществлено депонирование актов присоединения КР | МЭК, МИД, МЮ, МТК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 110 | Привлечение инвестиций в портовую инфраструктуру посредством государственно-частного партнерства и прямых инвестиционных соглашений в сфере портовой логистики | Подготовить проект соглашения по проектам в сфере логистической инфраструктуры | 1 октября | Подписано более 1 соглашения о взаимопонимании с инвесторами | НАИ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 111 |  | Подготовить проект программы по развитию пассажирских и грузовых перевозок по внутренним водным путям | 1 октября | Принята программа | МТК, МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 112 | Усиление сотрудничества с международными портами через заключение соглашений о прямых транспортных коридорах с ключевыми портами и транспортными узлами в сфере портовой логистики и транзитных перевозок и упрощение торговых и таможенных процедур | Разработать механизм предоставления предварительной информации о товарах и транспортных средствах, прибывающих железнодорожным транспортом | 20 октября | Обеспечена подача предварительного информирования о товарах и транспортных средствах до прибытия железнодорожных транспортных средств в КР | ГП «НК» «КТЖ» (по согласованию), ГТС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 113 |  | Утвердить трехлетнюю дорожную карту по реализации цифровых решений в сфере транспорта | 15 ноября | Утверждена трехлетняя дорожная карта, включающая цифровые решения, проводится работа о взаимном признании цифровых стандартов с КНР и Республикой Узбекистан | МТК, ГТС, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 114 |  | Подготовить нормативную, организационную и технологическую базу, а также обеспечить поэтапное внедрение и применение навигационных пломб | 31 июля | Обеспечено применение навигационных пломб в рамках ЕАЭС | ОАО «ГТИ» (по согласованию), ГТС, ГНС, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 115 |  | Внедрить механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС | 1 сентября | Запущен механизм прослеживаемости товаров | ГНС, ГТС, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 116 | Создание торгового хаба в электронной торговле | Провести работу по созданию кластера исполнения электронных заказов e-fulfillment | 1 декабря | Проведены подготовительные работы по внедрению в эксплуатацию кластера e-fulfillment | МЭК, ОАО «Кыргыз почтасы» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 117 |  | Провести переговоры по межгосударственному электронному взаимодействию и взаимному признанию документов | 1 декабря | В повестку межправительствен-ных комиссий включены вопросы о взаимном признании e-CMR, e-invoice и предварительного декларирования с Казахстаном, Узбекистаном, Китаем и другими партнерами | МЭК, ГТС, ГНС, МИД, МТК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 118 |  | Запустить программу «Экспортный акселератор» для малых и средних предприятий в сфере электронной торговли, в том числе: – акселерационная поддержка швейным компаниям для выхода на рынок ЕС; – акселерационная поддержка компаниям-производителям ягод (свежих и замороженных) для выхода на рынки ОАЭ и ЕС | 1 декабря | Разработана и запущена программа «Экспортный акселератор». Не менее 5 пилотных компаний начали внедрение международных стандартов (в том числе OEKO-TEX, ISO и др.). Не менее 5 пилотных компаний получили сертификации ЕС, Organic, Halal. Отечественные компании вышли на e-commerce платформы (Carrefour UAE, Amazon) | МЭК, МИД, ТПП (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 119 |  | Внедрить электронное декларирование товаров электронной торговли и определить операторов электронной торговли | 30 июня | Запущено электронное декларирование товаров в сфере электронной торговли | ОАО «ГТИ» (по согласованию), МЭК, ГТС, ОАО «Кыргыз почтасы» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, средства акционерных обществ |  |  |
| 120 | Обеспечение продвижения отечественных товаров на рынок ЕС в рамках схемы ВСП+ (пилотный проект) | Сформировать целевую группу экспортеров для продвижения 3 приоритетных продуктов в рамках ВСП+, в том числе сухофрукты и орехи, свежие и замороженные ягоды и фрукты, одежды, войлочные изделия | 10 апреля | Сформирован список из не менее 10 потенциальных экспортеров на рынок ЕС, соответствующих условиям по ВСП+. Начата подготовка разрешительных документов для вхождения на рынок ЕС | МЭК, МВСХПП, МИД, ТПП (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 121 |  | Содействовать экспортерам в участии на международных выставках (в том числе, Texworld Sourcing (Франция), SIAL (Франция), Biofach (Германия) и торговых миссиях, а также сопровождать в реализации экспортных контрактов, включая регистрацию в системе REX ЕС | 1 декабря | Организовано участие в не менее 3 выставках на целевых рынках ЕС. Не менее 10 экспортеров начали переговоры по экспорту продукции в ЕС. Не менее 10 компаний зарегистрированы в системе REX ЕС | МЭК, МВСХПП, МИД, ТПП (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 122 |  | Разработать меры государственной поддержки, направленные на снижение затрат экспортеров по выходу на внешние рынки с целью увеличения объемов экспорта товаров отечественных производителей и поддержки малого и среднего предпринимательства, включая особые условия для Баткенской области КР | 30 сентября | Утвержден механизм возмещения затрат отечественным экспортерам и производителям при внедрении международных стандартов, международной сертификации и проведении испытаний в международных лабораториях | МЭК, МВСХПП, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 123 | Формирование национальной трансграничной почтово-логистической инфраструктуры для обработки, сортировки и доставки почтовых, экспресс- и товарных отправлений | Создать модель по финансированию модернизации логистической и IT-инфраструктуры (сортировочное оборудование, постаматы, e-fulfillment и IT-интеграции) | 30 сентября | Запущена модель финансирования для модернизации логистической и IT-инфраструктуры (сортировочное оборудование, постаматы, e-fulfillment и IT -интеграции) | По согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР», РКФР, ОАО «Кыргыз почтасы» |  | В рамках средств банков |  |  |
| 124 | Разработка национальной программы логистического развития КР | Разработать дорожную карту развития регионального хаба КР до 2030 года | 30 сентября | Решением Кабинета Министров КР утверждена дорожная карта развития регионального хаба КР до 2030 года | МЭК, НИСИ, МТК, ГТС, ГАГА, по согласованию: ГП «НК «КТЖ», ОАО «Аэропорты Кыргызстана» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 125 |  | Подготовить научно обоснованный логистический каркас КР с определением ключевых элементов транспортно-логистической инфраструктуры, которые обеспечат интеграцию страны в региональные и глобальные цепочки поставок | 30 августа | Подготовлен и вынесен на общественное обсуждение проект карты логистического каркаса КР с выделением опорных маршрутов, транспортных узлов и логистических кластеров | НИСИ, НАН, МТК, МЭК, ГТС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 126 |  | Провести анализ и моделирование грузопотоков с определением приоритетных транспортных коридоров, сухих портов и мультимодальных логистических узлов и использованием научных методов прогнозного моделирования | 30 июня | Подготовлена научно обоснованная аналитическая записка по грузопотокам, определены приоритетные международные и национальные коридоры, сухие порты и мультимодальные центры | НИСИ, НАН, МТК, МЭК, ГТС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Сельское хозяйство и туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Развитие животноводства, в том числе через улучшение и развитие племенной базы, внедрение технологий интенсивного откорма, а также поддержка птицеводства и тонкорунного овцеводства | Разработать проект Закона КР «О племенном деле в животноводстве» | 30 ноября | Пакет проекта Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 128 |  | Разработать портал для автоматизации получения статуса племенных хозяйств, подачи и регистрации документов в онлайн-формате | 30 октября | Запущена единая автоматизированная информационная база племенного учета скота и выдачи свидетельств о присвоении статуса племенного субъекта в пилотном режиме | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 129 |  | Разработать единый цифровой реестр искусственного осеменения животных и пунктов искусственного осеменения, обеспечить его интеграцию с электронной системой учета племенного поголовья и внедрить автоматизированный мониторинг и отчетность о проведенных процедурах | 20 ноября | Начата интеграция информационных систем в государственно-частную цифровую платформу с целью бесшовного сопряжения систем контроля и надзора с системой управления бизнесом хозяйствующих субъектов с целью идентификации и прослеживаемости животных | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 130 |  | Оказать содействие в запуске Чуйской агропромышленной зоны по переработке продукции животноводства, включая обработку кожи, шерсти и других побочных продуктов животноводства с целью увеличения глубины переработки, повышения добавленной стоимости и развития экспортного потенциала региона | 30 ноября | Начато строительство Чуйской агропромышленной зоны площадью 103,7 га с функционирующим электронным учетом, обеспечивающей рост объемов производства и переработки мяса птицы для внутреннего рынка и экспорта | МВСХПП, ПП ПКР в Чуйской области КР |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 131 |  | Разработать ТЭО по созданию предприятия полного цикла в сфере животноводства посредством использования технологии выращивания в виде «Фидлота» с последующей глубокой переработкой выращенного скота | 15 октября | Создано пилотное предприятие | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 132 |  | Обеспечить мониторинг и выполнение мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия, которые включают регулярную вакцинацию против опасных болезней, эпизоотологические исследования поголовья, контроль импорта животных, постоянный учет и анализ заболеваний животных, оперативное реагирование на малейшие угрозы, в том числе на вспышки инфекционных заболеваний в соседних странах | 1 декабря | Предотвращено возникновение и распространение заразных заболеваний. Проведена 100 % вакцинация животных против опасных болезней | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 133 | Разработка механизмов для снижения выбросов метана, парниковых газов, связанных с животноводством, включая улучшение пород скота и эффективное управление отходами | Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении концепции сокращения выбросов парниковых газов за счет устойчивого управления системами животноводства и пастбищ» | 1 октября | Принято постановление Кабинета Министров КР | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 134 | Разработка программы для повышения осведомленности фермеров и потребителей о принципах безопасного и здорового питания, а также о лучших практиках в области производства и переработки продуктов | Разработать проект Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «О продовольственной безопасности» для регламентации норм продовольственной безопасности, определения уровней и критериев обеспеченности населения основными продуктами питания, а также стимулирования импортозамещения | 1 декабря | Принят Закон, регламентированы нормы продовольственной безопасности и импортозамещения, уровни и критерии обеспеченности населения страны основными продуктами питания | МВСХПП, МЗ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 135 |  | Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «О внесении изменений в постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о мониторинге и индикаторах продовольственной безопасности КР» для расширения перечня социально значимых продовольственных товаров | 1 декабря | Расширен перечень социально значимых продовольственных товаров, создано условие по обеспечению потребности населения в продуктах питания | МВСХПП, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 136 |  | Провести анализ почвы каждого района страны и по итогам анализа дать рекомендации по посеву, обработке почвы, экспортным и перерабатывающим возможностям с учетом особенностей каждого района | 30 марта | Районные управления аграрного развития провели широкую информационную кампанию по эффективному землепользованию с учетом особенностей района, в том числе серию тренингов для фермеров | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 137 | Внедрение программ по развитию органического сельского хозяйства по отдельным категориям продукции, включая стимулирование производства экологически чистых продуктов и создание сертификационных центров | Расширить посевные площади органического сельского хозяйства до 100 тысяч гектаров | 30 марта | Увеличены посевные площади органического сельского хозяйства с 67,3 тыс. га до 100 тыс. га | МВСХПП, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» |  | В рамках средств республиканского бюджета и банков |  |  |
| 138 | Развитие растениеводства путем увеличения урожайности, внедрения современных агротехнологий и поддержки семеноводства | Разработать новую редакцию Закона КР «О семенах и семеноводстве» с акцентом на обновление и обеспечение качества семян, развитие научных исследований и внедрение инновационных технологий в сфере селекции и семеноводства, а также создание системы контроля и сертификации семенного материала | 30 сентября | Проект Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 139 |  | Разработать комплексную программу развития отечественной селекции, семеноводческой и питомниководческой отраслей агропромышленного комплекса КР на период 2026–2030 годов | 1 декабря | Принята программа | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 140 |  | Провести работу по созданию питомника высших репродукций семян зерновых культур, допущенных к использованию на территории КР, для проведения сортообновления | 1 декабря | Организовано выращивание первичного семеноводства по пшенице, ячменю, кукурузе на 60 тонн | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 141 |  | Проработать механизм субсидирования стоимости проведения анализов почв на сельскохозяйственных угодиях земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий для постоянного мониторинга состояния почв | 1 декабря | Выработаны варианты по механизмам субсидирования и повышена эффективность использования земель | МВСХПП, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 142 |  | Реализовать проект по выращиванию семян высокомаржинальных сельскохозяйственных продуктов (чеснок, ферула) с созданием специализированных демонстрационных участков и привлечением фермерских хозяйств для последующего масштабирования производства | 30 октября | Созданы не менее 2 демонстрационных участков по выращиванию семян высокомаржинальных культур отечественного производства | МВСХПП, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 143 |  | Организовать производство посадочного материала засухоустойчивых и морозоустойчивых сортов плодовых, ягодных культур, лиственных и хвойных деревьев на базе научно-производственной лаборатории Invitro путем применения технологии микроклонального размножения растений | 30 октября | На базе КНАУ имени К.И. Скрябина организовано выращивание качественных, сортовых, безвирусных саженцев и сеянцев разных видов плодовых, ягодных культур, лиственных и хвойных деревьев | МВСХПП, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 144 | Развитие рыболовства и аквакультуры, включая индустриальное рыбоводство, создание специализированных питомников и расширение перерабатывающих мощностей | Оцифровать процесс предоставления водных объектов и (или) земельных участков для рыбохозяйственного назначения с целью повышения прозрачности, доступности и эффективности управления рыбными ресурсами | 1 декабря | Сокращены сроки предоставления водоемов и участков, улучшен учет для рационального использования водных ресурсов за счет создания единой базы водоемов | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 145 |  | Запустить инкубационный цех в ГП «Узгенское рыбное хозяйство» при финансовой поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) | 30 сентября | Запущен инкубационный цех для обеспечения рыбопосадочным материалом рыбоводческих хозяйств Ошской, Джалал-Абадской областях КР. Произведено 6 млн штук икры | МВСХПП, ПП ПКР в Ошской, Джалал-Абадской областях КР |  | Средства Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA, Турецкая Республика) |  |  |
| 146 | Принятие комплекса мер по сокращению потерь и отходов на всех уровнях продовольственной цепочки, включая переработку и утилизацию пищевых отходов для создания вторичных продуктов | Оказать содействие в строительстве кожевенного завода на территории Чуйской агропромышленной зоны, в Ысык-Атинском районе Чуйской области КР | 1 декабря | Введен в действие кожевенный завод в Ысык-Атинском районе Чуйской области КР | МВСХПП, ПП ПКР в Чуйской области КР |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 147 |  | Провести информационно-просветительскую кампанию и обучающие семинары для фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий по методам сокращения отходов и эффективному использованию побочных продуктов для производства продукции в смежных отраслях | 30 июня | Проведены 4 семинара и 2 информационные кампании по повышению знаний крестьян и фермеров, работников перерабатывающих предприятий о методах сокращения отходов и использования побочных продуктов для производства продукции в смежных отраслях | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 148 | Развитие пищевой промышленности через модернизацию предприятий, увеличение объемов переработки молока, мяса и плодоовощной продукции для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции | Закупить оборудование для 40 предприятий по хранению и реализации плодоовощной продукции | 30 ноября | Организована закупка оборудования в рамках проекта АБР «Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве» | МВСХПП |  | В рамках средств АБР, ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» |  |  |
| 149 |  | Разработать инвестиционные проекты по строительству заводов, предназначенных для переработки молока, мяса и плодоовощной продукции | 1 сентября | Начата реализация проектов по переработке: – молока на 200 тонн; – мяса на 750 тонн; – плодоовощной продукции на 1000 тонн | МВСХПП, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 150 | Поддержка органического сельского хозяйства в части отобранных перспективных органических продуктов и продуктов халал-индустрии, включая расширение сертифицированных производств | Оказать содействие отечественным производителям пищевой и сельскохозяйственной продукции в приведении качества отобранной продукции к соответствию международным и специализированным стандартам (ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, Global G.A.P., Органика (Organic), Халал (Halal) и др.) | 1 декабря | Разработан механизм предоставления субсидий, облегчен выход на экспортные рынки | МВСХПП, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 151 | Стимулирование деятельности предприятий, направленных на производство импортируемых социально-значимых (мука, масло растительное, макаронные изделия) и других продовольственных товаров, с использованием экономических механизмов | Разработать пакет мер по стимулированию деятельности предприятий по производству социально-значимых продовольственных товаров | 30 августа | Утвержден пакет мер решением Кабинета Министров КР | МВСХПП, МЭК |  | В рамках средств республиканского и местного бюджета, частные инвестиции |  |  |
| 152 |  | Рассмотреть вопрос освобождения импорта сои, семечки подсолнуха, рапса, сафлора от НДС в целях увеличения производства масла растительного | 1 августа | Внесено предложение в Кабинет Министров КР по освобождению импорта сои, семечки, подсолнуха, рапса и сафлора от НДС | МВСХПП, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 153 | Стимулирование экспорта, в том числе продвижение премиальной продукции (органическая и халал-продукция) | Разработать национальный бренд для органической и халал-продукции (логотип, упаковка, маркетинг) | 30 сентября | Разработан национальный бренд и маркетинговая стратегия по продвижению кыргызского ореха, риса, меда, урюка | МВСХПП, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 154 |  | Организовать открытие упаковочных цехов для меда, ореха, урюка в регионах страны | 1 декабря | Функционируют 5 упаковочных цехов для меда, ореха и урюка в регионах страны | МВСХПП, МЭК, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 155 |  | Организовать кластер по производству органического урюка в Баткенской области КР | 1 декабря | Организован кластер урюка в Баткенской области КР | МВСХПП, ПП ПКР в Баткенской области КР, АРИС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 156 |  | Начать строительство многофункционального агропромышленного комплекса в Чуйской области КР | 30 мая | Принято решение Кабинета Министров КР о строительстве предприятия полного цикла производства высококачественной (органической) мясной продукции | МВСХПП, ПП ПКР в Чуйской области КР |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 157 |  | Разработать систему зонирования территорий КР по эпизоотическому статусу с целью поэтапного получения статуса «Свободные территории от особо опасных заболеваний животных» на региональном уровне, а также усилить ветеринарный надзор и лабораторный мониторинг | 20 октября | Утвержден план действий по поэтапному получению статуса «Свободная территория от ящура» | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 158 | Развитие агропромышленной интеграции через создание агрокластеров в регионах, ассоциации фермеров и расширение торгово-логистических центров | Разработать проект решения Кабинета Министров КР «Об утверждении концепции кластерного развития агропромышленного комплекса КР на 2026–2036 годы» | 30 сентября | Утверждена концепция | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 159 |  | Увеличить объем кредитования в рамках проекта «Кредитование агропромышленного комплекса», в том числе на поддержку зеленого сельского хозяйства и освоение малопродуктивных земель с более льготными условиями | 25 апреля | Произведена капитализация банков на финансирование проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» на сумму 4 млрд сомов | МВСХПП, МФ, по согласованию: ОАО «Айыл Банк, ОАО «Элдик Банк» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 160 |  | Организовать торговые павильоны и определить места на рынках для торговли сельскохозяйственной продукцией по социально-ориентированным ценам | 30 мая | Организованы торговые площадки. Созданы условия для реализации сельскохозяйственной продукции по принципу «производитель – покупатель» | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 161 |  | Разработать проект концепции стимулирования сельхозпроизводителей для создания условий по увеличению мощностей и эффективного производства сельскохозяйственной продукции | 1 декабря | Проект концепции одобрен решением МВСХПП | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 162 |  | Реализовать проект строительства и функционирования агрологистических центров класса «А» | 30 августа | Начато строительство не менее 2 агрологистических центров класса «А» (Чуйская и Ошская области КР) | МВСХПП, МЭК, МФ, ПП ПКР в Чуйской и Ошской областях КР |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 163 |  | Финансировать проект строительства торгово-логистического центра класса «А» в Чуйской области КР | 1 августа | Завершен проект строительства торгово-логистического центра класса «А» | УКФР (по согласованию), ПП ПКР в Чуйской области КР |  | Средства УКФР, инициатора и ЕБРР |  |  |
| 164 |  | Реализовать проект по строительству предприятия по производству современной упаковки для сельскохозяйственной продукции | 30 октября | Построено предприятие по производству современной экологичной упаковки для сельско-хозяйственной продукции. Созданы 100 новых рабочих мест | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 165 | Внедрение инноваций и цифровизации в агросекторе, включая использование дронов, искусственного интеллекта, технологий точного земледелия, систем мониторинга водопользования и цифровых решений для повышения продуктивности фермерских хозяйств | Внедрить платформу дистанционного зондирования с автоматической обработкой спутниковых данных, выявлением изменений и геопривязкой | 30 ноября | Создана карта мониторинга угодий с аналитикой по культурам и регионам | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 166 |  | Провести работу по разработке единого электронного портала (29 государственных услуг МВСХПП) с функцией подачи заявок, отслеживания статуса, получения уведомлений, а также интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» | 30 сентября | Заключен договор и подготовлено техническое задание на разработку единого электронного портала | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 167 |  | Провести работу по разработке онлайн-дашборда с визуализацией аграрных данных, подключением к внутренним и внешним источникам, возможностью экспорта отчетов | 1 августа | Заключен договор на разработку онлайн-дашборда с визуализацией ключевых аграрных данных в реальном времени | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 168 | Механизация и автоматизация сельского хозяйства и переработки | Создать машинно-тракторные станции в регионах республики | 20 октября | В регионах республики функционируют новые 5 машинно-тракторные станции и повышен уровень ремонтно-технического обслуживания фермеров | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 169 |  | Реализовать проекты по лизингу сельскохозяйственной техники и оборудования с целью обеспечения аграриев современными машинами, повышения доступности технологий и обновления парка сельхозтехники | 1 декабря | Увеличены объемы финансирования по лизингу | По согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГЛК», РКФР |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 170 | Расширение площади орошаемых земель путем ввода в эксплуатацию и повышение водообеспеченности земель | Начать строительство бассейнов суточного, декадного регулирования | 30 сентября | Завершены строительные и реабилитационные работы по 3 бассейнам суточного регулирования, 2 бассейнам декадного регулирования. Введено 4 637 га новых орошаемых земель и повышена водообеспеченность земель на площади 12 712 га | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 171 |  | Провести механизированную очистку коллекторно-дренажной сети | 30 октября | Завершена работа по механизированной очистке коллекторно-дренажной сети протяженностью 225 км, улучшено мелиоративное состояние 6 000 га земель | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 172 | Реконструкция и модернизация ирригационной инфраструктуры, включая обновление 5000 км каналов, для обеспечения эффективного водопользования | Завершить капитальный ремонт объектов ирригации и снизить уровень потери воды | 30 октября | Завершены ремонтные и модернизационные работы на 776,0 км каналов, уложено бетонное полотно 500,0 тыс. м2, снижен уровень потери воды | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 173 |  | Провести соответствующие работы по строительству и модернизации каналов, насосных станций и скважин | 30 октября | Завершены модернизационные работы по межхозяйственным каналам 20 км, построены 4 насосные станции, восстановлено 80 скважин | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 174 | Внедрение капельного и дождевого орошения и водосберегающих технологий для повышения эффективности использования водных ресурсов | Разработать проекты по расширению использования систем капельного и дождевального орошения | 30 августа | Установлены системы капельного и дождевального орошения на площади 2,5 тыс. га | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 175 |  | Провести информационную кампанию, обучение среди фермеров и водопользователей по системам капельного и дождевального орошения | 30 августа | Организованы не менее 3 практических семинаров в областях страны и подготовлено не менее 1 видеоролика о методах использования капельного и дождевального оборудования | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 176 |  | Разработать проект решения Кабинета Министров КР о субсидировании внедрения капельных и дождевальных систем орошения до 40 % стоимости в Иссык-Кульской области КР в целях рационального использования воды и модернизации ирригации | 30 августа | Принято решение Кабинета Министров КР о субсидировании капельных и дождевальных систем на орошаемых землях Иссык-Кульской области КР | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 177 | Создание цифровых систем учета и мониторинга водопотребления для оптимизации распределения водных ресурсов и повышения прозрачности их использования | Разработать автоматизированную систему управления водными ресурсами | 30 сентября | В пилотном режиме введена в эксплуатацию единая система по воде и водопотреблению | МВСХПП |  | В рамках средств ВБ |  |  |
| 178 |  | Провести обучение по использованию новых систем учета воды среди районных управлений водного хозяйства | 20 ноября | Сотрудники пилотных районных управлений водного хозяйства получили необходимые навыки по использованию новых систем учета воды | МВСХПП |  | В рамках средств ВБ |  |  |
| 179 | Проведение инвентаризации водозаборных скважин для учета подземных вод и их рационального использования | Провести инвентаризацию водозаборных скважин | 1 октября | Обследовано и проведена инвентаризация водозаборных скважин 4 областей | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 180 |  | Провести ремонт и восстановление водных скважин по республике | 30 октября | Проведены ремонтно-восстановительные работы 80 водных скважин | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 181 | Внедрение автоматизированных систем управления водными ресурсами для повышения эффективности распределения воды | Внедрить автоматизированные системы управления водными ресурсами (датчики учета воды) | 30 сентября | Установлено 300 датчиков учета воды | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 182 | Развитие системы подготовки квалифицированных специалистов, а также создание и расширение центров знаний для распространения передовых технологий и практик | Подписать соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров между МВСХПП и КНАУ имени К.И. Скрябина | 20 мая | Повышен потенциал МВСХПП путем привлечения высококвалифициро-ванных специалистов | МВСХПП, МНВОИ, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 183 |  | Организовать в районных управлениях сельского хозяйства обучение по различным направлениям аграрного сектора | 30 сентября | Создана система регулярных обучений в районных управлениях сельского хозяйства, проведены не менее 4 мероприятий по повышению профессиональных компетенций фермеров | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 184 | Разработка механизмов мотивации молодежи к получению образования и работе в сельскохозяйственном секторе, включая гранты, стажировки и программы карьерного роста | Рассмотреть увеличение грантовых мест в высших учебных заведениях по аграрным направлениям для поступления молодежи путем «аграрного контракта» сельскохозяйственного предприятия и студента | 15 июня | Увеличены грантовые места на 20 % в высших учебных заведениях | МНВОИ, МВСХПП, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 185 |  | Укрепить материально-техническую базу и внедрить мотивационные механизмы научно-исследовательских институтов ветеринарии, животноводства и пастбищ, ирригации, земледелия при МВСХПП для привлечения в науку выпускников вузов | 30 ноября | Улучшена материально-техническая база научно-исследовательских институтов МВСХПП | МВСХПП, МНВОИ, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) |  | В рамках средств специального счета |  |  |
| 186 |  | Разработать систему наставничества и мотивации наставников в системе МВСХПП | 10 августа | Разработана система непрерывного образования и апробирована в министерстве | МВСХПП, КНАУ имени К.И. Скрябина (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 187 | Развитие засухоустойчивых культур и пастбищного земледелия, снижение зависимости от водных ресурсов и обеспечение устойчивости сельского хозяйства к изменению климата | Освоить малопродуктивные земли путем создания плодовых насаждений и ведения сельскохозяйственного производства | 1 октября | Введены 7,0 тыс. га малопродуктивных пастбищ в сельскохозяйственный оборот, из них на 2,0 тыс. га посажены плодовые насаждения | МВСХПП, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 188 |  | Провести информационные кампании по производству засухоустойчивых сельскохозяйственных культур для субъектов аграрного сектора, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей | 30 сентября | Повышена информированность сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможностях и преимуществах возделывания засухоустойчивых культур в 3-х областях | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 189 |  | Подготовить заявку на привлечение средств международных институтов развития для развития органического сельского хозяйства | 15 сентября | Подана заявка в международные институты развития для привлечения инвестиций на развитие органического и зеленого сельского хозяйства и поддержку устойчивого земледелия | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 190 | Регулирование стока рек и защита ледниковых источников воды с целью сохранения водных ресурсов и предотвращения их истощения | Разработать законопроект и НПА по мерам защиты ледников и регулированию использования водных ресурсов | 1 декабря | Законопроект по поправкам в Водный кодекс КР внесен в Жогорку Кенеш КР. Решением Кабинета Министров КР утвержден порядок принятия мер по защите ледников | МПРЭТН, МВСХПП, МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 191 | Развитие технологий в растениеводстве и животноводстве для повышения их продуктивности и устойчивости к климатическим изменениям | Организовать сортоиспытание посадочного материала засухоустойчивых и морозоустойчивых сортов плодовых, ягодных культур и винограда | 30 октября | На базе государственных и частных семеноводческих хозяйств, сортоиспытательных участков и станций осуществлены сортоиспытания засухоустойчивых и морозоустойчивых видов и сортов плодовых, ягодных культур и винограда | МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Развитие гостиничной инфраструктуры | Привлечь крупные гостиничные сети и расширить инфраструктуру в регионах | 1 декабря | Проведены переговоры для привлечения международных брендов и инвестирования в гостиничную инфраструктуру | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 193 |  | Подготовить «Инвестиционный пакет в сфере гостиничной инфраструктуры» (Investment Guide) (каталог проектов, условия для инвесторов, дорожная карта по регионам) | 1 декабря | Утвержден и презентован инвестиционный пакет (Investment Guide). Проведены роуд-шоу и бизнес-миссии. Обеспечено продвижение проектов КР на международных рынках | МЭК, НАИ, МИД, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 194 |  | Внедрить поэтапную систему классификации средств размещения в соответствии с национальными и международными стандартами (с возможностью добровольной сертификации) | 1 декабря | Внедрена система классификации средств размещения и создан реестр средств размещения, соответствующих современным стандартам | ОАО «ФПРТ» (по согласованию), МЭК |  | В рамках средств ОАО «ФПРТ» |  |  |
| 195 |  | Разработать гайдбук по модернизации объектов размещения | 30 октября | Внедрены единые рекомендации и стандарты для объектов размещения | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию), Минстрой |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 196 |  | Разработать нормативный правовой акт о порядке создания и функционирования глэмпингов и экоотелей для привлечения экотуристов и активных путешественников | 15 ноября | Утверждены стандарты, устанавливающие правила и обязательные требования для организации глэмпингов и эко-отелей | МЭК, Минстрой, МПРЭТН, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 197 | Увеличение количества рест-поинтов на дорогах с зонами отдыха, кафе и туристическими информационными центрами | Разработать концепцию гайдбука для рест-поинтов и дорожную карту по ее реализации | 30 сентября | Утверждены концепция и дорожная карта | ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств ОАО «ФПРТ», партнеров по развитию |  |  |
| 198 |  | Разработать механизм предоставления земельных участков под строительство рест- поинтов (через инвестиционные паспорта земельных участков) | 30 июня | Утвержден порядок передачи земель. Паспорта проектов с полным пакетом данных утверждены решением уполномоченного органа по туризму | ГАЗРКГК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию), МВСХПП, МЧС, ГАУГИ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 199 |  | Осуществить строительство рест- поинтов с учетом их оптимальной локации, уровня обеспеченности придорожной инфраструктурой | 1 декабря | На основе анализа туристических потоков введены в эксплуатацию не менее 3 рест-поинтов | ОАО «ФПРТ» (по согласованию), МТК, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств ОАО «ФПРТ», партнеров по развитию |  |  |
| 200 | Реабилитация дорожной сети и развитие аэропортов для улучшения доступности туристических объектов и повышения безопасности путешествий | Провести строительство и ремонт автомобильных дорог, ведущих к туристическим объектам | 30 ноября | Сформирован перечень дорог для проведения ремонтных и строительных работ и отремонтированы 20 км дороги | МТК, МЭК, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 201 |  | Установить туристические указатели/ информационные стенды на ключевых маршрутах | 30 июня | Проведена инвентаризация туристических локаций и установлены указатели, стенды и туристические информационные центры на не менее 5 маршрутах | МЭК, МТК, ПП ПКР в областях, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 202 |  | Внедрить систему регулярного аудита безопасности дорог и туристических маршрутов (по опыту Швейцарии и Японии) | 1 декабря | Введен ежегодный аудит безопасности маршрутов и снижено количество аварийных ситуаций | МВД, МТК, МЧС, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 203 | Повышение качества услуг гостиниц, ресторанов и кафе | Разработать национальные стандарты качества обслуживания с учетом международных практик по устойчивому развитию (UN Tourism, KGSTD) | 30 сентября | Утверждены критерии устойчивого развития (KGSTD) для гостиниц и ресторанов | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 204 |  | Ввести ежегодный аудит гостиниц и ресторанов согласно критериям KGSTD и ESG-сервиса | 30 октября | Подготовлен отчет с рекомендациями по улучшению и повышению уровня доверия туристов и инвесторов | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 205 | Создание туристических маршрутов и зон | Определить перечень приоритетных туристических кластеров на основе системы уровней туристических локаций (районный, областной, национальный, международный) с учетом экотуризма, медицинского, спортивного и культурного туризма | 30 июня | Утвержден перечень приоритетных туристических кластеров решением Кабинета Министров КР | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 206 |  | Разработать проект концепции развития туристических кластеров КР, интегрированную с системой уровней туристических локаций | 30 июня | Утверждена концепция развития туристических кластеров КР с учетом международного опыта | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 207 |  | Определить территории туристических кластеров, включая границы, функциональное зонирование и требования к транспортной, инженерной и туристической инфраструктуре | 30 июня | Принято решение Кабинета Министров КР о закреплении территорий туристических кластеров | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 208 |  | Создать специальный регуляторный режим для участников туристических кластеров, включая упрощенные административные процедуры, инвестиционные и земельно-имущественные механизмы, элементы «единого окна» | 1 декабря | Утвержден пакет НПА по специальному регуляторному режиму для участников туристических кластеров | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 209 |  | Разработать экономические стимулы для участников туристических кластеров, включая меры поддержки экотуризма, медицинского, спортивного и санаторно-курортного туризма | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР о мерах экономического стимулирования участников туристических кластеров | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 210 |  | Оказать поддержку нестандартных направлений туризма: научный туризм (энтомология, биоразнообразие, геология), астротуризм (обсерватории, ночные туры), фототуризм (специализированные маршруты для фотографов) | 30 июня | Расширена линейка туристических продуктов КР, привлечены новые категории туристов (исследователи, фотографы, астрономы) | МЭК, НАН, МНВОИ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 211 |  | Разработать меры для развития горного туризма с улучшением условий для альпинизма, треккинга и зимних видов спорта, а также культурного туризма | 1 декабря | Приняты меры для регулирования экстремального и горного туризма через развитие исторических маршрутов | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 212 |  | Ввести систему разрешений на восхождения выше 7 000 м (с обязательным страхованием и сопровождением аккредитованными гидами) | 30 июня | Разработана система по ведению учета и контроля потоков альпинистов и треккеров с участием туристических компаний | МЭК, МЧС, ПС ГКНБ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 213 |  | Разработать правила зонирования горных районов с использованием природоохранного законодательства (по примеру Непала, Швейцарии) | 30 октября | Определены зоны с различными режимами доступа и уровнями инфраструктуры | МЭК, МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 214 |  | Провести инвентаризацию и анализ историко-культурных маршрутов (ветви Великого шелкового пути, археологические объекты, сакральные места) | 30 ноября | Составлена база данных исторических маршрутов и приоритетных дестинаций | МЭК, МКИМП, НАН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 215 |  | Обеспечить продвижение и брендирование исторических маршрутов | 30 ноября | Исторические маршруты продвигаются как часть глобального Шелкового пути | МЭК, МИД, МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 216 |  | Разработать мобильное приложение и цифровые карты для туристов, а также внедрить систему GPS для планирования маршрутов, в том числе экологических | 1 декабря | Подготовлена и утверждена концепция мобильного приложения «Travel Tunduk», в котором будут оцифрованы государственные услуги, относящиеся к внутреннему туристическому сектору | МЭК, по согласованию: ОАО «Тундук», ОАО «ФПРТ» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 217 | Реализация инфраструктурных туристических проектов: «Ала-Тоо Резорт», «Байтик Маунтин Резорт» и «Чоктал Резорт» | Провести переговоры и презентации среди потенциальных инвесторов для привлечения инвестиций в инфраструктурные туристические горнолыжные проекты «Ала-Тоо Резорт», «Байтик Маунтин Резорт» и «Чоктал Резорт» | 1 декабря | Реализованы мероприятия по выявлению потенциальных иностранных инвесторов. Подготовлен проект инвестиционного соглашения и ПСД проекта «Байтик Маунтин резорт». Подготовлен мастер-план и ТЭО проекта горно-туристического кластера «Чоктал-резорт» | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) ОАО «Ала-Тоо резорт» (по согласованию), НАИ, МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции |  |  |
| 218 | Продвижение агротуризма как отдельного туристического кластера | Реализовать пилотный проект «Агроайыл», продвигать «экопродукцию», в том числе с уклоном на национальные продукты | 30 июня | Реализован пилотный проект «Агроайыл» в выбранных регионах. Сформирован бренд экопродукции КР на внутреннем и внешнем рынках | МВСХПП, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 219 | Устойчивое управление природными и культурными ресурсами | Подготовить проект концепции развития государственных природных парков и заповедников | 30 октября | Проект концепции развития государственных природных парков и заповедников вынесен на общественное обсуждение | МПРЭТН, МЭК, НАН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 220 |  | Разработать методологию расчета туристской емкости (carrying capacity) для ООПТ | 1 декабря | Утверждена единая методология расчета нагрузки и внедрена в практику государственных природных парков и государственных природных заповедников | МПРЭТН, МЭК, НАН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 221 |  | Обеспечить охрану объектов историко-культурного наследия, развитие этнокультурных маршрутов, защиту исторических памятников с внедрением программ реставрации | 1 декабря | Проведена инвентаризация и создан единый цифровой реестр объектов историко-культурного наследия. Созданы 2 этнокультурных маршрута | МКИМП, МЭК, НАН, по согласованию: УДПКР, ОАО «ФПРТ» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 222 |  | Разработать стандарты реставрации и консервации объектов с применением традиционных материалов, технологий с учетом международного опыта | 30 сентября | Утверждены методические стандарты по реставрации | МКИМП, МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 223 |  | Включить основы экотуризма и устойчивого поведения в учебные программы школ, колледжей и высших учебных заведений, а также курсы для гидов и операторов | 30 ноября | Утверждены учебные модули для студентов и учащихся 8–9 классов. Разработаны курсы для гидов и операторов | МНВОИ, Минпросвещения, МЭК, МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 224 | Подготовка квалифицированных кадров | Обновить образовательные программы для подготовки специалистов туристической отрасли | 30 сентября | Повышен уровень подготовки специалистов туристической отрасли | МНВОИ, МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 225 |  | Повысить уровень стандартов обслуживания, внедрить сертификацию работников туристического сектора | 30 сентября | Утверждены требования к работникам туристического сектора (гиды, менеджеры, обслуживающий персонал) на основе профессиональных стандартов и международных практик | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 226 | Развитие внутреннего и въездного туризма | Разработать механизм вмененного страхования туристов (медицинского или от несчастного случая) субъектами туристской деятельности с целью повышения уровня защиты прав и интересов туристов | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР | МЭК, МЗ, МЧС, ОАО «ГСО» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 227 | Повышение международной конкурентоспособности и эффективности маркетинга страны | Разработать национальную маркетинговую стратегию в сфере туризма КР (Brand Kyrgyzstan) с определением целевых рынков, визуальной айдентики и коммуникационной стратегии | 30 октября | Утверждена страновая маркетинговая стратегия и бренд КР | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 228 |  | Обеспечить продвижение национального турпродукта цифровыми инструментами (национальный сайт, путеводители национального турпродукта) | 30 ноября | Популяризован туристический потенциал страны | МЭК, ОАО «ФПРТ» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| Зеленая энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Создание широкой базы ВИЭ для покрытия базовой нагрузки сети | Завершить строительство объектов ВИЭ по солнечной и ветряной генерации | 1 октября | Завершено строительство 2 объектов солнечной и ветряной генерации общей мощностью до 500 МВт | МЭ |  | Частные инвестиции, привлеченные средства международных финансовых институтов |  |  |
| 230 |  | Оказать содействие по вводу в эксплуатацию солнечной электростанции (СЭС) компанией «Бишкек-Солар» | 1 сентября | Введена в эксплуатацию СЭС мощностью не менее 100 МВт | МЭ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР |  | Частные инвестиции |  |  |
| 231 |  | Завершить строительство 10 объектов малой гидрогенерации | 1 декабря | Завершено строительство 10 объектов малой гидрогенерации мощностью до 50 МВт | МЭ, ОАО «Чакан ГЭС» (по согласованию) |  | Частные инвестиции |  |  |
| 232 |  | Реализовать проект по установке плавучих станций на территории Аламудунского каскада ГЭС | 30 ноября | Подготовлено ТЭО, отобран подрядчик | МЭ, ОАО «Чакан ГЭС» (по согласованию) |  | В рамках средств АБР |  |  |
| 233 |  | Ввести экологические требования для перспективных объектов малой гидрогенерации, предусмотреть участок восстановления и сохранения пойменной экологической системы вверх и вниз по течению реки | 30 июня | Утверждено требование для перспективных объектов малой гидрогенерации | МПРЭТН, МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |  |  |
| 234 |  | Привлечь гранты и льготные кредиты международных организаций для поддержки проектов в области ВИЭ и энергоэффективности | 30 сентября | Подготовлен проектный портфель для привлечения внешнего финансирования | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК», ОАО «Чакан ГЭС» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 235 | Расширение гидроэнергетического потенциала за счет строительства новых объектов, развитие малых и крупных ГЭС для увеличения распределенной генерации, снижение зависимости гидроэнергетики от основного каскада ГЭС через изучение потенциала других рек и водных бассейнов | Начать проектирование по строительству ГЭС «Куланак-2» | 1 декабрь | Завершено проектирование по строительству ГЭС | МЭ, ПП ПКР в Нарынской области КР, ОсОО «Производственное предприятие «Нарын» (по согласованию) |  | Частные инвестиции |  |  |
| 236 |  | Реализовать проект строительства Орто-Токойской ГЭС | 1 июня | Осуществлен прирост мощности 21 МВт | МЭ, ОАО «Чакан ГЭС» (по согласованию) |  | В рамках средств ОАО «Госфинхолдинг», частные инвестиции |  |  |
| 237 |  | Реализовать дальнейшие этапы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 | 1 июля | Завершены подготовительные этапы для начала строительства основных сооружений ГЭС мощностью 1 880 МВт | МЭ, ОАО «ЭС» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |  |  |
| 238 |  | Реализовать основные этапы проекта строительства Казарманского каскада ГЭС | 1 декабря | Подготовлено ТЭО, завершен строительный городок. Начаты подготовительные работы по строительству Казарманского каскада ГЭС мощностью 912 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» |  | Частные инвестиции |  |  |
| 239 |  | Начать реализацию проекта строительства Суусамыр – Кокомеренского каскада ГЭС | 1 декабря | Подготовлено ТЭО. Начаты подготовительные работы по строительству Суусамыр – Кокомеренского каскада ГЭС мощностью 1 305 МВт | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» |  | Частные инвестиции |  |  |
| 240 |  | Начать реализацию проекта по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС | 30 октября | Начаты подготовительные работы по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС мощностью 237 МВт | МЭ, МФ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» |  | Частные инвестиции |  |  |
| 241 |  | Начать реализацию проекта строительства Сары-Джазского каскада ГЭС | 1 декабря | Подписано инвестиционное соглашение по проекту строительства Сары-Джазского каскада ГЭС | МЭ, МФ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» |  | Частные инвестиции |  |  |
| 242 |  | Начать реализацию проекта строительства каскада ГЭС на реке Чаткал | 30 октября | Начаты подготовительные работы по строительству ГЭС | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «ДСЭ» |  | Частные инвестиции |  |  |
| 243 |  | Внести изменения в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» в части установки батарей и аккумуляторных систем для оптимизации распределения вырабатываемой энергии и снижения нагрузки на электросети | 10 марта | Внесены соответствующие изменения в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» в части установки накопителей электрической энергии объемом не менее 30 % от установленной мощности для солнечных и ветровых станций | МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 244 |  | Увеличить долю сектора энергетики в кредитном портфеле | 1 апреля | Принято решение Правления/Совета РКФР об увеличении доли сектора энергетики в кредитном портфеле до 40 %. Начато финансирование в соответствии с принятым решением | РКФР (по согласованию) |  | В рамках средств РКФР |  |  |
| 245 |  | Разработать программный документ до 2030 года по вводу новых генерирующих мощностей и развития сетевой инфраструктуры с учетом ВИЭ и определения доли ВИЭ в общей энергетической системе | 1 октября | Принято постановление Кабинета Министров КР | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК», ОАО «Чакан ГЭС», ОАО «ДСЭ» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 246 | Изучение и строительство традиционных энергоблоков и других систем, обеспечивающих необходимую гарантированную мощность в энергосистеме, включая гидроаккумулирующие электростанции и газотурбинные установки, для повышения надежности и устойчивости энергоснабжения | Изучить потенциал строительства гидроаккумулирующих электростанций (гидрология, водный баланс, геология и экологический каркас), способных эффективно использовать избыточную энергию возобновляемых источников для ее накопления и последующего высвобождения в периоды повышенного спроса | 30 ноября | Сформирован лист (реестр) потенциальных площадок с наибольшим потенциалом по строительству гидроаккумулирую-щих электростанций с картами возможностей, согласованных с водным балансом и природоохранными требованиями | МЭ, МПРЭТН, НАН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, акционерных обществ |  |  |
| 247 | Изучение потенциала атомной энергетики и ее роли в обеспечении стабильного, низкоуглеродного энергоснабжения | Провести комплексное научное исследование по атомной энергетике в КР с возможностью применения малых модульных реакторов, включая оценку безопасности, устойчивости к климатическим и сейсмическим рискам, а также разработку научных рекомендаций для концепции развития атомной энергетики с учетом общественных консультаций | 30 ноября | Подготовлены научно обоснованные рекомендации для разработки концепции атомной энергетики и дальнейшие шаги по развитию сектора | МЭ, МПРЭТН, НАН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 248 |  | Провести национальную оценку готовности КР к внедрению атомной энергетики по 19 направлениям методологии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) | 30 октября | Запущена работа по оценке уровня готовности КР к внедрению и развитию атомной энергетики и подготовке детализированного плана потенциальных действий | МЭ, МПРЭТН, МЧС, НАН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 249 |  | Создать образовательный центр для подготовки специалистов в области атомной энергетики с привлечением международных экспертов | 30 ноября | Разработана и утверждена учебная программа, начата работа по созданию профильной инфраструктуры | МЭ, МНВОИ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, частные инвестиции |  |  |
| 250 | Повышение энергоэффективности в промышленности через внедрение современных технологий и оптимизацию энергопотребления на предприятиях | Разработать нормативный документ о порядке расчета и контроля соотношения потребления активной и реактивной мощности | 30 октября | Утверждены единые правила контроля соотношения активной и реактивной мощности | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |  |  |
| 251 |  | Разработать план мероприятий по поддержке модернизации энергозатратных систем по цеховому освещению, систем сжатого воздуха и оборотного водоснабжения предприятий | 30 сентября | Утвержден план мероприятий по снижению затрат на электрическую энергию на единицу производства | МЭ, МЭК, МПРЭТН, Минстрой, НАН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 252 | Приведение национальных стандартов по энергоэффективности в соответствие с международными нормами, что позволит повысить энергоэффективность зданий, промышленных предприятий и инфраструктуры | Обновить свод правил по проектированию и строительству КР «Проектирование тепловой защиты зданий» | 30 октября | Внесены изменения в свод правил по проектированию тепловой защиты зданий | Минстрой, МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 253 |  | Актуализировать строительные нормы и правила КР «Строительная теплотехника (тепловая защита зданий)» | 30 ноября | Обновлены строительные нормы и правила в части тепловой защиты зданий | Минстрой, МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 254 |  | Провести работы по обновлению строительных норм и правил КР «Строительная климатология» с учетом современных климатических данных и международных норм | 30 октября | Проведен анализ международных норм в части потребления тепловой энергии | Минстрой, МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 255 |  | Обновить раздел «Минимальные требования к энергетической эффективности зданий» | 30 октября | Внесены изменения в раздел | Минстрой, МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 256 | Стимулирование использования энергоэффективного освещения, включая светодиодные лампы и интеллектуальные системы управления освещением | Разработать световые мастер-планы для городов Ош и Манас с внедрением энергоэффективного наружного освещения, архитектурной подсветки, систем управления освещением и оптимизации светового баланса | 30 августа | Утверждены световые мастер-планы для городов Ош и Манас, включающие схемы энергоэффективного наружного освещения, архитектурной подсветки и систем интеллектуального управления освещением | По согласованию: мэрии городов Ош, Манас |  | В рамках средств местного бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 257 |  | Внедрить автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО) | 1 декабря | Установлены 50 АСУНО в наружные осветительные панели | Мэрия города Бишкек (по согласованию) |  | В рамках местного бюджета |  |  |
| 258 |  | Установить новые столбы со светодиодными фонарями на улицах города Бишкек | 1 декабря | Установлены 1 200 штук новых светодиодных уличных фонарей на улицах города Бишкек | Мэрия города Бишкек (по согласованию) |  | В рамках местного бюджета |  |  |
| 259 | Стимулирование бытовых и небытовых потребителей к адаптации своего энергопотребления в ответ на ценовые сигналы или состояние энергосети | Обеспечить расширение охвата небытовых потребителей приборами учета автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии с 60 % до 75 % | 1 декабря | Сокращены общие потери до 10,2 % в сетях 0,4–35 кВ, повышена точность учета и возможность применения тарифных стимулов | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 260 |  | Внедрить программу государственного энергетического аудита для домохозяйств и бизнеса | 30 октября | Утверждено положение о проведении обследования с введением энергетических паспортов | МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 261 |  | Установить не менее 300 тыс. приборов учета автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии бытовым потребителям в рамках проектов по развитию | 30 ноября | Сокращены общие потери до 10,2 % в сетях 0,4–35 кВ, обеспечена дистанционная передача данных | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств НЭСК |  |  |
| 262 |  | Обеспечить запуск проекта по установке солнечных батарей в 2 государственных школах в регионах КР | 30 июня | Повышена энергетическая эффективность на 2 объектах, обеспечена частичная автономность электрического снабжения | Минстрой, МЭ, Минпросвещения |  | В рамках средств партнеров по развитию |  |  |
| 263 |  | Внедрить политику нетметринга, позволяющую потребителям не только использовать солнечную энергию для собственных нужд, но и отправлять избыточную электроэнергию в сеть с последующим зачетом или денежной компенсацией | 1 декабря | Внесены соответствующие изменения в законы КР «Об энергетике» и «О возобновляемых источниках энергии» в части закрепления механизма чистого учета энергии | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 264 | Укрепление энергетической инфраструктуры для принятия новых генерирующих мощностей | Реализовать проект по строительству подстанции «Исанова» 220/110/10 кВ с установкой двух автотрансформаторов мощностью 125 мегавольт-ампер с реализацией всех предусмотренных компонентов | 30 ноября | Подготовлено ТЭО, отобран подрядчик для строительства подстанции «Исанова» 220/110/10 кВ для ликвидации энергетического дефицита в Ошской и Джалал-Абадской областях КР | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств ВБ |  |  |
| 265 |  | Реализовать проект по строительству воздушной линии электропередач «Тамга – Каракол» 220 кВ, подстанции «Каракол» 220/110/10 кВ и реконструкции подстанции «Тамга» 220/110/10 кВ с реализацией всех предусмотренных компонентов | 30 ноября | Завершено проектирование, начато строительство воздушной линии и подстанций для разгрузки электросетей в Иссык-Кульской области КР | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств ИБР |  |  |
| 266 |  | Модернизировать подстанции «Долинка» 110 кВ и провести реконструкцию подстанции «Речная» 35 кВ | 1 декабря | Начата модернизация подстанции «Долинка» и реконструкция подстанции «Речная» | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств ЕБРР |  |  |
| 267 |  | Заключить договоры на поставку топлива для теплоснабжающих организаций и решить вопросы кредиторской и дебиторской задолженности потребителей в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2026/2027 годов | 30 июня | Заключены договоры на поставку топлива. Решены вопросы кредиторской и дебиторской задолженности в энергосекторе | МЭ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях, по согласованию: ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОАО «Кыргызкомур», ОАО «Кыргызнефтегаз» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 268 | Реконструкция и модернизация ГЭС для увеличения их эффективности, продления срока службы и повышения надежности энергоснабжения | Завершить реализацию всех компонентов проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС | 1 декабря | Завершены компоненты по повышению надежности, безопасности и эффективности эксплуатации ГЭС | МЭ, ОАО «ЭС» (по согласованию) |  | В рамках средств АБР и ЕФСР |  |  |
| 269 |  | Продолжить реализацию всех компонентов проекта по модернизации Уч-Курганской ГЭС | 1 декабря | Заменены два гидроагрегата. Прирост мощности с 180 МВт до 216 МВт с повышением надежности ГЭС | МЭ, ОАО «ЭС» (по согласованию) |  | В рамках средств АБР |  |  |
| 270 |  | Продолжить реализацию проекта ввода второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 | 30 ноября | Начат ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата мощностью 120 МВт | МЭ, ОАО «ЭС» (по согласованию) |  | В рамках средств ЕФСР |  |  |
| 271 | Замена устаревшего оборудования на современное с энергосберегающими технологиями, включая высокоэффективные турбины, генераторы и системы управления | Обеспечить запуск проекта по реконструкции и модернизации 3 угольных котельных МП «Бишкектеплоэнерго» с переходом на альтернативные источники | 30 сентября | Снижено потребление угля до 20 % | Мэрия города Бишкек (по согласованию) |  | В рамках средств ЕБРР |  |  |
| 272 |  | Обеспечить запуск проекта по реконструкции сетей теплового снабжения МП «Бишкектеплосеть» и МП «Бишкектеплоэнерго» с внедрением автоматизированной системы учета тепловой энергии | 1 декабря | Начата реализация проекта по реконструкции сетей теплового снабжения | Мэрия города Бишкек (по согласованию) |  | В рамках средств ЕБРР |  |  |
| 273 |  | Начать реализацию проекта по внедрению тепловых насосов в муниципальных школах, административных и жилых зданиях города Бишкек программы Фонда финансирования устойчивой энергии (SEFF) | 30 ноября | Запущен проект по внедрению тепловых насосов для снижения затрат на отопление | Мэрия города Бишкек (по согласованию) |  | В рамках средств АБР |  |  |
| 274 | Автоматизация и цифровизация процессов на ГЭС с использованием интеллектуальных систем управления для снижения потерь электроэнергии, улучшения прогнозирования выработки и оперативного реагирования на изменения нагрузки | Провести аудит цифровой зрелости действующих ГЭС с последующей разработкой планов автоматизации и интеграции в цифровую систему | 30 сентября | Подготовлен отчет об уровне цифровой зрелости каждой ГЭС, разработаны рекомендации для плана автоматизации ГЭС | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, акционерных обществ |  |  |
| 275 |  | Провести обучение IT- инженерного персонала ГЭС работе с цифровыми системами и ИИ-аналитикой с использованием цифрового двойника энергетической системы для практической подготовки | 30 октября | Обучено более 50 специалистов, увеличена эффективность подготовки специалистов на базе цифрового двойника, усилен кадровый потенциал энергетического сектора | МЭ, МЦРИТ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, акционерных обществ |  |  |
| 276 | Ускорение внедрения интеллектуальных энергосетей с автоматизированным мониторингом, прогнозированием нагрузки и дистанционным управлением для повышения надежности энергоснабжения | Реализовать мероприятия по цифровизации систем управления электроэнергией через создание централизованной системы управления AMI (CAS), включая операционный центр мониторинга | 30 ноября | Повышена надежность, управляемость и прозрачность электрических сетей на базе операционного центра CAS, усилен потенциал эксплуатации, произведен анализ эффективной работы системы | МЭ, МЦРИТ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств KOICA |  |  |
| 277 | Снижение потерь в сетях за счет модернизации трансформаторов, установки эффективных систем распределения и оптимизации схем электроснабжения | Обеспечить замену 100 км проводов воздушных линий 110–220 кВ на провода большего сечения в рамках перспективного плана по развитию электрической сети | 1 декабря | Заменены 100 км воздушных линий и обеспечена устойчивость к перегрузкам | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |  |  |
| 278 |  | Обеспечить поэтапную замену голых проводов 100 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–6/10 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП), а также трансформаторов ТМ 10/0,4 на ТМГ | 1 декабря | Реконструированы не менее 100 км ЛЭП с заменой на СИП 0,4–6/10 кВ и установлены не менее 200 единиц трансформаторов | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств акционерных обществ |  |  |
| 279 | Внедрение инновационных технологий, включая адаптивные технологии для учета климатических условий и особенностей при обновлении инфраструктуры | Начать техническую инвентаризацию рек и водных бассейнов с использованием современных технологий для адаптивного планирования развития гидроэнергетики в условиях меняющегося климата | 30 октября | Начата работа для создания цифровой базы актуальных гидрологических данных по основным рекам для улучшения планирования новых и модернизируемых ГЭС | МЭ, МВСХПП, МПРЭТН, ОАО «Чакан ГЭС» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, акционерных обществ |  |  |
| 280 |  | Обеспечить замену оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы и дифенилы, и привлечение инвестиций для его безопасной утилизации | 1 декабря | Из эксплуатации выведено оборудование, содержащее полихлорированные бифенилы и дифенилы, выполнена его безопасная утилизация за счет привлеченных инвестиций | МЭ, МПРЭТН, по согласованию: ОАО «НЭСК», ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС» |  | В рамках средств партнеров по развитию |  |  |
| 281 | Создание регионального энергетического биржевого рынка, позволяющего странам продавать избыточную электроэнергию по рыночным ценам и получать более выгодные условия торговли | Внести соответствующие изменения в Закон КР «Об электроэнергетике» по созданию и укреплению систем оптового рынка с учетом установления и развития механизмов работы оператора рынка и регистратора контрактов | 30 ноября | Проект Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭСК», ОАО «КЭРЦ» |  | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |  |  |
| 282 | Повышение цифровой зрелости и надежности систем учета и расчетов в электроэнергетике | Запустить реализацию проекта по модернизации системы управления данными приборов учета ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр» с расширением функционала, приобретением дополнительных лицензий для подключения новых точек учета, а также созданием резервного дата-центра для обеспечения отказоустойчивости и кибербезопасности системы | 30 сентября | Обеспечена модернизация управления данными приборов учета, создан резервный дата-центр обработки данных | МЭ, МФ, ОАО «КЭРЦ» (по согласованию) |  | В рамках грантовых средств АБР |  |  |
| 283 | Стимулирование повышения энергоэффективности во всех секторах экономики для сокращения углеродного следа и снижения нагрузки на энергосистему | Обеспечить расширение газификации населенных пунктов в регионах | 1 декабря | Увеличен охват газификацией населенных пунктов КР с 42 % до 47 %, в том числе жилмассивов «Ак-Босого», «Эне-Сай», «Жер Ынтымагы» (69 га «Арча-Бешик»), «Биримдик», «Селекционное» | ПП ПКР в областях, мэрии городов (по согласованию), ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию) |  | Частные инвестиции |  |  |
| 284 | Исследование потенциала производства «зеленого» водорода для дальнейшего использования в энергетике и промышленности | Провести комплексное научное исследование по водородной энергетике с разработкой атласа перспективных площадок, моделированием себестоимости производства, анализом экологических аспектов | 30 октября | Подготовлен аналитический отчет по развитию водородной энергетики в стране | МЭ, МНВОИ, МПРЭТН, НАН, НИСИ, ФЗЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 285 | Анализ технологий улавливания и хранения углерода для сокращения выбросов парниковых газов и повышения экологической устойчивости энергетического сектора | Обеспечить проведение ремонта и техническое восстановление систем очистки выбросов на теплоэлектроцентралях городов Бишкек и Ош | 30 октября | Восстановлена работоспособность и повышена эффективность систем очистки выбросов на теплоэлектро-централях городов Бишкек и Ош | По согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош |  | В рамках средств республиканского и местного бюджетов, партнеров по развитию |  |  |
| 286 |  | Организовать пилотные проекты по переработке твердых остаточных материалов, образующихся в результате работы теплоэлектроцентралей городов Бишкек и Ош | 30 ноября | Запущены пилотные проекты для снижения объемов отходов и загрязнения окружающей среды | По согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош |  | В рамках средств республиканского и местного бюджетов, партнеров по развитию, частные инвестиции |  |  |
| 287 | Создание благоприятного инвестиционного климата путем упрощения административных процедур и предоставления финансовых стимулов для частных инвесторов в целях увеличения притока инвестиций в энергетический сектор | Внести соответствующие изменения в действующие нормативные документы по внедрению проведения двухэтапного конкурса среди субъектов ВИЭ | 10 февраля | Принято постановление Кабинета Министров КР. Повышена прозрачность и конкурентность отбора инвесторов, эффективность использования государственных земельных ресурсов, увеличено количество заявок на новые проекты | МЭ, ФЗЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 288 |  | Упростить процедуры лицензирования путем внедрения и интеграции цифровой платформы «Электронная лицензия» для онлайн-подачи заявок, синхронизированной с системами государственных органов | 30 сентября | Запущена цифровая платформа для подачи заявок, сокращены сроки их рассмотрения, снижено дублирование процедур, обеспечена прозрачность и прослеживаемость процессов | МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 289 |  | Внести изменения в Закон Кыргызской Республики «О возобновляемых источниках энергии» в части возможности установления цен в иностранной валюте при реализации проектов ГЧП | 10 марта | Внесены изменения в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии», предусматривающие возможность установления цен в иностранной валюте при реализации проектов ГЧП | МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 290 | Внедрение и мониторинг программ энергетического развития с четкими целями по декарбонизации, энергоэффективности, энергосбережения и модернизации инфраструктуры | Внедрить образовательные программы по возобновляемой энергетике, интеллектуальным энергосетям, системам хранения энергии и интеллектуальному управлению потреблением в технических вузах в сотрудничестве с энергетическими компаниями | 25 августа | Внедрены обновленные учебные программы в технических вузах, сформирована национальная база инженерных кадров для поддержки энергетического перехода | МНВОИ, МЭ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 291 |  | Начать строительство учебного центра ОАО «НЭСК» | 30 ноября | Проведены процедуры закупок и определен подрядчик | МЭ, ОАО «НЭСК» (по согласованию) |  | В рамках средств JICA |  |  |
| 292 | Установление четких правил мониторинга качества услуг и стимулирование частных инвестиций в энергосистему | Внедрить систему ERP (планирование ресурсов предприятий) по улучшению бизнес-процессов энергетического сектора и энергокомпаний | 30 октября | Улучшены бизнес-процессы энерго-компаний, рост доверия к деятельности компаний | МЭ, по согласованию: ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК» |  | В рамках средств АБР |  |  |
| 293 |  | Внести предложения о необходимости создания независимого регулятора в области топливно-энергетического комплекса | 30 октября | Подготовлены обоснованные предложения, обеспечен баланс интересов государства, производителей и потребителей | МЭ, по согласованию: ОАО «НЭСК», ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС» |  | В рамках средств республиканского бюджета, акционерных обществ |  |  |
| Поддержка малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Повышение доступа к финансированию | Расширить проекты по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, направленной на повышение доступности финансовых ресурсов, создание рабочих мест и развитие регионального предпринимательства | 30 октября | Выявлены приоритетные секторы малого и среднего предпринимательства и определены источники и объемы финансирования на основе проведенного анализа профинансированных проектов по поддержке малого и среднего бизнеса в разрезе секторов и регионов | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «Айыл Банк» ОАО «Элдик Банк», ОАО «ГБР», АКФР, ВКФР, РКФР, УКФР, ОАО МКК «ФРП» |  | В рамках средств республиканского бюджета, средства банков, фондов развития |  |  |
| 295 |  | Разработать государственную программу финансовой поддержки МСП до 2030 года, ориентированную на приоритетные секторы (промышленность, экспорт, инновации, наука, «зеленая» экономика) | 30 июня | Утверждена программа финансовой поддержки МСП до 2030 года | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «Госфинхолдинг», ОАО МКК «ФРП» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 296 |  | Расширить проект «Социальный контракт» с акцентом на предоставление безвозмездных грантов для старта микропредприятий в приоритетных отраслях | 30 октября | Реализован пилотный проект по предоставлению грантов для предпринимателей малого бизнеса | МТСОМ, МФ, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 297 |  | Разработать проект Указа Президента КР о создании консорциума институтов поддержки и развития МСП на базе государственных фондов и банков развития с функциями единого окна, цифрового мониторинга, консолидации программ поручительства, субсидирования и акселерации | 15 апреля | Созданы нормативно-правовые основания для создания консорциума и упорядочения инструментов поддержки МСП в единой институциональной модели | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 298 |  | Создать эффективный механизм снижения стоимости заемного финансирования для субъектов МСП за счет средств республиканского бюджета | 30 марта | Начата реализация проекта по льготному кредитованию субъектов МСП посредством субсидирования процентных ставок | МФ, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 299 |  | Обеспечить рассмотрение и отбор инвестиционных проектов для финансирования АКФР по механизму участия в капитале | 1 декабря | АКФР профинан-сировано не менее 6 проектов по механизму участия в капитале | МЭК, АКФР (по согласованию) |  | За счет средств АКФР |  |  |
| 300 |  | Утвердить ключевые показатели эффективности (KPI) для управляющих фондов и фондов развития | 30 марта | Установлены KPI для управляющих фондов и фондов развития (РКФР, НИФ, АКФР, УКФР, ВКФР) | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 301 |  | Подготовить и реализовать мероприятия по привлечению финансовых ресурсов и получению кредитного рейтинга | 1 декабря | Установлен KPI для совета директоров и органов правлений ОАО «ГБР». Привлечены финансовые ресурсы в сумме 3,9 млрд сомов и присвоен кредитный рейтинг | ОАО «ГБР» (по согласованию) |  | В рамках средств ОАО «ГБР» |  |  |
| 302 |  | Проводить исследования деловой активности предпринимателей | 30 мая | Представлены результаты исследования индекса деловой активности | ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) |  | Средства ОАО «Гарантийный фонд» |  |  |
| 303 |  | Разработать целевой кредитный и грантовый продукт для женщин-предпринимателей, молодежи и уязвимых групп | 1 декабря | Запущен специализированный кредитно-грантовый продукт для женских и молодежных стартапов | МФ, МЭК, по согласованию: ОАО «Айыл Банк» ОАО «Элдик Банк», ВКФР, РКФР, УКФР, ОАО «Госфинхолдинг», ОАО МКК «ФРП» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 304 |  | Внести изменения в Закон КР «О залоге», регламентирующие использование прав требования по контрактам и объектов интеллектуальной собственности в качестве залога | 1 декабря | Принята нормативная правовая база, регулирующая механизм беззалогового кредитования и использования нематериальных активов | МЭК, МНВОИ, НБ (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 305 |  | Масштабировать национальный экономический проект «Одно село – один продукт» (ОСОП) во всех регионах республики | 1 декабря | Модернизированы и оснащены мастерские цеха проекта «Одно село – один продукт» (ОСОП) во всех областях, созданы новые рабочие места в сельской местности. Определены источники финансирования | ПП ПКР в областях, МЭК, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 306 | Снижение административной нагрузки на банки и микрофинансовые организации при кредитовании МСП | Внедрить единый интегрированный реестр заемщиков малого и среднего бизнеса на базе цифровой платформы, позволяющий финансовым организациям упростить и ускорить кредитные процедуры за счет автоматического получения данных | 30 сентября | Разработан проект концепции единого реестра заемщиков малого и среднего бизнеса, обеспечивающий автоматизированный обмен данными между банками/финансово-кредитными организациями и государственными информационными системами | НБ (по согласованию) МЭК, УДПКР (по согласованию) |  | В рамках собственных средств |  |  |
| 307 |  | Разработать проект Закона КР «О конкуренции» в новой редакции, направленный на развитие конкурентной среды, соблюдение и предотвращение риска нарушения требований Закона КР «О конкуренции» | 1 июня | Проект Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 308 | Увеличение объемов гарантийного покрытия через государственные фонды поддержки предпринимательства | Увеличить уставный капитал и финансовые ресурсы ОАО «Гарантийный фонд» для расширения объемов гарантийного покрытия субъектов МСП | 30 сентября | Увеличен капитал ОАО «Гарантийный фонд» и расширена программа гарантийного финансирования | МФ, МЭК, по согласованию: НБ, ОАО «Гарантийный фонд», ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» |  | В рамках средств республиканского бюджета, внебюджетные средства |  |  |
| 309 |  | Упростить процедуру предоставления гарантий, включая внедрение стандартизированных форм заявок и сокращение сроков рассмотрения | 30 сентября | Внесены изменения в нормативные акты по предоставлению гарантий. Пересмотрены объемы гарантийного покрытия | ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) |  | В рамках собственных средств |  |  |
| 310 |  | Разработать дополнительные инструменты гарантийной поддержки предпринимателей | 30 июня | Внедрен продукт «Зеленые гарантии» в рамках проекта «Развитие устойчивого финансирования рынка для микро-, малого и среднего предпринимательства в КР (ММСП)». Внедрены гарантийные продукты: – для женщин-предпринимательниц; – для молодых предпринимателей | ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию) |  | В рамках средств ВБ и собственных средств ОАО «Гарантийный фонд» |  |  |
| 311 | Развитие системы страховой поддержки экспорта | Создать финансовые продукты по страхованию экспортных кредитов, экспортных контрактов и экспортно ориентированного финансирования | 30 ноября | Внедрены финансовые продукты по страхованию экспортной продукции отечественного производства | ОАО «ГСО» (по согласованию), МЭК |  | Средства ОАО «ГСО» |  |  |
| 312 |  | Разработать механизм кредитования экспортных контрактов | 10 сентября | Решением Кабинета Министров КР утверждены финансово-экономические меры, направленные на стимулирование экспортной деятельности | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «ГБР», ОАО «ГСО» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 313 |  | Осуществить пилотный запуск механизма кредитования экспортных контрактов | 30 ноября | Не менее 10 экспортеров получили льготные кредиты под экспортные контракты | МЭК, МФ, по согласованию: ОАО «ГБР», ОАО «ГСО», ОАО «Госфинхолдинг», ОАО «Гарантийный фонд» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 314 |  | Совершенствовать механизм складского финансирования в сельском хозяйстве через внедрение системы электронных складских свидетельств, создание гарантийного инструмента складского хранения и внесение соответствующих изменений в НПА | 1 декабря | Принят НПА. Создан единый государственный цифровой реестр электронных складских свидетельств | МЭК, МВСХПП, по согласованию: НБ, ОЮЛ «СБК», ОАО «Гарантийный фонд» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 315 | Оптимизация процедур регистрации/ ликвидации бизнеса и налоговой отчетности за счет внедрения единого цифрового окна | Модернизировать единую цифровую платформу для регистрации, ликвидации хозяйствующих субъектов и представления налоговой отчетности налогоплательщиками | 1 декабря | Создана цифровая платформа регистрации налогоплательщиков, через которую обеспечивается полное прохождение процедур регистрации и ликвидации бизнеса, постановки на налоговый учет, а также представления налоговой отчетности в электронном виде | ГНС, МЮ, СФ, НСК (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 316 |  | Снизить контрольно-надзорную нагрузку с хозяйствующих субъектов с использованием практики дистанционного контроля и декларативного принципа отчетности | 30 июня | Исключены избыточные и неактуальные требования. Пересмотрены проверочные листы государственных контролирующих органов | МЭК |  | В рамках республиканского бюджета |  |  |
| 317 |  | Разработать дорожную карту по улучшению условий ведения бизнеса (B-Ready) до 2030 года | 1 июня | Утверждена дорожная карта | МЭК, НАИ |  | В рамках республиканского бюджета и партнеров по развитию |  |  |
| 318 | Повышение доступа к земельным ресурсам и инфраструктуре | Упростить процедуру выделения земельных участков для предпринимательской деятельности, в том числе через цифровые аукционы, реестры и иные электронные инструменты | 30 июля | Принято решение Кабинета Министров КР | ГАУГИ, ГАЗРКГК, МВСХПП |  | В рамках средств республиканского, местного бюджетов |  |  |
| Развитие финансового рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Расширение доступности финансовых ресурсов с акцентом на промышленность и экспорт, транспорт и логистику, зеленую энергетику, туризм, сельское хозяйство и переработку, а также регионы и малого и среднего бизнеса | Расширить доступ небанковских финансово-кредитных организаций к кредитным ресурсам фондов развития | 30 октября | Утверждены программы/ финансовые продукты для финансирования МСП через небанковские финансово-кредитные организации | По согласованию: АКФР, ВКФР, РКФР, УКФР |  | В рамках собственных средств |  |  |
| 320 |  | Подготовить проект соглашения о вступлении КР в Исламскую корпорацию по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) для расширения инструментов страховой защиты экспорта | 1 декабря | Одобрено соглашение о вступлении КР в ICIEC | МЭК, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 321 |  | Расширить доступность ипотечного кредитования | 1 декабря | Увеличен объем ипотечного кредитования на 20 % | По согласованию: УДПКР, ОАО «ГИК», ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк» |  | В рамках собственных средств |  |  |
| 322 |  | Внедрить новые продукты ипотечного кредитования в рамках государственной жилищной программы «Менин үйүм» и проектов АБР, ИБР | 1 декабря | Внедрены продукты: – «Ипотека для женщин АБР»; – «Ипотека для женщин в регионах АБР»; – «Зеленая ипотека» с применением энергоэффективных стандартов жилья; – «Ижара» | УДПКР (по согласованию), ОАО «ГИК» (по согласованию), МФ, МЭК |  | В рамках средств партнеров по развитию |  |  |
| 323 |  | Совершенствовать нормативную правовую базу в целях стимулирования развития зеленого финансирования, инструментов торгового финансирования и исламских финансовых услуг | 1 декабря | Утверждена/ обновлена нормативная правовая база в части зеленого финансирования, инструментов торгового финансирования и исламских финансовых продуктов | НБ (по согласованию), МЭК |  | В рамках собственных средств |  |  |
| 324 |  | Разработать проект постановления Кабинета Министров КР «Об утверждении положения об организации страхования по исламским принципам (такафул)» | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР «Об утверждении положения об организации страхования по исламским принципам (такафул)» | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 325 |  | Разработать механизм предоставления гарантий по факторинговым операциям для экспортеров | 30 июля | Внесены изменения по совершенствованию механизмов факторинга в НПА. Проведены факторинговые операции для экспортеров | МЭК, по согласованию: ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «Гарантийный фонд», РКФР |  | В рамках средств республиканского бюджета, организаций |  |  |
| 326 |  | Разработать механизм контрактного финансирования | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР. Выдано до 5 кредитов по контрактному финансированию | ОАО «Гарантийный фонд» (по согласованию), МЭК, по согласованию: ОАО «Элдик Банк», ОАО «Айыл Банк», коммерческие банки, РКФР |  | В рамках средств республиканского бюджета, средств организаций |  |  |
| 327 | Повышение кредитного рейтинга страны в целях улучшения инвестиционной привлекательности | Сдерживать фактический дефицит республиканского бюджета на уровне не более 3 процентов к ВВП | 1 декабря | Обеспечена бюджетная устойчивость. Фактический дефицит республиканского бюджета не превысил 3 процентов к ВВП | МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 328 |  | Провести встречи с рейтинговыми агентствами и международными финансовыми институтами для повышения суверенного кредитного рейтинга страны | 30 июля | Повышены общая инвестиционная привлекательность страны и рейтинг, укреплена макроэкономическая устойчивость | МЭК, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 329 |  | Оказать содействие в расширении корреспондентских отношений коммерческих банков КР с международными финансовыми организациями в целях обеспечения расчетов для экспортно-импортных операций | 30 октября | Подготовлены предложения коммерческим банкам КР по странам – основным торговым партнерам КР для открытия корреспондентских счетов | НБ (по согласованию), ОАО «Айыл Банк», (по согласованию), ОАО «Элдик Банк» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, собственных средств банков |  |  |
| 330 |  | Разработать нормативную правовую базу в части венчурного и стартап-финансирования | 1 декабря | Создана нормативная правовая база для обеспечения прозрачной и устойчивой работы венчурных фондов, инвесторов и предпринимателей | НАИ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 331 | Внедрение новых инструментов хеджирования валютных рисков и проведения своп-операций | Создать регуляторные стимулы для проведения своп-операций для коммерческих банков и финансово-кредитных организаций | 1 декабря | Запущены механизмы хеджирования валютных рисков и проведения своп- операций | НБ (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 332 |  | Разработать порядок выпуска и обращения облигаций, эмитентами которых являются международные финансовые организации на территории КР | 30 ноября | Принято постановление Кабинета Министров КР, предусматрива-ющее порядок выпуска и обращения облигаций, эмитентами которых являются международные финансовые организации на территории КР | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 333 | Развитие платежных систем путем внедрения новых цифровых платежных и финансовых технологий и совершенствование нормативных правовых актов с целью создания удобных и доступных платежных инструментов для населения | Внедрить новые платежные технологии (развитие интероперабельности платежных систем с функционалом быстрых платежей) | 30 сентября | Внедрены новые платежные технологии. Наличие возможности для граждан КР проводить быстрые платежи и переводы | НБ (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, частные инвестиции |  |  |
| 334 |  | Определить пилотных участников (банки) для подключения к оператору взаимодействия версии 2.0 (ОВ 2.0) | 20 сентября | Пилотные банки отобраны и уведомлены о порядке участия. Подготовлена техническая документация по взаимодействию участников в ОВ 2.0 | По согласованию: НБ, ОАО «Айыл Банк», ОАО «Элдик Банк», ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» |  | Собственные средства |  |  |
| 335 |  | Разработать план по расширению внедрения системы «ABilling» ОАО «Айыл Банк» для обслуживания государственных учреждений и организаций, включая поэтапное подключение новых государственных структур и обучение персонала для эффективного использования сервиса | 1 декабря | Реализован план. Поэтапно увеличена доля государственных учреждений и организаций, пользующихся «ABilling» сервисом ОАО «Айыл Банк», обеспечена стабильная и эффективная работа системы для обслуживания государственных структур | ОАО «Айыл Банк» (по согласованию), государственные органы |  | Собственные средства ОАО «Айыл Банк» |  |  |
| 336 | Апробирование прототипа цифровой национальной валюты (цифрового сома) | Реализовать разработку платформы цифрового сома НБ (платформа цифрового сома) | 1 декабря | Функционирует прототип платформы цифрового сома с расширенными функциями. Разработаны и описаны пользовательские сценарии (кейсы) | НБ (по согласованию), МЭК |  | Собственные средства НБ |  |  |
| 337 |  | Создать платформу цифрового сома и осуществить пилотный запуск цифровой валюты – сома (пилотирование P2P- переводов) | 1 декабря | Проведено пилотирование цифрового сома в пилотном контуре блокчейн-сети | НБ (по согласованию) |  | Собственные средства НБ |  |  |
| 338 | Развитие рынка виртуальных активов, его инфраструктуры, совершенствование нормативной правовой базы, в том числе регулирующей статус криптовалют, токенов и блокчейн-технологий | Внести изменения в Закон КР «О виртуальных активах» | 30 ноября | Разработаны изменения в законодательство КР, предусматривающие правовые условия для выпуска и обращения стейблкоинов и токенов, обеспеченных реальными активами (RWA-токены) и вынесены на общественное обсуждение | МЭК, НБ (по согласованию), секретариат НСВА и БТ (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 339 |  | Выпустить стейблкоин KGST, создать торговые пары | 30 октября | Запущен стейблкоин, привязанный к национальной валюте 1:1. Созданы торговые пары со стейблкоинами и цифровыми активами (USDT, USDC и др.) для обеспечения ликвидности | Секретариат НСВА и БТ (по согласованию) |  | Собственные средства эмитента KGST |  |  |
| 340 |  | Внедрить инструменты блокчейн-анализа транзакций в банковскую и платежную систему, а также поставщиков услуг в сфере виртуальных активов | 1 декабря | Внедрены инструменты блокчейн-анализа и мониторинга транзакций, позволяющие банкам и надзорным органам отслеживать происхождение средств, выявлять подозрительные операции и повышена прозрачность финансовых потоков, связанных с виртуальными активами | Секретариат НСВА и БТ (по согласованию), НБ (по согласованию), МЭК, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 341 |  | Определить оптимальную модель/форму создания государственного резерва виртуальных активов | 30 мая | Подготовлено предложение по созданию государственного резерва виртуальных активов | Секретариат НСВА и БТ (по согласованию), МЭК, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 342 | Укрепление институциональной инфраструктуры Кыргызской фондовой биржи для обеспечения прозрачных и эффективных операций на фондовом рынке и расширения доступа участников к биржевой торговле | Запустить онлайн-платформу для регистрации, покупки и продажи ценных бумаг розничными инвесторами через электронную идентификацию | 30 ноября | Закуплено новое программное обеспечение, позволяющее повысить уровень безопасности, а также обеспечить широкий доступ к продуктам фондового рынка | ЗАО «КФБ» (по согласованию) |  | В рамках средств ЗАО «КФБ» |  |  |
| 343 |  | Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с государственной долей участия и изучить уровень подготовки к выходу на международный рынок капитала для выпуска международных корпоративных облигаций и IPO | 30 июня | Подготовлен аналитический отчет по финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с государственной долей участия и их готовности к выходу на международный рынок капитала (выпуск корпоративных облигаций и IPO) и внесен в Администрацию Президента КР | ГАУГИ, МЭК, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 344 |  | Провести мероприятия по подготовке к IРО отдельных компаний с государственной долей участия в капитале | 30 ноября | Определен перечень государственных компаний для выпуска корпоративных облигаций и выхода на IPO | ГАУГИ, МФ, МЭК, МЮ, по согласованию: ОАО «Элдик Банк», ЗАО «КФБ» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 345 |  | Подготовить планы деятельности и бюджеты акционерных обществ с государственной долей участия в капитале, которые включают бизнес-планы (проекты) и их финансирование за счет публичной эмиссии и размещения корпоративных облигаций на национальном рынке капиталов | 1 декабря | На общем собрании акционеров утверждены планы деятельности и бюджеты акционерных обществ с государственной долей участия в капитале, которые включают бизнес-планы (проекты), осуществлены публичные эмиссии и размещения корпоративных облигаций на национальном рынке капиталов | ГАУГИ, МФ, МЭ, МЦРИТ, (министерства и ведомства, выступающие акционерами от государства), ЗАО «КФБ» (по согласованию) |  | В рамках средств акционерных обществ |  |  |
| 346 |  | Провести работу по формированию общего финансового рынка ЕАЭС | 30 сентября | Вынесены на ратификацию соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах – членах ЕАЭС, подписанное 31 января 2025 года в городе Алматы, и «О подписании Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов» | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 347 |  | Разработать перечень требований, предъявляемых к рейтинговым агентствам, оказывающим услуги на рынке ценных бумаг | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР, предусматри-вающее перечень требований, предъявляемых к рейтинговым агентствам, оказывающим услуги на рынке ценных бумаг | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 348 | Повышение уровня финансовой грамотности населения и информационной доступности финансовых продуктов | Разработать стратегию повышения финансовой грамотности населения КР на 2027–2032 годы | 30 сентября | Вынесен на общественное обсуждение проект стратегии повышения финансовой грамотности населения КР на 2027–2032 годы | НБ (по согласованию), МЭК |  | В рамках средств НБ |  |  |
| 349 |  | Улучшить доступ к информации по финансовой грамотности | 30 сентября | Модернизирован портал финансовой грамотности www.finsabat.kg | НБ (по согласованию), МЭК |  | В рамках средств НБ |  |  |
| Цифровизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | Обеспечение деятельности единого национального интегратора информационных систем и решений | Определить политику функционирования национальной экосистемы и взаимодействия ее участников | 1 декабря | Утверждена концепция национальной экосистемы | МЦРИТ, МФ, ОАО «Тундук» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 351 |  | Совершенствовать централизованную сервисную архитектуру (фабрики сервисов) и каталог реестров API и цифровых решений | 30 ноября | Сформирован централизованный каталог цифровых компонентов, ускоряющий разработку сервисов | ОАО «Тундук» (по согласованию), МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 352 |  | Внедрить единую систему мониторинга доступности и безопасности межведомственного взаимодействия (в реальном времени) | 10 сентября | Повышена надежность и управляемость критической цифровой инфраструктуры | ОАО «Тундук» (по согласованию), ГКНБ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 353 |  | Начать работу по централизации хостингов государственных информационных систем на единой государственной облачной платформе (G-Cloud), администрируемой техническим оператором | 1 декабря | Обеспечена бесперебойная и эффективная работа информационных систем государственных органов, а также информационная безопасность | ГУ «Кызмат» (по согласованию), МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 354 |  | Открыть профиль подготовки специалистов по направлениям IT-архитектуры, отраслевого системного регулирования и управления цифровыми решениями | 30 июля | Укомплектован кадровый резерв национального отраслевого регулятора: не менее 50 сертифицированных специалистов | МНВОИ, МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 355 | Профессиональное развитие IT-специалистов, включающее целевые программы и стипендии в сферах программирования, кибербезопасности и искусственного интеллекта, внедрение дуального IT-образования | Внедрить систему дуального IT-образования: партнерство между вузами и IT-компаниями с производственной практикой и наставничеством | 30 сентября | Реализованы дуальные программы 3 вузами, более 400 студентов в год проходят практику в индустрии | МНВОИ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 356 |  | Открыть программы дополнительного профессионального образования по кибербезопасности и цифровой гигиены с программами сертификации | 30 октября | Выпущено более 150 специалистов в области кибербезопасности | МНВОИ, ГКНБ, МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 357 |  | Поддержать участие кыргызских IT-сообществ и стартапов в международных акселераторах (MIT, Plug&Play, YCombinator, KAIST) | 30 октября | Отобрано и направлено не менее 30 специалистов | МЦРИТ, МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 358 |  | Создать центр по искусственному интеллекту и большим данным с акселерацией решений для государственного управления и малого и среднего бизнеса | 30 ноября | Созданы не менее 5 пилотов ИИ-решений в госуправлении, бизнесе | МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 359 |  | Расширить экономические возможности женщин в IT-индустрии, предусматривающие создание программ поддержки для мобилизации человеческих ресурсов в цифровой сфере как элемента инклюзивной экономики через образовательные и грантовые программы | 30 октября | Запущены не менее 4 образовательных IT-академий, обеспечен ежегодный охват более 300 женщин. Профинансированы не менее 50 женских стартапов через грантовую программу поддержки стартапов в цифровой сфере. Запущен 1 акселератор, выпущены не менее 10 проектов в год | МЦРИТ, Минпросвещения, МНВОИ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 360 | Поддержка IT-экспорта, предусматривающая упрощение выхода отечественных IT-компаний на глобальный рынок, расширение дата-центров и создание надежных облачных сервисов, совершенствование нормативной правовой базы | Разработать и запустить программы «Digital Export Boost», гранты на выход на зарубежные маркетплейсы, сертификацию, участие в выставках | 30 сентября | Получена поддержка для более 20 IT-компаний и экспортирующие услуги в СНГ, ЕС | МЦРИТ, ОАО «Тундук» (по согласованию), МЭК, МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 361 |  | Начать работу по централизации хостингов государственных информационных систем на единой государственной облачной платформе (G-Cloud), администрируемой техническим оператором | 1 декабря | Обеспечена бесперебойная и эффективная работа информационных систем государственных органов, а также информационная безопасность | МЦРИТ, ГУ «Кызмат» (по согласованию), ГАЗПД |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 362 |  | Начать работу по созданию сети региональных Data Hub-зон и дата-центров в Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областях | 30 ноября | Начата работа по формированию региональных облачных кластеров | МЦРИТ, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 363 | Создание условий для стимулирования развития финтех-решений, включающих развитие цифровых платежей, крипто- инфраструктуры, блокчейн-стартапов | Ввести временное регулирование (пилотный режим) и принять временное положение об открытии и обслуживании банками кошелька виртуального актива для клиентов | 30 ноября | Временное регулирование позволило отобранным коммерческим банкам апробировать механизмы работы с кастодиальными кошельками виртуальных активов, а также протестировать использование стейблкоина в качестве инструмента трансграничных расчетов | НБ (по согласованию), МЭК, секретариат НСВА и БТ (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 364 |  | Создать центр компетенций по финтеху и блокчейну | 30 ноября | Принято решение Кабинета Министров КР об образовании центра с лабораторией | Секретариат НСВА и БТ (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 365 | Развитие электронной коммерции и экосистемы маркетплейсов, поддержка экспорта местных товаров через цифровые площадки с укреплением логистических хабов и мультимодальных транспортных путей | Построить логистическую инфраструктуру при маркетплейсах (склад, фулфилмент, таможня) | 30 ноября | Построен 1 логистический хаб | МЭК, ГТС, МТК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 366 |  | Внедрить маркировку товаров для электронной коммерции (e-commerce) | 30 октября | Начата маркировка для упрощения выхода на зарубежные рынки | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 367 |  | Интегрировать отечественных производителей на международные платформы (Amazon, Ozon, Alibaba и др.) | 30 ноября | Проведены переговоры с международными платформами для создания каналов интеграции | МЭК, МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 368 |  | Организовать обучение предпринимателей основам работы на маркетплейсах (в том числе продвижение, разработка контента, торговой карточки, юнит-экономика, ведение учета для внешнеэкономической деятельности (ВЭД), правил логистики, сертификации продукции, маркировки, «Честный знак» и др.) | 1 июля | Обучено не менее 3 000 предпринимателей | МЭК, ТПП (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 369 | Усиление системы защиты персональных данных как ключевого элемента цифровой трансформации и укрепления доверия граждан | Разработать и внедрить комплексную государственную политику по защите персональных данных, включая стратегию и дорожную карту | 30 ноября | Утверждена стратегия защиты персональных данных и дорожная карта по ее реализации | ГАЗПД |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 370 |  | Разработать систему обязательной оценки воздействия на защиту персональных данных (DPIA) | 1 декабря | Утвержден перечень операций по обработке персональных данных, для которых требуется проведение оценки воздействия на защиту персональных данных, а также перечень операций, для которых такая оценка не требуется | ГАЗПД |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 371 |  | Разработать механизм цифрового контроля граждан за их персональными данными | 30 ноября | Сформированы концепция и требования. Определен функционал личного кабинета гражданина и распределение ролей с ОАО «Тундук». Подготовлены технические требования и регламенты использования сервиса | ГАЗПД, ОАО «Тундук» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 372 | Разработка и внедрение альтернативной волоконно-оптической линии связи | Подготовить ТЭО и выбрать оптимальный маршрут альтернативной волоконно-оптической линии связи, включая международные стыки | 30 октября | Подготовлено ТЭО с картой маршрута, сметой, оценкой рисков и вариантов финансирования | По согласованию: УДПКР, ОсОО «Элкат» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 373 |  | Согласовать международные и межведомственные соглашения для прокладки волоконно-оптической линии связи (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Китай) | 30 ноября | Разработаны и направлены в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Китай на согласование проекты соглашений о транзите и стыковке волоконно-оптической линии связи на границах | МЦРИТ, МИД, по согласованию: УДПКР, ОсОО «Элкат» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 374 |  | Спроектировать альтернативную волоконно-оптическую линию связи | 30 ноября | Спроектировано и начато строительство первой линии альтернативной волоконно-оптической линии связи | По согласованию: УДПКР, ОсОО «Элкат» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 375 | Развитие устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры | Осуществить строительство магистральных линий связи по всей республике | 1 декабря | Начато строительство 100 км магистральных линий для обеспечения высокоскоростного интернета | МЦРИТ, по согласованию: ОАО «Кыргызтелеком», ОсОО «Элкат» |  | Собственные средства ОАО «Кыргызтелеком» |  |  |
| 376 |  | Осуществить строительство распределительных сетей | 30 ноября | Построено 65 распределительных сетей для обеспечения отдаленных районов доступом к интернету | По согласованию: ОАО «Кыргызтелеком», ОсОО «Элкат» |  | Собственные средства ОАО «Кыргызтелеком» |  |  |
| 377 |  | Осуществить строительство кабельной канализации (проект «Чистое небо») | 30 ноября | Переведено на подземный способ прокладки кабелей связи 50 км, улучшена эстетика городской среды | По согласованию: мэрии городов Бишкек, Ош, Манас, ОАО «Кыргызтелеком» |  | В рамках средств местного бюджета |  |  |
| 378 | Создание в КР сети современных центров обработки данных уровня Tier III+ и выше, обеспечив их мощностью 30 МВт и международной сертификацией, для позиционирования страны как регионального IT-хаба Центральной Азии и привлечения глобальных технологических компаний к размещению своих облачных платформ и сервисов в ЦОДах КР и облачной инфраструктуре | Провести работу по созданию кластеров облачных сервисов (государственные и коммерческие платформы) с сертификацией по стандартам ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27701 | 30 ноября | Начата работа по созданию облачных кластеров для предоставления государственных услуг и размещения коммерческих платформ | МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 379 | Развитие ИИ и разработка собственной модели ИИ | Разработать проект стратегии в области искусственного интеллекта (регулирование, этика, стандарты безопасности) с учетом лучших практик | 1 декабря | Принята стратегия для внедрения ИИ во все секторы экономики с приоритетом безопасности и инноваций | МЦРИТ, МЭК, ГКНБ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 380 |  | Создать национальный вычислительный кластер высокого уровня для обучения моделей мирового уровня (Kyrgyzstan AI Supercluste) | 30 октября | Созданы условия для создания AI-инфраструктуры, доступной для науки, стартапов и корпораций | МЦРИТ, ОАО «Тундук» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 381 |  | Заключить стратегическое партнерство с крупными технологическими компаниями для локализации и адаптации их моделей под кыргызский рынок | 30 ноября | Подписаны меморандумы и соглашения о технологическом трансфере, запущены совместные проекты | МЦРИТ, МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 382 |  | Создать стандарты этики и сертификации ИИ для валидации и тестирования всех ИИ-моделей, работающих в КР | 30 сентября | Разработаны национальные стандарты по этике, безопасности и приватности ИИ и направлены на согласование с заинтересованными сторонами | МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 383 |  | Разработать программу «Искусственный интеллект в каждом секторе» – внедрить ИИ в 5 приоритетных секторах (образование, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, транспорт) | 30 октября | Обеспечена реализация до 20 пилотных проектов | МЦРИТ, МЗ, МНВОИ, Минпросвещения, МТК, МЭ, МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 384 | Создание национального IT-городка «Digital Kyrgyz Hub» на территории 10 га в селе Байтик Чуйской области КР | Начать работу по созданию национального IT-городка (офисы для резидентов, акселераторы, учебные центры, дата-хабы, жилой кластер) в качестве инновационного центра для IT-компаний, стартапов, акселераторов с центрами ИИ и кибербезопасности, образовательными кластерами, современными жилыми и социальными объектами, а также дата-центровой инфраструктурой (Tier III+/IV) | 30 сентября | Начаты работы по созданию инновационного центра | МЦРИТ, ПП ПКР в Чуйской области КР, Минстрой |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 385 | Совершенствование государственных услуг с учетом интеграции информационных систем государственных органов и коммерческих организаций через системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» | Запустить Евразийский цифровой мост – трансграничная интеграция системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» с e-Gov платформами стран ЕАЭС и Центральной Азии для оказания услуг за пределами КР | 30 ноября | Подписан меморандум/ соглашение о предоставлении возможности гражданам и бизнесу КР получать и предоставлять государственные услуги за рубежом в режиме онлайн | МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 386 |  | Создать «единое окно» для инвесторов с предоставлением возможности электронной подачи заявок, онлайн-доступа к проектам, централизованной базе данных и интеграцией с другими государственными информационными системами | 1 октября | Запущена в пилотном режиме автоматизированная информационная система «Инвестиции» | НАИ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 387 | Использование современных цифровых технологий для создания защищенной информационной среды | Разработать проект национальной стратегий кибербезопасности и модели защищенной цифровой среды | 1 декабря | Принята стратегия и план ее реализации | ГКНБ, МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 388 |  | Начать государственный аудит объектов критической информационной инфраструктуры и государственной информационной инфраструктуры на соответствие законодательству и стандартам в сфере обеспечения кибербезопасности | 30 июня | Начата проведение аудита объектов критической информационной инфраструктуры и государственной информационной инфраструктуры | ГКНБ, МЦРИТ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 389 |  | Создать защищенную сеть передачи данных для межведомственного обмена (VPN, канал государственной связи) | 30 октября | Создана защищенная сеть, 30 % государственных органов подключены к защищенным каналам | МЦРИТ, ГАЗПД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 390 | Запуск спутникового Интернета на территории КР, включая труднодоступные регионы | Использовать услуги спутникового Интернета на территории КР, включая труднодоступные регионы | 30 ноября | Реализован пилотный проект и подготовлены предложения по дальнейшему развертыванию телекоммуникацион-ных сетей с использованием негеостационарных спутниковых систем в выделенных частотных диапазонах | МЦРИТ, ГКНБ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| Духовно-нравственное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Создание сильной правовой, научной, терминологической базы в сфере общественного сознания и формирования гражданской идентичности, снижающей риски, связанные с манипуляциями и усилениями предвзятых убеждений в обществе | Разработать обучающие сказки для детей дошкольного возраста, настольные/цифровые игры, тематические ролики на основе гражданских ценностей | 1 декабря | Разработаны 2 сказки для детей дошкольного возраста, 1 настольная игра, сняты 2 тематических ролика на основе гражданских ценностей для демонстрации в средствах массовой информации и социальных сетях | Минпросвещения, МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 392 |  | Разработать проект Закона КР «О национальной идентичности» | 30 ноября | Проект Закона КР вынесен на общественное обсуждение | МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 393 | Повышение устойчивости к воздействию процессов глобализации и усиливающихся внешних идеологических влияний и укрепление кыргызской аутентичности | Расширить ассортимент и тираж издаваемой литературы, увеличить доступность кыргызской и мировой художественной и научной литературы для населения, повысить читательскую культуру в обществе | 30 ноября | Изданы 50 наименований книг кыргызской и мировой литературы | МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 394 |  | Организовать посещение школьников и студентов в Кыргызский национальный комплекс «Манас Ордо», мемориальный комплекс «Ата-Бейит», дома-музея Ч. Айтматова для формирования у молодежи чувства национальной гордости и историко-культурной идентичности | 1 декабря | Ежегодно более 10 000 школьников и студентов посещают Кыргызский национальный комплекс «Манас Ордо», мемориальный комплекс «Ата-Бейит», дом-музей Ч. Айтматова | Минпросвещения, МНВОИ, МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 395 |  | Провести ремонтно-реставрационные работы объекта историко-культурного наследия | 30 ноября | Начата реставрация двух объектов историко-культурного наследия | МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 396 | Повышение роли культуры в жизни общества через цифровизацию, модернизацию инфраструктуры, поддержку креативных индустрий и принятие системных мер | Направить не менее 10 работников культуры на повышение квалификации | 30 марта | 10 сотрудников, работающих в различных отраслях культуры, прошли международные стажировки | МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 397 |  | Внедрить абонементную систему регулярного посещения школьниками, студентами и обучающимися иных образовательных организаций театрально-зрелищных учреждений, музеев, библиотек и других организаций культуры | 30 сентября | Внедрена и функционирует абонементная система посещения театрально-зрелищных организаций, музеев, библиотек и других учреждений культуры учащимися и студентами (карта «Келечек» для регулярного посещения организаций культуры) | МКИМП, Минпросвещения, МНВОИ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 398 |  | Открыть центры ремесленничества в Баткенской и Джалал-Абадской областях КР | 30 октября | Открыты 2 центра ремесленничества | МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 399 | Создание многофункциональных культурных центров, возрождение национального кинематографа, запуск международных культурных проектов | Разработать 3 проекта многофункционального культурного центра «Маданият Ордо» | 1 декабря | Разработан проект многофункциональ-ного культурного центра «Маданият Ордо» с библиотекой, музеем, молодежным центром, кинотеатром, с помещениями для интеллектуальных игр и музыкальных кружков, центром народного творчества | МКИМП, Минстрой, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 400 |  | Разработать проект музыкальной школы | 1 декабря | Одобрены 2 проекта музыкальной школы | МКИМП, Минстрой, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 401 |  | Провести ремонт 5 зданий, учреждений культуры и улучшить материально- техническую базу | 30 ноября | Проведен капитальный ремонт 5 учреждений культуры, 3 учреждения оснащены мебелью, техникой | МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 402 | Формирование активной гражданской позиции и ценностных ориентиров молодежи, обеспечивающих стабильное инновационное развитие страны, содействие социальному развитию и саморазвитию молодежи | Разработать грантовую программу поддержки и развития искусства и народного творчества | 30 июня | Подготовлен проект грантовой программы поддержки развития и развития искусства и народного творчества | МКИМП |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 403 |  | Разработать концепцию государственной политики в области религии и межэтнических отношений на 2027–2031 годы и плана мероприятий по ее реализации | 30 ноября | Принята концепция | НАДРМО (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 404 | Повышение уровня правовой и религиозной грамотности населения, а также устранение противоречий между отдельными религиозными течениями, традиционными и гражданскими ценностями, создающих риски негативного влияния на общественное сознание и стабильность | Разработать культурно-просветительские программы о принципах светского государства | 20 октября | Созданы 3 видеоролика, 5 подкаста и 5 статей, освещающих тему светского государства для широкой аудитории | НАДРМО (по согласованию), МКИМП, МНВОИ, по согласованию: НТРК, ЭлТР, КНИА «Кабар», газеты «Эркин-Тоо», «Кыргыз Туусу» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 405 |  | Провести мероприятия по освещению важности светского устройства, диалога, взаимоуважения между разными религиозными взглядами | 20 ноября | Проведены мероприятия в рамках поддержанных проектов (дискуссии, публикации и др.). Реализованы проекты в регионах страны | НАДРМО (по согласованию), МКИМП, Минпросвещения |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 406 |  | Разработать методику по мониторингу контента в государственных учреждениях культуры, образования, телевизионных передач на предмет распространения деструктивных нарративов | 30 июня | Рабочей группой по разработке методики мониторинга контента определены направления и критерии для выявления случаев навязывания религиозных доктрин | НАДРМО (по согласованию), МКИМП, Минпросвещения |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 407 | Укрепление принципа светского характера государства и исключение религиозного фактора в качестве политического ресурса | Проводить информационные кампании среди населения и религиозных организаций о недопустимости использования социальных сетей для оказания давления на государственные решения или политических призывов | 20 сентября | Проведены 2 информационных кампаний среди населения и религиозных организаций | По согласованию: НАДРМО, НТРК, ЭлТР, КНИА «Кабар», газеты «Эркин-Тоо», «Кыргыз Туусу» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 408 |  | Разработать механизмы оперативной правовой реакции: рассмотрение жалоб, публичные отклики, инициирование дел | 1 июня | Рабочей группой по разработке механизмов рассмотрения жалоб, публичных откликов, инициирования дел разработаны основные подходы правового реагирования | МВД, по согласованию: Генпрокуратура, ВС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 409 | Эффективное построение языковой политики, обеспечивающей полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления единства народа Кыргызской Республики при сохранении и развитии языков всех этносов, проживающих в Кыргызской Республике | Разработать обновленные базовые принципы, технологии и методики преподавания кыргызского языка для дошкольного и школьного образования | 20 сентября | Внедрены обновленные программы и методики с учетом особенностей обучения кыргызскому языку как родному, второму и иностранному, в школах и детских садах | Минпросвещения, НКГЯЯП (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 410 |  | Разработать обновленные программы повышения квалификации и переподготовки воспитателей/учителей, преподающих кыргызский язык в детских садах и школах | 1 декабря | Разработаны и апробированы обновленные программы повышения квалификации учителей | Минпросвещения, НКГЯЯП (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 411 |  | Обеспечить преподавание кыргызского, русского и английского языков в детских садах и школах на основании современных/ результативных методик преподавания с последующей сертификацией выпускников школ на основании итоговой государственной аттестации | 30 июля | 4 000 выпускников школ, успешно прошедших сертификацию на практическое владение кыргызским, русским и английским языками по итогам итоговой государственной аттестации | Минпросвещения |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 412 | Внедрение и использование обучения государственному языку на протяжении всей жизни | Обеспечить школы учебными материалами для изучения кыргызского языка | 30 августа | 30 % школ обеспечены учебными материалами по кыргызскому языку нового поколения | Минпросвещения, НКГЯЯП (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Человеческий потенциал и достойный труд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | Содействие полной занятости и повышение производительности труда | Разработать новую национальную политику занятости на основе проведенного ситуационного анализа в сфере политики занятости, рынка труда и социальной защиты | 30 ноября | Принята программа развития рынка труда и содействия занятости населения до 2030 года и план мероприятий по реализации программы | МТСОМ, Минпросвещения, МЭК, СФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 414 |  | Внести изменения в методологию разработки профессиональных стандартов | 30 сентября | Внесены изменения с внедрением механизма обязательного пересмотра профессиональных стандартов каждые 3–5 лет | МТСОМ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 415 |  | Разработать механизм для повышения самозанятости малоимущих и малообеспеченных семей посредством участия в социальных контрактах | 30 сентября | Подготовлена программа предоставления финансирования участникам социальной помощи на основе социального контракта | МТСОМ, ПП ПКР в областях, по согласованию: ОАО «Элдик Банк», ОАО «Айыл Банк» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 416 |  | Внедрить инновационные методы профессионального обучения и переподготовки для повышения квалификации граждан, в том числе безработных, трудовых мигрантов, лиц с инвалидностью, молодежи, женщин, исходя из требований рынка труда | 30 сентября | Увеличено количество образовательных программ начального профессионального образования на основе анализа тенденций рынка труда и миграции. Увеличено количество учебных программ, адаптированных под потребности уязвимых групп населения | Минпросвещения, МТСОМ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеры по развитию |  |  |
| 417 | Внедрение международных стандартов по защите прав и интересов работников, нанятых через частные агентства занятости | Разработать комплекс мер по совершенствованию механизмов функционирования частных агентств занятости в соответствии с международными стандартами (реализация положений Конвенции МОТ № 181) | 30 октября | Проект плана действий внесен в Администрацию Президента КР | МТСОМ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 418 | Разработка и внедрение комплексных программ по реинтеграции граждан, возвращающихся в КР, включая информационные кампании, поддержку на всех этапах переезда и адаптации, предпринимательское обучение, повышение квалификации, участие в общественных инициативах | Обеспечить обучение и переподготовку граждан, включая безработных, трудовых мигрантов, лиц с инвалидностью, молодежь и женщин | 30 ноября | Ежегодно не менее 9 тысяч граждан, включая безработных, трудовых мигрантов, лиц с инвалидностью, молодежь и женщин, проходят обучение и переподготовку | МТСОМ, Минпросвещения, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 419 |  | Расширить деятельность центра независимой сертификации и валидации навыков, полученных неформальным путем | 30 ноября | Увеличено количество человек, получивших сертификаты по валидации навыков, полученных неформальным путем | Минпросвещения, МТСОМ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 420 | Продвижение на межгосударственном уровне вопросов недискриминационного доступа к социальным услугам по предоставлению медицинской помощи и образовательных услуг мигрантам, пенсионного страхования мигрантов и экспорта пенсий | Продвигать на межгосударственном уровне вопросы по обеспечению доступа трудящихся за рубежом граждан КР к государственным услугам в странах пребывания | 1 декабря | Приняты меры по проработке вопроса расширения доступа трудящихся граждан КР к государственным услугам за рубежом | МИД, МТСОМ, СФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 421 |  | Повысить уровень охвата консульской защитой граждан КР за рубежом | 1 декабря | Увеличен охват граждан мерами консульской защиты, расширен доступ к онлайн-сервисам и дистанционным форматам консульской поддержки | МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Справедливая социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Совершенствование механизмов социальной паспортизации бедных семей на основе цифровой платформы «Санарип аймак» | Начать реализацию внедрения социальной карты на основе социального паспорта малоимущей семьи с целью упрощения предоставления социальных услуг и выплат | 20 ноября | Принят НПА по усовершенствованию формата социального паспорта малоимущей семьи | МТСОМ, ОАО «Тундук» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 423 | Пилотное внедрение ваучерного механизма финансирования услуг дошкольного образования для детей из социально уязвимых слоев населения, малообеспеченных и малоимущих семей во всех регионах страны | Увеличить охват услугами дошкольного образования для детей из социально уязвимых слоев населения, малообеспеченных и малоимущих семей, а также проживающих в приграничных районах Баткенской области, труднодоступных и высокогорных, отдаленных районах КР | 30 сентября | Ваучерным механизмом финансирования охвачено 1 000 детей из пилотных групп населения | Минпросвещения, МТСОМ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 424 | Принятие комплекса мер по обеспечению равных прав и возможностей женщин в политической и общественной жизни страны | Разработать образовательную программу «Лидеры нового поколения», направленную на повышение управленческих компетенций женщин-лидеров, отобранных по гендерной квоте в рамках формирования управленческого резерва кадров | 1 декабря | Утверждена образовательная программа «Лидеры нового поколения», направленная на повышение управленческих компетенций женщин-лидеров как решающего фактора их профессионального роста | АГУПКР (по согласованию), ГАГСМС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 425 |  | Организовать в рамках государственного заказа повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по соблюдению гендерного равенства, включая вопросы предотвращения домогательств на рабочем месте, насилия и эксплуатации | В течение года | Количество служащих, прошедших повышение квалификации в рамках государственного заказа на обучение государственных и муниципальных служащих | АГУПКР (по согласованию), ГАГСМС, МТСОМ, МНВОИ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 426 |  | Организовать обучение женщин-лидеров по программе «Лидеры нового поколения», отобранных по гендерной квоте | 30 ноября | Женщины-лидеры обучены по программе «Лидеры нового поколения». Не менее 20 женщин-лидеров прошли обучение в течение отчетного года | АГУПКР (по согласованию), ГАГСМС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 427 | Реализация комплекса мер по развитию семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление/ удочерение, приемные (фостерные) семьи, опека и попечительство) | Реализовать меры по развитию семейных форм воспитания детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (усыновление/удочерение, приемные (фостерные) семьи, опека и попечительство) | 1 декабря | Доля детей, охваченных семейными формами устройства, из общего количества детей, оставшихся без попечения родителей | МТСОМ, МВД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 428 | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на укрепление и развитие института семьи, поддержки материнства, отцовства и детства | Осуществить межведомственный мониторинг семей в трудной жизненной ситуации для выработки индивидуальных мер по правовой, психологической и социальной поддержке с целью предотвращения разлучения детей с родителями | 30 ноября | Разработаны индивидуальные планы работы с семьей и по защите ребенка | МТСОМ, Минпросвещения, МВД, МЗ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 429 | Модернизация системы медико-социальной экспертизы и предоставления протезно-ортопедических услуг, внедрение комплексных программ реабилитации и абилитации, включая раннюю диагностику, выявление и раннее вмешательство с целью профилактики болезней, приводящих к инвалидности, а также развитие рынка реабилитационных услуг | Разработать проект программы развития раннего выявления и вмешательства | 30 сентября | Программа принята постановлением Кабинета Министров КР, начата реализация | МТСОМ, МЗ, Минпросвещения |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 430 |  | Пересмотреть строительные нормы и правила с учетом требований инклюзивности (пандусы, лифты, тактильные указатели), транспортной (доступность общественного транспорта, велосипедной и пешеходной инфраструктуры) и социальной доступности (наличие школ, детских садов, медицинских учреждений, зон отдыха) | 30 ноября | Утверждены строительные нормы и правила с учетом требований инклюзивности | Минстрой, МТСОМ, МЗ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 431 |  | Разработать нормативный правовой акт, предусматривающий аккредитацию учреждений, оказывающих услуги лицам с инвалидностью | 30 ноября | Принят нормативный правовой акт | МТСОМ, МЗ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 432 | Создание условий для перехода от заявительной формы оказания услуг к проактивному и ориентированному на выявление потребностей получателей посредством цифровых платформ | Реализовать меры по оказанию государственных услуг на цифровых платформах и расширению количества информационных сервисов, размещенных в системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» | 10 октября | Разработаны: – сервис из модуля «Медико-социальная экспертная комиссия» для государственных органов; – сервис из модуля «Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк» для банковских учреждений | МТСОМ, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 433 |  | Начать интеграцию 10 приоритетных жизненных ситуаций (рождение, инвалидность, пенсия, потеря работы и др.) в платформу проактивных решений посредством мобильного приложения «Тундук» | 30 сентября | Созданы условия для автоматизации предоставления услуг на основе жизненных событий (минимум 4 услуги) | МТСОМ, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 434 |  |  |  | Созданы условия для автоматизации предоставления услуг на основе жизненных событий (1 услуга) | СФ, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 435 |  |  |  | Созданы условия для автоматизации предоставления услуг на основе жизненных событий (минимум 3 услуги) | МЗ, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 436 |  |  |  | Созданы условия для автоматизации предоставления услуг на основе жизненных событий (минимум 2 услуги) | Минпросвещения, по согласованию: УДПКР, ОАО «Тундук» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 437 |  | Разработать цифровой профиль получателя с персонализированным набором государственных услуг | 30 ноября | Начато внедрение цифрового профиля получателя | МТСОМ, МЭК, по согласованию: ГУ «Кызмат», ОАО «Тундук» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | Формирование пула квалифицированных студентов для педагогической деятельности, в том числе актуализация и модернизация методологии подготовки современных педагогов с использованием интерактивных методов обучения и лучших международных практик | Пересмотреть государственные образовательные стандарты по педагогическим направлениям/ специальностям | 15 августа | Утвержден государственный образовательный стандарт по педагогическим направлениям/ специальностям | МНВОИ, Минпросвещения |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 439 | Создать программу наставничества – сопровождения студентов педагогических направлений с акцентом на современные требования к педагогической деятельности (цифровизация, гибкие навыки, индивидуализация обучения) | 30 октября | Утверждена программа наставничества – сопровождения студентов педагогических направлений | МНВОИ, Минпросвещения | В рамках средств спузов и вузов с педагогическим направлением |  |  |  |  |
| 440 | Повышение квалификации учителей, в том числе систематическое обновление программ профессионального развития и переподготовки учителей с использованием онлайн ресурсов, включая формат онлайн преподавания | Трансформировать систему методической поддержки педагогов на республиканском и территориальном уровнях с упором на повышение качества работы, эффективности и статуса | 30 октября | Созданы 4 областных и 15 территориальных центров инициатив и методической работы для координации и поддержки преподавания в дошкольном образовании, начальной школе, по STEM-направлениям, предметам гуманитарного блока, по внешкольной работе, физическому воспитанию, цифровизации | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 441 |  | Разработать пилотную программу «Заманбап мугалим» по привлечению в школы нового поколения учителей «Жаратман мугалим» на базе школ Чуйской области КР при стипендиальной поддержке бизнес-сообщества | 15 августа | Утверждена пилотная программа, увеличено количество школ и педагогов, участвующих в Чуйской области | Минпросвещения, ПП ПКР в Чуйской области КР | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 442 |  | Обновить программы, разработать планы-графики и организовать повышение квалификации учителей | 30 мая | Количество учителей, проходящих повышение квалификации, согласно планов-графиков. Создано не менее 4 онлайн-курсов каждый учебный год с охватом 3 300 педагогов. Обновлено не менее 70 % программ повышения квалификации и переподготовки педагогов в ведущих педагогических вузах и научных организациях страны в течение 2 лет | Минпросвещения, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 443 | Привлечение и удержание квалифицированных кадров путем нематериальной и материальной мотивации, включая установление размера дополнительных выплат к заработной плате учителей в зависимости от наполняемости класса и присутствия учеников с инвалидностью, а также использование возможностей искусственного интеллекта в преподавании и оценивании, включая автоматизацию рутинных задач | Разработать НПА о внесении изменений в условия оплаты труда работников системы образования и учителей в части установления дополнительных выплат к заработной плате в зависимости от наполняемости класса и присутствия учеников с инвалидностью | 1 декабря | Утвержден НПА о внесении изменений в условия оплаты труда работников системы образования и учителей в части установления дополнительных выплат | Минпросвещения, МФ, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 444 | Разработка современных образовательных стандартов и учебных материалов, включая инновационные подходы к развитию детей и молодежи | Обеспечить предтиражную подготовку и издание учебников новой формации по STEM-предметам (физика, химия, математика, биология, информатика, английский язык) | 1 декабря | Изданы адаптированные учебники новой формации | Минпросвещения, УДПКР (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 445 |  | Разработать и издать современные отечественные учебники гуманитарного цикла (литература, история, государственный и официальный языки) | 1 декабря | Разработаны, апробированы и изданы отечественные учебники | Минпросвещения, УДПКР (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 446 | Внедрение новой образовательной модели, основанной на 12-летнем формате школьного образования | Внедрить учебные программы для 12-летней модели школьного образования, в том числе для профильного обучения на основе инновационных технологий | 30 июля | Утверждены учебные программы для определенных классов 12-летней системы школьного образования | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 447 |  | Разработать базисные учебные планы для общеобразовательных организаций согласно модели поэтапного перехода на 12-летнее школьное образование | 30 июня | Утверждены базисные учебные планы согласно концепции поэтапного перехода к 12-летнему формату школьного обучения | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 448 |  | Разработать единый набор измеряемых показателей качества внедрения 12-летней модели школьного образования | 30 июля | Разработано положение о критериях измерения ключевых, включая успеваемость, охват обучением, готовность школ по инфраструктуре, обеспечение кадрами и доступ к учебникам | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 449 | Обеспечение соответствия учебных материалов международным стандартам и передовым методикам преподавания | Привести содержание учебников в соответствие с современными подходами к образовательному процессу путем интеграции международных стандартов | 30 сентября | На 30 % обновлены школьные учебники в рамках 12-летнего формата обучения | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 450 |  | Провести всесторонний анализ учебных материалов и программ с целью адаптации лучших мировых педагогических практик и образовательных стандартов к отечественным условиям посредством создания рабочей группы из ведущих отечественных экспертов, преподавателей вузов и международных партнеров | 30 октября | Разработаны рекомендации по интеграции передовых методик и стандартов в учебные программы междисциплинарной рабочей группой, включающей ведущих отечественных экспертов, преподавателей вузов и международных партнеров | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 451 | Укрепление STEM-образования | Внедрить предметные стандарты по STEM-предметам для 7–9 классов | 10 августа | Обеспечено издание учебно-методических комплексов по STEM-предметам для 7–9 классов | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 452 |  | Обеспечить пилотные школы современной STEM-инфраструктурой | 1 декабря | Модернизированы 53 школы до уровня модельных школ, школы оснащены STEM-лабораториями и информационно-коммуникационными технологиями и оборудованием | Минпросвещения | Средства АБР |  |  |  |
| 453 |  | Обеспечить контроль повышения качества подготовки учителей STEM-предметов в вузах республики | 30 ноября | Увеличено количество вузов, реализующих программы подготовки учителей по STEM-предметам, прошедших лицензионный контроль и аккредитацию | МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 454 | Организация обучения путем развития мягких навыков и социально-эмоционального интеллекта | Организовать систему мониторинга развития мягких навыков и социально-эмоционального интеллекта у школьников, включая инструменты диагностики и обратной связи | 1 августа | Разработано положение о мониторинге и оценке развития мягких навыков и социально-эмоционального интеллекта у учащихся (анкеты, тесты, наблюдения) | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 455 |  | Включить в программы повышения квалификации педагогических работников изучение мягких навыков и работы с социально-эмоциональным интеллектом | 30 июня | В учебные программы повышения квалификации педагогических работников включена тематика развития мягких навыков и социально-эмоционального интеллекта | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 456 |  | Разработать и включить в вузах и спузах обязательные и дополнительные курсы по развитию гибких навыков (коммуникация, критическое мышление, командная работа) и социально-эмоционального интеллекта (эмоциональная регуляция, эмпатия, стрессоустойчивость) | 30 сентября | Внедрено не менее 5 дополнительных курсов по развитию гибких навыков и социально-эмоционального интеллекта в вузах и спузах | МНВОИ | В рамках средств партнеров по развитию |  |  |  |
| 457 | Повышение осведомленности работников сферы образования о необходимости сохранения ментального здоровья | Разработать программы, направленные на формирование понимания необходимости сохранения ментального здоровья, и организовать повышение квалификации для классных руководителей, завучей, социальных педагогов школ при методической поддержке работников системы здравоохранения | 30 ноября | Разработаны программы, направленные на сохранение ментального здоровья, и начато их внедрение для педагогических работников, проходящих повышение квалификации | Минпросвещения, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 458 |  | Регламентировать обязанности психолого-медико-педагогической комиссии по информированию и просвещению о ментальном здоровье | 30 ноября | Принято положение о психолого-медико-педагогической комиссии, включающее вопросы повышения осведомленности о ментальном здоровье | Минпросвещения, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 459 | Обучение подрастающего поколения основам социального поведения, предупреждение девиантного поведения, формирование уважения к старшему поколению и повышение патриотизма с учетом гражданской идентичности, определяемой Концепцией «Кыргыз жараны», Доктриной «Национальный дух – мировые высоты» | Внедрить классные часы по вопросам гражданского воспитания на основе Концепции развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны», Доктрины «Национальный дух – мировые высоты» | 25 августа | В учебный план включено проведение классных часов по вопросам гражданского воспитания, уважения к культуре, старшему поколению и по предупреждению девиантного поведения | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 460 |  | Обеспечить увеличение охвата детей и подростков внешкольным (дополнительным) образованием в каждом регионе за счет средств органов местного самоуправления | 30 августа | Увеличен охват детей и подростков внешкольным (дополнительным) образованием в разрезе регионов за счет средств органов местного самоуправления | ПП ПКР в областях, Минпросвещения, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках средств местных бюджетов |  |  |  |
| 461 | Развитие индивидуальных образовательных траекторий, совместной вовлеченности обучающихся и их родителей/законных представителей | Внедрить систему раннего выявления и сопровождения талантливых учащихся на основе индивидуальных образовательных планов с активным участием родителей | 10 августа | Разработана система раннего выявления и сопровождения талантливых учащихся | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 462 | Создание онлайн-курсов и образовательных программ, легко доступны на мобильных устройствах особенно в отдаленных регионах | Разработать платформу с онлайн-курсами, обеспечивающими доступ к обучению на мобильных устройствах, включая отдаленные регионы | 30 августа | Запущена платформа с онлайн-курсами по 5 предметам | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 463 | Постепенное внедрение в школах гибридных моделей обучения для упрощения интеграции дистанционного образования | Обеспечить онлайн-доступность школьного образования для детей из отдаленных и труднодоступных регионов, детей-мигрантов, проживающих за рубежом, детей с особыми образовательными потребностями, временно не посещающих школу по медицинским показаниям, лиц с инвалидностью (включая взрослых, не имеющих школьного образования), а также для школ, испытывающих нехватку педагогических кадров | 30 октября | Увеличен охват обучением в онлайн-школе «Тунгуч». Разработан функционал онлайн-школы «Тунгуч» для демонстрации уроков в рамках школьного расписания по предметам, по которым школы республики испытывают нехватку педагогических кадров, включая возможности интернет-платформ и телевизионных каналов | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 464 | Обеспечение партнерства образовательных организаций с компаниями и предприятиями, в том числе через кластерную программу «Профессиональные кадры», с целью развития системы дуального обучения | Разработать кластерную программу «Профессиональные кадры», включающую комплекс взаимосвязанных мероприятий по интеграции образовательных учреждений и предприятий для эффективного развития человеческого капитала | 30 октября | Разработан проект программы «Профессиональные кадры» и вынесен на общественное обсуждение | МНВОИ, Минпросвещения, МТСОМ | В рамках средств вузов, спузов, работодателей, партнеров |  |  |  |
| 465 |  | Подписать договоры о сотрудничестве между профессиональными лицеями и работодателями в разрезе регионов | 30 августа | Увеличено количество договоров между профессиональными лицеями с работодателями | Минпросвещения, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 466 |  | Разработать новые образовательные программы по профилям обучения в соответствии с приоритетными отраслями экономики | 1 августа | Актуализированы не менее 5 программ профильного обучения, обеспечивающих соответствие современным требованиям рынка труда и приоритетным отраслям экономики | Минпросвещения, НИСИ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 467 | Развитие дуального образования, передача в аутсорсинг программ профессиональной подготовки и переподготовки, повышение квалификации безработных, малоимущих и малообеспеченных граждан, включая программы краткосрочной подготовки | Разработать и обновить учебные программы и практические курсы, соответствующие реальным потребностям рынка труда | 30 июля | Разработаны программы с четкими планируемыми результатами, содержанием и тематическим планированием. Увеличен охват молодежи начальным профессиональным образованием в возрасте 15–18 лет | Минпросвещения, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 468 | Обеспечение учащихся качественным школьным питанием | Оказать поддержку образовательным организациям в регионах с ограниченным доступом к чистой воде для обеспечения условий организации питания детей | 30 августа | Реализован проект Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) по улучшению санитарных условий в 20 школах через реализацию проекта «Создание устойчивой среды для укрепления здоровья и питания в общеобразовательных организациях через программу школьного питания на основе местных продуктов» (WASH) | Минпросвещения, ПП ПКР в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Чуйской областях КР, мэрия города Ош (по согласованию) | Средства KOICA, ВПП ООН |  |  |  |
| 469 | Разработка адаптированных учебных программ и материалов, подготовка и повышение квалификации педагогов для работы с учащимися и детьми с особыми образовательными потребностями | Организовать открытие инклюзивных групп в детских садах | 30 сентября | Обеспечено предоставление дошкольного образования для детей с инвалидностью в 5 детских садах (3 в областях, 2 в городах Бишкек и в Ош) | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 470 |  | Разработать адаптированные учебные программы в школах для детей с особыми образовательными потребностями | 30 августа | Разработаны адаптированные учебные программы для 5 категорий детей с особыми образовательными потребностями, включая интеллектуальные, сенсорные, речевые, поведенческие и множественные нарушения | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 471 |  | Разработать модульные курсы повышения квалификации воспитателей, ориентированные на специфику дошкольного возраста | 30 марта | Увеличено количество модульных курсов повышения квалификации воспитателей, ориентированных на специфику дошкольного возраста | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 472 |  | Разработать индивидуальные образовательные планы для детей с инвалидностью | 30 июля | Утверждены индивидуальные образовательные планы для детей с инвалидностью | Минпросвещения, МТСОМ, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 473 |  | Разработать и принять подзаконную нормативную правовую базу к Закону КР «Об образовании», регулирующую вопросы реализации инклюзивного образования | 30 августа | Принят НПА, регулирующий вопросы реализации инклюзивного образования | Минпросвещения, МЗ, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 474 | Строительство новых детских садов и школ, а также перепрофилирование и ремонт зданий для использования в образовательных целях с учетом требований безопасности и норм строительства | Осуществить строительство, реконструкцию и запуск детских садов, с приоритетом в городах и населенных пунктах, насыщенных рабочими местами | 1 сентября | Запущены 115 дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих охват дошкольным образованием 55 % детей | Минстрой, МФ, ПП ПКР в областях, Минпросвещения, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 475 |  | Осуществить строительство дополнительных корпусов, ремонт и оснащение оборудованием школ-интернатов для детей с инвалидностью | 10 августа | Создана современная образовательная инфраструктура в 3 школах-интернатах для детей с инвалидностью | Минстрой, Минпросвещения | В рамках средств проекта ИБР |  |  |  |
| 476 | Внедрение информационной системы онлайн-мониторинга состояния школьной инфраструктуры, включая обследование объектов и ввод данных | Установить в школах локальные сети, обеспечивающие технические условия для автоматизированного мониторинга скорости интернет-доступа и температуры в помещениях | 30 августа | Увеличено количество школ, имеющих возможность автоматизированного мониторинга скорости интернет-доступа и температуры в помещениях | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 477 | Обеспечение мониторинга результатов образовательных достижений учащихся посредством цифровых систем оценки, а также корректировка образовательных программ и процессов | Создать национальную модель внешнего мониторинга компетенций обучающихся профессиональных лицеев | 30 сентября | Утверждена концепция мониторинга критериев и индикаторов инструмента мониторинга | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 478 | Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету в школах и дошкольных образовательных организациях, включая сельские и отдаленные регионы | Оснастить детские сады необходимым оборудованием (закупка и установка маршрутизаторов, серверов, Wi-Fi точек и другого оборудования) для обеспечения стабильного доступа к сети Интернет | 30 августа | 200 дошкольных образовательных учреждений, включая учреждение сельских и отдаленных регионов, обеспечены доступом к высокоскоростному интернету | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 479 |  | Провести оценку наличия и качества интернет-доступа в школах республики в целях использования цифровых платформ для обучения | 10 августа | Проведена инвентаризация школ на предмет наличия доступа в интернет. Увеличено количество школ, обеспеченных доступом к высокоскоростному интернету | Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 480 | Обеспечение учителей компьютерами для использования онлайн-ресурсов в учебном процессе и непрерывного профессионального развития | Обеспечить учителей современными компьютерами (ноутбуками) и персональными портативными проекторами для использования онлайн-ресурсов в образовательном процессе | 1 декабря | Не менее 50 % педагогических работников республики обеспечены ноутбуками, включая педагогов специальных школ и школ-интернатов. Выданы 50 тыс. портативных проекторов для педагогических работников (дополнительно к ноутбукам) | Минпросвещения, МФ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 481 |  | В пилотном режиме обеспечить школы города Бишкек интерактивными панелями для предметных кабинетов по STEM направлениям и ноутбуками для обучающихся старших классов (9–10–11 кл.) | 30 августа | Государственные школы города Бишкек обеспечены интерактивными панелями для предметных кабинетов по STEM- направлениям, а также ноутбуками для обучающихся старших классов (9–10–11 кл.) | Мэрия города Бишкек (по согласованию), МФ | В рамках средств республиканского бюджета и средств партнеров по развитию |  |  |  |
| 482 | Обеспечение основных направлений развития секторов экономики (векторы развития) посредством проведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ | Разработать программу развития науки, высшего образования, интеллектуальной собственности и инноваций в КР до 2030 года | 1 декабря | Принята программа развития науки, высшего образования, интеллектуальной собственности и инноваций в КР до 2030 года. Сформирован перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, соответствующих приоритетным направлениям развития | МНВОИ, НИСИ, НАН | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 483 |  | Привести планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствие с Национальной программой развития КР до 2030 года | 30 июня | Утвержден обновленный план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | НАН, МНВОИ, НИСИ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 484 |  | Создать систему индикаторов оценки вклада науки, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в экономику | 30 июля | Разработана система измеримых индикаторов | МНВОИ, НАН, НСК (по согласованию), МЭК | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 485 | Проведение этнографических, архивных и историко-археологических исследований, направленных на расширение знаний об истории кыргызского народа | Создать электронный реестр нематериального наследия КР | 1 декабря | Сформирован и запущен в тестовом варианте электронный реестр нематериаль-ного наследия КР | МКИМП, НАН | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 486 |  | Провести работу по выявлению, изучению и возвращению копий архивных документов, отражающих историю кыргызского народа и КР, находящихся в архивах, музеях и библиотеках зарубежных стран | 30 сентября | Национальный архивный фонд КР пополнен ценными историческими документами, расширена документальная база по истории республики, повышен научный и культурный потенциал архивной отрасли | МЦРИТ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| Доступное и устойчивое здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | Укрепление сельского здравоохранения путем создания сети сельских амбулаторий, особенно в высокогорных, труднодоступных, отдаленных и приграничных районах | Осуществить строительство централизованного стерилизационного отделения центра общеврачебной практики в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области КР | 20 октября | Начато строительство централизованного стерилизационного отделения центра общеврачебной практики | ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР, МЗ, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, местного бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 488 |  | Разработать дорожную карту и начать создание пилотных центров лучших практик (ЦЛП) первичной медико-санитарной помощи на базе пилотных организаций здравоохранения: центры семейной медицины (ЦСМ)/центры общеврачебной практики (ЦОВП) (амбулаторное звено) | 30 ноября | Утверждена дорожная карта и подготовлены организации здравоохранения для пилотирования ЦЛП – ЦСМ № 6 города Бишкек, Чуйской областной ЦОВП и Нарынской областной ЦСМ | МЗ, МФ, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, бюджета ФОМС |  |  |  |
| 489 |  | Реализовать инвестиционные проекты по строительству и реконструкции многопрофильных больниц, родильных домов, онкологических, кардиологических и иных специализированных центров, с оснащением их современным медицинским оборудованием | 30 ноября | Построена Ошская городская клиническая больница на 300 коек. Определен список на строительство организаций здравоохранения вошедших в медицинский городок | МЗ, УДПКР (по согласованию), Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 490 |  | Разработать дорожную карту и проектно-сметную документацию (ПСД) по строительству склада для хранения вакцин в городе Бишкек | 30 ноября | Утверждена дорожная карта по строительству склада, разработана проектно-сметная документация (ПСД) | МЗ, Минстрой | За счет средств партнеров по развитию |  |  |  |
| 491 |  | Создать центр ядерной медицины с собственным циклотронным радиофармацевтическим производством | 1 декабря | Утверждены НПА, заключены контракты, договоры, начаты работы по проектированию центра ядерной медицины | МЗ, Минстрой | В рамках средств Росатом (дивизион «Технологии сооружения») |  |  |  |
| 492 | Внедрение программ профилактики заболеваний в систему образования в соответствии с Законом КР «Об общественном здравоохранении» | Разработать программы по здоровому образу жизни для 1–4 классов | 25 ноября | 30 % педагогов прошли обучение | МЗ, Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 493 |  | Провести аудит учебных дисциплин, модулей и практических навыков, связанных с профилактикой заболеваний | 30 июня | Выявлены пробелы в компетенциях по профилактике заболеваний в текущей программе, что обуславливает необходимость разработки программы профилактики заболеваний, а также совершенствования систем непрерывного педагогического образования и повышения квалификации педагогических кадров | МЗ, МНВОИ, КГМА имени И. Ахунбаева (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 494 | Развитие телемедицины и высокотехнологичных медицинских услуг, внедрение искусственного интеллекта, внедрение инновационных и передовых технологий в государственных организациях здравоохранения на всех уровнях оказания медицинской помощи с применением новых подходов к финансированию медицинских инноваций, включая механизмы ГЧП и венчурные фонды в системе здравоохранения | Разработать НПА и дорожную карту по развитию телемедицины | 1 декабря | Приняты дорожная карта и НПА по развитию телемедицины | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 495 |  | Разработать механизмы финансирования телемедицинских услуг | 30 ноября | Разработаны механизмы финансирования телемедицинских услуг | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 496 | Усиление лабораторной диагностики в соответствии с международными стандартами с применением цифровых технологий | Разработать план оптимизации лабораторий государственных организаций здравоохранения, включая централизацию, улучшение материально-технической базы | 25 сентября | Утвержден план оптимизации лабораторной службы сети национальных референс-лабораторий | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |  |  |  |
| 497 |  | Провести инвентаризацию существующих лабораторий независимо от форм собственности | 25 ноября | Проведена инвентаризация и учет существующих лабораторий независимо от форм собственности | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |  |  |  |
| 498 | Создание системы экстренной медицинской помощи во всех регионах республики | Пересмотреть перечень оборудования и оснащения постов скорой медицинской помощи | 25 ноября | Приказом МЗ утвержден перечень оборудования и оснащения постов скорой медицинской помощи | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 499 |  | Увеличить количество постов скорой медицинской помощи поэтапно во всех областях и районах республики для обеспечения оперативного обслуживания населения и транспортировки пациентов с учетом интеграции отделений экстренной медицинской помощи в стационарах | 30 сентября | Утвержден поэтапный план увеличения количества постов скорой медицинской помощи | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |  |  |  |
| 500 |  | Внедрить автоматизированную систему управления службой экстренной медицинской помощи в городах Баткен, Манас | 1 декабря | Внедрена автоматизированная система управления экстренной службой медицинской помощи в городах Баткен, Манас | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 501 | Развитие рынка и кластера реабилитационных услуг на основе природно-климатических возможностей республики с внедрением современных подходов реабилитации и использованием ГЧП | Провести инвентаризацию и анализ деятельности медицинских реабилитационных центров, оценить условия оказания и качество услуг медицинской реабилитации и абилитации, включая услуги курортологии и восстановительного лечения, в том числе для детей | 30 сентября | Подготовлен аналитический отчет по оценке деятельности медицинских учреждений с рекомендациями | МЗ, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 502 | Создание лидирующих научных кластеров и консорциумов по приоритетным медицинским направлениям | Провести анализ текущего состояния медицинской науки, инфраструктуры и кадрового потенциала на предмет внедрения инновационных методов диагностики, лечения и профилактики | 30 ноября | По итогам анализа подготовлен отчет по внедрению инновационных медицинских технологий | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |  |  |  |
| 503 |  | Разработать список ключевых показателей эффективности (KPI) для мониторинга и оценки эффективности деятельности научно- исследовательских институтов и научно- исследовательских разработок в системе здравоохранения | 30 сентября | Утвержден список основных и дополнительных ключевых показателей эффективности (KPI) | МЗ, НАН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 504 | Формирование устойчивой системы управления поставками качественных и эффективных лекарственных средств, медицинских изделий, в первую очередь отечественного производства с обеспечением надлежащего обращения посредством цифровых и антикоррупционных механизмов | Совершенствовать механизм финансирования закупок лекарственных средств через ГП «Кыргызфармация» | 30 июня | Утвержден механизм периодического (ежегодного) обновления перечня лекарственных средств и медицинских изделий | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 505 |  | Создать единую цифровую платформу для управления полным циклом обращения лекарственных средств и медицинских изделий, включая прослеживаемость партий от производителя до конечного пользователя, контроль сроков годности, остатков и возвратов, а также электронный документооборот по логистическим операциям | 25 ноября | Разработана единая цифровая платформа | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 506 | Полное обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями через механизмы возмещения по льготным программам лекарственного обеспечения, а также усиление механизмов регулирования цен на лекарственные средства и медицинские изделия | Ввести отбор лекарственных средств для включения в льготные программы лекарственного обеспечения, основанный на оценке доказательной базы эффективности и безопасности лекарственных средств | 30 ноября | Увеличен ассортимент лекарственных средств из числа перечня жизненно важных лекарственных средств, возмещаемых по льготным программам, которая соразмерно с увеличением бюджета льготной программы дополнительной программы обязательного медицинского страхования | МЗ, ФОМС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 507 |  | Провести расчеты базисной цены от установленной цены на отобранные лекарственные средства для социально- уязвимых категорий населения | 30 сентября | Проведены расчеты для введения механизма дифференцированного возмещения стоимости лекарственных средств | МЗ, ФОМС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 508 |  | Внедрить информационную систему «Электронный рецепт» с установлением региональных коэффициентов размера компенсации | 30 сентября | Информационная система «Электронный рецепт» введена в опытную эксплуатацию в пилотных организациях города Бишкек | МЗ, ФОМС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 509 |  | Осуществить строительство складских помещений для хранения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с международными стандартами GDP в Ошской и Чуйской областях КР | 30 июня | Начато строительство складских помещений в Ошской, Чуйской областях КР | МЗ, ПП ПКР в Ошской и Чуйской областях КР | В рамках средств республиканского бюджета, местного бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 510 | Полное обеспечение государственных организаций здравоохранения медицинскими кадрами во всех регионах республики посредством развития дуального образования в системе здравоохранения, внедрения механизмов целевой подготовки, программы привлечения медицинских кадров в сельскую местность | Разработать план мероприятий по развитию и управлению кадровыми ресурсами системы здравоохранения, направленный на обеспечение отрасли квалифицированными специалистами | 1 декабря | Утвержден план мероприятий | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 511 |  | Сформировать перечень клинических баз для внедрения системы дуального образования в медицинских образовательных организациях, предусматривающей обязательное прохождение практики в государственных учреждениях здравоохранения | 30 марта | Утвержден перечень клинических баз | МЗ, МНВОИ, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 512 | Формирование пула квалифицированных студентов, в том числе поэтапное внедрение механизмов целевой подготовки медицинских кадров, включая рассмотрение необходимости внедрения образовательных грантов и кредитов | Определить перечень наиболее востребованных медицинских специальностей, по которым будет осуществляться распределение квот по регионам на целевую подготовку медицинских кадров с учетом потребностей организаций здравоохранения и регионального дефицита кадров | 1 июля | Утвержден перечень востребованных медицинских специальностей | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 513 | Развитие системы подготовки и повышения квалификации врачей и руководителей организаций здравоохранения | Разработать единый профессиональный стандарт для руководителей организаций здравоохранения | 30 июня | Утвержден единый профессиональный стандарт для руководителей организаций здравоохранения | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 514 |  | Внести изменения в НПА, регулирующие непрерывное медицинское образование и повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала и руководителей организаций здравоохранения | 3 августа | Утверждены НПА | МЗ, КГМА имени И. Ахунбаева (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 515 | Дальнейшее совершенствование условий оплаты труда, применения финансовых и экономических стимулов для врачей и медсестер | Провести анализ текущей ситуации по компетенции среднего медицинского персонала для дальнейшего повышения квалификации и профессионального роста | 30 июня | По итогам анализа подготовлен проект программы повышения квалификации медицинского персонала и обучения зарубежом | МЗ, МНВОИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 516 | Внедрение механизмов финансирования новых форм предоставления услуг здравоохранения | Включить пакет медицинских услуг по оказанию паллиативной помощи в программу государственных гарантий | 25 ноября | Разработан пакет медицинских услуг по оказанию паллиативной помощи | МЗ, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 517 |  | Разработать план мероприятий по управлению хроническими заболеваниями с использованием цифровых технологий (в том числе ИИ), включая стандарт оказания медицинских услуг | 30 сентября | Утвержден план мероприятий. Разработан стандарт оказания медицинской услуги с использованием цифровых технологий и ИИ | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 518 |  | Усовершенствовать работу мобильных медицинских клиник и выездных услуг на дому для маломобильных и отдаленных групп населения | 1 декабря | 30 % населения из отдаленных районов обеспечены медицинским осмотром | МЗ, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 519 | Интеграция цифровых решений в области общественного здравоохранения в единую медицинскую информационную систему | Интегрировать цифровые решения в сфере общественного здравоохранения в единую медицинскую информационную систему для повышения эффективности мониторинга, анализа и управления системой здравоохранения, в том числе посредством информационных систем IEmdoo, IEPID, ILAB | 25 ноября | Осуществлена интеграция единой информационной системы | МЗ, ОАО «Тундук» (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 520 | Внедрение программ массовой вакцинации | Организовать 140 выездных мобильных бригад в отдаленные районы, общественные места и на рабочие места для обеспечения более доступной вакцинации | 25 ноября | Охват вакцинацией нулевой дозой детей до 5 лет достиг не менее 85 % | МЗ, Минпросвещения, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |  |  |  |
| 521 |  | Обеспечить дополнительные дозы вакцины и расходные материалы в период дополнительных мероприятий по иммунизации за счет финансовых средств, выделяемых из МФ | 25 ноября | Организации здравоохранения обеспечены достаточным количеством вакцин и расходными материалами для проведения дополнительных мероприятий по иммунизации без перебоев и задержек | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |  |  |  |
| 522 | Внедрение единой национальной цифровой системы оценки и управления рисками для здоровья, связанными с социально-экономическими вызовами, а также разработка технологий моделирования и прогнозирования различных сценариев распространения заболеваний и эпидемий | Провести комплексный анализ действующей нормативной правовой базы с целью выявления пробелов, разработать предложения по ее совершенствованию для смягчения негативного влияния изменения климата и экологических факторов на общественное здоровье | 25 ноября | Проведен анализ нормативной правовой базы, подготовлены проекты НПА по внесению изменений в законодательные и подзаконные акты по вопросам изменения климата и влияния на здоровье | МЗ, МПРЭТН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 523 |  | Разработать модели прогнозирования сценариев распространения приоритетных заболеваний и возможных эпидемий с учетом оценки рисков | 25 ноября | Разработан проект модели прогнозирования сценариев распространения приоритетных заболеваний и возможных эпидемий с учетом оценки рисков | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 524 |  | Проводить скрининговые обследования здоровья детей, включая детей дошкольного возраста и учащихся младших классов, в регионах республики с благополучной и неблагополучной ситуацией по уровню воздействия свинца | В течение года | Доля детей, проживающих в регионах с неблагополучной ситуацией по уровню воздействия свинца, охваченных регулярными скрининговыми исследованиями увеличилась до 90 % | МЗ, Минпросвещения | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 525 |  | Разработать механизмы контроля своевременности и качества проведения скрининговых исследований обязательных профилактических медицинских осмотров для профилактики неинфекционных заболеваний | 25 сентября | Разработаны механизмы контроля качества скрининговых исследований | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 526 | Усиление первичной медико-санитарной помощи как основы для укрепления здоровья, профилактики и раннего выявления заболеваний, а также внедрение механизмов обязательного медицинского страхования, стимулирующих своевременное выявление заболеваний и проведение профилактических осмотров с применением скрининговых исследований с раннего возраста и на протяжении всей жизни, а также использование искусственного интеллекта и качественных лабораторных диагностических возможностей организациями здравоохранения, независимо от форм собственности, предоставляющими первичную медико-санитарную помощь | Разработать стандарты профилактических услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи | 30 октября | Утвержден стандарт профилактических услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи | МЗ | В рамках средств республиканского, местного бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |  |  |  |
| 527 |  | Внедрить пренатальный скрининг в пилотном режиме в городах Бишкек, Ош, а также в Чуйской и Ошской областях КР | 30 сентября | Внедрено обследование беременных женщин с высоким риском врожденных заболеваний и патологии с проведением неинвазивного скрининга | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию, бюджета ФОМС |  |  |  |
| 528 | Укрепление системы медицинской службы и комиссий гражданской защиты системы здравоохранения и Службы медицины катастроф при МЧС, а также обеспечение готовности системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациями формирование государственной системы биобезопасности и биозащиты | Подготовить организации здравоохранения к эффективному реагированию в чрезвычайные ситуации, путем внедрения инновационных технологий, в частности в высокогорных, отдаленных и труднодоступных, приграничных районах республики | 25 ноября | Разработан медицинский план готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации | МЗ, МЧС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 529 |  | Модернизировать материально-техническую базу Службы медицины катастроф при МЧС | 1 декабря | Завершено строительство госпиталя МЧС | МЧС, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 530 | Строительство систем питьевого водоснабжения и водоотведения | Осуществить строительство и реконструкцию систем питьевого водоснабжения в 70 селах республики | 30 октября | Завершено строительство системы питьевого водоснабжения в 70 селах. Социальные объекты здравоохранения, школы и детские сады, находящиеся в этих селах, получили доступ к санитарным объектам | МВСХПП | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 531 |  | Осуществить строительство и реконструкцию систем питьевого водоснабжения и канализации в 3 городах республики | 30 ноября | Улучшен доступ населения трех городов республики к безопасной питьевой воде и канализации по итогам завершения строительства и реконструкции систем питьевого водоснабжения и канализации | МВСХПП, мэрии городов (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 532 |  | Осуществить строительство канализационно-очистного сооружения в городе Каракол | 30 сентября | Завершено строительство канализационно-очистного сооружения в городе Каракол | МВСХПП, мэрия города Каракол (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 533 | Повышение уровня массовости занятий физической культурой и спортом среди всех возрастных групп, обеспечение доступности спортивных секций | Разработать стандарты строительства спортивных объектов, сооружений, площадок и залов | 30 октября | Внедрены стандарты посредством внесения изменений в НПА | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 534 | Расширение спортивной инфраструктуры, модернизация существующих спортивных баз и обновление спортивного инвентаря | Обеспечить улучшение материально-технической базы спортивных объектов в республике | 30 ноября | Оснащены и обустроены 5 спортивных объектов | ГАФКС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 535 |  | Обеспечить капитальный ремонт и модернизацию спортивных залов, стадионов, бассейнов и иных спортивных объектов | 1 декабря | Отремонтированы и модернизированы не менее 30 % действующих спортивных объектов | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 536 |  | Внедрить механизм ГЧП для привлечения инвестиций в строительство и эксплуатацию спортивных объектов | 1 декабря | Проведены переговоры с частными инвесторами в том числе в рамках ГЧП, для строительства и модернизации спортивных объектов | ГАФКС, Минстрой, НАИ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 537 | Подготовка олимпийского резерва и расширение системы формирования спортивного резерва | Осуществить строительство спортивного городка с учетом экологических стандартов и развития социальной инфраструктуры | 30 ноября | Подготовлена проектно-сметная документация по строительству спортивного городка (олимпийской деревни) | ГАФКС, Минстрой, МФ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 538 |  | Осуществить строительство школ олимпийского резерва в областях республики | 20 ноября | Подготовлена проектно-сметная документация по строительству школ олимпийского резерва | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 539 | Развитие неолимпийских, национальных и новых видов спорта | Открыть в районах центры по развитию национальных видов спорта | 30 октября | Открыты 7 объектов по развитию национальных видов спорта общей вместимостью 100 мест человек | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 540 |  | Осуществить строительство собственных учебно-тренировочных баз, для развитых и развивающихся олимпийских видов спорта | 30 ноября | Подготовлена проектно-сметная документация по строительству учебно-тренировочных баз для развитых и развивающихся олимпийских видов спорта | ГАФКС, Минстрой | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |  |
| 541 |  | Оборудовать спортивные объекты инвентарем по неолимпийским, национальным и новым видам спорта | 30 сентября | 2 спортивных объекта оборудованы новым инвентарем | ГАФКС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 542 |  | Провести анализ состояния развития слаборазвитых видов спорта и организовать подключение соответствующих спортивных секций для их поддержки и популяризации | 30 октября | Проведен комплексный анализ востребованности спортивных услуг среди населения по областям. Определен перечень учреждений (спортивные школы), наиболее готовых к открытию востребованных спортивных секций (киберспорт, триатлон, адаптивный спорт) | ГАФКС, Минпросвещения, ПП ПКР в областях | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 543 | Повышение квалификации специалистов в области спорта | Разработать профессиональные стандарты для различных категорий специалистов в сфере спорта, позволяющие установить четкие требования к знаниям и умениям специалистов | 30 июня | Внедрены 2 профессиональных стандарта для различных категорий специалистов в сфере спорта, позволяющие установить четкие требования к знаниям и умениям специалистов | ГАФКС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 544 | Развитие и институционализация системы спортивной медицины | Открыть спортивный медицинский центр для профилактики и лечения спортсменов | 1 декабря | В одной из областей введен в эксплуатацию спортивный медицинский центр (учреждение) | ГАФКС, Минстрой, МЗ | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 545 |  | Пересмотреть образовательные программы по спортивной медицине | 31 июля | Утверждены образовательные программы по спортивной медицине | МЗ, ГАФКС | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| 546 |  | Разработать и тиражировать научную литературу по спортивной медицине, диетологии и психологии с учетом климатических и географических особенностей республики | 30 ноября | Разработано содержание научной литературы в области спортивной медицины, диетологии, психологии с учетом климатических и географических особенностей республики | ГАФКС, МНВОИ, МЗ, НАН | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |  |
| Реформа государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная и муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Формирование эффективной и ориентированной на результат системы государственной и муниципальной службы | Создать условия для развития государственной и муниципальной службы, основанной на принципе подбора и продвижения кадров по заслугам, опыту и профессионализму | 1 октября | Утверждены стратегия развития государственной и муниципальной службы до 2030 года и план мероприятий по ее реализации | ГАГСМС, АГУПКР (по согласованию), государственные органы |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 548 |  | Провести пилотный проект по формированию и функционированию управленческого резерва кадров на отдельные государственные должности | 30 ноября | Проведен анализ пилотного проекта по формированию и функционированию управленческого резерва кадров на отдельные государственные должности, по результатам которого внесена в Администрацию Президента КР аналитическая записка с соответствующими предложениями | ГАГСМС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 549 |  | Создать условия для правовой, социальной защиты и поддержки государственных и муниципальных служащих | 1 декабря | Проведен анализ системы социальной защиты и поддержки государственных и муниципальных служащих, по результатам которого внесена в Администрацию Президента КР аналитическая записка с конкретными предложениями по его совершенствованию | ГАГСМС, МФ, МТСОМ, МЗ, СФ, АГУПКР (по согласованию), государственные органы |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 550 |  | Внедрить эффективную систему оценки и мотивации государственных и муниципальных служащих | 1 декабря | Проведен анализ системы оценки и мотивации государственных и муниципальных служащих, по результатам которого разработан и внесен в Администрацию Президента КР проект НПА по внедрению современной системы оценки деятельности государственных и муниципальных служащих | ГАГСМС, НИСИ, АГУПКР (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 551 |  | Создать эффективную, конкурентоспособную, сбалансированную систему оплаты труда государственных и муниципальных служащих | 1 декабря | Внесен в Администрацию Президента КР проект программы по совершенствованию системы оплаты труда государственных и муниципальных служащих КР на 2027–2030 годы | ГАГСМС, МТСОМ, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 552 |  | Внедрить механизмы для непрерывного обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих | 1 декабря | Принят НПА, направленный на совершенствование системы профессионального развития государственных и муниципальных служащих. Разработана цифровая образовательная платформа и механизмы непрерывного обучения служащих | АГУПКР (по согласованию), ГАГСМС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 553 | Внедрение цифровых технологий управления кадрами в систему государственной и муниципальной службы | Усовершенствовать единую интегрированную кадровую платформу для управления всеми этапами карьеры государственного и муниципального служащего | 1 декабря | Улучшены аналитические разделы модулей «Резерв кадров», «Сынак-Тест», «Конкурсный отбор», «Электронная трудовая книжка», а также модулей автоматизированной информационной системы «e-Kyzmat» | ГАГСМС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 554 |  | Разработать цифровые инструменты оценки деятельности служащих в автоматизированной информационной системе «e-Kyzmat» | 1 декабря | Разработано техническое задание на разработку и внедрение модуля «Оценка деятельности служащих» АИС «e-Kyzmat» | ГАГСМС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 555 |  | Внедрить информационные системы органов местного самоуправления, интегрированные с информационными системами государственных органов | 1 декабря | 1. Разработан модуль «Бронирование мест захоронения на кладбищах» АИС «e-Kyzmat», обеспечивающий автоматизированный учет и бронирование мест захоронения. 2. Обеспечена возможность работы с модулем «Электронная книга учета домохозяйств» АИС «Санарип аймак» на планшетных устройствах. 3. Внедрены модернизированные модули АИС «e-Kyzmat»: – «Паспорт ОМСУ»; – «Электронная книга учета домохозяйств». 4. Внедрены модули: АИС «e-Kyzmat»: – «Единый реестр муниципального имущества»; – «Очередность выдачи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и в аренду, находящихся в муниципальной собственности»; –«Геоинформационная система» | ГАГСМС, МЦРИТ, государственные органы, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Система стратегического планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | Соподчинение всех государственных стратегических программ | Провести инвентаризацию всех стратегических документов на соответствие Национальной программе развития КР до 2030 года | 30 сентября | Сформирован реестр государственных стратегических документов и размещен на сайте Администрации Президента КР и МЭК | МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 557 | Развитие механизма управления государственными стратегическими программами | Проводить ежегодный мониторинг и анализ индикаторов целей устойчивого развития | Ежегодно | Проведен мониторинг и анализ динамики индикаторов целей устойчивого развития. Улучшен индекс целей устойчивого развития КР | НСК (по согласованию), МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 558 | Мониторинг и оценка исполнения государственных стратегических программ | Разработать единую цифровую платформу для мониторинга и оценки исполнения планов мероприятий по реализации Национальной программы развития КР до 2030 года и государственных стратегических программ | 30 октября | Внедрена единая цифровая платформа для мониторинга и оценки, обеспечивающая отслеживание хода реализации планов мероприятий и прогресс по ключевым индикаторам | ОАО «Тундук» (по согласованию), МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 559 | Обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по эффективному планированию, реализации, мониторингу и оценке выполнения государственных программ | В обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих включить вопросы эффективного планирования, реализации, мониторинга и оценки выполнения государственных программ | 1 декабря | В рамках государственного заказа на обучение государственных и муниципальных служащих организованы и проведены курсы по планированию, реализации, мониторингу и оценке выполнения государственных программ | ГАГСМС, АГУПКР (по согласованию), МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Обеспечение макроэкономической устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | Координация налогово-бюджетной политики с денежно-кредитной политикой | Согласовывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики | 1 декабря | Обеспечена макроэкономическая устойчивость | МФ, МЭК, НБ (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 561 | Стратегическое планирование и обеспечение финансовой устойчивости | Разработать проект стратегии развития управления государственными финансами в КР на 2027–2030 годы | 30 ноября | Принята стратегия развития управления государственными финансами в КР на 2027–2030 годы | МФ, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 562 |  | Повысить эффективность структуры государственного долга для снижения долговой нагрузки | 30 июня | Обеспечена устойчивость государственного долга и минимизированы риски при его обслуживании | МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 563 | Создание платформы открытых данных с детализацией бюджетных доходов и расходов | Обеспечить публикацию отчетов о расходовании государственных средств | 1 декабря | Публикуются ежемесячные и годовые отчеты об исполнении государственного бюджета на официальном сайте МФ | МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 564 | Эффективное управление расходами и инвестициями | Продолжить внедрение программного бюджетирования, ориентированного на достижение конкретных целей | 30 июня | Обновлены инструктивные материалы по программному бюджетированию. Сформирована система показателей результативности программ | МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 565 |  | Сформировать механизм приоритизации государственных инвестиций на основе анализа их эффективности | 30 ноября | Разработаны критерии оценки эффективности проектов. Внедрен механизм приоритизации государственных инвестиций | МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 566 | Управление рисками и адаптация к изменениям | Внедрить систему маркировки «зеленых» расходов бюджета для отслеживания государственных расходов, направленных на решение экологических и климатических задач | 30 ноября | Утверждено руководство маркировки «зеленых» расходов, включающее классификаторы экологически значимых расходов с учетом итогов проведения пилотной маркировки «зеленых» расходов | МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 567 | Реформа фискальной системы | Создать благоприятную бизнес-среду и снизить нагрузку на предпринимателей, особенно на субъекты малого и среднего бизнеса | 30 июня | Внедрена система дистанционного налогового контроля на рынках и мини-рынках, упрощено ведение налогового учета субъектов предпринимательства. Внедрен чат-бот для персонализированной онлайн-поддержки, обеспечивающей оперативное предоставление налогоплательщикам консультаций по налоговым вопросам | ГНС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Развитие регионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | Образование городских округов (агломераций) на базе существующих мэрий в городах областного значения с включением в административные границы ближайших айылных аймаков, а также городов районного значения, где инфраструктура, логистика и численность населения позволяет их образовать | Реализовать пилотный проект по созданию опорных точек развития в городах Кант и Узген | 1 декабря | Внесены проекты решений Кабинета Министров КР, предусматривающие утверждение мастер-планов городов Кант и Узген по созданию опорных точек роста | ПП ПКР в Чуйской и Ошской области КР, МЭК, по согласованию: мэрии городов Кант и Узген |  | В рамках республиканского и местного бюджета |  |  |
| 569 |  | Провести подготовительные работы по строительству нового города «Жаны Баткен» | 1 декабря | Подготовлены документы по строительству нового города «Жаны Баткен» | ПП ПКР в Баткенской области КР, мэрия города Баткен (по согласованию) |  | В рамках республиканского бюджета и местного бюджета |  |  |
| 570 |  | Создать промышленную зону в городе Манас | 1 декабря | Выделен земельный участок для создания промышленной зоны | ПП ПКР в Джалал-Абадской области КР, мэрия города Манас (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 571 |  | Создать промышленную зону в городе Балыкчы | 1 декабря | Подготовлены документы для создания промышленной зоны | ПП ПКР в Иссык-Кульской области КР, мэрия города Балыкчы (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 572 |  | Разработать механизм предоставления земельных участков под строительство промышленных зон в регионах | 30 июня | Утвержден порядок передачи земель | ГАЗРКГК, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 573 | Внедрение Национальной инфраструктуры пространственных данных Кыргызской Республики как часть комплексной программы развития регионов, включая цифровые отраслевые карты, интегрированные с геоинформационными системами | Разработать проект дорожной карты по подготовке национальной и региональных пространственных схем | 30 ноября | Принята дорожная карта | МЭК, ГАЗРКГК, ГАГСМС, НСК (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 574 |  | Провести очередную сельскохозяйственную перепись на территории КР | 1 мая | Проведена сельскохозяйственная перепись | НСК (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 575 | Развитие высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий | Разработать государственную программу по развитию высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий КР до 2030 года | 20 сентября | Решением Кабинета Министров КР принята государственная программа по развитию высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий КР до 2030 года | МЭК, МТСОМ, МТК, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| Дебюрократизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | Дебюрократизация законодательства и упрощение административных процедур | Провести системный анализ действующих регламентирующих документов в курируемых сферах деятельности, выработка и реализация мер по исключению излишних административных барьеров и процедур для граждан, бизнеса и самих государственных органов | 1 декабря | Приняты НПА и иные акты, направленные на упрощение административных процедур, исключение излишних административных барьеров | МЮ, НИСИ, министерства и ведомства |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 577 |  | Устранить излишнюю законодательную регламентацию деятельности органов исполнительной власти и сократить нормативно-процессуальную бюрократию | 1 декабря | Приняты НПА, регулирующие порядок получения разрешительной документации | МЮ, НИСИ, министерства и ведомства |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 578 |  | Пересмотреть действующие НПА, регулирующие вопросы формирования единого реестра государственных услуг и базового реестра муниципальных услуг, а также стандарты их предоставления | 1 декабря | Внесены изменения в НПА. Утверждены обновленный порядок формирования Единого реестра государственных и муниципальных услуг. Внедрены унифицированные стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг | МЭК, МЮ, министерства и ведомства |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 579 |  | Разработать порядок передачи государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг юридическим, физическим лицам | 1 октября | Утвержден порядок передачи государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг юридическим, физическим лицам | МЭК, МЮ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 580 |  | Провести анализ и подготовить необходимые решения о расширении списка отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров КР, делегируемых государственным и исполнительным органам местного самоуправления | 1 декабря | Приняты НПА, предусматривающие делегирование дополнительных нормотворческих полномочий Кабинета Министров КР, государственным и исполнительным органам местного самоуправления | МЮ, ГАГСМС, НИСИ, министерства и ведомства |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 581 | Совершенствование нормотворческих процессов и правоприменительной техники | Разработать механизмы защиты добросовестных государственных служащих от уголовных преследований по принципу «право на непредвзятую ошибку служащего» | 1 декабря | Проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуальный кодекс КР)» внесен на рассмотрение в Администрацию Президента КР | МЮ, ГАГСМС, МВД, ГКНБ, ГТС, ГСИН, НИСИ, по согласованию: Генпрокуратура, ВС, Акыйкатчы (Омбудсмен) КР |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 582 | Внедрение цифровых технологий и решений | Разработать открытый цифровой портал с актуальными законами и правовыми разъяснениями в удобном формате | 15 сентября | Утверждена концепция и структура цифрового правового портала с открытым доступом к актуальному законодательству и НПА на кыргызском, русском и английском языках, включая мобильную версию | МЮ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 583 |  | Продолжить работу по переводу государственных органов на электронный межведомственный обмен данными для ускорения принятия решений и сокращения бюрократии | 30 ноября | 100 % государствен-ных органов перешли на электронный обмен данными. Осуществляется подключение региональных, районных и муниципальных органов к системе «Тундук» | Государственные органы, ОАО «Тундук» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 584 | Институционализация программы «Правительственные акселераторы» | Разработать НПА, регламентирующий механизм проведения 100-дневных реформ | 30 ноября | Утвержден НПА | Администрация Президента КР |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Развитие правовой системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение законности и доступа к правосудию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | Правовое просвещение | Разработать учебные программы и учебно-методические материалы по основам права для школ и профессиональных лицеев | 30 октября | Утверждены учебные программы и учебно-методические материалы для школ и профессиональных лицеев с включением правовой грамотности в сфере гражданских, социальных, трудовых и других прав человека и гражданина, включая экологическое право, цифровые права, академическую честность и ответственность в учебной деятельности | Минпросвещения, МЮ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 586 |  | Организовать обучение и повышение квалификации судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников правоохранительных органов по международным и национальным стандартам правосудия, правам человека и современным методам правоприменения на базе ведомственных и иных учебных заведений | В течение года | Разработаны учебные программы и проведены обучающие мероприятия для судей по вопросам прав человека, международных и национальных стандартов правосудия, а также современных методов правоприменения. | ВС (по согласованию), Генпрокуратура (по согласованию), МЮ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 587 |  | Повысить качество гарантированной государством консультационно-правовой и иной юридической помощи | 30 октября | Организовано системное повышение квалификации адвокатов и субъектов гарантированной государством юридической помощи для улучшения качества консультаций и представительства в судах | МЮ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 588 |  | Обеспечить независимость судей от политического и административного давления путем усиления гарантий неукоснительного соблюдения принципов невмешательства в вопросы правосудия и достаточного финансирования судебной системы | 30 сентября | Эффективно используются механизмы противодействия вмешательству в судебную деятельность | ВС (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 589 | Обеспечение верховенства закона | Обеспечить развитие альтернативных способов разрешения споров граждан и бизнеса (медиация, арбитраж) | 30 ноября | Введена обязательная досудебная медиация по ряду дел и расширено применение альтернативных способов досудебного урегулирования споров | МЮ, ВС (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 590 |  | Продолжить реформирование системы кадрового отбора судей | 30 октября | Разработан НПА о внесении изменений в НПА для судейского корпуса высококвали-фицированных судей по привлечению в кадровый резерв | СДП (по согласованию), ВС (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 591 |  | Разработать государственную целевую программу развития судебной системы КР до 2030 года, предусматривающую развитие процессов цифровизации и внедрения современных информационных технологий в деятельность судебных органов и судов | 30 июня | Принята Программа, обеспечивающая планомерное развитие судебной системы КР | Совет судей (по согласованию), СДП (по согласованию), ВС (по согласованию), МЮ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 592 | Усиление антикоррупционных механизмов | Обеспечить развитие процессов цифровизации и внедрения современных информационных технологий в деятельность правоохранительных органов и экспертных служб | 30 ноября | Внедрена единая информационная система Генпрокуратуры, МВД, ГСИН, МЮ. Внедрен модуль «Электронное уголовное дело». Разработана электронная цифровая подпись для следователей, прокуроров и судебных экспертов государственных экспертных организаций | Генпрокуратура (по согласованию), МВД, МЮ, ГКНБ, ГТС, ГСИН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| Повышение общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | Модернизация технических средств, цифровизация услуг, внедрение систем видеонаблюдения и аналитических технологий, улучшение технического оснащения правоохранительных органов и усиление мер по борьбе с киберпреступностью | Оснастить правоохранительные органы современными IT-решениями, мобильными терминалами, защищенными каналами связи | 30 сентября | 60 % оперативных подразделений оснащены мобильной и IT-техникой | МВД, ГКНБ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 594 |  | Внедрить интеллектуальные системы видеонаблюдения и видеоаналитики в общественных местах и на ключевых объектах | 1 декабря | Установлены 2 000 камер с функциями распознавания лиц и номерных знаков | МВД, ГКНБ, мэрии городов (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 595 |  | Провести цифровизацию административных процедур МВД (заявления, жалобы, проверки, справки) через мобильные и онлайн-сервисы | 1 декабря | 50 % сервисов МВД переведены в электронный формат | МВД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 596 |  | Обновить лаборатории цифровых доказательств, криминалистической техники и экспертных инструментов | 1 декабря | Обновлены 2 лаборатории и 1 экспертный центр | МВД, ГКНБ, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 597 | Профилактика семейного насилия и школьного рэкета | Провести тренинги и семинары для лидеров молодежи по вопросам предотвращения семейного насилия и школьного буллинга, а также мирного разрешения конфликтов | 1 декабря | Повышена социальная сплоченность и вовлеченность молодежи в процессы миростроительства | МВД, Минпросвещения |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 598 |  | Обеспечить формирование штата школьных психологов | 1 сентября | В 30 % школ созданы штатные единицы школьных психологов (в соотношении с количеством учеников) | Минпросвещения, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 599 |  | Разработать цифровое приложение для обучающихся с возможностью анонимного обращения по фактам насилия и иных правонарушений | 30 августа | Запущено в пилотном режиме цифровое приложение | Минпросвещения, ОАО «Тундук» (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 600 | Эффективное предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров | Разработать проект плана мероприятий по противодействию незаконному распространения наркотических средств на 2027–2030 годы | 20 декабря | Утвержден план мероприятий | МВД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 601 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличить количество камер видеонаблюдения на дорогах | 1 декабря | Увеличена зона охвата видеонаблюдением. Повышена безопасность на дорогах общего пользования | МВД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 602 |  | Разработать проект программы в области безопасности дорожного движения на 2027–2030 годы и плана мероприятий по ее реализации | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР | МВД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 603 | Повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам | Провести встречи с населением в целях обеспечения информационной открытости (публикации, отчеты, онлайн-трансляции) и усиления работы горячих линий и общественных приемных | 30 ноября | Внедрена система регулярного диалога с населением на всех уровнях. Создана и работает эффективная, подотчетная система обработки обращений граждан | МВД, ПП ПКР в областях, по согласованию: НТРК, ЭлТР, КНИА «Кабар», газеты «Эркин-Тоо», «Кыргыз Туусу» |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 604 | Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов | Разработать учебные программы и провести обучающие мероприятия по вопросам борьбы с коррупцией, трансграничной преступностью, пресечения незаконного оборота наркотиков, противодействия терроризму и иным негативным проявлениям экстремизма, а также борьбы с киберпреступностью | 30 октября | Внедрены учебные программы для повышения профессиональной квалификации сотрудников ГКНБ | ГКНБ |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 605 |  | Разработать и внедрить современные обучающие программы и курсы, направленные на повышение правовой культуры, развитие профессиональных компетенций и формирование навыков, отвечающих требованиям и реалиям настоящего времени | В течение года | Внедрены учебные программы для повышения профессиональной квалификации правоохранительных органов | МВД, МНВОИ, Генпрокуратура (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 606 | Реализация прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей | Выработать механизм увеличения размера пенсий военных пенсионеров и лиц к ним приравненных | 1 октября | Производится ежегодная индексация пенсий военных пенсионеров | МО, МВД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 607 | Улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу | Выделить земельный участок для передислокации учреждения № 25 (СИЗО-5 города Ош) и осуществить строительство нового учреждения № 25 (СИЗО-5 города Ош) | 20 октября | Получены все необходимые правоустанавливаю-щие документы | ПП ПКР в Ошской области КР, ГАУГИ, ГСИН, мэрия города Ош (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Борьба с коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | Проведение антикоррупционной пропаганды, популяризация антикоррупционных стандартов и формирование антикоррупционной культуры в обществе | Обеспечить процесс реализации государственной программы антикоррупционной информационной политики с участием ответственных государственных, муниципальных органов, научных, культурных и образовательных учреждений и организаций, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества и средств массовой информации | В течение года | Проводятся мероприятия по реализации государственной программы антикоррупционной информационной политики, направленные на повышение уровня правосознания и правовой культуры граждан, формирование антикоррупционного поведения, преодоление правового нигилизма, создание атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции | Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ, Минпросвещения, МНВОИ, по согласованию: НТРК, ЭлТР, КНИА «Кабар», газеты «Эркин-Тоо», «Кыргыз Туусу» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 609 |  | Подготовить антикоррупционные изменения в законодательстве, направленные на принятие закона о защите лиц, сообщающих о коррупции | 30 сентября | Внесены изменения в соответствующие НПА в части обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупции | МВД, Генпрокуратура (по согласованию), ГКНБ, МЮ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 610 | Защита бизнеса от коррупции с применением автоматизации всех проверок со стороны государственных органов с введением принципа «единого окна» для всех государственных услуг для бизнеса | Осуществлять надзор за законностью проверок субъектов предпринимательства и мониторинг жалоб на административные барьеры и нарушения при предоставлении господдержки | 30 ноября | Внесены изменения в НПА по устранению незаконных проверок, снижена административная нагрузка на бизнес | Генпрокуратура (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 611 | Введение запрета на проверку бизнеса без электронного ордера, зарегистрированного в системе прокуратуры | Обеспечить проведение проверок субъектов предпринимательства исключительно при наличии электронного ордера, зарегистрированного: 1) в правоохранительных и налоговых органах в системе Генпрокуратуры; 2) в государственных контролирующих органах в системе МЭК после завершения модернизации и тестового режима портала www.proverka.gov.kg | 1 декабря | Снижены коррупционные риски и давление на бизнес со стороны отдельных должностных лиц | МЭК, Генпрокуратура (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 612 | Разработка и применение современных антикоррупционных мер и инструментов противодействия коррупции | Внедрить онлайн-платформу для анонимного и оперативного сообщения о коррупционных нарушениях | 30 ноября | Создана онлайн-платформа для анонимного и оперативного сообщения о коррупционных нарушениях | Генпрокуратура (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 613 |  | Разработать единую цифровую платформу для управления электронной очередью и онлайн-аудитом качества предоставления государственных услуг, интегрированную с порталом «Тундук» и системой обратной связи граждан | 30 ноября | Утвержден нормативный акт, обязывающий все ЦОН и государственные органы, оказывающие услуги населению, использовать систему электронной очереди | УДПКР (по согласованию), ГУ «Кызмат» (по согласованию), ГКНБ, НИСИ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 614 |  | Внедрить в территориальных подразделениях ЦОН системы видеонаблюдения и онлайн-мониторинга | 1 декабря | Обеспечен постоянный мониторинг деятельности сотрудников территориальных подразделений. Повышен уровень прозрачности и подотчетности в процессе оказания государственных услуг | По согласованию: УДПКР, ГУ «Кызмат» |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Внешняя политика и национальная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешняя политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | Продолжение участия КР в международных и региональных организациях, а также расширение двусторонних и многосторонних связей с ключевыми странами и регионами мира в целях интеграции в мировую экономику | Обеспечить активное, инициативное и координированное участие КР в международных и региональных организациях (ООН, ЕАЭС, ШОС, ОТГ, СНГ, ОБСЕ, ОИС, ВТО, ОДКБ) | 1 декабря | Принято участие в не менее чем в 30 % ключевых сессий/комитетов международных организаций и в итоговых документах отражены интересы и инициативы КР | МИД, МЭК, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 616 |  | Расширить двустороннее и многостороннее сотрудничество с ключевыми странами в первую очередь посредством возможностей приоритетных диалоговых площадок ЦА + КНР, Япония, Корея | 1 декабря | Проведено не менее 4 двусторонних и многосторонних встреч/переговоров с ключевыми странами указанных регионов. Заключено или обновлено не менее 2 соглашений/ меморандумов о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах | МИД, МЭК, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 617 |  | Разработать концепцию проведения Евразийского экономического форума в КР в 2027 году | 1 декабря | Внесена концепция в Администрацию Президента КР | МЭК, МИД |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 618 | Расширение и углубление глобального сотрудничества, в том числе регионального в ЦА, в целях снижения загрязнения, риска стихийных бедствий и изменения климата, охраны уникальной природы гор | Провести подготовительную работу по организации Второго глобального горного саммита «Бишкек +25» | 1 декабря | Проведены организационные и содержательные работы | МИД, МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 619 | Расширение географии дипломатического присутствия КР в иностранных государствах | Расширить сеть института почетных консулов КР в зарубежных странах | 1 ноября | Назначено не менее 3 почетных консулов КР в странах с высоким потенциалом экономического и культурного сотрудничества | МИД, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Национальная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | Защита информации, составляющей государственные секреты, от утечки по техническим каналам | Приобрести оборудование по поиску технических каналов утечки информации и защите информации, составляющей государственные секреты | 30 ноября | Приобретено соответствующее оборудование | ГКНБ, МФ |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| Устойчивость к изменению климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение рисков бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Укрепление национальной системы управления риском бедствий | Обновить информационные системы по мониторингу моренно-ледниковых озер за счет разработки и внедрения передовых алгоритмов слежения и использования радарных снимков | 1 сентября | Обеспечен мониторинг состояния приоритетных моренно-ледниковых озер (около 20 озер в зависимости от изменения климатических условий) | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 622 |  | Повысить инфраструктурную устойчивость путем строительства и укрепления инженерных сооружений | 1 декабря | Защищено 16 900 жилых домов и 5 500 га сельхозугодий, из них: – в 1-м полугодии: 6 631 жилых домов, 1 936 га сельхозугодий; – во 2-м полугодии: 10 269 жилых домов, 3 564 га сельхозугодий | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 623 |  | Провести защитные мероприятия на приграничных потенциально опасных участках реки Чу | 1 декабря | Проведены работы по укреплению левого берега реки Чу на 2-х объектах | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 624 |  | Повысить государственный надзор и контроль в сфере пожарной безопасности | 1 октября | Внедрена единая цифровая платформа пожарного надзора и обеспечения пожарной безопасности объектов | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 625 |  | Провести рекультивацию хвостохранилищ и горных отвалов | 1 декабря | Приведены в безопасное и экологически устойчивое состояние 7 хвостохранилищ и горных отвалов бывшего уранового наследия на территории КР | МЧС |  | В рамках средств партнеров по развитию |  |  |
| 626 |  | Разработать механизм отселения населения из потенциально-опасных участков на безопасные места (участки) | 1 декабря | Утвержден план мероприятий по отселению населения из потенциально опасных участков | МЧС, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 627 |  | Провести ежегодные обследования и цифровизацию данных по участкам развития опасных природных процессов | 1 декабря | Обследовано 1 200 и оцифровано 200 потенциально опасных участков. Данные интегрированы в единую систему комплексного мониторинга и прогнозирования ЧС | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 628 |  | Провести поэтапную инвентаризацию объектов и всех водопропускных, водонаправляющих и противопаводковых сооружений для пропуска селевых и паводковых вод (на уровне ОМСУ, министерств, ведомств республики) | 1 декабря | Проведена инвентаризация объектов, находящихся на балансе ОМСУ, министерств и ведомств, и объектов, не состоящих на балансе | МЧС, МВСХПП, МТК, МЭ, ГАЗРКГК, Минстрой, МПРЭТН, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 629 | Введение механизма долгосрочного инвестирования в зеленые лесные насаждения в предгорьях и агролесоводство в поймах рек для снижения деградации земель и селевой нагрузки | Провести исследования почв, гидрологии, рисков с применением ГИС-картографии на пилотных потенциально опасных участках в предгорьях и поймах рек и разработать методику посадок зеленых насаждений на склонах и поймах рек с конкретными видами растений с учетом климатических условий | 1 декабря | Проведено исследование. Утверждена методика, подготовлены рекомендации | МЧС, МВСХПП, МПРЭТН, НАН, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 630 | Запуск процессов комплексного решения вопросов снижения рисков, связанных с медленно-развивающимися опасностями и угрозами | Провести инвентаризацию ледников Иссык-Кульской котловины для оценки площади ледников, стекающих в озеро Иссык-Куль | 1 сентября | Оценено текущее состояние площади ледников, выполнен сравнительный анализ изменения их площади по годам для выявления тенденции деградации ледников | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 631 |  | Восстановить снегомерные наблюдательные сети в бассейнах рек Ала-Арча, Суусамыр, Кара-Дарыя | 1 сентября | Установлены снегомерные рейки, возобновлено снегомерное наблюдение в бассейнах рек Ала-Арча, Суусамыр и Кара-Дарыя | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 632 |  | Построить снеголавинную станцию и установить дополнительную автоматическую метеостанцию | 1 декабря | Завершено строительство снеголавинной станции «Ала-Тоо Резорт» (Ак-Суйский район Иссык-Кульской области КР) и установлена 1 автоматическая метеостанция | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 633 |  | Разработать меры и интегрировать в планы деятельности государственных органов по медленно развивающимся опасностям (изменение климата, таяние ледников, опустынивание и т. д.) | 1 декабря | Перечень документов и мер адаптации к изменению климата и снижению рисков от медленно развивающихся опасностей для Ошской и Баткенской областей | МЧС, МВСХПП, МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 634 | Развитие готовности служб экстренного реагирования | Построить здания для пожарно-спасательных частей | 1 декабря | Построены и введены в эксплуатацию здания 12 пожарно-спасательных частей | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 635 |  | Построить многофункциональные центры в городах Баткен и Ош | 1 декабря | Начато строительство 2 центров для обучения населения, размещения эвакуируемого населения и базы содержания товарно-материальных ценностей | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 636 |  | Приобрести специальную инженерную технику и оборудование | 1 декабря | Обновлен парк специальной техники и приобретено оборудование | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 637 |  | Усовершенствовать работу Единой государственной дежурно-диспетчерской службы системы-112 (Региональный колл-центр системы-112) | 1 декабря | Создан колл-центр в городе Манас | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 638 | Создание системы мониторинга техносферной безопасности промышленных опасных объектов и гидротехнических сооружений | Внедрить механизм оперативного реагирования (CERP) для ликвидации последствий ЧС | 1 декабря | Внедрен механизм оперативного реагирования через принятие соответствующих решений и обеспечение финансовой обеспеченности мер | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 639 |  | Внедрить пилотную программу страхования сельскохозяйственных угодий от рисков стихийных бедствий | 1 декабря | Реализованы пилотные проекты в уязвимых регионах страны. Внедрены определенные группы культур для страхования от стихийных бедствий (например, зерновые, овощные, технические) | ОАО «ГСО» (по согласованию), МВСХПП, МЭК, МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 640 | Модернизация и расширение наблюдательных сетей мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий, в том числе путем внедрения новейших технологий и цифровых платформ | Модернизировать гидрологическую наблюдательную сеть | 1 декабря | Модернизировано 2 пункта наблюдения | МЧС, МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 641 |  | Внедрить механизмы глобального обмена гидрометеорологической информацией в соответствии с международными стандартами Всемирной метеорологической организации (ВМО) | 1 декабря | Функционирует национальный узел обмена гидрометеорологичес-кими данными, интегрированный в информационную систему ВМО (ИСВ-2) | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 642 |  | Модернизировать существующие станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха | 1 октября | Проведена модернизация существующих станций в городах Бишкек и Ош | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 643 |  | Внедрить национальную систему мониторинга и прогнозирования ЧС с использованием цифровых технологий и спутниковых данных | 1 сентября | Интегрированы открытые спутниковые данные в систему мониторинга и прогнозирования прорывоопасных высокогорных озер | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 644 | Развитие системы раннего оповещения на основе внедрения цифровых технологий и автоматизации систем оповещения населения | Увеличить количество оконечных устройств систем оповещения населения | 1 октября | Приобретены и установлены 2 оконечных устройства в Кадамджайском районе Баткенской области КР для расширения охвата системы оповещения населения | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 645 |  | Разработать местные планы мероприятий по снижению риска бедствий в соответствии с национальной стратегией снижения риска бедствий (в рамках Сендайской рамочной программы СРБ) | 1 сентября | 20 % вовлечение местных органов власти | МЧС |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| Окружающая среда, экология, адаптационные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | Проведение регулярных исследований для оценки состояния экосистем, выявления угроз и разработки стратегий их защиты | Разработать проект стратегии по сохранению биоразнообразия до 2040 года и план действий по ее реализации до 2030 года | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 647 |  | Внести изменения в Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях» в части охраны окружающей среды по вопросам классификации экосистем, определению их функциональной целостности, механизма создания экологического каркаса/сети, регулирования буферных зон и режимов вокруг особо охраняемой природной территории | 1 декабря | Проект Закона КР внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 648 |  | Внедрить научно-обоснованные методы оценки климатических рисков (в том числе моделирование климатических сценариев (региональных и локальных), индикаторы устойчивости различных систем, геопространственный анализ (GIS и дистанционное зондирование) | 30 ноября | Внедрены в практику планирования научно-обоснованные методы оценки климатических рисков, тематические карты по засухам, наводнениям, жаре, а также атлас климатических угроз для сельского хозяйства, водных ресурсов | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 649 |  | Организовать сотрудничество с международными исследовательскими центрами (например, IPCC, WMO и др.) с целью адекватного отражения данных по КР на глобальном уровне | 30 ноября | Обновлена информация о КР в глобальных базах данных и отчетах по климату | МПРЭТН, МНВОИ, НАН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 650 | Расширение сети особо охраняемых природных территорий, внедрение эффективных мер и режимов сохранения, организация научной деятельности и мониторинга | Усовершенствовать экологическую сеть и обновить карту по ней за счет увеличения количества особо охраняемых природных территорий различных категорий и отнесения к ним иных природных территорий, охраняемых местными сообществами, для достижения цели 30×30 | 1 октября | Усовершенствована экологическая сеть и обновлена карта. Карта экологической сети учитывается в природоохранной политике и системе территориального планирования. Обеспечено достижение цели 30×30 | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 651 |  | Разработать типовые положения для каждого вида заказников, кроме комплексных, с определением режимов пользования, которые будут интегрированы в местные планы социально- экономического развития | 30 ноября | Утверждены 5 типовых положений, регулирующих юридический статус и режим пользования | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета и донорских организаций |  |  |
| 652 |  | Изучить вопрос соответствия критериям для включения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО ГПП «Хан-Тенири» и ГПП «Саймалуу-Таш» | 1 октября | Подготовлен пакет документов | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 653 |  | Разработать правовую базу для геопарков, включая отдельный НПА и внесение изменений в Закон КР «Об особо охраняемых Природных территориях» для закрепления порядка создания, охраны и управления геопарками | 1 декабря | Разработаны НПА о геопарках | МПРЭТН, МЭК, ПП ПКР в Баткенской и Иссык-Кульской областях КР, НАН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 654 |  | Придать охраняемый статус ледникам и снежникам, как глобальным источникам водных ресурсов, обеспечивающим экосистемные функции и услуги, с учетом их значения для биоразнообразия | 1 декабря | Принято постановление Кабинета Министров КР о придании охраняемого статуса ледникам и снежникам | МПРЭТН, МВСХПП |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 655 | Восстановление и расширение лесов (включая сохранение лесов высокой природоохранной ценности, реликтовые леса, восстановление лесных экосистем, снижение нагрузки на леса, естественное возобновление лесов) | Создать лесные культуры на территории республики, увеличить зеленые насаждения, провести работы по озеленению и оказать содействие естественному возобновлению леса | 1 декабря | Созданы лесные культуры на площади 1 тыс. га (включая 20 га на малопродуктивных землях), на которых посажено/посеяно 2,0 млн шт. саженцев/ сеянцев. Проведены мероприятия по содействию естественному возобновлению леса на площади 2,0 тыс. га | МЧС, МПРЭТН, ПП ПКР в областях |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 656 | Интегрирование новых финансовых инструментов для реализации задач по сохранению биоразнообразия, в том числе создание мультипартнерского трастового фонда по сохранению биоразнообразия | Внедрить механизм экологической (туристической) платы и направить полученные средства на сохранение экосистем, биоразнообразия (не менее 60 %) и развитие экологического туризма | 1 декабря | Принято решение Кабинета Министров КР, закрепляющее механизм операционных экосистемных сборов и увеличение финансовых потоков на охрану природы, напрямую связанные с экологическим воздействием туризма | МПРЭТН, МФ, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 657 | Реализация политики устойчивого управления отходами, нацеленной на уменьшение объемов отходов путем принятия мер по снижению уровня их образования (внедрение малоотходных, ресурсосберегающих технологий), переработке, вторичному использованию, безопасной утилизации | Создать единый кадастр опасных отходов с периодическим обновлением данных о рекультивации нарушенных земель | 1 декабря | Создан кадастр отходов КР, включающий данные по отходам со 100 % охватом всех мест образования отходов и складирования | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 658 |  | Установить требования в отношении экологически безопасной утилизации контрафакта, просрочки и конфиската | 30 октября | Проект решения Кабинета Министров КР вынесен на общественное обсуждение | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 659 |  | Разработать правовую базу для выделения и переработки органических отходов с целью недопущения их доставки на мусорные свалки и полигоны | 30 июня | Принято решение Кабинета Министров КР по введению требований и процедуры выделения органических отходов из общего объема твердых бытовых отходов | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 660 |  | Пилотировать механизм сбора и безопасной утилизации опасных отходов на примере батареек | 30 ноября | Создана сеть пунктов приема, обеспечена транспортировка и утилизация отходов | МПРЭТН, мэрии городов (по согласованию) |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 661 | Внедрение принципа расширенной ответственности производителей (РОП) с цифровизацией системы управления отходами | Разработать меры экономического и юридического регулирования управления отходами | 30 ноября | Внедрены принципы экономического регулирования в области управления отходами, сокращено количество стихийных свалок на 30 % | МПРЭТН, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 662 |  | Разработать механизм целевого финансирования деятельности расширенной ответственности производителей | 30 ноября | Принято решение Кабинета Министров КР о направлении средств, аккумулированных в рамках расширенной ответственности производителя, на переработку отходов | МПРЭТН, МФ, МЭК |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 663 | Строительство современных полигонов с расширенной инфраструктурой (сортировка, переработка отходов с выработкой тепла, электроэнергии), соответствующих международным стандартам | Построить экотехнологический завод по производству электро и теплоэнергии на основе утилизации твердых бытовых отходов на территории мусорного полигона | 1 октября | Начато строительство экотехнологического завода по производству электрической и тепловой энергии | Мэрия города Ош (по согласованию) |  | Частные инвестиции |  |  |
| 664 | Рекультивация стихийных свалок для твердых бытовых отходов | Пилотировать механизм по созданию единых региональных полигонов/ свалок с целью снижения загрязнения земель (Баткенская и Таласская области КР) | 30 октября | Сокращено количество несанкционированных свалок (из 291) на 25 % | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 665 |  | Разработать нормативы по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов | 30 июня | Приняты НПА, регулирующие проектирование, эксплуатацию и рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов | МПРЭТН, Минстрой |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 666 | Совершенствование системы регулирования в сфере радиационной безопасности, надзора и контроля за радиоактивными источниками и отходами в ходе их обращения, использования, перевозки, хранения и захоронения в соответствии с международными стандартами и передовой практикой | Утвердить национальный план действий КР по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности на 2026–2028 годы | 30 июня | Решением Кабинета Министров КР утвержден национальный план действий | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета |  |  |
| 667 | Создание системы непрерывного радиоэкологического мониторинга бывших урановых объектов, состояния здоровья населения и окружающей среды | Разработать проект положения о национальной системе непрерывного радиоэкологического мониторинга бывших урановых объектов, окружающей среды и состояния здоровья населения прилегающих территорий, а также модернизация лабораторий радиационного контроля и формирование единой базы данных с обеспечением непрерывного сбора, анализа и хранения информации о радиационной обстановке | 30 ноября | Утверждено положение о национальной системе радиоэкологического мониторинга, лаборатории радиационного контроля | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 668 | Совершенствование системы регулирования в сфере химической безопасности, надзора и контроля за опасными химическими веществами в ходе их обращения | Обновить план действий по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, утвержденный распоряжением Правительства КР от 5 июля 2019 года № 248 | 1 декабря | Рабочей группой подготовлен обновленный план и направлен на согласование с государственными органами | МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 669 | Обеспечение устойчивого, безопасного управления химическими веществами через проведение инвентаризации химических веществ, создание Национального реестра химических веществ и смесей и регистрация химических веществ и смесей | Внести изменения в Закон КР «О лицензионно- разрешительной системе» в части дополнения лицензирования торговли пестицидами и агрохимикатами | 1 декабря | Принят Закон КР | МВСХПП, МПРЭТН |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |
| 670 | Улучшение системы мониторинга качества атмосферного воздуха | Внедрить механизм учета циркуляции воздушных масс при планировании и застройке территорий в соответствии с Генеральным планом города Бишкек до 2050 года, включая сохранение и развитие продуваемых коридоров, озелененных зон и естественных вентиляционных путей | 30 июня | Решением городского кенеша мэрии города Бишкек утвержден обязательный учет циркуляции воздушных масс при застройке новых объектов | Мэрия города Бишкек (по согласованию), МПРЭТН, Минстрой |  | В рамках средств республиканского бюджета, партнеров по развитию |  |  |

Список сокращений

АБР	Азиатский банк развития

АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова

АИС	Автоматизированная информационная система

АКФР	Азербайджано-Кыргызский Фонд развития

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР	Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики

АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

АСУНО	автоматизированная система управления наружным освещением

БПЛА	беспилотные летательные аппараты

ВВП	валовой внутренний продукт

ВИК	всемирные игры кочевников

ВИЭ	возобновляемые источники энергии

ВКФР	Венгерско-Кыргызский Фонд развития

ВПП ООН	Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций

ВС	Верховный суд Кыргызской Республики

ВТО	Всемирная торговая организация

Вуз	высшее учебное заведение

ВСП+	всеобщая система преференций

ГАГА	Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГАЗПД	Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГАУГИ	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГАФКС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Генпрокуратура	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГНС	Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГП	государственное предприятие

ГП «Кыргызфармация»	государственное предприятие «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

ГП «НК «КТЖ»	государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу»

ГПП	государственный природный парк

ГСИН	Государственная служба исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГТС	Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГУ «Кызмат»	государственное учреждение «Кызмат» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики

ГЧП	государственно-частное партнерство

ГЭС	гидроэлектростанция

ЕАЭС	Евразийский экономический союз

ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития

ЕС	Европейский союз

ЕФСР	Евразийский фонд стабилизации и развития

ЗАО «КФБ»	закрытое акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа»

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр»	закрытое акционерное общество «Межбанковский процессинговый центр»

ЗАО «ЦД»	закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий»

ИБР	Исламский банк развития

ИИ	искусственный интеллект

ИСРТ	информационная система рынка труда

КНИА «Кабар»	Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар»

КНР	Китайская Народная Республика

КР	Кыргызская Республика

КТУ «Манас»	Кыргызско-Турецкий университет «Манас»

КГТУ имени И. Раззакова	Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

Минпросвещения	Министерство просвещения Кыргызской Республики

Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики

МКИМП	Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

МО	Министерство обороны Кыргызской Республики

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

МСП	Малое и среднее предпринимательство

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики

НАДРМО	Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики

НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики

НБ	Национальный банк Кыргызской Республики

НДС	налог на добавленную стоимость

НИСИ	Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики

НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НКГЯЯП	Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики

НПА	нормативные правовые акты

НПО	неправительственные организации

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

ОАО «Айыл Банк»	открытое акционерное общество «Айыл Банк»

ОАО «Аэропорты Кыргызстана»	открытое акционерное общество «Аэропорты Кыргызстана»

ОАО «Гарантийный фонд»	открытое акционерное общество «Гарантийный фонд»

ОАО «ГБР»	открытое акционерное общество «Государственный банк развития»

ОАО «ГИК»	открытое акционерное общество «Государственная Ипотечная Компания»

ОАО «ГЛК»	открытое акционерное общество «Государственная лизинговая компания»

ОАО «ГТИ»	открытое акционерное общество «Государственная таможенная инфраструктура»

ОАО «Госфинхолдинг»	открытое акционерное общество «Государственный финансовый холдинг»

ОАО «ГСО»	открытое акционерное общество «Государственная Страховая Организация»

ОАО «ДСЭ»	открытое акционерное общество «Дирекция строящихся электростанций»

ОАО «Кыргыз почтасы»	открытое акционерное общество «Кыргыз почтасы»

ОАО «Кыргыз комур»	открытое акционерное общество «Кыргыз комур»

ОАО «Кыргызтелеком»	открытое акционерное общество «Кыргызтелеком»

ОАО «КЭРЦ»	открытое акционерное общество «Кыргызский энергетический расчетный центр»

ОАО «НЭСК»	открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

ОАО «Тундук»	открытое акционерное общество «Тундук»

ОАО «ФПРТ»	открытое акционерное общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике»

ОАО «Чакан ГЭС»	открытое акционерное общество «Чакан ГЭС»

ОАО «Элдик Банк»	открытое акционерное общество «Элдик Банк»

ОАО «ЭС»	открытое акционерное общество «Электрические станции»

ОАО МКК «ФРП»	открытое акционерное общество микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства»

ОАО «НИФ»	открытое акционерное общество «Национальный инвестиционный фонд»

ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОИС 	Организация исламского сотрудничества

ОДКБ 	Организация Договора о коллективной безопасности

ОМСУ	органы местного самоуправления

ООН	Организация Объединенных Наций

ООПТ	особо охраняемые природные территории

ОСОП	 «Одно село – один продукт»

ОсОО «Газпром Кыргызстан»	общество с ограниченной ответственностью «Газпром Кыргызстан»

ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда»	общество с ограниченной ответственностью «Чайна Петроль Компани «Джунда»

ОсОО «Элкат»	общество с ограниченной ответственностью «ЭлКат»

ОсОО «Производственное предприятие «Нарын»	общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «Нарын»

ОТГ	организация тюркских государств

ОЮЛ «СБК»	объединение юридических лиц «Союз банков Кыргызстана»

ПВТ	парк высоких технологий Кыргызской Республики

ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в области

ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций

ПС ГКНБ	Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики

ПСД	проектно-сметная документация

РКФР	Российско-Кыргызский Фонд развития

Секретариат НСВА и БТ	секретариат Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при Президенте Кыргызской Республики

СДП	Совет по делам правосудия Кыргызской Республики

СНГ	Содружество Независимых Государств

Спуз	среднее профессиональное учебное заведение

СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики

СЭС	солнечная электростанция

США	Соединенные Штаты Америки

ТПП	торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

ТРКИ	тест по русскому языку как иностранному

ТРКО	тест по русскому языку как официальному

ТЭО	технико-экономическое обоснование

ТЭЦ	теплоэлектроцентраль

УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики

УКФР	Узбекско-Кыргызский Фонд Развития

ФЗЭ	фонд зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ФОМС	фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

ЦЛП	центр лучших практик

ЦОВП	центр общеврачебной практики

ЦСМ	центры семейной медицины

ЦА	Центральная Азия

ЦОД	центр обработки данных

ЦОН	центр обслуживания населения

ШОС	Шанхайская организация сотрудничества

ЩМА	щебеночно-мастичный асфальтобетон

ЮНЕП	United Nations Environment Programme – Программа ООН по окружающей среде

AI	artificial intelligence (искусственный интеллект)

ESG	Environmental, Social, Governance (Экология, Социальная сфера и Управление)

ICAO	International Civil Aviation Organization – международная организация гражданской авиации

ID	Identificator – идентификатор

IELTS	International English Language Testing System (Международная система тестирования английского языка)

IT	Information Technology (информационные технологии)

IРО	Intial Public Offering (первичное публичное предложение)

KPI	Key Performance Indicator – «ключевой показатель эффективности»

TOEFL	Test of English as a Foreign Language (Тест на знание английского языка как иностранного)

UN Tourism	Всемирная туристская организация, специализированное учреждение ООН

VPN	Virtual Private Network (Виртуальная Частная Сеть)