РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 31 декабря 2025 года № 1176-т

В целях дальнейшего развития системы обязательного медицинского страхования граждан в Кыргызской Республике, обеспечения доступа к качественным медицинским услугам, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»:

1.Утвердить Дорожную карту по совершенствованию системы обязательного медицинского страхования на 2026–2028 годы (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

2.Государственным органам Кыргызской Республики, задействованным в реализации Дорожной карты:

– принять конкретные меры по выполнению Дорожной карты в установленные сроки;

– ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики информацию о выполненииДорожной карты.

3.Фонду обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 июля и 25 января, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе выполнения Дорожной карты.

4.Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Дорожной карте, осуществляется за счет средств задействованных государственных органов и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

5.Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 4 августа 2023 года № 450-р.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	A.А. Касымалиев

Приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по совершенствованию системы обязательного медицинского страхования на 2026-2028 годы

| № | Задача | Мероприятия | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Создание благоприятных условий для устойчивого охвата обязательным медицинским страхованием |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение охвата обязательным медицинским страхованием незастрахованных категорий граждан | Осуществить реализацию полиса ОМС | 2026-2028 годы | Граждане в Кыргызской Республике обеспечены медицинским страхованием:- до 77% (2026 год),- до 80% (2027 год),- до 85% (2028 год) | ФОМС, МЗ | Бюджет ФОМС |
|  |  | Обеспечить охват обязательным медицинским страхованием иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях Кыргызской Республики |  | Обеспечен охват обязательным медицинским страхованием иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях Кыргызской Республики, до 95% | ФОМС, МНВОИ |  |
| 2 | Разработка и внедрение механизма учета и присвоения статуса застрахованного лица по обязательному медицинскому страхованию иностранным гражданам, приобретающим патент на территории Кыргызской Республики, с целью их включения в систему ОМС и обеспечения устойчивого межведомственного обмена данными | Разработать нормативные основы для учета иностранных граждан, приобретающих патент, и присвоения им статуса застрахованного лица | 2026-2027 годы | Обеспечено включение иностранных граждан в систему ОМС и повышение уровня охвата медицинским страхованием | ФОМС, ГНС, СФ, МТСОМ, МЦРИТ, МЭК, МЗ | Бюджет ФОМС |
|  |  | Разработать цифровой механизм межведомственного электронного обмена данными между ФОМС и другими заинтересованными государственными органами |  |  |  |  |
| 3 | Пересмотр Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью с переориентацией на социально-уязвимые категории граждан и застрахованных лиц по ОМС для получения медицинских, профилактических и фармацевтических услуг по принципу страхования | Внести изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью" от 21 сентября 2023 года № 493 | 2026 год | Обеспечено поэтапное внедрение медицинских, профилактических и фармацевтических услуг для населения на среднесрочную перспективу | МЗ, ФОМС | Бюджет МЗ, ФОМС |
| 4 | Поэтапный пересмотр размера расчетного показателя страхового взноса на обязательное медицинское страхование за социально-уязвимые категории населения с учетом финансовых возможностей республиканского бюджета | Разработать проект Закона | 2027-2028 годы | Обеспечена сбалансированность бюджета | ФОМС, МФ | Средства республиканского бюджета, бюджета ФОМС |
| 5 | Обеспечение наличия полиса ОМС у спортсменов, участвующих в спортивных соревнованиях на территории Кыргызской Республики | Разработать и утвердить порядок самостоятельного приобретения спортсменами полиса ОМС | 2026-2028 годы | Обеспечено расширение охвата медицинским обязательным страхованием спортсменов, не имеющих полиса ОМС | ФОМС, ГАФКС | Бюджет ФОМС |
| Глава 2. Обеспечение контроля качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоматизация процессов оценки и экспертизы качества медицинских услуг с утверждением методического руководства для организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи и стационаров | Разработать методику цифрового контроля качества медицинских услуг на основе цифровой медицинской карты пациента | 2027-2028 годы | Повышены качество и объективность оценки медицинских услуг, снижено влияние человеческого фактора, стандартизированы подходы и расширен охват организаций здравоохранения | МЗ, ФОМС | Бюджет МЗ, ФОМС |
|  |  | Разработать техническое задание для цифрового решения, позволяющего осуществлять цифровой контроль качества медицинских услуг |  | Цифровое решение введено в эксплуатацию | МЗ, ФОМС, МЦРИТ, ОАО "Тундук" | Бюджет ФОМС, средства доноров |
| 7 | Пересмотр и разработка принятия финансовых мер, применяемых в отношении организаций здравоохранения, работающих в системе единого плательщика, по итогам контроля качества предоставляемых медицинских услуг посредством ОМС с учетом всех установленных коэффициентов:- подушевого норматива в организации здравоохранения первичной медико-санитарной помощи;- базовой ставки пролеченного случая в стационаре | Разработать и утвердить приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики | 2027 год | Утверждена методика принятия финансовых мер, применяемых в отношении организаций здравоохранения, работающих в системе единого плательщика, по итогам контроля качества предоставления медицинских услуг | МЗ, ФОМС | Бюджет ФОМС |
| Глава 3. Внедрение цифровых сервисов |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Интеграция информационной системы ФОМС с информационными системами Министерства цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, Министерства просвещения Кыргызской Республики, Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Социального фонда Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики | Заключить соглашения о межведомственном электронном обмене данными | 2027-2028 годы | Обеспечена юридическая основа для электронного взаимодействия сторон | ФОМС, СФ, Минпросвещения, МНВОИ, МТСОМ, МЗ, МЦРИТ, ОАО "Тундук", МФ (для мониторинга и анализа) | Бюджеты задействованных государственных органов |
|  |  | Разработать сервисы для обеспечения электронного взаимодействия |  | Соответствующие сервисы были опубликованы сторонами в системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" и предоставлены соответствующие доступы |  |  |
| 9 | Создание системы отслеживания, мониторинга, оценки и обеспечения отчетности поступающих взносов за ОМС со стороны плательщиков | Разработать техническое задание личного кабинета для застрахованных лиц по ОМС | 2027-2028 годы | Разработан личный кабинет застрахованного лица по ОМС | ФОМС, СФ, МЦРИТ, ОАО "Тундук" | Бюджеты задействованных государственных органов, средства доноров |
|  |  | Внедрить личный кабинет для застрахованных лиц по ОМС |  | Цифровое решение введено в эксплуатацию |  |  |

Список сокращений

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

Минпросвещения	Министерство просвещения Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГНС	Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГАФКС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ОАО "Тундук"	открытое акционерное общество "Тундук"

ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

ОМС	обязательное медицинское страхование