Приложение 2

(кпостановлению

Кабинета Министров

Кыргызской Республики
 от 27 февраля 2026 года № 140)

«Приложение 7

Типовая методика

по мониторингу и оценке использования средств фондов

Глава 1. Общие положения

1.Понятия, применяемые в настоящей Типовой методике по мониторингу и оценке использования средств фондов (далее – Типовая методика):

1)индикатор – показатель, характеризующий степень достижения какого-либо результата или воздействия;

2)мониторинг – регулярный процесс сбора и анализа информации для отслеживания хода выполнения намеченных планов и проверки соответствия фактических действий/результатов установленным стандартам или нормативам;

3)оценка– результат анализа эффективности воздействия и устойчивости явлений или показателей с течением времени.

2.Целью Типовой методики является оказание помощи Наблюдательным советам Фондов и исполнительным органам Фондов в проведении эффективного мониторинга и оценки использования средств Фондов и реализованных проектов (далее – МиО).

3.По итогам МиО исполнительный орган Фонда на ежегодной основе не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, подготавливает и направляет отчеты в уполномоченный государственный орган по экономическому прогнозированию и в уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета.

Глава 2. Организация системы мониторинга и оценки

4.Исполнительный орган Фонда на основе Типовой методики разрабатывает собственную методику проведения мониторинга и оценки, которая утверждается решением Наблюдательного совета Фонда. По представлению исполнительного органа Фонда Наблюдательный совет Фонда утверждает состав мониторинговой группы Фонда. Рекомендуемый состав мониторинговой группы:

1)представитель Наблюдательного совета Фонда, руководитель мониторинговой группы, назначенный решением Наблюдательного совета Фонда;

2)представитель Наблюдательного совета Фонда, представляющий государственные органы или органы местного самоуправления, делегированный в состав мониторинговой группы решением Наблюдательного совета Фонда;

3)представитель Наблюдательного совета Фонда, представляющий коммерческие или некоммерческие организации, делегированный в состав мониторинговой группы решением Наблюдательного совета Фонда;

4)представитель исполнительного органа Фонда, делегированный в состав мониторинговой группы решением руководителя соответствующего территориального подразделения уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета.

5.Члены мониторинговой группы имеют право свободного доступа к информации и документам Фонда.

6.Руководитель мониторинговой группы распределяет поручения членам мониторинговой группы по сбору и анализу индикаторов мониторинга и оценки.

7.Мониторинговая группа в срок до 31 декабря разрабатывает план проведения мониторинга и оценки на следующий год.

8.План мониторинга утверждает глава исполнительного органа Фонда. Форма плана мониторинга и оценки представлена в приложении 1к настоящей Типовой методике.

Глава 3. Цели и виды мониторинга и оценки

9.Целью мониторинга и оценки является отслеживание и дача оценки использования средств Фонда и реализованным проектам в режиме реального времени на предмет достижения поставленных целей в рамках выделенных финансовых средств.

10.Основное предназначение мониторинга и оценки – давать информацию о принятии управленческих решений. Информация должна быть достаточной, достоверной, своевременной, надежной.

11.Мониторинг отвечает на вопрос «что произошло?» и «какие отклонения выявлены по сравнению с первоначальным или намеченным (без анализа ситуации)?».

Оценка отвечает на вопрос «как были достигнуты результаты?», «почему произошли отклонения?» и «как можно исправить ошибки 
 (с анализом ситуации)?».

12.В соответствии с требованиями Типового положения о фондах развития регионов (далее – Типовое положение) определены следующие виды МиО:

1) соблюдение целевого использования финансовых средств;

2) оценка эффективности выполнения проектов;

3) соблюдение процедур и норм бюджетного законодательства Кыргызской Республики.

13.Определены типовые этапы подготовки системы МиО 
 (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1. Этапы подготовки системы МиО

14.Индикатор служит средством измерения каких-либо достижений. Он отражает изменения, происходящие в результате работы Фонда или при реализации проекта. Индикатор позволяет ответить на вопрос, насколько достигнута цель, то есть сравнивает реальные результаты с запланированными.

15.Для формирования системы МиО рекомендуется использовать следующие типы индикаторов:

–индикаторы процесса отражают информацию о том, как выполняются определенные действия, отраженные в плане по времени и по факту исполнения;

–индикаторы результатов отражают информацию о достижении результата по завершению действия или на его промежуточном этапе;

–индикаторы воздействия показывают влияние, которое оказано на определенный объект в результате деятельности субъекта или реализации какого-либо проекта.

16.В рамках настоящей Типовой методики также будут применяться количественные и качественные индикаторы:

–количественные индикаторы – индикаторы, которые применяются для мониторинга и оценки количественных характеристик, например, объем выделенных средств, число проектов, объем задолженностей;

–качественные индикаторы отражают качественные характеристики, например, в виде степени удовлетворенности, восприятия, отношения к чему-либо.

17.Каждый индикатор оценивается в сравнении с плановым показателем. Значение планового показателя приравнивается 
 к 100 %. Индикатор оценивается как соотношение фактического к плановому показателю. Наименование индикаторов и их плановые значения являются едиными для всех Фондов.

18.По каждой группе индикаторов рассчитывается среднее значение. В таблице 1 приведен пример проведения оценки индикаторов.

Таблица 1. Перечень индикаторов по использованию средств Фонда установленным правилам и процедурам(*)

| Наименование индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Оценка индикатора (фактическое значение/плановое значение) * 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Число мониторинговых визитов со стороны Фонда в реализуемые проекты | Не менее 20 % от общего числа реализуемых проектов (100 %) | В 26 % от общего числа проектов проводился мониторинг | 26/20 * 100% =130 % |
| На постоянной основе опубликование и обновление информации о работе Фонда | Не менее 4 раз в год (100 %) | 1 обновление | 1/4 * 100 = 25 % |
| Средняя оценка индикатора |  |  | (130 % + 25%) / 2 = 78 % |

(*) Пример.

§ 1. Использование средств Фонда по установленным правилам и процедурам

19.Индикаторы оценивают соответствие процедур по приему, оценке, утверждению, финансированию проектов, подаваемых заявителями в адрес Фонда, процедурам, указанным в Типовом положении.

20.Перечень индикаторов, описывающих соблюдение процедур со стороны Фонда с указанием числовых значений, методов оценки, источников информации, периодичности оценки, представлен в таблице 2.

21.По каждой группе индикаторов рассчитывается среднее значение.

Таблица 2. Перечень индикаторов по использованию средств Фонда установленным правилам и процедурам

| Наименование индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Оценка индикатора (фактическое значение/ плановое значение) * 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Число мониторинговых визитов со стороны Фонда в реализуемые проекты | Не менее 20 % от общего числа реализуемых проектов (100 %) | Доля фактически проведенных мониторинговых визитов от планового значения (%) |  |
| Наличие в составе Наблюдательного совета Фонда представителей коммерческих и некоммерческих организаций | Не менее 30 % от числа членов Наблюдательного совета (100 %) | Фактическая доля представителей коммерческого и некоммерческого сектора в составе Наблюдательного совета (%) |  |
| Средняя оценка индикатора |  |  |  |

§ 2. Соблюдение целевого использования финансовых средств

22.Индикаторы оценивают способность и ответственность Фонда и исполнителей проекта обеспечить финансирование проекта в соответствии с Планом финансирования и Планом работы по проекту.

23.Перечень индикаторов, описывающих целевое использование финансовых средств, представлен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень индикаторов соблюдения целевого использования финансовых средств

| Наименование индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Оценка индикатора (фактическое значение/ плановое значение) * 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение соотношения между объемом финансирования по экономическим проектам по отношению к общему объему финансирования (показать, как Фонд выполняет свои решения по финансированию экономических проектов) | Объем финансирования, выделенный решением Наблюдательного совета на экономические проекты (50 %) | Фактическое значение объема финансирования по экономическим проектам (%) |  |
| Количество проектов, в которых фактическая смета соответствует плановой смете (фактические статьи расходов по смете должны соответствовать плановым расходам по смете) | Количество утвержденных проектов с согласованной сметой (100 %) | Доля фактически реализованных проектов от общего числа проектов, в которых есть отклонения от сметы (%) |  |
| Средняя оценка индикатора |  |  |  |

§ 3. Оценка эффективности выполнения проектов

24.Индикаторы оценивают достижение целей и задач завершенных проектов в рамках утвержденных бюджетов.

25.Индикаторы оценки эффективности выполнения проектов представлены в таблице 4.

Таблица 4. Индикаторы эффективности выполнения проектов

| Наименование индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Оценка индикатора (фактическое значение/ плановое значение) * 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Число завершенных проектов (для инфраструктурных проектов завершением является наличие акта ввода объекта в эксплуатацию, для техники, оборудования включение в реестр муниципального имущества) | Количество утвержденных решением Наблюдательного совета Фонда проектов на текущий год (100 %) | Количество фактически завершенных проектов |  |
| Число проектов, которые достигли всех запланированных индикаторов (пример: в проекте «Организация секции по футболу» указано, что будет создано 2 рабочих места и 25 детей будет заниматься футболом. Фактически создано 3 рабочих места и занимается 30 детей. Проект достиг своей цели) | Указать число всех реализованных проектов (100 %) | Указать число проектов, в которых достигнуты заявленные цели, индикаторы |  |
| Степень удовлетворенности конечных потребителей результатами реализованных проектов. (Методика проведения МиО качественных индикаторов приведена в приложении 2 к настоящей Типовой методике) | Средняя оценка не ниже 3,5 балла (100 %) | Фактическая оценка по итогам анкетирования |  |
| Средняя оценка индикатора |  |  |  |

§ 4. Соблюдение процедур и норм бюджетного законодательства Кыргызской Республики

26.Индикаторы оценивают ответственность и целесообразностьпо использованию средств Фондов и исполнителей проектов в отношении соблюдения норм бюджетного законодательства, в том числе процедур государственных закупок, таблица 5.

Таблица 5. Индикаторы соблюдения процедур и норм бюджетного законодательства Кыргызской Республики

| Наименование индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Оценка индикатора (фактическое значение/ плановое значение) * 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Число проектов, в которых не выявлены финансовые нарушения по итогам аудита Счетной палаты и другими проверяющими органами за прошедший год | Указать общее число реализованных проектов (100 %) | Указать число проектов, по которым есть замечания Счетной палаты и других проверяющих органов |  |
| Количество проектов, в которых выявлено нарушений по итогам аудита Счетной палаты и другими проверяющими органами за прошедший год | Указать общее число реализованных проектов (100 %) | Указать число проектов, по которым выявлены замечания Счетной палаты и других проверяющих органов |  |
| Средняя оценка индикатора |  |  |  |

Глава 4. Статистическая информация об использовании средств Фонда

27.Исполнительный орган Фонда не менее 1 раза в год, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный государственный орган по экономическому прогнозированию статистическую информацию об использовании средств Фонда.

Перечень статистической информации представлен в приложении 3 к настоящей Типовой методике.

Глава 5. Отчеты по результатам мониторинга и оценки

28.Результаты мониторинга оформляются в виде отчета, где отражаются результаты мониторинга и рекомендации по устранению отклонений. Отчет мониторинговой группы заслушивается на заседаниях Наблюдательного совета Фонда не менее 2 раз в год.

Отчет исполнительного органа Фонда по результатам мониторинга и оценки на ежегодной основе не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, направляется в уполномоченный государственный орган по экономическому прогнозированию, а также в уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета.

Рекомендуемый формат отчета представлен в приложении 4 к настоящей Типовой методике.

Для визуализации результатов мониторинга и оценки рекомендуется использовать «лепестковую диаграмму» на основе Excel программы.

Таблица 6. Результаты мониторинга и оценки(*)

| Наименование группы индикаторов | Средняя оценка индикаторов |
| --- | --- |
| Использование средств Фонда по установленным правилам и процедурам | 76 % |
| Соблюдение целевого использования финансовых средств | 85 % |
| Оценка эффективности выполнения проектов | 64 % |
| Соблюдение процедур и норм бюджетного законодательства Кыргызской Республики | 100 % |

(*) Пример.