Приложение 4

(к распоряжению

Кабинета Министров КР

от 14 мая 2026 года № 334-т)

Бюждет

Программы реинтеграции возвращающихся мигрантов на 2026–2030 годы

| № | Задачи | Меры/ действия | Сроки реализа-ции | Ответственные исполнители | Ед. изм. | Потребность в финансировании |  |  |  | Возможности |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Респ. бюджет | Гранты | Другие | Всего | Респ. бюджет | Гранты | Другие | Всего | Респ. бюджет | Гранты | Другие | Всего |
| Глава 1. Институциональное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание межведомствен-ной рабочей группы по осуществлению Плана мероприятий по реализации Программы реинтеграции возвращающихся мигрантов на 2026–2030 годы | Утверждение состава межведомствен-ной рабочей группы приказом МТСОМ | 2026 год | МТСОМ, заинтересованные министерства и ведомства, по согласованию: заинтересованные стороны, коммерческие банки, МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | Организация заседаний межведомствен-ной группы | 2026–2030 годы | МТСОМ, заинтересованные министерства и ведомства | Тыс.сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Анализ и инвентаризация законодательства Кыргызской Республики по реинтеграции возвращающихся мигрантов | Инвентаризация нормативных правовых актов (при необходи-мости) по реинтеграции возвращающихся мигрантов | 2026–2027 годы | МТСОМ, заинтересованные министерства и ведомства | Тыс.сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  | Разработка и утверждение соответствующих нормативных правовых актов (при необходимости) | 2026–2028 годы | МТСОМ, заинтересованные министерства и ведомства | Тыс.сом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Экономическая поддержка возвращающихся мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и развитие механизмов поддержки возвращающихся мигрантов | Разработка и внедрение механизма поддержки возвращающихся мигрантов на основе анализа их социально-экономических потребностей | 2026–2028 годы | МЭК, МТСОМ, ПП ПКР в областях, по согласованию: заинтересованные стороны, коммерческие банки, МО, НКО | Тыс.сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | Реализация механизмов финансовой поддержки возвращающихся мигрантов, предоставление микрокредитов на льготных условиях и грантов для открытия бизнеса и интеграции в экономику страны | 2027–2029 годы | МЭК, МТСОМ, МВСХПП, по согласованию: коммерческие банки, МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Содействие интеграции мигрантов в сельскохозяй-ственные кооперативы и программы развития регионов | Создание условий для включения возвратившихся мигрантов в сельскохозяйственные кооперативы | 2026–2030 годы | МВСХПП, МТСОМ, ПП ПКР в областях, заинтересованные министерства и ведомства, по согласованию: бизнес-ассоциации, МО, НКО | Тыс. сом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Разработка региональных программ развития сельского хозяйства с привлечением мигрантов и диаспор | 2026–2030 годы | МВСХПП, МТСОМ, ПП ПКР в областях | Тыс. сом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Облегчение доступа к земельным ресурсам возвратившимся мигрантам | 2026–2030 годы | МВСХПП, МТСОМ, ПП ПКР в областях | Тыс. сом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 3. Социальная и психологическая адаптация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация психологической помощи и поддержки для возвращающихся мигрантов и их семей | Создание сети психологической поддержки возвратившихся мигрантов и их семей | 2026–2028 годы | МЗ, МНВОИ, Минпросвещения, МТСОМ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 |  | Подготовка психологов и групп поддержки для возвратившихся мигрантов и их семей | 2026–2028 годы | МЗ, МНВОИ, Минпросвещения, МТСОМ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Обеспечение мигрантов доступом к медицинским услугам, образовательным и иным социальным услугам через государственные программы и общественные организации | Разработка и внедрение комплексных программ социального обеспечения мигрантов, включающих медицинское обслуживание, образовательные возможности и социальные льготы путем сотрудничества с соответствующи-ми государствен-ными органами | 2026–2030 годы | МЗ, ФОМС, Минпросвещения, МНВОИ, МТСОМ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Внедрение программ социальной адаптации, направленных на повышение уровня интеграции мигрантов в местные сообщества | Реализация программы по психологической поддержке | 2026–2030 годы | МТСОМ, Минпросвещения, МЗ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 4. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и внедрение программ профессиональ-ной переподготовки с учетом потребностей внутреннего рынка труда и востребованных профессий | Проведение анализа рынка труда и выявление востребованных навыков | 2026–2030 годы | МНВОИ, МТСОМ, заинтересованные министерства и ведомства, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Разработка и реализация краткосрочных и долгосрочных программ профессиональ-ной переподго-товки, позволяю-щих мигрантам быстро приобретать необходимые навыки для трудоустройства | 2026–2030 годы | МНВОИ, МТСОМ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 |  | Укрепление партнерства с промышленными предприятиями и работодателями | 2026–2029 годы | МТСОМ, МЭК, по согласованию: бизнес-ассоциации, МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Развитие рынка труда для мигрантов с целью создания рабочих мест, адаптированных к их навыкам и квалификациям, полученным за рубежом | Проведение круглых столов и конференций с бизнес-сектором для определения потребностей в квалифицирован-ной рабочей силе и возможности трудоустройства возвратившихся мигрантов | 2026–2029 годы | МТСОМ, МНВОИ, по согласованию: бизнес-ассоциации, МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Усовершенство-вание информа-ционного портала https://jumush.gov.kgдля предоставления информации возвратившимся мигрантам | 2026–2027 годы | МТСОМ, заинтересованные министерства и ведомства, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Проведение оценки потребностей мигрантов в обучении основам предпринима-тельской деятельности и управлению бизнесом, включая проведение опросов и встреч с потенциальными предпринимателями для выявления актуальных направлений развития | Организация тренингов и курсов по предпринима-тельству, управлению бизнесом, финансовой грамотности для мигрантов, желающих открыть собственное дело | 2026–2028 годы | МТСОМ, МЭК, НБ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 |  | Создание доступных образовательных платформ для мигрантов по предпринима-тельству, управлению бизнесом и финансовой грамотности (онлайн и офлайн) | 2026–2029 годы | МНВОИ, МТСОМ, НБ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Создание и развитие системы признания квалификаций и навыков, полученных за рубежом, в целях ускоренной адаптации мигрантов на рынке труда | Упрощение процесса признания дипломов и квалификаций, полученных за рубежом | 2027–2029 годы | МНВОИ, ЦНСВ, МТСОМ | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Обеспечение доступа возвращающихся мигрантов к процедурам признания дипломов, навыков и опыта, полученных за рубежом | Включение возвращающихся мигрантов в систему сертификации и валидации навыков | 2026–2029 годы | МНВОИ, ЦНСВ, МТСОМ | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 5. Информационная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие единого информационного портала для мигрантов, обеспечивающего доступ к информации о правах, государственных и общественных программах поддержки, вакансиях и возможностях осуществления предпринима-тельской деятельности | Модернизация действующего информацион-ного портала https:// migrant.kg с включением информации о реинтеграции, программах поддержки, вакансиях на территории Кыргызской Республики и возможностях для осуществления предпринима-тельской деятельности | 2026–2027 годы | МТСОМ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Включение вопросов реинтеграции в предвыездные программы для граждан, планирующих трудоустройство за рубежом | Включение вопросов реинтеграции в действующие предвыездные программы | 2026–2028 годы | МТСОМ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Организация информационных кампаний через социальные сети, СМИ и консульства Кыргызской Республики за рубежом для информирования мигрантов о подготовке к возвращению и возможностях на родине | Разработка и создание информационных материалов, включая статьи, видеоролики, инфографику и буклеты, охватывающих вопросы подготовки к возвращению, доступных социальных услуг, а также возможностей трудоустройства и осуществления предпринима-тельской деятельности на родине | 2026–2030 годы | МТСОМ, по согласованию: СМИ, МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 |  | Распространение разработанных информационных материалов среди граждан Кыргызской Республики | 2026–2030 годы | МТСОМ, МИД, по согласованию: СМИ, МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 6. Сотрудничество с международными организациями и партнерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Укрепление взаимодействия с международными партнерами для привлечения дополнительного финансирования и обмена опытом | Инициирование и разработка совместных проектов с международными партнерами, включая подготовку и подачу заявок на финансирование в рамках международных программ | 2026–2030 годы | МТСОМ, заинтересованные министерства и ведомства, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 |  | Проведение регулярной оценки результатов взаимодействия с международными партнерами, включая анализ эффективности привлеченных ресурсов и обмена опытом | 2026–2030 годы | МТСОМ, по согласованию: МО, НКО | Тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Список сокращений

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

Минпросвещения	Министерство просвещения Кыргызской Республики

МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

НБ	Национальный банк Кыргызской Республики

ПППКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

ЦНСВ	Центр независимой сертификации и валидации при Министерстве просвещения Кыргызской Республики

СМИ	средства массовой информации

МО	международные организации

НКО	некоммерческие организации