Приложение 3

(Утвержден

Бюджет

Программы развития физической культуры и спорта Кыргызской Республики до 2030 года

Приоритет 1. Повышение уровня массовости занятий физической активностью и спортом среди всех возрастных групп и обеспечение доступности спортивных секций

Приоритет 2. Расширение спортивной инфраструктуры, модернизация имеющихся спортивных баз, обновление инвентаря

Приоритет 3. Подготовка олимпийского резерва и расширение системы формирования спортивного резерва

Приоритет 4. Развитие неолимпийских, национальных и новых видов спорта

Приоритет 5. Повышение квалификации специалистов в области спорта

Приоритет 6. Развитие и институционализация системы спортивной медицины

| № | Задачи | Меры | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ед. изм. | Потребность |  |  |  |  | Возможность |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | РБ* | Гранты | Другие |  | Всего | РБ* | Гранты | Другие | Всего | РБ* | Гранты | Другие | Всего |
| Приоритет 1. Повышение уровня массовости занятий физической активностью и спортом среди всех возрастных групп и обеспечение доступности спортивных секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для увеличения массового вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом, обеспечение широкого доступа к спортивным секциям | 1) Внедрение новых видов спорта в проекты: - «Школьная лига», с целью пропаганды школьного спорта; - «Я чемпион» среди учащихся спортивных школ | ГАФКС, Минпросвещения | Всего | тыс. сом. | 129000,0 | 0 | 0 | 129000,0 |  | 129000,0 | 0 | 0 | 129000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 |  | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 |  | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 |  | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 |  | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 |  | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) Проведение марафонов и полумарафонов во всех регионах страны в рамках проекта «4 сезона» | ГАФКС, ОМСУ (по согласованию) | Всего | тыс. сом. | 60000,0 | 0 | 0 | 60000,0 |  | 60000,0 | 0 | 0 | 60000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) Разработка и реализация проекта «Дени сак улут», в рамках которого будут проводиться соревнования между айылными аймаками по различным видам спорта, в том числе с привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья | ГАФКС, ОМСУ (по согласованию) | Всего | тыс. сом. | 60000,0 | 0 | 0 | 60000,0 |  | 60000,0 | 0 | 0 | 60000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 |  | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 |  | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 |  | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 |  | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритет 2. Расширение спортивной инфраструктуры, модернизация имеющихся спортивных баз, обновление инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Укрепление материально- технической базы республиканских и региональных спортивных баз и сооружений | 1) Обеспечение на систематическом уровне улучшения материально- технической базы для спортивных объектов по всей республике | ГАФКС | Всего | тыс. сом. | 80000,0 | 0 | 0 | 80000,0 |  | 80000,0 | 0 | 0 | 80000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) Капитальный ремонт и модернизация действующих спортивных баз: ремонт спортивных залов, стадионов, бассейнов и других объектов | ГАФКС, Минстрой, ОМСУ (по согласованию) | Всего | тыс. сом. | 500000,0 | 0 | 0 | 500000,0 |  | 500000,0 | 0 | 0 | 500000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 |  | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 |  | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 |  | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 |  | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 50000,0 | 0 | 0 | 50000,0 |  | 50000,0 | 0 | 0 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3) Внедрение Единой информационной системы для учета спортсменов, тренеров, объектов и спортивных мероприятий | ГАФКС, МЦРИТ | Всего | тыс. сом. | 40000,0 | 0 | 0 | 40000,0 |  | 40000,0 | 0 | 0 | 40000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритет 3. Подготовка олимпийского резерва и расширение системы формирования спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для повышения эффективности подготовки олимпийского резерва и расширение кадровой базы спортивного резерва в регионах | 1) Подготовка сборных команд и завоевание не менее 20 лицензий на XXXIV летних Олимпийских играх и 4 лицензий на XVIII летних Паралимпийских играх | ГАФКС | Всего | тыс. сом. | 645000,0 | 0 | 0 | 645000,0 |  | 645000,0 | 0 | 0 | 645000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 215000,0 | 0 | 0 | 215000,0 |  | 215000,0 | 0 | 0 | 215000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 215000,0 | 0 | 0 | 215000,0 |  | 215000,0 | 0 | 0 | 215000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 215000,0 | 0 | 0 | 215000,0 |  | 215000,0 | 0 | 0 | 215000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритет 4. Развитие неолимпийских, национальных и новых видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание условий для устойчивого развития неолимпийских, национальных и новых видов спорта, включая расширение материально- технической базы и повышение качества подготовки спортсменов | 1) Строительство учебно- тренировочных баз для развитых и развивающихся олимпийских видов спорта | ГАФКС, Минстрой | Всего | тыс. сом. | 450000,0 | 0 | 0 | 450000,0 |  | 450000,0 | 0 | 0 | 450000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 |  | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 |  | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 |  | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) Организация в спортивных школах секций по слаборазвитым видам спорта, таким как киберспорт, триатлон, кроссфит, автомотоспорт, адаптивные виды спорта, брейк-данс, экстремальные виды спорта | ГАФКС | Всего | тыс. сом. | 40000,0 | 0 | 0 | 40000,0 |  | 40000,0 | 0 | 0 | 40000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 |  | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритет 5. Повышение квалификации специалистов в области спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и развитие системы повышения квалификации специалистов в области спорта, направленной на укрепление кадрового потенциала отрасли | 1) Разработка и проведение специализированных курсов непрерывного профессионального развития и повышения квалификации через краткосрочные /среднесрочные/ долгосрочные курсы для освоения новых методик и технологий спортивной подготовки для различных категорий специалистов (тренеров, инструкторов, судей, спортивных врачей, менеджеров и т.д.) по актуальным вопросам теории и методики спорта, спортивной медицины, психологии спорта, управления спортивными организациями | ГАФКС, МНВОИ, КГАФКС, М3 | Всего | тыс. сом. | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 |  | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 |  | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) Организация учебных курсов, семинаров и мастер-классов для тренеров спортивных школ и федераций с привлечением ведущих отечественных и зарубежных специалистов | ГАФКС, КГАФКС | Всего | тыс. сом. | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 |  | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 |  | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 |  | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритет 6. Развитие и институционализация системы спортивной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Формирование устойчивой и эффективной системы спортивной медицины, включающей развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и стандартов медицинского сопровождения спортсменов | 1) Организация системы сертификации и непрерывного повышения квалификации специалистов спортивной медицины и реабилитологии | ГАФКС, М3 | Всего | тыс. сом. | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2) Разработка и тиражирование научной литературы, методических рекомендаций по спортивной медицине, питанию, психологии спорта, использованию фармакологических средств для адаптации и восстановления ресурсов организма с учетом климатических и географических особенностей страны | ГАФКС, МНВОИ, М3, НАН, КГАФКС | Всего | тыс. сом. | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2027 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 год | тыс. сом. | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2029 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2030 год | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РБ* - республиканский бюджет.

Список сокращений

ГАФКС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской

КГАФКС	Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта им.Б.Т.Турусбекова

М3	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

Минпросвещения	Министерство просвещения Кыргызской Республики

Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики

ОМСУ	органы местного самоуправления