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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2017 года № 77
Об утверждении Плана мероприятий Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики по усовершенствованию избирательного процесса
Руководствуясь пунктами 2, 28 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях усовершенствования избирательного процесса и выработки предложений по усовершенствованию избирательного законодательства Кыргызской Республики, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Рабочей группы о проделанной работе по анализу и совершенствованию избирательного процесса.
2. Утвердить План мероприятий Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики по усовершенствованию избирательного процесса (прилагается).
3. Отделу по управлению информационной избирательной системы, управления информационно-коммуникационных технологий аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, рассмотреть и внести соответствующие изменения в Положение "О порядке взаимодействия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики на выборах депутатов местного кенеша", утвержденный Постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики № 35 от 16.02.2016 г.
4. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики принять меры по реализации пунктов предусмотренных в Плане мероприятий по совершенствованию избирательного процесса.
5. Направить копию настоящего постановления в Правительство Кыргызской Республики.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо", на официальных сайтах Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Шайлдабекову Н.К.

Председатель	Н. Шайлдабекова

Утверждено постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 29 марта 2017 года № 77

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по совершенствованию избирательного процесса
1 РАЗДЕЛ
	№
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Исполнители, соисполнители

	1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

	1
	Разработка и принятие Положения "Об информационной системе управления списками избирателей (ИСУИ)"
	Апрель 2017 г.
	ГРС, ЦИК

	2
	Разработка и принятие Положения "О портале www.shailoo.srs.kg"
	Май 2017 г.
	ГРС

	3
	Внесение изменений в Положение "О порядке взаимодействия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики на выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики" в части совершенствования процесса идентификации и уведомления избирателей
	Апрель 2017 г.
	ЦИК (отдел ИИС), ГРС

	4
	Внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики законодательные предложения по изменению норм, регулирующих избирательный процесс в части:
- увеличения сроков передачи списков избирателей уполномоченным органом в ЦИК для уточнения - за 75 календарных дней (по действующему законодательству за 50 календарных дней до дня голосования);
- изменения нормы ограничения в 2500 избирателей на каждом избирательном участке, провести работу по фактическому оптимальному количеству избирателей на участке;
- уведомления избирателей (через СМС, о наличии в нижней части форм № 2 и Ф3 - отрывного талона для избирателя с указанием информации о № номере избирательного участка и контактных данных ГРС для обращения избирателя для получения информации об обработке заявления)
	Май 2017 г.
	ЦИК (юр. отдел), ГРС

	5
	Предложить Правительству Кыргызской Республики усилить контроль соблюдения моратория на переименование названий населенных пунктов и улиц до проведения выборов Президента Кыргызской Республики
	Апрель 2017 г.
	ГРС

	1.2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - ОРГАНИЗАПОННЫЕ МЕРЫ

	6
	Для составления более точных схем и границ избирательных участков, для выявления вновь введенных улиц, объектов недвижимости завершить работу по инвентаризации наименований населенных пунктов и улиц (при этом учитывать все объекты, расположенные в границах ИУ, указать нумерацию, начало и конец четной, нечетной сторон объектов)
	Май 2017 г.
	ЦИК (отдел ИИС), ГРС, ОМСУ

	7
	Обновление базы Геоинформационной системы "Адресный регистр" и уточнение границ избирательных участков. Провести анализ существующих границ избирательных участков (учитывая прежде всего критерии удобства для избирателей)
	Апрель 2017 г.
	ЦИК (отдел ИИС), ГРС, ОМСУ

	8
	Доработать информационные системы (Адресный регистр, АСБ, ГИСАР), применяемые в выборном процессе
	Май 2017 г.
	ГРС, ДКРПНИ, ЦИК (отдел ИИС)

	9
	Пересмотр, уточнение и утверждение схем и границ избирательных участков. При формировании списка избирателей по ИУ учитывать изменения в рамках данного уточнения границ ИУ
	Май 2017 г.
	ЦИК (орг. отдел), ТИК, ОМСУ

	10
	Провести работу с ОМСУ по уточнению списков избирателей по выработанной схеме с введением форм отчетности. Особое внимание обратить на сбор точных сведений об умерших избирателях и исключить их из списков избирателей (согласно установленному порядку в Положении ИСУИ)
	Май 2017 г.
	ГРС, ГАМСУМО, ОМСУ, ЦИК (отдел ИИС)

	11
	Формирование предварительных списков избирателей по всей республике и размещение на портале www.shailoo.srs.kg с обновленным контентом
	Каждые 10 дней во время уточнения СИ
	ЦИК, ГРС

	12
	Разместить на официальном сайте: www.shailoo.srs.kg полный список избирателей, обеспечить регулярное обновление списков избирателей (установить периодичность - не реже 1 раза в месяц) с фиксацией даты последнего обновления
	Май 2017 г.
	ГРС, ЦИК (отдел ИИС)

	13
	Ввести визуализацию всех транзакций/перемещения граждан по Ф-2 и Ф-3 с открытым размещением на портале www.shailoo.srs.kg
	Май 2017 г.
	ГРС

	14
	Введение защитных средств для передачи персональных данных (USB - носитель с логином и паролем доступа)
	Апрель 2017 г.
	ГРС, ЦИК (отдел ИИС)

	15
	Один раз в полугодие проводить работу по уточнению и корректировке списков избирателей с органами МСУ
	В меж выборный период
	ГРС, ОМСУ

	1.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	16
	Расширить механизм идентификации избирателей по фотографии (распознавание лица)
	Апрель 2017 г.
	ГРС

	1.4. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО СПИСКАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	17
	Подготовить и утвердить стандарт информирования населения по спискам избирателей "Уточни себя в списке избирателей":
1. ТВ, радио - информирование на центральных и местных каналах
2. через центральные и местные печатные СМИ
3. через мобильную связь
4. размещение информационных буклетов/плакатов, баннеров в отделениях почты, магазинах, клубах в каждом населенном пункте
	Апрель 2017 г.
	ЦИК (отдел инф. политики), ГРС

	18
	Подготовка и реализация медиа-плана кампании о новом формате уточнения списка избирателей, уведомления избирателя
	Апрель 2017 г.
	ЦИК (отдел инф. политики), ГРС

	1.5. БЮЛЛЕТЕНИ

	19
	Разработать и утвердить положение о стандартах и качестве избирательного бюллетеня на различные уровни выборов
	До начала объявления выборов Президента Кыргызской Республики
	ЦИК (орг. отдел)

	1.6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	20
	Разработать и утвердить Инструкцию по хранению и эксплуатации АСУ
	Апрель 2017 г.
	ЦИК (сектор АСУ)

	21
	Разработать и утвердить Инструкцию по хранению и эксплуатации идентификационного оборудования
	Апрель 2017 г.
	ГРС

	22
	Обеспечение соблюдения Инструкции по хранению и эксплуатации АСУ и идентификационного оборудования на местах
	В день голосования
	ЦИК (орг. отдел), ОМСУ



Сокращения:
Адресный регистр	Адресно-справочное бюро ДКРПНИ;
АСБ	Адресно-справочное бюро ГРС;
АСУ	Автоматическая считывающая урна;
ДКРПНИ	Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество;
ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;
ГИСАР	Географическая информационная система Адресного регистра;
ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики;
ИУ	Избирательный участок Кыргызской Республики;
ИСУИ	информационная система учета избирателей ГРС;
Органы МСУ	Органы местного самоуправления Кыргызской Республики;
Отдел ИИС	Отдел по управлению информационной избирательной системы управления информационно-коммуникационными технологиями Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;
Сектор АСУ	Сектор по эксплуатации автоматической считывающей урны управления информационно-коммуникационными технологиями Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;
СИ	Список избирателей, составляемый уполномоченным органом ГРС по каждому ИУ;
СМС	"услуга коротких сообщений" - вид услуги в сотовых сетях связи, короткое текстовое сообщение;
ТИК	Территориальная избирательная комиссия Кыргызской Республики;
УИК	Участковая избирательная комиссия Кыргызской Республики;
ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
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