ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2017 года № 77

Об утверждении Плана мероприятий Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики по усовершенствованию избирательного процесса

Руководствуясь пунктами 2, 28 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях усовершенствования избирательного процесса и выработки предложений по усовершенствованию избирательного законодательства Кыргызской Республики, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Рабочей группы о проделанной работе по анализу и совершенствованию избирательного процесса.

2. Утвердить План мероприятий Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики по усовершенствованию избирательного процесса (прилагается).

3. Отделу по управлению информационной избирательной системы, управления информационно-коммуникационных технологий аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, рассмотреть и внести соответствующие изменения в Положение "О порядке взаимодействия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики на выборах депутатов местного кенеша", утвержденный Постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики № 35 от 16.02.2016 г.

4. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики принять меры по реализации пунктов предусмотренных в Плане мероприятий по совершенствованию избирательного процесса.

5. Направить копию настоящего постановления в Правительство Кыргызской Республики.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо", на официальных сайтах Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Шайлдабекову Н.К.

Председатель	Н. Шайлдабекова

Утверждено постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 29 марта 2017 года № 77

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по совершенствованию избирательного процесса

1 РАЗДЕЛ

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА |  |  |  |
| 1 | Разработка и принятие Положения "Об информационной системе управления списками избирателей (ИСУИ)" | Апрель 2017 г. | ГРС, ЦИК |
| 2 | Разработка и принятие Положения "О портале www.shailoo.srs.kg" | Май 2017 г. | ГРС |
| 3 | Внесение изменений в Положение "О порядке взаимодействия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики на выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики" в части совершенствования процесса идентификации и уведомления избирателей | Апрель 2017 г. | ЦИК (отдел ИИС), ГРС |
| 4 | Внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики законодательные предложения по изменению норм, регулирующих избирательный процесс в части: - увеличения сроков передачи списков избирателей уполномоченным органом в ЦИК для уточнения - за 75 календарных дней (по действующему законодательству за 50 календарных дней до дня голосования); - изменения нормы ограничения в 2500 избирателей на каждом избирательном участке, провести работу по фактическому оптимальному количеству избирателей на участке; - уведомления избирателей (через СМС, о наличии в нижней части форм № 2 и Ф3 - отрывного талона для избирателя с указанием информации о № номере избирательного участка и контактных данных ГРС для обращения избирателя для получения информации об обработке заявления) | Май 2017 г. | ЦИК (юр. отдел), ГРС |
| 5 | Предложить Правительству Кыргызской Республики усилить контроль соблюдения моратория на переименование названий населенных пунктов и улиц до проведения выборов Президента Кыргызской Республики | Апрель 2017 г. | ГРС |
| 1.2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - ОРГАНИЗАПОННЫЕ МЕРЫ |  |  |  |
| 6 | Для составления более точных схем и границ избирательных участков, для выявления вновь введенных улиц, объектов недвижимости завершить работу по инвентаризации наименований населенных пунктов и улиц (при этом учитывать все объекты, расположенные в границах ИУ, указать нумерацию, начало и конец четной, нечетной сторон объектов) | Май 2017 г. | ЦИК (отдел ИИС), ГРС, ОМСУ |
| 7 | Обновление базы Геоинформационной системы "Адресный регистр" и уточнение границ избирательных участков. Провести анализ существующих границ избирательных участков (учитывая прежде всего критерии удобства для избирателей) | Апрель 2017 г. | ЦИК (отдел ИИС), ГРС, ОМСУ |
| 8 | Доработать информационные системы (Адресный регистр, АСБ, ГИСАР), применяемые в выборном процессе | Май 2017 г. | ГРС, ДКРПНИ, ЦИК (отдел ИИС) |
| 9 | Пересмотр, уточнение и утверждение схем и границ избирательных участков. При формировании списка избирателей по ИУ учитывать изменения в рамках данного уточнения границ ИУ | Май 2017 г. | ЦИК (орг. отдел), ТИК, ОМСУ |
| 10 | Провести работу с ОМСУ по уточнению списков избирателей по выработанной схеме с введением форм отчетности. Особое внимание обратить на сбор точных сведений об умерших избирателях и исключить их из списков избирателей (согласно установленному порядку в Положении ИСУИ) | Май 2017 г. | ГРС, ГАМСУМО, ОМСУ, ЦИК (отдел ИИС) |
| 11 | Формирование предварительных списков избирателей по всей республике и размещение на портале www.shailoo.srs.kg с обновленным контентом | Каждые 10 дней во время уточнения СИ | ЦИК, ГРС |
| 12 | Разместить на официальном сайте: www.shailoo.srs.kg полный список избирателей, обеспечить регулярное обновление списков избирателей (установить периодичность - не реже 1 раза в месяц) с фиксацией даты последнего обновления | Май 2017 г. | ГРС, ЦИК (отдел ИИС) |
| 13 | Ввести визуализацию всех транзакций/перемещения граждан по Ф-2 и Ф-3 с открытым размещением на портале www.shailoo.srs.kg | Май 2017 г. | ГРС |
| 14 | Введение защитных средств для передачи персональных данных (USB - носитель с логином и паролем доступа) | Апрель 2017 г. | ГРС, ЦИК (отдел ИИС) |
| 15 | Один раз в полугодие проводить работу по уточнению и корректировке списков избирателей с органами МСУ | В меж выборный период | ГРС, ОМСУ |
| 1.3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 16 | Расширить механизм идентификации избирателей по фотографии (распознавание лица) | Апрель 2017 г. | ГРС |
| 1.4. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО СПИСКАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 17 | Подготовить и утвердить стандарт информирования населения по спискам избирателей "Уточни себя в списке избирателей": 1. ТВ, радио - информирование на центральных и местных каналах 2. через центральные и местные печатные СМИ 3. через мобильную связь 4. размещение информационных буклетов/плакатов, баннеров в отделениях почты, магазинах, клубах в каждом населенном пункте | Апрель 2017 г. | ЦИК (отдел инф. политики), ГРС |
| 18 | Подготовка и реализация медиа-плана кампании о новом формате уточнения списка избирателей, уведомления избирателя | Апрель 2017 г. | ЦИК (отдел инф. политики), ГРС |
| 1.5. БЮЛЛЕТЕНИ |  |  |  |
| 19 | Разработать и утвердить положение о стандартах и качестве избирательного бюллетеня на различные уровни выборов | До начала объявления выборов Президента Кыргызской Республики | ЦИК (орг. отдел) |
| 1.6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |
| 20 | Разработать и утвердить Инструкцию по хранению и эксплуатации АСУ | Апрель 2017 г. | ЦИК (сектор АСУ) |
| 21 | Разработать и утвердить Инструкцию по хранению и эксплуатации идентификационного оборудования | Апрель 2017 г. | ГРС |
| 22 | Обеспечение соблюдения Инструкции по хранению и эксплуатации АСУ и идентификационного оборудования на местах | В день голосования | ЦИК (орг. отдел), ОМСУ |

Сокращения:

Адресный регистр	Адресно-справочное бюро ДКРПНИ;

АСБ	Адресно-справочное бюро ГРС;

АСУ	Автоматическая считывающая урна;

ДКРПНИ	Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество;

ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

ГИСАР	Географическая информационная система Адресного регистра;

ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ИУ	Избирательный участок Кыргызской Республики;

ИСУИ	информационная система учета избирателей ГРС;

Органы МСУ	Органы местного самоуправления Кыргызской Республики;

Отдел ИИС	Отдел по управлению информационной избирательной системы управления информационно-коммуникационными технологиями Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

Сектор АСУ	Сектор по эксплуатации автоматической считывающей урны управления информационно-коммуникационными технологиями Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

СИ	Список избирателей, составляемый уполномоченным органом ГРС по каждому ИУ;

СМС	"услуга коротких сообщений" - вид услуги в сотовых сетях связи, короткое текстовое сообщение;

ТИК	Территориальная избирательная комиссия Кыргызской Республики;

УИК	Участковая избирательная комиссия Кыргызской Республики;

ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.