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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2017 года № 88
Об утверждении Плана мер по совершенствованию реализации избирательных прав граждан Кыргызской Республики с ограниченными возможностями здоровья
В целях обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, руководствуясь пунктом 5 статьи 29 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", пунктом 5 статьи 29 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мер по совершенствованию реализации избирательных прав граждан Кыргызской Республики с ограниченными возможностями здоровья (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Эркин-Тоо и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Рабочей группы Кадырова Б.С.

Председатель	Н. Шайлдабекова

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 14 апреля 2017 года № 88


ПЛАН МЕР
 по совершенствованию реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья
	№
	Действия
	Ожидаемые результаты
	Срок реализации
	Ответственные/
 исполнители

	1
	Образование Рабочей группы с включением представителей государственных органов и общественных объединений, работающих по вопросам ЛOB3
	Разработка карты потребностей избирателей с ОВЗ для учета и включения в список избирателей на конкретный УИК
	апрель
	ЦИК

	2
	Оказание методической, консультативной помощи общественным организациям ЛОВЗ и избирательным комиссиям в практическом применении законодательства о выборах, нормативных правовых актов ЦИК
	Участие в проведении обучения представителей общественных организаций инвалидов по вопросам реализации активного и пассивного избирательного права, повышения их правовой культуры и электоральной активности
	постоянно
	ОО ЛОВЗ ЦИК

	3
	Проведение тренингов по пониманию инвалидности в части терминологии и этикета, правильному обслуживанию (асисстированию) лиц с ОВЗ, по проблемам ЛОВЗ для аппарата ЦИК, представителей нижестоящих избирательных комиссий, ответственным лицам, сотрудникам
	Увеличение потенциала работников всех уровней избирательных комиссий, а также ОО ЛОВЗ по обеспечению избирательных прав ЛОВЗ в соответствии с международными стандартами
	май-июнь
	ЦИК совместно с IFES и ОО "Назик-кыз"

	4
	Разработка Руководства ТИК/УИК и наблюдателей по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Руководство будет содержать информационно-пояснительный материал для помощи в работе представителей ТИК/УИК с избирателями с ОВЗ
	май-июнь
	ЦИК совместно с IFES

	5
	Взаимодействие с государственными органами (включая избирательные комиссии, либо их Рабочими группами), с управлениями (отделами) социальной защиты исполнительных органов государственной власти, региональными отделениями Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, соответствующими общественными организациями инвалидов и органами МСУ по вопросам обеспечения избирательных прав ЛOB3
	Подготовка сведений (количественных данных) об избирателях, не имеющих возможности прибыть на участок в день голосования по причине здоровья или инвалидности:
- получения сведений о количестве избирателей, являющихся инвалидами, в том числе по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата);
	
	ЦИК, Министерство труда и социального развития КР, Социальный Фонд КР, ОО ЛОВЗ совместно ОМСУ

	6
	Взаимодействие с государственными органами по использованию потенциала государственных программ, направленных на реализацию и обеспечение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Содействие государственных органов в части реализации доступа к избирательным участкам для ЛОВЗ, усиление потенциала деятельности Рабочей группы и реализации Плана мер
	май-октябрь
	Члены Рабочей группы совместно с представителями гос. органов

	7
	Содействие по включению мер по расширению возможностей ЛОВЗ в программы кандидатов через вовлечение ОО ЛОВЗ (путем включения в повестку дебатов другие мероприятия ЦИК)
	Предусматривать в теледебатах кандидатов от политических партий специальные темы, связанные с особенностями реализации как активного, так и пассивного избирательного права граждан с инвалидностью.
Рекомендовать политическим партиям, участвующим в выборах, кандидатам на должность Президента КР подготовить для слепых и слабовидящих избирателей агитационные материалы в аудиоформате, изготовить агитационные материалы крупным шрифтом и шрифтом Брайля, а для глухих или глухонемых избирателей - агитационные материалы (видеоролики) с бегущей текстовой строкой
	май-июнь
	ЦИК, представители СМИ, полит. партий и кандидатов

	8
	Организация в ЦИК заседаний, совещаний, "круглых столов", иных информационно-разъяснительных и обучающих мероприятий, брифингов для СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав ЛОВЗ с участием представителей избирательных комиссий и общественных организаций ЛОВЗ, представителей экспертного сообщества
	Обеспечение условий для более широкого участия в выборах избирателей с ограниченными возможностями здоровья
	июнь-июль
	ЦИК, члены Рабочей группы совместно со СМИ

	9
	Участие в разработке нормативных актов ЦИК и методических материалов по вопросам единообразного применения законодательства в целях реализации избирательных прав ЛОВЗ в ходе подготовки и проведения выборов
	Разработка и принятие отдельного Положения об обеспечении избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Предусмотреть правовой механизм контроля над соблюдением квот для лиц с инвалидностью в списках кандидатов
	июнь-июль
	члены Рабочей группы, эксперты

	10
	Информирование граждан ЛОВЗ о ходе подготовки к выборам, в том числе:
- об организации системной работы по уточнению сведений об избирателях, являющихся ЛОВЗ;
- об обеспечении дополнительным оборудованием помещений для голосования;
- об обеспечении дополнительным оборудованием помещений для голосования ЛОВЗ;
- о возможных способах голосования, предусмотренных законодательством о выборах (голосование вне помещения для голосования, голосование с помощью других лиц, изменение избирательного адреса)
	Использование разных информационных ресурсов для информирования избирателей с ОВЗ в ходе подготовки к выборам.
Среди избирателей с ОВЗ распространение разъяснительных материалов об избирательном законодательстве, о ходе избирательной кампании (процесса), о способах реализации избирательных прав граждан с ОВЗ в доступном формате.
Предусмотреть возможность подписания подписного листа лицами с инвалидностью (незрячими либо имеющими проблемы с верхними конечностями), по примеру формы подписного листа, установленного для сбора подписей при народной законодательной инициативе
	в период подготовки к выборам
	ЦИК, ТИК совместно со СМИ

	11
	Работа по совершенствованию сайта ЦИК в части доступности инвалидам по зрению и размещение на сайте информационных материалов тематического наполнения
	Модернизация сайта ЦИК для удобства пользования лицам с ограниченными возможностями по зрению.
Избиратели с ОВЗ смогут ознакомиться с информацией, представленной на официальном сайте ЦИК самостоятельно
	июль-август
	ЦИК, эксперты

	12
	Информирование организаций, осуществляющих телевизионное вещание, о целесообразности обеспечения трансляции информационных выпусков об организации и проведении голосования, о подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования и определении результатов выборов с использованием сурдоперевода или субтитров
	Составление Рекомендации о целесообразности обеспечения трансляции телепередач и иных местных телепрограмм с использованием сурдоперевода и субтитров.
Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих избирателей предусмотреть использование возможностей сети радиовещания
	июль-ноябрь
	ЦИК совместно с местными СМИ

	13
	Разработка информационных просветительных материалов с учетом потребностей ЛОВЗ, а также избирательных документов для кандидатов (шрифтом Брайля, крупные шрифты, озвученные материалы)
	Повышение знаний у избирателей о порядке голосования на участках, об избирательном процессе, об избирательных правах, также обеспечение возможности ЛОВЗ реализовывать пассивное избирательное право
	июль-октябрь
	ЦИК

	14
	Разработка карты потребностей избирателей с ОВЗ
	Обеспечение доступа к избирательному участку лиц с ОВЗ с учетом их потребностей
	август-сентябрь
	ЦИК совместно с Министерством труда и социального развития КР, Социальным Фондом КР

	15
	Закуп и подготовка увеличительных луп
	Предоставление возможности для самостоятельного волеизъявления гражданам со слабым зрением
	август-сентябрь
	ЦИК

	16
	Закуп и подготовка переносных пандусов
	Для обеспечения доступа к избирательным участкам гражданам, использующих коляски
	август-сентябрь
	ЦИК, ОО ЛОВЗ

	17
	Распределение избирательных приспособлений по участкам
	Создание особых условий для граждан с ОВЗ и реализация избирательных прав
	сентябрь-октябрь
	ЦИК, ТИК, УИК

	18
	Адаптация кабинок голосования для лиц с инвалидностью
	Кабинки для голосования должны быть приспособлены для различных групп населения: людей малого роста, маломобильных групп населения
	сентябрь-октябрь
	ЦИК, ТИК, УИК совместно с ОМСУ

	19
	Совместное посещение представителей ЦИК и ОО ЛОВЗ по мониторингам выборов избирательных комиссий с целью изучения опыта работы избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав инвалидов
	Проверка правильности действий членов УИК на предмет обеспечения доступа ЛОВЗ к участкам
	сентябрь-октябрь
	ЦИК, члены Рабочей группы, представители ОО ЛОВЗ

	20
	Оценка и выработка поэтапного плана по обеспечению доступности УИК для ЛОВЗ
	1. Полная информация о доступности помещений ТИК и УИК по всей стране.
2. Рабочая группа на основе собранной информации разработает список мер по устранению недостатков и обеспечению доступности помещений для ЛОВЗ.
График и состав групп с участием спецпредставителя ЦИК, МСУ, ОО ЛОВЗ и IFES (специально обученный представитель по оценке в соответствии с международными стандартами)
	сентябрь-октябрь
	ЦИК, члены Рабочей группы совместно с IFES

	21
	Независимое наблюдение (мониторинг) за участием ЛОВЗ на выборах КР и реализации их избирательных прав
- включения в список, наличия паспортов, биометрической регистрации, подготовки УИКов и других вопросов для реализации избирательного права ЛОВЗ
	Независимое наблюдение за участием ЛОВЗ.
Включение в состав краткосрочных и долгосрочных наблюдателей представителей общественных объединений ЛОВЗ.
Разработка рекомендаций и их продвижение через общественно-значимые публичные мероприятия.
Привлечь из числа самих лиц с ОВЗ для проведения экспертизы на предмет соответствия требованиям, и корректировки при необходимости
	октябрь-ноябрь
	представители ОО ЛОВЗ при содействии ЦИК

	22
	В ходе формирования соответствующих избирательных комиссий, а также резерва их составов по включению в их составы представителей общественных организаций ЛОВЗ, граждан с ЛОВЗ, специалистов, владеющих жестовым языком (сурдопереводчиков)
	Обеспечение специалистов среди членов избирательных комиссий по работе с ЛОВЗ по разным категориям инвалидности
	в период формирования составов избирательных комиссий
	ЦИК, ОО ЛОВЗ совместно с привлеченными специалистами
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