ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2017 года № 147

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведении выборов Президента Кыргызской Республики, назначенных на 15 октября 2017 года

В связи с предстоящими 15 октября 2017 года выборами Президента Кыргызской Республики, назначенных постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О назначении даты выборов Президента Кыргызской Республики" от 14 июня 2017 года № 1681-VI, в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", в целях организации подготовки и проведения выборов Президента Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Кыргызской Республики, назначенных на 15 октября 2017 года.

2. Выпустить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Кыргызской Республики, назначенных на 15 октября 2017 года брошюрой тиражом 4000 (четыре тысяч) экземпляров.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бекматова А.Г.

Председатель	Н. Шайлдабекова

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 14 июня 2017 года № 147

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Кыргызской Республики, назначенных на 15 октября 2017 года

День голосования - воскресенье

15 октября 2017 года

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Основания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к гражданам, политическим партиям, общественности, государственным органам и органам МСУ, СМИ | После назначения выборов (14 июня 2017 года) | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК КР) Информационный отдел |  |
| 2 | Формирование Рабочих групп ЦИК КР | После назначения выборов | ЦИК КР Отдел правового обеспечения |  |
| Информационное обеспечение выборов |  |  |  |  |
| 3 | Обращение к СМИ об аккредитации для участия в агитации по выборам Президента Кыргызской Республики | Со дня назначения выборов | Информационный отдел |  |
| 4 | Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК КР сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 20 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, в целях аккредитации (не позднее 4 июля 2017 года) | СМИ, интернет-издания Рабочая группа ЦИК КР Информационный отдел | Конституционный Закон КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" - (далее КЗ) ч.20 ст.22 КЗ |
| 5 | Опубликование ЦИК КР сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 9 июля 2017 года) | Рабочая группа ЦИК КР Информационный отдел | ч.20 ст.22 КЗ |
| 6 | Аккредитация представителей СМИ, интернет-изданий | После поступления заявки в письменной форме | Рабочая группа ЦИК КР Информационный отдел | ст. 11, 22 КЗ |
| 7 | Регулярное информирование граждан о ходе подготовки и проведения выборов, обновление и размещение информации на сайте ЦИК КР | Постоянно | Рабочая группа ЦИК КР Информационный отдел |  |
| 8 | Запрет на опубликование (освещение) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | Последние 5 календарных дней до дня голосования (с 10 октября 2017 года) | Рабочая группа ЦИК КР | ч.6 ст.22 КЗ |
| Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики |  |  |  |  |
| 9 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по выборам, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | Со дня назначения выборов (в течение 2-х календарных дней со дня поступления документов) | Рабочая группа ЦИК КР | ст.19 КЗ |
| 10 | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и заканчивается за 75 календарных дней до дня выборов (до 1 августа 2017 года) | Отдел по организации выборов | ч.2 ст.49 КЗ |
| 11 | Сбор подписей и представление подписных листов в поддержку кандидатов на должность Президента | Со дня выдвижения, не позднее, чем за 50 календарных дней до дня выборов (до 26 августа 2017 года) | Рабочая группа ЦИК КР Уполномоченные представители кандидатов | ч.7 ст.52 КЗ |
| 12 | Проверка достоверности подписей в поддержку кандидата | После сдачи подписных листов в 10-дневный срок | Рабочая группа ЦИК КР с привлечением работников регистрационных служб | ч.7 ст.52 КЗ |
| 13 | Представление в ЦИК КР документов для регистрации кандидатов | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня выборов (до 31 августа 2017 года) | Уполномоченные представители кандидатов | ч.1 ст.53 КЗ |
| 14 | Проверка соответствия кандидатов на должность Президента КР требованиям, предъявляемым Конституцией КР | В течение 5 календарных дней с момента подачи гражданином заявления о самовыдвижении либо представления решения политической партии | Рабочая группа ЦИК КР | ст. 50, 51 КЗ |
| 15 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов на должность Президента КР требованиям Конституции КР и Конституционного Закона | В течение 10 календарных дней со дня приема документов | Рабочая группа ЦИК КР | ст.53 КЗ |
| 16 | Уведомление кандидата или политической партии о несоответствии документов, препятствующих для его регистрации | В течение 24 часов после получения документов | Рабочая группа ЦИК КР | ст.53 КЗ |
| 17 | Внесение необходимых изменений и предоставление исправленных документов в ЦИК КР | В течение 48 часов после получения уведомления (п.19) | Рабочая группа ЦИК КР | ст.53 КЗ |
| 18 | Внесение избирательного залога в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя | До регистрации и после проверки представленных документов кандидата | КРГ ЦИК КР | ч.4 ст.53 КЗ |
| 19 | Регистрация кандидатов | Заканчивается за 35 календарных дней до дня выборов (до 10 сентября 2017 года) | Рабочая группа ЦИК КР | ч.5 ст.53 КЗ |
| 20 | Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов | Не позднее, чем на 5-й календарный день после регистрации кандидатов | Информационный отдел | ч.10 ст.53 КЗ |
| 21 | Принятие решения об отказе в регистрации и выдача кандидату либо уполномоченному представителю копии решения Центральной избирательной комиссии с изложением оснований отказа | В течение суток с момента принятия решения | Рабочая группа ЦИК КР | ч.6 ст.53 КЗ |
| 22 | Обжалование кандидатом решения об отказе в регистрации в суде | В 5-дневный срок (с момента принятия решения) | Кандидат | ч.8 ст.53 КЗ |
| 23 | Отказ кандидата от дальнейшего участия в выборах (по его письменному заявлению) | Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 12 октября 2017 г.) | Рабочая группа ЦИК КР | ч.9 ст.53 КЗ |
| 24 | Отмена регистрации кандидатов по основаниям предусмотренным Конституционным Законом | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования (до 10 октября 2017 г.) | Рабочая группа ЦИК КР | ст.46 КЗ |
| 25 | Выдача кандидатам удостоверений с указанием даты регистрации | В течение 2 календарных дней после регистрации | Рабочая группа ЦИК КР | ч.11 ст.53 КЗ |
| 26 | Регистрация представителей кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей в избирательных комиссиях | После регистрации кандидатов | Рабочая группа ЦИК КР | ч.1 ст.17 и ст.20 КЗ |
| Предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 27 | Предвыборная агитация | Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до дня голосования (с 10 сентября по 13 октября 2017 года) | Кандидаты СМИ Интернет-издания | ч.8 ст.22 , ч.1 ст.23 КЗ |
| 28 | Утверждение порядка предоставления бесплатного эфирного времени, проведение жеребьевки между кандидатами для распределения бесплатного эфирного времени | До начала периода предвыборной агитации (до 10 сентября 2017 года) | Рабочая группа ЦИК КР | ст. 24, 25 КЗ |
| 29 | Оказание содействия государственных органов и органов местного самоуправления (далее - МСУ) в организации собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и заканчивается за 24 часа до дня голосования (с 10 сентября по 13 октября 2017 года) | Государственные органы Органы МСУ МВД КР | ст.26 КЗ |
| 30 | Предоставление на территории каждого избирательного участка специальных мест для вывешивания агитационных материалов | В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов (до 24 июня 2017 года) | Государственные органы Органы МСУ | ч.3 ст.27 |
| Образование избирательных участков |  |  |  |  |
| 31 | Образование избирательных участков, утверждение схем и границ избирательных участков, в том числе за рубежом по предложению ТИК, МИД | Не позднее, чем за 75 календарных дней до дня голосования (до 1 августа 2017 года) | Отдел по организации выборов Рабочая группа ЦИК КР ТИК МИД | ст.13 КЗ |
| 32 | Опубликование в СМИ информации с указанием границ и адресов избирательных участков | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения | Отдел по организации выборов Информационный отдел | ст.13 КЗ |
| 33 | Передача утвержденных схем и границ избирательных участков уполномоченному государственному органу (ГРС) | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения | Отдел управления ИИС ГРС | ст.13 КЗ |
| 34 | Формирование отдельных участковых избирательных комиссий, в том числе за рубежом | После назначения выборов | Отдел по организации выборов ТИК МИД КР Политические партии Органы МСУ |  |
| Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |  |  |
| 35 | Проведение обучающих семинаров для уполномоченных представителей кандидатов и других участников избирательного процесса | После назначения выборов по отдельному плану | Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса |  |
| 36 | Проведение обучающих тренингов для членов ТИК, УИК, операторов АСУ и членов МИД КР за рубежом | После назначения выборов по отдельному плану | Центр обучения взаимодействия с участниками процесса, Центр избирательных технологий |  |
| Списки избирателей |  |  |  |  |
| 37 | Предоставление сведений об избирателях, проживающих и находящихся за пределами Кыргызской Республики вставших на консульский учет и прошедших биометрическую регистрацию | Не позднее 80 календарных дней до дня голосования (до 27 июля 2017 года) | ГРС по согласованию с МИД, Бишкекская ТИК Отдел управления ИИС | ч.6 ст.14 КЗ |
| 38 | Составление ГРС предварительного списка избирателей с учетом границ УИК и передача предварительного списка избирателей в электронном виде в ЦИК КР | Со дня утверждения схем и границ избирательных участков, за 70 календарных дней до дня голосования (до 6 августа 2017 года) | ГРС Отдел управления ИИС | ст.14 КЗ |
| 39 | Распечатка предварительных списков избирателей и передача в УИК | Незамедлительно с момента получения предварительного списка избирателей | Отдел управления ИИС ТИК | ч.7 ст.14 КЗ |
| 40 | Вывешивание предварительных списков избирателей для ознакомления и уточнения, размещения на официальном сайте ЦИК КР | Период уточнения списка избирателей (с 16 августа по 30 сентября 2017 года) | УИК Отдел по организации выборов Отдел управления ИИС |  |
| 41 | Размещение предварительных списков избирателей на официальном сайте ЦИК КР для ознакомления и соответствующего уточнения указанных данных, определения ошибок и неточностей в списках | Не позднее 60 календарных дней до дня голосования (до 16 августа 2017 года) | Информационный отдел Отдел управления ИИС | ч.8 ст.14 КЗ |
| 42 | Прием заявлений в УИК от избирателей, прошедших биометрическую регистрацию, об ошибке или неточности в списке избирателей и направление их в ТИК для принятия соответствующих мер по включению его в список, исправления ошибок или неточностей и направления в ГРС (форма 3) | Не позднее 15 календарных дней до дня голосования (до 30 сентября 2017 года) | Отдел управления ИИС УИК ТИК | ст.15 КЗ |
| 43 | Прием заявлений от избирателей, прошедших биометрическую регистрацию, о намерении голосовать по избирательному адресу с приложением копии паспорта гражданина Кыргызской Республики (ID-карта), а для лиц, проживающих или находящихся за пределами Кыргызской Республики, - копии паспорта гражданина КР (ID-карта), а при отсутствии его - общегражданского паспорта гражданина КР, служебного или дипломатического паспорта и незамедлительная передача в ГРС для включения в список избирателей по заявленному избирательному адресу (форма 2) | Не позднее 15 календарных дней до дня голосования (до 30 сентября 2017 года) | Отдел управления ИИС УИК ТИК ГРС | ч.4 ст.15 КЗ |
| 44 | Обработка заявлений Форм 2, 3, уведомление избирателей о результатах обработки | В течение 2-х дней после обработки | ГРС Отдел управления ИИС | ч.3 ст.15 КЗ |
| 45 | Направление ГРС в ЦИК КР контрольного списка избирателей, содержащего актуализированную, информацию об избирателях | Не позднее 30 календарных дней до дня голосования (до 15 сентября 2017 года) | ГРС Отдел управления ИИС | ч.3 ст.15 КЗ |
| 46 | Вывешивание на сайте и на участке контрольного списка избирателей для ознакомления избирателями | За 20 календарных дней до дня голосования (24 сентября 2017 года) | Отдел управления ИИС УИК | ч.3 ст.15 КЗ |
| 47 | Составление списков избирателей, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых и передача их в ГРС и соответствующую УИК | Не позднее 12 календарных дней до дня голосования (до 3 октября 2017 года) | Руководители указанных учреждений, ГРС Отдел управления ИИС УИК | ч.5 ст.14 КЗ |
| 48 | Формирование и передача от ГРС в ЦИК КР окончательного списка избирателей по утвержденной форме (2 экземпляра) | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (до 5 октября 2017 года) | Отдел управления ИИС ГРС | ч.5 ст.15 КЗ |
| 49 | Распечатка и передача пронумерованных, прошнурованных и заверенных печатью ЦИК КР списков избирателей в соответствующие УИК в 2 экземплярах окончательных списков избирателей: 1) для голосования; 2) для вывешивание на УИК (без персональных данных) | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 12 октября 2017 года) | Отдел управления ИИС Отдел по организации выборов | ч.5 ст.15 КЗ |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 50 | Утверждение сметы расходов и открытие финансирования на подготовку и проведение выборов Президента Кыргызской Республики | После назначения выборов | Правительство КР Министерство финансов КР Отдел планирования, учета и отчетности (далее - ПУО) |  |
| 51 | Формирование при ЦИК КР Контрольно-ревизионной группы (КРГ) | После назначения выборов | ЦИК КР |  |
| 52 | Установление перечня банковских или иных учреждений, для открытия счетов избирательного фонда, порядка открытия, ведения указанных счетов, учета и отчетности по средствам избирательных фондов кандидатов | После назначения выборов | КРГ Отдел ПУО | ч.6 ст.41 КЗ |
| 53 | Создание избирательных фондов для финансирования предвыборной кампании кандидатов | В течение 5 календарных дней после выдвижения кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам | ст.54 КЗ |
| 54 | Внесение избирательного залога в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя | До регистрации и после проверки представленных документов кандидата | КРГ ЦИК КР | ч.4 ст.53 КЗ |
| 55 | Предоставление банковскими учреждениями информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов | Еженедельно, а по требованию ЦИК КР - в течение 24 часов | КРГ Банковские или иные учреждения | ч.12 ст.41 КЗ |
| 56 | Размещение информации о поступлениях средств и расходов избирательных фондов кандидатов на официальном сайте ЦИК КР | Еженедельно | КРГ | ч.12 ст.41 КЗ |
| 57 | Прекращение финансовых операций, в том числе расчетов с физическими и юридическими лицами по специальным счетам | В 18.00 часов 14 октября 2017 г. (18 часов дня, предшествующего дню голосования) | КРГ Банки | ч.14 ст.41 КЗ |
| 58 | Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов | После назначения выборов | КРГ | ч.1 ст.42 КЗ |
| 59 | Представление отчета кандидатов в КРГ о размерах и источниках фонда, произведенных затратах предоставление кандидатами, набравшими необходимое количество голосов, в ЦИК КР отчета о размерах и источниках расходов и возврате избирательного залога (финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда) | Первый финансовый отчет - одновременно с представлением в ЦИК КР документов, подтверждающих внесение избирательного залога. Второй финансовый отчет - не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (до 5 октября 2017 года). Третий итоговый финансовый отчет - не позднее, чем через 10 дней после выборов (до 25 октября 2017 года) | КРГ | ч.16 ст.41 КЗ |
| Избирательные бюллетени по выборам |  |  |  |  |
| 60 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 25 календарных дней до дня голосования (до 20 сентября 2017 года) | Отдел по организации выборов | ч.2 ст.30 КЗ |
| 61 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 5 октября 2017 года) | Отдел по организации выборов | ч.6 ст.30 КЗ |
| 62 | Передача бюллетеней для голосования в ТИК | За 10 календарных дней до дня голосования (до 5 октября 2017 года) | Отдел по организации выборов | ч.9 ст.30 КЗ |
| 63 | Передача бюллетеней для голосования в УИК | За 2-1 календарный день до дня голосования (до 12-13 октября 2017 года) | Отдел по организации выборов | ч.9 ст.30 КЗ |
| Международные и общественные наблюдатели |  |  |  |  |
| 64 | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования решения о назначении выборов | Отдел международного сотрудничества | п.1 ст.10 КЗ |
| 65 | Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Правительством, ЦИК КР приглашений | После официального опубликования решения о назначении выборов | Отдел международного сотрудничества | п.2 ст.10 КЗ |
| 66 | Установление условий и порядка аккредитации, формы документа об аккредитации общественных наблюдателей в избирательных комиссиях | После назначения выборов | Отдел правового обеспечения | п.3 ст.10-1 КЗ |
| 67 | Аккредитация общественных наблюдателей при предоставлении письменного направления, удостоверенного печатью некоммерческой организации | На основании направления НКО, по мере поступления заявок и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов | Соответствующая избирательная комиссия | ст.10-1 КЗ |
| Порядок голосования |  |  |  |  |
| 68 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 5 октября 2017 года) | УИК | ч.1 ст.31 КЗ |
| 69 | Прием и регистрация в специальном реестре письменных заявлений избирателей о намерении голосовать вне помещения для голосования | Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 12 октября 2017 года) | УИК | ч.2 ст.33 КЗ |
| 70 | Вывешивание реестров избирателей, подавших письменное заявление о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | За 2 дня до голосования (до 13 октября 2017 года) | УИК | ч.4 ст.33 КЗ |
| 71 | Проведение голосования вне помещения для голосования | За 1 календарный день до дня голосования - с 08.00 до 20.00 часов 14 октября 2017 года | УИК | ч.1 ст.33 КЗ |
| 72 | Подготовка к голосованию | 07.00 до 08.00 часов 15 октября 2017 года | УИК | ст.31 КЗ |
| 73 | Проведение голосования | 15 октября 2017 года с 08.00 до 20.00 часов | УИК | ст.31 КЗ |
| Установление итогов голосования и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 74 | Пересчет и погашение оставшихся неиспользованных и испорченных бюллетеней, упаковка в пакет, составление акта, внесение данных в протокол и его увеличенную форму | После завершения голосования | ТИК УИК | ч.4 ст.35 КЗ |
| 75 | Работа со списком избирателей: суммирование данных по каждой странице, итоговых данных по списку избирателей в целом, заверение списка подписью и печатью УИК | Перед непосредственным подсчетом голосов | УИК | ч.5 ст.35 КЗ |
| 76 | Составление акта о числе избирательных бюллетеней, выданных избирателям (выдача копии актов всем присутствующим) | После проведения работы со списком избирателей | УИК | ч.5 ст.35 КЗ |
| 77 | Подсчет избирательных бюллетеней в переносных ящиках и пропуск их через АСУ | После окончания голосования 15 октября 2017 года | УИК в присутствии наблюдателей | ч.6 ст.35 КЗ |
| 78 | Распечатка отчета АСУ о предварительных итогах голосования и передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи | После 20.00 часов, но не позднее 21.00 часа в день голосования | Отдел управления ИИС Отдел по организации выборов УИК |  |
| 79 | Размещение предварительных итогов голосования (по АСУ) по каждому участку на официальном сайте ЦИК КР | Незамедлительно по мере поступления предварительных итогов голосования в ЦИК КР | Отдел управления ИИС Информационный отдел | ст.37-1, ст.39 КЗ |
| 80 | Установление итогов голосования по результатам ручного подсчета голосов | После окончания голосования 15 октября 2017 года | УИК | ч.14 ст.35 КЗ |
| 81 | Проведение итогового заседания УИК, рассмотрение поступивших заявлений (жалоб) | После проведения подсчета голосов | УИК | ч.16 ст.35 КЗ |
| 82 | Составление протокола об итогах голосования УИК в двух экземплярах, подписание всеми присутствующими членами УИК. Оглашение итогов голосования на УИК (вывешивание его на участке) | После проведения итогового заседания | УИК | ч.17 ст.35 КЗ |
| 83 | Выдача копии протокола об итогах голосования заверенного печатью, каждому присутствующему при подсчете голосов (Секретарь УИК) | После подписания протокола об итогах голосования | УИК | ч.22 ст.35 КЗ |
| 84 | Вывешивание копии протокола об итогах голосования, заверенные печатью на стендах перед помещением УИК | Не позднее 3 календарных дней со дня голосования (до 18 октября 2017 года) | УИК | ч.23 ст.35 КЗ |
| 85 | Вывешивание списка избирателей, принявших участие на выборах или его копии заверенной печатью вывешивается на стендах перед помещениями УИК | Не позднее 3 календарных дней со дня голосования (до 18 октября 2017 года) | УИК ТИК | ч.23 ст.35 КЗ |
| 86 | Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования УИК вместе с избирательной документацией | Незамедлительно доставляются не позднее 6 часов утра следующего за днем голосования | УИК ТИК В сопровождении представителей кандидатов МВД | ч.19 ст.35 КЗ |
| 87 | Проведение итогового заседания ТИК, рассмотрение заявлений (жалоб) | Перед подписанием протокола об итогах голосования | ТИК | ч.2 ст.36 КЗ |
| 88 | Подведение итогов голосования на соответствующей территории, составление сводной таблицы и протокола | Незамедлительно после получения протоколов УИК | ТИК | ч.2 ст.36 КЗ |
| 89 | Составление протокола об итогах голосования ТИК в двух экземплярах и подписание всеми присутствующими членами ТИК | После проведения итогового заседания | ТИК | ч.3 ст.36 КЗ |
| 90 | Направление первого экземпляра протокола ТИК незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы в ЦИК КР | Незамедлительно после подписания | ТИК | ч.4 ст.36 КЗ |
| 91 | Вывешивание увеличенной формы протокола об итогах выборов для всеобщего ознакомления в месте, установленном ТИК | После подведения итогов выборов | ТИК | ч.6 ст.36 КЗ |
| 92 | Выдача каждому лицу, присутствующему при подсчете голосов копии протокола об итогах голосования, заверенной печатью секретарем ТИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | ТИК | ч.8 ст.36 КЗ |
| 93 | Проведение итогового заседания ЦИК КР, рассмотрение поступивших заявлений (жалоб) | Перед подписанием протокола о результатах выборов | Рабочая группа ЦИК КР Отдел правового обеспечения | ч.1 ст.37 КЗ |
| 94 | Составление протокола о результатах выборов ЦИК КР и сводной таблицы по суммарным данным протоколов всех нижестоящих избирательных комиссий | После получения протоколов от ТИК | ЦИК КР Отдел по организации выборов | ч.2 ст.37 КЗ |
| 95 | Протоколы об итогах голосования по каждому избирательному участку размещаются на официальном сайте ЦИК КР | Не позднее 18 календарных дней со дня голосования (до 2 ноября 2017 года) | Отдел по организации выборов Отдел управления ИИС | ч.2 ст.37-1 КЗ |
| 96 | Списки избирателей, принявших участие на выборах, размещаются на официальном сайте ЦИК КР | Не позднее 5 календарных дней со дня голосования (до 20 октября 2017 года) | Отдел по организации выборов Отдел управления ИИС | ч.3 ст.37-1 |
| 97 | Протоколы об итогах голосования территориальных избирательных комиссий размещаются на официальном сайте ЦИК КР | Не позднее 19 календарных дней со дня голосования (до 3 ноября 2017 года) | Отдел по организации выборов Отдел управления ИИС | ч.4 ст.37-1 КЗ |
| 98 | Определение результатов выборов Президента Кыргызской Республики | Не позднее 20 календарных дней со дня голосования До 4 ноября 2017 года | ЦИК КР | ч.1 ст.37 КЗ |
| 99 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Информационный отдел | ч.2 ст.39 КЗ |
| 100 | Официальное опубликование результатов выборов | В 2-недельный срок со дня определения результатов выборов | Информационный отдел | ч.3 ст.39 КЗ |
| Повторное голосование (в случае назначения) |  |  |  |  |
| 101 | Проведение повторного голосования | Не ранее 2-недельного срока со дня определения результатов выборов | ЦИК КР | ст.56 КЗ |
| 102 | Опубликование сообщения о проведении повторного голосования в СМИ | Не позднее 3 календарных дней со дня определения результатов выборов | ЦИК КР | ч.2 ст.56 КЗ |
| Повторные выборы (в случае назначения) |  |  |  |  |
| 103 | Назначение и проведение повторных выборов (в случае признания выборов недействительными, а также, если в избирательный бюллетень были включены два кандидата и ни один из них не был избран либо при повторном голосовании ни один кандидат не избран) | В течение одного месяца после признания выборов недействительными | ЖК КР | ст.57 КЗ |
| 104 | Опубликование сообщения о проведении повторных выборов в СМИ | В течение 3 календарных дней после принятия соответствующего решения | Информационный отдел | ст.57 КЗ |