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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 28 октября 2016 года № 174
О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов некоторых местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 11 декабря 2016 года
Руководствуясь статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению досрочных выборов депутатов некоторых местных кенешей, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О роспуске некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской и Нарынской областей Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов" от 27 октября 2016 года УП № 233, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов некоторых местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 11 декабря 2016 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бекматова А.Г.

Председатель	Н. Шайлдабекова

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 28 октября 2016 года № 174


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов некоторых местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 11 декабря 2016 года
День выборов - воскресенье
11 декабря 2016 года
	№
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	Образование избирательных округов и избирательных участков

	1
	Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 38 календарных дней до дня голосования
(до 3 ноября 2016 года)
	Территориальные избирательные комиссии с участием представителей органов местного самоуправления
(Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" - (далее Закон) ч.4 ст.10)

	2
	Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 38 календарных дней до дня голосования
(до 3 ноября 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальных избирательных комиссий
(ч.5 ст.10 Закона)

	3
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов
	Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения
(до 7 ноября 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел информационной политики)
(ч.6 ст.10 Закона)

	4
	Образование избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования
(до 7 ноября 2016 года)
	Территориальные избирательные комиссии
(ч. 2, 3 ст.11 Закона)

	5
	Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования
(до 7 ноября 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальных избирательных комиссий
(ч.3 ст.11 Закона)

	6
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков
	Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения
(до 11 ноября 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел информационной политики)
(ч.3 ст.11 Закона)

	Обучение членов избирательных комиссий

	7
	Проведение обучающих тренингов для членов территориальных и участковых избирательных комиссий
	По отдельному плану и графику
	Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий

	Работа со списками избирателей

	8
	Составление списка избирателей уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей - их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей
	Не позднее 38 календарных дней до дня голосования
(до 3 ноября 2016 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(ч.4 ст.12 Закон)

	9
	Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК
	Не позднее 38 календарных дней до дня голосования
(до 3 ноября 2016 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(ч.4 ст.12 Закона)

	10
	Распечатывание и передача списков избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии
	Не позднее 38 календарных дней до дня голосования
(до 3 ноября 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой)
(ч.4 ст.12 Закона)

	11
	Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями
	Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования
(до 7 ноября 2016 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.1 ст.13 Закона)

	12
	Прием и обработка заявлений о внесении изменений в персональные данные (Форма 3)
	Не позднее 11 календарных дней до дня голосования
(до 30 ноября 2016 года)
	Уполномоченные государственные органы, системные администраторы, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии
(ч.4 ст.13 Закона)

	13
	Формирование уполномоченным государственным органом окончательного списка избирателей, разделенный в соответствии с границами избирательных участков
	Не позднее 8 календарных дней до дня голосования
(до 3 декабря 2016 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(ч.4 ст.13 Закона)

	14
	Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования
(до 9 декабря 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), территориальные избирательные комиссии
(ч.4 ст.13 Закона)

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	15
	Регистрация уполномоченных представителей по выборам и по финансовым вопросам
	В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.3 ст.21 Закона)

	16
	Выдвижение кандидатов в депутаты городского кенеша
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дня до дня голосования
(до 24.00 часов
 10 ноября 2016 года)
	Политические партии
(ч.1, ч.2 ст.49 Закона)

	17
	Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 22 календарных дня до дня голосования
(до 24.00 часов
 18 ноября 2016 года)
	Политические партии, граждане путем самовыдвижения
(ч.1, ч.2 ст.49 Закона)

	18
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации списков кандидатов в депутаты городского кенеша
	Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования
(до 24.00 часов
 10 ноября 2016 года)
	Уполномоченные представители политических партий
(ч.1 ст.53 Закона)

	19
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей
	Не позднее, чем за 22 календарных дней до дня голосования
(до 24.00 часов
 18 ноября 2016 года)
	Уполномоченные представители кандидатов
(ч.1 ст.60 Закона)

	20
	Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона "О выборах депутатов местных кенешей"
	В течение 7 календарных дней со дня принятия документов
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.4 ст.53, ч.3 ст.60 Закона)

	21
	Регистрация списка кандидатов в депутаты городского кенеша
	За 22 календарных дней до дня голосования
(до 19 ноября 2016 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.6 ст.53 Закона)

	22
	Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей
	За 15 календарных дней до дня голосования
(до 26 ноября 2016 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

	(*)
	
	
	юридические и физические лица (отдел информационной политики ЦИК КР)
(ч.2 ст.22 Закона)

	30
	Проведение предвыборной агитации
	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации:
- списков кандидатов в городские кенеши
 (19 ноября 2016 года)
- всех кандидатов в айыльные кенеши
 (26 ноября 2016 года)
 и прекращается за 24 часа до начала голосования
 (в 8.00 ч. 10 декабря 2016 года)
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации
(ч.1 ст.23 Закона)

	31
	Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий
	После окончания срока регистрации
	Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления
(ч.1 ст.26 Закона)

	32
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов
	Органы местного самоуправления
(ч.3 ст.27 Закона)

	Международные наблюдатели

	33
	Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества)
(ч.1 ст.8 Закона)

	34
	Аккредитация международных наблюдателей
	По мере поступления заявок
	Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества)
(ч. 1, 2 ст.8 Закона)

	Финансирование выборов

	35
	Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей
	После назначения выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности)

	36
	Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий
	Со дня формирования избирательного фонда
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии
(ч.1 ст.16 Закона)

	37
	Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	После выделения избирательным комиссиям денежных средств
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности)
(ч.2 ст.16 Закона)

	38
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств
	1) одновременно с представлением в ТИК документов, подтверждающих внесение избирательного залога (по выборам в городские кенеши), и иных документов, необходимых для регистрации
2) не позднее, чем за 7 дней до дня голосования
3) не позднее 7 календарных дней после выборов
	Кандидаты, политические партии
 (Закон ч.19 ст.15)
Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии
 (ч.2 ст.16 Закона)

	Порядок изготовления и передачи избирательным комиссиям избирательных бюллетеней

	39
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее, чем за 15 календарных дней до дня голосования (до 26 ноября 2016 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.3 ст.30 Закона)

	40
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования
(до 4 декабря 2016 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.1 ст.31 Закона)

	41
	Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования
(до 4 декабря 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(ч.8 ст.30 Закона)

	42
	Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии
	За 7 календарных дней до дня голосования
(до 4 декабря 2016 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(ч.13 ст.30 Закона)

	43
	Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями
	За 2 календарных дня до дня голосования
(9 декабря 2016 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.13 ст.30 Закона)

	Порядок голосования

	44
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	Только за один календарный день до дня голосования
(10 декабря 2016 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.2 ст.33 Закона)

	45
	Проведение голосования
	11 декабря 2016 года с 8.00 до 20.00 часов
	Участковые избирательные комиссии
(ст.31 Закона)

	Установление итогов голосования и определение результатов выборов

	46
	Распечатка отчета о предварительных итогах голосования по АСУ и передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей

	47
	Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК
	После получения данных от УИКов
	Участковые избирательные комиссии
Центральная избирательная комиссия
(ч.2 ст.40 Закона)

	48
	Установление итогов голосования по результатам ручного подсчета голосов
	После завершения голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
(ч.12 ст.36 Закона)

	49
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений)
	После проведения подсчета голосов
	УИК в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ
(ч.14 ст.36 Закона)

	50
	Составление протокола об итогах голосования избирательными комиссиями в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии
	После проведения итогового заседания
	Участковые избирательные комиссии
(ч.15 ст.36 Закона)

	51
	Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией
	Незамедлительно после их подписания членами УИК
	Участковые избирательные комиссии
Территориальные избирательные комиссии
МВД
(ч.17 ст.36 Закона)

	52
	Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий
	После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории
	Территориальные избирательные комиссии
(ч.2 ст.37 Закона)

	53
	Составление протокола об итогах голосования избирательной комиссией в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами избирательной комиссии. К протоколу приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особое мнение членов избирательной комиссии, а также поступившие жалобы (заявления) и принятые по ним решения
	После итогового заседания ТИК
	Территориальные избирательные комиссии
(ч.3 ст.37 Закона)

	54
	Определение результатов выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики
	До 26 декабря 2016 года
(не позднее 15 календарных дней со дня голосования)
	Территориальные избирательные комиссии
(ч.1 ст.38 Закона)

	55
	Направление в Центральную избирательную комиссию первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы
	Незамедлительно после подписания протокола ТИК
	Территориальные избирательные комиссии
(ч.4 ст.37 Закона)

	56
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Территориальные избирательные комиссии
(ч.3 ст.40 Закона)

	57
	Определение результатов выборов депутатов местных кенешей установленных избирательным законодательством
	После получения протоколов ТИК
	Центральная избирательная комиссия
(Закон Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики" п.24 ч.1 ст.7)

	58
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списком кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов, против всех списков кандидатов, включая данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых определялись результаты выборов
	В течение 7 календарных дней со дня определения результатов выборов
	Центральная избирательная комиссия
(ч.4 ст.40 Закона)


______________
(*) Примечание ИЦ "Токтом": Текст в оригинале отсутствует.
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