	[image: ]


                               УТРАТИЛ СИЛУ         в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР                      от 14 января 2022 года N 9                                  Утвержден                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                     от 14 августа 1999 года N 443                                  ПЛАН             постепенного открытия местных регистрационных             органов в регистрационных зонах на территории                         Кыргызской Республики              (В редакции постановления Правительства КР от                      4 октября 2000 года N 613)     В  соответствии  со  статьей 52 Закона  Кыргызской  Республики  "Огосударственной регистрации прав на недвижимое  имущество"   настоящийПлан   постепенного   открытия  местных  регистрационных   органов   врегистрационных    зонах    на   территории   Кыргызской    Республикиустанавливает    порядок,   очередность   и  сроки  открытия   местныхрегистрационных    органов   с   учетом   условий    и    особенностейрегистрационных  зон,   которые должны   соответствовать   требованиямсоздания    Единой   государственной  системы  регистрации   прав   нанедвижимое имущество.    Составной   частью    плана  является  график   открытия   местныхрегистрационных  органов,  предусматривающий сроки  и  место  открытияместного регистрационного органа, согласно приложению.                                Раздел 1                        Этапы реализации плана     I этап. Подготовительный     В   целях  создания  и  функционирования  местных  регистрационныхорганов   необходимо   до   25 августа 1999  года  провести  следующиеподготовительные мероприятия:    -   проведение    подготовительных  работ  по   открытию   местныхрегистрационных  органов по регистрации прав на недвижимое  имущество,заключение    соглашений    об    их   создании    между    директоромГосударственного агентства по регистрации прав на недвижимое имуществопри  Правительстве   Кыргызской  Республики  (далее  -  Госрегистр)  иглавами местных государственных администраций;    -  разработку   и   утверждение Госрегистром положения  о  порядкеобъединения районных (городских) управлений по землеустройству и  бюротехнической     инвентаризации    (БТИ),    организацию   деятельностиобразованных органов Госрегистра на переходный период;    -  объединение  существующих районных  (городских)  управлений  поземлеустройству   и   земельным   ресурсам    и    бюро    техническойинвентаризации   (БТИ)    в   районные   (городские)   управления   поземлеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество;    -   выделение    местными   государственными  администрациями   набезвозмездной  основе зданий или помещений   и   их   подготовку   дляразмещения местных регистрационных органов;    - разработку структуры  местных  регистрационных  органов,  подборкадров   и  назначений  руководителей местных регистрационных  органовГосрегистром по представлению глав местных госадминистраций.    Степень  готовности  к  открытию местного регистрационного  органаопределяется   Госрегистром  совместно  с  местными   государственнымиадминистрациями  и органами местного самоуправления  города  Бишкек  всроки,   установленные   графиком  открытия  местных   регистрационныхорганов.   В   случае  признания  проведенных  подготовительных  работудовлетворительными,  Госрегистр в соответствии со статьей  52  Закона"О   государственной    регистрации  прав  на  недвижимое   имущество"принимает  решение  и  выдает сертификат  об  официальном  открытии  ифункционировании  местного регистрационного органа (форма  сертификатаустанавливается Госрегистром).     II этап. Открытие пилотных регистрационных органов     Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от16  мая  1996  года  N  223 "О проведении пилотных (экспериментальных)проектов   по   регистрации  прав на землю и  недвижимое  имущество  вКантском  районе Чуйской области и Кара-Суйском районе Ошской области"в   указанных  районах были открыты экспериментальные  регистрационныеотделения по апробированию первичных регистрационных процедур.    Поэтому первые  регистрационные  органы в республике будут открытына  базе  Иссык-Атинского района (бывшего Кантского)  Чуйской  областии  Кара-Суйского района Ошской области до 15 октября 1999 года.  Крометого,   учитывая  наибольший количественный состав единиц  недвижимогоимущества   и проводимых сделок с ними,  а также перспективу  развитиярынка   недвижимости,   обеспеченность  кадрами  и  накопленный   опытпроцедуры проведения регистрации недвижимости,  регистрационный  органбудет  открыт в городе Бишкек и Сокулукском районе Чуйской области  до15  декабря  1999 года.     III этап. Открытие местных регистрационных органов в крупных                           городах и районах     На  III  этапе  планируется проведение подготовительных  работ  пооткрытию  местных регистрационных органов в крупных городах и  районахреспублики с наибольшим количеством недвижимости и сделок с  нею,   тоесть  начиная   с   1  января по 31 декабря 2000  года  предполагаетсяоткрытие  19  местных регистрационных органов в областных  центрах   идругих  крупных городах  и районах.  В соответствии с этим начиная с 1ноября   1999   года  будет  организовано  обучение  руководителей   испециалистов  на базе  действующих регистрационных органов  в  городахКант, Кара-Суу и Бишкек.     IV этап. Открытие регистрационных органов в остальных городах и                                районах     На данном этапе предполагается  открытие  местных  регистрационныхорганов  в  остальных  районах и городах Кыргызской  Республики.  Срокначала реализации IV этапа - с 1 января по 31 декабря 2001 года.                                Раздел 2                            Финансирование     Финансирование  мероприятий  по открытию  местных  регистрационныхорганов будет осуществляться за счет средств кредита Всемирного  Банкас софинансированием Правительством Кыргызской Республики.    Поступающие от деятельности регистрационных органов средства будутраспределяться   в   порядке,   предусмотренном  статьей   51   ЗаконаКыргызской   Республики  "О  государственной   регистрации   прав   нанедвижимое  имущество".                                Приложение                                 ГРАФИК               открытия местных регистрационных органов                 в регистрационных зонах на территории                         Кыргызской Республики -----------------------------------------------------------------------N |  Наименование   |Коли- |Коли-|Коли-| I этап|  II этап  | III этап  |     местных     |чество|чест-|чест-|-------|-----------|-----------  | регистрационных |недви-|во   |во   |1999 г.|  2000 г.  |  2001 г.  |     органов     |жимос-|сде- |сде- |-------|-----------|-----------  |                 |ти    |лок  |лок  |III |IV|I|II|III|IV|I|II|III|IV  |                 |      |за   |за   |    |  | |  |   |  | |  |   |  |                 |      |1998 |1999 |    |  | |  |   |  | |  |   |  |                 |      |год  |год  |    |  | |  |   |  | |  |   |--|-----------------|------|-----|-----|----|--|-|--|---|--|-|--|---|--1 |Иссык-Атинский   | 26150| 1500|  950|    |  | |  |   |  | |  |   |2 |Кара-Суйский     |253902| 1640|  760|    |  | |  |   |  | |  |   |3 |Сокулукский      | 28756| 1912|  285|    |  | |  |   |  | |  |   |4 |Ошский           | 93466| 2534|  525|    |  | |  |   |  | |  |   |5 |Чуй-Токмокский   | 28932| 2160|  435|    |  | |  |   |  | |  |   |6 |Аламединский     | 51552| 2073| 1320|    |  | |  |   |  | |  |   |7 |Московский       | 34456| 1231|  720|    |  | |  |   |  | |  |   |8 |Джалал-Абадский  | 15524| 1118|  445|    |  | |  |   |  | |  |   |9 |Жайылский        |  8696|  828|  870|    |  | |  |   |  | |  |   |10|Иссык-Кульский   | 25240|     |  720|    |  | |  |   |  | |  |   |11|Кызыл-Кийский    | 20340|  784|  220|    |  | |  |   |  | |  |   |12|Панфиловский     | 14206|  232|  455|    |  | |  |   |  | |  |   |13|Ноокатский       |152660|  135|   15|    |  | |  |   |  | |  |   |14|Базар-Коргонский | 33240|   72|  735|    |  | |  |   |  | |  |   |15|г.Талас          |  8506|     |  165|    |  | |  |   |  | |  |   |16|г.Бишкек         |258432|18329| 5865|    |  | |  |   |  | |  |   |17|Нарынский        | 14267|  318|  245|    |  | |  |   |  | |  |   |18|Ак-Суйский,      | 20442| 1374|  545|    |  | |  |   |  | |  |   |  |г.Каракол        |      |     |     |    |  | |  |   |  | |  |   |19|Узгенский        |149837|  359|     |    |  | |  |   |  | |  |   |20|Баткенский       |188231|  160|   85|    |  | |  |   |  | |  |   |21|Кадамжайский     |190230|  345|  180|    |  | |  |   |  | |  |   |22|Сузакский        | 37736|  567|  315|    |  | |  |   |  | |  |   |23|г.Майлуу-Суу     |  7180|  101|   55|    |  | |  |   |  | |  |   |24|Ноокенский       | 32460|  135|  250|    |  | |  |   |  | |  |   |25|Кеминский        | 12625| 1396|  905|    |  | |  |   |  | |  |   |26|Таласский        |  9123|     |   60|    |  | |  |   |  | |  |   |27|Араванский       | 89839|  117|  130|    |  | |  |   |  | |  |   |28|г.Балыкчы        |  7448| 1498|     |    |  | |  |   |  | |  |   |29|Ляйлякский       |      |  218|     |    |  | |  |   |  | |  |   |30|г.Сулюкта        |      |     |     |    |  | |  |   |  | |  |   |31|г.Кара-Куль      |  8435|   70|   35|    |  | |  |   |  | |  |   |32|г.Таш-Кумыр      |  6920|  124|  220|    |  | |  |   |  | |  |   |33|Ак-Сыйский       | 20024|  117|  125|    |  | |  |   |  | |  |   |34|Ала-Букинский    | 12831|   71|  930|    |  | |  |   |  | |  |   |35|Манасский        |  6232|   64|   10|    |  | |  |   |  | |  |   |36|Кара-Буринский   | 11200|   30|  120|    |  | |  |   |  | |  |   |37|Бакай-Атинский   |  4623|   85|  120|    |  | |  |   |  | |  |   |38|Кочкорский       |  8958|  372|  485|    |  | |  |   |  | |  |   |39|Жумгальский      |  7777|   19|   60|    |  | |  |   |  | |  |   |40|Кара-Кульджинский| 68078|   90|  455|    |  | |  |   |  | |  |   |41|Джеты-Огузский   | 22064|   91|  230|    |  | |  |   |  | |  |   |42|Тонский          |  2807|  120|  520|    |  | |  |   |  | |  |   |43|Тюпский          | 14750|  197| 1395|    |  | |  |   |  | |  |   |44|Токтогульский    | 13346|   31|   45|    |  | |  |   |  | |  |   |45|Тогуз-Тороуский  |  8217|    9|     |    |  | |  |   |  | |  |   |46|Алайский         | 71970|  210|     |    |  | |  |   |  | |  |   |47|Чон-Алайский     | 14908|   36|   85|    |  | |  |   |  | |  |   |48|Ат-Башинский     |  7690|   26|   70|    |  | |  |   |  | |  |   |49|Ак-Талинский     |  4612|     |   15|    |  | |  |   |  | |  |   |50|Чаткальский      |  9651|    4|     |    |  | |  |   |  | |  |   |  |                 |      |43356|16380|    |  | |  |   |  | |  |   |-----------------------------------------------------------------------
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