УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 17 декабря 1999 года N 707

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О плане мероприятий по подготовке и проведению

торжественной встречи Кыргызстаном третьего тысячелетия

(В редакции постановления Правительства КР от

11 февраля 2000 года N 69)

В соответствии  с  Указом  Президента  Кыргызской Республики от 18

марта   1999   года  и  в  целях  успешной  подготовки  и   проведения

торжественной  встречи Кыргызстаном третьего тысячелетия Правительство

Кыргызской Республики постановляет:

1.  Утвердить  план мероприятий по подготовке к  встрече  третьего

тысячелетия Кыргызстаном (прилагается).

2.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административным

ведомствам,  местным  государственным  администрациям  разработать   и

осуществить мероприятия по встрече третьего тысячелетия.

3.   Государственной  телерадиокорпорации  Кыргызской  Республики,

редакциям  газет  "Эркин-Тоо",  "Кыргыз  Туусу",  "Слово  Кыргызстана"

обеспечить  широкое освещение хода подготовки и реализации мероприятий

по торжественной встрече Кыргызстаном третьего тысячелетия.

4.  Финансирование  мероприятий по  встрече  третьего  тысячелетия

осуществить за счет спонсорских поступлений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на

управление    социально-культурного   развития    Аппарата    Премьер-

министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 17 декабря 1999 года N 707

ПЛАН

мероприятий по подготовке к встрече третьего

тысячелетия в Кыргызской Республике

-----------------------------------------------------------------------

N |           Мероприятия           |  Сроки   |     Ответственные

|                                 |проведения|

--|---------------------------------|----------|-----------------------

1 |                2                |    3     |           4

--|---------------------------------|----------|-----------------------

1 |Проведение цикла передач и       |Начиная   |Гостелерадиокорпорация,

|публикации в средствах массовой  |с января  |министерства,

|информации по теме: "Кыргызстан  |2000 года |госкомитеты,

|на пороге XXI века". Освещение   |          |административные

|подготовки к встрече третьего    |          |ведомства Кыргызской

|тысячелетия в различных странах  |          |Республики, Аппарат

|мира                             |          |Премьер-министра, Отдел

|                                 |          |информации Аппарата

|                                 |          |Премьер-министра

|                                 |          |Кыргызской Республики

2 |Анализ исполнения Национальных   |Весь      |Министерства,

|государственных целевых программ:|период    |госкомитеты,

|"Билим", "Кадры XXI века",       |          |административные

|"Маданият", "Аялзат", "Ош-3000", |          |ведомства, Аппарат

|"Здоровая нация"                 |          |Премьер-министра

3 |Встреча студентов, молодых       |Декабрь   |Аппарат

|специалистов, обучающихся и      |2000 года |Премьер-министра, МОНиК

|получивших образование по        |          |

|программе "Кадры XXI века", с    |          |

|руководством республики          |          |

4 |Подготовка и издание книг:       |До декабря|АО "Учкун", НАН КР

|"Кыргызстан на стыке веков",     |2000 года |

|"XX век и академическая наука    |          |

|Кыргызстана"                     |          |

5 |Создать мультимедийный диск      |2000 год  |Международный

|"Кыргызстан навстречу третьему   |          |университет Кыргызстана

|тысячелетию"                     |          |

6 |Семинар "Инвестиции в III        |В течение |Госкоминвест, МИД

|тысячелетии"                     |года      |

7 |Проведение научно-практической   |Сентябрь  |НАН, МОНиК, Дирекция

|конференции по теме: "Прошлое,   |2000 года |по пропаганде эпоса

|настоящее, будущее Кыргызстана"  |          |"Манас"

|(III секции: 1 Защита природы. 2 |          |

|Новые технологии. Культурное     |          |

|наследие. В XXI век с заветами   |          |

|Манаса)                          |          |

8 |Празднование 9-й годовщины Дня   |Август    |Аппарат

|независимости Кыргызской         |2000 года |Премьер-министра,

|Республики под девизом "Народ    |          |местные

|Кыргызстана в XXI век - в дружбе |          |госадминистрации,

|и консолидации"                  |          |Ассамблея народа

|                                 |          |Кыргызстана, мэрия

|                                 |          |г.Бишкека

9 |Организация выставок музейных    |Август-   |Министерства,

|экспонатов, книг, фотографий,    |декабрь   |госкомитеты

|картин                           |2000 года |административные

|                                 |          |ведомства, местные

|                                 |          |государственные

|                                 |          |администрации

10|Проведение Года гор, Издание     |До конца  |Национальный центр

|книги "Горы Кыргызстана"         |2000 года |развития горных районов

|                                 |          |Кыргызской Республики,

|                                 |          |Госкомиссия по делам

|                                 |          |строительства и

|                                 |          |архитектуры,

|                                 |          |Министерство охраны

|                                 |          |окружающей среды

11|Конкурс на лучшую кыргызскую     |Январь    |Отдел информации

|народную сказку (в рамках        |2000 года |Аппарата

|программы женской гильдии ООН)   |          |Премьер-министра

|                                 |          |Кыргызской Республики,

|                                 |          |Союз писателей

|                                 |          |Кыргызской Республики

12|Чествование долгожителей         |С октября |Минсоцтруд, местные

|республики, ровесников XX века   |2000 года |государственные

|                                 |          |администрации

13|Чествование младенцев, родившихся|Январь    |Местные

|в первый час III тысячелетия в   |2001 года |госадминистрации,

|Кыргызской Республике            |          |Госкомиссия по делам

|                                 |          |семьи, женщин и

|                                 |          |молодежи

14|"XXI век - кылымдын бактары",    |Весь      |Государственное

|посадка деревьев третьего        |период    |агентство по лесному

|тысячелетия, озеленение горных   |          |хозяйству

|склонов республики; подготовить и|          |

|провести международную акцию по  |          |

|озеленению маршрутов "Великого   |          |

|шелкового пути"                  |          |

15|Празднование "Ош-3000"           |III       |Ошская

|                                 |квартал   |облгосадминистрация

|                                 |2000 года |

16|Строительство дороги XXI века    |Весь      |Министерство транспорта

|Бишкек-Ош                        |период    |и коммуникаций

|                                 |          |Кыргызской Республики

17|Строительство железной дороги XXI|Весь      |Госдирекция по

|века Балыкчи - Кочкор - Кара-Кече|период    |проектированию и

|                                 |          |строительству железных

|                                 |          |дорог при Правительстве

|                                 |          |КР, Т.Усубалиев (по

|                                 |          |личной просьбе)

18|Конкурс на лучший сценарий       |До марта  |Мэрия г.Бишкека

|встречи III тысячелетия в столице|2000 года |

|Кыргызской Республики гор.Бишкеке|          |

19|Организация новогодних вечеров,  |30-31     |Местные

|посвященных встрече 2000 года    |декабря   |госадминистрации

|"В 2000 год - вместе"            |1999 года |

20|Организация новогоднего          |Декабрь   |Аппарат

|праздничного концерта "В XXI век"|2000 года,|Премьер-министра

|                                 |г.Бишкек, |Кыргызской Республики,

|                                 |Театр     |МОНиК

|                                 |оперы и   |

|                                 |балета    |

21|Организация музыкальных вечеров  |30-31     |Местные

|по теме "Кыргызские музыканты III|декабря   |госадминистрации, МОНиК

|тысячелетия". Организация        |2000 года,|

|праздничных гуляний на площадях, |повсемест-|

|в парках, населенных пунктах     |но        |

|республики                       |          |

22|Оформление города Бишкек,        |В течение |Мэрия г.Бишкека

|проектирование и строительство   |года      |

|архитектурного сооружения        |          |

|посвященного встрече третьего    |          |

|тысячелетия, в том числе         |          |

|произвести закладку              |          |

|символического камня будущей Арки|          |

|Свободы (Ворот Кыргызстана) на   |          |

|одной из улиц города Бишкека     |          |

-----------------------------------------------------------------------