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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлениемКабинета Министров КР
от 14 января 2022 года №9

г.Бишкек, Дом Правительства от 4 сентября 1997 года N 510            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ       О строительстве первого участка железной дороги "Север-Юг"     В целях   обеспечения  организации  начала  строительства  первогоучастка   железной   дороги  "Север-Юг"   -   Балыкчы-Кочкор-Кара-КечеПравительство Кыргызской Республики постановляет:    1.  Утвердить  прилагаемые  мероприятия  по  реализации  порученийПрезидента   Кыргызской  Республики по вопросу строительства  железнойдороги "Север-Юг".    2.    Министерству   финансов   Кыргызской   Республики   выделитьМинистерству транспорта и связи Кыргызской Республики на 1997  год  изрезервного  фонда  Правительства  Кыргызской Республики  дополнительно0,8  млн.сомов  для  начала  разработки проектно-сметной  документациижелезнодорожной линии Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече.    3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики  совместно  сМинистерством  транспорта  и связи Кыргызской  Республики  согласоватьобъем  работ,  выделить  необходимое  количество  спецконтингента  дляпривлечения   к   строительству  железнодорожной линии Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече и определить место его размещения.    4. Министерству  финансов  Кыргызской  Республики  предусмотреть вбюджете республики на 1998 год финансовые средства:    - для Министерства внутренних дел Кыргызской Республики на решениеорганизационных  вопросов  по устройству  и  содержанию  привлекаемогоконтингента;    -  для  Министерства транспорта и связи Кыргызской  Республики  наорганизацию  и  начало  строительства  железнодорожной линии  Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече в объеме 60 млн.сомов.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов                                                                                  Утверждены                                           постановлением Правительств                                              Кыргызской Республики                                          от 4 сентября 1997 года N 510                               МЕРОПРИЯТИЯ       по реализации поручений Президента Кыргызской Республики          по вопросу строительства железной дороги "Север-Юг" -----------------------------------------------------------------------       Содержание поручений      |      Исполнители       |    Срок                                 |                        | реализации---------------------------------|------------------------|------------  I. Разработка проектно-сметной |                        |     документации                |                        |Образовать Консультативный совет |Министерство транспорта |III квартализ числа ученых, специалистов,   |и связи Кыргызской      |1997 годаэкономистов, геологов, экспертов |Республики              |и других для разработки Концепции|                        |строительства железной дороги    |                        |"Север-Юг" с учетом ее интеграции|                        |в международные транспортные     |                        |коридоры                         |                        |Разработать Концепцию            |Консультативный совет,  |IV кварталстроительства железнодорожной    |Министерство транспорта |1997 годалинии "Север-Юг" с учетом ее     |и связи Кыргызской      |интеграции в международные       |Республики              |транспортные коридоры            |                        |Выполнить проектно-сметную       |Министерство транспорта |II кварталдокументацию строительства       |и связи Кыргызской      |1998 годажелезнодорожной линии            |Республики              |Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече         |                        |  II. Подготовительные работы    |                        |По утверждению Концепции железной|Министерство транспорта |I полугодиедороги "Север-Юг", приступить к  |и связи Кыргызской      |1998 годаразработке ТЭО                   |Республики, Министерство|                                 |финансов Кыргызской     |                                 |Республики              |Произвести государственную       |Министерство архитектуры|II кварталэкспертизу проектно-сметной      |и строительства,        |1998 годадокументации железнодорожной     |Министерство транспорта |линии Балыкчи-Кочкор-Кара-Кече   |и связи Кыргызской      |                                 |Республики и другие     |                                 |заинтересованные        |                                 |ведомства               |Отвести земли под трассу         |Министерство транспорта |II полугодиежелезнодорожной линии            |и связи, Министерство   |1998 годаБалыкчы-Кочкор-Кара-Кече согласно|сельского и водного     |проекту                          |хозяйства,              |                                 |облгосадминистрации     |                                 |Иссык-Кульской и        |                                 |Нарынской областей      |Выделить спецконтингент для      |Министерство внутренних |1998 годпривлечения к строительству новой|дел Кыргызской          |железнодорожной линии            |Республики,             |Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече         |облгосадминистрации     |                                 |Иссык-Кульской и        |                                 |Нарынской областей      |Для организации баз госдирекции  |Фонд госимущества,      |1997-1998по строительству железнодорожной |Минсельводхоз,          |годылинии Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече в |Министерство внешней    |городе Балыкчы и в с.Кочкор      |торговли и              |Кочкорского района изыскать      |промышленности          |складские помещения площадью не  |Кыргызской Республики,  |менее чем по 5 тыс.кв.м и        |облгосадминистрации     |административно-бытовые помещения|Иссык-Кульской и        |по 200 кв.м                      |Нарынской областей      |  III. Строительство             |                        |       железнодорожной линии     |                        |       Балыкчи-Кочкор-Кара-Кече  |                        |Приступить к строительству новой |Министерство финансов и |1 июня 1998железнодорожной линии во         |Министерство транспорта |годаисполнение Указа Президента      |и связи Кыргызской      |Кыргызской Республики "Об        |Республики              |организационных вопросах         |                        |строительства железнодорожной    |                        |линии "Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече" |                        |и развития прилегающих к ней     |                        |районов" от 1 августа 1994 года и|                        |постановлений Правительства      |                        |Кыргызской Республики от 22      |                        |сентября 1994 года N 721, от 13  |                        |марта 1995 года N 82.            |                        |Предусмотреть для начала         |                        |строительства первого участка    |                        |железнодорожной линии            |                        |Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече 200     |                        |млн.сомов                        |                        |-----------------------------------------------------------------------
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