УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 6 октября 1997 года N 583

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ходе выполнения Нарынской областной

государственной администрацией постановления

Правительства Кыргызской Республики от 28 мая

1997 года N 307 "О Программе государственной

поддержки высокогорных и отдаленных зон

Кыргызской Республики на 1997-1998 годы"

Правительство Кыргызской Республики отмечает, что в соответствии с

постановлением  Правительства Кыргызской Республики  от  28  мая  1997

года  N   307  "О  Программе государственной поддержки высокогорных  и

отдаленных  зон Кыргызской Республики на 1997-1998 годы"  мероприятия,

предусмотренные   Программой  по  Нарынской   области,   в   основном,

выполняются.

Несмотря  на  то, что Программа Правительства была принята  в  мае

текущего  года,  на  1 сентября 1997 года освоено капитальных вложений

на  11,2  млн.сомов,  что составляет 63,3 процента от  суммы  средств,

предусмотренных  Программой  на  1997  год.  Введены  в   эксплуатацию

больница  с поликлиникой в городе Нарын (родильное отделение)  на   45

коек   на   сумму  860,0 тыс.сомов,  детский оздоровительный  центр  в

городе Нарын на сумму 1700,0 тыс.сомов, завершено строительство  школы

на 240 ученических мест в с.Кош-Добо на сумму 4715,9 тыс.сомов.

В области установлено 30  трансформаторных  подстанций,  выполнены

восстановительные   работы  33  жилых  домов  в  с.Кош-Добо  на  сумму

102,2 тыс.сомов.

Ожидается завершение  до  конца  1997  года  строительства школы в

с.Кок-Ой (освоено 145 тыс.сомов).

Ведутся   восстановительные  и  ремонтные  работы   объектов,    в

частности,     реконструкция   электрических   сетей    и    установка

трансформаторов, финансируемые  за счет Министерства  по  чрезвычайным

ситуациям и гражданской обороне Кыргызской Республики.

Вместе с тем,  несмотря на принимаемые меры,  не проводится работа

по  переводу  на  электроотопление  школ  и  больниц  в   Джумгальском

районе,  ремонту и строительству дорог в Ак-Талинском  и  Джумгальском

районах.

Министерство   финансов   Кыргызской  Республики   не   обеспечило

финансирование  строительства школ в селах Баш-Каинды и  Ак-Талаа  Ат-

Башинского района и водопровода в селе Ара-Кол Кочкорского района.

Из-за  несвоевременного  выделения Министерством  по  чрезвычайным

ситуациям  и  гражданской обороне Кыргызской  Республики  средств  под

угрозой  срыва  находится  ведение селезащитных,  противопаводковых  и

берегоукрепительных  работ,  завершение  строительства  водопровода  в

с.Ара-Кол.

В целях  государственной  поддержки  высокогорных и отдаленных зон

Нарынской области Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.    Признать    работу   Нарынской   областной   государственной

администрации  по  выполнению  Программы  государственной    поддержки

высокогорных  и отдаленных зон удовлетворительной.

2. За несвоевременное решение вопросов по финансированию объектов,

включенных  в  Программу господдержки отдаленных и  высокогорных  зон,

первому  заместителю Министра финансов Кыргызской Республики Биялинову

А.Ю.  указать.  Принять к сведению его заявление о том, что  до  конца

текущего   года   будут   приняты  исчерпывающие   меры   по   полному

финансированию  объектов, предусмотренных Программой на 1997 год.

3. Министерству финансов Кыргызской  Республики,  Министерству  по

чрезвычайным  ситуациям  и  гражданской обороне Кыргызской  Республики

и  Министерству транспорта и связи  Кыргызской  Республики  обеспечить

до   конца  текущего  года  финансирование  объектов,  предусмотренных

Программой государственной поддержки высокогорных и отдаленных зон,  в

полном объеме.

4. Нарынской областной государственной администрации  совместно  с

районными  государственными  администрациями  принять  все   меры   по

выполнению  мероприятий,   предусмотренных Программой,   и  обеспечить

завершение строительства объектов, включенных в Программу.

5. Министерству транспорта и связи Кыргызской Республики завершить

ремонт   и   строительство   дорог  в   Нарынской   области   согласно

постановлению Правительства Кыргызской Республики от 28 мая 1997  года

N   307  "О   Программе   государственной  поддержки  высокогорных   и

отдаленных зон Кыргызской Республики на 1997-1998 годы".

Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов