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УТРАТИЛО СИЛУ
                   в соответствии с постановлением
              Кабинета Министров Кыргызской Республики
                     от 13 декабря 2023 года N 675
г.Бишкек, Дом Правительства от 12 апреля 1996 года N 164            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                Об утверждении мероприятий по реализации                  Договора о присоединении Кыргызской              Республики к Соглашениям о Таможенном союзе     В целях реализации Договора о присоединении Кыргызской  Республикик    Соглашениям    о    Таможенном  союзе  Правительство   КыргызскойРеспублики постановляет:    1. Утвердить  мероприятия  по  реализации Договора о присоединенииКыргызской Республики к Соглашениям о Таможенном союзе (прилагаются).    2.  Руководителям   министерств,   административных   ведомств   всоответствии  с мероприятиями осуществить необходимые  организационно-правовые и другие меры, направленные на их безусловное выполнение.    3. Рассмотреть ход выполнения мероприятий в мае текущего года.    4.  Контроль   за  выполнением  мероприятий возложить  на  Первоговице-премьер-министра Тагаева А.А.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов                                Утверждены                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                     от 12 апреля 1996 года N 164                               МЕРОПРИЯТИЯ           по реализации Договора о присоединении Кыргызской              Республики к Соглашениям о Таможенном союзе -----------------------------------------------------------------------                                   |                  |     Содержание мероприятий        |    Исполнители   |    Сроки-----------------------------------|------------------|----------------1. Завершение работы по подготовке |Минфин            |до 29 апреля   и принятию следующих нормативных|Нацбанк           |1996 года   актов:                          |Гостаможинспекция |   - Положение о порядке           |                  |   ввоза/вывоза в Кыргызскую       |                  |   Республику инвалюты России,     |                  |   ценных бумаг в инвалюте и       |                  |   кредитных карточек              |                  |   уполномоченных банков;          |                  |   - порядок организации           |                  |   таможенного контроля за         |                  |   перемещением валюты России и    |                  |   государств-участников           |                  |   Экономического Союза,           |                  |   драгоценных металлов;           |                  |   - порядок распределения и       |                  |   зачисления в соответствующие    |                  |   бюджеты таможенных пошлин,      |                  |   налогов и сборов;               |                  |   - унифицированные правила       |                  |   перемещения через границу       |                  |   физическими лицами инвалюты,    |                  |   товаров и транспортных средств; |                  |   - унифицированный порядок       |                  |   взимания таможенных пошлин и    |                  |   платежей                        |                  |2. Введение в действие и доведение |Гостаможинспекция |до 15 мая   до каждого хозяйствующего       |                  |1996 года   субъекта новых ставок таможенных|                  |   пошлин на ввозимые товары,      |                  |   утвержденных постановлением     |                  |   Правительства Кыргызской        |                  |   Республики от 6 февраля 1996    |                  |   года N 58                       |                  |3. Введение в действие принятых во |Минфин            |до 15 мая   исполнение Договора о           |Минэкономики      |1996 года   присоединении Кыргызской        |Минпромторг       |   Республики к Соглашениям о      |Минтранс          |   Таможенном союзе нормативных    |Нацстатком        |   актов, проведение необходимой   |Гостаможинспекция |   разъяснительной работы по их    |                  |   правильному применению и        |                  |   толкованию                      |                  |4. Согласование с соответствующими |Госинспекция по   |о 29 апреля   ведомствами Российской          |стандартизации    | 1996 года   Федерации, Республики Беларусь и| и метрологии     |   Республики Казахстан вопросов,  |                  |   связанных с сертификацией       |                  |   товаров, перемещаемых по        |                  |   таможенной территории           |                  |   Таможенного союза               |                  |5. Разработка и утверждение        |Минздрав          |до 15 мая   совместных мероприятий по       |Минсельхозпрод    |1996 года   контролю                        |МВД               |   санитарно-эпидемиологической    |                  |   обстановки, охране здоровья     |                  |   населения                       |                  |6. Разработка и согласование       |Генпрокуратура    |до 1 июня   соответствующими министерствами |МНБ               |1996 года   и ведомствами Российской        |МВД               |   Федерации Республики Беларусь и |Гостаможинспекция |   Республики Казахстан            |Госкомиссия по    |   комплексных, совместных         |контролю          |   мероприятий по борьбе с         |наркотиков        |   контрабандой, наркобизнесом в   |                  |   рамках Таможенного союза и      |                  |   создание соответствующих служб  |                  |   по обмену информацией,          |                  |   планированию специальных        |                  |   мероприятий                     |                  |7. Разработать и внедрить          |Минпромторг       |до 15 мая   необходимые мероприятия,        |Нацстатком        |1996 года   направленные на сбор, обобщение |Гостаможинспекция |   информации, необходимой для     |                  |   ведения статистики              |                  |   экспортно-импортных операций    |                  |   между участниками Таможенного   |                  |   союза                           |                  |8. Решение хозяйственных,          |Минфин            |до 1 мая   финансовых, организационных и   |Гостаможинспекция |1996 года   других вопросов, связанных с    |                  |   открытием представительства     |                  |   таможенной службы Российской    |                  |   Федерации при таможенной службе |                  |   Кыргызской Республики и         |                  |   представительства таможенной    |                  |   службы Кыргызской Республики при|                  |   таможенной службе Российской    |                  |   Федерации                       |                  |-----------------------------------------------------------------------
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