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УТРАТИЛО СИЛУ
   в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2022 года № 166

Утвержден
постановлением
Правительства                         Кыргызской Республики                     от 28 ноября 1996 года N 551                            КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН      мероприятий по выполнению основных направлений Национальной          образовательной программы "Билим" на 1996-2000 годы                                Введение     Совершенствование системы  образования является важнейшим аспектомразвития   и   использования   человеческих   ресурсов.    Образованиестановится  основным  средством  достижения  взаимосвязанных  целей  винтеграции общественных, научных и производительных сил общества.    Главными    достижениями   в   сфере   образования    Кыргызстана,достигнутыми  в  предшествующий период, можно считать высокий  уровеньобразованности всего населения, наличие законодательных гарантий  правграждан в получении образования,  сложившуюся образовательную систему.Однако в условиях  экономического спада в переходный период наметилисьотрицательные тенденции в системе образования населения.    -  снизилась  доступность образования для  малообеспеченных  слоевнаселения;    -    уменьшился    престиж    образования,    особенно    среднегопрофессионального;    -   уменьшилась    эффективность  использования   материальных   ифинансовых ресурсов;    - проявилась недостаточность законодательной и нормативной базы;    - снизилось качество знаний;    -    выявилась    неэффективность   управления    образовательнымиучреждениями.    В   целях   содействия   образовательному  процессу,    содействияустойчивому развитию общества в условиях рыночной экономики  1996  годобъявлен   Президентом  Кыргызской  Республики  Годом  образования   иинициирована    разработка    "Основных   направлений     национальнойобразовательной  программы "Билим".    Настоящий   план   мероприятий  разработан  на   основе   основныхнаправлений    Национальной   образовательной    программы    "Билим",утвержденных Указом Президента Кыргызской Республики от 19 марта  1996года   N   102,  Президентской программы "Кадры XXI века",   с  учетомрекомендаций  и  предложений  Генерального  плана  по  образованию   иобучению  (тренингу), составленного группой специалистов-консультантовфирм ГОПА, ГТУ и АБУ (Германия) по заданию Азиатского банка развития иПравительства  Кыргызской  Республики,   разработанной   Министерствомобразования и науки в 1993 году,  и является реализацией вышеуказанныхдокументов. ----------------------------------------------------------------------- N  |Наименование мероприятий | Сроки  | Организа- |  Объем  |Источники    |                         |исполне-|ции-испол- | финанси-|финанси-    |                         |  ния   |  нители   | рования |рования----|-------------------------|--------|-----------|---------|---------    |1. Совершенствование     |        |           |         |    |   законодательной и     |        |           |         |    |   нормативно-правовой   |        |           |         |    |   базы                  |        |           |         |1.1 |Участие в разработке     |Согласно|Готовят    |В преде- |В рабочем    |проектов законов:        |плану   |предложе-  |лах выде-|порядке    |- о правах ребенка       |работы  |ния:       |ленных   |    |- о статусе учителя      |Жогорку |МОН,       |средств  |    |- о молодежи             |Кенеша  |Минфин,    |         |    |                         |(1996-  |Минюст     |         |    |                         |2000)   |           |         |1.2 |Участие в подготовке     |Согласно|Готовят    |         |    |изменений и дополнений в |плану   |предложе-  |         |    |следующие законодательные|работы  |ния:       |         |    |акты для внесения их в   |Жогорку |МОН,       |         |    |Жогорку Кенеш:           |Кенеш   |Минфин,    |         |    |- Об образовании         |        |Минюст     |         |    |- Налоговый кодекс       |        |           |         |    |- Кодекс об              |        |           |         |    |  административных       |        |           |         |    |  правонарушений         |        |           |         |    |- Кодекс законов о труде |        |           |         |    |- Уголовный кодекс       |        |           |         |    |- Кодекс законов о браке |        |           |         |    |  и семье                |        |           |         |    |- Земельный кодекс       |        |           |         |    |- Закон о пенсионном     |        |           |         |    |  обеспечении            |        |           |         |    |- другие законы          |        |           |         |    |  Кыргызской Республики, |        |           |         |    |  касающиеся системы     |        |           |         |    |  образования            |        |           |         |1.3 |Разработка проектов      |        |           |         |В рабочем    |постановлений            |        |           |         |порядке    |Правительства Кыргызской |        |           |         |    |Республики:              |        |           |         |    |- Положение о            |1996 г. |МОН,       |         |    |  государственном органе |        |Минюст,    |         |    |  управления образованием|        |Минфин,    |         |    |  Кыргызской Республики  |        |Минсоцтруд |         |    |- Положение об           |1997 г. |МОН,       |         |    |  образовательном        |        |Минфин,    |         |    |  учреждении             |        |Минюст     |         |    |  последипломного        |        |           |         |    |  образования            |        |           |         |    |- Типовое положение об   |1996 г. |Минюст     |         |    |  общеобразовательном    |        |           |         |    |  учреждении             |        |           |         |    |- О представлении        |        |           |         |    |  коммунально-бытовых    |        |           |         |    |  льгот и материальном   |        |           |         |    |  стимулировании молодых |        |           |         |    |  учителей               |        |           |         |    |- Положение об           |1997 г. |МОН,       |         |    |  общеобразовательной    |        |Минфин,    |         |    |  школе-гимназии         |        |Минюст     |         |    |- Положение об           |1997 г. |Минфин     |         |    |  общеобразовательной    |        |           |         |    |  школе-лицее            |        |           |         |    |- Положение о внешкольном|1997 г. |Минюст,    |         |    |  учреждении             |        |Минфин     |         |    |  дополнительного        |        |           |         |    |  образования            |        |           |         |    |- Положение об           |1996 г. |МОН,       |         |    |  общеобразовательной    |        |Минюст,    |         |    |  школе для детей,       |        |Минздрав   |         |    |  нуждающихся в особых   |        |           |         |    |  условиях воспитания    |        |           |         |    |- Положение о дошкольном |1996 г. |МОН,       |         |    |  образовательном        |        |Минюст     |         |    |  учреждении             |        |           |         |    |- Положение о специальной|1996 г. |МОН,       |         |    |  школе-интернате для    |        |Минюст,    |         |    |  слабослышащих и        |        |Минздрав   |         |    |  позднооглохших детей   |        |           |         |    |- Положение о специальной|1997 г. |Минюст,    |         |В рабочем    |  общеобразовательной    |        |Минздрав   |         |порядке    |  школе-интернате (школе)|        |           |         |    |  для слепых и           |        |           |         |    |  слабослышащих детей    |        |           |         |    |- Положение о вечерней и |1997 г. |МОН        |         |    |  заочной форме обучения |        |           |         |    |  и в форме экстерната   |        |           |         |    |- Положение о специальной|1997 г. |МОН,       |         |    |  школе-интернате для    |        |Минюст,    |         |    |  глухих детей           |        |Минфин     |         |    |- Положение о детском    |1997 г. |МОН        |         |    |  доме                   |        |           |         |    |- Положение о            |1997 г. |Минфин,    |         |    |  школе-интернате для    |        |Минюст     |         |    |  детей-сирот и детей,   |        |           |         |    |  оставшихся без         |        |           |         |    |  попечения родителей    |        |           |         |    |- Положение о специальной|1998 г. |МОН,       |         |    |  школе-интернате (школе)|        |Минфин,    |         |    |  для детей задержкой    |        |Минздрав   |         |    |  психического развития  |        |           |         |    |  (школы и классы        |        |           |         |    |  выравнивания)          |        |           |         |    |- Типовое положение о    |1996 г. |Минздрав,  |         |    |  специальных дошкольных |        |Минфин     |         |    |  учреждениях детей с    |        |           |         |    |  недостатками           |        |           |         |    |  умственного и          |        |           |         |    |  физического развития   |        |           |         |    |- Положение об обучении  |1996 г. |Минздрав,  |         |    |  больных детей на дому  |        |Минфин     |         |    |- Положение о формах     |1997 г. |МОН        |         |    |  участия родителей и    |        |           |         |    |  общественности в       |        |           |         |    |  управлении учреждением |        |           |         |    |  образования            |        |           |         |    |- Положение о формах     |1997 г. |МОН,       |         |    |  устройства детей,      |        |Минсоцтруд,|         |    |  достигших 14 лет и     |        |Минюст     |         |    |  устройства не          |        |           |         |    |  продолжающих           |        |           |         |    |  образовательном        |        |           |         |    |  учреждении             |        |           |         |    |- Положение о стандартах |1997 г. |МОН        |         |    |материально-технического |        |           |         |    |оснащения образовательных|        |           |         |    |учреждений               |        |           |         |    |- Положение о            |1997 г. |МОН,       |         |В рабочем    |  санитарно-гигиенических|        |Минздрав   |         |порядке    |  нормах и правилах в    |        |           |         |    |  общеобразовательных    |        |           |         |    |  учреждениях            |        |           |         |    |- Положение о порядке    |1997 г. |МОН        |         |    |  приема государственные |        |           |         |    |  образовательные        |        |           |         |    |  учреждения             |        |           |         |    |- О государственных      |        |МОН        |         |    |  документах об          |        |           |         |    |  образовании в          |        |           |         |    |  Кыргызской Республике  |        |           |         |    |  (квалификации)         |        |           |         |    |- Положение об           |1997 г. |МОН, Минюст|         |    |  ассоциациях,           |        |           |         |    |  комплексах, союзах и   |        |           |         |    |  иных объединениях      |        |           |         |    |  образовательных        |        |           |         |    |  учреждений             |        |           |         |    |- О порядке              |1997 г. |МОН, Минфин|         |    |  государственного       |        |           |         |    |  кредитования           |        |           |         |    |  образования граждан    |        |           |         |    |- О порядке возмещения   |1997 г. |МОН        |         |    |  ущерба причиненного    |        |           |         |    |  некачественным         |        |           |         |    |  образованием           |        |           |         |    |- Положение о            |1996 г. |МОН        |         |    |  национальном центре    |        |           |         |    |  тестирования           |        |           |         |    |- О закреплении земельных|1997 г. |МОН        |         |    |  участков за            |        |           |         |    |  образовательными       |        |           |         |    |  учреждениями           |        |           |         |    |- Положение о            |1997 г. |МОН        |         |    |  финансово-хозяйственной|        |           |         |    |  деятельности           |        |           |         |    |  государственного       |        |           |         |    |  высшего и среднего     |        |           |         |    |  профессионального      |        |           |         |    |  учебного заведения     |        |           |         |    |- Положение о среднем    |1997 г. |МОН, Минфин|         |    |  профессиональном       |        |           |         |    |  учебном заведении      |        |           |         |    |- Положение о            |1996 г. |Минфин,    |         |    |  производственной       |        |Минюст     |         |    |  практике студентов     |        |           |         |    |- Положение о заочной    |1996 г. |МОН        |         |В рабочем    |  (дистантной форме)     |        |           |         |порядке    |  образования            |        |           |         |    |- Положение о выделении  |1997 г. |           |         |    |  целевых льготных       |        |           |         |    |  кредитов студентам и   |        |           |         |    |  учащимся на получение  |        |           |         |    |  образовательных услуг  |        |           |         |1.4 |Подготовка изменений и   |1997 г. |МОН,       |         |В рабочем    |дополнений к Положению о |        |Минфин,    |         |порядке    |государственной инспекции|        |Минюст     |         |    |по лицензированию и      |        |           |         |    |аттестации учреждений    |        |           |         |    |образования              |        |           |         |1.5 |Разработка               |Ежегодно|МОН,       |15,0     |Республ.    |Государственной программы|        |Минфин,    |тыс.сомов|бюджет    |"Дети Кыргызстана", в    |        |местные    |         |    |которую войдут           |        |госадминис-|         |    |подпрограммы:            |        |трации,    |         |    |- Дети-сироты            |1997 г. |Минздрав   |         |    |- Дети-инвалиды          |1997 г. |           |         |    |- Дети риска             |1998 г. |           |         |    |- Одаренные дети         |1998 г. |           |         |1.6 |Участие в реализации     |Ежегодно|МОН,       |10,0     |Республ.    |государственных и        |        |госадминис-|тыс.сомов|бюджет    |национальных программ:   |        |трации,    |         |    |- "Кадры XXI века"       |        |министерст-|         |    |- "По пропаганде эпоса   |        |ва и       |         |    |  Манас"                 |        |администра-|         |    |- "Аялзат", "Маданият",  |        |тивные     |         |    |  здравоохранения        |        |ведомства  |         |    |  Кыргызской Республики  |        |           |         |    |  "Манас"                |        |           |         |    |- "Здоровая нация"       |        |           |         |1.7.|Для реализации Закона    |        |           |         |    |Кыргызской Республики "Об|        |           |         |    |образовании" разработать |        |           |         |    |следующие нормативные    |        |           |         |    |акты:                    |        |           |         |    |- Положение о конкурсе и |1996 г. |МОН,       |         |В рабочем    |  порядке издания        |        |Минфин,    |         |порядке    |  учебников и            |        |госконцерн |         |    |  учебно-методических    |        |"Акыл"     |         |    |  пособий                |        |           |         |    |- Положение о порядке    |1996 г. |МОН        |         |    |  представления к        |        |           |         |    |  государственным        |        |           |         |    |  наградам за заслуги в  |        |           |         |    |  области образования    |        |           |         |    |- Положение о порядке    |1997 г. |МОН,       |         |В рабочем    |  представления к пенсиям|        |Минсоцтруд |         |порядке    |  за особые заслуги      |        |           |         |    |  работников образования |        |           |         |    |- Разработка             |1997 г. |Минэкономи-|45,0     |Зарубеж.    |  классификатора         |        |ки,        |тыс.сомов|инвести-    |  направлений и          |        |Минсоцтруд,|         |ции    |  специальностей         |        |Нацстатком |         |    |  профессиональной       |        |           |         |    |  подготовки специалистов|        |           |         |    |  со средним             |        |           |         |    |  профессиональным       |        |           |         |    |  образованием           |        |           |         |    |- Расширение             |        |Минэкономи-|50,0     |Зарубеж.    |  классификатора         |        |ки,        |тыс.сомов|инвести-    |  направлений и          |        |Минсоцтруд,|         |ции    |  специальностей         |        |Нацстатком |         |    |  профессиональной       |        |           |         |    |  подготовки специалистов|        |           |         |    |  с высшим образованием  |        |           |         |    |- Государственный        |1997 г. |МОН, Минфин|20,0     |Зарубеж.    |  стандарт среднего      |        |           |тыс.сомов|инвести-    |  профессионального      |        |           |         |ции    |  образования            |        |           |         |    |- Разработка             |ежегодно|           |150      |Зарубеж.    |  государственных        |        |           |тыс.сомов|инвести-    |  образовательных        |        |           |         |ции    |  стандартов:            |        |           |         |    |  а) по среднему         |1996-   |МОН        |         |    |  профессиональному      |1998 гг.|           |         |    |  образованию (по        |        |           |         |    |  специальностям)        |        |           |         |    |  б) по бакалавриату     |1996-   |           |         |    |  (завершение)           |1997 гг.|           |         |    |  в) по магистратуре     |1996-   |           |         |    |                         |1997 гг.|           |         |    |  г) по профессиональ-   |Ежегодно|МОН, Минфин|         |    |  но-высшему образованию |        |           |         |    |  (по специальностям)    |        |           |         |    |- типовые программы и    |1996-   |МОН, Минфин|         |    |  учебные дисциплины     |1997 гг.|           |         |    |  высшего образования    |        |           |         |    |- государственные        |1996-   |           |         |    |  стандарты общего       |1998 гг.|           |         |    |  среднего образования   |        |           |         |    |  а) по кыргызскому языку|        |           |         |    |  для основной и старшей |        |           |         |    |  школы (V-XI кл.)       |        |           |         |    |  б) по кыргызской       |        |           |         |    |  литературе (V-XI кл.)  |        |           |         |    |  в) по математике для   |        |           |         |    |  основной и старшей     |        |           |         |    |  школы (V-XI кл.)       |        |           |         |    |  г) по начальному       |        |           |         |    |  образованию (I-IV кл.) |        |           |         |    |  д) по химии (VII-XI    |        |           |         |    |  кл.) зарубежные        |        |           |         |    |  е) по биологии (VI-XI  |        |           |         |    |  кл.) инвестиции        |        |           |         |    |  ж) по физике и         |        |           |         |    |  астрономии (VII-XII    |        |           |         |    |  кл.)                   |        |           |         |    |  з) по русскому языку   |        |           |         |    |  для школ с кыргызским  |        |           |         |    |  языком обучения (VI-XI |        |           |         |    |  кл.)                   |        |           |         |    |  и) по русскому языку и |        |           |         |    |  объяснительному чтению |        |           |         |    |  в кыргызской школе     |        |           |         |    |  (III-V кл.)            |        |           |         |    |  к) по трудовому        |        |           |         |    |  обучению (V-VIII кл.)  |        |           |         |    |  л) по русской          |        |           |         |    |  литературе в кыргызской|        |           |         |    |  школе (V-XI кл.)       |        |           |         |    |  м) по информатике и    |        |           |         |    |  вычислительной технике |        |           |         |    |  (VIII-IX кл.)          |        |           |         |    |  н) по иностранным      |        |           |         |    |  языкам (I-XI кл.)      |        |           |         |    |  о) по кыргызскому языку|        |           |         |    |  в школах с русским     |        |           |         |    |  языком обучения (I-XI  |        |           |         |    |  кл.)                   |        |           |         |    |  п) по географии (V-XI  |        |           |         |    |  кл.)                   |        |           |         |    |  р) по истории и курсу  |        |           |         |    |  "Человек и общество"   |        |           |         |    |  (V-XI кл.)             |        |           |         |    |  с) по искусству (I-VII |        |           |         |    |  кл.)                   |        |           |         |    |  т) по физической       |        |           |         |    |  культуре (I-VII кл.)   |        |           |         |    |2. Сохранение доступности|        |           |         |    |   образования           |        |           |         |2.1 |Установление             |1997-   |МОН,       |         |    |социально-гарантированных|1998 гг.|Минфин,    |         |    |нормативов, определяющих |        |Минюст,    |         |    |необходимые условия для  |        |Минэкономи-|         |    |нормального              |        |ки,        |         |    |функционирования системы |        |Минздрав,  |         |    |образования              |        |Минсоцтруд |         |    |(санитарно-гигиенического|        |           |         |    |материально-технического |        |           |         |    |и учебно-методического   |        |           |         |    |обеспечения)             |        |           |         |2.2 |Создание региональных    |1996-   |МОН,       |Местные  |С ежегод-    |фондов поддержки         |1997 гг.|местные    |бюджеты, |ным уточ-    |образования (села, пгт,  |        |госадминис-|внебюд-  |нением    |города, районные,        |        |трации,    |жетные   |    |областные,               |        |айыл окмоту|средства,|    |республиканские центры)  |        |           |спонсорс-|    |                         |        |           |кая по-  |    |                         |        |           |мощь     |2.3 |Сохранение существующей  |Постоян-|МОН,       |         |    |сети ведомственных       |но      |местные    |         |    |дошкольных учреждений и  |        |госадминис-|         |    |передача их, при         |        |трации,    |         |    |необходимости, на баланс |        |айыл       |         |    |органов образования      |        |окмоту,    |         |    |                         |        |министерст-|         |    |                         |        |ва,        |         |    |                         |        |ведомcтва  |         |2.4 |Совершенствование        |1996-   |МОН,       |         |Фонд    |механизмов социальной    |2000 гг.|Минздрав,  |         |образова-    |поддержки школьников и   |        |Минфин,    |         |ния    |учащейся молодежи, для   |        |местные    |         |    |чего:                    |        |госадминис-|         |    |                         |        |трации     |         |    |- обеспечивать учащихся  |1996-   |МОН        |5        |Спонсоры,    |  начальных классов из   |2000 гг.|           |млн.сомов|фонд Пре-    |  малообеспеченных семей |        |           |ежегодно |зидента,    |  бесплатными или        |        |           |         |госбюджет    |  льготным комплектом    |        |           |         |    |  учебников              |        |           |         |    |- обеспечивать учащихся  |        |           |         |    |  сирот, воспитанников   |        |           |         |    |  детских домов и        |        |           |         |    |  спецшколинтернатов,    |        |           |         |    |  находящихся на         |        |           |         |    |  государственном        |        |           |         |    |  обеспечении школьной   |        |           |         |    |  формой                 |        |           |         |    |- доставлять учащихся в  |        |Местные    |         |    |  сельской местности к   |        |госадминис-|         |    |  месту учебы и обратно  |        |трации,    |         |    |  если расстояние        |        |айыл окмоту|         |    |  превышает 3,0 км       |        |           |         |2.5 |Открытие в               |        |МОН,       |         |Местные    |специализированных       |        |Минздрав,  |         |бюджеты    |лечебных учреждениях школ|        |местные    |         |    |и учебных пунктов        |        |госадминис-|         |    |                         |        |трации     |         |2.6 |Установление             |Ежегодно|МОН,       |Респуб.  |С ежегод-    |государственного заказа  |        |Минфин,    |бюджет   |ным уточ-    |на подготовку            |        |Минэконими-|         |нением    |специалистов             |        |ки, местные|         |    |                         |        |госадминис-|         |    |                         |        |трации     |         |2.7 |Введение в практику и    |        |Минэкономи-|         |    |проведение ежегодно      |        |ки         |         |    |социально-педагогического|        |           |         |    |прогнозирования на       |        |           |         |    |предмет потребности      |        |           |         |    |регионов в педагогических|        |           |         |    |кадрах                   |        |           |         |2.8 |Внедрение договорной     |1997-   |МОН,       |         |    |системы подготовки       |2000 гг.|Минэкономи-|         |    |педагогических кадров    |        |ки, местные|         |    |                         |        |госадминис-|         |    |                         |        |трации     |         |    |3. Повышение качества и  |        |           |         |    |   эффективности         |        |           |         |    |   образования           |        |           |         |3.1 |Внедрение новых          |Постоян-|МОН,       |         |    |образовательных          |но      |министерст-|         |    |стандартов               |        |ва и       |         |    |                         |        |администра-|         |    |                         |        |тивные     |         |    |                         |        |ведомства  |         |3.2 |Проведение поэтапной     |Постоян-|Министерст-|         |Зарубеж.    |компьютеризации,         |но      |ва и       |         |инвести-    |техническое переоснащение|        |администра-|         |ции    |учебных заведений во всех|        |тивные     |         |    |регионах республики      |        |ведомства  |         |3.3 |Разработка на конкурсной |Ежегодно|МОН, Минфин|         |    |основе издание и         |        |           |         |    |обеспечение учебных      |        |           |         |    |заведений учебными и     |        |           |         |    |научно-методическими     |        |           |         |    |материалами литературой  |        |           |         |    |нового поколения:        |        |           |         |    |- издание для            |1996 г. |МОН,       |10,0 млн.|Иностран-    |  общеобразовательных    |        |Минфин,    |сомов,   |ные ин-    |  школ 47 наименований   |        |госком-    |130,0    |вестиции,    |  учебников, программ,   |        |инвест     |тыс.долл.|кредиты,    |  метод. пособий         |        |           |Дании    |гранты    |- издание для ВУЗов и    |1997 г. |МОН,       |700,0    |Специаль-    |  ССУЗов 60 наименований |        |Минфин,    |тыс.сомов|ные    |  учебников, программ,   |        |Госком-    |         |средства,    |  методических пособий   |        |инвест,    |         |зарубеж-    |                         |        |госконцерн |         |ные ин-    |                         |        |"Акыл"     |         |вестиции    |- издание для            |        |МОН,       |36638,0  |Зарубеж-    |  общеобразовательных    |        |Госком-    |тыс.сомов|ные ин-    |  школ 61 наименований   |        |инвест     |         |вестиции,    |  учебников, программ,   |        |           |         |спонсоры,    |  методических пособий   |        |           |         |специаль-    |                         |        |           |         |ные    |                         |        |           |         |средства    |- издание 100            |1997 г. |МОН,       |900,0    |Зарубеж-    |  наименований учебников,|        |Госком-    |тыс.сомов|ные ин-    |  программ, методических |        |инвест     |         |вестиции,    |  пособий для ВУЗов и    |        |           |         |спонсоры,    |  ССУЗов                 |        |           |         |специаль-    |                         |        |           |         |ные    |                         |        |           |         |средства    |- издание для            |1998 г. |МОН,       |43750,0  |Зарубеж-    |  общеобразовательных    |        |Госком-    |тыс.сомов|ные ин-    |  школ 48 наименований   |        |издат,     |         |вестиции,    |  учебников, программ,   |        |Минфин     |         |спонсоры,    |  методических пособий   |        |           |         |специаль-    |                         |        |           |         |ные    |                         |        |           |         |средства    |- издание для ВУЗов и    |1998 г. |           |1,0      |Специаль-    |  ССУЗов 110 наименований|        |           |млн.сомов|ные    |  учебников, программ,   |        |           |         |средства,    |  методических пособий   |        |           |         |зарубеж-    |                         |        |           |         |ные ин-    |                         |        |           |         |вестиции    |- издание для            |1999 г. |МОН,       |34,260   |Зарубеж-    |  общеобразовательных    |        |Госком-    |тыс.сомов|ные ин-    |  школ 45 наименований   |        |инвест,    |         |вестиции,    |  учебников, программ,   |        |Минфин     |         |спонсоры,    |  методических пособий   |        |           |         |специаль-    |                         |        |           |         |ные    |                         |        |           |         |средства    |- издание для ВУЗов и    |1999 г. |МОН,       |1,2      |Специаль-    |  ССУЗов 120 наименований|        |Минфин,    |млн.сомов|ные    |  учебников, программ,   |        |Госком-    |         |средства,    |  методических пособий   |        |инвест     |         |зарубеж-    |                         |        |           |         |ные ин-    |                         |        |           |         |вестиции    |- издание для            |2000 г. |МОН,       |22774,8  |Зарубеж-    |  общеобразовательных    |        |Госком-    |тыс.сомов|ные ин-    |  школ 44 наименований   |        |инвест,    |         |вестиции,    |  учебников, программ,   |        |Минфин     |         |спонсоры,    |  методических пособий   |        |           |         |специаль-    |                         |        |           |         |ные    |                         |        |           |         |средства    |- издание для ВУЗов и    |2000 г. |МОН,       |2,0      |Специаль-    |  ССУЗов 150 наименований|        |Минфин,    |млн.сомов|ные    |  учебников, программ,   |        |Госком-    |         |средства,    |  методических пособий   |        |инвест     |         |зарубеж-    |                         |        |           |         |ные ин-    |                         |        |           |         |вестиции3.4 |Организация              |Постоян-|Министерст-|         |Специаль-    |систематического         |но      |ва и       |         |ные    |пополнения фондов        |        |админист-  |         |средства,    |библиотек учебных        |        |ративные   |         |зарубеж-    |заведений                |        |ведомства  |         |ные ин-    |                         |        |           |         |вестиции    |                         |        |           |         |междуна-    |                         |        |           |         |род. ор-    |                         |        |           |         |ганизации    |                         |        |           |         |и спон-    |                         |        |           |         |соры3.5 |Создание постоянно       |Ежегодно|МОН        |50,0     |Республи-    |действующей системы      |        |           |тыс.сомов|канский    |контроля за уровнем      |        |           |         |бюджет    |знаний и качеством       |        |           |         |    |обучения, соблюдением    |        |           |         |    |государственных          |        |           |         |    |образовательных          |        |           |         |    |стандартов               |        |           |         |3.6 |Создание национального   |1996-   |Госагент-  |         |Спонсоры    |центра тестирования      |1997 гг.|ство по    |         |ПРООН    |                         |        |сотрудниче-|         |    |                         |        |ству       |         |3.7 |Развитие системы         |1996-   |МОН,       |         |Зарубеж-    |повышения квалификации и |2000 гг.|Минфин,    |         |ные ин-    |переподготовка           |        |местные    |         |вестиции    |педагогических кадров    |        |госадминис-|         |    |профессорско-преподава-  |        |трации     |         |    |тельского состава        |        |           |         |3.8 |Разработка комплекса     |1996-   |МОН,       |         |Зарубеж-    |социальных льгот,        |2000 гг.|Минфин,    |         |ные ин-    |способствующих росту     |        |местные    |         |вестиции    |престижа профессии       |        |органы     |         |    |педагога и стимулирующих |        |власти,    |         |    |его на повышение своей   |        |Минсоцтруд |         |    |квалификации             |        |           |         |3.9 |Внедрение новых          |1996-   |МОН,       |400,0    |С ежегод-    |технологий обучения с    |2000 гг.|местные    |тыс.сомов|ным уточ-    |применений компьютеров,  |        |госадминис-|         |нением    |других технических       |        |трации     |         |республи-    |средств, обучающих       |        |           |         |кан.    |программ телевидения и   |        |           |         |бюджет    |коммуникационных систем  |        |           |         |3.10|Создание                 |1996-   |МОН,       |2,5      |Зарубеж-    |экспериментальных центров|2000    |Минсоцтруд |млн.сомов|ные ин-    |дистантного образования, |гг.,    |           |         |вестиции    |обеспечивающих           |ежегодно|           |         |    |повсеместное привлечение |        |           |         |    |школьников, учащейся     |        |           |         |    |молодежи и взрослого     |        |           |         |    |населения к современным  |        |           |         |    |образовательным          |        |           |         |    |программам               |        |           |         |3.11|Введение в учебные планы |1997 г. |МОН,       |         |Местные    |общеобразовательных школ |        |местные    |         |бюджеты,    |по выбору и факультативов|        |госадминис-|         |спонсоры    |для углубленного изучения|        |трации,    |         |    |предметов                |        |айыл окмоту|         |3.12|Расширение сети          |1996-   |МОН,       |         |Местные    |инновационных школ       |2000 гг.|местные    |         |бюджеты    |(лицеев, гимназий,       |        |госадминис-|         |    |экспериментальных        |        |трации,    |         |    |площадок, авторских школ)|        |айыл окмоту|         |3.13|Организация целевой      |1996-   |МОН,       |520      |Местные    |подготовки               |2000 гг.|местные    |тыс.сомов|бюджеты    |научно-педагогических    |        |госадминис-|         |    |кадров за рубежом в      |        |трации,    |         |    |рамках президентской     |        |айыл окмоту|         |    |программы "Кадры XXI     |        |           |         |    |века"                    |        |           |         |3.14|Проведение госаттестации |Согласно|МОН, Минфин|Тыс.сомов|Собствен.    |учреждений образования   |плану   |           |         |средства,    |республики               |1997 г.,|           |240,0    |местные    |                         |1998 г.,|           |194,0    |бюджеты    |                         |1999 г. |           |135,0    |    |4. Совершенствование     |        |           |         |    |   материально-техничес- |        |           |         |    |   кой базы учреждений   |        |           |         |    |   образования           |        |           |         |4.1 |Завершение перевода      |        |           |         |    |общеобразовательных школ |        |           |         |    |на электроотопление:     |        |           |         |    |143 школ                 |1996 г. |МОН,       |22,5     |С ежегод-    |в том числе:             |        |Минфин,    |млн.сомов|ным уточ-    |Жалал-Абадская обл. - 44 |        |Администра-|         |нением    |Ошская обл.         - 29 |        |ция        |         |местные    |Иссык-Кульская обл. - 21 |        |Президента,|         |бюджеты,    |Таласская обл.      - 12 |        |госконцерн |         |зарубеж-    |Нарынская обл.      - 12 |        |"Кыргыз    |         |ные ин-    |Чуйская обл.        - 22 |        |алтын",    |         |вестиции    |гор.Бишкек          - 3  |        |айыл окмоту|         |    |130 школ                 |1997 г. |           |22,110   |    |в том числе:             |        |           |млн.сомов|    |Жалал-Абадская обл. - 33 |        |           |         |    |Ошская обл.         - 29 |        |           |         |    |Иссык-Кульская обл. - 19 |        |           |         |    |Таласская обл.      - 10 |        |           |         |    |Нарынская обл.      - 11 |        |           |         |    |Чуйская обл.        - 18 |        |           |         |    |гор.Бишкек          - 4  |        |           |         |    |112 школ                 |1998 г. |           |19,920   |    |в том числе:             |        |           |млн.сомов|    |Жалал-Абадская обл. - 34 |        |           |         |    |Ошская обл.         - 28 |        |           |         |    |Иссык-Кульская обл. - 11 |1999 г. |           |         |    |Таласская обл.      - 7  |2000 г. |           |         |    |Нарынская обл.      - 10 |        |           |         |    |Чуйская обл.        - 18 |        |           |         |    |гор.Бишкек          - 4  |        |           |         |    |96 школ                  |1999г.  |           |15,570   |    |в том числе:             |        |           |млн.сомов|    |Жалал-Абадская обл. - 20 |        |           |         |    |Ошская обл.         - 28 |        |           |         |    |Иссык-Кульская обл. - 11 |        |           |         |    |Таласская обл.      - 7  |        |           |         |    |Нарынская обл.      - 10 |        |           |         |    |Чуйская обл.        - 16 |        |           |         |    |83 школ                  |2000 г. |           |17,07    |    |в том числе:             |        |           |млн.сомов|    |Жалал-Абадская обл. - 13 |        |           |         |    |Ошская обл.         - 28 |        |           |         |    |Иссык-Кульская обл. - 9  |        |           |         |    |Таласская обл.      - 7  |        |           |         |    |Нарынская обл.      - 10 |        |           |         |    |Чуйская обл.        - 12 |        |           |         |4.2 |Капитальное строительство|        |           |         |    |общеобразовательных школ:|        |           |         |    |- ввод 8 школ и пристроек|1996 г. |МЧС и ГО   |9,892    |Спонсоры    |  на 3400 ученических    |        |местные    |млн.сомов|и зару-    |  мест                   |        |госадмист- |         |бежные    |                         |        |рации      |         |инвести-    |                         |        |           |         |ции с    |                         |        |           |         |ежегодным    |                         |        |           |         |уточнени-    |                         |        |           |         |ем    |- ввод 6 школ и пристроек|1996 г. |МЧС и ГО   |6,0      |Спонсоры    |  на 1646 ученических    |        |местные    |млн.сомов|и зару-    |  мест                   |        |госадмист- |         |бежные    |                         |        |рации      |         |инвести-    |                         |        |           |         |ции с    |                         |        |           |         |ежегодным    |                         |        |           |         |уточнени-    |                         |        |           |         |ем    |- ввод 19 школ и         |1997 г. |           |166,5    |Спонсоры    |  пристроек на 8962      |        |           |млн.сомов|и зару-    |  ученических мест       |        |           |         |бежные    |                         |        |           |         |инвести-    |                         |        |           |         |ции с    |                         |        |           |         |ежегодным    |                         |        |           |         |уточнени-    |                         |        |           |         |ем    |- завершение             |1996 г. |           |2,5      |Республ.    |  строительства здания   |        |           |млн.сомов|и местный    |  Бишкекского            |        |           |         |бюджеты    |  гуманитарного          |        |           |         |    |  университета           |        |           |         |    |- ввод 19 школ и         |1998 г. |           |168,5    |Спонсоры    |  пристроек на 5540      |        |           |млн.сомов|и зару-    |  ученических мест       |        |           |         |бежные    |                         |        |           |         |инвести-    |                         |        |           |         |ции с    |                         |        |           |         |ежегодным    |                         |        |           |         |уточнени-    |                         |        |           |         |ем    |- ввод 16 школ и         |1999 г. |           |177,0    |Спонсоры    |  пристроек на 5540      |        |           |млн.сомов|и зару-    |  ученических мест       |        |           |         |бежные    |                         |        |           |         |инвести-    |                         |        |           |         |ции с    |                         |        |           |         |ежегодным    |                         |        |           |         |уточнени-    |                         |        |           |         |ем    |- ввод 14 школ и         |2000г.  |           |62,5     |Спонсоры    |  пристроек на 7246      |        |           |млн.сомов|и зару-    |  ученических мест       |        |           |         |бежные    |                         |        |           |         |инвести-    |                         |        |           |         |ции с    |                         |        |           |         |ежегодным    |                         |        |           |         |уточнени-    |                         |        |           |         |ем    |- реконструкция          |2000 г. |           |25,9     |Спонсоры    |  оздоровительного лагеря|        |           |млн.сомов|и специ-    |  "Асель"                |        |           |         |альные    |                         |        |           |         |средства4.3 |Капитальный и текущий    |Ежегодно|МОН,       |По 45,0  |С ежегод-    |ремонт учреждений        |        |Минфин,    |млн.сомов|ным уточ-    |образования              |        |местные    |         |нением    |                         |        |госадминис-|         |местный    |                         |        |трации,    |         |бюджет    |                         |        |айыл окмоту|         |    |188 школ                 |1996 г. |           |         |    |142 школ                 |1997 г. |           |         |    |132 школ                 |1998 г. |           |         |    |130 школ                 |1999 г. |           |         |    |140 школ                 |2000 г. |           |         |4.4 |Разработка и внедрение   |1997 г. |Минфин,    |         |    |подпрограммы экономии и  |        |МОН, Мин-  |         |    |ресурсного сбережения на |        |экономики, |         |    |основе нормативов в      |        |местные    |         |    |расчете на одного        |        |госадминис-|         |    |обучающегося             |        |трации,    |         |    |                         |        |айыл окмоту|         |4.5 |Закрепление земельных    |1997 г. |МОН,       |         |    |участков образовательными|        |Минсель-   |         |    |учреждениями, развитие   |        |хозпрод,   |         |    |подсобных хозяйств       |        |местная    |         |    |                         |        |госадми-   |         |    |                         |        |нистрация, |         |    |                         |        |айыл окмоту|         |4.6 |Организация производства |1996-   |МОН,       |7,5      |(согласно    |и приобретение учебной   |2000 гг.|Минфин,    |млн.сомов|плану)    |мебели, классного и      |        |местные    |         |Зарубеж-    |лабораторного            |        |госадминис-|         |ные ин-    |оборудования и их        |        |трации,    |         |вестиции,    |обновление               |        |айыл       |         |спонсорс-    |                         |        |окмоту,    |         |кие орга-    |                         |        |Минэкономи-|         |низации,    |                         |        |ки,        |         |госбюджет    |                         |        |Минпромторг|         |4.7 |Создание полиграфической |1996-   |МОН, Мин-  |         |    |базы Министерства        |1997 гг.|экономики  |         |    |образования и науки      |        |           |         |    |5. Реорганизация системы |        |           |         |    |   управления и          |        |           |         |    |   финансирования        |        |           |         |    |   образования           |        |           |         |5.1 |Разработка и внедрение   |1996-   |МОН,       |3,2      |Зарубеж-    |общереспубликанской      |1998 гг.|Комитет по |млн.сомов|ные ин-    |компьютерной             |        |науке и    |         |вестиции    |информационной системы   |        |новым      |         |    |управления образованием с|        |технологиям|         |    |координирующим центром   |        |           |         |    |при Министерстве         |        |           |         |    |образования и науки      |        |           |         |    |(оплата установки        |        |           |         |    |информационных           |        |           |         |    |коммуникационных сетей,  |        |           |         |    |связи,содержание этих    |        |           |         |    |сетей и электронной      |        |           |         |    |почты)                   |        |           |         |5.2 |Развитие государствен-   |1996-   |МОН        |20,0     |Республ.    |но-общественной формы    |1997 гг.|           |тыс.сомов|бюджет    |управления образованием  |        |           |         |    |путем привлечения        |        |           |         |    |общественности к         |        |           |         |    |важнейшим вопросам       |        |           |         |    |образование, создание    |        |           |         |    |попечительских,          |        |           |         |    |экспертных советов,      |        |           |         |    |поддержка самоуправления |        |           |         |    |и общественных инициатив |        |           |         |    |в области образования.   |        |           |         |    |Разработка нормативной   |        |           |         |    |базы в этой области      |        |           |         |5.3 |Организация подготовки   |Постоян-|МОН        |100,0    |республ.    |переподготовки и         |но      |           |тыс.сомов|бюджет    |повышения квалификации   |        |           |ежегодно |    |руководителей и          |        |           |         |    |административно-управлен-|        |           |         |    |ческого персонала органов|        |           |         |    |управления и учреждений  |        |           |         |    |образования              |        |           |         |5.4 |Развитие платных форм    |1996-   |МОН, Минфин|         |    |обучения и предоставление|2000 гг.|           |         |    |других образовательных   |        |           |         |    |услуг. Разработка        |        |           |         |    |нормативно-правовой базы |        |           |         |    |в этой области           |        |           |         |5.5 |Внедрение системы выдачи |1997-   |МОН,       |         |    |льготных кредитов и      |2000 гг.|Минфин,    |         |    |займов негосударственным |        |Минюст,    |         |    |учебным заведениям,      |        |Нацбанк,   |         |    |имеющим государственную  |        |Госагентст-|         |    |аттестацию               |        |во по тех- |         |    |                         |        |ническому  |         |    |                         |        |сотрудниче-|         |    |                         |        |ству       |         |5.6 |Разработка и утверждение |1996-   |Нацстат,   |         |За счет    |новых форм статистической|1997 гг.|Минфин,    |         |собствен.    |и бухгалтерской          |        |МОН        |         |средств    |отчетности по высшему,   |        |           |         |    |среднему специальному и  |        |           |         |    |общему среднему          |        |           |         |    |образованию              |        |           |         |5.7 |Создание при Министерстве|1996-   |МОН        |         |Специаль-    |образования и науки      |1997 гг.|           |         |ные    |централизованного        |        |           |         |средства    |внебюджетного фонда      |        |           |         |5.8 |Создание коммерческого   |1997-   |МОН,       |         |    |банка "Билим" для        |1998 гг.|Нацбанк    |         |    |привлечения средств      |        |           |         |    |(учредителями являются   |        |           |         |    |Министерство образования |        |           |         |    |и науки, Комитет по науке|        |           |         |    |и новым технологиям,     |        |           |         |    |учебные заведения и      |        |           |         |    |учреждения образования)  |        |           |         |    |6. Социальная поддержка  |        |           |         |    |   обучающихся и         |        |           |         |    |   работников образования|        |           |         |6.1 |Разработка новых         |1999 г. |МОН,       |         |    |критериев выделения      |        |Минсоцтруд,|         |    |стипендий и других видов |        |Минфин     |         |    |поддержки учащихся,      |        |           |         |    |студентов и аспирантов   |        |           |         |6.2 |Обеспечение вновь        |Постоян-|Айыл       |         |Местные    |прибывших учителей жильем|но      |окмоту,    |         |бюджеты    |и оказание помощи в      |        |облгоррай- |         |    |обустройстве             |        |администра-|         |    |                         |        |ции        |         |6.3 |Создание международного  |1996-   |МОН, Минфин|100,0    |Республ.    |детского центра на       |1997 гг.|           |тыс.сомов|бюджет    |оз.Иссык-Куль            |        |           |         |6.4 |Создание детского дома   |1996-   |МОН, Фонд  |         |Фонд    |семейного типа в г.Бишкек|2000 гг.|"Мээрим",  |         |"Мээрим",    |по программе             |        |международ-|         |зарубеж-    |Международного фонда     |        |ные органи-|         |ное    |"SOS" - детские деревни" |        |зации,     |         |инвести-    |                         |        |местное    |         |ров.,    |                         |        |самоуправ- |         |Междуна-    |                         |        |ление      |         |родн.    |                         |        |гор.Бишкек |         |фонд    |                         |        |           |         |"SOS" -    |                         |        |           |         |детские    |                         |        |           |         |деревни"6.5 |Утверждение новых        |1997 г. |МОН,       |         |В рабочем    |денежных норм питания для|        |Минздрав,  |         |порядке    |детей, учр. образования, |        |Минкуль-   |         |    |находящихся на полном    |        |туры,      |         |    |государственном          |        |Минсоцтруд |         |    |обеспечении              |        |           |         |    |7. Интеграции в мировое  |        |           |         |    |   образовательное       |        |           |         |    |   пространство          |        |           |         |7.1 |Организация работы по    |1996-   |МОН        |         |В рабочем    |взаимному признанию      |1997 гг.|           |         |порядке    |документов об образовании|        |           |         |    |(США, Англия, Турция,    |        |           |         |    |страны СНГ и др.)        |        |           |         |7.2 |Разработка дополнительных|Постоян-|МОН, госу- |         |В рабочем    |программ обучения с      |но      |дарственные|         |порядке    |учетом стандартов СНГ и  |        |ВУЗы       |         |    |стран дальнего зарубежья |        |           |         |7.3 |Подготовка проектов      |1996-   |МОН        |         |В рабочем    |договоров со странами СНГ|2000 гг.|           |         |порядке    |и дальнего зарубежья по  |        |           |         |    |сотрудничеству в области |        |           |         |    |образования и науки по   |        |           |         |    |мере развития            |        |           |         |    |международных связей     |        |           |         |7.4 |Разработка программ и    |1996-   |МОН        |         |    |создание условий для     |2000 гг.|           |         |    |привлечения иностранных  |        |           |         |    |студентов для обучения в |        |           |         |    |учебных заведениях       |        |           |         |    |Кыргызской Республики    |        |           |         |7.5 |Направление на обучение в|Ежегодно|Комиссия   |300      |Прези-    |высшие учебные заведения |        |при        |тыс.долл.|дентский    |зарубежных стран         |        |Президенте |         |фонд    |студентов и аспирантов   |        |Кыргызской |         |    |(согласно плану)         |        |Республики |         |    |                         |        |"Кадры XXI |         |    |                         |        |века"      |         |7.6 |Создание совместных      |1996-   |Правитель- |         |За счет    |государственных,         |2000 гг.|ство       |         |учредите-    |смешанных и              |        |Кыргызской |         |лей,    |негосударственных учебных|        |Республики |         |иностр.    |заведений и их филиалов с|        |           |         |инвести-    |другими государствами в  |        |           |         |ции    |соответствии с           |        |           |         |    |международными           |        |           |         |    |соглашениями             |        |           |         |7.7 |Привлечение иностранных  |1996-   |МОН,       |         |Иностран-    |грантов и кредитов,      |2000 гг.|Государст- |         |ное    |средств международных    |        |венное     |         |нвести-    |организаций для          |        |агентство  |         |рование    |инвестирования           |        |по техн.   |         |    |образования выработка    |        |сотруднич.,|         |    |инвестиционных механизмов|        |Минфин     |         |7.8 |Участие в международных  |1996-   |МОН        |         |ВУЗы-    |научных и образовательных|2000 гг.|           |         |учредите-    |программах               |        |           |         |ли7.9 |Вступление в             |1996-   |МОН        |300      |Спонсоры    |международные            |2000 гг.|           |тыс.долл.|    |государственные и        |        |           |         |    |общественные организации |        |           |         |    |в области образования и  |        |           |         |    |науки                    |        |           |         |7.10|Укрепление и расширение  |Ежегодно|МОН        |50,0     |Иностран.    |международных связей     |        |           |тыс.сомов|инвести-    |учебных и научных        |        |           |         |ции    |заведений                |        |           |         |гранты,    |                         |        |           |         |специаль-    |                         |        |           |         |ные    |                         |        |           |         |средства,    |                         |        |           |         |республ.    |                         |        |           |         |бюджет7.11|Содействие в повышении   |1997-   |МОН        |500,0    |Частично    |квалификации             |2000 гг.|           |тыс.долл.|за счет    |профессорско-преподава-  |        |           |         |стран-    |тельского состава ВУЗов, |        |           |         |организа-    |учителей школ на курсах, |        |           |         |торов,    |семинарах, проводимых за |        |           |         |частично    |рубежом                  |        |           |         |за счет    |                         |        |           |         |средств    |                         |        |           |         |ВУЗов,    |                         |        |           |         |поступаю-    |                         |        |           |         |щих за    |                         |        |           |         |обучение    |                         |        |           |         |иностран-    |                         |        |           |         |ных    |                         |        |           |         |студентов-----------------------------------------------------------------------                                                               Приложение                           МИНИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ             по реализации комплексного плана мероприятий            по выполнению основных направлений Национальной                   образовательной программы "Билим"                                       Министерство финансов (млн.сомов)-----------------------------------------------------------------------                               |1997 г.|1998 г.|1999 г.|2000 г.| Всего-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------Республиканский бюджет         |   0,4 |   0,3 |   0,3 |   0,3 |    1,3Местный бюджет                 |  45   |  45   |  45   |  45   |  180Иностранные инвестиции         | 104,2 | 136   | 148,6 |  77,5 |  466,7Спонсоры                       | 103,2 |  98,8 | 101,5 |  59   |  362,5Собственные средства           |   0,3 |   0,9 |   0,1 |   5,9 |    7,2  Итого за год                 | 252,5 | 281   | 295,5 | 187,4 | 1017,7-----------------------------------------------------------------------
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