УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлениемКабинета Министров КР

от 14 января 2022 года №9

г.Бишкек, Дом Правительстваот 4 августа 1995 года N 335            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ             О ходе выполнения Программы разгосударствления               и приватизации государственного имущества                Кыргызской Республики на 1994-1995 годы              (В редакции

постановлений

Правительства КР от                      9 октября 2001 года N 616)      Правительство Кыргызской Республики отмечает,  что на 1 июля  1995года Государственным комитетом по управлению государственным имуществоми привлечению прямых  инвестиций  Кыргызской  Республики  преобразовано5603  объекта,  из  них за первое полугодие 1995 года - 412 объектов состоимостью основных фондов более 86,0 млн.сомов,  что составляет  114,1процента от соответствующего периода прошлого года.  Объемы, заложенныев Программе первого полугодия,  выполнены, дополнительно приватизированряд объектов,  предусмотренных в III квартале 1995 года. Всего было ак-ционировано 216 предприятий и продан с аукционов и по конкурсу 61  объ-ект.     Вместе с тем, на ходе выполнения Программ приватизации сказываетсянизкая покупательская способность населения и отсутствие спроса на объ-екты  приватизации,  особенно  в отдаленных с тяжелыми неблагоприятнымиприродно-климатическими условиями и экономически слаборазвитых районах.     Не оказывают должной помощи Государственному комитету по  управле-нию государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций Кыргызс-кой Республики, а порой и противодействуют процессу приватизации минис-терства,  государственные комитеты, административные ведомства, руково-дители предприятий.     Государственный комитет по управлению государственным имуществом ипривлечению прямых инвестиций Кыргызской Республики  провел  необходимоработы по выполнению программы PESAK и АПЕАК.  В соответствии с указан-ными программами проведены купонные и денежные аукционы,  преобразованыв  установленный срок все предприятия системы "Кыргыз-Дан-Азык" и "Кыр-гызтамакашхолдинг", оптовой торговли, транспорта, идет приватизация ме-тодом конкурирующих проектов.     Продолжалась работа  по  выполнению  Программы купонных и денежныхаукционов.     В первом полугодии 1995 года Государственным комитетом по управле-нию государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций Кыргызс-кой Республики Кыргызской Республики проведены 49  купонных  аукционов,на  которых были выставлены акции 322 предприятий на сумму 48,5 млн.со-мов, продолжалась реализация государственных пакетов акций на 22 денеж-ных аукционах. Всего были проданы акции 138 предприятий на сумму 3672,0тыс.сомов.     Важной частью в осуществлении процесса приватизации явилось совер-шенствование нормативно-методической базы разгосударствления и привати-зации и внедрение новых методов корпоративного,  менеджерского управле-ния.     Учитывая вышеизложенное, и в целях обеспечения выполнения Програм-мы разгосударствления и приватизации во втором полугодии 1995 года Пра-вительство Кыргызской Республики постановляет:     1. Принять к сведению, что Государственным комитетом по управлениюгосударственным  имуществом  и привлечению прямых инвестиций КыргызскойРеспублики работа по разгосударствлению и приватизации государственногоимущества в первом полугодии 1995 года проведена в соответствии с Прог-раммой.     2. Министерствам, государственным комитетам и административным ве-домствам ускорить подготовительную работу по приватизации объектов  го-сударственной собственности.     3. Государственной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Рес-публики бесплатно предоставлять Государственному комитету по управлениюгосударственным имуществом и привлечению прямых  инвестиций  КыргызскойРеспублики  эфирное время для ведения информационно-разъяснительной ра-боты по процессам приватизации в согласованные сроки.     4. (Утратил силу постановлением Правительства КР от 9 октября 2001года N 616)     5. Рекомендовать Национальному банку  Кыргызской  Республики  сов-местно  с  Государственным комитетом по управлению государственным иму-ществом и привлечению прямых инвестиций Кыргызской Республики выпуститьрекомендации  для  коммерческих  банков о порядке оформления документовпри выдаче кредитов под залог государственного имущества с долей  госу-дарства.      Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов