УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлениемКабинета Министров КР

от 14 января 2022 года №9

г.Бишкек, Дом Правительства от 20 декабря 1995 года N 549            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ               О проведении новогодней Президентской елки     В связи с предложением Министерства образования и науки КыргызскойРеспублики    о    проведении  новогодней   Президентской   елки   какблаготворительной  и  миротворческой акции  в  работе  с  подрастающимпоколением  Правительство Кыргызской Республики постановляет:    1.  Провести  27  декабря  1995 года в  гор.Бишкеке  в  Кыргызскомгосударственном    академическом   театре   оперы   и   балета   имениА.Малдыбаева новогоднюю Президентскую елку "Алтын Балаты".    2.   Утвердить  состав  организационного  комитета  по  проведениюпраздника "Алтын Балаты" и рабочий план согласно приложениям 1 и 2.    3.   Разрешить   Министерству  образования  и   науки   КыргызскойРеспублики  провести новогоднюю Президентскую елку с  затратами  135.3тыс.сомов   в   пределах  ассигнований,  предусмотренных  Министерствуобразования    и    науки   Кыргызской   Республики   на    содержаниеподведомственных учреждений на 1995 год.    4.   Главам  областных  государственных  администраций   обеспечитнаправление на Президентскую елку наиболее активных и одаренных детей,детей  из  многодетных  семей, воспитанников  детских  домов  и  школ-интернатов за счет средств местных бюджетов.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов                               Приложение 1                     к постановлению Правительства                         Кыргызской Республики                     от 20 декабря 1995 года N 549                                 СОСТАВ                организационного комитета по проведению             новогодней Президентской елки "Алтын Балаты" Ибраимов О.И.      - Вице-премьер-министр Кыргызской Республики,  пред-                     седатель комитета;Джаманкулов Ж.     - заместитель Министра образования и науки  Кыргызс-                     кой Республики, заместитель председателя комитета;Мамбеталиева М.М.  - референт отдела социально-культурной сферы Аппара-                     та  Правительства  Кыргызской  Республики,  ответ-                     ственный секретарь комитета;                           Члены оргкомитета: Базарбаев Ч.Б.     - Министр культуры Кыргызской Республики;Калиева Б.А.       - заместитель Министра  здравоохранения   Кыргызской                     Республики;Куюков К.К.        - заместитель Министра транспорта Кыргызской Респуб-                     лики;Сулайманкулов А.Д. - первый заместитель Министра  промышленности,  тор-                     говли и предпринимательства Кыргызской Республики;Исмаилова А.А.     - заместитель главы местного  самоуправления  города                     Бишкек;Мусуралиев Т.М.    - директор Государственного агентства по лесному хо-                     зяйству при Правительстве Кыргызской Республики.      Руководитель Аппарата Правительства     Кыргызской Республики                             О.Абдыкалыков                              Приложение 2                     к постановлению Правительства                         Кыргызской Республики                     от 20 декабря 1995 года N 549                                  ПЛАН                мероприятий по организации и проведению             новогодней Президентской елки "Алтын Балаты"     1.  Разработка  сценария  праздника,   приобретение  подарков,  ихкомплектование.    до 25 декабря    Министерство образования и науки    Какеев А.Ч.    2.  Отбор   и  направление участников на новогоднюю  Президентскуюелку, организация приезда и отъезда участников.    в течение декабря    Заместитель Министра образования и науки    Жаманкулов Ж.М.    3.   Оформление  фасада  театра,   установка  и  укрепление  елки,организация культурной программы.    до 25 декабря    Министерство культуры    Базарбаев Ч.Б.    4. Художественно-театральное украшение всех представлений согласносценарию.    до 25 декабря    Министерство образования и науки    5.  Организация   освещения новогодней Президентской  елки  "АлтынБалаты" в прессе, на телевидении.    27 декабря    Пресс-служба Аппарата Правительства    6. Организация  праздничной  торговли  в театре оперы и балета дляучастников елки.    27 декабря    Министерство промышленности, торговли и предпринимательства    7. Обеспечение  безопасности  проведения  новогодней Президентскойелки  "Алтын  Балаты" (пожарная безопасность,  дорожная  безопасность,охрана общественного порядка).    с 26 декабря по 30 декабря    Министерство внутренних дел    8. Обеспечение автобусами для перевозки детей.    с 26 декабря по 30 декабря    Министерство транспорта    9. Приобретение и установка елки в театре оперы и балета.    до 26 декабря    Госагентство по  лесному хозяйству,  местное самоуправление городаБишкек.     Руководитель Аппарата Правительства    Кыргызской Республики                             О.Абдыкалыков