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                                  УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года № 9

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 26 апреля 1991 года N 176

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН

                  Об уточнении отдельных показателей
                капитального строительства на 1991 год

    Учитывая   ограниченные  возможности  материальных  и   финансовых
ресурсов,   и   в   целях  концентрации их на  важнейших  объектах  по
производству    товаров   народного   потребления,    развитию    базы
строительного   комплекса  и  коммунального   строительства    Кабинет
Министров  Республики Кыргызстан постановляет:
    1.  Принять   предложение   Государственного  комитета  Республики
Кыргызстан  по экономике,  подготовленное совместно с  министерствами,
ведомствами  и  государственными концернами республики, об  уменьшении
государственных  капитальных  вложений,  строительно-монтажных  работ,
ввода   в  действие  мощностей  и  перераспределении  материальных   и
финансовых ресурсов согласно приложению 1.
    Государственному  комитету   Республики  Кыргызстан  по  экономике
направить высвобождающиеся централизованно выделяемые материальные   и
финансовые   ресурсы  на  строительство  объектов  легкой  и   местной
промышленности,   коммунального  хозяйства,  строительной   индустрии,
промышленности строительных материалов и другие важнейшие стройки.
    2.   Уменьшить  объемы  строительно-монтажных  работ  по  объектам
государственного  концерна  "Кыргызлегпром",  на которые в  1991  году
строительными   организациями  не  заключены  договоры   подряда   или
заключены  на меньшие объемы, согласно приложению 2.
    Государственному  комитету  Республики  Кыргызстан  по   экономике
высвободившиеся  материальные  ресурсы  дополнительно   направить   на
строительство вводных объектов коммунального хозяйства.
    3. Государственному  контрактному  комитету Республики Кыргызстан,
Государственному  комитету  Республики  Кыргызстан    по    экономике,
министерствам  и  ведомствам,  государственным  концернам   республики
принять все необходимые меры по дополнительному изысканию материальных
ресурсов  на стройки, на которые они централизованно не выделены.
    4. Обязать  заказчиков,  находящихся  на  территории   республики,
оформлять   финансирование  всех  строек  после  заключения  договоров
подряда   только   в  финансирующих  строительство  Кырпромстройбанке,
Кирагропромбанке или Кыржилсоцбанке.
    Банкам  Республики  Кыргызстан не взимать с заказчиков  оплату  за
услуги    по    оформлению    финансирования    и   не   принимать   к
финансированию   в   1991   году   объекты,    строящиеся   подрядными
организациями республики,  на которые  централизованно   не   выделены
материально-технические  ресурсы,  или  они  получены  заказчиками  по
прямым связям, но не переданы подрядным организациям.
    Государственному  комитету Республики Кыргызстан  по  экономике  и
Государственному    контрактному   комитету   Республики    Кыргызстан
представить финансирующим банкам информацию по обеспечению материально-
техническими ресурсами в разрезе заказчиков.
    5.    Финансирующим    банкам   совместно   с    заинтересованными
министерствами, ведомствами, концернами республики рассмотреть  вопрос
и  внести  в  Кабинет  Министров Республики Кыргызстан  предложение  о
льготном  финансировании  важнейших строек 1991  года,   строительство
которых предусматривается осуществить за счет кредитов банков.
    6.   Министерствам   и  ведомствам  республики,    государственным
концернам,   областным  и  Бишкекскому  городскому  Советам   народных
депутатов выделяемые  дополнительные материальные и финансовые ресурсы
направить  на строительство объектов,  согласованных с Государственным
комитетом   Республики  Кыргызстан  по  экономике,   и   принять   все
необходимые меры к полному их освоению.
    7. Государственному  комитету  Республики  Кыргызстан по экономике
внести  в  Кабинет  Министров  Республики  Кыргызстан  предложения   о
порядке утверждения министерствами, ассоциациями, концернами, местными
Советами  народных  депутатов  республики  титульных  списков  строек,
осуществляемых  в 1991-1992 годах за счет государственных  капитальных
вложений.
    8. Разрешить областным и Бишкекскому городскому  Советам  народных
депутатов,  министерствам  и ведомствам республики  компенсировать  за
счет   централизованных  средств,   выделенных  им  на    1991    год,
дополнительные  затраты подрядных организаций, связанные  с  введением
новых  сметных  норм  и  цен  по начатому  до  1  января   1991   года
строительству   домов   жилищно-строительных  кооперативов,   сохранив
для   застройщиков  цены  на  это  строительство,  предусмотренные   в
заключенных договорах.
    9.   Министерствам   и  ведомствам  республики,    государственным
концернам  в недельный срок разработать графики на пусковые стройки  и
объекты  с решением полного их обеспечения материальными, финансовыми,
трудовыми ресурсами и оборудованием.
    Установить персональную ответственность руководителей министерств,
ведомств,   государственных  концернов и  Советов  народных  депутатов
республики  за своевременный ввод в действие мощностей  и  объектов  в
текущем году.
    10.  Министерству   мелиорации   и  водного  хозяйства  Республики
Кыргызстан  совместно  с  областными  Советами  народных  депутатов  в
кратчайший срок  заключить договоры на строительство водохозяйственных
объектов  за  счет собственных средств высокорентабельных хозяйств.  В
случае   неполного  заключения  договоров  Государственному   комитету
Республики  Кыргызстан  по  экономике  внести  предложения  в  Кабинет
Министров  Республики Кыргызстан об уменьшении Министерству мелиорации
и   водного   хозяйства  Республики  Кыргызстан  лимитов  строительно-
монтажных работ на 1991 год.
    11. Государственному  комитету  Республики Кыргызстан по экономике
по  итогам  выполнения плана капитального строительства за  6  месяцев
текущего   года  внести  в  Кабинет  Министров  Республики  Кыргызстан
предложения  о  перераспределении лимитов государственных  капитальных
вложений    и  строительно-монтажных  работ  с  целью  дополнительного
направления   материальных   ресурсов   на   строительство    объектов
коммунального    хозяйства,    а  также  централизованных   источников
финансирования на развитие приоритетных отраслей народного хозяйства.
    12. Государственному комитету Республики Кыргызстан по экономике в
2-недельный  срок  довести  до министерств, ведомств,  государственных
концернов,   областных   и  Бишкекского  городского  Советов  народных
депутатов    необходимые    изменения   в   показатели    капитального
строительства  на  1991 год, вытекающие из настоящего постановления.

    Премьер-министр Республики Кыргызстан             Н.Исанов

    Управляющий Делами                                Б.Акунов


                             Приложение 1
                  к постановлению Кабинета Министров
                         Республики Кыргызстан
                     от 26 апреля 1991 года N 176

                         ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
        капитального строительства и источников финансирования,
            предусмотренных прогнозом (планом) на 1991 год

-----------------------------------------------------------------------
                      |   Прогноз (план) |    Уточненные показатели
                      |------------------|-----------------------------
                      |объем |темпы роста|измене- |уточ- |темпы роста
                      |      |к 1990 году|ние     |ненный|к 1990 году %
                      |      |    %      |(+) (-) |объем |-------------
                      |      |-----------|        |      |  к   |  к
                      |      | к  |  к   |        |      |плану |отчету
                      |      |пла-|отчету|        |      |      |
                      |      |ну  |      |        |      |      |
----------------------|------|----|------|--------|------|------|------
          1           |  2   | 3  |  4   |   5    |  6   |  7   |  8
----------------------|------|----|------|--------|------|------|------
1. Общий объем        |2970  | 111| 127  | 40,2   |2930  | 110  | 123
капитальных вложений в|      |    |      |        |      |      |
народном хозяйстве по |      |    |      |        |      |      |
всем источникам       |      |    |      |        |      |      |
финансирования        |      |    |      |        |      |      |
(млн.рублей)          |      |    |      |        |      |      |
из них:               |      |    |      |        |      |      |
строительно-монтажные |1907  |1113| 135  | 30,1   |1877  | 111  | 133
работы                |      |    |      |        |      |      |
в том числе:          |      |    |      |        |      |      |
по Кабинету Министров |2245  | 110| 127  | 40,2   |2205  | 108  | 125
республики            |      |    |      |        |      |      |
строительно-монтажные |1475  | 111| 135  | 30,1   |1445  | 109  | 133
работы                |      |    |      |        |      |      |
Государственные       |2418  | 114| 127  | 40,2   |2378  | 112  | 125
капитальные вложения  |      |    |      |        |      |      |
(учитываемый круг)    |      |    |      |        |      |      |
из них:               |      |    |      |        |      |      |
строительно-монтажные |1445  | 116| 141  | 30,1   |1415  | 113  | 138
работы                |      |    |      |        |      |      |
в том числе:          |      |    |      |        |      |      |
по Кабинету Министров |1693  | 113| 132  | 40,2   |1653  | 110  | 129
республики            |      |    |      |        |      |      |
строительно-монтажные |1013  | 114| 144  | 30,1   | 983  | 110  | 140
работы                |      |    |      |        |      |      |
из них по отраслям    |      |    |      |        |      |      |
квл                   |      |    |      |        |      |      |
---                   |      |    |      |        |      |      |
СМР                   |      |    |      |        |      |      |
жилищное              |192,12| 117| 120  |-10,8   |181,33| 110  | 113
строительство         |------| ---| ---  |------  |------| ---  | ---
                      |157,92| 118| 121  |-9,28   |148,63| 111  | 114
коммунальное          | 98,48| 132| 136  |-2,3    | 96,18| 128  | 133
строительство         | -----| ---| ---  |------  | -----| ---  | ---
                      | 60,17| 134| 121  |-2,11   | 58,06| 130  | 116
народное              |144,96| 106| 127  |-17,4   |127,56|  93  | 112
образование           |------| ---| ---  |------- |------|  --  | ---
                      |101,14| 107| 133  |-12,15  | 88,99|  94  | 117
промышленность        | 70,54| 131| 145  |-0,2    | 70,34| 131  | 145
строительных          | -----| ---| ---  |------  | -----| ---  | ---
материалов            | 42,14| 143| 184  |-0,84   | 41,30| 137  | 176
стройиндустрия        | 31,57|  84|  85  |-5,13   | 26,44|  72  |72,5
                      | -----|  --| ---  |------  | -----|  --  |----
                      | 15,33|  96| 143  |-3,10   | 12,23|  75  | 112
местная               | 40,64|в 3р|в 4,6р|-3,78   | 36,86|в 2,9р|в 4,2р
промышленность        |------|----|------|------  | -----|------|------
                      | 20,84|в 3р|в 7,6р|-2,42   | 18,42|в 2,7р|в 6,7р
автомобильный         | 23,4 |  51|  62  |-0,6    | 22,8 |  50  |  60
транспорт             | ---- |  --| ---  |-----   | ---- |  --  | ---
                      |  3,19|  84| 176  |-0,17   |  3,02|  80  | 167
2. Ввод в действие    |      |    |      |        |      |      |
мощностей всего по    |      |    |      |        |      |      |
республике            |      |    |      |        |      |      |
(территория):         |      |    |      |        |      |      |
Общая площадь жилых   |1910  | 128| 127  |-22,785 |1887  | 126  | 126
домов, тыс. кв.м      |      |    |      |        |      |      |
из них:               |      |    |      |        |      |      |
за счет госкапвложений|716,4 | 142| 136  |-22,785 |693,62| 137  | 132
в том числе:          |      |    |      |        |      |      |
за счет               |199,34|  80|  69  |-17,615 |181,73|  73  |  63
централизованных      |      |    |      |        |      |      |
источников            |      |    |      |        |      |      |
за счет               |142,45|  55|  60  |-5,169  |137,28|  53  |  57
нецентрализованных    |      |    |      |        |      |      |
источников            |      |    |      |        |      |      |
Общеобразовательные   | 37,55|  93|  90  |-7      | 30,55|  76  |  73
школы, тыс.           |      |    |      |        |      |      |
ученических мест      |      |    |      |        |      |      |
Детские дошкольные    |  10  | 104| 139  |-1,4    |  8,6 |  89  | 119
учреждения,           |      |    |      |        |      |      |
тыс.мест              |      |    |      |        |      |      |
3. Централизованные   |677,65|    |      |        |  -   | 677,6|
источники             |      |    |      |        |      |      |
финансирования по     |      |    |      |        |      |      |
Кабинету Министров    |      |    |      |        |      |      |
республики            |      |    |      |        |      |      |
(млн.рублей)          |      |    |      |        |      |      |
из них по отраслям:   |      |    |      |        |      |      |
жилищное              |111,31|    |      |        |-8,8  |102,51|
строительство         |      |    |      |        |      |      |
народное              |133,45|    |      |        |-17,4 |116,05|
образование           |      |    |      |        |      |      |
коммунальное          | 85,74|    |      |        |-1,31 | 84,43|
строительство         |      |    |      |        |      |      |
прочие отрасли        | 15,57|    |      |        |-1,5  | 14,07|
Промышленность        |  2,9 |    |      |+3,94(*)|  6,84|      |
строительных          |      |    |      |        |      |      |
материалов            |      |    |      |        |      |      |
Стройиндустрия        |  0,7 |    |      |+8,40(*)|  9,1 |      |
Легкая                |  0,5 |    |      |+5,5    |  6,0 |      |
промышленность        |      |    |      |        |      |      |
Бытовое обслуживание  |  -   |    |      |+1,31   |  1,31|      |
населения             |      |    |      |        |      |      |
Транспорт нефти и     |  -   |    |      |+0,13   |  0,13|      |
нефтепродуктов        |      |    |      |        |      |      |
Автомобильный         |  -   |    |      |+1,87   |  1,87|      |
транспорт             |      |    |      |        |      |      |
Местная               |  -   |    |      |+3,25   |  3,25|      |
промышленность        |      |    |      |        |      |      |
Культура              | 13,54|    |      |+2,4    | 15,94|      |
ПО "Киргизэнерго"     |  -   |    |      |+0,7    |  0,7 |      |
Главалмаззолото       |  -   |    |      |+1,5    |  1,5 |      |
4. Централизованное   |      |    |      |-9,28   |148,68|      |
обеспечение           |      |    |      |        |      |      |
материальными         |      |    |      |        |      |      |
ресурсами (млн.рублей |      |    |      |        |      |      |
СМР):                 |      |    |      |        |      |      |
Жилищное              |157,92|    |      |-12,15  | 88,99|      |
строительство         |      |    |      |        |      |      |
Народное              |101,14|    |      |+0,17   | 12,68|      |
образование           |      |    |      |        |      |      |
Промышленность        | 12,51|    |      |+12,08  | 32,96|      |
строительных          |      |    |      |        |      |      |
материалов            |      |    |      |        |      |      |
Коммунальное          | 20,88|    |      |+7,0(**)|  7,0 |      |
строительство         |      |    |      |        |      |      |
Местная               |  -   |    |      |+2,18   |  2,18|      |
промышленность        |      |    |      |        |      |      |
Автомобильный         |  -   |    |      |        |      |      |
транспорт             |      |    |      |        |      |      |
-----------------------------------------------------------------------
     Примечания: (*) кроме того,  направляются союзные источники финан-
сирования на развитие промышленности строительных  материалов  и  конс-
трукций за счет кредита Минфина СССР и на ликвидацию стихийных бедствий
в Алайском районе в объеме 40,4 млн.рублей.
     (**) Кроме того, Госкомэкономики республики выделяет дополнительно
отдельной ведомостью материальные ресурсы на 1,5 млн.рублей.

     Управляющий Делами                                Б.Акунов


                                                Приложение 2
                                     к постановлению Кабинета Министров
                                            Республики Кыргызстан
                                        от 26 апреля 1991 года N 176

                               ПЕРЕЧЕНЬ
           объектов Госконцерна "Кыргызлегпром", по которым
         в 1991 году строительными организациями не заключены
           договоры подряда или заключены на меньшие объемы

-----------------------------------------------------------------------
            Наименование              | План строительно-| Заключено
                                      | монтажных работ, | договоров
                                      |  тыс. рублей     |(уточненные
                                      |                  |показатели)
--------------------------------------|------------------|-------------
Цех ученических ранцев в городе Бишкек|       820        |    610
Обувная фабрика "под ключ"            |      1350        |    500
в городе Бишкеке                      |                  |
Филиал Бишкекского производственного  |       260        |     -
носочно-чулочного объединения в       |                  |
с.Гроздь                              |                  |
Перебазирование кожзавода             |      8500        |   5400
им.Панфилова в городе Токмаке         |                  |
Инженерно-производственный корпус     |       300        |     -
обувного объединения в городе Бишкеке |                  |
--------------------------------------------------------------------

     Управляющий Делами                                Б.Акунов
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