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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р
г.Бишкек, Дом Правительстваот 4 марта 1999 года N 78-р            РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      В связи  с  участием  Кыргызской  Республики во Всемирной выставке"ЭКСПО-2000", проводимой с 1 июня по 31 октября 2000 года в г.Ганновере(ФРГ):     1. Утвердить прилагаемые:     - состав  организационного  комитета  по подготовке к участию Кыр-гызской Республики во Всемирной выставке "ЭКСПО-2000";     - план  мероприятий  по подготовке к участию Кыргызской Республикиво Всемирной выставке "ЭКСПО-2000".     2. Признать  утратившим  силу  пункт  2 распоряжения ПравительстваКыргызской Республики от 5 апреля 1996 года N 83-р.      Вице-премьер-министр Кыргызской Республики        Б.Силаев                                                       Утвержден                                            распоряжением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 4 марта 1999 года N 78-р                                 СОСТАВ                организационного комитета по подготовке             к участию Кыргызской Республики во Всемирной                         выставке "ЭКСПО-2000" Силаев Б.И.       - Вице-премьер-министр Кыргызской Республики, предсе-                    датель оргкомитета;Перфильев Б.В.    - президент Торгово-промышленной  палаты   Кыргызской                    Республики, заместитель председателя оргкомитета.                           Члены оргкомитета: Атабеков Д.А.     - заведующий департаментом  международного  сотрудни-                    чества Аппарата Премьер-министра Кыргызской Респуб-                    лики;Айтикеев А.Ы.     - заведующий департаментом реформирования  промышлен-                    ности, производственной инфраструктуры и строитель-                    ства Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республи-                    ки;Глиненко В.М.     - первый заместитель  Министра  здравоохранения  Кыр-                    гызской Республики;Джекшенкулов А.Д. - первый заместитель Министра  иностранных  дел  Кыр-                    гызской Республики;Давыдова В.Г.     - первый заместитель Министра транспорта и коммуника-                    ций Кыргызской Республики;Кыштобаев Т.И.    - первый заместитель Министра охраны окружающей среды                    Кыргызской Республики;Табылдиев Т.Т.    - первый заместитель Министра  образования,  науки  и                    культуры Кыргызской Республики;Токтоболотов М.А. - первый заместитель  Министра  финансов   Кыргызской                    Республики;Сагынбаев Э.С.    - заместитель Министра внешней торговли и  промышлен-                    ности Кыргызской Республики;Тынаев С.М.       - заместитель Министра сельского и водного  хозяйства                    Кыргызской Республики;Матеев У.А.       - директор Государственного агентства  по  энергетике                    при Правительстве Кыргызской Республики;Мурзагазиев Ш.М.  - директор Государственного агентства по  геологии  и                    минеральным  ресурсам  при Правительстве Кыргызской                    Республики;Сыдыков Ш.М.      - директор Государственного  агентства  по  туризму и                    спорту Кыргызской Республики;Давлесов Б.Н.     - директор Государственной  инспекции по стандартиза-                    ции и метрологии при Правительстве Кыргызской  Рес-                    публики;Суеркулов Э.А.    - первый заместитель директора Государственной  тамо-                    женной инспекции при Министерстве финансов Кыргызс-                    кой Республики;Иманакунов Б.     - главный ученый секретарь Национальной академии наук                    Кыргызской Республики;Ирсалиев Ш.И.     - первый вице-президент  Торгово-промышленной  палаты                    Кыргызской Республики.                                                       Утвержден                                            распоряжением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 4 марта 1999 года N 78-р                                  ПЛАН            мероприятий по подготовке к участию Кыргызской             Республики во Всемирной выставке "ЭКСПО-2000" ----------------------------------------------------------------------- N |      Наименование мероприятий       |   Сроки   |  Ответственныеп/п|                                     |исполнения |   исполнители---|-------------------------------------|-----------|-----------------1  |Проведение заседания оргкомитета и   |I полугодие|Силаев Б.И.,   |утверждение художественного проекта  |1999 года  |Перфильев Б.В.   |кыргызской экспозиции на "ЭКСПО-2000"|           |2  |Перевод с немецкого языка, изучение  |I полугодие|Перфильев Б.В.   |регламентирующих документов          |1999 года  |   |оргкомитета "ЭКСПО-2000"             |           |3  |Создание рабочей группы по подготовке|I полугодие|Перфильев Б.В.   |экспозиции Кыргызской Республики на  |1999 года  |   |"ЭКСПО-2000" из числа специалистов   |           |   |министерств, ведомств, предприятий и |           |   |организаций                          |           |4  |Подготовка публикации в средствах    |С I        |Перфильев Б.В.   |массовой информации, организация     |полугодия  |   |выступления по радио и телевидению   |1999 года  |   |заместителя председателя оргкомитета |           |   |с целью информирования о Всемирной   |           |   |выставке "ЭКСПО-2000"                |           |5  |Определение суммы и выделение        |I полугодие|Перфильев Б.В.,   |денежных средств на необходимые      |1999 года  |Токтоболотов М.А.   |расходы в 1999 году, связанных с     |           |   |подготовкой участия Кыргызской       |           |   |Республики в "ЭКСПО-2000"            |           |6  |Подготовка сметы расходов по         |I полугодие|Перфильев Б.В.,   |бюджетному финансированию участия    |1999 года  |Токтоболотов М.А.   |Кыргызской Республики в "ЭКСПО-2000" |           |   |и внесение ее в проект бюджета       |           |   |Кыргызской Республики на 2000 год    |           |7  |Определение перечня основных         |II квартал |Перфильев Б.В.   |участников экспозиции,               |1999 года  |   |организаций-исполнителей экспонатов, |           |   |макетов, схем, видеофильмов,         |           |   |художественного оформления,          |           |   |фотоиллюстрированных, рекламных и    |           |   |других материалов для экспозиции,    |           |   |подготовка проектов договоров и      |           |   |размещение заказов на выполнение     |           |   |работ                                |           |8  |Предоставление организаторам         |III квартал|Перфильев Б.В.   |"ЭКСПО-2000" утвержденного           |1999 года  |   |оргкомитетом художественного проекта |           |   |экспозиции Кыргызской Республики и   |           |   |подписание Контракта об участии      |           |   |Кыргызской Республики во Всемирной   |           |   |выставке "ЭКСПО-2000"                |           |9  |Определение видов и маршрутов        |III квартал|Перфильев Б.В.   |транспортировки грузов экспозиции    |1999 года  |   |Кыргызской Республики на             |           |   |"ЭКСПО-2000", заключение договора с  |           |   |официальным таможенным маклером в    |           |   |г.Ганновере, отвечающим за           |           |   |прохождение кыргызских экспонатов    |           |   |через границу, их транспортировку и  |           |   |хранение в Германии                  |           |10 |Разработка и утверждение программы   |III квартал|Табылдиев Т.Т.,   |информационно-культурных мероприятий |1999 года  |Перфильев Б.В.   |экспозиции Кыргызской Республики на  |           |   |"ЭКСПО-2000"                         |           |11 |Изготовление экспонатов в выставочном|IV квартал |Предприятия и   |исполнении, обеспечение проспектами  |1999 года  |организации -   |на английском, немецком и русском    |           |участники   |языках                               |           |выставки12 |Организация отбора выставочных       |I квартал  |Перфильев Б.В.   |экспонатов для экспозиции Кыргызской |2000 года  |   |Республики                           |           |13 |Организация таможенного оформления,  |Май 2000   |Перфильев Б.В.   |доставки на территорию выставки      |года       |   |выставочных экспонатов экспозиции    |           |   |Кыргызской Республики и вылет        |           |   |кыргызской делегации в г.Ганновер    |           |14 |Оборудование и организация работы    |С 1 июня по|Перфильев Б.В.   |экспозиции на выставке "ЭКСПО-2000"  |31 октября |   |                                     |2000 года  |15 |Решение вопросов организации и       |Август 2000|Перфильев Б.В.   |проведения Национального дня         |года       |   |Кыргызской Республики на "ЭКСПО-2000"|           |16 |Организация возвращения персонала,   |IV квартал |Перфильев Б.В.   |выставочного оборудования и          |2000 года  |   |экспонатов в Кыргызскую Республику   |           |17 |Участие Генерального комиссара       |По мере    |Перфильев Б.В.   |экспозиции Кыргызской Республики в   |проведения |   |организационных совещаниях по        |           |   |вопросам "ЭКСПО-2000" в качестве     |           |   |уполномоченного представителя        |           |   |Правительства Кыргызской Республики  |           |-----------------------------------------------------------------------
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