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ПЕТРОВСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
очередной открытой XVIII сессии XXVII созыва

от 26 декабря 2018 года № 72-3
Об утверждении перспективного плана работ Кенеша Петровского айыльного аймака на 2019 год и плана социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака на 2019 год
Исполнение плана СРС за 2018 год

Заслушав и обсудив проект перспективного плана работы Петровского айыльного Кенеша и айыл окмоту на 2019 год согласно Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и исполнения плана социально-экономического развития в рамках СРС за 2018 год и проекта плана СРС на 2019 год Кенеш Петровского айыльного аймака
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить перспективный план работы Кенеша Петровского айыльного аймака на 2019 год.
2. Утвердить план социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака на 2019 год и исполнение плана СРС за 2018 год принять к сведению.
3. Главе Петровского айыл окмоту Астарову Д.Б. и аппарату айыл окмоту принять руководству и исполнению.

Председатель	Д. Маматкеримов

ПЕТРОВСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ АЙМАК

Утверждено 
                                                                   постановлением Петровского айылного кенеща
                                                                        ХVIII сессии  ХХVII созыва  №72-3 от 26.12.2018г.

Перспективный план работы 
Петровского айыльного аймака
на 2019 год.  

	№ п/п
	Наименование рассматриваемых вопросов 
	Дата рассмотрения 
	Исполнители 

	1
	1. Вопросы выносимые на рассмотрение сессий Кенеша Петровского айыльного аймака.
I.  сессия 
- Утверждение плана социально – экономического развития в рамках СРС 2019 год и отчет главы айыл окмоту об исполнении бюджета и СРС  за 2018 год и проект бюджета на 2019г. 
- текущие вопросы
	


I квартал 
	


Глава а/о Астаров Д.Б. 
Завед.ФЭО Сагыналиева Ч.С. 
Кенеш Петровского а/о председатель 
Маматкеримов Д.К.
Аппарат айыл окмоту

	2
	II. сессия 
- Отчет о выполнении плана социально экономического развития в рамках СРС за 1-е полугодие 2019г.
- О проведении декады по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории села. 
	
II квартал 
	
Глава а/о Астаров Д.Б. 

Аппарат айыл окмоту 

	3
	III. сессия
- Отчет о выполнении плана СРС по итогам 9 м-цев
- Отчет ФЭО по доходам и сборам за 9 месяцев 2019года.
	
III квартал  
	
Завед. ФЭО Сагыналиева Ч.С.
Вед.специалист ФЭО 
 Холина М.А.


	4
	IV. сессия 
- Социально – экономическое развитие Петровского айыльного аймака.
- Об исполнении бюджета за 2019 год.  
	
IV квартал 
	
Глава а/о Астаров Д.Б.
Аппарат айыл окмоту

	5
	II. Вопросы выносимые айыл окмоту.
1-е заседание
- Утверждение плана действий главы Петровского а/о на 2019г
-Утверждение графиков проведения сходов. 
- День воинов – интернационалистов.
- Отчет о работе пастбищного комитета
- Благоустройство и сан. очистка села.
- О проведении праздника «Нооруз» 
- Об эффективном управлении муниципальными землями, включая проведение мероприятий по инвентаризации земель, регистрации бесхозных земель
	

I квартал

	


Ответ.секр. Валиева З.Т.

Аппарат а/о, квартальные 
ВУС Слюсарева Н.А., ведущий специалист Акматова З.Б.
Пред.Слепухина Л. 
Аппарат айыл окмоту 
Гл.специалисты  Замятина Н.Б.
Койкеев А.М

	6
	2-е заседание  
- О помощи малообеспеченным слоям населения 
- Подготовка и проведение праздника «  Дня Победы».
 - Избрание мирабов. 
- Об обеспечении питьевой и поливной водой.
- День защиты детей.

	
II квартал
	
Вед.спец. по соц.вопросам Акматова З.Б.
Аппарат айыл окмоту 
Директор МП «Таза Петровка»
Старосты сел


	7
	
- О выполнении Государственных и Национальных программ. 
- О ремонте школ и готовности к новому учебному году. 
-День НезависимостиКыргызской  Республики
-о профилактике и борьбе с религиозным экстремизмом на территории Петровского а/а 
О работе по исполн. плана по антикоррупции
 - О ходе проведения осеннее-полевых работ

	
III квартал  
	
Аппарат а/о
Завед. ФЭО Сагыналиева Ч.С.
Вед.специалист ФЭО  Холина М.А.
Зам.гл. айыл окмоту
Ответ.секр.а/о Валиева З.Т.
Директора школ  
Вед.спец. по соц.вопросам Акматова З.Б.
Гл.специалисты  Койкеев А.М

	8
	О работе комиссии по делам несовершеннолетних.
- месячник по поддержке пожилых людей
 - О работе по жалобам и заявлениям.
- месячник по поддержке инвалидов
- Об исполнении бюджета 2019г.  
- О проекте бюджета на 2020г. 

	
IV квартал
	ИДН, Акматова З.Б.
аппарат айыл окмоту
Исабекова С.К.
Акматова З.Б.
ФЭО Сагыналиева Ч.С.

	9
	IV. Организационно – массовые работы.
- Прием граждан по личным вопросам
- Работа с военнообязанными и призывниками
- Подготовка и проведение всех праздников.
- Донесение до масс Указов Президента, постановлений и Законов правительства.
- Проведение сельских сходов.  
- Организовать и координировать работу постоянных комиссий и оказывать содействие в их деятельности.
- Проводить выборы депутатов Кенеша Петровского айыльного аймака вместо выбывших.
- Проводить мероприятия по организации контроля за исполнением постановлений, решений, вышестоящих организаций. 
- Проводить работу с критическими замечаниями и предложениями, обобщать и разрабатывать мероприятия по их реализации и осуществлять контроль за их выполнением.
- Проводить работу по подготовке материалов на награждение и присвоение почетных званий и восстановление прав на награды и выдачи дубликатов в замен утерянных.
- Проводить профилактику здорового образа жизни, проведения спортивных мероприятий.
- Обеспечивать организацию отчетов депутатов Кенеша Петровского а/а, обеспечивать их справочным материалом. 
- Помогать в работе общественных формирований.
- Проводить работу по заявлениям и жалобам граждан.
	
Постоянно 
Постоянно 
Постоянно
  Постоянно

В теч. года



В теч. года  

Постоянно


Постоянно



В теч. года 

В теч. года

В теч. года 
В теч. года  



По мере поступлений 
	
Астаров Д.Б.
Слюсарева Н.А.
Акматова З.Б.
Валиева З.Т.

 Аппарат а/о.
Аппарат айыл окмоту 

Аппарат айыл окмоту 


Аппарат айыл окмоту


Аппарат айыл окмоту  



Аппарат айыл окмоту 



Аппарат айыл окмоту 

Аппарат айыл окмоту


Аппарат айыл окмоту

Аппарат айыл окмоту



                         Ответственный секретарь                                                                                                                                                                                          З.Валиева

	Исполнение плана социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака за      2018 год
	

	№
	наименование объектов и мероприятий
	срок исполнения
	план (т.сом)
	итого(тыс.сом)
	исполнение в %
	источники финансирования (тыс.сом)
	

	
	
	
	текущий ремонт
	кап.ремонт
	строительство
	план
	факт
	
	МБ
	РБ
	ЧИ и спонсорские
	собств.средства
	донорские организации
	примечание
	

	
	всего по Петровскому а\о
	
	17887
	12711,5
	34378,3
	64976,8
	68055,1
	105%
	2993,6
	1435,3
	0
	24931,9
	38694,3
	
	

	промышленность,услуги,развитие малого и среднего бизнеса
	

	1
	Строительство автомойки " Жемчужина" с.Петровка ул.Центральная № 385 Рыбин Е.В.
	1-2кв.
	
	
	250
	250
	300
	120,0%
	
	
	
	300
	
	168 кв.м.
	

	2
	Строительство  продуктового магазина с.Петровка ул.Центральная № 238 Турдубаев Н.Д.
	1-2кв.
	
	
	1000
	1000
	300
	30,0%
	
	
	
	300
	
	перенос на 2019год
	

	3
	Строительство продуктового магазина с.Петровка ул.Центральная №440 Асанова А.К.
	1-2кв.
	
	
	250
	250
	50
	20,0%
	
	
	
	50
	
	перенос на 2019год
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	итого:
	
	0
	0
	1500
	1500
	650
	1,7
	0
	0
	0
	650
	0
	
	

	сельское хозяйство (КДС,АВП,уб.цех, скотомогильник и т.д.)
	

	4
	очистка дренажных сетей  и оросительной системы
	2-3кв.
	80
	
	
	80
	100
	125%
	
	
	
	100
	
	АВП СХМ( мехочистка 800 метров ирригционной сети)
	

	5
	реабилитация внутрихозяйственной и ирригационной сети  АВП СХМ ( 22км)
	2-3 кв.
	
	10000
	
	10000
	23700
	237%
	
	
	
	
	23700
	Всемирный Банк( реабилитация 7,1 км )
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	итого:
	
	80
	10000
	0
	10080
	23800
	
	0
	0
	0
	100
	23700
	
	

	инвестиции
	

	Дороги,связь,строительство (телефонизация,ремонт почты)
	

	6
	Ремонт дорог ( улицы  Чуйкова- 1882 кв.м,Жукова-4400 кв.м,27 Партсъезда-1200кв.м,Гайдара-2400кв.м,льва-Толстог-6000кв.м,Заводская 4800кв.м,Западная-1200кв.м)
	2-3кв.
	2270,7
	
	
	2270,7
	2680,1
	118%
	1888,4
	589,8
	
	201,9
	
	рем. дорог уроч. Бултуке 2 км  ОсОО " АкСууСтрой Сервис" на  сумму 791,7 т.сом ( АРИС-589,8 т.с и  средства пастбищного комитета 201,9 т.с)
	

	7
	ремонт мостов внутри села  2 мостов по ул.Новая и ул.Черняховского 
	2-3кв.
	434
	
	
	434
	
	
	
	
	
	
	
	перенос на 2019 год
	

	8
	строительство гаража для 2-х автомашин возле айыл окмоту
	2-3кв.
	
	
	1532,3
	1532,3
	
	
	
	
	
	
	
	перенос на 2019 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	итого:
	
	2704,7
	0
	1532,3
	4237
	2680,1
	1,18
	1888,4
	589,8
	0
	201,9
	0
	
	

	Благоустройство  ( ген.план, зелен.насаждения, побелка, покраска и т.д.)
	

	9
	благоустройство  села Петровка  ( побелка,уборка мусора и т.д.)
	2-3кв.
	300
	
	
	300
	340
	113%
	250
	90
	
	
	
	посажены 3000 штук тополей полученные от Жайылского лесхоза на общую сумму 90,0 т.сом
	

	10
	Строительство угольного склада   возле здания а\окмоту
	2-3кв.
	
	
	56
	56
	
	
	
	
	
	
	
	перенос на 2019 год
	

	11
	топосъемка с.Кызыл-Туу
	2-3кв.
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	перенос на 2019 год
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перенос на 2019 год
	

	12
	генеральный план с.Петровка и с.Кызыл-Туу
	1-2кв.
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	перенос на 2019 год
	

	
	Итого:
	
	1000
	0
	56
	1056
	340
	1,13
	250
	90
	0
	0
	0
	
	

	Объекты социальной сферы( ИЖС, водопроводная сеть, микрокредитование и т.д.)
	

	13
	Установка  детских игровых площадок  4 шт.
	3-4кв.
	
	
	290
	290
	70
	24,0%
	
	
	
	70
	
	Построена 1 детская площадка по ул.Ишенкулова М. между домами №20  и №22 ( средства населения),
	

	14
	ИЖС 
	в теч.года
	
	
	25000
	25000
	23910
	96,0%
	
	
	
	23910
	
	19 домов 1295,0 кв.м.
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Микрокредитование
	в теч.года
	13000
	
	
	13000
	13000
	100,0%
	
	
	
	
	13000
	Банки и микрокредитные учреждения
	

	16
	Установка  бактерецидного оборудования на скважинах 4 штуки
	3-4 кв.
	787,3
	
	
	787,3
	
	
	
	
	
	
	
	перенос на 2019 год
	

	
	итого:
	
	13787,3
	0
	25290
	39077,3
	36980
	
	0
	0
	0
	23980
	13000
	
	

	Образование( школа,детские сады,ЦДТ,ДЮСШ)
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Текущий ремонт средних школ
	2-3кв.
	200
	
	
	200
	387,1
	193%
	230,7
	156,4
	
	
	
	
	

	18
	Текущий ремонт начальной школы Кызыл-Туу
	2-3кв.
	10
	
	
	10
	9,1
	91%
	7,1
	2
	
	
	
	
	

	19
	текущий ремонт музыкальной школы
	2-3кв.
	10
	
	
	10
	6,5
	65%
	6,5
	
	
	
	
	
	

	20
	Дошкольное учреждение( строительство детского сада) АРИС
	2-3кв.
	
	
	6000
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	перенос на 2019 год
	

	21
	Смена оконных блоков СШ имени Черняховского  С.Петровка ул.Заводская № б\н
	2-3кв.
	
	1711,5
	
	1711,5
	1097,1
	64%
	500
	597,1
	
	
	
	стим. грант
	

	22
	Ремонт  4-х кабинетов, оснащение оборудованием, в Петровской школе комплекс гимназии с.Петровка ул.Советская № б\н
	1-2кв.
	
	1000
	
	1000
	1994,3
	199,40%
	
	
	
	
	1994,3
	АБР
	

	
	
	
	220
	2711,5
	6000
	8931,5
	3494,1
	
	744,3
	755,5
	0
	0
	1994,3
	
	

	Здравоохранение(ФАП,ГСВ,аптеки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ФАП с.Кызыл-Туу
	3-4 кв.
	50
	
	
	50
	94
	188,0%
	94
	
	
	
	
	
	

	
	итого:
	
	50
	0
	0
	50
	94
	
	94
	0
	0
	0
	0
	
	

	Культура( клубы,учреждения,библиотеки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 текущий ремонт клуба с.Кызыл-Туу
	2-3кв.
	20
	
	
	20
	6,3
	31,5%
	6,3
	
	
	
	
	
	

	25
	текущий ремонт клуба Заветы Ильича
	2-3кв.
	20
	
	
	20
	5,6
	28,0%
	5,6
	
	
	
	
	
	

	26
	текущий ремонт библиотеки
	2-3кв.
	5
	
	
	5
	5
	100,0%
	5
	
	
	
	
	
	

	
	итого:
	
	45
	0
	0
	45
	16,9
	38%
	16,9
	0
	0
	0
	
	
	

	Всего на 2017 год запланировано 26 проектов на сумму 64976,8 т.сом
	

	в т.ч. Текущий ремонт  15 проектов на сумму 4887,0 т.сом
	

	кап. Ремонт 3проект на сумму 12711,5 т.сом
	

	строительство  8 проектов на сумму 34378,3 т.сом
	

	микрокредитование на сумму 13000,0 т.сом
	

	Источники финансирования: МБ-7023,9 т.сом
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                              Соб.ср-ва-26580,0 т.сом
	

	
	

	                                                               донорские организации-31373,0 т.сом
	

	
	Итого по плану
	
	17887
	12711,5
	34378,3
	64976,8
	68055,1
	105%
	2993,6
	1435,3
	0
	24931,9
	38694,3
	0
	

	Исполнение  по внеплану социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака за      2018 год
	

	№
	наименование объектов и мероприятий
	срок исполнения
	план (т.сом)
	итого(тыс.сом)
	исполнение в %
	источники финансирования (тыс.сом)
	

	
	
	
	текущий ремонт
	кап.ремонт
	строительство
	план
	факт
	
	МБ
	РБ
	ЧИ и спонсорские
	собств.средства
	донорские организации
	примечание
	

	
	всего по Петровскому а\о
	
	0
	0
	0
	0
	2054,4
	100%
	1654,4
	0
	0
	0
	400
	
	

	промышленность,услуги,развитие малого и среднего бизнеса
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт администратвного здания айыл окмоту
	1кв
	
	
	
	
	845,9
	100,0%
	845,9
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт скважины " Искра" ( ремонт сторожевой комнаты, водопроводной сети )
	1кв
	
	
	
	
	400
	100,0%
	
	
	
	
	400
	Благотворительный фонд " Ассафа"
	

	3
	ремонт котельного оборудования и отопительной системы СШ имени Черняховского
	4кв
	
	
	
	
	808,5
	100,0%
	808,5
	
	
	
	
	замена отопительных котлов и установка генератора
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по плану:
	
	17887
	12711,5
	34378,3
	64976,8
	68055,1
	105,00%
	2993,6
	1435,3
	0
	24931,9
	38694,3
	0
	

	
	Итого по внеплану:
	
	0
	0
	0
	0
	2054,4
	100%
	1654,4
	0
	0
	0
	400
	0
	

	
	Всего:
	
	17887
	12711,5
	34378,3
	64976,8
	70109,5
	108,00%
	4648
	1435,3
	0
	24931,9
	39094,3
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнено за 2016 год: 16 проектов на сумму 58216,3 т .сом
	
	
	
	
	
	
	

	
	 в т.ч. - текущий ремонт   9 проектов 3646,6 т.сом
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство  7 проектов на сумму 47769,7 т.сом
	
	
	
	
	
	
	

	
	микрокредитование на сумму 6800,0 т.сом
	
	
	
	
	
	
	

	
	По внеплану исполнено  4 проекта на сумму 3662,0 т.сом
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Текущий ремонт   1 проектов на сумму 137,0 т.сом
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство  3проект на сумму 3525,0 т.сом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования:  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                               ЧИ- 3662,0 т.сом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Глава  Петровского айыльного аймака:                                                                                                            Д.Астаров

	
	Ответственный секретарь Петровского айыльного аймака:                                                                З.Валиева
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начальник ФЭО Петровского айыльного аймака:                                                                                    Ч.Сагыналиева



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	" Согласовано"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Председатель Петровского А\Кенеша
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________Ж.Маматкеримов
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 План социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака на   2019 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	наименование объектов и мероприятий
	срок исполнения
	план (т.сом)
	итого(тыс.сом)
	исполнение в %
	источники финансирования (тыс.сом)

	
	
	
	текущий ремонт
	кап.ремонт
	строительство
	план
	факт
	
	МБ
	РБ
	ЧИ и спонсорские
	собств.средства
	донорские организации
	примечание

	
	всего по Петровскому а\о
	
	11251,3
	5000
	55648,3
	71899,6
	29610,3
	41%
	20,3
	0
	0
	26530
	8140
	

	промышленность,услуги,развитие малого и среднего бизнеса

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство молочной фермы   3980 кв.мс.Петровка ул.Ишенкулова Момуна №39 Юсупов В.Т.
	1-2кв.
	
	
	3000
	3000
	3000
	100,0%
	
	
	
	3000
	
	

	2
	Открытие магазина " Кенч" 468кв.м   с.Петровка ул.Центральная 135а Туралиев А.
	1-2кв.
	
	
	50
	50
	50
	100,0%
	
	
	
	50
	
	

	3
	Строительство АЗС  3681 кв.м ОсОО " Блэк Карат" с.Петровка ул.Колхозная №14 Маматов А.А.
	1-2кв.
	
	
	17450
	17450
	17450
	100,0%
	
	
	
	17450
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Строительство пекарни с.Петровка ул.Центральная №32/1 Айдаров А.Б.
	4кв
	
	
	1000
	1000
	5500
	550,0%
	
	
	
	5500
	
	Бывшая автобаза

	5
	Открытие автомойки, вулканизации,СТО с.Петровка ул.Центральная б\н Кожемкулов Н.А. возле АЗС
	4кв
	
	
	300
	300
	300
	100,0%
	
	
	
	300
	
	Ак-Суйский поворот  

	6
	Строительство  павильона " Замена масел" с.Петровка ул.Центральная №176 Бердалиев И.Т.
	4кв
	
	
	150
	150
	150
	100,0%
	
	
	
	150
	
	возле АЗС Ак-Суйский поворот

	7
	Открытие швейного цеха 2640 кв.м Церковь " Иисуса Христа" с.Петровка ул.Луговая 26в Комаристая С.В.
	4кв
	
	
	90
	90
	140
	155,0%
	
	
	
	
	140
	

	8
	Строительство  продуктового магазина 312 кв.м. с.Петровка ул.Центральная № 238 Турдубаев Н.Д.
	1-2кв.
	
	
	700
	700
	
	
	
	
	
	
	
	перенос с 2018 года

	9
	Строительство продуктового магазина  32кв.м.с.Петровка ул.Центральная №440 Асанова А.К.
	1-2кв.
	
	
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	перенос  с 2018 года

	
	итого:
	
	0
	0
	22940
	22940
	26590
	116%
	0
	0
	0
	26450
	140
	

	сельское хозяйство (КДС,АВП,уб.цех, скотомогильник и т.д.)

	10
	очистка дренажных сетей  и оросительной системы
	2-3кв.
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	
	80
	
	АВП СХМ

	11
	реабилитация внутрихозяйственной и ирригационной сети  АВП СХМ ( 14км)
	2-3 кв.
	
	5000
	
	5000
	
	
	
	
	
	
	5000
	перенос с 2018 года

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	итого:
	
	80
	5000
	0
	5080
	0
	
	0
	0
	0
	80
	5000
	

	инвестиции

	Дороги,связь,строительство (телефонизация,ремонт почты)

	12
	Ремонт дорог ( улицы Восточная, Заводская,Луговая, 1 Мая  )
	2-3кв.
	1800
	
	
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ремонт мостов внутри села  2 мостов по ул.Новая и ул.Черняховского 
	2-3кв.
	434
	
	
	434
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Установка уличного освещения по.ул.Фрунзе от трассы до ул.Заводская, от Центральной улицы до ул.Заводская Ак-суйский поворот вверх и от пер Советского до ул.Заводская ЧСШ
	1-2кв.
	
	
	300
	300
	20,3
	7%
	20,3
	
	
	
	
	топографическая съемка улиц

	15
	строительство гаража для 2-х автомашин возле айыл окмоту
	2-3кв.
	
	
	1532,3
	1532,3
	
	
	
	
	
	
	
	перенос с 2018 года

	
	итого:
	
	2234
	0
	1832,3
	4066,3
	20,3
	0,50%
	20,3
	0
	0
	0
	0
	

	Благоустройство  ( ген.план, зелен.насаждения, побелка, покраска и т.д.)

	16
	благоустройство  села Петровка  ( побелка,уборка мусора и т.д.)
	2-3кв.
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Строительство угольного склада   возле здания а\окмоту
	2-3кв.
	
	
	56
	56
	
	
	
	
	
	
	
	пернос с 2018 года

	18
	топосъемка с.Кызыл-Туу
	2-3кв.
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	пернос с 2018 года

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	генеральный план с.Петровка и с.Кызыл-Туу
	1-2кв.
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	перенос с 2018 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	900
	0
	56
	956
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Объекты социальной сферы( ИЖС, водопроводная сеть, микрокредитование и т.д.)

	20
	Установка  детских игровых площадок  4 шт.
	3-4кв.
	
	
	120
	120
	
	
	
	
	
	
	
	перенос с 2018 года

	21
	ИЖС 
	в теч.года
	
	
	22000
	22000
	
	
	
	
	
	
	
	15 домов

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Микрокредитование
	в теч.года
	7000
	
	
	7000
	3000
	43,0%
	
	
	
	
	3000
	Банки и микрокредитные учреждения

	23
	Установка  бактерецидного оборудования на скважинах 4 штуки
	3-4 кв.
	787,3
	
	
	787,3
	
	
	
	
	
	
	
	перенос с 2018 года

	24
	Установка ограждения водозаборных скважин с.Петровка и с.Кызыл-Туу
	1-2кв.
	
	
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	На скважинах " Искра"," Автобаза"," Зона" " Алмаз" и с.Кызыл-туу

	
	итого:
	
	7787,3
	0
	22320
	30107,3
	3000
	0,01%
	0
	0
	0
	0
	3000
	

	Образование( школа,детские сады,ЦДТ,ДЮСШ)

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Текущий ремонт средних школ
	2-3кв.
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Текущий ремонт начальной школы Кызыл-Туу
	2-3кв.
	10
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	текущий ремонт музыкальной школы
	2-3кв.
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Дошкольное учреждение( строительство детского сада) АРИС
	2-3кв.
	
	
	6000
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	перенос с 2018 года

	29
	Строительство мини футбольного поля возле Петровской средней школы
	3-4кв.
	
	
	2500
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	215
	0
	8500
	8715
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Здравоохранение(ФАП,ГСВ,аптеки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ФАП с.Кызыл-Туу
	3-4 кв.
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	итого:
	
	5
	0
	0
	5
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Культура( клубы,учреждения,библиотеки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	 текущий ремонт клуба с.Кызыл-Туу
	2-3кв.
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	текущий ремонт клуба Заветы Ильича
	2-3кв.
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	текущий ремонт библиотеки
	2-3кв.
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	итого:
	
	30
	0
	0
	30
	0
	0%
	0
	0
	0
	0
	
	

	Всего на 2019 год запланировано 26 проектов на сумму 66407,3 т.сом

	в т.ч. Текущий ремонт  14 проектов на сумму 4251,3 т.сом

	кап. Ремонт 1 проект на сумму 5000 т.сом

	строительство  10 проектов на сумму 46956,0т.сом

	микрокредитование на сумму 10000,0 т.сом

	Источники финансирования: МБ-6827,3т.сом

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                              Соб.ср-ва-38580,0 т.сом

	

	                                                               донорские организации-21000,0 т.сом

	Всего на 2019 год запланировано 33 проекта на сумму 71899,6 т.сом

	в т.ч. Текущий ремонт  13 проектов на сумму 4251,3 т.сом

	кап. Ремонт  1 проект на сумму 5000,0 т.сом

	строительство  18 проектов на сумму 55648,3 т.сом

	микрокредитование на сумму 7000,0 т.сом

	Источники финансирования: МБ-8879,6 т.сом

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                              Соб.ср-ва-44930,0 т.сом

	

	                                                               донорские организации-18090,0 т.сом

	Глава  Петровского айыльного аймака:                                                                                                            Д.Астаров

	Ответственный секретарь Петровского айыльного аймака:                                                                З.Валиева
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник ФЭО Петровского айыльного аймака:                                                                                    Ч.Сагыналиева
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