УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 2 февраля 2023 года УП № 17

Об утверждении Государственной стратегии развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023-2025 годы

В целях повышения эффективности реализации единой государственной кадровой политики в сфере государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики, обеспечения стабильности и результативности профессиональной государственной и муниципальной службы, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "О новой государственной кадровой политике" от 29 января 2021 года № 2, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляю:

1. Утвердить:

1) Государственную стратегию развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023-2025 годы согласно приложению 1;

2) План мероприятий по реализации Государственной стратегии развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023-2025 годы согласно приложению 2.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики на постоянной основе осуществлять координацию и мониторинг своевременного и полного исполнения Плана мероприятия по реализации Государственной стратегии развития и формирования кадров Кыргызской Республики на 2023-2025 годы задействованными государственными органами и органами местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики	С.Жапаров

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Государственной стратегии развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023-2025 годы

| № | Задачи | Меры/действия | Ожидаемые результаты | Продукт | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение эффективности системы управления государственной гражданской службой и муниципальной службой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повысить эффективность реализации законодательства в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы государственными органами и ОМСУ | Внести изменения в Закон Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" об уполномоченном государственном органе по делам государственной гражданской службы и муниципальной службы при Президенте Кыргызской Республики | Усовершенствование правового положения уполномоченного государственного органа путем наделения расширенными компетенциями и функциями формирования политики, реализации, мониторинга исполнения законодательства в сфере государственной гражданской и муниципальной службы | Указ Президента КР | I полугодие 2023 года | АП КР, ГАГСМС |
|  |  | Разработать меры по повышению ответственности руководителей аппаратов государственных органов и ОМСУ за соблюдение законодательства в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы | Обеспечение порядка подотчетности и повышения ответственности государственных органов и ОМСУ в вопросах реализации единой государственной кадровой политики в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы | Указ Президента КР | II квартал 2023 года | АП КР, ГАГСМС |
|  |  | Разработать меры по внедрению оценки руководителей аппаратов государственных органов/ОМСУ (мэрии городов) за реализацию законодательства в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы | Формирование системы прозрачности, подотчетности и результативности деятельности руководителей аппаратов | Указ Президента КР о методике оценки деятельности руководителей аппаратов | III квартал 2023 года | ГАГСМС, научное и экспертное сообщество (по согласованию) |
| 2 | Переформатировать деятельность служб управления персоналом государственных органов и ОМСУ в сторону формирования, профессионального развития и рационального использования потенциала служащих | Перевести деятельность служб управления персоналом государственных органов и ОМСУ в режим кадрового менеджмента | Разработать типовое положение о службах управления персоналом государственных органов и ОМСУ | Проект нормативного правового акта | II полугодие 2023 года | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Проводить мониторинг эффективности и результативности деятельности служб управления персоналом государственных органов и ОМСУ | Повышение ответственности служб управления персоналом государственных органов и ОМСУ в вопросах реализации кадровой политики | Отчет о достижениях и проблемах в данном направлении с рекомендациями по устранению нарушений | Постоянно | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
| 3 | Активизировать деятельность государственных органов по реализации государственной кадровой политики в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы | Изучить вопрос о введении должности руководителя аппарата в государственных органах исполнительной власти | Четкое разграничение ответственности между руководителями государственных органов, в том числе за реализацию законодательства в сфере государственной службы и муниципальной службы | Указ Президента КР | II квартал 2024 года | АП КР, ГАГСМС |
| 4 | Активизировать информационную деятельность государственных органов и ОМСУ | Проработать механизмы ведения государственными органами и ОМСУ информационной деятельности о реализации законодательства в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы | Координация деятельности государственных органов и ОМСУ по вопросам реализации государственной кадровой политики | Круглые столы, информационные вестники, газеты, сайты государственных органов и ОМСУ и др. | Постоянно | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию), научное и экспертное сообщество (по согласованию) |
| 5 | Сформировать профессиональный государственный аппарат | Осуществлять подбор и расстановку кадров в государственных органах и ОМСУ, в том числе руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, имеющих государственную долю в уставном капитале, исключительно на основе профессиональных и морально-нравственных качеств кандидатов, гендерного равенства и исключения дискриминации по половому, национальному и языковому признаку, а также по признаку инвалидности | Повышение уровня профессионализма и компетентности государственного управления, создание инклюзивной среды, а также соблюдение прав человека | Проекты нормативных правовых актов, ведомственные акты | Постоянно | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Принять меры по недопущению назначения на государственные и муниципальные должности лиц с запятнанной репутацией, ранее замешанных в коррупционных преступлениях | Снижение коррупционных рисков на государственной гражданской службе и муниципальной службе | Ведомственные акты | Постоянно | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
| 6 | Систематизировать законодательные основы государственной службы | Выработать сбалансированную правовую основу деятельности государственных служащих, включающую все виды государственной службы, в том числе в отношении лиц, занимающих политические и специальные должности | Четкое разграничение и регламентирование деятельности служащих на всех уровнях принятия решений | Проект нормативного правового акта | II полугодие 2025 года | ГАГСМС,АП КР |
| II. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Привести в соответствие с данной Стратегией нормативную правовую базу, регулирующую вопросы государственной гражданской службы и муниципальной службы | Разработать пакет проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации поступления и прохождения государственной и муниципальной службы | Обеспечение единообразия процедур прохождения государственной гражданской службы и муниципальной службы | Проекты нормативных правовых актов | II полугодие 2023 года | ГАГСМС |
| 8 | Усовершенствовать Закон КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" с учетом передовой международной практики | Разработать проект Закона о внесении изменений в действующий Закон | Устранение пробелов и коллизий, а также внедрение новшеств в систему государственного управления | Проект Закона | I полугодие 2023 года | ГАГСМС |
| III. Унификация процедуры подбора на должности с учетом обеспечения равных прав гражданам при поступлении на государственную гражданскую службу и муниципальную службу |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Повысить эффективность использования кадровых резервов | Выработать комплекс мер по качественному подбору кандидатов в резервы кадров и использованию их в системе государственного управления | Обеспечение стабильности и непрерывности кадров на государственной гражданской службе и муниципальной службе | Проект нормативного правового акта | IV квартал 2023 года | ГАГСМС, научное и экспертное сообщество (по согласованию) |
| 10 | Повысить эффективность подбора компетентных кадров в соответствии с утвержденными квалификационными требованиями к должностям | Внедрить процедуру утверждения квалификационных требований и должностных инструкций | Повышение качества подбора на вакантные должности | Проект нормативного правового акта | II полугодие 2023 года | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
| IV. Наращивание потенциала государственной гражданской службы и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Внедрить критерии оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих по достижению целей и задач государственных органов и ОМСУ | Провести сравнительный анализ функционирования системы аттестации и ранее действующей оценки деятельности государственных и муниципальных служащих | Установление оптимальной, сбалансированной оценки деятельности служащих при выполнении целей и задач государственных программ и планов мероприятий | Аналитический отчет с предложениями | В течение 2023 года | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию), независимые эксперты (по согласованию) |
|  |  | Исходя из итогов анализа ранее действующей оценки деятельности и аттестации государственных и муниципальных служащих, при необходимости внести изменения в законодательство |  | Проект нормативного правового акта | В течение 6 месяцев после проведения анализа | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
| 12 | Применить международный опыт и передовую практику в повышении квалификации служащих | Организовать стажировки по повышению квалификации, обмену опытом на базе зарубежных программ повышения квалификации, в том числе по ведомственным направлениям | Повышение компетентности и квалификации служащих | Программы повышения квалификации, семинары | Регулярно | ГАГСМС, АГУПКР, международные доноры |
| 13 | Привлекать в систему государственного управления перспективные кадры | Совершенствовать процедуры подбора на государственную гражданскую службу и муниципальную службу успешной, одаренной молодежи, в том числе завершивших обучение в зарубежных вузах | Повышение качества государственного управления и престижа государственной службы | Проект нормативного правового акта | I квартал 2024 года | ГАГСМС, научное и экспертное сообщество (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить методическое сопровождение государственной гражданской службы и муниципальной службы | Разработать методические материалы по вопросам эффективной реализации законодательства в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы | Координация деятельности государственных и муниципальных служащих по организационно-практическим, правовым и иным вопросам регулирования государственной гражданской службы и муниципальной службы | Учебно-методические материалы | По мере необходимости | АГУПКР, ГАГСМС, экспертное сообщество (по согласованию), государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
| 15 | Повышать квалификацию служащих | Проводить обучение сотрудников служб управления персоналом государственных органов и ОМСУ по вопросам кадрового менеджмента, внедрения новейших кадровых технологий на государственной гражданской службе и муниципальной службе | Рациональное использование потенциала государственных и муниципальных служащих путем повышения профессионализма и компетентности сотрудников служб управления персоналом государственных органов и ОМСУ | Программы обучения, семинары | Ежегодно | ГАГСМС, АГУПКР |
|  |  | Разработать законодательную основу, допускающую осуществление государственных закупок на услуги по переподготовке и повышению квалификации, а также обучению служащих, по прямым договорам, заключаемым без проведения тендерных (конкурсных) торгов путем отбора наилучших предложений | Улучшение качества повышения квалификации и переподготовки служащих | Проект нормативного правового акта | I полугодие 2024 года | ГАГСМС, АГУПКР, МФ, МЮ, МОН |
|  |  | Проводить на постоянной основе повышение квалификации и переподготовку кадров в рамках ведомственного обучения | Повышение профессионализма и компетентности служащих по профильным направлениям работы | Программы обучения, семинары | Ежегодно | ГАГСМС, АГУПКР |
|  |  | Проводить обучение государственных служащих и муниципальных служащих в области защиты персональных данных и работы с персональными данными | Повышение профессионализма и компетентности служащих по работе с персональными данными и защите персональных данных | Программы обучения, семинары | Постоянно | УЦ ГАЗПД |
| 16 | Усилить систему профессионального развития государственных и муниципальных служащих (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) в сторону обеспечения потребностей государственных органов и ОМСУ, а также внедрения новых управленческих технологий | Разработать план повышения квалификации государственных и муниципальных служащих в рамках государственного заказа | Формирование штата высококвалифицированных кадров на государственной гражданской службе и муниципальной службе на основе непрерывной устойчивой системы профессионального развития государственных и муниципальных служащих (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | План повышения квалификации государственных и муниципальных служащих | Ежегодно | АГУПКР |
|  |  | Проводить мониторинг качества обучения государственных и муниципальных служащих | Обеспечение контроля качества обучения | Отчеты с рекомендациями по улучшению программ повышения квалификации и переподготовки служащих | Постоянно | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Урегулировать вопрос создания Совета по совершенствованию системы профессионального развития государственных и муниципальных служащих | Создание организационной структуры, включающей в себя руководящий состав Администрации Президента КР, уполномоченного государственного органа по делам государственной гражданской службы и муниципальной службы, экспертное и научное сообщества | Проект нормативного правового акта | II полугодие 2023 года | ГАГСМС, АП КР, АГУПКР |
| 17 | Создать отраслевые системы непрерывного профессионального развития персонала | Разработать план стажировок служащих | Повышение эффективности деятельности государственных органов и ОМСУ | План | Ежегодно | Государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
| 18 | Сформировать систему взаимодействия с вузами | Популяризировать поступление перспективной молодежи на государственную гражданскую службу и муниципальную службу | Информирование представителей обучающейся молодежи о ходе и результатах реализации государственной кадровой политики в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы | Проведение встреч, дней открытых дверей с представителями обучающейся молодежи | Ежегодно | ГАГСМС |
| V. Карьерное продвижение служащих на основе компетенций и заслуг |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Внедрить единую систему планирования карьеры и служебного продвижения государственных и муниципальных служащих | Разработать механизмы планирования карьеры и служебного продвижения государственных и муниципальных служащих | Создание системы профессиональных кадров, основанной на компетенциях и достижениях | Проект Положения о порядке служебного продвижения | II квартал 2024 года | ГАГСМС, экспертное сообщество (по согласованию) |
|  |  | Проводить мониторинг эффективности новых механизмов планирования карьеры и служебного продвижения государственных и муниципальных служащих | Выявление тенденций эффективности системы планирования карьеры и служебного продвижения государственных и муниципальных служащих | Отчет о достижениях и проблемах в данном направлении | По итогам полугодия после внедрения системы продвижения | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
| 20 | Внедрить систему наставничества для молодых специалистов | Разработать механизмы наставничества и мотивации наставников | Обеспечение стабильности деятельности государственных органов и ОМСУ | Проект нормативного правового акта | II полугодие 2023 года | ГАГСМС |
| 21 | Создать систему целенаправленного управления карьерой и карьерным ростом государственных служащих и муниципальных служащих | Разработать типовой документ о карьерном планировании служащих | Содействие профессиональному и квалификационному развитию и должностному росту гражданских служащих | Проект нормативного правового акта | II квартал 2023 года | ГАГСМС, экспертное сообщество (по согласованию) |
|  |  | Оказывать содействие государственным органам и ОМСУ по разработке программ планирования карьеры служащих |  | Программы планирования карьеры служащих | Постоянно | ГАГСМС, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
| VI. Укрепление этических стандартов служащих с усилением антикоррупционных мер |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Формировать антикоррупционную культуру, общепризнанные нравственные принципы в системе государственного управления | Проводить мониторинг и анализ деятельности комиссий по этике служащих | Соблюдение служащими государственных органов и ОМСУ норм этики | Аналитическая информация с рекомендациями | Постоянно | ГАГСМС |
| 23 | Разработать механизм предотвращения коррупционных проявлений на государственной гражданской службе и муниципальной службе | Систематизировать порядок тестирования на полиграфе служащих, в том числе допустивших нарушение законодательства КР | Применение тестирования на полиграфе для назначения на должности, имеющие коррупционные риски, а также при проведении служебного расследования | Проект нормативного правового акта | IV квартал 2023 года | ГАГСМС |
|  |  | Внедрить новые передовые методы определения психологических особенностей личности | Оптимальный отбор кандидатов и назначение служащих на должности с учетом их психологического портрета и уровня профессионализации | Методики тестирования личности | I полугодие 2025 года | ГАГСМС |
| 24 | Формировать позитивный имидж государственной гражданской службы и муниципальной службы в обществе | Проработать механизмы обеспечения общественного контроля широкой массой населения по вопросам реализации государственной кадровой политики на государственной гражданской службе и муниципальной службе | Активная позиция гражданского общества в вопросах реализации государственной кадровой политики на государственной гражданской службе и муниципальной службе как атрибут противодействия негативным явлениям в данных сферах | Информационные вестники, газеты, сайты, ролики и баннеры государственных органов и ОМСУ и др. | I полугодие 2024 года | ГАГСМС, АГУПКР, научное и экспертное сообщество (по согласованию), медиа, СМИ |
| 25 | Разработать PR программу | Разработать медиа-план | Обеспечение прозрачности, открытости и доступа государственных и муниципальных служащих, граждан Кыргызской Республики к информации о деятельности уполномоченного органа по делам государственной гражданской службы и муниципальной службы | Медиа-план | Ежегодно | ГАГСМС |
| VII. Цифровизация кадровых процессов на государственной гражданской службе и муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Совершенствовать аналитические информационные системы управления человеческими ресурсами (УЧР) | Формировать базы данных служащих с генерацией отчетов и статистических показателей (кадровый резерв, вакансии, проводимые конкурсные отборы в резервы кадров, замещение должностей, количественный и качественный состав работников государственных органов, организаций и ОМСУ и др.) | Наличие оперативной информации о кадровых процессах в системе государственного управления | Техническое задание, программные продукты, статистические данные, отчеты | Постоянно | ГАГСМС, МЦР, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Доработать имеющиеся автоматизированные информационные системы УЧР с учетом современных требований и технологий, в том числе: обеспечивающих безопасность персональных данных служащих; предусматривающих возможность автоматического размещения на интернет-ресурсах и ведомственных сайтах государственных органов и ОМСУ информации о всех имеющихся вакансиях, итогах проведенных конкурсов и др. | Обеспечение информационной безопасности и прозрачности кадровых процессов | Техническое задание, программные продукты, аналитические отчеты | Постоянно | ГАГСМС, МЦР, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Проводить мониторинг эффективности функционирования автоматизированных информационных систем УЧР |  | Отчет о достижениях и проблемах в данном направлении | Постоянно | ГАГСМС, МЦР, государственные органы, ОМСУ (по согласованию) |
| 27 | Обеспечить эксплуатацию и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем УЧР | Подготовить методические материалы для проведения семинаров, тренингов по подготовке и обучению специалистов в области эксплуатации и технического сопровождения | Бесперебойное функционирование автоматизированных информационных систем УЧР | Методические материалы | Регулярно | ГАГСМС, МЦР, АГУПКР, научное и экспертное сообщество (по согласованию) |
|  |  | Проводить обучение служащих техническому сопровождению | Правильность ведения, заполнения и полнота данных автоматизированных информационных систем УЧР | Количество обученных служащих | Регулярно | АГУПКР |
| VIII. Обеспечение социальных гарантий служащих и мотивация |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Внедрить оптимальные условия оплаты труда для государственных и муниципальных служащих | Внести предложения по утверждению новых условий оплаты труда служащих с учетом международного опыта, основанных на личном вкладе и по результатам труда | Повышение материальной мотивации служащих | Проект нормативного правового акта | II полугодие 2024 года | МТСОМ, МФ, ГАГСМС |
| 29 | Выработать меры по улучшению социальных гарантий служащих | Провести анализ действующей системы социальных гарантий | Обеспечение служащих социальными гарантиями | Аналитический отчет | II квартал 2023 года | НИСИ, ГАГСМС, МТСОМ, МФ, экспертное сообщество (по согласованию) |

Список сокращений:

КР	Кыргызская Республика;

АП КР	Администрация Президента Кыргызской Республики;

ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Ж.Абдрахманова;

УЧР	управление человеческими ресурсами;

ОМСУ	органы местного самоуправления Кыргызской Республики;

НИСИ	Национальный институт стратегический исследований при Президенте Кыргызской Республики;

СМИ	средства массовой информации;

УЦ ГАЗПД	Учебный центр Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики.