УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 3 марта 2023 года УП № 47

О Государственной целевой программе "Развитие системы правосудия Кыргызской Республики на 2023-2026 годы"

(В редакции Указа Президента КР от 19 декабря 2024 года УП № 380)

В целях реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435, Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221, руководствуясь статьями 66, 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляю:

1. Утвердить:

- Государственную целевую программу "Развитие системы правосудия Кыргызской Республики на 2023-2026 годы" (далее - Государственная целевая программа) согласно приложению 1 к настоящему Указу;

- План мероприятий по реализации Государственной целевой программы согласно приложению 2 к настоящему Указу.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики при формировании республиканского бюджета на соответствующий год и последующие годы предусмотреть денежные средства для реализации Государственной целевой программы исходя из реальных возможностей республиканского бюджета.

3. Совету судей Кыргызской Республики совместно с Конституционным судом Кыргызской Республики, Верховным судом Кыргызской Республики, Кабинетом Министров Кыргызской Республики, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республикой, Адвокатурой Кыргызской Республики (по согласованию):

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа;

- обеспечить проведение мониторинга за качественной, полной и своевременной реализацией Государственной целевой программы и Плана мероприятий по ее реализации;

- по итогам года вносить в Администрацию Президента Кыргызской Республики информацию о результатах исполнения Государственной целевой программы, содержащую выводы о степени ее реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел взаимодействия с судами и органами прокуратуры Администрации Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 10 марта 2023 года № 18(3467)

Президент	С.Н. Жапаров

Приложение 2

План мероприятий по реализации Государственной целевой программы "Развитие системы правосудия на 2023-2026 годы"

(В редакции Указа Президента КР от 19 декабря 2024 года УП № 380)

| № | Задачи | Мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подцель 1. Обеспечение независимости судей и судебной системы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение процессуальных гарантий независимости судей | Разработка законопроектов, предусматривающих ответственность для сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц государственных органов и иных лиц за внепроцессуальные обращения (устные/письменные) в суд по делам, находящимся в производстве суда, обязанность для судей предавать гласности информацию о внепроцессуальных обращениях через сеть Интернет, предоставление стимулов и гарантий для судей за предание гласности информации по внепроцессуальным обращениям | 2023 г. | Внесены в ЖК | СС, ВС |
| 1.2 | Обеспечение гарантий безопасности судей | Разработка условий и порядка применения мер безопасности по государственной защите судей | 2023 г. | Принят соответствующий нормативный правовой акт КМ | СС, ВС, МЮ |
| 1.3 | Обеспечение достаточного финансирования судебной системы в размере 2,0% доли расходной части бюджета, с повышением поэтапно: 2023 год - 1,5%; 2024 год - 1,8%; 2025 год - 2,0%; 2026 год - 2,0%; с сохранением фиксированной 2,0% доли расходной части бюджета в последующие годы исходя из реальных возможностей бюджета | Ежегодно предусматривать в Законе КР о республиканском бюджете финансирование судебной системы в размере 2,0% доли расходной части бюджета, с повышением поэтапно по годам исходя из реальных возможностей бюджета: 2023 год - 1,5%; 2024 год - 1,8%; 2025 год - 2,0%; 2026 год - 2,0% | 2023-2026 гг. | Обеспечено ежегодное финансирование судебной системы в размере 2,0% доли расходной части бюджета с повышением поэтапно по годам исходя из реальных возможностей бюджета: 2023 год - 1,5%; 2024 год - 1,8%; 2025 год - 2,0%; 2026 год - 2,0% | СС, КС, ВС, МФ |
| 1.4 | Совершенствование деятельности СС | Разработка законопроектов, предусматривающих увеличение количества членов СС, включение СС в субъекты обращения в КС. | 2023-2024 гг. | Внесены в ЖК. | СС, ВС, КС |
|  |  | Оптимизация отдела СД по обеспечению деятельности СС |  | Приняты соответствующие ведомственные акты |  |
| 1.5 | Совершенствование порядка привлечения судей к ответственности | Разработать законопроект, предусматривающий возможность обжалования судьями решений дисциплинарной комиссии в СС | 2023 г. | Внесено в ЖК | СС, ВС |
| 1.6 | Укрепление кадрового потенциала судей, сотрудников судебных органов | Разработка обновленного механизма осуществления контроля качества обучающего процесса в ВШП. | III кв. 2023 г. | Разработан соответствующий механизм контроля. | СС, ВС, СДП, ВШП |
|  |  | Разработка программ повышения квалификации членов СС, СДП, судей, сотрудников аппаратов судов до 2026 года |  | Утверждены программы повышения квалификации |  |
| Подцель 2. Повышение эффективности, доступности и прозрачности судебной системы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Введение специализированных судов и специализации судей по категориям дел в судах первой и второй инстанций | Разработать законопроекты о введении специализированных судов (инвестиционные, ювенальные и др.) и специализации судей | III кв. 2024 г. | Внесены в ЖК | СС, ВС |
| 2.2 | Совершенствование нормативов нагрузки на судей и работников судебной системы | Разработка новых нормативов нагрузки судей и работников судебной системы с учетом временных затрат на каждое дело, сложности дела, количества лиц, участвующих в деле и других факторов. | II кв. 2024 г. | Утверждены нормативы нагрузки судей и работников судебной системы. | СС, ВС, МТСОМ |
|  |  | Внедрить механизм распределения и перераспределения дел в АИС "Суд" с учетом новых нормативов нагрузки. |  | Внедрен механизм. |  |
|  |  | Определить пилотные регионы и виды судопроизводства для поэтапного внедрения экстерриториальной подсудности |  | Начато поэтапное внедрение экстерриториальной подсудности |  |
| 2.3 | Развитие института конституционализма в КР | Ежегодное проведение летних школ конституционализма для учеников средних общеобразовательных школ, студентов высших учебных заведений, адвокатов, представителей ЖК, средств массовой информации, неправительственных (правозащитных) организаций, сотрудников Аппарата Омбудсмена, других государственных органов. | 2023-2026 гг. | Проведены летние школы конституционализма. | КС, международные организации (по согласованию) |
|  |  | Создание центров конституционализма в высших учебных заведениях |  | Созданы центры |  |
| 2.4 | Внедрение эффективного управления делами в судах (active case management) | Разработка соответствующего проекта инструкции | III кв. 2023 г. | Разработана типовая инструкция по эффективному управлению делами в судах | ВС, СС |
| 2.5 | Повышение открытости и прозрачности деятельности судов | Разработка законопроектов, предусматривающих внедрение обязательной аудио-, видеофиксации судебных заседаний по гражданским, экономическим и административным делам, ответственность судей за неприменение аудио-, видео фиксации судебных заседаний | IV кв. 2023 г. | Внесены в ЖК | СС, ВС |
| 2.6 | Развитие института состязательности в конституционном судопроизводстве | Ввести институт постоянных (полномочных) представителей ЖК, ВС, ГП, МЮ в КС определив их статус не ниже уровня заместителей руководителей государственных органов | III кв. 2023 г. | Приняты соответствующие акты | ЖК, ВС, КМ, ГП |
| 2.7 | Функционирование института присяжных заседателей в судах КР | Создание экспертной рабочей группы для проведения анализа и выработки предложений по совершенствованию и разработке правовой базы, регулирующей деятельность института присяжных заседателей, решению иных организационных вопросов, необходимых для полноценного функционирования института присяжных заседателей с 2025 года | II кв. 2023 г. | Создана экспертная рабочая группа в составе представителей ВС, ГП, МЮ, МФ, других государственных органов | СС, ВС, МЮ |
| 2.8 | Строительство и модернизация зданий судов | Составление и утверждение плана очередности модернизации 25 существующих зданий судов и строительства новых 15 зданий судов. | 2023-2026 гг. | Утвержден план очередности. | СС, ВС |
|  |  | Подготовка технико-экономического обоснования и детальной сметы расходов по модернизации и строительству зданий судов, проектно-сметной документации на строительство зданий судов |  | Подготовлена проектно-сметная документация |  |
| 2.9 | Развитие досудебных и внесудебных (альтернативных) форм разрешения споров | Проведение анализа и выработка предложений по развитию деятельности судов аксакалов, института медиации, бизнес-омбудсмена, третейских судов, административной юстиции. | III кв. 2023 г. | Подготовлена аналитическая информация с выводами и рекомендациями | СС, ВС |
|  |  | Реализовать пилотный проект по внедрению судебной медиации по отдельным категориям гражданских дел. | IV кв. 2024 г. | Реализован пилотный проект. |  |
|  |  | Разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения медиации по гражданским делам судьей | I кв. 2025 г. | Внесен в ЖК |  |
| 2.10 | Повышение профессиональных и морально-этических качеств впервые назначенных судей | Ввести обязательное наставничество над впервые назначенными судьями. | III кв. 2023 г. | Принято решение об обязательном наставничестве. | СС, ВС |
|  |  | Постоянно проводить обучающие мероприятия по наставничеству |  | Приняты программы обучения |  |
| 2.11 | Обеспечение прозрачности деятельности судебной системы | Разработка коммуникационной стратегии ВС и местных судов по связям с общественностью и средствами массовой информации. | IV кв. 2023 г. | Принята коммуникационная стратегия. | ВС, СС |
|  |  | Ввести практику разъяснения судебных актов судьей. |  | Принято постановление Пленума ВС. |  |
|  |  | Разработать образцы судебных актов нового формата с целью обеспечения лучшего понимания судебных решений. |  | Приняты постановления Пленума ВС. |  |
|  |  | Разработать инструменты обратной связи от пользователей судов с целью повышения качества отправления правосудия. |  | Принято решение ВС. |  |
|  |  | Разработать положение о системе внешней оценки деятельности органов судебной власти |  | Принято решение ВС |  |
| Подцель 3. Расширение применения и повышение эффективности использования цифровых технологий в системе правосудия |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение планирования, мониторинга и содействия в продвижении информационных технологий в судебной системе | Создать структурное подразделение по планированию и мониторингу в пределах утвержденной штатной численности судебной системы | II кв. 2023 г. | Принят соответствующий акт | ВС, СС |
| 3.2 | Модернизация инфраструктуры для единой информационной системы судебной власти | Обновление инфраструктуры в судах для единой информационной системы судебной власти. | IV кв. 2024 г. | Инфраструктура судов подготовлена. | ВС, МЦР |
|  |  | Расширение внутренней корпоративной информационной сети. Объединение информационных систем судебной системы в единое информационное пространство. |  | Действует единая информационная система. |  |
|  |  | Разработка нормативов типового суда. Регламентация технического оснащения типового суда. |  | Разработаны и утверждены концепция и нормативы оснащения типового суда. |  |
|  |  | Регламентация и модернизация системного программного обеспечения. |  | Подготовлены спецификации на модернизацию ПО. Используемое ПО оптимизировано и доработано согласно требованиям НПБ и пользователей. |  |
|  |  | Организация взаимодействия с внешними системами (по аппаратной части ЕРПП, ЕРН, АИС "Пробация", "СИН", "СЭС", системы "Безопасный город") | II кв. 2026 г. | Информационные системы оптимизированы в соответствии с возникающими запросами пользователей |  |
| 3.3 | Расширение и модернизация центра обработки данных | Актуализация плана развития ЦОД с учетом целей и задач Государственной целевой программы. | IV кв. 2023 г. | План развития актуализирован и утвержден. | ВС, МЦР |
|  |  | Расширение парка серверов и носителей информации. | III кв.2025 г. | Закуплено и установлено необходимое оборудование. |  |
|  |  | Создание системы управления лицензиями. Создание резервного ЦОД для увеличения надежности. | III кв. 2023 г. | Управление лицензиями ведется по разработанной системе. |  |
|  |  | Создание удостоверяющего центра для электронной подписи. | III кв. 2024 г. | Централизация процессов управления и хранения электронных протоколов. |  |
|  |  | Создание центрального сервера для АВФ и трансляции судебных заседаний (реализовать централизацию процессов управления и хранения электронных протоколов, а также сбора статистики и мониторинга работы комплекса). | IV кв. 2024 г. | Ведется трансляция судебных заседаний местных судов через интернет-ресурсы |  |
|  |  | Создание или аренда публичного сервера для онлайн взаимодействия |  |  |  |
| 3.4 | Техническая поддержка и обновление устаревшего оборудования | Создание оперативного склада запчастей. Оказание постоянной технической поддержки. Развитие Центра оказания пользовательской поддержки (call центр). Дооснащение залов судов программно-аппаратным комплексом АВФ судебных заседаний | 2023-2026 гг. | Залы судебных заседаний оснащены программно-аппаратным комплексом АВФ судебных заседаний и обеспечено их надлежащее функционирование | ВС |
| 3.5 | Обеспечение информационной безопасности | Разработка комплекса мер и регламентирующих документов по обеспечению информационной безопасности в органах власти. | IV кв. 2023 г. | Внедрен комплекс мер по обеспечению информационной безопасности судебной системы | СС, ВС, МЦР, ГКНБ |
|  |  | Обеспечение постоянного мониторинга и корректировки применения комплекса мер | 2023-2026 гг. |  |  |
| 3.6 | Организация физической безопасности деятельности судов с применением информационных технологий | Разработка и внедрение систем контроля и учета доступа. Организация систем внутреннего и наружного наблюдения. Обеспечение бесперебойного электроснабжения (аппаратная часть системы безопасности). Установление систем сигнализации и пожарной безопасности в зданиях судов | 2023-2026 гг. | Приняты меры по обеспечению безопасности в судах | ВС |
| 3.7 | Модернизация Автоматизированной информационной системы "Суд" | Оптимизация бизнес-процессов электронного судопроизводства. Внедрение новых технологий и подходов в электронном судопроизводстве. Реинжиниринг ядра системы АИС "СУД", модернизация платформы электронного документооборота и системы хранения электронных документов. Внедрение ЭЦП в судопроизводстве. | IV кв. 2024 г. | Обновленная АИС "Суд" внедрена в суды всех инстанций и запущена в промышленную эксплуатацию | ВС, СС, КС, ГП, МВД, МЮ, МЦР |
|  |  | Интеграция с информационными системами других государственных органов. Постоянное обучение сотрудников суда по работе с АИС | III кв. 2026 г. |  |  |
| 3.8 | Модернизация электронного государственного реестра судебных актов | Развитие и мониторинг электронного государственного реестра судебных актов ГРСА: - обеспечение корректной работы АИС "Суд" с электронным государственным реестром судебных актов; - организация технической поддержки работы с электронным государственным реестром судебных актов; - обучение судей и работников аппаратов судов работе с электронным государственным реестром судебных актов | 2023-2024 гг. | 100% судебных актов из АИС "Суд" передаются в базу реестра. Акты соответствующих категорий из реестра автоматически публикуются в открытой части портала | ВС, СС |
| 3.9 | Развитие электронной системы для получения судебных актов в удаленном режиме | Развитие функционала портала правосудия (электронной системы) для получения судебных актов в удаленном режиме. | 2023-2025 гг. | Заинтересованные стороны посредством электронной системы получают судебные акты в удаленном режиме. | СС, ВС, МЦР |
|  |  | Принятие мер по совершенствованию механизма публикации судебных актов. |  | Механизм публикации судебных актов усовершенствован. |  |
|  |  | Опубликовать статистические данные о работе судей, количестве рассмотренных дел, категориях дел и т.д. |  | Статистические данные публикуются на портале правосудия. |  |
|  |  | Разработать законопроекты, предусматривающие порядок применения цифровых технологий в судебном производстве (выдача результатов аудио-, видеофиксации сторонам, правила оформления электронных исков и т.п.) |  | Разработанные законопроекты внесены в ЖК |  |
| 3.10 | Внедрение упрощенной процедуры подачи исковых заявлений в электронном виде по гражданским, экономическим и административным делам, жалоб в электронной форме, получения копий документов и ознакомления с материалами дела | Разработка функционала Портала правосудия для подачи исковых заявлений в электронном виде по всем видам судебных дел. Разработка сервисов и внедрение процедур по гражданским, экономическим и административным делам (подачи в суд заявлений, исковых заявлений, жалоб, получения уведомлений, копий документов, ознакомления с материалами дела участников процесса, организация входного сканирования всех поступающих в суды документов и формирование в электронном формате дел). Разработка необходимых проектов нормативных правовых актов | 2023-2024 гг. | Утверждена и внедрена упрощенная процедура подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронной форме, получения копий документов и ознакомления с материалами дела, разработаны и внедрены процедуры в электронном виде | ВС, СС, МЦР |
| 3.11 | Создание автоматизированной информационной системы "Виртуальный суд" | Разработка автоматизированной информационной системы "Виртуальный суд". Интеграция с информационными системами судебной власти. Постоянное обучение сотрудников судов. Разработка модуля "Помощник" - интерактивная помощь для сотрудников аппаратов судов. Приобретение дополнительного серверного, компьютерного, сетевого и коммутационного оборудования для судов. Организация и обеспечение работоспособности защищенных каналов связи. | 2023-2026 гг. | Внедрена АИС "Виртуальный суд". Проведена оптимизация информационной системы по итогам внедрения. | СС, ВС, МЦР |
|  |  | Разработка необходимых проектов нормативных правовых актов |  | Разработаны соответствующие нормативные правовые акты |  |
| 3.12 | Создание мобильного приложения "Личный кабинет" с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП) | Разработка мобильного приложения "Личный кабинет". Интеграция с информационными системами судебной власти. | 2023-2026 гг. | Разработано и опубликовано мобильное приложение "Личный кабинет". | ВС, МЦР |
|  |  | Разработка модуля "Помощник" - интерактивная помощь для граждан по вопросам судебной системы. |  | Разработан модуль "Помощник". |  |
|  |  | Разработка необходимых нормативных правовых актов |  | Разработаны соответствующие нормативные правовые акты |  |
| 3.13 | Развитие системы "Цифровая аналитика судебной практики" | Разработка АИС "Единая отчетность". Интеграция с информационными системами судебной власти. Организация системы опроса и оценки обратной связи пользователей. Разработка необходимых нормативных правовых актов | 2023-2026 гг. | Внедрена АИС "Единая отчетность" | ВС |
| 3.14 | Обеспечение введения и публикации данных в части исполнительного производства | Обеспечение введения и публикации данных в части исполнительного производства. Развитие функционала "Базы данных должников". Создание и внедрение системы онлайн торгов взысканного имущества. Проведение онлайн торгов по взысканным имуществам. Разработка необходимых нормативных правовых актов | IV кв. 2024 г. | Ведется и публикуются данные по исполнительным производствам. Обеспечена работа информационной системы по онлайн торгам | ВС, МЦР |
| 3.15 | Создание альтернативных способов оплаты государственной пошлины и штрафов | Разработать законопроект, предусматривающий возможность оплаты государственной пошлины и штрафов онлайн, посредством банкоматов и терминалов. | I кв. 2024 г. | Внесено в ЖК. | СС, ВС, МЮ, МЭК |
|  |  | Создать для юридических и физических лиц условия для оплаты государственной пошлины и штрафов онлайн, через банкоматы и терминалы | IV кв. 2024 г. | Достигнуты соглашения с финансово-кредитными учреждениями и иными юридическими лицами |  |
| 3.16 | Разработка и внедрение цифровых систем для организации суда присяжных в двух пилотных судах | Создание программного обеспечения для отбора и ведения базы данных присяжных. | I кв. 2024 г. | Создано программное обеспечение. | ВС, СС, МЦР |
|  |  | Дооснащение залов судов оборудованием для работы присяжных |  | Оборудование закуплено, установлено и настроено |  |
| 3.17 | Внедрение IT-технологий в деятельность СС | Внедрение электронного делопроизводства. Применение HR-инструментов, (создание базы судей, архив личных дел судей). Внедрение системы оценки профессиональной деятельности судьи с применением новых информационных технологий. Внедрение в работу видеоконференцсвязи. Создание системы онлайн опроса о работе судебной системы среди гражданского общества | III кв. 2024 г. | Введена система электронного документооборота, разработаны HR-инструменты, внедрена система профессиональной оценки деятельности судей | СС, ВС |
| 3.18 | Внедрение IT-технологий в деятельность СДП | Внедрение электронного делопроизводства. Применение HR-инструментов (создание базы претендентов по возрасту, полу и пр.). Разработка информационной системы по отбору судей, в том числе предусматривающей соблюдение требований о гендерной представленности. Разработка необходимых нормативных правовых актов. Создание системы онлайн опроса о работе Совета по делам правосудия среди гражданского общества | III кв. 2024 г. | Введена система электронного делопроизводства. Разработана информационная система по отбору судей, соответствующая законодательству о равных правах и возможностях мужчин и женщин | СС, ВС, СДП |
| 3.19 | Внедрение и использование автоматизированной информационной системы "Конституционное правосудие" | Разработка программного обеспечения АИС "Конституционное правосудие" и ее интеграция с АИС "Infodocs" | III кв. 2024 г. | Информационные системы интегрированы | КС, МЦР, УИТ "Адилет сот" |
| 3.20 | Автоматизация деятельности СД | Создание единого почтового сервера. Внедрение системы электронной инвентаризации и управления имуществом. Доработка АИС "Infodocs" с учетом специфики работы СД. Доработка АИС "Е-Kyzmat" с учетом специфики работы судебной системы | III кв. 2024 г. | Создан единый почтовый сервер. Внедрена электронная система инвентаризации имущества | СС, ВС, МЦР |
| 3.21 | Развитие автоматизации деятельности ВШП | Доработка портала онлайн обучения в части мониторинга и оценки слушателей, получения обратной связи для улучшения содержания курса и методов обучения | II кв. 2024 г. | Портал онлайн обучения доработан | ВС, СС, ВШП |
| 3.22 | Развитие УИТ "Адилет сот" | Развитие, оптимизация процессов внутренней и внешней работы УИТ "Адилет сот". Улучшение материально-технической базы. Расширение системы технической и пользовательской поддержки (трехконтурная - IT-консультанты, мобильные группы, главный офис). Увеличение штата сотрудников. Повышение оплаты труда сотрудников УИТ "Адилет сот" | 2023-2026 гг. | Оптимизированы процессы внутреннего и внешнего взаимодействия работы УИТ "Адилет сот" | СС, ВС, УИТ "Адилет сот" |
| Подцель 4. Межсекторальное взаимодействие для достижения эффективного судопроизводства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение практики совместного обучения судей, прокуроров, адвокатов, судебных приставов, судебных исполнителей и других участников судебного процесса | Разработка учебных модулей для обучения судей, работников органов прокуратуры, адвокатов, судебных приставов, судебных исполнителей и других участников судебного процесса | III кв. 2023 г. | Утверждена программа совместного обучения до 2026 года | ВС, ГП, МЮ, ВШП, АКР (по согласованию) |
| 4.2 | Изучение вопроса о создании единого следственного органа | Образовать с участием представителей государственных органов, неправительственных организаций, частных юридических компаний, адвокатов межведомственную экспертную рабочую группу по изучению вопроса и выработке предложений о создании единого следственного органа | II кв. 2023 г. | Образована экспертная рабочая группа | АП |
| 4.3 | Внедрение цифровизации в систему гарантированной государством юридической помощи | Обеспечение работы АИС "ГГЮП" по всей республике и ее взаимодействие с информационными системами судебных и правоохранительных органов (АИС ЕРПП, АИС СУД) | IV кв. 2023 г. | Функционирование АИС "ГГЮП" по всей республике | МЮ, ВС, правоохранительные органы |
| 4.4 | Улучшение доступа качества предоставления гарантированной государством юридической помощи | Реализация сквозного мандата Службы по координации и вовлечению государственных органов, ОМСУ и других акторов системы ГГЮП в процесс оказания бесплатной консультационно-правовой помощи, проведение мероприятий по правовому просвещению и др. | IV кв. 2023 г. | Повышено качество оказания населению гарантированной государством юридической помощи | МЮ, государственные органы, ОМСУ (по согласованию), АКР (по согласованию) |
| 4.5 | Определение основных направлений развития в сфере проведения судебных исследований и экспертиз | Разработать стратегию развития судебно-экспертной деятельности в Кыргызской Республике | III кв. 2023 г. | Принято решение об утверждении стратегии | МЮ, ВС, МЗ, МВД, ГКНБ |
| 4.6 | Усовершенствование методик исследований по видам экспертиз | Обновить методики по проведению исследований и экспертиз в судебно-экспертной сфере | IV кв. 2024 г. | Приняты новые передовые методики исследований и экспертиз | МЮ, МЗ, МВД, ГКНБ |
| 4.7 | Сокращение сроков проведения судебной экспертизы, повышение качества проводимых экспертиз | Решение вопросов выделения земельных участков/строительства зданий/приобретения зданий для открытия и размещения филиалов Судебно-экспертной службы Министерства юстиции в Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской областях. Приобретение необходимого (современного) оборудования для судебно-экспертных служб. Организация постоянных курсов повышения квалификации для судебных экспертов. Достижение соглашений с зарубежными партнерами о регулярном направлении судебных экспертов Кыргызской Республики на курсы по повышению квалификации за рубежом | 2023-2026 гг. | Приняты соответствующие решения и подписаны соглашения | МЮ, МЗ, МФ, МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию) |
| 4.8 | Внедрение блока "Постпенитенциарная пробация" АИС "Пробация" с интегрированием в ЕРПП ГП | Разработка модуля, осуществление тестирования рабочей группой с целью выявления недостатков и дополнения | IV кв. 2023 г. | Запуск блока "Постпенитенциарная пробация" и ее интеграция в ЕРПП | МЮ, ВС, ГП, МВД, МЦР |
| 4.9 | Внедрение модуля по правонарушениям в АИС "Пробация" с интегрированием в ЕРН ГП | Разработка модуля, осуществление тестирования рабочей группой с целью выявления недостатков и дополнения | II кв. 2024 г. | Осуществление полноценного контроля за клиентами пробации, привлеченных за правонарушения | МЮ, ВС, ГП, МВД, МЦР, ДП |
| 4.10 | Цифровое взаимодействие судебных органов с органами пробации | Интеграция АИС "Сот" и АИС "Пробация" | IV кв. 2023 г. | Своевременное поступление и исполнение судебных актов в цифровом формате. Переход на цифровой документооборот | СД, ДП, МЦР, УИТ "Адилет сот" |
| 4.11 | Внедрение электронно-технических средств в органах пробации | Приобретение, установка и использование электронно-технических средств в отношении клиентов пробации. Разработка необходимых НПА | IV кв. 2024 г. | Точное соблюдение обязанностей и надзорных требований клиентами пробации, возложенных со стороны судебных органов в соответствии с законодательством | МЮ, МЦР, ДП |
| 4.12 | Совершенствование исполнения альтернативных мер наказаний, не связанных с лишением свободы | Разработка Стратегии развития института пробации | IV кв. 2023 г. | Утверждена Стратегия развития института пробации | МЮ |
| 4.13 | Совершенствование уголовного законодательства в сфере исполнения наказаний по возмещению нанесенного ущерба и выплаты штрафов, лицами находящимися под пробационным надзором | Разработка законопроекта о внесении изменений в уголовное законодательство, предусматривающих установление конкретных сроков по возмещению нанесенного ущерба и выплаты штрафов | IV кв. 2023 г. | Внесено в ЖК | ВС, МЮ, ГП |
| 4.14 | Внедрение электронного правосудия в целях экономии бюджетных средств, повышения доступа к правосудию, снижению уровня коррупции | Разработка законопроекта о внесении изменений в АПК, ГПК, УПК, КП, предусматривающих порядок подачи заявлений, ходатайств, жалоб, представлений и иных документов в электронной форме, ведения понятия личного кабинета, электронного дела, электронного процессуального документа и т.п. | II кв. 2024 г. | Внесено в ЖК | ВС, МЮ |
| 4.15 | Цифровое взаимодействие судебных органов с СИН | Интеграция АИС "Сот" и АИС "Осужденных лиц и заключенных под стражу" | IV кв. 2023 г. | Своевременное поступление и исполнение судебных актов в цифровом формате. Переход на цифровой документооборот | ВС, МЮ, МЦР, СД, СИН |
| 4.16 | Создание ситуационного (мониторингового) центра и Аналитического модуля в АИС "Пробация". | Проработка вопроса о приобретении необходимого оборудования, разработка программного обеспечения и ее внедрения в эксплуатацию (ввод) | IV кв. 2025 г. | Осуществление полноценного контроля, надзора, мониторинга ситуации по республике. Оперативное принятие управленческих решений. Получение точных статистических данных и проведение полноценного анализа | МЮ, ВС, ГП, МЦР |
| 4.17 | Развитие медиации как внесудебного способа разрешения споров | Продвижение медиации как внесудебного способа разрешения споров. | 2023-2026 гг. | Повышена информированность населения о возможностях медиации. | ВС, МЮ, МВД |
|  |  | Разработка и размещения социальных роликов, о возможностях медиации в телеканалах. |  | Увеличено количество дел, направляемых на медиацию. |  |
|  |  | Ежеквартально проводить пресс-сессии для журналистов с разъяснениями об Институте медиации, его роли в обществе, с приведением положительных примеров медиации |  | Снижена нагрузка на судей |  |
| 4.18 | Создание служб медиации в регионах | Инициирование пилотной программы по созданию на уровне МСУ служб медиации | 2023-2026 гг. | Обеспечен широкий доступ к услугам медиаторов в регионах | МЮ, ГАГСМС, ОМСУ (по согласованию), РСМ (по согласованию) |
| 4.19 | Введение института частных судебных исполнителей | Разработка законопроекта по внедрению института частных судебных исполнителей | II кв. 2025 г. | Внесено в ЖК | ВС, МЮ |
| 4.20 | Повышение гарантий защиты прав граждан, обеспечение конституционных прав | Разработка законопроектов предусматривающих: 1) усиление ответственности за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, заведомо незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей, принуждение к даче показаний, фальсификации доказательств и оперативно-розыскных материалов, провокацию коммерческого подкупа либо взяточничества, а также в целом провокацию преступлений сотрудниками правоохранительных или специальных государственных органов, заведомо ложный донос, воспрепятствование законной деятельности адвокатов и иных лиц по защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также оказанию юридической помощи физическим и юридическим лицам; 2) усиление надзора и контроля за недопущением фактов применения сотрудниками правоохранительных органов незаконных методов работы и провокационных действий в оперативно-розыскной и следственной практике с обеспечением соблюдения принципа неотвратимости ответственности и наказания по таким фактам | II кв. 2024 г. | Внесены в ЖК | ВС, МЮ, ГП, МВД, ГКНБ |
| 4.21 | Снижение нагрузки судей | Разработать законопроекты, предусматривающие передачу дел, в которых отсутствует спор о праве, уполномоченным государственным органам, нотариусам Кыргызской Республики | I кв. 2025 г. | Внесено в ЖК | ВС, МЮ |

Список сокращений:

АП	Администрация Президента Кыргызской Республики;

АПК	Административно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики;

АКР	Адвокатура Кыргызской Республики;

АРД	автоматизированное распределение дел;

АИС	автоматизированная информационная система;

АВФ	аудио-, видеофиксация;

ВС	Верховный суд Кыргызской Республики;

ВКС	видеоконференции;

ВШП	Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики;

ГП	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

ГРСА	Государственный реестр судебных актов;

ГПК	Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики;

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

ГГЮП	гарантированная государством юридическая помощь;

ГАГСМСУ	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

ДК	Дисциплинарная комиссия при Совете судей Кыргызской Республики;

ДП	Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики;

ЕРПП	Единый реестр преступлений и проступков;

ЕРН	Единый реестр нарушений;

ЖК	Жогорку Кенеш Кыргызской Республики;

КР	Кыргызская Республика;

КС	Конституционный суд Кыргызской Республики;

КМ	Кабинет Министров Кыргызской Республики;

КП	Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях;

МС	местные суды;

MTCOM	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

НПА	нормативный правовой акт;

НПБ	нормативно-правовая база;

ОМСУ	органы местного самоуправления;

ПО	программное обеспечение;

РСМ	республиканское сообщество медиаторов;

РГ	рабочая группа;

СБ	Совет безопасности Кыргызской Республики;

СС	Совет судей Кыргызской Республики;

СДП	Совет по делам правосудия Кыргызской Республики;

СЭС	Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики;

СД	Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики;

СИН	Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики;

СМИ	средства массовой информации;

УК	Уголовный кодекс Кыргызской Республики;

УИТ "Адилет сот"	Учреждение по информационным технологиям "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики;

УПК	Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики;

ЦОД	центр обработки данных.