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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Президента КР от 28 декабря 2022 года РП № 249
г.Бишкек, Дом Правительства 
от 23 мая 1995 года РП N 86

             РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В  целях  своевременной и качественной подготовки  третьей  встречи
глав  тюркоязычных государств, проводимой 28-29 августа  1995  года  в
гор. Бишкек, решения комплекса организационно-технических вопросов  по
приему и размещению делегаций, организации их питания, транспортного и
иного  обслуживания, подготовке помещений и рабочих мест, оборудованию
их средствами оргтехники, связью:
   1.Утвердить  Рабочий  план  основных мероприятий  по  подготовке  и
проведению  третьей  встречи  глав тюркоязычных  государств,  и  также
список  лиц,  ответственных  за  определение  состава  делегаций,   их
встречу, размещение и работу с ними (прилагается).
   2.  Утвердить состав организационного комитета и рабочего штаба  по
подготовке  и проведению третьей встречи глав тюркоязычных государств,
а  также  состав экспертной группы по вопросам, включенным и  повестку
дня, подготовки итогового документа (прилагается).
   3.   Руководителям   министерств,  госкомитетов,   административных
ведомств   принять  активное  участие  в  реализации  мероприятий   по
подготовке  и проведению третьей встречи глав тюркоязычных государств,
оказывать  необходимую  помощь организационному  комитету  и  рабочему
штабу по подготовке и проведению встречи.
   4.   Правительству   Кыргызской  Республики  определить   источники
покрытия  расходов на подготовку и проведению указанных мероприятий  и
выделить Администрации Президента необходимые средства согласно  смете
расходов.
   5.  Министерству  промышленности,  торговли  и  предпринимательства
Кыргызской  Республики обеспечить своевременное выделение  необходимых
материально-технических   ресурсов  на  обеспечение   мероприятий   по
подготовке и проведению встречи.


    Президент Кыргызской Республики                   А.Акаев

                                                            Утверждено
                                              Распоряжением Президента
                                                 Кыргызской Республики
                                                   От 23 мая 1995 года
                                                                  № 86
                             Рабочий план
            Основных мероприятий по подготовке и проведению
      третьей встречи глав тюркоязычных государств в гор. Бишкеке
                        28-29 августа 1995 года

 №№          Мероприятия          Ответственные       Срок
                                                   исполнения
  1               2                     3               4

                      I.  Организационные вопросы

  1    Создать организационный       Ибраимов Дж.       22.05.95
       комитет и рабочий штаб
       для подготовки и
       проведения встречи
  2    Организовать:               Бейшеналиева Н.      31.05.95
         -   экспертную группу       Давлесов Б.
            по вопросам, включенным    Омуралиев Т.
            в повестку дня,         Деркембаев Д.
            подготовке итогового     Баялинов К.
            документа;             Джекшенкулов А.
       -   группу по работе с
       прессой, супругами глав,
       делегациями стран
  3    Составить                    Керексизов Т.       31.05.95
       предварительную смету        Жумалиев К.М.
       затрат на проведение
       встречи (при
       необходимости
       предусмотреть обмен
       денег для делегаций и
       работников, занятых
       подготовкой и
       проведением встречи, ее
       освещением в средствах
       массовой информации)
  4    Направить участникам          Абдрисаев Б.       15.05.95
       встречи (на имя глав
       государств) письма-
       приглашения
  5    Провести встречу с            Абдрисаев Б.       03.07.95
       представителем каждого        Саралинов М.
       государства и решить         Деркенбаев Д.
       организационные,            Джекшенкулов А.
       протокольные,
       технические вопросы,
       связанные с приездом ,
       размещением, работой
       отъездом участников
       встречи:
         -   время прилета и
            отлета
       -   состав делегаций,
       экспертной группы,
       сопровождающих
       -   особые пожелания
  6    Определить состав            Деркенбаев Д.       15.08.95
       делегаций по формуле
       «2+4» и экспертов (до 5
       чел.)
  7    Обеспечить аккредитацию       Баялинов К.            
       работников средств
       массовой информации
  8    Подготовить и вручить       Мамбетжунусов З.     20.08.95
       делегациям программу        Джекшенкулов А.
       встречи и справочный
       материал (буклеты,
       данные о номерах штаба,
       резиденций, гостиниц,
       театров закрепленных
       предприятий
       общественного питания,
       медицинских учреждений)
  9    Подготовить Культурную        Базарбаев Ч.       10.08.95
       программу для делегаций,     Керексозов Т.
       памятные сувениры
 10    Назначить ответственных       Ибраимов Дж.       01.07.95
       за работу с делегациями,      Абдрисаев Б.
       соответствующих органов
       и служб, занятых
       подготовкой и
       проведением встречи
 11    Разработать и утвердить        Бакаев А.       до 01.08.95
       мероприятия по                Молдашев М.
       обеспечению
       круглосуточной
       безопасности и
       надлежащего
       общественного порядка в
       местах проведения
       встречи:
       Аэропорту, по маршруту
       следования делегаций, в
       гостиницах, резиденциях,
       пунктах питания и др.
 12    Предварительно                Ибраимов Дж.     до 15.08.95
       рассмотреть предложения       Жумалиев К.
       по количественному и
       персональному составу
       лиц, которым будут
       выданы пропуска
       (нагрудные знаки),
       обеспечить их
       своевременное
       изготовление, выдачу,
       организовать пропускную
       систему (в т.ч.
       автотранспорт)
 13    Обеспечить изготовление      Керексизов Т.       01.08.95
       и вывешивание флагов         Джекшекулов А.
       государств-участников
       встречи в местах, где
       будут находиться
       делегации
 14    Закрепить за                 Керексизов Т.       15.08.95
       прибывающими на встречу       Садиев К.С.
       автомашин (заправка
       горючим), обеспечить
       сопровождение делегаций
       ГАИ
 15    Разработать протокол         Джекшекулов А.      10.08.95
       встречи делегаций с            Закиров С,
       учетом национальных           Силаев Б.И,
       традиций, обычаев (схема
       размещения в а/п Манас)
 16    Определить порядок           Керексизов Т.       10.08.95
       прибытия и размещения         Жумалиев К.
       делегаций в здании, где
       будет проводится встреча
       глав государств
 17    Составить график              Саралинов М.       10.08.95
       прибытия делегаций           Джекшекулов А.
 18    Обеспечить звучание          Керексизов Т.       10.08.95
       основного зала,               Жумалиев К.
       синхронный перевод на
       английский и русский
       языки. Наладить
       междугороднюю и местную
       правительственную связь,
       установить телефаксы и
       телетайпы
 19    Составить отдельный план     Керексизов Т.       10.08.95
       по оборудованию               Жумалиев К.
       основного зала для
       проведения заседания.
       Предусмотреть
       установление
       соответствующего стола и
       другой мебели, цветов,
       табличек, с названиями
       государств (на
       английском языке),
       расставить их согласно
       утвержденному порядку
       (по алфавиту)
 20    Накануне встречи             Керексизов Т.       10.08.95
       осуществить тщательную
       проверку технического и
       санитарного состояния
       всех помещений, энерго и
       водоснабжения,
       вентиляции. Провести
       необходимые ремонтные
       работы
 21    Принять меры по                Касиев Н.         10.08.95
       медицинскому и санитарно-    Керексизов Т.
       эпидемиологическому
       обслуживанию,
       противопожарной
       безопасности
 22    Составить отдельный план     Керексизов Т.       10.08.95
       по организации питания
       делегаций и
       обслуживающего
       персонала, работников,
       занятых проведением и
       освещением встречи в
       средствах массовой
       информации (экспертов,
       работников средств
       массовой информации и
       других)
 23    Устроить рабочий обед во     Керексизов Т.       21.08.95
       время проведения встречи
       (13-15.00)
 24    Организовать пресс-           Баялинов К.        25.08.95
       конференцию после
       окончания встречи
 25    Провести прием в честь       Керексизов Т.       26.08.95
       делегаций, участвовавших       Закиров С.
       во встрече (определить
       место приема)

           Подготовка Документов для рассмотрения на встрече

 26    Обеспечить:                   Орозбаев М.            
         -   четкую и               Керексизов Т.       25.08.95
            бесперебойную работу                            
            печатно-множительного                           
            комплекса по подготовке                         
            проектов документов для                         
            подписания главами                              
            государств;                                 20.08.95
       -   доработку проектов                               
       соглашений, решений и                                
       других документов;                                   
       -   тиражирование                                    
       проектов документов                                  
       встречи глав государств,                             
       вручение (за –1-2                                25.08.95
         дня до встречи) главам                             
         государств (по 3-4                                 
         экз.);                                             
         -   стенографирование                          25.08.95
            встречи глав государств,                        
            (вручить                                    01.08.95
            стенографический отчет в                        
            тот же день рабочей                         10.08.95
            группе)
       -   изготовление папок
       для документов,
       рассматриваемых на
       встрече;
       -   канцелярскими
       принадлежностями
       участников встречи

 27    Выделить и подготовить        Кенжебаев З.       25.08.95
       для работы персональные
       ЭВМ с необходимым
       количеством
       высококвалифицированных
       операторов для
       подготовки проектов
       документов встречи
 28    Обеспечить в день             Кенжебаев З.       28.08.95
       проведения встречи
       окончательную доработку
       проектов документов для
       вручения на подписание
       главам государств.

                                                            Утверждено
                                              Распоряжением Президента
                                                 Кыргызской Республики
                                                   от 23 мая 1995 года
                                                                  № 86
                                Список
               Лиц, ответственных за определение состава
               и работу с делегациями на третьей встрече
                     глав тюркоязычных государств
                 в гор. Бишкек 28-29 августа 1995 года

   Азербайджанской Республики:

   Касиев Н.К,    - министр здравоохранения Кыргызской Республики
   Джекшенкулов А.Д.   - заместитель министра иностранных дел
Кыргызской Республики
   Каблуков Е.Н.  - референт международного отдела Администрации
              Президента Кыргызской Республики

   Республики Казахстан:

   Молдашев М.М.  - министр внутренних дел Кыргызской Республики
   Макеев Э.М.    - референт международного отдела Администрации
              Президента Кыргызской Республики
   Ишемкулов Т.   - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской
              Республики в Казахстане

   Республики Туркменистан:

   Базарбаев Ч.   - министр культуры Кыргызской Республики
   Чокумбаева Ч   - Временный Поверенный в делах Кыргызской
              Республики в Туркмении

   Республики Узбекистан:

   Иордан А.А.    - министр промышленности, торговли и
              предпринимательства Кыргызской Республики
   Мамбетжунусов З.К.  - референт международного отдела Администрации
              Президента Кыргызской Республики
   Джигитов С.Д.  - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской
              Республики в Узбекистане

   Турецкой Республики:

   Отунбаева Р.И, - министр иностранных дел Кыргызской Республики
   Океев Т.О. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики
              в Турции
   Салиев А.Л.    - директор Международного института стратегических
              исследований при Президенте Кыргызской Республики

   С супругами глав государств:

   Кененбаева К.Н.- заведующая отделом анализа политических и
              социальных проблем Администрации Президента Кыргызской
              Республики
   Деркембаева Д.Н.    - референт международного отдела Администрации
              Президента Кыргызской Республики

                                                            Утверждено
                                              Распоряжением Президента
                                                 Кыргызской Республики
                                                   от 23 мая 1995 года
                                                                  № 86
                                Состав
              Организационного комитета и рабочего штаба
              по подготовке и проведению третьей встречи
              глав тюркоязычных государств в гор. Бишкек
                        28-29 августа 1995 года

   Ибраимов Жумабек Ибраимович   - Государственный секретарь при
                             Президенте Кыргызской Республики,
                             председатель организационного комитета

                   Члены организационного комитета:

   Ибраимов О.И.            - вице-премьер министр Кыргызской
                             Республики
   Аблесов С.               - министр транспорта Кыргызской
                             Республики
   Базарбаев Ч.             - министр культуры Кыргызской Республики
   Бакиев А.К.              - председатель Государственного комитета
                             Кыргызской Республики по национальной
                             безопасности
   Иордан А.А.              - министр промышленности, торговли и
                             предпринимательства Кыргызской Республики
   Койчуманов Т.Д.          - министр по экономике Кыргызской
                             Республики
   Какеев А.Ч.              - министр образования и науки Кыргызской
                             Республики
   Капаолв М.К.             - председатель Государственного комитета
                             Кыргызской Республики по туризму и спорту
   Касиев Н.К.              - министр здравоохранения Кыргызской
                             Республики
   Молдашев М.М.            - министр внутренних дел Кыргызской
                             Республики
   Отунбаева Р.И.           - министр иностранных дел Кыргызской
                             Республики
   Тагаев А.                - министр связи Кыргызской Республики
   Талгарбеков Б.           - и.о. министра сельского хозяйства и
                             продовольствия Кыргызской Республики
   Субанов М.У.             - министр обороны Кыргызской Республики
   Орозбаев К.К.            - президент национальной авиакомпании
                             «Кыргызстан аба жолдору»
   Фишер Я.                 - председатель Государственной комиссии
                             при Правительстве Кыргызской Республики
                             по Чрезвычайным ситуациям и гражданской
                             обороне
   Дуйшеев Э.Д.             - председатель Государственной комиссии
                             при Правительстве Кыргызской Республики
                             по использованию гуманитарной помощи
   Рыскулов Б.М.            - председатель Государственной комиссии
                             при Правительстве Кыргызской Республики
                             по контролю наркотиков
   Сарыгулов А.И.           - генеральный директор Государственной
                             комиссии Кыргызской Республики по
                             иностранным инвестициям и экономической
                             помощи
   Шаршеев Ш.               - директор генеральной дирекции по
                             подготовке и проведению 1000-летия эпоса
                             «Манас»
   Абдразаков И.А.          - советник Президента Кыргызской
                             Республики
   Абдрисаев Б.Д.           - заведующий международным отделом
                             Администрации Президента Кыргызской
                             Республики
   Джигитов С.Д.            - Чрезвычайный и Полномочный Посол
                             Кыргызской Республики в Узбекистане
   Океев Т.О.               - Чрезвычайный и Полномочный Посол
                             Кыргызской Республики в Турции
   Чокубаева Ч.             - Временный Поверенный в делах Кыргызской
                             Республики в Туркмении
   Ишемкулов Т.             - Чрезвычайный и Полномочный Посол
                             Кыргызской Республики в Казахстане
   Саралинов М.У,           - консультант-эксперт международного
                             отдела Администрации Президента,
                             секретарь организационного комитета

                             Рабочий штаб:

   Жумалиев К.М.            - заместитель Госсекретаря при Президенте
                             Кыргызской Республики
   Абдрисаев Б.Д.           - заведующий международным отделом
                             Администрации Президента Кыргызской
                             Республики
   Баялинов К.М.            - пресс-секретарь Президента Кыргызской
                             Республики
   Бейшеналиева Н.Н.        - заведующая экспертно-юридическим
                             отделом Администрации Президента
                             Кыргызской Республики
   Давлесов Б.К.            - заведующий отделом инспектирования и
                             обеспечения контроля Администрации
                             Президента Кыргызской Республики
   Керексизов Т.Д.          - управляющий делами Администрации
                             Президента и Аппарата Правительства
                             Кыргызской Республики
   Кененбаева К.Н.          - заведующая отделом анализа политических
                             и социальных проблем Администрации
                             Президента Кыргызской Республики
   Орозбаев М.О.            - заведующий общим отделом Администрации
                             Президента Кыргызской Республики
   Ниязов Ф.А.              - руководитель пресс-службы Администрации
                             Президента Кыргызской Республики
   Бошкоев Д.Т.             - начальник Управления Государственной
                             охраны Кыргызской Республики
   Джекшенкулов А.Д.        - заместитель министра иностранных дел
                             Кыргызской Республики
   Чотбаев А.А.             - командующий Национальной гвардией
                             Кыргызской Республики

                                                            Утверждено
                                              Распоряжением Президента
                                                 Кыргызской Республики
                                                   от 23 мая 1995 года
                                                                  № 86
                                Состав
               Экспертной группы по вопросам, включенным
            в повестку дня, подготовке итогового документа

   Аюдуразаков И.А.         - советник Президента Кыргызской
                             Республики, руководитель группы
   Салиев А.Л.              - директор Международного института
                             стратегических исследований при
                             Президенте Кыргызской Республики,
                             секретарь группы

                             Члены группы:

   Бейшеналиева Н.Н.        - заведующая экспертно-юридическим
                             отделом Администрации Президента
                             Кыргызской Республики
   Кененбаева К.Н.          - заведующая отделом анализа политических
                             и социальных проблем Администрации
                             Президента Кыргызской Республики
   Омуралиев О.Э.           - заведующий отделом по связям с
                             законодательной, судебной властью,
                             вопросам обороны и правоохранительных
                             органов Администрации Президента
                             Кыргызской Республики
   Джекшенкулов А.          - заместитель министра иностранных дел
                             Кыргызской Республики
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