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г.Бишкек, Дом Правительства от 20 марта  2002 года N 156            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ            О внесении изменений и дополнений в постановление     Правительства Кыргызской Республики от 16 июня 2000 года №348         «О мерах по организованному проведению на территории               Кыргызской Республики первой национальной              сельскохозяйственной переписи в 2002 году»      Во  исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «О подготовкеи   проведении  первой  сельскохозяйственной  переписи  в   КыргызскойРеспублике»  от 27 февраля 2002 года и в связи с неполным обеспечениемнеобходимыми  2001 году финансовыми средствами работ по  тиражированиюпереписной  документации,  приобретению канцелярских  товаров,  оплатекомандировочных   и  транспортных  расходов  на  проведение   обучениявременного  переписного  персонала, а  также  отсутствием  средств  наматериально-техническое обеспечение, что явилось причиной невыполненияв полном объеме мероприятий, утвержденных постановлением ПравительстваКыргызской  Республики  от  16  июня  2000  года  №348  «О  мерах   поорганизованному проведению на территории Кыргызской Республики  первойнациональной сельскохозяйственной переписи в 2002 году»,  и  с  учетомапробированного   организационного  обеспечения   пробной   (пилотной)сельскохозяйственной  переписи в Иссык-Атинском  районе  ПравительствоКыргызской Республики постановляет:      Внести  в постановлением Правительства Кыргызской Республики  от  16июня  2000  года  №348  «О  мерах  по  организованному  проведению  натерритории      Кыргызской     Республики     первой      национальнойсельскохозяйственной  переписи  в 2002  году»  следующие  изменения  идополнения:   - в пункте 1:   слова «в январе и в июне» исключить;   дополнить абзацами следующего содержания:   «Первый     этап     сельскохозяйственной     переписи     (отрасльрастениеводство) - провести по зонам:   -   зона   (на  территории  Баткенской,  Джалал-Абадской  и  Ошскойобластей) в июне 2002 года;   -  2  зона  (на территории Иссык-Кульской, Нарынской,  Таласской  иЧуйской областей и гор. Бишкек) в августе 2002 года.      Второй  этап сельскохозяйственной переписи (отрасль животноводство)- провести в 2003 году, по всей территории республики одновременно».      -пункт 2 изложить в следующей редакции:      «2. Установить, что:   -  крестьянские  (фермерские) хозяйства,  хозяйства  индивидуальныхпредпринимателей,   осуществляющие сельскохозяйственную  деятельность,при  проведении  1  и 2 этапа сельскохозяйственной  переписи  подлежатсплошному учету специально подготовленными счетчиками;   -   личные   подсобные  хозяйства  граждан  (домашние   хозяйства),коллективные сады и огороды подлежат переписи выборочно с не менее  35- процентным охватом при проведении 1 этапа переписи, а при проведении2   этапа   -  подлежат  сплошному  учету  специально  подготовленнымисчетчиками;   -  сельскохозяйственные государственные и коллективные хозяйства, атакже подсобные хозяйства (учебных заведений, школ-интернатов, детскихоздоровительных лагерей, санаториев или домов отдыха, министерств  иливедомств,   промышленных,   строительных,  транспортных   или   другихпредприятий или организаций), предприятия лесного и рыбного хозяйства,занимающиеся  сельскохозяйственным производством,  подлежат  сплошномуучету  при  проведении  1  и  2  этапа сельскохозяйственной  переписи,заполняют формуляры переписи (вопросник) самостоятельно.»;      - пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:      «  Ответственность  за    координацию работ  по  проведению  первойнациональной  сельскохозяйственной переписи возложить на  Национальныйстатистический   комитет     Кыргызской  Республики   и   Министерствосельского,   водного   хозяйства  и  перерабатывающей   промышленностиКыргызской Республики.»;      - пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:      «На  руководителей  горуправ и глав сельских  управ  (айыл  окмоту)возлагаются обязанности заведующих переписными отделами.»;      -  пункт 5 изложить в следующей редакции:      «5. Министерству финансов Кыргызской Республики:согласи  о  расчетам Национального статистического комитета КыргызскойРеспублики (приложение 2);   -  согласно  утвержденному оргплану проведения  переписи  подбор  ивыделение квалифицированных переписных кадров в необходимомколичестве;   -  согласно  утвержденному оргплану проведения переписи  бесплатныйпроезд переписного персонала во время подготовки и проведения переписина   всех  видах  городского  транспорта  (кроме  такси)  и  автобусахпригородных маршрутов по предъявлении удостоверения участника переписина   период,   согласованный  с  районными,  городскими   управлениями(отделами, секторами) госстатистики;   -  проведение  в  течение 2002 — 2003 годов массово-разъяснительнойработы среди населения о целях и задачах переписи;   -  к  1 мая 2002 года создание к каждой городской управе и айыльномкенеше  контрольных комиссий для оказания содействия работе  счетчиковво    время    проведения   переписи   и   осуществления   контрольныхмероприятий.»;      - пункты 9-11 изложить в следующей редакции:   «9.  Обязать  акционерное общество «Учкун» обеспечить выполнение  вноменклатуре  и  полном  объеме печатной  продукции,  необходимой  дляпроведения  первой национальной сельскохозяйственной переписи  2002  -2003  голов,  согласно  заявке и заказу Национального  статистическогокомитета Кыргызской Республики.   Национальному   статистическому  комитету   Кыргызской   Республикипроизвести оплату за печатную продукцию акционерному обществу  «Учкун»за счет грантовых средств.      10.  Обязать Государственную комиссию при Правительстве  КыргызскойРеспублики  по  архитектуре  и  строительству  уточнить  и  размножитькартографический    материал,    использованный     при     разработкеорганизационного плана проведения переписи населения в 1999 году,  дляего  повторного  использования при разработке  организационного  планапроведения сельскохозяйственной переписи 2002 года.      11. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:   -   обеспечить   содействие  органам  местного   самоуправления   ворганизованном  проведении сельскохозяйственной переписи  и  приниматьмеры  административного  воздействия к  лицам,  уклоняющимся  от  дачинеобходимых сведений или препятствующим допуску переписного  персоналана территории хозяйств;   -  обеспечить  полную безопасность лиц, привлеченных  к  проведениюсельскохозяйственной переписи и сохранность материалов переписи.»;   -   по   согласованию   с  Национальным  статистическим   комитетомКыргызской   Республики  ежегодно  предусматривать  в  республиканскомбюджете  на 2002-2005 годы целевое выделение средств на финансированиевсех    мероприятий,    обеспечивающих   подготовку    и    проведениесельскохозяйственной   переписи,  в  том  числе   оплату   переписногоперсонала,  оснащение статистических органов средствами вычислительнойи   множительной   техники,  необходимой  для  обработки   результатовпереписи, а также другими материально-техническими ресурсами;   -  изыскать  для Национального статистического комитета  КыргызскойРеспублики  дополнительные денежные средства в сумме 8,9 млн,  сом  поитогам  1  полугодия  2002 года и внести изменения  в  республиканскийбюджет  на  2002  год, для своевременного проведения  подготовительныхмероприятий  2  этапа  2003  года  сельскохозяйственной  переписи   потиражированию перепиской документации, проведению обучения переписногоПерсонала и приобретению канцтоваров, а также оплате командировочных итранспортных расходов (приложение 1);   -  провести  перепрограммирование сэкономленных средств по  проекту«Поддержка сельскохозяйственных услуг» в сумме 500 тыс. долларов  США,предусмотренных  для  Министерства  сельского,  водного  хозяйства   иперерабатывающей   промышленности,  для  их   передачи   Национальномустатистическому комитету Кыргызской Республики.»;      - пункт 7 изложить в следующей редакции:   «7. Областные, районные и городские государственные администрации иорганы местного самоуправления, включая мэрии, городские управы и айылокмоту  (айыльные  кенеши),  обязаны  обеспечить  проведение  переписисогласно Программе проведения сельскохозяйственной переписи, для  чегообеспечить:   -  к  1  апреля  2002  года  упорядочение  административных  границайыльных,  поселковых  и  городских кенешей,  правильность  записей  вкнигах  нехозяйственного и административного учета, подготовить  схемыкарты  полей,  отведенных земельных участков крестьянских (фермерских)хозяйств;   -   выделение   к   1  апреля  2002  года  переписным   отделам   иинструкторским  участкам на период подготовки, проведения  переписи  исдачи  ее  материалов  охраняемых  помещений,  оборудованных  мебелью,инвентарем,  телефонной связью, а также саженей  для  обмера  посевныхплощадей   сельскохозяйственных  культур  в  соответствии  с   заявкойНационального статистического комитета Кыргызской Республики;   -  выделение  районным, городским управлениям  (отделам,  секторам)госстатистики и переписным отделам автотранспорта, а при наличии у нихсвоего автотранспорта выделение им горюче-смазочных материалов   -   в   пункте   13   после  слов  «согласованном  с   Национальнымстатистическим  комитетом  Кыргызской  Республики»  дополнить  словами«обеспечить  в течение 2002-2003 годов бесперебойный прием  и  срочнуюдоставку  адресатам  грузов,  почтово телеграфной  корреспонденции,  атакже первоочередную выдачу билетов на самолеты и автобусы для проездалицам, участвующим в сельскохозяйственной переписи»;   -  пункте  14  слова  «доложить в апреле и  в  октябре  2001  года»заменить словами «доложить в мае и в ноябре 2002 года»;      - дополнить пунктами 16-24 следующего содержания:      «16. Государственной таможенной инспекции при Министерстве финансовКыргызской  Республики  и Республиканскому управлению  государственнойавтоинспекции  при  Министерстве внутренних дел Кыргызской  Республикиобеспечить согласованный с таможенными органами Республики Казахстан иРеспублики    Узбекистан   порядок   провоза   грузов    Национальногостатистического комитета Кыргызской Республики (спецпортфелей, бланкови  материалов  переписи, оборудования и канцтоваров)  при  пересеченииграниц  названных государств без взимания таможенных пошлин  и  другихсборов.      17.   Руководителям  государственных  республиканских,   областных,районных  и  городских средств массовой информации  и  Государственнойтелерадиовещательной  корпорации  Кыргызской  Республики  совместно  сНациональным    статистическим   комитетом   Кыргызской    Республики,Министерством   сельского,   водного  хозяйства   и   перерабатывающейпромышленности   широко   освещать   ход   подготовки   и   проведениясельскохозяйственной переписи, для чего на телевидении и радио  ввестиспециальные   рубрики  и  постоянно  готовить  передачи   с   участиемработников   статистических   органов  республики   и   представителейобластных,   районных   и   городских  государственных   администрацийпроводить   тематические  выступления  о  целях,   задачах,   ходе   ирезультатах сельскохозяйственной переписи 2002 года.      18.  Областным государственным администрациям, относящимся к первойзоне  переписи,  доложить  Республиканской комиссии  по  подготовке  ипроведению  сельскохозяйственной переписи к 10  мая,  ко  второй  зонепереписи - к 10 июля 2002 года.   19.  Установить  сроки  работы временно  привлекаемого  переписногоперсонала  по  подготовке  и проведению сельскохозяйственной  переписи(суммарно по двум этапам переписи):   счетчики - 60 дней;   инструкторы - контролеры - 100 дней;   заместители заведующих переписными отделами - 180 дней.      20.   Главам   областных   районных   (городских)   государственныхадминистраций,  органов  местного  самоуправления  по  согласованию  сначальником   районного,  городского  управления   (отдела,   сектора)госстатистики  утвердить  персональный состав  временного  переписногоперсонала, с выдачей удостоверений установленного образца.   Запретить   руководителям  предприятий,  организаций  и  учрежденийотзывать  или  заменять  лиц, привлеченных к подготовке  и  проведениюсельскохозяйственной  переписи  2002  года,  после   их   обучения   иутверждения.   Сохранить за привлеченными работниками средний заработок и все видыдоплат  по  месту  основной  работы  или  стипендии  по  месту  учебы.Привлеченным работникам из числа безработных сохранить получаемые  имипособия по безработице.      21.  Установить  коэффициенты кратности  (месячные)  к  минимальнойзаработной  плате  для  определения  размеров  единовременных   выплатпривлеченному переписному персоналу:   счетчикам - 7,5.   инструкторам - контролерам - 8,0.   заместителям заведующих переписными отделами - 10,0.   Национальному   статистическому  комитету   Кыргызской   Республикипроизводить  выплаты привлеченному переписному персоналу, участвующемув  проведении  1  этапа  сельскохозяйственной переписи,  на  основаниитабелей   учета  рабочего  времени  за  своевременное  и  качественноевыполнение  объема  работ,  сдачу  переписной  документации  (согласнографику);   Главам   областных   государственных   администраций   и   местногосамоуправления города Бишкек предусмотреть в местных бюджетах на  2003год  финансирование 2 этапа сельскохозяйственной переписи в сумме 18,7млн.  сомов  для  оплаты труда переписного персонала,  транспортных  ипрочих   расходов   согласно  расчетам  Национального  статистическогокомитета Кыргызской Республики (приложение 3).      22. Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики  иМинистерству   сельского,   водного   хозяйства   и   перерабатывающейпромышленности  Кыргызской Республики, Государственному  агентству  порегистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве  КыргызскойРеспублики,   Государственной  лесной  службе  Кыргызской  Республики,Кыргызскому аграрному университету им. К.И. Скрябина разработать  планорганизационных  мероприятий по подготовке,  проведению  и  разработкематериалов   первой  национальной  сельскохозяйственной   переписи   вКыргызской Республике на 2002 - 2005 годы.   Согласно плану организационных мероприятий:   -   обеспечить      сельские,      поселковые      и      городскиекенеши необходимой переписной документацией;   - провести обучение переписного персонала;   - провести массово-разъяснительную работу среди населения;   -   провести   сбор,   обработку  материалов   сельскохозяйственнойпереписи, публикацию результатов и их распространение.      23. Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики  иМинистерству   сельского,   водного   хозяйства   и   перерабатывающейпромышленности   Кыргызской   Республики,   в   ознаменование   первойнациональной сельскохозяйственной переписи Кыргызской Республики  2002года  и в целях сохранения этого исторического события в памяти народапровести:   -  соревнование  между айыл окмоту по своевременной и  качественнойподготовке   и  проведению  первой  национальной  сельскохозяйственнойпереписи 2002 года;   - розыгрыш призов первой национальной сельскохозяйственной переписиКыргызской  Республики 2002 года по формулярам переписи  для  хозяйстввсех категорий сельского хозяйства.      24.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  наПервого   вице-премьер-министра  Кыргызской  Республики,  председателяРеспубликанской     комиссии    по     подготовке     и     проведениюсельскохозяйственной переписи Танаева Н.Т.»;   - пункт 16 считать пунктом 25 и изложить в следующей редакции:   «25.  Опубликовать  настоящее постановление  в  средствах  массовойинформации.»     Премьер-министр              К.Бакиев                                                     Приложение 1                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                           от 20 марта 2002 года N 156          Финансирование затрат по выполнению подготовительных        работ в III-IV кварталах 2002 г. для проведения 2 этапа                сельскохозяйственной переписи в 2003 г. -----------------------------------------------------------------------|                                                     |Республиканский||                                                     |бюджет, тыс.сом||-----------------------------------------------------|---------------||Всего                                                |     8886,3    ||в том числе:                                         |               ||Расходы на обучение (командировочные и транспортные  |     3627,2    ||расходы - всего                                      |               ||в том числе:                                         |               ||- обучение в Бишкеке областного звена (октябрь)      |      221,8    ||- обучение областного звена на местах (октябрь)      |       12,3    ||- обучение районного звена на местах (ноябрь)        |      452,2    ||- обучение заместителей заведующих переписным отделом|      282,0    ||- обучение инструкторов и счетчиков                  |     2658,9    ||Приобретение канцтоваров - всего                     |      529,2    ||в том числе:                                         |               ||- для обучения инструкторов и счетчиков              |      364,8    ||- для работы стетчиков                               |      164,4    ||Тиражирование переписной документации - 2 этапа      |     4169,0    ||переписи                                             |               ||Транспортное расходы                                 |      105,0    ||- стоимость транспортировки переписной документации  |      105,0    ||Стоимость оформления входных вывесок для переписных  |      266      ||отделов                                              |               ||Резервный фонд                                       |      189,9    |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     К.Укулов                                                    Приложение 2                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                           от 20 марта 2002 года N 156           Финансирование затрат по заправке горюче-смазочными            материалами автотранспорта районных (городских)             управлений (отделов, секторов) госстатистики               и переписных отделов из местных бюджетов                          на 2002 и 2003 гг. -----------------------------------------------------------------------|              |Коли- |Коли-|    2002 г. 1 этап  |    2003 г. 2 этап  ||              |чест- |чест-|       переписи.    |       переписи.    ||              |во    |во   | Стоимость заправки | Стоимость заправки ||              |рай-  |пере-|   автотранспорта   |    автотранспорта  ||              |(гор)-|пис- |--------------------|--------------------||              |уп-   |ных  |всего | в том числе |всего | в том числе ||              |рав-  |отд. | тыс. |-------------| тыс. |-------------||              |лений |     | сом  |рай-  |пере- | сом  |рай-  |пере- ||              |гос-  |     |      |(гор)-|писных|      |(гор)-|писных||              |стат. |     |      |управ-|отде- |      |управ-|отде- ||              |      |     |      |лений |лов   |      |лений |лов   ||              |      |     |      |гос-  |      |      |гос-  |      ||              |      |     |      |стат. |      |      |стат. |      ||--------------|------|-----|------|------|------|------|------|------||Всего         |  53  | 532 |2892,5| 764,5|2128,0|2637,5| 764,5|1873,0||в том числе:  |      |     |      |      |      |      |      |      ||Баткенская    |   5  |  37 | 220,1|  72,1| 148,0| 202,4|  72,1| 130,3||область       |      |     |      |      |      |      |      |      ||Джалал-Абадс- |  12  |  97 | 561,1| 173,1| 388,0| 514,6| 173,1| 341,5||кая область   |      |     |      |      |      |      |      |      ||Ошская область|   8  |  94 | 491,4| 115,4| 376,0| 446,3| 115,4| 330,9||Иссык-Кульская|   6  |  71 | 370,5|  86,5| 284,0| 336,5|  86,5| 250,0||область       |      |     |      |      |      |      |      |      ||Нарынская     |   5  |  64 | 328,1|  72,1| 256,0| 297,4|  72,1| 225,3||область       |      |     |      |      |      |      |      |      ||Таласская     |   5  |  41 | 236,1|  72,1| 164,0| 216,5|  72,1| 144,3||область       |      |     |      |      |      |      |      |      ||Чуйская       |   8  | 121 | 599,4| 115,4| 484,0| 541,4| 115,4| 426,0||область       |      |     |      |      |      |      |      |      ||г.Бишкек      |   4  |   7 |  85,7|  57,7|  28,0|  82,3|  57,7|  24,6|-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     К.Укулов                                                    Приложение 3                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                           от 20 марта 2002 года N 156                   Финансирование затрат второго этапа               сельскохозяйственной переписи из местных                         бюджетов на 2003 год -----------------------------------------------------------------------|                     |Количество|Всего, |        В том числе:        ||                     |переписных|тыс.сом|----------------------------||                     | отделов  |       |заработная|расходы на|прочие||                     |          |       |  плата   |транспорт |      ||---------------------|----------|-------|----------|----------|------||Всего                |    532   |18709,1|  16099,5 |  1873,0  | 736,6||в том числе:         |          |       |          |          |      ||Баткенская область   |     37   | 1301,2|   1119,7 |   130,3  |  51,2||Джалал-Абадская      |     97   | 3411,2|   2935,4 |   341,5  | 134,3||область              |          |       |          |          |      ||Ошская область       |     94   | 3305,7|   2844,6 |   330,9  | 130,2||Иссык-Кульская       |     71   | 2496,9|   2148,6 |   250,0  |  98,3||область              |          |       |          |          |      ||Нарынская область    |     64   | 2250,7|   1936,8 |   225,3  |  88,6||Таласская область    |     41   | 1441,9|   1240,8 |   144,3  |  56,8||Чуйская область      |    121   | 4255,3|   3661,7 |   426,0  | 167,5||г.Бишкек             |      7   |  246,2|    211,8 |    24,6  |   9,7|-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра     Министр Кыргызской Республики                     К.Укулов
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