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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 3 сентября 2002 года № 599            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ            О подготовке и проведении Бишкекского глобального          горного саммита с 29 октября по 1 ноября 2002 года                                      Придавая  исключительно  важное  значение  Бишкекскому  глобальномугорному  саммиту, как центральному мероприятию мирового  сообщества  врамках  Международного года гор, во исполнение распоряжения ПрезидентаКыргызской  Республики  от  25 июля 2002  года  РП  №  157  и  решенияНационального  организационного комитета по  подготовке  и  проведениюМеждународного  года  гор под председательством Президента  КыргызскойРеспублики А.Акаева от 25 июля 2002 года, а также в целях оперативногорешения  вопросов  подготовки  и  проведения  Бишкекского  глобальногогорного саммита Правительство Кыргызской Республики постановляет:   1.  Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения  Бишкекскогоглобального горного саммита.   2.   Образовать  республиканский  рабочий  штаб  по  подготовке   ипроведению Бишкекского глобального горного саммита в составе  согласноприложению № 1.   3.   Министерству   финансов  Кыргызской  Республики   своевременнопрофинансировать  средства, направляемые на  подготовку  и  проведениеБишкекского  глобального  горного  саммита,  предусмотренные  в  сметерасходов на текущий год, при этом выделить:   -  Кыргызскому государственному историческому музею  -  265,0  тыс.сомов;   -   Государственной   телерадиовещательной  корпорации   КыргызскойРеспублики - 300,0 тыс.сомов.   4.  Министерству  образования  и  культуры  Кыргызской  Республики,Кыргызскому национальному музею изобразительных искусств им.Г.Айтиева,Министерству   здравоохранения  Кыргызской  Республики,   Министерствувнутренних   дел  Кыргызской  Республики,  Кыргызскому   национальномуинформационному  агентству  «Кабар»  (по  согласованию)  и  Управлениюделами  Президента  Кыргызской  Республики  провести  мероприятия   поБишкекскому   глобальному  горному  саммиту   в   пределах   бюджетныхассигнований, предусмотренных на 2002 год.   Принять   к   сведению,   что  расходы  Национального   оргкомитетасоставляют  225649,8  долларов США, мэрии гор.  Бишкек  -  38,84  млн.сомов.   5.  Государственной таможенной инспекции при Министерстве  финансовКыргызской   Республики   обеспечить   упрощенное   (беспошлинное)   иоперативное  таможенное оформление экспонатов,  в  том  числе  изделийнародного   творчества,  картин,  других  материальных   ценностей   итехнического оборудования для выставок и других мероприятий  в  рамкахсаммита (ввоз и вывоз) в приоритетном порядке.   6. Просить Управление делами Президента Кыргызской Республики:   -   подготовить   и  предоставить  Национальному   оргкомитету   набезвозмездной основе как вклад Правительства Кыргызской Республики  напроведение Бишкекского глобального горного саммита:   залы заседаний в Доме Правительства (Большой зал с 29 октября по  1ноября,   Западный  и  Восточный  залы  30  октября,   Зал   заседанийПравительства  30  октября  и Овальный зал 1  ноября)  для  проведенияпленарных  и сессионных заседаний, а так же заседания Совета  ПатроновМеждународного года гор;   помещения  столовых, буфетов и других площадей в Доме Правительствадля организации обедов, кофе-брейков, официальных приемов, фуршетов  иих обслуживание;   фойе  и  другие  вспомогательные площади для  организации  выставки"Народное  творчество",  "Горная феерия", для  проведения  регистрацииучастников и гостей, а так же размещения раздаточных материалов;   3 оборудованных кабинета в Доме Правительства Кыргызской Республикидля размещения рабочего штаба Национального оргкомитета с 1 октября по5 ноября 2002 года;   обеспечить  доступ членов рабочего штаба, внос и вынос  оргтехники,документации,  наглядных материалов, канцелярских товаров,  экспонатоввыставки   "Народное  творчество",  "Горная  феерия"  в  здание   ДомаПравительства Кыргызской Республики;   - обеспечить:   оборудованием  для синхронного перевода Большой зал, Зал  заседанийПравительства, Овальный зал;   автотранспортные   средства  и  Госрезиденцию   для   перевозки   иразмещения членов Совета Патронов Международного года гор;   до  15  октября  т.г.  совместно с мэрией гор.  Бишкек  осуществитьвнешнее   оформление  здания  и  парадного  входа  Дома  ПравительстваКыргызской Республики.   7. Министерству образования и культуры Кыргызской Республики:   -   подготовить   и  предоставить  Национальному   оргкомитету   набезвозмездной основе как вклад Правительства Кыргызской Республики  напроведение Бишкекского глобального горного саммита:   большой  и  два малых зала, оборудованное помещение для  временногоштаба   Национального   оргкомитета,  выставочный   зал   (фойе)   дляорганизации выставки "Наука, техника и технология в горных странах"  вздании  Кыргызского  государственного  исторического  музея  (созданиеэкспозиции    и   организация   обслуживания   выставки,   обеспечениесохранности экспонатов);   помещения,   организация  кофе-брейков,   обедов   для   участниковсессионных заседаний саммита и организация их обслуживания;   площади  для организации выставки "Культурное наследие,  искусство,традиции",  "Великий Шелковый путь" в здании Кыргызского национальногомузея изобразительных искусств им. Г.Айтиева (организация обслуживаниявыставки, обеспечение сохранности экспонатов);   - организовать:   выставки  "Народное творчество" и "Горная феерия"  в  фойе  первогоэтажа  Дома Правительства (обеспечение стеллажами, витражами и  другимнеобходимым  оборудованием,  обслуживание  и  обеспечение  сохранностиэкспонатов);   культурную  программу  (концерты с участием  известных  артистов  ифольклорных групп) для участников и гостей саммита (29, 30 октября и 1ноября текущего года);   при  проведении  пленарных и сессионных заседаний саммита  привлечьвысшие учебные заведения для обеспечения залов техническими средствами(оверхед    проекторы,    компьютерные   проекторы,    мебелью    (принеобходимости)  и  т.д.),  организации  технического  обслуживания   идежурства,  работы  секретарей заседания, сбора  материалов  секций  удокладчиков,  а также внутреннее оформление залов согласно  приложению№2.   8. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики:   -  совместно  с  акционерным  обществом  Национальная  авиакомпания"Кыргызстан   Аба  Жолдору"  до  15  сентября  т.г.   решить   вопросыобеспечения  бесплатной  перевозки  участников  и  гостей  саммита  помаршрутам:                    Москва - Бишкек - Москва - 20 мест;                    Урумчи - Бишкек - Урумчи - 10 мест;                    Франкфурт - Бишкек - Франкфурт - 21 место;                    Стамбул - Бишкек - Стамбул - 10 мест;                    Душанбе - Бишкек - Душанбе - 5 мест;                    Ташкент - Бишкек - Ташкент - 5 мест.   В  аэропорту "Манас" выделить одну комнату для размещения  рабочегоштаба   Национального  оргкомитета  в  качестве  вклада  ПравительстваКыргызской Республики на проведение саммита;   -  совместно  с  акционерным  обществом "Кыргызтелеком"  обеспечитьбесперебойную  связь  в  организации  деятельности  Международного   иНационального оргкомитетов в период проведения саммита;   -  при  необходимости  обеспечить транспортом участников  и  гостейсаммита.   9.  Местному самоуправлению гор. Бишкек в качестве вклада города напроведение саммита:   - до 15 октября т.г. завершить оформление фасада Дома Правительства(включая  ремонт  плит  площадки  у  входа),  здания  Государственногоисторического музея, музея изобразительных искусств и других  основныхобъектов, центральных улиц и площадей города;   - изготовить и установить 133 подставки (для флагштоков) для флаговстран-участниц саммита у парадного входа Дома Правительства КыргызскойРеспублики.   10.  Просить Торгово-промышленную палату Кыргызской Республики  присодействии  Государственного  агентства по  науке  и  интеллектуальнойсобственности  при Правительстве Кыргызской Республики  (Кыргызпатент)организовать выставку "Наука, техника и технологии в горных странах" вздании  Кыргызского государственного исторического музея  (обеспечениестеллажами, витражами и другим необходимым оборудованием, обслуживанияи   сохранности   экспонатов);   Кыргызпатенту   поручить   внутреннееоформление - панно, церемония открытия, оказание методической помощи.   11.  Министерству  внутренних  дел  Кыргызской  Республики,  Службенациональной  безопасности  Кыргызской  Республики  (по  согласованию)обеспечить  безопасность  участников и  гостей  саммита,  организоватьохрану  зданий,  гостиниц, сопровождение автотранспортных  средств  помаршрутам движения, а также усилить режим общественного правопорядка вгор. Бишкек и, в целом по республике на период проведения саммита.   12. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики своевременнои оперативно:   -  решить  вопросы  внешнеполитического  обеспечения  подготовки  ипроведения саммита;   -  обеспечить  решение вопросов по выдаче виз участникам  и  гостямсаммита,  аккредитации зарубежных журналистов в зарубежных посольствахКыргызской  Республики  и  непосредственно в  аэропорту  "Манас"  гор.Бишкек;   -   обеспечить  протокольное  обслуживание  мероприятий  в   рамкахсаммита,  в  том  числе  встреч, заседаний и  проводов  членов  СоветаПатронов.   13.  Государственному  комитету Кыргызской Республики  по  туризму,спорту  и молодежной политике осуществить меры по обеспечению  рекламыдля  развития  горного  туризма, координировать организацию  экскурсийучастников саммита.   14.  Министерству здравоохранения Кыргызской Республики  обеспечитьмедицинское  обслуживание участников и гостей  саммита  от  встречи  ваэропортах  "Манас" и г. Алматы и далее в местах проведения заседаний,проживания и по маршрутам программы саммита.   15.  Рекомендовать  Национальному центру  развития  горных  районовКыргызской Республики:   -  провести  подготовительную работу по проведению всех мероприятийБишкекского  глобального горного саммита в соответствии с условиями  итребованиями   Международного  организационного  комитета   со   штаб-квартирой в гор. Женеве (Швейцария);   -  образовать  временные  штабы Национального  оргкомитета  в  ДомеПравительства  Кыргызской  Республики,  в  Кыргызском  Государственномисторическом  музее,  в  аэропорту  "Манас",  свои  опорные  пункты  вгостиницах "Хайят", "Пинара", "Иссык-Куль" и "Достук";   -  своевременно  вносить  вопросы на рассмотрение  республиканскогорабочего штаба для их оперативного решения;   - совместно с Международным оргкомитетом решить вопросы по оплате:   а) за аренду автотранспортных средств для всех перевозок участникови гостей саммита с момента их прибытия в гор. Бишкек и до убытия;   б)  за  аренду оборудования для технического оснащения  синхронногоперевода на пленарных и сессионных заседаниях;   в) работы переводчиков и переводчиков-синхронистов;   г) за изготовление флагов стран-участниц саммита (133 шт.);   д)  за  организацию  кофе-брейков,  официального  приема  от  имениНационального оргкомитета;   е) за издание книги "Горы Кыргызстана" на английском языке;   ж)  других  расходов  по  организации деятельности  рабочей  группы(подготовка  и  издание буклетов, наглядных и раздаточных  материалов,отпечатка  списков участников и гостей саммита, проектов документов  ит.д).   16.   Министерствам,  государственным  комитетам,  административнымведомствам,   государственным  комиссиям  и   другим   государственныморганам,  мэрии гор. Бишкек оказать активное содействие  Национальномуорганизационному  комитету,  Национальному  центру   развития   горныхрайонов  Кыргызской  Республики  в подготовке  и  успешном  проведенииБишкекского глобального горного саммита.   17.   Заседания   республиканского  рабочего  штаба  организовыватьеженедельно  по  пятницам  в  17.00 в Малом  зале  Дома  ПравительстваКыргызской Республики (7 этаж).   18.   Государственной  телерадиовещательной  корпорации  КыргызскойРеспублики,  Кыргызскому  национальному агентству  телекоммуникаций  иинформации   "Кабар"   (по   согласованию),   отделу   информационногообеспечения Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики обеспечитьоперативное и качественное освещение работы саммита.   19.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  наПервого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Осмонова К.Э.           Премьер-министр                           Н.Танаев                                 Утвержден                     постановлением Правительства                        Кыргызской Республики                    от 3 сентября 2002 года № 599                                  ПЛАН                  подготовки и проведения Бишкекского               глобального горного саммита с 29 октября                         по 1 ноября 2002 года -----------------------------------------------------------------------|N | Наименование практических мер |   Сроки  |     Ответственные     ||  |                               |исполнения|     за исполнение     ||---------------------------------------------------------------------||                    I. Рекламно-издательские меры                    ||---------------------------------------------------------------------||  |Подготовка программы БГГС (со  |          |Фесенко А.В. - директор||  |схематичной картой Кыргызстана |          |Центрально-Азиатской   ||  |и города Бишкек, со справочными|          |горной информационной  ||  |данными телефонов учреждений,  |          |сети (ЦАГИС) (по       ||  |гостиниц, с расписаниями       |          |согласованию)          ||  |аэропортов и т.д.), программы  |          |                       ||  |сопутствующих мероприятий БГГС |          |                       ||  |и программы культурных         |          |                       ||  |мероприятий БГГС:              |          |                       ||  |- подготовка эскизов;          |До 10     |                       ||  |                               |сентября  |                       ||  |- тиражирование                |До 1      |                       ||  |                               |октября   |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Издание сборника документов    |До 5      |Ибраимов А.Ж. -        ||  |и материалов "Международный год|августа   |советник председателя  ||  |гор - важное событие нового    |          |Национального центра   ||  |века"                          |          |развития горных районов||  |                               |          |Кыргызской Республики  ||  |                               |          |(НЦРГР КР) (по         ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||3 |Издание книги "Горы            |До 1      |Шаназаров А.С. -       ||  |Кыргызстана" на английском     |октября   |директор института     ||  |языке                          |          |физиологии и           ||  |                               |          |экспериментальной      ||  |                               |          |патологии высокогорья  ||  |                               |          |НАН КР                 ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||4 |Подготовка списка зарубежных   |До 1      |Ибраимов А.Ж. -        ||  |журналистов для аккредитации на|октября   |советник председателя  ||  |саммит                         |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||5 |Выпуск специальных номеров и   |          |Малеваный А.И. -       ||  |серий статей в газетах:        |          |главный редактор;      ||  |- "Слово Кыргызстана";         |Август-   |Матисаков А.М. -       ||  |                               |октябрь   |главный редактор;      ||  |- "Кыргыз Туусу";              |Август-   |Момунов Н.Т. -         ||  |                               |октябрь   |зав. отделом           ||  |- подготовка (тематического)   |До 1      |информационного        ||  |  календарного плана           |сентября  |обеспечения Аппарата   ||  |                               |          |Премьер-министра -     ||  |                               |          |советник               ||  |                               |          |Премьер-министра КР;   ||  |                               |          |Ибраимов А.Ж. -        ||  |                               |          |советник Председателя  ||  |                               |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||6 |Организация специальных        |Август-   |Момунов Н.Т. - зав.    ||  |телепередач, репортажей        |октябрь   |отделом информационного||  |интервью по каналам: КТР,      |          |обеспечения Аппарата   ||  |КООРТ, Пирамида, ОРТ, РТР, CNN,|          |Премьер-министра -     ||  |Reuter                         |          |советник               ||  |- подготовка (тематического)   |До 15     |Премьер-министра КР;   ||  |  календарного плана           |августа   |Айтикеева Дж. -        ||  |                               |          |президент Кыргызской   ||  |                               |          |государственной        ||  |                               |          |телерадиокорпорации;   ||  |                               |          |Ибраимов А.Ж. -        ||  |                               |          |советник председателя  ||  |                               |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||7 |Организация брифингов в КНАТИ  |Сентябрь- |Табалдиев К.А. -       ||  |"Кабар"                        |октябрь   |генеральный директор   ||  |- подготовка (тематического)   |До 20     |КНАТИ "Кабар" (по      ||  |  календарного плана           |августа   |согласованию);         ||  |                               |          |Ибраимов А.Ж. -        ||  |                               |          |советник председателя  ||  |                               |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||8 |Подготовка и издание           |До 1      |Джангарачева М.К. -    ||  |Национального отчета по        |октября   |заместитель            ||  |человеческому развитию за 2002 |          |председателя НЦРГР КР  ||  |год                            |          |(по согласованию)      ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||9 |Подготовка мультимедийного     |До 1      |Сорокин А.А. - директор||  |компакт-диска "Горы            |октября   |института мультимедиа  ||  |Кыргызстана"                   |          |МУК (по согласованию)  ||---------------------------------------------------------------------||            II. Подготовка тезисов выступлений Президента            ||                        Кыргызской Республики                        ||---------------------------------------------------------------------||1 |При открытии и закрытии саммита|До 1      |Айтматов А.Ч. - Министр||  |                               |октября   |иностранных дел        ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |На заседании Совета Патронов   |До 5      |Байходжоев М.С. -      ||  |                               |октября   |ответственный секретарь||  |                               |          |Национального          ||  |                               |          |оргкомитета по         ||  |                               |          |подготовке и проведению||  |                               |          |МГГ в КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||3 |При открытии выставки "Горный  |До 10     |Оморов Р.О. - директор ||  |рынок" ("Наука, техника и      |октября   |Государственного       ||  |технологии в горных странах")  |          |агентства по науке и   ||  |                               |          |интеллектуальной       ||  |                               |          |собственности при      ||  |                               |          |Правительстве          ||  |                               |          |Кыргызской Республики  ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||4 |На приеме членов Совета        |До 15     |Байходжоев М.С. -      ||  |Патронов после завершения      |октября   |ответственный секретарь||  |саммита                        |          |Национального          ||  |                               |          |оргкомитета по         ||  |                               |          |подготовке и проведению||  |                               |          |МГГ в КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||---------------------------------------------------------------------||                 III. Подготовка гор. Бишкека к БГГС                 ||---------------------------------------------------------------------||1 |Подготовка эскизов внешнего    |До 15     |Керимкулов М.Т. - мэр  ||  |оформления основных объектов   |сентября  |г.Бишкек: Мирошниченко ||  |(Дом Правительства,            |          |Н.Ф. - Управляющий     ||  |Исторический музей, гостиницы: |          |делами Президента КР   ||  |"Хайат", "Достук", "Пинара",   |          |(по согласованию)      ||  |"Иссык-Куль"; аэропорт         |          |                       ||  |"Манас"), растяжек на русском  |          |                       ||  |и английском языках на         |          |                       ||  |центральных улицах, по трассе  |          |                       ||  |Бишкек - аэропорт "Манас"      |          |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Окончательная готовность города|До 15     |Керимкулов М.Т. - мэр  ||  |к БГГС                         |октября   |г.Бишкек               ||---------------------------------------------------------------------||                 IV. Подготовка исторического музея                  ||---------------------------------------------------------------------||1 |Проведение ремонта здания      |До 1      |Момункулов Ж. -        ||  |                               |октября   |директор исторического ||  |                               |          |музея                  ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Подготовка залов и фойе и      |          |                       ||  |других помещений:              |          |                       ||  |а) подготовка эскизов          |До 15     |Болджурова И.С. -      ||  |   внутреннего оформления,     |октября   |Министр образования и  ||  |   подготовка сценария и       |          |культуры КР;           ||  |   организация церемонии       |          |Оморов Р.О. - директор ||  |   открытия выставки "Горный   |          |государственного       ||  |   рынок" ("Наука, техника и   |          |агентства по науке и   ||  |   технологии в горных         |          |интеллектуальной       ||  |   странах")                   |          |собственности при      ||  |                               |          |Правительстве КР       ||  |б) организация выставки "Горный|До 15     |Перфильев Б.В. -       ||  |   рынок" ("Наука, техника и   |октября   |президент              ||  |   технологии в горных         |          |Торгово-промышленной   ||  |   странах") в здании          |          |палаты КР (по          ||  |   Кыргызского Государственного|          |согласованию)          ||  |   исторического музея         |          |                       ||  |   (обеспечение стеллажами,    |          |                       ||  |   витражами и другим          |          |                       ||  |   необходимым оборудованием,  |          |                       ||  |   обеспечение обслуживания и  |          |                       ||  |   сохранности экспонатов)     |          |                       ||  |в) Зала заседаний (зал N 1) -  |До 20     |Бримкулов У.Н. - ректор||  |   внутреннее оформление,      |октября   |Кыргызского            ||  |   оборудование мебелью,       |          |технического           ||  |   техническими средствами     |          |университета           ||  |   согласно приложению 2;      |          |им.И.Раззакова         ||  |г) зала N 2 - внутреннее       |До 20     |Курманбаев С.Э. - и.о. ||  |   оформление, оборудование    |октября   |ректора Бишкекского    ||  |   мебелью, техническими       |          |гуманитарного          ||  |   средствами согласно         |          |университета           ||  |   приложению 2                |          |                       ||  |д) зала N 3 - внутреннее       |До 20     |Камчыбеков Т.К. -      ||  |   оформление, оборудование    |октября   |ректор Бишкекского     ||  |   мебелью, техническими       |          |государственного       ||  |   средствами согласно         |          |института экономики и  ||  |   приложению 2                |          |коммерции              ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||3 |Подготовка оборудованного      |С 1       |Момункулов Ж. -        ||  |кабинета для размещения        |октября   |директор исторического ||  |временного штаба Национального |по 3      |музея                  ||  |оргкомитета                    |ноября    |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||4 |Окончательная готовность музея |До 15     |Болджурова И.С. -      ||  |(внешнее и внутреннее          |октября   |Министр образования и  ||  |оформление, оборудование для   |          |культуры КР;           ||  |проведения сессионных заседаний|          |Керимкулов М.Т. - мэр  ||  |и т.д.)                        |          |г.Бишкек;              ||  |                               |          |Момункулов Ж. -        ||  |                               |          |директор музея;        ||  |                               |          |Бримкулов У.Н. - ректор||  |                               |          |Кыргызского            ||  |                               |          |технического           ||  |                               |          |университета           ||  |                               |          |им.И.Раззакова;        ||  |                               |          |Курманбаев С.Э. - и.о. ||  |                               |          |ректора Бишкекского    ||  |                               |          |гуманитарного          ||  |                               |          |университета;          ||  |                               |          |Камчыбеков Т.К. -      ||  |                               |          |ректор Бишкекского     ||  |                               |          |государственного       ||  |                               |          |института экономики и  ||  |                               |          |коммерции              ||---------------------------------------------------------------------||       V. Подготовка выставки в музее изобразительных искусств       ||---------------------------------------------------------------------||1 |Подготовка эскизов внутреннего |До 15     |Абдукаримов Э.М. -     ||  |и внешнего оформления, схемы   |сентября  |начальник департамента ||  |расположения экспонатов        |          |культуры Министерства  ||  |                               |          |образования и культуры ||  |                               |          |Кыргызской Республики  ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Окончательная готовность музея |До 15     |Болджурова И.С. -      ||  |для проведения выставки        |октября   |Министр образования и  ||  |                               |          |культуры КР;           ||  |                               |          |Керимкулов М.Т. - мэр  ||  |                               |          |г.Бишкек;              ||  |                               |          |Юсупова М.А. - директор||  |                               |          |музея;                 ||  |                               |          |Абдукаримов Э.М. -     ||  |                               |          |начальник департамента ||  |                               |          |культуры МОИК          ||  |                               |          |Кыргызской Республики  ||---------------------------------------------------------------------||       VI. Подготовка Дома Правительства Кыргызской Республики       ||---------------------------------------------------------------------||1 |Подготовка эскизов внешнего и  |До 1      |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |внутреннего оформления Дома    |сентября  |Управляющий делами     ||  |Правительства (парадный вход,  |          |Президента КР (по      ||  |фойе 1 и 3 этажей, Большой     |          |согласованию)          ||  |зал)                           |          |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Окончательное внешнее и        |До 25     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |внутреннее оформление          |октября   |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Керимкулов М.Т. - мэр  ||  |                               |          |г.Бишкек               ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||3 |а) внутреннее оформление,      |          |                       ||  |   оборудование мебелью,       |          |                       ||  |   техническими средствами:    |          |                       ||  |- Большой зал                  |До 20     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |                               |октября   |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Нифадьев В.И. - ректор ||  |                               |          |Кыргызско-Российского  ||  |                               |          |Славянского            ||  |                               |          |университета           ||  |- Зал заседаний Правительства  |До 20     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |  (7 этаж)                     |октября   |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Кутанов А.А. -         ||  |                               |          |президент - ректор     ||  |                               |          |Академии управления при||  |                               |          |Президенте КР (по      ||  |                               |          |согласованию)          ||  |- Овальный зал (7 этаж)        |До 20     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |                               |октября   |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Нарказиев А.К. - ректор||  |                               |          |Международного         ||  |                               |          |университета           ||  |                               |          |Кыргызстана            ||  |- Восточный зал (1 этаж)       |До 20     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |                               |октября   |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Молдобаев К.М. - ректор||  |                               |          |Кыргызско-Турецкого    ||  |                               |          |университета им.Манаса ||  |- Западный зал (1 этаж)        |До 20     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |                               |октября   |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Акылбеков И.К. - ректор||  |                               |          |государственной        ||  |                               |          |медицинской Академии   ||  |б) Окончательная готовность    |До 25     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |   залов для пленарных и       |октября   |Управляющий делами     ||  |   сессионных заседаний        |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Нифадьев В.И. - ректор ||  |                               |          |КРСУ;                  ||  |                               |          |Кутанов А.А. -         ||  |                               |          |президент - ректор     ||  |                               |          |Академии управления при||  |                               |          |Президенте КР (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Нарказиев А.К. - ректор||  |                               |          |МУК;                   ||  |                               |          |Молдобаев К.М. - ректор||  |                               |          |Кыргызско-Турецкого    ||  |                               |          |университета им.Манаса;||  |                               |          |Акылбеков И.К. - ректор||  |                               |          |Государственной        ||  |                               |          |медицинской академии   ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||4 |Готовность столовых, буфетов и |До 25     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |мест для кофе-брейков (меню,   |октября   |Управляющий делами     ||  |внутреннее оформление, персонал|          |Президента КР (по      ||  |для обслуживания)              |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||5 |Подготовка кабинетов (3) для   |До 30     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |рабочего штаба Национального   |сентября  |Управляющий делами     ||  |оргкомитета                    |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию)          ||---------------------------------------------------------------------||     VII. Подготовка гостиничного хозяйства (гостиницы "Хайят",      ||          "Достук", "Пинара", "Иссык-Куль", Госрезиденция)           ||---------------------------------------------------------------------||1 |Составление договоров с        |До 30     |Падюков П.П. - директор||  |гостиницами по размещению      |августа   |проекта "Тоо-Айылы" (по||  |участников, гостей саммита и   |          |согласованию)          ||  |выделению помещений для        |          |                       ||  |временного штаба национального |          |                       ||  |оргкомитета                    |          |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Расселение гостей, организация |          |                       ||  |дежурства в гостиницах         |          |                       ||  |(переводчики-гиды, отметка     |          |                       ||  |командировочных, обеспечение   |          |                       ||  |обратными билетами, оказание   |          |                       ||  |содействия по другим неотложным|          |                       ||  |вопросам, связанных с          |          |                       ||  |проживанием и питанием         |          |                       ||  |участников и гостей саммита):  |          |                       ||  |- предварительная готовность   |До 1      |Какеев А.Ч. - ректор   ||  |  (составление списка          |октября   |Кыргызского            ||  |  персонала, обучение);        |          |национального          ||  |                               |          |университета           ||  |                               |          |им.Ж.Баласагына        ||  |- окончательная готовность     |До 20     |Какеев А.Ч. - ректор   ||  |                               |октября   |Кыргызского            ||  |                               |          |национального          ||  |                               |          |университета           ||  |                               |          |им.Ж.Баласагына        ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||3 |Подготовка Госрезиденции для   |До 15     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |размещения членов Совета       |октября   |Управляющий делами     ||  |Патронов МГГ                   |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию)          ||---------------------------------------------------------------------||             VIII. Подготовка транспортного обеспечения              ||---------------------------------------------------------------------||1 |Составление договоров на аренду|До 15     |Фесенко А.В. - директор||  |автотранспортных средств для   |августа   |ЦАГИС (по согласованию)||  |обслуживания работников        |          |                       ||  |оргкомитета и штаба, участников|          |                       ||  |и гостей саммита               |          |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Определение потребности,       |До 15     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |категорий автомашин,           |сентября  |Управляющий делами     ||  |комплектование автотранспортных|          |Президента КР (по      ||  |средств для встречи и          |          |согласованию)          ||  |обслуживания членов Совета     |          |                       ||  |Патронов                       |          |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||3 |Подготовка схемы движения,     |До 15     |Субанбеков Б. - Министр||  |парковки, организации          |сентября  |внутренних дел КР;     ||  |сопровождения автотранспортных |          |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |средств                        |          |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||4 |Определение старших в каждой   |          |                       ||  |автомашине (автобусы,          |          |                       ||  |легковые), гидов-переводчиков  |          |                       ||  |(в автобусах), их обучение,    |          |                       ||  |подготовка эмблем на           |          |                       ||  |автомашинах                    |          |                       ||  |- для обслуживания участников и|До 15     |Тентиев Ж.Т. - ректор  ||  |  гостей саммита;              |сентября  |Кыргызского            ||  |                               |          |государственного       ||  |                               |          |университета           ||  |                               |          |строительства,         ||  |                               |          |транспорта и           ||  |                               |          |архитектуры            ||  |- для обслуживания членов      |До 1      |Айтматов А.Ч. - Министр||  |  Совета Патронов (по          |октября   |иностранных дел КР;    ||  |  протоколу)                   |          |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |                               |          |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||5 |Окончательная готовность       |До 15     |Жумалиев К.М. -        ||  |автотранспортных средств       |октября   |Вице-премьер-министр,  ||  |                               |          |Министр транспорта и   ||  |                               |          |коммуникаций КР;       ||  |                               |          |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |                               |          |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию)          ||---------------------------------------------------------------------||    IX. Подготовка к медицинскому обслуживанию участников саммита    ||---------------------------------------------------------------------||1 |Определение контингента        |          |                       ||  |медперсонала и мед. транспорта |          |                       ||  |для обслуживания (дежурства)   |          |                       ||  |в аэропорту встречи и проводов,|          |                       ||  |в залах заседаний и сессий,    |          |                       ||  |в гостиницах, в                |          |                       ||  |автотранспортных средствах:    |          |                       ||  |- для участников саммита       |До 1      |Мамытов М.М. - Министр ||  |                               |сентября  |здравоохранения КР     ||  |- для членов Совета Патронов   |До 1      |Мамытов М.М. - Министр ||  |                               |сентября  |здравоохранения КР;    ||  |                               |          |Джайлообаев А. -       ||  |                               |          |главный врач           ||  |                               |          |объединения            ||  |                               |          |здравоохранения        ||  |                               |          |Управления делами      ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Окончательная готовность       |До 20     |Мамытов М.М. - Министр ||  |медперсонала и медтранспортных |октября   |здравоохранения КР     ||  |средств                        |          |                       ||---------------------------------------------------------------------||                       X. Работа пресс-центра                        ||---------------------------------------------------------------------||1 |Подготовка пресс-центра к      |До 1      |Таабалдиев К.А. -      ||  |работе, налаживание связи,     |октября   |генеральный директор   ||  |оргтехники, мест расположения  |          |КНАТИ "Кабар" (по      ||  |журналистов и т.д.             |          |согласованию);         ||  |                               |          |Момунов Н.Т. - зав.    ||  |                               |          |отделом информационного||  |                               |          |обеспечения Аппарата   ||  |                               |          |Премьер-министра       ||  |                               |          |- советник             ||  |                               |          |Премьер-министра КР;   ||  |                               |          |Асанканов А.А. - ректор||  |                               |          |Государственного       ||  |                               |          |педагогического        ||  |                               |          |университета           ||  |                               |          |им.Арабаева;           ||  |                               |          |Ибраимов А.Ж. -        ||  |                               |          |советник председателя  ||  |                               |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Окончательная готовность       |До 20     |Таабалдиев К.А. -      ||  |пресс-центра                   |октября   |генеральный директор   ||  |                               |          |КНАТИ "Кабар" (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Момунов Н.Т. - зав.    ||  |                               |          |отделом информационного||  |                               |          |обеспечения Аппарата   ||  |                               |          |Премьер-министра -     ||  |                               |          |советник               ||  |                               |          |Премьер-министра КР;   ||  |                               |          |Асанканов А.А. - ректор||  |                               |          |Государственного       ||  |                               |          |педагогического        ||  |                               |          |университета           ||  |                               |          |им.Арабаева;           ||  |                               |          |Ибраимов А.Ж. -        ||  |                               |          |советник председателя  ||  |                               |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||---------------------------------------------------------------------||                XI. Обеспечение безопасности и охраны                ||                     участников и гостей саммита                     ||---------------------------------------------------------------------||1 |Составление схематичной карты  |До 1      |Субанбеков Б. - Министр||  |охраняемых объектов (гостиницы,|сентября  |внутренних дел КР      ||  |театры, музеи, залы заседаний  |          |                       ||  |и т.д.)                        |          |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Определение контингента,       |До 15     |Субанбеков Б. - Министр||  |личного состава работников     |сентября  |внутренних дел КР;     ||  |правоохранительных органов,    |          |Ишимов Б.Б. - начальник||  |привлекаемых к охране и        |          |академии МВД           ||  |обеспечения безопасности, их   |          |                       ||  |обучение                       |          |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||3 |Окончательная готовность сил   |До 20     |Субанбеков Б. - Министр||  |обеспечения безопасности и     |октября   |внутренних дел КР;     ||  |охраны                         |          |Ишимов Б.Б. - начальник||  |                               |          |академии МВД           ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||4 |Организация охраны членов      |До 20     |Субанбеков Б. - Министр||  |Совета Патронов:               |октября   |внутренних дел КР;     ||  |- готовность                   |          |Иманкулов К. -         ||  |                               |          |начальник службы       ||  |                               |          |национальной           ||  |                               |          |безопасности Кыргызской||  |                               |          |Республики (по         ||  |                               |          |согласованию)          ||---------------------------------------------------------------------||        XII. Работа с делегациями участников и гостей саммита        ||---------------------------------------------------------------------||1 |Уточнение окончательных списков|          |                       ||  |делегаций:                     |          |                       ||  |- участников                   |До 15     |Фесенко А.В. - директор||  |                               |октября   |ЦАГИС (по согласованию)||  |- иностранных журналистов      |До 10     |Ибраимов А.Ж. -        ||  |                               |октября   |советник председателя  ||  |                               |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||  |- членов Совета Патронов МГГ   |До 15     |Айтматов А.Ч. - Министр||  |                               |октября   |иностранных дел КР;    ||  |                               |          |Байходжоев М.С. -      ||  |                               |          |ответственный секретарь||  |                               |          |Национального          ||  |                               |          |оргкомитета по         ||  |                               |          |подготовке и проведению||  |                               |          |МГГ в КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Определение контингента        |До 15     |Ибраимова Ч.И. -       ||  |переводчиков и обеспечение     |октября   |заведующая отделом     ||  |синхронного и устного перевода |          |внешнего сотрудничества||  |- готовность                   |          |Аппарата               ||  |                               |          |Премьер-министра КР    ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||3 |Обеспечение раздаточными       |До 15     |Мамытов А.М. - ректор  ||  |материалами, сувенирами,       |октября   |Кыргызского            ||  |бейджиками и т.д.              |          |государственного       ||  |- готовность                   |          |института физической   ||  |                               |          |культуры;              ||  |                               |          |Фесенко А.В. - директор||  |                               |          |ЦАГИС (по              ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Байходжоев М.С. -      ||  |                               |          |ответственный секретарь||  |                               |          |Национального          ||  |                               |          |оргкомитета по         ||  |                               |          |подготовке и проведению||  |                               |          |МГГ (по согласованию)  ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||4 |Обеспечение оперативного       |          |Бокомбаев К.Ж. -       ||  |саммита и редактирования,      |          |советник Торага ЗС     ||  |тиражирование и издание:       |          |Жогорку Кенеша КР;     ||  |- готовность                   |До 25     |Мавлянов А.С. - ректор ||  |                               |октября   |Бишкекской             ||  |                               |          |финансово-экономической||  |                               |          |академии               ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||5 |Организация продажи сувениров, |          |Жолдошева Н.К. -       ||  |книг, марок в фойе Дома        |          |заведующая отделом     ||  |Правительства, в выставочном   |          |развития туризма и     ||  |зале Исторического музея:      |          |предпринимательства    ||  |- готовность                   |До 20     |Аппарата               ||  |                               |октября   |Премьер-министра КР    ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||6 |Организация кофе-брейков,      |          |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |обедов, фуршетов и официальных |          |Управляющий делами     ||  |приемов:                       |          |Президента Кыргызской  ||  |- готовность                   |До 15     |Республики (по         ||  |                               |октября   |согласованию);         ||  |                               |          |Джангарачева М.К. -    ||  |                               |          |заместитель            ||  |                               |          |председателя НЦРГР КР  ||  |                               |          |(по согласованию)      ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||7 |Организация                    |Весь      |Бакчиев Б.Дж. -        ||  |симпозиумов-сателлитов саммита |период    |директор Национального ||  |                               |          |фонда по подготовке и  ||  |                               |          |проведению МГГ (по     ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||8 |Организация продажи обратных   |          |Жумалиев К.М. -        ||  |билетов (в гостиницах, в Доме  |          |Вице-премьер-министр,  ||  |Правительства):                |          |Министр транспорта и   ||  |- готовность                   |До 20     |коммуникаций КР;       ||  |                               |октября   |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |                               |          |Управляющий делами     ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||9 |Организация встречи участников |          |                       ||  |и гостей в аэропорту "Манас" и |          |                       ||  |на Западном автовокзале        |          |                       ||  |(подготовка персонала,         |          |                       ||  |гидов-переводчиков, проведение |          |                       ||  |обучения и т.д.):              |          |                       ||  |- предварительная готовность   |15        |Сыдыков Б. - ректор    ||  |                               |октября   |государственного       ||  |                               |          |аграрного университета ||  |- окончательная готовность     |20        |Сыдыков Б. - ректор    ||  |                               |октября   |государственного       ||  |                               |          |аграрного университета ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||10|Организация встречи участников |          |Айтматов А.Ч. - Министр||  |и гостей саммита в аэропорту   |          |иностранных дел КР;    ||  |г.Алматы:                      |          |Алмакучуков О.М. -     ||  |- предварительная готовность   |15        |председатель           ||  |                               |октября   |Государственного       ||  |- окончательная готовность     |20        |комитета КР по туризму,||  |                               |октября   |спорту и молодежной    ||  |                               |          |политике               ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||11|Организация встречи членов     |          |Айтматов А.Ч. - Министр||  |Совета Патронов в аэропорту    |          |иностранных дел КР;    ||  |"Манас" и в аэропорту г.Алматы:|          |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |- предварительная готовность   |15        |Управляющий делами     ||  |                               |октября   |Президента КР (по      ||  |- окончательная готовность     |20        |согласованию);         ||  |                               |октября   |Айдаралиев А.А. -      ||  |                               |          |советник Президента КР,||  |                               |          |председатель НЦРГР КР  ||  |                               |          |(по согласованию);     ||  |                               |          |Алмакучуков О.М. -     ||  |                               |          |председатель           ||  |                               |          |Государственного       ||  |                               |          |комитета КР по туризму,||  |                               |          |спорту и молодежной    ||  |                               |          |политике               ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||12|Обеспечение деятельности       |Сентябрь- |Джангарачева М.К. -    ||  |республиканского рабочего штаба|ноябрь    |заместитель            ||  |и руководство над временными   |          |председателя НЦРГР КР  ||  |штабами Национального орг.     |          |(по согласованию);     ||  |комитета                       |          |Ташыбеков Т.А. -       ||  |                               |          |исполнительный директор||  |                               |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||13|Составление карты размещения   |До 10     |Падюков П.П. - директор||  |участников, гостей саммита и   |октября   |проекта "Тоо-Айылы" (по||  |иностранных журналистов по     |          |согласованию);         ||  |гостиницам                     |          |Фесенко А.В. - директор||  |                               |          |ЦАГИС (по согласованию)||--|-------------------------------|----------|-----------------------||14|Составление карты размещения   |До 10     |Мирошниченко Н.Ф. -    ||  |членов Совета Патронов в       |октября   |Управляющий делами     ||  |Госрезиденции                  |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||15|Составление схемы рассадки     |До 20     |Айтматов А.Ч. - Министр||  |делегаций, гостей и журналистов|октября   |иностранных дел КР;    ||  |по залам пленарных и сессионных|          |Акматалиев Т.А. -      ||  |заседаний и президиумам        |          |заместитель            ||  |                               |          |Руководителя           ||  |                               |          |Администрации          ||  |                               |          |Президента КР - зав.   ||  |                               |          |отделом организационной||  |                               |          |работы и политики      ||  |                               |          |государственного       ||  |                               |          |управления             ||  |                               |          |Администрации          ||  |                               |          |Президента КР (по      ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Ташыбеков Т.А. -       ||  |                               |          |исполнительный директор||  |                               |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию)          ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||16|Составление схемы рассадки     |До 25     |Айтматов А.Ч. - Министр||  |членов Совета Патронов в       |октября   |иностранных дел КР;    ||  |Овальном зале Дома             |          |Ташыбеков Т.А. -       ||  |Правительства                  |          |исполнительный директор||  |                               |          |НЦРГР КР (по           ||  |                               |          |согласованию);         ||  |                               |          |Байходжоев М.С. -      ||  |                               |          |ответственный секретарь||  |                               |          |Национального          ||  |                               |          |оргкомитета по         ||  |                               |          |подготовке и проведению||  |                               |          |МГГ (по согласованию)  ||---------------------------------------------------------------------||                XIII. Подготовка культурной программы                ||---------------------------------------------------------------------||1 |Подготовка концертных программ |          |                       ||  |для участников и гостей        |          |                       ||  |саммита:                       |          |                       ||  |- подготовка сценария концертов|До 10     |Абдукаримов Э.М. -     ||  |                               |сентября  |начальник департамента ||  |                               |          |культуры МОиК;         ||  |- окончательная готовность     |До 15     |Абдукаримов Э.М. -     ||  |  концертных программ          |октября   |начальник департамента ||  |                               |          |культуры МОиК          ||---------------------------------------------------------------------||                     XIV. Организация экскурсий                      ||---------------------------------------------------------------------||1 |Координация и определение      |          |Алмакучуков О.М. -     ||  |основных объектов для          |          |председатель           ||  |проведения экскурсий:          |          |Государственного       ||  |- предварительная готовность   |До 10     |комитета КР по туризму,||  |                               |октября   |спорту и молодежной    ||  |- окончательная готовность     |До 20     |политике               ||  |                               |октября   |                       ||--|-------------------------------|----------|-----------------------||2 |Осуществление мер по           |Весь      |Алмакучуков О.М. -     ||  |обеспечению рекламы для        |период    |председатель           ||  |дальнейшего развития горного   |          |Государственного       ||  |туризма                        |          |комитета КР по туризму,||  |                               |          |спорту и молодежной    ||  |                               |          |политике               |-----------------------------------------------------------------------                                                    Приложение 1                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 3 сентября 2002 года № 599                                 СОСТАВ                    республиканского рабочего штаба                по подготовке и проведению Бишкекского                      глобального горного саммита      Танаев Н.Т.       - Премьер-министр Кыргызской Республики, предсе-                         датель штаба;     Осмонов К.Э.      - Первый вице-премьер-министр Кыргызской Респуб-                         лики, заместитель председателя штаба;     Айдаралиев А.А.   - Советник Президента   Кыргызской   Республики,                         председатель  Национального  центра   развития                         горных районов Кыргызской Республики, замести-                         тель председателя штаба (по согласованию).                                 Члены:      Жумалиев К.М.     - Вице-премьер-министр, Министр   транспорта   и                         коммуникаций Кыргызской Республики;     Абилдаев Б.Е.     - Министр финансов Кыргызской Республики;     Айтматов А.Ч.     - Министр иностранных дел Кыргызской Республики;     Талгарбеков Б.Т.  - Руководитель Аппарата Премьер-министра  -  Ми-                         нистр Кыргызской Республики;     Субанбеков Б.Ж.   - Министр внутренних дел Кыргызской Республики;     Мамытов М.М.      - Министр здравоохранения Кыргызской Республики;     Чырмашев С.       - Министр экологии и чрезвычайных ситуаций  Кыр-                         гызской Республики;     Болджурова И.С.   - Министр образования и культуры Кыргызской Рес-                         публики;     Алмакучуков О.М.  - Председатель Государственного  комитета   Кыр-                         гызской Республики по туризму,  спорту и моло-                         дежной политике;     Керимкулов М.Т.   - Мэр гор. Бишкек;     Мирошниченко Н.Ф. - управляющий делами Президента Кыргызской  Рес-                         публики;     Оморов Р.О.       - директор Государственного агентства по науке и                         интеллектуальной  собственности при Правитель-                         стве Кыргызской Республики;     Момунов Н.Т.      - заведующий отделом информационного обеспечения                         Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республи-                         ки,  советник Премьер-министра Кыргызской Рес-                         публики;     Сарыбаев А.М.     - заведующий отделом  социально-культурного раз-                         вития  Аппарата  Премьер-министра   Кыргызской                         Республики;     Джангарачева М.К. - заместитель председателя Национального  центра                         развития  горных районов Кыргызской Республики                         (по согласованию);     Байходжаев М.С.   - ответственный секретарь  Национального органи-                         зационного комитета по подготовке и проведению                         Международного года гор в Кыргызской Республи-                         ке,  референт общего отдела Администрации Пре-                         зидента - Кыргызской Республики (по согласова-                         нию);     Ташыбеков Т.А.    - исполнительный директор  Национального  центра                         развития горных районов Кыргызской  Республики                         (по согласованию);     Абдыраимова Р.А.  - зав. сектором   отдела   социально-культурного                         развития  Аппарата Премьер-министра Кыргызской                         Республики, ответсекретарь штаба.      Руководитель Аппарата      Премьер-министра     Министр                                          Б.Талгарбеков                                                    Приложение 2                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 3 сентября 2002 года № 599                       Распределение обязанностей             между высшими учебными заведениями республики                       на период проведения БГГС -----------------------------------------------------------------------|N |       Наименование помещения,       |     Ответственное лицо,    ||  |       выполняемых поручений         |          должность         ||--|-------------------------------------|----------------------------||1 |Большой зал Дома Правительства       |Нифадьев В.И. - ректор      ||  |                                     |Кыргызско-Российского       ||  |                                     |Славянского университета    ||--|-------------------------------------|----------------------------||2 |Зал заседаний Правительства (7 этаж) |Кутанов А.А. - президент -  ||  |Дома Правительства                   |ректор Академии управления  ||  |                                     |при президенте Кыргызской   ||  |                                     |Республики                  ||--|-------------------------------------|----------------------------||3 |Овальный зал (7 этаж) Дома           |Нарказиев А.К. - ректор     ||  |Правительства                        |Международного университета ||  |                                     |Кыргызстана                 ||--|-------------------------------------|----------------------------||4 |Восточный зал (1 этаж) Дома          |Молдобаев К.М. - ректор     ||  |Правительства                        |Кыргызско-Турецкого         ||  |                                     |университета им.Манаса      ||--|-------------------------------------|----------------------------||5 |Западный зал (1 этаж) Дома           |Акылбеков И.К. - ректор     ||  |Правительства                        |государственной медицинской ||  |                                     |Академии                    ||--|-------------------------------------|----------------------------||6 |Зал заседаний исторического музея N 1|Бримкулов У.Н. - ректор     ||  |                                     |Кыргызского технического    ||  |                                     |университета им.И.Раззакова ||--|-------------------------------------|----------------------------||7 |Зал исторического музея N 2          |Курманбаев С.Э. - И.о.      ||  |                                     |ректора Бишкекского         ||  |                                     |гуманитарного университета  ||--|-------------------------------------|----------------------------||8 |Зал исторического музея N 3          |Камчыбеков Т.К. - ректор    ||  |                                     |Бишкекского государственного||  |                                     |института экономики и       ||  |                                     |коммерции                   ||--|-------------------------------------|----------------------------||9 |Организация встречи и проводов       |Сыдыков Б. - ректор         ||  |участников и гостей саммита в        |государственного аграрного  ||  |аэропорту "Манас"                    |университета                ||--|-------------------------------------|----------------------------||10|Организация обслуживания             |Тентиев Ж.Т. - ректор       ||  |транспортных средств для участников  |Кыргызского государственного||  |и гостей саммита (сопровождение)     |университета строительства, ||  |                                     |транспорта и архитектуры    ||--|-------------------------------------|----------------------------||11|Организация дежурства в гостиницах,  |Какеев А.Ч. - ректор        ||  |отметка командировочных, обеспечение |Кыргызского Национального   ||  |обратными билетами                   |университета им.Ж.Баласагына||--|-------------------------------------|----------------------------||12|Организация работы пресс-центра,     |Асанканов А.А. - ректор     ||  |работа с журналистами                |государственного            ||  |                                     |педагогического университета||  |                                     |им.Арабаева                 ||--|-------------------------------------|----------------------------||13|Организация обеспечения участников и |Мамытов А.М. - ректор       ||  |гостей саммита раздаточными          |Кыргызского государственного||  |материалами, сувенирами, бейджиками и|института физической        ||  |т.д.                                 |культуры                    ||--|-------------------------------------|----------------------------||14|Обеспечение оперативного внесения    |Мавлянов А.С. - ректор      ||  |изменений в материалы саммита и      |Бишкекской                  ||  |редактирования, тиражирование и      |финансово-экономической     ||  |издание                              |академии                    |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: Вышеупомянутые ВУЗы должны обеспечить в залах:     - компьютер;     - компьютерный проектор;     - оверхед проектор;     - диапроектор;     - магнитофон с кассетами (расшифровка выступлений);     - микрофоны;     - экран;     - секретарей заседания;     - техническое обслуживание аппаратуры;     - сбор материалов секций у докладчиков;     - дежурных в залах и фойе;     - мебелью (при необходимости).      Руководитель Аппарата      Премьер-министра     Министр                                     Б.Талгарбеков
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