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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 28 марта 2016 года N 151
Утверждена
постановлением
Правительства
Кыргызской Республики
от 4 ноября 2002 года №737
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
«СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 2003-2010 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
Республиканской программы
«Сейсмическая безопасность на 2003-2010 годы».
Наименование Программы: «Сейсмическая безопасность на 2003-2010 годы».
Основание   для  разработки  Программы:  Решение  Совета  безопасности
Кыргызской Республики от 10 марта 2001 г №1 по разработке несложных
предупредительных  мероприятии  по снижению  ущербов  от  возможных
землетрясений,     рекомендации    научно-практическою     семинара
«Особенности  прогнозирования  строительства  горных   поселков   в
Кыргызской  Республике с учетом региональных природно-климатических
условий», а также
постановление
Правительства Кыргызской Республики
от  18  июня  2002  года №376 «О мерах но повышению сейсмостойкости
зданий и сооружений»
Заказчик Программы: Правительство Кыргызской Республики.
Разработчики Программы: Госкомархстрой при Правительстве Кыргызской Республики.
Цель Программы: повышение сейсмической безопасности зданий и сооружений, а также снижение ущерба от разрушительных землетрясений.
Задачи Программы: инженерно-техническое обследование зданий и сооружений и их паспортизация; разработка мероприятий по обеспечению сейсмостойкости эксплуатируемых зданий и сооружений; формирование правовых основ сейсмической безопасности зданий и сооружений; создание республиканского банка данных; определение первоочередных объектов подлежащих усилению.
Сроки реализации Программы: 2003-2010 годы.
Исполнители основных мероприятий: Госкомархстрой, МФ, МЭиЧС, Минсельводпром, Госрегистр, НАН, НЭС Кыргызстана и др.
Источники финансирования Программы: республиканский бюджет, средства из местных бюджетов, международные гранты, иностранные инвестиции, собственные средства (предприятий, населения).
Ожидаемые конечные результаты:
- повышение сейсмобезопасности зданий и сооружений в населенных пунктах Кыргызской Республики;
- инженерно-техническое обследование и паспортизация всех зданий и сооружений, расположенных на территории Кыргызской Республики;
- составление технического заключения по физическому состоянию всех существующих зданий и сооружений;
- создание и ведение банка данных по объектам и субъектам строительства;
- разработка соответствующих каталогов и типовых альбомов по восстановлению и усилению зданий и сооружений;
- восстановление и усиление зданий и сооружений;
- создание национальной нормативной базы;
- мониторинг за перепрофилируемыми жилыми зданиями;
- разработка и корректура генпланов с учетом переселения жителей с неблагоприятных территорий.

Введение

Основанием для разработки данной Программы является решение Совета безопасности Кыргызской Республики от 10 марта 2001 года N 1 по разработке неотложных предупредительных мероприятий по снижению ущербов от возможных землетрясений, рекомендации научно-практического семинара "Особенности прогнозирования строительства горных поселков в Кыргызской Республике с учетом региональных природно-климатических условий", а также постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 июня 2002 года N 376 "О мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений".
Угроза сильных землетрясений на территории Кыргызской Республики считается объективной реальностью, и подготовка к ним является одной из важных государственных задач. Анализ последствий землетрясений показал, что лучше заранее готовиться к ним, чем восстанавливать причиненный ущерб. Проведение предупреждающих мероприятий позволяет в десятки раз снизить материальный ущерб от землетрясения.
На территории Кыргызской Республики вероятны землетрясения интенсивностью 8, 9 и более 9 баллов. Только за последние 10 лет в Кыргызстане произошло 3 сильных землетрясения, которые нанесли значительный материальный ущерб и вызвали гибель людей. Высокая сейсмичность территории предъявляет особые требования к строительной отрасли Кыргызстана. Необходимо проведение долгосрочной и целенаправленной государственной политики с целью повышения уровня сейсмостойкости существующих и вновь строящихся зданий и сооружений.
Снижение госкапвложений в массовое жилищное строительство привело к значительному развитию индивидуального жилищного домостроения. Резко возросла доля жилья, возводимого за счет собственных, либо заемных средств граждан, поэтому в ближайшие годы основным направлением в градостроительстве будет преимущественно малоэтажное жилищное строительство.
В связи с этим следует предусматривать разработку изделий и конструкций для малоэтажного строительства с использованием местных материалов, уменьшение материало-, энерго- и трудоемкости строительного производства, повышение сейсмостойкости зданий и сооружений. При этом процесс страхования должен охватывать только сейсмостойкие жилые здания.
В настоящее время на территории Кыргызстана сложились традиционные виды индивидуального жилищного строительства. Действующие технические нормы запрещают строительство в сейсмических районах зданий из грунтоблоков и самана-сырца. Однако оно широко практикуется как в сельской, так и в городской местности. В связи с этим актуальна необходимость разработки сейсмостойких конструктивно-планировочных решений жилых домов с использованием местных строительных материалов, а также развитие домостроительных комбинатов или участков по производству легких стеновых материалов с утеплителем из базальтовых плит.
Проведение инженерно-технического обследования зданий и сооружений существующей застройки, их паспортизация, соответствующих исследований по определению их сейсмостойкости, разработка новых конструктивных решений и антисейсмических мероприятий позволит не только снизить ущерб от возможных землетрясений, но и повысить надежность зданий и сооружений, обеспечить безопасную жизнь людей. Для этого необходимо вести мониторинг объектов-представителей и формировать банк данных.
От уровня решения инженерно-технических задач в строительстве зависит безопасность населения, проживающего в сейсмически опасных районах. В условиях недостаточно полной исходной информации, в том числе о спектральных и временных характеристиках движения грунтов во время землетрясений, вопросы эффективности систем защиты и сейсмического риска в сейсмостойком строительстве должны решаться на основе системного подхода с применением исследований по проблеме сейсмического риска.
Создание сейсмостойких зданий и сооружений должно быть достигнуто за счет максимального снижения их массы с использованием эффективных облегченных строительных конструкций и применения новых методов сейсмозащиты, повышающих надежность и экономичность объектов строительства. Необходимо расширить практику разработки новых решений сейсмостойких зданий и сооружений с учетом инженерно-геологических, материально-технических и традиционных условий строительства.
Одной из основных проблем в строительной отрасли в настоящее время является обеспечение и удовлетворение потребностей населения в строительных материалах и изделиях соответствующего качества и небольшой стоимости. Применение местных материалов, а также отходов промышленности и сельского хозяйства позволит расширить сырьевую базу строительства, экономить материальные, энергетические и другие ресурсы и тем самым удешевить затраты на строительство в целом. Решение возможно на основе проведения тщательного изучения каждого из новых видов сырья с учетом их рационального применения. Проблема экономии материальных, финансовых средств, энергоресурсов в производстве строительных изделий и конструкций должна рассматриваться неразрывно с другими наиболее важными вопросами, такими как качество выпускаемой продукции. Строительные материалы, изделия и конструкции должны отвечать требованиям надежности и безопасности, т.е. требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ и других нормативных документов, действующих на территории Кыргызской Республики.
Вопросы экологии тесно связаны с развитием строительного комплекса. С достижением определенного уровня развития строительного комплекса возрастает фактор увеличения нагрузки на природную среду. В частности, опыт развития индивидуального строительства свидетельствует, что строительство и ввод в эксплуатацию систем инженерного обеспечения практически отстает, что может вызывать неблагоприятные последствия. Кроме того, существующая инженерная инфраструктура населенных пунктов, в основном, устарела. По мощности они уже давно не справляются, а по надежности не отвечают техническим требованиям ввиду значительного износа и сроков давности эксплуатации.
Существующая система нормативных правовых актов не соответствует обеспечению рационального использования топливно-энергетических ресурсов, хотя Кыргызская Республика и относится к числу государств, обеспеченных собственными природными энергетическими ресурсами. Создавшаяся ситуация с дефицитом газа, элекгроэнергии и тепловой энергии свидетельствует об ее неэффективном практическом использовании. В связи с этим нужны кардинальные меры по решению данной проблемы параллельно с повышением сейсмостойкости зданий и сооружений.
Одним из важнейших элементов в системах энергетического, мелиоративного и другого назначения являются гидротехнические сооружения. Основными направлениями экономического и социального развития Кыргызстана до 2010 года предусмотрена широкая программа строительства объектов гидроэнергосистем, гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов. При этом техническое и физическое состояние последних, а также существующих водохозяйственных сооружений в ходе длительного периода эксплуатации вызывают сомнения в отношении их сейсмической безопасности, и может представлять объективную угрозу для близ расположенных населенных пунктов, в особенности в зонах возможных очагов землетрясения. Согласно действующему законодательству, необходимо осуществление превентивных мер по обеспечению их безопасности.
На основе изложенного определены основные темы и этапы Республиканской программы "Сейсмическая безопасность на 2003-2010 годы".
Сроки выполнения Программы: начало - 2003 г.; окончание - 2010 г.
Заказчиком программы является: Правительство Кыргызской Республики.
Список организаций-исполнителей Программы приведен в таблице 1.
Сроки и основные этапы программы приведены на схеме 1.
Общий объем финансирования Программы составляет, 74495000 сомов, или 1602000 долларов США (по курсу на 22 июля 2002 г. 1 доллар = 46,5 сомов).
Механизм и схема финансирования приведены на схеме 2.
Источники финансирования:
- средства из республиканского бюджета;
- средства из местных бюджетов;
- международные гранты;
- иностранные инвестиции.

Таблица 1

Организации-исполнители программы

┌──┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│N │                Наименование организации               │Контактные│
│  │                                                       │ телефоны │
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1 │Госкомархстрой                                         │21-74-32  │
│2 │МЭиЧС                                                  │21-22-27  │
│3 │Госрегистр                                             │66-51-49  │
│4 │Министерство финансов                                  │66-13-50  │
│5 │Минсельводпром                                         │22-14-35  │
│6 │ОАО "НЭС Кыргызстана"                                  │66-10-01  │
│7 │Госкартография                                         │21-22-17  │
│8 │Чуйская облгосадминистрация                            │66-08-58  │
│9 │Ошская облгосадминистрация                             │5-55-40   │
│10│Иссык-Кульская облгосадминистрация                     │2-79-67   │
│11│Нарынская облгосадминистрация                          │66-61-68  │
│12│Таласская облгосадминистрация                          │5-39-63   │
│13│Джалал-Абадская облгосадминистрация                    │5-69-59   │
│14│Баткенская облгосадминистрация                         │2-30-20   │
│15│Мэрия города Бишкек                                    │61-11-66  │
│16│КыргызНИИПстроительства                                │23-78-67  │
│17│КыргызНИИПградостроительства                           │21-25-33  │
│18│Бишкекглавархитектура                                  │21-25-24  │
│19│Главгосархстройконтроль                                │24-46-06  │
│20│Кыргызгосстройэкспертиза                               │21-97-45  │
│21│Институт сейсмологии НАН                               │46-18-13  │
│22│Областные службы архитектуры и строительства           │          │
│23│АО "КыргызГИИЗ"                                        │66-40-17  │
│24│ГАСК г.Бишкек                                          │24-46-06  │
│25│Областные службы ГАСК                                  │          │
│26│АО "Кыргызпромпроект"                                  │21-54-46  │
│27│АО "Бишкекгорпроект"                                   │21-08-22  │
│28│АО "Кыргызгипрострой"                                  │21-77-45  │
│29│АО "Кыргызгипроводхоз"                                 │          │
│30│ГПЦ "Кыргыздортранспроект"                             │47-24-98  │
│31│"Кыргызэнергопроект"                                   │51-03-56  │
└──┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

Схема 1

Схема и основные этапы Программы

            ┌─────────────────────────────────────────────┐
            │                  Программа                  │
            │"Сейсмическая безопасность на 2003-2010 годы"│
            └─────────────────────┬───────────────────────┘
v
                             ┌──────────┐
                             │ Введение │
                             └────┬─────┘
     ┌────────────────────────────┴──────────────┐
v v
┌─────────┐               ┌───────────────────────────────────────────┐
│   Цель  │               │      Участники реализации программы       │
│программы│               ├─────────────┬─────────────────────────────┤
└────┬────┘               │Ответственные│Финансирующая сторона        │
     v                    │исполнители  │                             │
┌─────────┐               ├─────────────┼─────────────────────────────┤
│  Задачи │               │смотри список│Минфин МЭиЧС межд. доноры    │
│программы│               │(таблица 1)  │инвестиции, местные источники│
└─────────┘               │             │собств. средства             │
                          └─────────────┴─────────────────────────────┘

                       ┌──────────────────────┐
                       │     Сроки и этапы    │
                       │ реализации программы │
                       └──────────┬───────────┘
              ┌───────────────────┼───────────────────┐
┌─────────────┴─────────────────┐ │ ┌─────────────────┴───────────────┐
│            Блок 1             │ │ │               Блок 2            │
│   Законодательно правовая и   │ │ │Обследование и паспортизация всех│
│  нормативно-техническая база  │ │ │существующих зданий и сооружений │
│        (2003-2004 гг.)        │ │ │         (2003-2007 гг.)         │
└───────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘
              ┌───────────────────┼───────────────────┐
┌─────────────┴─────────────────┐ │ ┌─────────────────┴───────────────┐
│             Блок 3            │ │ │               Блок 4            │
│Инженерные системы и подготовка│ │ │  Предупредительные мероприятия  │
│    территории по регионам     │ │ │  по объектам жизнеобеспечения   │
│        (2004-2006 гг.)        │ │ │            (2004-2006)          │
└───────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘
        ┌─────────────────────────┼───────────────────────────┐
┌───────┴────────┐   ┌────────────┴───────────────┐  ┌────────┴───────┐
│     Блок 5     │   │           Блок 6           │  │      Блок 7    │
│    Генпланы    │   │ Проведение НИР, подготовка │  │ Финансирование │
│(2004-2008 гг.) │   │       и переподготовка     │  │ (2003-2010 гг.)│
│  (корректура)  │   │специалистов (2003-2008 гг.)│  │                │
└────────────────┘   └────────────────────────────┘  └────────────────┘

Схема 2

Механизм и система финансирования

┌────────────────┐      ┌───────────────┐    ┌────────────────────────┐
│  Международные │      │Республиканский│    │      Бюджет МЭиЧС      │
│     гранты     │      │     бюджет    │    │                        │
└───────┬────────┘      └───────┬───────┘    └────────────┬───────────┘
v v v
┌────────────────┐      ┌───────────────┐    ┌────────────────────────┐
│ Международные  │      │  Министерство │    │         Перечень       │
│  организации   │      │    финансов   │ ┌─>│    планируемых работ   │
└────────────────┘      └───────────────┘ │  └────────────────────────┘
       / \                     / \        │
┌───────┴────────┐      ┌───────┴───────┐ │  ┌────────────────────────┐
│  Бизнес планы, │      │ Тематика НИОКР│ │  │  Собственные средства  │
│     проекты    │<┐    │               │ │  │(населения, предприятий)│
└────────────────┘ │    └───────────────┘ │  └────────────────────────┘
┌────────────────┐ │            / \       │              / \
│Средства из     │ │             │        │               │
│местных бюджетов│ │             │        │               │
└────┬───────────┘ │┌────────────┴──────┐ │               │
     v             └┤Госкомархстрой и ее├─┴───────────────┘
┌─────────┐         │  подведомственные │  ┌────────────┐   ┌─────────┐
│Программы│<────────┤    организации    ├─>│Бизнес-планы│<──┤Инвесторы│
└─────────┘         └────────────┬──────┘  └────────────┘   └─────────┘
v
                       ┌──────────────────────┐
                       │ Ожидаемые результаты │
                       │ реализации программы │
                       └──────────┬───────────┘
     ┌────────────────────────────┴────────────────────┐
     │Повышение сейсмобезопасности в населенных пунктах├┐
     └┬────────────────────────────────────────────────┘│
      │Усиление зданий и сооружений                     ├┐
      └┬────────────────────────────────────────────────┘│
       │Каталоги и альбомы по усилению зданий и          │
       │сооружений                                       ├┐
       └┬────────────────────────────────────────────────┘│
        │Паспортизация объектов и банк данных по объектам │
        │строительства                                    ├┐
        └┬────────────────────────────────────────────────┘│
         │Мониторинг за перепрофилируемыми жилыми зданиями ├┐
         └┬────────────────────────────────────────────────┘│
          │Откорректированные строительные нормы и правила  ├┐
          └┬────────────────────────────────────────────────┘│
           │Карты микросейсморайонирования                   ├┐
           └┬────────────────────────────────────────────────┘│
            │Генпланы населенных мест                         ├┐
            └┬────────────────────────────────────────────────┘│
             │Схемы защиты территорий от опасных               │
             │инженерно-геологических и природных процессов    ├┐
             └┬────────────────────────────────────────────────┘│
              │Создание национальной нормативно-технической базы│
              └─────────────────────────────────────────────────┘

Сокращенное название министерств, ведомств
и организаций-исполнителей

┌──┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│N │               Полное название               │Сокращенное название│
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│1 │Государственная комиссия при Правительстве   │Госкомархстрой      │
│  │Кыргызской Республики по архитектуре и       │                    │
│  │строительству                                │                    │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2 │Министерство по экологии и чрезвычайным      │МЭиЧС               │
│  │ситуациям Кыргызской Республики              │                    │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3 │Министерство финансов Кыргызской Республики  │Минфин              │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4 │Кыргызский научно-исследовательский институт │КНИИПС              │
│  │проектирования строительства                 │                    │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│5 │КыргызНИИПградостроительства                 │КНИИПград.          │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6 │Бишкекглавархитектура                        │БГА                 │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│7 │Государственный архитектурно-строительный    │ГАСК                │
│  │контроль                                     │                    │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│8 │Кыргызгосстройэкспертиза                     │КГСЭ                │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9 │Институт сейсмологии Национальной академии   │ИС НАН              │
│  │наук Кыргызской Республики                   │                    │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│10│КыргызГИИЗ                                   │КГИИЗ               │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│11│Кыргызпромпроект                             │КПП                 │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│12│Бишкекгорпроект                              │БГП                 │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│13│Кыргызгипрострой                             │КГС                 │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│14│Кыргыздортранспроект                         │КДТП                │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│15│Кыргызводпроект                              │КВП                 │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘


Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших работ

┌──┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬
│N │   Перечень научно-исследовательских    │   Источник   │  Период  │
│  │     и опытно-конструкторских работ     │финансирования│реализации│
│  │                                        │              │          │
│  │                                        │              │          │
│  │                                        │              │          │
│  │                                        │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│ 1│                   2                    │       3      │     4    │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│1 │Строительно-техническое обследование    │РБ            │2003-2008 │
│  │всех зданий и сооружений, расположенных │МБ            │гг.       │
│  │на территории Кыргызской Республики,    │ССП           │          │
│  │и их паспортизация                      │БЧС           │          │
│  │                                        │МГ            │          │
│  │                                        │              │          │
│  │                                        │              │          │
│  │                                        │              │          │
│  │                                        │              │          │
│  │                                        │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│2 │Разработка технических решений вариантов│РБ            │2003-2004 │
│  │усиления; исследование элементов        │              │гг.       │
│  │усиления и существующих конструкций,    │              │          │
│  │разработка альбома типовых вариантов    │              │          │
│  │усиления с проектом производства работ и│              │          │
│  │рекомендациями по расчету               │              │          │
│  │- с несущими стенами из кирпича;        │              │          │
│  │- каркасных зданий с кирпичным          │              │          │
│  │  заполнением;                          │              │          │
│  │- крупнопанельных зданий;               │              │          │
│  │- каркасно-панельных;                   │              │          │
│  │- монолитных зданий;                    │              │          │
│  │- зданий из грунтоблоков и самана-сырца;│              │          │
│  │- мостов;                               │              │          │
│  │- гидротехнических сооружений           │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│3 │Разработка методических пособий по      │РБ            │2003 г.   │
│  │строительству индивидуальных жилых домов│              │          │
│  │и хозпостроек                           │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│4 │Подготовка "Памятки" для населения      │РБ            │2003 г.   │
│  │республики "Как вести себя до, во время │              │          │
│  │и после землетрясения" с использованием │              │          │
│  │отечественного и зарубежного опыта      │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│5 │Анализ существующих инженерных систем и │РБ            │2003-2004 │
│  │оценка возможного ущерба от             │БЧС           │гг.       │
│  │землетрясений различной интенсивности.  │              │          │
│  │Определение ориентировочных объемов и   │              │          │
│  │стоимости работ по усилению сооружений  │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│6 │Разработка технических решений усиления │РБ            │2003-2004 │
│  │зданий различного назначения, в том     │БЧС           │гг.       │
│  │числе:                                  │              │          │
│  │- с несущими стенами из кирпича;        │              │          │
│  │- каркасных зданий с кирпичным          │              │          │
│  │  заполнением;                          │              │          │
│  │- крупнопанельных зданий;               │              │          │
│  │- каркасно-панельных зданий;            │              │          │
│  │- монолитных зданий;                    │              │          │
│  │- зданий из грунтоблоков и самана-сырца │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│7 │Выполнение эскизных проектов            │РБ            │2003-2004 │
│  │сейсмостойких жилых домов и домов с     │              │гг.       │
│  │"обслугой" (магазинов, кафе, гостиниц и │              │          │
│  │пр.) из местных строительных материалов │              │          │
│  │для труднодоступных районов КР          │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│8 │Разработка и корректировка генеральных  │РБ            │2003-2008 │
│  │планов с учетом карт                    │              │гг.       │
│  │микросейсморайонирования                │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│9 │Создание архивной базы важнейших        │РБ            │2003-2004 │
│  │объектов жизнедеятельности              │              │гг.       │
│  │                                        │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│10│Обновление материально-технической базы │РБ            │2003-2004 │
│  │Госкомархстроя современной техникой и   │              │гг.       │
│  │аппаратурой в области инженерного       │              │          │
│  │обследования зданий и сооружений        │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│11│Составление перечня первоочередных      │РБ            │2005-2010 │
│  │объектов строительства подлежащих       │              │гг.       │
│  │усилению                                │              │          │
│  │                                        │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│12│Разработка схем защиты территорий от    │БЧС           │2003-2008 │
│  │опасных геологических и                 │              │гг.       │
│  │гидрогеологических процессов            │              │          │
│  │                                        │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│13│Разработка новых и корректировка        │              │          │
│  │действующих норм и правил по            │              │          │
│  │проектированию и строительству          │              │          │
│  │сейсмостойких зданий и сооружений       │              │          │
│  │(смотри приложение 2)                   │              │          │
├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼
│  │Итого                                   │              │          │
└──┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴
┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐
│Объемы финансирования в ценах 2002 г.,│Организация│Ожидаемые конечные│
│              (тыс.сом)               │  головной │    результаты    │
├───────┬──────────────────────────────┤исполнитель│    реализации    │
│ всего │     в том числе по этапам    │           │     программы    │
│       ├────────┬──────────┬──────────┤           │                  │
│       │ 1 этап │   2 этап │   3 этап │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│   5   │    6   │     7    │     8    │     9     │        10        │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│20000,0│2003-   │2006      │2007-2008 │КНИИПС,    │Определение       │
│ 7000,0│2005    │г.        │гг.       │Облархсл.  │степени           │
│ 7000,0│гг.     │10000,0   │10000,0   │           │сейсмостойкости   │
│ 6000,0│25000,0 │          │          │           │обследованных     │
│ 5000,0│        │          │          │           │зданий и          │
│       │        │          │          │           │сооружений, а     │
│       │        │          │          │           │также определение │
│       │        │          │          │           │путей их          │
│       │        │          │          │           │конструктивного   │
│       │        │          │          │           │решения усиления  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 4000,0│2003 г. │2004 г.   │2005 г.   │КНИИПС     │Альбомы типовых   │
│       │1500,0  │1500,0    │1000,0    │           │решений,          │
│       │        │          │          │           │рекомендации по   │
│       │        │          │          │           │усилению различных│
│       │        │          │          │           │конструктивных    │
│       │        │          │          │           │типов зданий и    │
│       │        │          │          │           │сооружений        │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│   20,0│2003 г. │    -     │     -    │КНИИПС     │Справочное пособие│
│       │20,0    │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│   50,0│2003 г. │    -     │     -    │КНИИПС     │                  │
│       │50,0    │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 2000,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │Госкомарх- │                  │
│ 1000,0│1500,0  │1500,0    │          │строй,     │                  │
│       │        │          │          │КНИИПС,    │                  │
│       │        │          │          │КНИИПград. │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│  200,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │КНИИПС,    │Каталог           │
│  700,0│450,0   │450,0     │          │БГП        │технических       │
│       │        │          │          │           │решений           │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│  500,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │КНИИПград. │ПСД, альбомы      │
│       │250,0   │250,0     │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 1500,0│2003-   │2006-2008 │     -    │КНИИПград. │Генпланы          │
│       │2005    │гг.       │          │           │                  │
│       │гг.     │750,0     │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│  500,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │Госкомарх- │Архив             │
│       │250,0   │250,0     │          │строй,     │                  │
│       │        │          │          │ГЦСЛ       │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 3000,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │Госкомарх- │Материально-техни-│
│       │1500,0  │1500,0    │          │строй,     │ческая база       │
│       │        │          │          │КНИИПС     │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│  100,0│2005-   │2008-2009 │     -    │Госкомарх- │                  │
│       │2007    │гг.       │          │строй,     │                  │
│       │гг.     │50,0      │          │КНИИПС     │                  │
│       │50,0    │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│15000,0│2003-   │2005-2006 │2007-2008 │КНИИПград. │                  │
│       │2004    │гг.       │гг.       │и др.      │                  │
│       │гг.     │5000,0    │5000,0    │           │                  │
│       │5000,0  │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│  925  │ 200    │ 400      │ 325      │(смотри    │СНиПы             │
│       │        │          │          │приложение │                  │
│       │        │          │          │2)         │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
│       │        │          │          │           │                  │
┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤
│74495,0│    -   │     -    │     -    │     -     │         -        │
┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────────────┘
Условные сокращения:
РБ - республиканский бюджет;
МБ - местный бюджет;
МГ - международные гранты;
ИИ - иностранные инвестиции;
ВИ - внутренние инвестиции;
ССН - собственные средства населения;
ССП - собственные средства предприятий;
СП - спонсорская помощь;
БЧС - республиканский бюджет по чрезвычайным ситуациям.


Приложение 2

Разработка новых и корректировка действующих
норм и правил по проектированию и строительству
сейсмостойких зданий и сооружений

┌─┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────┬────────┐
│N│Наименование документа│   Объемы финансирования  │Головные│Краткая │
│ │                      │в ценах 2002 г, (тыс.сом) │исполни-│характе-│
│ │                      ├──────┬────┬──────────────┤тели    │ристика │
│ │                      │источ-│все-│  в том числе │        │содержа-│
│ │                      │ник   │    │   по этапам  │        │ния     │
│ │                      │финан-│    ├────┬────┬────┤        │доку-   │
│ │                      │сиро- │    │  1 │  2 │  3 │        │мента   │
│ │                      │вания │    │этап│этап│этап│        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│1│Участие в разработке  │РБ    │ 300│ 100│ 100│ 100│КНИИПС  │        │
│ │межгосударственной    │      │    │    │    │    │        │        │
│ │нормы по              │      │    │    │    │    │        │        │
│ │сейсмостойкому        │      │    │    │    │    │        │        │
│ │строительству         │      │    │    │    │    │        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│2│СНиП КР 20-01-00      │РБ    │  50│  - │  50│    │КНИИПС  │        │
│ │"Сейсмостойкое        │      │    │    │    │    │        │        │
│ │строительство"        │      │    │    │    │    │        │        │
│ │(корректура)          │      │    │    │    │    │        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│3│СНиП КР               │РБ    │ 150│  50│  50│  50│КНИИПС  │        │
│ │"Перепрофилирование и │      │    │    │    │    │        │        │
│ │реконструкция         │      │    │    │    │    │        │        │
│ │промышленных          │      │    │    │    │    │        │        │
│ │объектов"             │      │    │    │    │    │        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│4│СНиП КР "Оценка       │РБ    │ 100│    │  50│  50│КНИИПС  │        │
│ │сейсмостойкости       │      │    │    │    │    │        │        │
│ │промышленных объектов"│      │    │    │    │    │        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│5│СНиП КР "Активные и   │РБ    │  75│    │  50│  25│КНИИПС  │        │
│ │пассивные системы     │      │    │    │    │    │        │        │
│ │сейсмозащиты"         │      │    │    │    │    │        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│6│СНиП КР "Организация  │РБ    │  50│  50│    │    │ГАСК    │        │
│ │строительного         │      │    │    │    │    │        │        │
│ │производства"         │      │    │    │    │    │        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│7│СНиП КР "Несущие и    │РБ    │ 100│    │  50│  50│ГАСК    │        │
│ │ограждающие           │      │    │    │    │    │        │        │
│ │конструкции"          │      │    │    │    │    │        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│8│СНиП КР "Планировка и │РБ    │  50│    │  25│  25│КНИИП-  │        │
│ │застройка городских   │      │    │    │    │    │град.   │        │
│ │населенных мест и     │      │    │    │    │    │        │        │
│ │курортов" (корректура)│      │    │    │    │    │        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│9│СНиП КР "Общие        │РБ    │  50│    │  25│  25│КНИИПС  │        │
│ │производственные нормы│      │    │    │    │    │        │        │
│ │расхода материалов в  │      │    │    │    │    │        │        │
│ │строительстве в       │      │    │    │    │    │        │        │
│ │условиях 7, 8, 9, 10  │      │    │    │    │    │        │        │
│ │балльной сейсмики"    │      │    │    │    │    │        │        │
├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │Итого                 │  -   │ 925│ 200│ 400│ 325│   -    │    -   │
└─┴──────────────────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────────┴────────┘


Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных и правовых актов

┌─┬──────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│N│    Законодательные и правовые    │  Форма  │   Сроки  │Исполнители│
│ │     документы необходимые для    │документа│подготовки│           │
│ │           реализации             │         │          │           │
├─┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│1│Кодекс Кыргызской Республики о    │Проект   │2003 г.   │КНИИПС     │
│ │градостроительстве, архитектуре   │закона   │          │           │
│ │и строительстве (Градостроительный│         │          │           │
│ │кодекс)                           │         │          │           │
└─┴──────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┘


Приложение 4

Средства для реализации программы
по годам на период 2003-2010 гг.

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────
│    Всего на период 2003-2010 гг.       │    В том числе по годам
│                                        ├────────────┬───────────────┬
│                                        │    2003    │     2004      │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼
│                  1                     │      2     │       3       │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼
│В тыс.сом 74495,0                       │  3495,0    │     8000,0    │
│или в долларах США (в тыс.долл.) 1602,0 │    75,200  │      172,05   │
└────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────┴
──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                                                                      │
┬──────────┬─────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│  2005    │   2006  │    2007    │    2008   │   2009    │   2010    │
┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│    4     │    5    │     6      │     7     │     8     │     9     │
┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 10000,0  │ 10000,0 │   13000,0  │  10000,0  │  10000,0  │  10000,0  │
│  215,05  │   215,05│     279,5  │    215,05 │    215,05 │    215,05 │
┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┴───
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