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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 25 ноября 2002 года N 802             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ             О Плане мероприятий по реализации предложений по        комплексному развитию туризма в Иссык-Кульском регионе,            разработанных Организацией Ага-Хана по развитию    В  целях эффективной реализации предложений по комплексному развитиюи  инвестированию инфраструктуры туризма курортной зоны  озера  Иссык-Куль,  разработанных Организацией Ага-Хана по развитию,  ПравительствоКыргызской Республики постановляет:  1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации предложенийпо   комплексному   развитию   туризма   в   Иссык-Кульском   регионе,разработанных Организацией Ага-Хана по развитию.  2.  Государственному  комитету  Кыргызской  Республики  по  туризму,спорту   и   молодежной   политике   обеспечить   координацию   работыгосударственных    органов   исполнительной   власти,    международныхорганизаций   и   представителей  частного   сектора   по   реализациивышеуказанного Плана мероприятий, осуществлять мониторинг  и  контрольза его выполнением.  3.   Министерствам,   государственным  комитетам,   административнымведомствам,   государственным   комиссиям,   местным   государственнымадминистрациям и органам местного самоуправления:  -  принять  исчерпывающие меры по выполнению  Плана  мероприятий  покомплексному развитию туризма в Иссык-Кульском регионе;  -  ежеквартально, не позднее 5 числа следующего месяца, представлятьдля  обобщения информацию о ходе выполнения мероприятий вышеуказанногоПлана  в  Государственный комитет Кыргызской  Республики  по  туризму,спорту и молодежной политике.  4.  Государственному  комитету Кыргызской Республики  по  управлениюгосударственным  имуществом и привлечению прямых  инвестиций  изыскатьвозможность   привлечения  иностранных  и   местных   инвесторов   дляреализации Плана мероприятий по комплексному развитию туризма в Иссык-Кульском регионе.  5. Министерству финансов Кыргызской Республики провести переговоры смеждународными  донорами и международными финансовыми организациями  сцелью   изыскания   возможности  привлечения  грантовых   средств   навыполнение мероприятий вышеуказанного Плана.  6.  Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить  наотдел   социально-культурного   развития   Аппарата   Премьер-министраКыргызской Республики.    Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев                                   Утвержден                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                     от 25 ноября 2002 года N 802                             ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ               по реализации предложений по комплексному              развитию туризма в Иссык-Кульском регионе,            разработанных Организацией Ага-Хана по развитию  -----------------------------------------------------------------------|N |       Мероприятия           |Сроки|  Ответственные исполнители   ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||1 |Составить подробные карты    |2002-|Госрегистр, Кыргызкартография,||  |Иссык-Кульской области,      |2003 |Госкомархстрой, Иссык-Кульская||  |отражающие:                  |гг.  |облгосадминистрация, Минфин   ||  |- существующую ситуацию с    |     |                              ||  |  собственностью на землю;   |     |                              ||  |- существующие муниципальные |     |                              ||  |  и прочие государственные   |     |                              ||  |  границы;                   |     |                              ||  |- существующее строительство;|     |                              ||  |- существующую               |     |                              ||  |  инфраструктуру;            |     |                              ||  |- существующие большие       |     |                              ||  |  площади, покрытые          |     |                              ||  |  растительностью;           |     |                              ||  |- существующие дороги и      |     |                              ||  |  сообщение                  |     |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||2 |Разработать Генеральную      |2002-|Госкомархстрой,               ||  |схему Иссык-Кульской         |2004 |КыргызНИИПградостроительства, ||  |курортно-туристической зоны  |гг.  |Иссык-Кульская                ||  |                             |     |облгосадминистрация, Минфин,  ||  |                             |     |международные организации     ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||3 |Реализовать концепцию        |2002-|Иссык-Кульская                ||  |гостевых домиков в ущельях   |2004 |облгосадминистрация, Минфин,  ||  |Григорьевское и Джети-Огуз   |гг.  |Департамент                   ||  |                             |     |курортно-оздоровительных      ||  |                             |     |комплексов Иссык-Кульской     ||  |                             |     |облгосадминистрации,          ||  |                             |     |Госкомимущества и инвестиций, ||  |                             |     |Госкомархстрой, международные ||  |                             |     |организации                   ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||4 |Осуществить строительство    |2002-|Иссык-Кульская                ||  |гостевого дома в г.Каракол   |2004 |облгосадминистрация, Минфин,  ||  |                             |гг.  |Департамент                   ||  |                             |     |курортно-оздоровительных      ||  |                             |     |комплексов Иссык-Кульской     ||  |                             |     |облгосадминистрации,          ||  |                             |     |Госкомимущества и инвестиций, ||  |                             |     |международные организации     ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||5 |Осуществить строительство    |2002-|Иссык-Кульская                ||  |гостиницы в ущелье Джууку    |2004 |облгосадминистрация, Минфин,  ||  |                             |гг.  |Департамент                   ||  |                             |     |курортно-оздоровительных      ||  |                             |     |комплексов Иссык-Кульской     ||  |                             |     |облгосадминистрации,          ||  |                             |     |Госкомимущества и инвестиций, ||  |                             |     |совместно с международными    ||  |                             |     |организациями                 ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||6 |Осуществить реконструкцию и  |2002-|Отель/санаторий "Аврора",     ||  |переоборудование             |2005 |Иссык-Кульская                ||  |отеля/санатория "Аврора"     |гг.  |облгосадминистрация, Минфин,  ||  |                             |     |Департамент                   ||  |                             |     |курортно-оздоровительных      ||  |                             |     |комплексов Иссык-Кульской     ||  |                             |     |облгосадминистрации,          ||  |                             |     |Госкомимущества и инвестиций, ||  |                             |     |совместно с международными    ||  |                             |     |организациями                 ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||7 |Усовершенствовать причал и   |2002-|Яхт-клуб "Круиз",             ||  |яхт-клуб в г.Чолпон-Ата      |2006 |Иссык-Кульская                ||  |                             |гг.  |облгосадминистрация,          ||  |                             |     |Департамент                   ||  |                             |     |курортно-оздоровительных      ||  |                             |     |комплексов Иссык-Кульской     ||  |                             |     |облгосадминистрации,          ||  |                             |     |Госкомимущества и инвестиций  ||  |                             |     |совместно с международными    ||  |                             |     |организациями                 ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||8 |Разработать Генеральный план |2003 |Госкомархстрой, Иссык-Кульская||  |строительства туристической  |г.   |облгосадминистрация, Минфин,  ||  |деревни                      |     |Госкомимущества и инвестиций  ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||9 |Осуществить строительство    |2003-|Иссык-Кульская                ||  |туристической деревни        |2005 |облгосадминистрация, Минфин,  ||  |                             |гг.  |Департамент                   ||  |                             |     |курортно-оздоровительных      ||  |                             |     |комплексов Иссык-Кульской     ||  |                             |     |облгосадминистрации,          ||  |                             |     |Госкомимущества и инвестиций  ||  |                             |     |совместно с международными    ||  |                             |     |организациями                 ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||10|Установить указательные знаки|2002-|Минтранскоммуникаций,         ||  |на кыргызском, русском и     |2003 |Иссык-Кульская                ||  |английском языках по всем    |гг.  |облгосадминистрация           ||  |направлениям и               |     |                              ||  |достопримечательностям       |     |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||11|Осуществлять непрерывный     |Пос- |Минэкологии и ЧС              ||  |экологический мониторинг     |то-  |                              ||  |Иссык-Кульского региона      |янно |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||12|Осуществлять политику        |Пос- |Минэкологии и ЧС,             ||  |жесткого контроля за         |то-  |Минсельводпром, Минздрав      ||  |организациями и              |янно |                              ||  |предприятиями,               |     |                              ||  |осуществляющими загрязнение  |     |                              ||  |водных ресурсов              |     |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||13|Создать местные хранилища    |2002-|Минсельводпром, местные       ||  |питьевой воды для аварийных  |2003 |госадминистрации              ||  |случаев с системой           |гг.  |                              ||  |водоснабжения                |     |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||14|Принимать меры по проверке   |Пос- |Иссык-Кульская областная,     ||  |технического состояния,      |то-  |городские и районные          ||  |реконструкции, ремонту,      |янно |госадминистрации,             ||  |замене и модификации         |     |Минсельводхозпром,            ||  |объектов инфраструктуры      |     |Кыргызжилкоммунсоюз,          ||  |водоснабжения и канализации  |     |Госкомархстрой, министерства и||  |                             |     |ведомства, имеющие в регионе  ||  |                             |     |организации, предприятия и    ||  |                             |     |строящиеся объекты            ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||15|Перед открытием каждого      |2002-|Минэкологии и ЧС,             ||  |сезона осуществлять проверку |2003 |Минсельводхозпром,            ||  |состояния очистных сооружений|гг.  |Кыргызжилкоммунсоюз, Минздрав,||  |и в случае необходимости     |     |министерства и ведомства,     ||  |определять меры по приведению|     |имеющие в регионе организации,||  |их в соответствие            |     |предприятия, организации и    ||  |                             |     |строящиеся объекты            ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||16|Осуществлять систематический |Пос- |Минэкологии и ЧС,             ||  |контроль за состоянием       |то-  |Иссык-Кульская областная,     ||  |очистных сооружений по       |янно |городские и районные          ||  |очистке сточных вод          |     |госадминистрации,             ||  |                             |     |Минсельводхозпром, Минздрав,  ||  |                             |     |Кыргызжилкоммунсоюз,          ||  |                             |     |Госкомархстрой                ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||17|При проектировании,          |Пос- |Минэкологии и ЧС,             ||  |строительстве и реконструкции|то-  |Минсельводхозпром,            ||  |объектов предусматривать     |янно |Иссык-Кульская областная,     ||  |обязательное наличие очистных|     |городские и районные          ||  |сооружений по очистке сточных|     |госадминистрации,             ||  |вод либо подключение их к    |     |Госкомархстрой, министерства и||  |существующим                 |     |ведомства, осуществляющие     ||  |                             |     |строительство объектов, все   ||  |                             |     |хозяйствующие субъекты        ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||18|Определить потенциальную     |2002-|Минэкологии и ЧС,             ||  |емкость экологической системы|2003 |Гослесслужба                  ||  |центров туризма: Чолпон-Ата и|гг.  |                              ||  |Каракол                      |     |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||19|Провести анализ воздействия  |2002 |Минэкологии и ЧС,             ||  |туризма на окружающую среду и|г.   |Гослесслужба                  ||  |внести предложения по        |     |                              ||  |устранению отрицательных     |     |                              ||  |факторов                     |     |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||20|Разработать план мероприятий |2002 |Гослесслужба                  ||  |по охране флоры и фауны      |г.   |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||21|Создать Совет "Шелковый Путь"|2002-|МИД, Госкомтурспорт           ||  |в рамках Шанхайской          |2003 |                              ||  |организации по сотрудничеству|гг.  |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||22|Открыть в Академии управления|2002-|Минобразования и культуры,    ||  |при Президенте Кыргызской    |2003 |Академия управления при       ||  |Республики курсы повышения   |гг.  |Президенте Кыргызской         ||  |квалификации специалистов    |     |Республики, Госкомтурспорт    ||  |туристского профиля          |     |                              ||--|-----------------------------|-----|------------------------------||23|Проводить культурные         |Пос- |Минобразования и культуры,    ||  |фестивали, событийные        |то-  |Госкомтурспорт, Иссык-Кульская||  |мероприятия и выставки в     |янно |облгосадминистрация           ||  |стратегически важных для     |     |                              ||  |туризма пунктах побережья    |     |                              |-----------------------------------------------------------------------
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