УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 28 марта 2016 года N 151

г.Бишкек, Дом Правительства

от 19 марта 2003 года № 144

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Государственной программы реформирования

науки в Кыргызской Республике на 2003-2005 годы

В  целях  реализации

Концепции

реформирования науки  в  Кыргызской

Республике  на  период  1995-2005  годы,  утвержденной

постановлением

Правительства Кыргызской Республики от 14 декабря 1999 года №  691,  и

постановления

Правительства Кыргызской Республики от 22  августа  2002

года  №  582  "О  ходе  реализации Концепции  реформирования  науки  в

Кыргызской   Республике   и  о  задачах  по   развитию   инновационной

деятельности  в  Кыргызской Республике", а также превращения  науки  в

важнейший  ресурс  экономического, социального и духовного  обновления

Кыргызстана Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемые

Государственную программу

реформирования

науки в Кыргызской Республике на 2003-2005 годы и матрицу действий  по

реализации этой программы.

2.   Государственному   агентству  по  науке   и   интеллектуальной

собственности  при  Правительстве Кыргызской Республики,  Национальной

академии  наук  Кыргызской Республики, соответствующим  министерствам,

государственным      комитетам,      административным      ведомствам,

государственным комиссиям и научным учреждениям республики  обеспечить

выполнение Государственной программы реформирования науки в Кыргызской

Республике на 2003-2005 годы и матрицы действий по ее реализации.

3.   Государственному   агентству  по  науке   и   интеллектуальной

собственности  при  Правительстве Кыргызской Республики,  Национальной

академии наук Кыргызской Республики и Министерству финансов Кыргызской

Республики  ежегодно информировать Правительство Кыргызской Республики

о  ходе  реализации Государственной программы реформирования  науки  в

Кыргызской  Республике  на 2003-2005 годы и  матрицы  действий  по  ее

реализации.

4.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить  на

отдел   социально-культурного   развития   Аппарата   Премьер-министра

Кыргызской Республики.

Премьер-министр                          Н.Танаев

Утверждена

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 19 марта 2003 года № 144

МАТРИЦА

действий по реализации Государственной программы

реформирования науки в Кыргызской Республике до 2005 года

-----------------------------------------------------------------------

| № |Наименование мероприятия|   Срок   |     Форма     | Исполнители |

|   |                        |исполнения|   реализации  |             |

|---------------------------------------------------------------------|

|           По разделу 3. Совершенствование государственной           |

|                     научно-технической политики                     |

|---------------------------------------------------------------------|

|1. |Определение приоритетных|1 кв.     |Проект перечня |Кыргызпатент,|

|   |направлений развития    |2003 г.   |приоритетных   |НАН КР,      |

|   |фундаментальной и       |          |направлений    |министерства |

|   |прикладной наук         |          |развития науки |и ведомства  |

|   |                        |          |Кыргызской     |             |

|   |                        |          |Республики     |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|2. |Определение критических |1 кв.     |Проект перечня |Кыргызпатент,|

|   |технологий по           |2003 г.   |критических    |НАН КР,      |

|   |приоритетным            |          |технологий по  |министерства |

|   |направлениям науки      |          |приоритетным   |и ведомства  |

|   |                        |          |направлениям   |             |

|   |                        |          |развития науки |             |

|   |                        |          |Кыргызской     |             |

|   |                        |          |Республики     |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|3. |Формирование            |4 кв.     |Проект перечня |Кыргызпатент,|

|   |государственного заказа |каждого   |научно-техни-  |НАН КР,      |

|   |для науки               |года      |ческих программ|министерства |

|   |                        |          |и проектов НИР |и ведомства  |

|   |                        |          |для бюджетного |             |

|   |                        |          |финансирования |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|4. |Формирование перечня    |4 кв.     |Проект перечня |Кыргызпатент,|

|   |инновационных программ и|каждого   |инновационных  |НАН КР,      |

|   |проектов                |года      |программ и     |министерства |

|   |                        |          |проектов для   |и ведомства  |

|   |                        |          |бюджетного     |научные      |

|   |                        |          |финансирования |учреждения и |

|   |                        |          |               |вузы         |

|---------------------------------------------------------------------|

|       По разделу 4. Реструктуризация сети научных организаций       |

|---------------------------------------------------------------------|

|5. |Разработка Положения об |3 кв.     |Проект         |Кыргызпатент |

|   |аттестации научно-иссле-|2003 г.   |Положения об   |             |

|   |довательских учреждений |          |аттестации     |             |

|   |                        |          |научно-иссле-  |             |

|   |                        |          |довательских   |             |

|   |                        |          |учреждений     |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|6. |Аттестация научно-иссле-|2 кв.     |Справки        |Кыргызпатент,|

|   |довательских учреждений |2004 г.   |аттестационных |министерства |

|   |                        |          |комиссий       |и ведомства  |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|7. |Внесение предложений в  |4 кв.     |Предложения в  |Кыргызпатент,|

|   |Правительство Кыргызской|2004 г.   |Правительство  |НАН КР,      |

|   |Республики о реструкту- |          |Кыргызской     |министерства |

|   |ризации научно-исследо- |          |Республики о   |и ведомства  |

|   |вательских учреждений по|          |реструктуриза- |             |

|   |итогам аттестации       |          |ции научно-    |             |

|   |                        |          |исследова-     |             |

|   |                        |          |тельских       |             |

|   |                        |          |учреждений     |             |

|---------------------------------------------------------------------|

|         По разделу 5. Укрепление кадрового потенциала науки         |

|---------------------------------------------------------------------|

|8. |Создание межведомствен- |2 кв.     |Проект состава |Кыргызпатент,|

|   |ной комиссии по развитию|2003 г.   |межведомствен- |МОиК,        |

|   |кадрового потенциала    |          |ной комиссии по|HAH KP,      |

|   |науки и работе с        |          |развитию       |НАК КР       |

|   |молодыми учеными и      |          |кадрового      |             |

|   |специалистами           |          |потенциала     |             |

|   |                        |          |науки и работе |             |

|   |                        |          |с молoдыми     |             |

|   |                        |          |учеными и      |             |

|   |                        |          |специалистами  |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|9. |Разработка программы по |2 кв.     |Проект         |Межведомст-  |

|   |развитию кадрового      |2004 г.   |Программы      |венная       |

|   |потенциала науки и      |          |развития       |комиссия по  |

|   |работе с молодыми       |          |кадрового      |развитию     |

|   |учеными и специалистами |          |потенциала     |кадрового    |

|   |                        |          |науки в        |потенциала   |

|   |                        |          |Кыргызской     |науки и      |

|   |                        |          |Республике     |работе с     |

|   |                        |          |               |молодыми     |

|   |                        |          |               |учеными и    |

|   |                        |          |               |специалистами|

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|10.|Реализация межправи-    |Постоянно |Разделы        |МОиК,        |

|   |тельственных соглашений |          |ежегодных      |HАH КР       |

|   |в части подготовки и    |          |отчетов        |             |

|   |обмена научными кадрами |          |               |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|11.|Разработка и внесение   |2 кв.     |Проект         |Минсоцтруд,  |

|   |предложений в           |2003 г.   |постановления  |Минфин,      |

|   |Правительство КР об     |          |Правительства  |НАН КР,      |

|   |улучшении социальных    |          |КР с           |Кыргызпатент |

|   |условий и повышении     |          |обоснованием   |             |

|   |материального           |          |               |             |

|   |обеспечения работников  |          |               |             |

|   |научной сферы           |          |               |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|12.|Создание базы данных о  |4 кв.,    |База данных о  |Минсоцтруд   |

|   |рабочих местах в сфере  |ежегодно  |рабочих местах |             |

|   |науки                   |          |в сфере науки  |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|13.|Внесение предложений в  |2 кв.     |Проект         |Кыргызпатент,|

|   |Правительство КР об     |2003 г.   |постановления  |HAH KP       |

|   |учреждении специальных и|          |Правительства  |             |

|   |поощрительных премий и  |          |КР с           |             |

|   |грантов для молодых     |          |обоснованием   |             |

|   |ученых                  |          |               |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|14.|Организация пропаганды  |Постоянно |Печатные,      |Кыргызпатент,|

|   |достижений научной      |          |аудио, видео и |HAH KP,      |

|   |молодежи в СМИ, на радио|          |т.п. материалы |НИИ, вузы,   |

|   |и телевидении           |          |               |НТРК         |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|15.|Организация молодежного |3 кв.     |Молодежный     |Кыргыэпатент,|

|   |научного форума с       |2004 г.   |научный Форум  |НАН КР, НИИ, |

|   |участием руководства    |          |               |вузы         |

|   |республики              |          |               |             |

|---------------------------------------------------------------------|

|        По разделу 6. Улучшение финансового обеспечения науки        |

|---------------------------------------------------------------------|

|16.|Увеличение доли бюджета |3 кв.     |Проект бюджета |Минфин,      |

|   |по статье "Наука" до 1% |2003 г.   |науки на 2004  |Кыргызпатент,|

|   |ВВП и ее финансирование |          |               |НАН КР       |

|   |по разделу "Развитие"   |          |               |             |

|   |республиканского бюджета|          |               |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|17.|Увеличение и            |2 кв.     |Согласно Указу |Минфин,      |

|   |упорядочение уровня     |2003 г.   |Президента     |Кыргызпатент,|

|   |заработной платы в сфере|          |Кыргызской     |НАН КР       |

|   |науки                   |          |Республики от  |             |

|   |                        |          |14.12.2002 г.  |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|18.|Выделение средств на    |3 кв.     |Проект         |Минфин,      |

|   |оплату за руководство   |2003 г.   |постановления  |Кыргызпатент,|

|   |аспирантами в научно-   |          |Правительства  |НАН КР       |

|   |исследовательских       |          |КР с           |             |

|   |учреждениях и           |          |обоснованием   |             |

|   |финансирование          |          |               |             |

|   |диссертационных советов |          |               |             |

|---------------------------------------------------------------------|

|      По разделу 7. Развитие информационного обеспечения науки       |

|---------------------------------------------------------------------|

|19.|Coздание информационной |4 кв.     |Информационные |HАH KP       |

|   |сети и банков информации|2004 г.   |полугодовые и  |             |

|   |науки в HАН KP          |          |годовые отчеты,|             |

|   |                        |          |информационная |             |

|   |                        |          |сеть           |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|20.|Создание общевузовской  |4 кв.     |Информационные |МОиК,        |

|   |информационной сети и   |2004 г.   |полугодовые и  |Минздрав     |

|   |банков информации науки |          |годовые отчеты,|             |

|   |                        |          |информационная |             |

|   |                        |          |сеть           |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|21.|Создание отраслевых     |4 кв.     |Информационные |НИИ          |

|   |информационных сетей и  |2004 г.   |полугодовые и  |министерств  |

|   |банков информации науки |          |годовые отчеты,|и ведомств   |

|   |                        |          |информационная |             |

|   |                        |          |сеть           |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|22.|Координация по          |Постоянно |Информационные |Кыргызпатент |

|   |объединению созданных   |          |полугодовые и  |             |

|   |корпоративных систем в  |          |годовые отчеты |             |

|   |единую национальную     |          |               |             |

|   |информационную сеть     |          |               |             |

|   |науки                   |          |               |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|23.|Формирование и развитие |4 кв.     |Информационные |Кыргызпатент |

|   |национальной системы НТИ|2005 г.   |полугодовые и  |             |

|   |                        |          |годовые отчеты |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|24.|Создание и развитие     |4 кв.     |Информационные |Национальная |

|   |электронных библиотек на|2005 г.   |полугодовые и  |библиотека,  |

|   |базе имеющейся          |          |годовые отчеты |Кыргызпатент,|

|   |библиотечной системы,   |          |               |МОиК,        |

|   |расширение              |          |               |Минздрав,    |

|   |межгосударственного     |          |               |НАН КР       |

|   |библиотечного обмена    |          |               |             |

|   |и подключение к         |          |               |             |

|   |международным базам     |          |               |             |

|   |данных                  |          |               |             |

|   |                        |          |               |             |

|25.|Развитие патентной      |4 кв.     |Информационные |Кыргызпатент |

|   |системы и предоставление|2005 г.   |полугодовые и  |             |

|   |патентной информации на |          |годовые отчеты |             |

|   |основе информационно-   |          |               |             |

|   |коммуникационных        |          |               |             |

|   |технологий              |          |               |             |

|---------------------------------------------------------------------|

|  По разделу 8. Укрепление научно-технического потенциала регионов   |

|---------------------------------------------------------------------|

|26.|Разработка проекта      |2 кв.     |Проект         |Минфин,      |

|   |постановления           |2003 г.   |постановления  |Кыргызпатент |

|   |Правительства Кыргызской|          |Правительства  |             |

|   |Республики "О введении в|          |КР с           |             |

|   |местные бюджеты областей|          |обоснованием   |             |

|   |республики статьи по    |          |               |             |

|   |финансированию научной и|          |               |             |

|   |инновационной           |          |               |             |

|   |деятельности за счет    |          |               |             |

|   |средств регионального   |          |               |             |

|   |бюджета"                |          |               |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|27.|Разработка проекта      |3 кв.     |Проект         |Областные    |

|   |региональной программы  |2003 г.   |региональной   |госадми-     |

|   |подготовки научных      |          |программы      |нистрации    |

|   |кадров и специалистов   |          |подготовки     |с участием   |

|   |                        |          |научных кадров |региональных |

|   |                        |          |и специалистов |научных      |

|   |                        |          |               |учреждений и |

|   |                        |          |               |вузов        |

|---------------------------------------------------------------------|

|          По разделу 9. Совершенствование законодательной и          |

|   нормативно-правовой базы науки и интеллектуальной собственности   |

|---------------------------------------------------------------------|

|28.|Разработка проекта      |4 кв.     |Проект Закона  |Кыргызпатент,|

|   |Закона Кыргызской       |2002 г.   |Кыргызской     |НАН КР       |

|   |Республики "О внесении  |          |Республики "О  |             |

|   |изменений в Закон       |          |внесении       |             |

|   |Кыргызской Республики "О|          |изменений в    |             |

|   |науке и об основах      |          |Закон          |             |

|   |государственной научно- |          |Кыргызской     |             |

|   |технической политики"   |          |Республики "О  |             |

|   |                        |          |науке и об     |             |

|   |                        |          |основах        |             |

|   |                        |          |государст-     |             |

|   |                        |          |венной научно- |             |

|   |                        |          |технической    |             |

|   |                        |          |политики"      |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|29.|Разработка проекта      |2 кв.     |Проект         |Кыргызпатент,|

|   |постановления           |2003 г.   |постановления  |HАH KP       |

|   |Правительства Кыргызской|          |Правительства  |             |

|   |Республики "О мерах по  |          |Кыргызской     |             |

|   |стимулированию          |          |Республики "О  |             |

|   |инновационной           |          |мерах по       |             |

|   |деятельности"           |          |стимулированию |             |

|   |                        |          |инновационной  |             |

|   |                        |          |деятельности"  |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|30.|Разработка проекта      |3 кв.     |Проект         |Кыргызпатент,|

|   |Положения об            |2003 г.   |Положения об   |HАH KP       |

|   |инновационном проекте (в|          |инновационном  |             |

|   |рамках реализации       |          |проекте        |             |

|   |постановления           |          |               |             |

|   |Правительства           |          |               |             |

|   |Кыргызской Республики "О|          |               |             |

|   |мерах по стимулированию |          |               |             |

|   |инновационной           |          |               |             |

|   |деятельности")          |          |               |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|31.|Разработка проекта      |3 кв.     |Проект         |Минфин,      |

|   |Положения об            |2003 г.   |Положения об   |Кыргызпатент,|

|   |инновационных фондах в  |          |инновационных  |HАH KP       |

|   |Кыргызской Республике   |          |фондах в       |             |

|   |(в рамках реализации    |          |Кыргызской     |             |

|   |постановления           |          |Республике     |             |

|   |Правительства Кыргызской|          |               |             |

|   |Республики "О мерах по  |          |               |             |

|   |стимулированию          |          |               |             |

|   |инновационной           |          |               |             |

|   |деятельности")          |          |               |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|32.|Разработка проекта      |3 кв.     |Проект         |Минфин,      |

|   |Положения о порядке     |2003 г.   |Положения о    |Кыргызпатент,|

|   |использования бюджетных |          |порядке        |HАH KP       |

|   |средств на инновационные|          |использования  |             |

|   |проекты на возвратной   |          |бюджетных      |             |

|   |основе (в рамках        |          |средств на     |             |

|   |реализации постановления|          |инновационные  |             |

|   |Правительства Кыргызской|          |проекты на     |             |

|   |Республики "О мерах по  |          |возвратной     |             |

|   |стимулированию          |          |основе         |             |

|   |инновационной           |          |               |             |

|   |деятельности")          |          |               |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|33.|Разработка проекта      |3 кв.     |Проект         |Кыргызпатент,|

|   |Положения о порядке     |2003 г.   |Положения о    |НАН КР       |

|   |создания научно-иннова- |          |порядке        |             |

|   |ционных комплексов на   |          |создания       |             |

|   |базе государственных    |          |научно-иннова- |             |

|   |научных учреждений,     |          |ционных        |             |

|   |вузов, академий и других|          |комплексов на  |             |

|   |научных организаций     |          |базе государ-  |             |

|   |республиканских органов |          |ственных       |             |

|   |исполнительной власти (в|          |научных учреж- |             |

|   |рамках реализации       |          |дений, вузов,  |             |

|   |постановления           |          |академий и     |             |

|   |Правительства           |          |других научных |             |

|   |Кыргызской Республики "О|          |организаций    |             |

|   |мерах по стимулированию |          |республиканских|             |

|   |инновационной           |          |органов        |             |

|   |деятельности")          |          |исполнительной |             |

|   |                        |          |власти         |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|34.|Разработка проекта      |4 кв.     |Проект         |Кыргызпатент |

|   |Положения о реализации  |2003 г.   |Положения о    |             |

|   |права государства на    |          |реализации     |             |

|   |объекты интеллектуальной|          |права          |             |

|   |собственности в сфере   |          |государства на |             |

|   |науки и новых технологий|          |объекты интел- |             |

|   |                        |          |лектуальной    |             |

|   |                        |          |собственности в|             |

|   |                        |          |сфере науки и  |             |

|   |                        |          |новых          |             |

|   |                        |          |технологий     |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|35.|Разработка проекта      |4 кв.     |Проект Закона  |Кыргызпатент |

|   |Закона "О венчурной     |2003 г.   |"О венчурной   |             |

|   |деятельности в          |          |деятельности в |             |

|   |Кыргызской Республике"  |          |Кыргызской     |             |

|   |                        |          |Республике"    |             |

|---------------------------------------------------------------------|

|    По разделу 10. Расширение международного научно-технического     |

|      сотрудничества и научной внешнеэкономической деятельности      |

|---------------------------------------------------------------------|

|36.|Подготовка предложений  |4 кв.     |Проект         |Кыргызпатент,|

|   |по совершенствованию    |2003 г.   |постановления  |HАH KP       |

|   |налогового и таможенного|          |Правительства  |             |

|   |регулирования в         |          |Кыргызской     |             |

|   |интересах развития      |          |Республики "О  |             |

|   |научно-инновационной    |          |налоговых и    |             |

|   |деятельности            |          |таможенных     |             |

|   |                        |          |льготах для    |             |

|   |                        |          |субъектов      |             |

|   |                        |          |инновационной  |             |

|   |                        |          |деятельности" с|             |

|   |                        |          |обоснованием   |             |

|---|------------------------|----------|---------------|-------------|

|37.|Разработка проекта      |4 кв.     |Проект         |Кыргызпатент,|

|   |Положения о порядке     |2003 г.   |Положения о    |HАH KP       |

|   |создания совместных     |          |порядке        |             |

|   |инновационных           |          |создания       |             |

|   |предприятий             |          |совместных     |             |

|   |                        |          |инновационных  |             |

|   |                        |          |предприятий    |             |

-----------------------------------------------------------------------