УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 12 мая 2003 года № 272            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                О мерах по обеспечению выполнения условий            программного кредита Азиатского Банка Развития          "Корпоративное управление и реформа предприятий-2"                                      В   целях   обеспечения  выполнения  условий  программного  кредитаАзиатского   Банка  Развития  "Корпоративное  управление   и   реформапредприятий-2" Правительство Кыргызской Республики постановляет:   1.  Утвердить  прилагаемый План мероприятий по  выполнению  условийпрограммного   кредита   Азиатского  Банка   Развития   "Корпоративноеуправление и реформа предприятий-2".   2.   Министерствам,  государственным  комитетам,   административнымведомствам,  государственным  комиссиям, ответственным  за  выполнениеПлана   мероприятий   по   выполнению  условий  программного   кредитаАзиатского   Банка  Развития  "Корпоративное  управление   и   реформапредприятий-2",  обеспечить  своевременное исполнение  соответствующихпунктов  данного Плана мероприятий и ежемесячно направлять в Центр  покорпоративному    развитию   Аппарата   Премьер-министра    КыргызскойРеспублики  информацию о ходе их выполнения для подготовки регулярногоотчета в Азиатский Банк Развития.   3.   Просить  Национальный  банк  Кыргызской  Республики,  Судебнуюконсультативную   комиссию,  образованную   распоряжением   ПрезидентаКыргызской  Республики  от  5  октября 2001  года  №  281,  обеспечитьсвоевременное выполнение соответствующих пунктов Плана мероприятий  повыполнению  условий  программного кредита  Азиатского  Банка  Развития"Корпоративное  управление  и  реформа  предприятий-2"  и   ежемесячнонаправлять  в  Центр  по  корпоративному  развитию  Аппарата  Премьер-министра  Кыргызской Республики информацию о ходе  выполнения  данногоПлана  мероприятий для своевременной подготовки регулярного  отчета  вАзиатский Банк Развития.   4.  Руководителю  Аппарата Премьер-министра -  Министру  КыргызскойРеспублики  ежемесячно  заслушивать  членов  консультативного  совета,образованного постановлением Правительства от 5 апреля 2001 года № 154"О  мерах  по  развитию корпоративного управления", о ходе  реализацииусловий  программного кредита Азиатского Банка Развития "Корпоративноеуправление и реформа предприятий-2".   5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от  5апреля  2001 года № 154 "О мерах по корпоративному развитию" следующиеизменения:   - пункты 5 и 6 постановления признать утратившими силу;   - состав консультативного совета для подготовки и реализации второйфазы  программы  "Корпоративное управление и  реформа  предприятий"  ипрограммного   кредита   Азиатского  Банка   Развития   "Корпоративноеуправление   и  реформа  предприятий-2",  образованного  вышеназваннымпостановлением, изложить в редакции согласно приложению.   6.  Соответствующим  структурным подразделениям  Аппарата  Премьер-министра   Кыргызской  Республики  обеспечить  мониторинг   выполнениясоответствующих пунктов Плана мероприятий.   7.  Признать утратившим силу распоряжение Правительства  КыргызскойРеспублики от 6 декабря 2001 года № 464-р.   8.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить  наЦентр  по корпоративному развитию Аппарата Премьер-министра КыргызскойРеспублики.        Премьер-министр                            Н. Танаев                                                                  Приложение                     к постановлению Правительства                         Кыргызской Республики                       от 12 мая 2003 года № 272                                                                   СОСТАВ                консультативного совета для подготовки           и реализации второй фазы программы "Корпоративное           управление и реформа предприятий" и программного           кредита Азиатского Банка Развития "Корпоративное                  управление и реформа предприятий-2"    -  Руководитель  Аппарата  Премьер-министра  -  Министр  КыргызскойРеспублики, председатель совета;   -  директор  Центра  по корпоративному развитию  Аппарата  Премьер-министра Кыргызской Республики;   -   заведующий   юридическим   отделом   Администрации   ПрезидентаКыргызской Республики (по согласованию);   -   заведующий   юридическим   отделом  Аппарата   Премьер-министраКыргызской Республики;   - первый заместитель министра финансов Кыргызской Республики;   -  член  правления  Национального банка Кыргызской  Республики  (посогласованию);   - заместитель министра юстиции Кыргызской Республики;   - заместитель министра внешней торговли и промышленности КыргызскойРеспублики;   -  заместитель  председателя Государственного  комитета  КыргызскойРеспублики  по  управлению  государственным имуществом  и  привлечениюпрямых инвестиций;   -    заместитель   председателя   Государственной   комиссии    приПравительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг;   -    заместитель   председателя   Государственной   комиссии    приПравительстве   Кыргызской   Республики   по   стандартам   финансовойотчетности и аудиту.         Руководитель Аппарата Премьер-министра   Министр Кыргызской Республики                        Б. Талгарбеков                                  Утвержден                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                      от 12 мая 2003 года № 272                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ              по выполнению условий программного кредита               Азиатского Банка Развития "Корпоративное                  управление и реформа предприятий-2"               (условия второго транша Матрицы политики) -----------------------------------------------------------------------¦    Условие Матрицы   ¦  Необходимые действия  ¦  Исполнители ¦Сроки ¦¦       политики       ¦                        ¦              ¦выпол-¦¦                      ¦                        ¦              ¦нения ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В1. Центр по          ¦1. Министерствам,       ¦Минюст,       ¦Посто-¦¦корпоративному        ¦государственным         ¦Минсоцтруд,   ¦янно  ¦¦развитию (ЦКР) будет  ¦комитетам,              ¦Минфин, Мин-  ¦      ¦¦предоставлять         ¦административным        ¦внешторгпром, ¦      ¦¦периодический         ¦ведомствам,             ¦Госкомиму-    ¦      ¦¦ежеквартальный и      ¦государственным         ¦щества и      ¦      ¦¦финальный отчеты      ¦комиссиям, Национальному¦инвестиций,   ¦      ¦¦согласно требованиям  ¦банку (по согласованию) ¦Управление по ¦      ¦¦АБР по различным      ¦ежемесячно представлять ¦делам         ¦      ¦¦компонентам ПКУРП-2   ¦в Центр по              ¦банкротства   ¦      ¦¦                      ¦корпоративному развитию ¦при Госком-   ¦      ¦¦                      ¦Аппарата                ¦имуществе и   ¦      ¦¦                      ¦Премьер-министра КР     ¦инвестиций,   ¦      ¦¦                      ¦(ЦКР) информацию о ходе ¦Госкомцен-    ¦      ¦¦                      ¦выполнения данного Плана¦бумаг,        ¦      ¦¦                      ¦мероприятий.            ¦Госкомаудит,  ¦      ¦¦                      ¦2. ЦКР обеспечить       ¦Комитет по    ¦      ¦¦                      ¦подготовку и            ¦доходам при   ¦      ¦¦                      ¦представление в         ¦Минфине,      ¦      ¦¦                      ¦Азиатский Банк Развития ¦Нацбанк (по   ¦      ¦¦                      ¦(АБР) ежеквартальных и  ¦согласова-    ¦      ¦¦                      ¦финального отчетов о    ¦нию), Центр   ¦      ¦¦                      ¦ходе выполнения условий ¦по корпора-   ¦      ¦¦                      ¦программного кредита АБР¦тивному       ¦      ¦¦                      ¦"Корпоративное          ¦развитию      ¦      ¦¦                      ¦управление и реформа    ¦              ¦      ¦¦                      ¦предприятий-2"          ¦              ¦      ¦¦                      ¦(Программа)             ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В2. Центр по          ¦3. Госкомценбумаг,      ¦Госкомценбу-  ¦По    ¦¦корпоративному        ¦Госкомимуществу и       ¦маг,          ¦запро-¦¦развитию разработает  ¦инвестиций,             ¦Госкомиму-    ¦су    ¦¦систему рейтинга      ¦Национальному банку (по ¦щества и      ¦Центра¦¦корпоративного        ¦согласованию),          ¦инвестиций,   ¦по    ¦¦управления в          ¦Кыргызской фондовой     ¦Национальный  ¦корпо-¦¦соответствии с        ¦бирже (по согласованию) ¦банк (по      ¦ратив-¦¦требованиями АБР и    ¦для проведения рейтинга ¦согласова-    ¦ному  ¦¦опубликует первый     ¦корпоративного          ¦нию),         ¦разви-¦¦выпуск рейтинга всех  ¦управления предоставлять¦Кыргызская    ¦тию   ¦¦предприятий, прошедших¦Центру по корпоративному¦фондовая      ¦      ¦¦листинг на Кыргызской ¦развитию необходимую    ¦биржа (по     ¦      ¦¦фондовой бирже, а     ¦информацию об           ¦согласова-    ¦      ¦¦также всех            ¦акционерных обществах,  ¦нию)          ¦      ¦¦коммерческих банков   ¦которая в соответствии с¦              ¦      ¦¦                      ¦законодательством       ¦              ¦      ¦¦                      ¦Кыргызской Республики не¦              ¦      ¦¦                      ¦является                ¦              ¦      ¦¦                      ¦конфиденциальной.       ¦              ¦      ¦¦                      ¦4. Центру по            ¦Центр по      ¦Июнь  ¦¦                      ¦корпоративному развитию ¦корпоративному¦2003  ¦¦                      ¦провести рейтинг        ¦развитию      ¦года  ¦¦                      ¦корпоративного          ¦              ¦      ¦¦                      ¦управления акционерных  ¦              ¦      ¦¦                      ¦обществ, прошедших      ¦              ¦      ¦¦                      ¦листинг на Кыргызской   ¦              ¦      ¦¦                      ¦фондовой бирже и        ¦              ¦      ¦¦                      ¦коммерческих банков     ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В3. ЦКР совместно с   ¦5. Центру по            ¦Центр по      ¦Май   ¦¦Госкомиссией по рынку ¦корпоративному развитию ¦корпоративному¦2003  ¦¦ценных бумаг (ГКРЦБ) и¦совместно с             ¦развитию,     ¦года  ¦¦Правительством        ¦Госкомценбумаг,         ¦Госкомценбу-  ¦      ¦¦подготовит и          ¦Госкомимуществом,       ¦маг,          ¦      ¦¦представит в АБР план ¦Национальным банком (по ¦Госкомиму-    ¦      ¦¦продолжения работ по  ¦согласованию) доработать¦щества,       ¦      ¦¦внедрению             ¦проект Концепции        ¦Национальный  ¦      ¦¦корпоративного        ¦развития корпоративного ¦банк (по      ¦      ¦¦управления, включая их¦управления в Кыргызской ¦согласованию) ¦      ¦¦перевод в будущем в   ¦Республике на 2003-2006 ¦              ¦      ¦¦соответствующий орган,¦годы с учетом           ¦              ¦      ¦¦и поощрение участия   ¦предложений АБР и внести¦              ¦      ¦¦частного сектора      ¦в установленном порядке ¦              ¦      ¦¦в этой области        ¦на рассмотрение         ¦              ¦      ¦¦                      ¦Правительства КР        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В4. Как минимум, 10   ¦6. Госкомимуществу      ¦Госкомимущест-¦Посто-¦¦крупных акционерных   ¦обеспечить продолжение  ¦ва            ¦янно  ¦¦обществ, имеющих более¦применения практики,    ¦              ¦      ¦¦51% государственной   ¦определенной в          ¦              ¦      ¦¦собственности, примут ¦постановлении           ¦              ¦      ¦¦и будут следовать     ¦Правительства КР от 12  ¦              ¦      ¦¦практике, принятой в  ¦июля 1995 года № 277, по¦              ¦      ¦¦рамках Программы      ¦конкурсному отбору      ¦              ¦      ¦¦                      ¦кандидатов в            ¦              ¦      ¦¦                      ¦представители           ¦              ¦      ¦¦                      ¦государства в органах   ¦              ¦      ¦¦                      ¦управления акционерных  ¦              ¦      ¦¦                      ¦обществ с               ¦              ¦      ¦¦                      ¦государственной долей в ¦              ¦      ¦¦                      ¦капитале                ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В5. Законодательство  ¦7. Госкомценбумаг,      ¦Госкомценбу-  ¦Посто-¦¦по акционерным        ¦Центру по корпоративному¦маг, Центр по ¦янно  ¦¦обществам,            ¦развитию обеспечить     ¦корпоративному¦      ¦¦разработанное в       ¦реализацию положений    ¦развитию      ¦      ¦¦соответствии с        ¦Закона КР "Об           ¦              ¦      ¦¦требованиями АБР,     ¦акционерных обществах" и¦              ¦      ¦¦будет принято         ¦разработку              ¦              ¦      ¦¦                      ¦соответствующей         ¦              ¦      ¦¦                      ¦нормативной правовой    ¦              ¦      ¦¦                      ¦базы в его реализацию.  ¦              ¦      ¦¦                      ¦8. Разработать          ¦Центр по      ¦Сен-  ¦¦                      ¦методические материалы и¦корпоративному¦тябрь ¦¦                      ¦рекомендации по         ¦развитию,     ¦2003  ¦¦                      ¦процедурам реорганизации¦Госкомценбумаг¦года  ¦¦                      ¦акционерных обществ.    ¦              ¦      ¦¦                      ¦9. Центру по            ¦Центр по      ¦Посто-¦¦                      ¦корпоративному развитию ¦корпоративному¦янно  ¦¦                      ¦обеспечить проведение   ¦развитию      ¦      ¦¦                      ¦информационно-образова- ¦              ¦      ¦¦                      ¦тельной кампании по     ¦              ¦      ¦¦                      ¦продвижению Закона КР   ¦              ¦      ¦¦                      ¦"Об акционерных         ¦              ¦      ¦¦                      ¦обществах"              ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В6. ГКРЦБ предпримет  ¦10. Госкомценбумаг при  ¦Госкомценбу-  ¦Июнь  ¦¦следующие шаги по:    ¦содействии технической  ¦маг, Центр по ¦2003  ¦¦(i) увеличению своего ¦помощи АБР "Усиление    ¦корпоративному¦года  ¦¦потенциала            ¦корпоративного          ¦развитию      ¦      ¦¦человеческих ресурсов ¦управления и судебной   ¦              ¦      ¦¦в деятельности по     ¦реформы" и Центром по   ¦              ¦      ¦¦продвижению и         ¦корпоративному развитию ¦              ¦      ¦¦регулированию,        ¦разработать предложения ¦              ¦      ¦¦касающейся вопросов   ¦по усилению полномочий  ¦              ¦      ¦¦корпоративного        ¦Госкомценбумаг по       ¦              ¦      ¦¦управления;           ¦вопросам регулирования  ¦              ¦      ¦¦(ii) обеспечит        ¦корпоративных отношений ¦              ¦      ¦¦своевременное         ¦и мониторингу выполнения¦              ¦      ¦¦предоставление        ¦акционерными обществами ¦              ¦      ¦¦финансовой информации ¦законодательства,       ¦              ¦      ¦¦и отчетности открытыми¦регулирующего           ¦              ¦      ¦¦АО, как это           ¦корпоративные отношения ¦              ¦      ¦¦обусловлено в         ¦                        ¦              ¦      ¦¦законодательстве;     ¦                        ¦              ¦      ¦¦(iii) усилит          ¦                        ¦              ¦      ¦¦регулятивную          ¦                        ¦              ¦      ¦¦деятельность по       ¦                        ¦              ¦      ¦¦мониторингу следования¦                        ¦              ¦      ¦¦АО соответствующему   ¦                        ¦              ¦      ¦¦законодательству и    ¦                        ¦              ¦      ¦¦положениям; и будет   ¦                        ¦              ¦      ¦¦периодически проводить¦                        ¦              ¦      ¦¦мониторинг Годовых    ¦                        ¦              ¦      ¦¦общих собраний (ГОС) с¦                        ¦              ¦      ¦¦тем, чтобы обеспечить ¦                        ¦              ¦      ¦¦выполнение юридических¦                        ¦              ¦      ¦¦положений по ГОС      ¦                        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В7. Государственная   ¦11. Обеспечить принятие ¦Госкомаудит   ¦Июнь  ¦¦комиссия по стандартам¦Международных стандартов¦              ¦2003  ¦¦финансовой отчетности ¦аудита 2001 года в      ¦              ¦года  ¦¦и аудиту (ГКСФОА)     ¦качестве стандартов     ¦              ¦      ¦¦должна:               ¦аудита в Кыргызской     ¦              ¦      ¦¦(i) принять           ¦Республике.             ¦              ¦      ¦¦Международные         ¦12. Обеспечивать переход¦Госкомаудит,  ¦В со- ¦¦стандарты аудита 2001 ¦хозяйствующих субъектов ¦Комитет по    ¦ответ-¦¦года (МСА2001);       ¦на Международные        ¦доходам при   ¦ствии ¦¦(ii) увеличить свой   ¦стандарты финансовой    ¦Минфине,      ¦с ре- ¦¦потенциал по внедрению¦отчетности 2001 года    ¦Госкомценбу-  ¦шени- ¦¦Международных         ¦(МСФО2001) в            ¦маг,          ¦ями   ¦¦стандартов финансовой ¦соответствии с ранее    ¦Нацстатком    ¦Прави-¦¦отчетности 2001 года  ¦принятыми решениями     ¦              ¦тель- ¦¦(МСФО2001) и МСА2001 и¦Правительства КР        ¦              ¦ства  ¦¦продемонстрировать    ¦                        ¦              ¦КР    ¦¦удовлетворительный    ¦                        ¦              ¦      ¦¦прогресс по принятию  ¦                        ¦              ¦      ¦¦международных         ¦                        ¦              ¦      ¦¦стандартов;           ¦                        ¦              ¦      ¦¦(iii) обеспечить      ¦                        ¦              ¦      ¦¦переход на МСФО2001   ¦                        ¦              ¦      ¦¦(на постоянной основе ¦                        ¦              ¦      ¦¦в течение всего       ¦                        ¦              ¦      ¦¦периода ПКУРП-2) всех ¦                        ¦              ¦      ¦¦коммерческих банков и ¦                        ¦              ¦      ¦¦предприятий, прошедших¦                        ¦              ¦      ¦¦листинг на КФБ        ¦                        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В9. Государственная   ¦13. Комитету по доходам ¦Комитет по    ¦Май   ¦¦налоговая инспекция   ¦при Минфине продолжить  ¦доходам при   ¦2003  ¦¦(ГНИ):                ¦обучение своих          ¦Минфине       ¦года  ¦¦(i) обучит большинство¦сотрудников по МСФО2001.¦              ¦      ¦¦своих налоговых       ¦14. Комитету по доходам ¦Комитет по    ¦      ¦¦инспекторов МСФО2001; ¦при Минфине обеспечить  ¦доходам при   ¦      ¦¦(ii) примет финансовую¦принятие финансовой     ¦Минфине       ¦      ¦¦отчетность,           ¦отчетности акционерных  ¦              ¦      ¦¦основываясь только на ¦обществ, прошедших      ¦              ¦      ¦¦МСФО2001, для лиц,    ¦листинг на Кыргызской   ¦              ¦      ¦¦включенных в пункт В7 ¦фондовой бирже, и       ¦              ¦      ¦¦(все коммерческие     ¦коммерческих банков за  ¦              ¦      ¦¦банки и предприятия,  ¦2002 год в соответствии ¦              ¦      ¦¦прошедшие листинг на  ¦с МСФО2001              ¦              ¦      ¦¦КФБ) за 2002          ¦                        ¦              ¦      ¦¦финансовый год        ¦                        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В10. Правительство в  ¦15. Госкомимуществу и   ¦Госкомимущест-¦Май   ¦¦третьем квартале 2002 ¦инвестиций в рамках     ¦ва и          ¦2003  ¦¦года представит на    ¦рабочей группы,         ¦инвестиций,   ¦года  ¦¦рассмотрение ЖК проект¦образованной            ¦Госрегистр,   ¦      ¦¦Закона "Об оценке     ¦распоряжением           ¦Госархстрой   ¦      ¦¦активов" и            ¦Правительства КР от 13  ¦              ¦      ¦¦пересмотренный Закон  ¦мая 2002 года № 235-р,  ¦              ¦      ¦¦"О лицензировании".   ¦обеспечить доработку    ¦              ¦      ¦¦Госкомимущества       ¦проекта Закона КР "Об   ¦              ¦      ¦¦завершит переоценку   ¦оценочной               ¦              ¦      ¦¦физических активов    ¦деятельности" и         ¦              ¦      ¦¦трех крупных ГАО в    ¦внесение его на         ¦              ¦      ¦¦соответствии с новыми ¦рассмотрение            ¦              ¦      ¦¦стандартами           ¦Законодательного        ¦              ¦      ¦¦                      ¦собрания Жогорку        ¦              ¦      ¦¦                      ¦Кенеша КР               ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В11. НБКР изменит свои¦16. Рекомендовать       ¦Национальный  ¦Июнь  ¦¦нормативы (нормативные¦Национальному банку     ¦банк (по      ¦2003  ¦¦акты) для усиления    ¦принять нормативные     ¦согласованию) ¦года  ¦¦корпоративного        ¦правовые акты для       ¦              ¦      ¦¦управления в          ¦усиления                ¦              ¦      ¦¦коммерческих банках и ¦корпоративного          ¦              ¦      ¦¦представит отчет в АБР¦управления в            ¦              ¦      ¦¦по выполнению банками ¦коммерческих банках     ¦              ¦      ¦¦улучшенных положений  ¦                        ¦              ¦      ¦¦по корпоративному     ¦                        ¦              ¦      ¦¦управлению,           ¦                        ¦              ¦      ¦¦содержащихся в        ¦                        ¦              ¦      ¦¦вышеупомянутых        ¦                        ¦              ¦      ¦¦нормативах НБКР и     ¦                        ¦              ¦      ¦¦Законе "О банках и    ¦                        ¦              ¦      ¦¦банковской            ¦                        ¦              ¦      ¦¦деятельности"         ¦                        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В13. Принять изменения¦17. Минюсту             ¦Минюст        ¦Июнь  ¦¦в соответствующее     ¦содействовать           ¦              ¦2003  ¦¦законодательство,     ¦продвижению проектов    ¦              ¦года  ¦¦определяющее          ¦законов "О залоге", "О  ¦              ¦      ¦¦коммерческие операции ¦внесении изменений и    ¦              ¦      ¦¦между дебиторами и    ¦дополнений в некоторые  ¦              ¦      ¦¦кредиторами в         ¦законодательные акты",  ¦              ¦      ¦¦соответствии с        ¦внесенных в ЖК КР на    ¦              ¦      ¦¦вопросом защиты прав  ¦основании               ¦              ¦      ¦¦кредиторов            ¦постановлений           ¦              ¦      ¦¦                      ¦Правительства КР от 27  ¦              ¦      ¦¦                      ¦мая 2002 года № 342 и   ¦              ¦      ¦¦                      ¦от 29 августа 2002      ¦              ¦      ¦¦                      ¦года № 588, в           ¦              ¦      ¦¦                      ¦соответствующих         ¦              ¦      ¦¦                      ¦комитетах ЖК КР и их    ¦              ¦      ¦¦                      ¦принятию                ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В14. Группа           ¦18. Центру по           ¦Центр по      ¦Посто-¦¦мониторинга судебной  ¦корпоративному          ¦корпоративному¦янно  ¦¦реформы (ГМСР) будет  ¦развитию в              ¦развитию      ¦      ¦¦координировать и      ¦соответствии с          ¦              ¦      ¦¦осуществлять          ¦распоряжением           ¦              ¦      ¦¦мониторинг реализации ¦Президента КР от 7      ¦              ¦      ¦¦мер по судебной       ¦августа 2001 года №     ¦              ¦      ¦¦реформе и             ¦239 обеспечивать        ¦              ¦      ¦¦предоставлять по ним  ¦координацию             ¦              ¦      ¦¦полугодовые отчеты    ¦мероприятий по          ¦              ¦      ¦¦в АБР                 ¦судебной реформе, а     ¦              ¦      ¦¦                      ¦также деятельности      ¦              ¦      ¦¦                      ¦Судебной                ¦              ¦      ¦¦                      ¦консультативной         ¦              ¦      ¦¦                      ¦комиссии, образованной  ¦              ¦      ¦¦                      ¦распоряжением           ¦              ¦      ¦¦                      ¦Президента КР от 5      ¦              ¦      ¦¦                      ¦октября 2001 года №     ¦              ¦      ¦¦                      ¦281                     ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В15. Судебная         ¦19. Рекомендовать       ¦Судебная      ¦Посто-¦¦консультативная       ¦Судебной                ¦консультатив- ¦янно  ¦¦комиссия (СКК) будет: ¦консультативной         ¦ная комиссия  ¦      ¦¦(i) широко            ¦комиссии совместно с    ¦(по           ¦      ¦¦распространять отчет  ¦Центром по              ¦согласованию),¦      ¦¦Консультативной группы¦корпоративному          ¦Центр по      ¦      ¦¦по судебной реформе   ¦развитию принять план   ¦корпоративному¦      ¦¦(КГСР) и проводить    ¦дальнейшей работы в     ¦развитию      ¦      ¦¦семинары по своим     ¦соответствии с          ¦              ¦      ¦¦рекомендациям в       ¦задачами,               ¦              ¦      ¦¦г.Бишкеке и, по       ¦определенными           ¦              ¦      ¦¦крайней мере, в 3-х   ¦распоряжением           ¦              ¦      ¦¦региональных центрах; ¦Президента КР от 5      ¦              ¦      ¦¦(ii) проводить        ¦октября 2001 года №     ¦              ¦      ¦¦диагностическое       ¦281, и условиями        ¦              ¦      ¦¦изучение юридического ¦Программы, и начать     ¦              ¦      ¦¦и судебного сектора   ¦его реализацию          ¦              ¦      ¦¦(при поддержке        ¦                        ¦              ¦      ¦¦технической помощи    ¦                        ¦              ¦      ¦¦АБР) для улучшения    ¦                        ¦              ¦      ¦¦качества, прозрачности¦                        ¦              ¦      ¦¦и эффективности       ¦                        ¦              ¦      ¦¦судебной системы в    ¦                        ¦              ¦      ¦¦соответствии с мерами ¦                        ¦              ¦      ¦¦определенными в рамках¦                        ¦              ¦      ¦¦Комплексной Основы    ¦                        ¦              ¦      ¦¦Развития (КОР) и      ¦                        ¦              ¦      ¦¦отчета КГСР;          ¦                        ¦              ¦      ¦¦(iii) организовывать  ¦                        ¦              ¦      ¦¦крупный семинар для   ¦                        ¦              ¦      ¦¦обсуждения результатов¦                        ¦              ¦      ¦¦и рекомендаций        ¦                        ¦              ¦      ¦¦диагностического      ¦                        ¦              ¦      ¦¦изучения, в котором   ¦                        ¦              ¦      ¦¦примут участие        ¦                        ¦              ¦      ¦¦представители судебной¦                        ¦              ¦      ¦¦системы, гражданского ¦                        ¦              ¦      ¦¦общества, частного    ¦                        ¦              ¦      ¦¦сектора и сообщества  ¦                        ¦              ¦      ¦¦доноров               ¦                        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В18. Госкомимущества  ¦20. Госкомимуществу и   ¦Госкомимущест-¦Посто-¦¦увеличит свой         ¦инвестиций продолжить   ¦ва и          ¦янно  ¦¦потенциал ведения     ¦работу по эффективному  ¦инвестиций    ¦      ¦¦мониторинга по        ¦мониторингу и ведению   ¦              ¦      ¦¦отношению ко всем     ¦баз данных по всем      ¦              ¦      ¦¦аспектам              ¦случаям банкротства     ¦              ¦      ¦¦реструктуризации      ¦хозяйствующих           ¦              ¦      ¦¦предприятий, включая  ¦субъектов, включая      ¦              ¦      ¦¦ликвидацию, а также   ¦реструктуризацию и      ¦              ¦      ¦¦операционное и        ¦ликвидацию              ¦              ¦      ¦¦финансовое            ¦                        ¦              ¦      ¦¦восстановление. Он так¦                        ¦              ¦      ¦¦же предпримет меры по ¦                        ¦              ¦      ¦¦усилению своей        ¦                        ¦              ¦      ¦¦существующей системы  ¦                        ¦              ¦      ¦¦базы данных по всем   ¦                        ¦              ¦      ¦¦вариантам, выбранным  ¦                        ¦              ¦      ¦¦предприятиями, будучи ¦                        ¦              ¦      ¦¦реструктуризирован-   ¦                        ¦              ¦      ¦¦ными, и действиями    ¦                        ¦              ¦      ¦¦судов                 ¦                        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В19. Правительство    ¦21. ЦКР совместно с     ¦Центр по      ¦Июнь  ¦¦примет стратегию      ¦Госкомимуществом и      ¦корпоративному¦2003  ¦¦реструктуризации      ¦инвестиций и            ¦развитию,     ¦года  ¦¦предприятий. Как часть¦Минвнешторгпромом       ¦Госкомимущест-¦      ¦¦стратегии             ¦доработать проект       ¦ва и          ¦      ¦¦реструктуризации      ¦Стратегии               ¦инвестиций,   ¦      ¦¦предприятий, ЦКР и    ¦реструктуризации        ¦Минвнешторг-  ¦      ¦¦Госкомимущества начнут¦предприятий и внести в  ¦пром          ¦      ¦¦программу             ¦установленном порядке   ¦              ¦      ¦¦информирования        ¦на рассмотрение         ¦              ¦      ¦¦общественности        ¦Правительства           ¦              ¦      ¦¦согласно положениям,  ¦                        ¦              ¦      ¦¦необходимым для       ¦                        ¦              ¦      ¦¦эффективной           ¦                        ¦              ¦      ¦¦реструктуризации      ¦                        ¦              ¦      ¦¦предприятий           ¦                        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В20. Госкомимущества  ¦22. Госкомимуществу и   ¦Госкомимущест-¦В те- ¦¦опубликует:           ¦инвестиций продолжить   ¦ва и          ¦чение ¦¦(i) два отчета в год  ¦публикацию полугодовых  ¦инвестиций    ¦2003  ¦¦по всем процедурам    ¦отчетов в средствах     ¦              ¦года  ¦¦реструктуризации и    ¦массовой информации:    ¦              ¦      ¦¦банкротства всех      ¦- о всех предприятиях,  ¦              ¦      ¦¦предприятий через     ¦  находящихся в         ¦              ¦      ¦¦средства массовой     ¦  процессе банкротства; ¦              ¦      ¦¦информации;           ¦- о ходе ликвидации ГАК ¦              ¦      ¦¦(ii) отдельный отчет, ¦  "Кыргызгазмунайзат"   ¦              ¦      ¦¦предоставляющий ясную ¦                        ¦              ¦      ¦¦и открытую информацию ¦                        ¦              ¦      ¦¦по процессу           ¦                        ¦              ¦      ¦¦банкротства КГМ,      ¦                        ¦              ¦      ¦¦который будет         ¦                        ¦              ¦      ¦¦издаваться или        ¦                        ¦              ¦      ¦¦распространяться через¦                        ¦              ¦      ¦¦СМИ два раза в год до ¦                        ¦              ¦      ¦¦завершения процесса   ¦                        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В21. Правительство    ¦23. Минвнешторгпрому    ¦Минвнешторг-  ¦Май   ¦¦должно предпринять    ¦совместно с             ¦пром          ¦2003  ¦¦шаги для достижения   ¦заинтересованными       ¦              ¦года  ¦¦удовлетворительного   ¦ведомствами обеспечить  ¦              ¦      ¦¦решения, включая      ¦выполнение              ¦              ¦      ¦¦реструктуризацию или  ¦постановления           ¦              ¦      ¦¦ликвидацию, как       ¦Правительства от 11     ¦              ¦      ¦¦минимум 6 операционно ¦октября 2001 года №     ¦              ¦      ¦¦и финансово слабых    ¦627                     ¦              ¦      ¦¦предприятий,          ¦                        ¦              ¦      ¦¦основываясь на оценке,¦                        ¦              ¦      ¦¦проводимой в рамках   ¦                        ¦              ¦      ¦¦Программы             ¦                        ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+¦В22. Минфин           ¦24. Минсоцтруду         ¦Минсоцтруд    ¦Посто-¦¦предусмотрит          ¦предпринять             ¦              ¦янно  ¦¦существенные          ¦эффективные меры на     ¦              ¦      ¦¦отчисления в бюджете  ¦рынке труда для         ¦              ¦      ¦¦2003 года для оказания¦смягчения социального   ¦              ¦      ¦¦консультаций          ¦воздействия в           ¦              ¦      ¦¦работникам,           ¦результате              ¦              ¦      ¦¦переобучения и других ¦реструктуризации и      ¦              ¦      ¦¦активных мер труда,   ¦ликвидации              ¦              ¦      ¦¦а Министерство труда и¦предприятий.            ¦              ¦      ¦¦соцзащиты внедрит эти ¦25. Минфину совместно   ¦Минфин,       ¦Май   ¦¦коррективные меры для ¦с Минсоцтрудом          ¦Минсоцтруд    ¦2003  ¦¦работников            ¦предусмотреть в         ¦              ¦года  ¦¦предприятий,          ¦республиканском         ¦              ¦      ¦¦затронутых процессом  ¦бюджете 2003 года       ¦              ¦      ¦¦реструктуризации      ¦средства для            ¦              ¦      ¦¦                      ¦финансирования          ¦              ¦      ¦¦                      ¦социальных программ по  ¦              ¦      ¦¦                      ¦переквалификации и      ¦              ¦      ¦¦                      ¦обучению                ¦              ¦      ¦¦                      ¦высвобождаемых          ¦              ¦      ¦¦                      ¦работников              ¦              ¦      ¦¦                      ¦реструктурируемых и     ¦              ¦      ¦¦                      ¦ликвидируемых           ¦              ¦      ¦¦                      ¦предприятий             ¦              ¦      ¦+----------------------+------------------------+--------------+------+