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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 27 мая 2003 года № 311             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                О Плане мероприятий по реализации Концепции            дальнейшего реформирования пенсионной системы в                         Кыргызской Республике     Во  исполнение пункта 2 Указа Президента Кыргызской Республики  "Ободобрении  Концепции дальнейшего реформирования пенсионной  системы  вКыргызской  Республике"  от 19 февраля 2003 года  №  56  ПравительствоКыргызской Республики постановляет:   1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации  Концепциидальнейшего реформирования пенсионной системы в Кыргызской Республике.   2.  Министерствам  и  ведомствам Кыргызской  Республики  принять  круководству  и  исполнению План мероприятий  по  реализации  Концепциидальнейшего реформирования пенсионной системы в Кыргызской Республике.   3.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить  наотдел   социально-культурного   развития   Аппарата   премьер-министраКыргызской Республики.             Премьер-министр                            Н.Танаев                                   Утвержден                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                       от 27 мая 2003 года № 311                             ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ          по реализации Концепции дальнейшего реформирования              пенсионной системы в Кыргызской Республике  -----------------------------------------------------------------------|   №   |            Мероприятия             |   Сроки  |Ответственные||       |                                    |исполнения|за исполнение||-------|------------------------------------|----------|-------------||       |I. Аналитическая работа             |          |             ||1.1.   |Анализ страховой системы Кыргызской |Апрель-   |Минфин       ||       |Республики.                         |сентябрь  |             ||1.2.   |Анализ рынка ценных бумаг для       |2003 года |Госкомиссия  ||       |изучения возможности эффективного   |          |по рынку     ||       |инвестирования пенсионных средств.  |          |ценных бумаг ||1.3.   |Анализ макроэкономических           |2003 год  |Минфин       ||       |показателей и прогноз экономического|          |             ||       |развития.                           |          |             ||1.4.   |Анализ финансирования пенсионной    |2003 год  |Соцфонд      ||       |системы при введении накопительных  |          |             ||       |элементов в краткосрочной           |          |             ||       |перспективе и оценка достаточности  |          |             ||       |страховых отчислений для            |          |             ||       |функционирования солидарной системы |          |             ||       |при отвлечении средств на           |          |             ||       |накопительную систему.              |          |             ||1.5.   |Анализ жизнеспособности новой модели|2003 год  |Минфин,      ||       |пенсионной системы в долгосрочной   |          |Соцфонд      ||       |перспективе и оценка возможности    |          |             ||       |государственного бюджета восполнять |          |             ||       |дефицит средств Социального фонда   |          |             ||       |при введении накопительных элементов|          |             ||       |или финансировании базовой части    |          |             ||       |пенсии.                             |          |             ||1.6.   |Инвентаризация действующих          |2003 год  |Минсоцтруд,  ||       |нормативных правовых актов,         |          |Соцфонд,     ||       |требующих внесения изменений и      |          |Минюст       ||       |дополнений в связи с введением      |          |             ||       |накопительных элементов в           |          |             ||       |действующую пенсионную систему.     |          |             ||-------|------------------------------------|----------|-------------||       |II. Выработка предложений по        |          |             ||       |подготовке к внедрению накопительных|          |             ||       |элементов                           |          |             ||2.1.   |Институциональная реорганизация:    |          |Минфин,      ||2.1.1. |Определение возможностей            |Сентябрь- |Госкомиссия  ||       |существующих государственных органов|октябрь   |по рынку     ||       |по осуществлению функций надзора и  |2003 года |ценных бумаг,||       |контроля в области пенсионной       |          |Соцфонд,     ||       |деятельности либо рассмотрение      |          |Минсоцтруд,  ||       |вопроса  о создании государственного|          |Нацбанк (по  ||       |накопительного пенсионного фонда.   |          |согласованию)||2.1.2. |Определение возможностей участников |          |             ||       |рынка ценных бумаг по управлению    |          |             ||       |пенсионными активами и              |          |             ||       |специализированной депозитарной     |          |             ||       |деятельности.                       |          |             ||2.2.   |Законодательное обеспечение         |2003-2005 |             ||       |накопительной системы. Разработка   |годы.     |Минсоцтруд,  ||       |новых законопроектов и внесение     |          |Соцфонд,     ||       |изменений и дополнений в следующие  |          |Минфин,      ||       |законодательные акты Кыргызской     |          |Госкомцен-   ||       |Республики:                         |          |бумаг,       ||2.2.1. |"О накопительной части пенсии"      |          |Минздрав,    ||2.2.2. |"О государственном пенсионном       |          |Минюст       ||       |социальном страховании"             |          |             ||2.2.3  |"О персонифицированном              |          |             ||       |(индивидуальном) учете граждан      |          |             ||       |Кыргызской Республики для целей     |          |             ||       |обязательного медицинского          |          |             ||       |страхования"                        |          |             ||2.2.4. |"О государственном социальном       |          |             ||       |страховании"                        |          |             ||2.2.5. |"О государственных пособиях в       |          |             ||       |Кыргызской Республике"              |          |             ||2.2.6. |"О негосударственных пенсионных     |          |             ||       |фондах"                             |          |             ||2.2.7. |"О лицензировании"                  |          |             ||2.2.8. |"О медицинском страховании граждан в|          |             ||       |Кыргызской Республике"              |          |             ||2.2.9. |"Об инвестиционных фондах"          |          |             ||2.2.10.|Гражданский кодекс Кыргызской       |          |             ||       |Республики                          |          |             ||2.2.11.|Кодекс об административной          |          |             ||       |ответственности                     |          |             ||2.2.12.|"О пенсионном обеспечении           |          |             ||       |военнослужащих"                     |          |             ||2.3.   |Проработка вопроса размещения       |          |             ||       |пенсионных активов                  |          |             ||2.3.1. |Определение требований к            |2003-2004 |             ||       |инвестированию накопленных средств  |годы      |Минфин       ||       |государственной пенсионной          |          |Госкомцен-   ||       |накопительной системы               |          |бумаг        ||2.3.2. |Определение требований к            |          |             ||       |инвестированию активов              |          |             ||       |негосударственных пенсионных фондов |          |             ||2.4.   |Информационное обеспечение          |          |             ||       |Проведение через средства массовой  |Постоянно |             ||       |информации агитационной компании,   |          |Минсоцтруд,  ||       |разъясняющей суть и необходимость   |          |Соцфонд,     ||       |внедрения накопительной пенсионной  |          |Минфин       ||       |системы, и обеспечивающей           |          |             ||       |общественную поддержку проводимых   |          |             ||       |реформ                              |          |             ||-------|------------------------------------|----------|-------------||       |III. Введение накопительных         |          |             ||       |элементов в действующую пенсионную  |          |             ||       |систему                             |          |             ||3.1.   |Финансовые меры:                    |          |             ||3.1.1. |Определение срока введения          |2004 год  |Соцфонд,     ||       |обязательных отчислений с работников|          |Минсоцтруд   ||       |на накопительную часть пенсии.      |          |             ||3.1.2. |Рассмотрение возможности поэтапного |2004 год  |Минфин,      ||       |перехода к финансированию базовой   |          |Соцфонд      ||       |части пенсий из республиканского    |          |             ||       |бюджета.                            |          |             ||3.1.3. |Проведение расчетов                 |2004 год  |Соцфонд      ||       |дифференцированной регрессивной     |          |             ||       |шкалы тарифов страховых взносов на  |          |             ||       |все виды выплат, начисленных        |          |             ||       |работодателем в пользу работника.   |          |             ||3.1.4. |Установление фиксированного минимума|2004 год  |Минсоцтруд,  ||       |оплаты труда (в рамках реформы      |          |Минфин,      ||       |системы оплаты труда). Закрепление  |          |Соцфонд      ||       |обязательств за работодателем по    |          |             ||       |уплате страховых взносов за         |          |             ||       |работников, заработок которых ниже  |          |             ||       |четырехкратной величины минимальной |          |             ||       |заработной платы.                   |          |             ||3.1.5. |Установление фиксированных платежей |2004 год  |Минфин,      ||       |от сельских товаропроизводителей,   |          |Соцфонд      ||       |адекватных взносам других секторов  |          |             ||       |экономики, для ликвидации дисбаланса|          |             ||       |между страховыми взносами и         |          |             ||       |пенсионными выплатами.              |          |             ||3.2.   |Административные меры:              |          |             ||3.2.1. |Введение специальной части          |2005 год  |Соцфонд      ||       |индивидуальных лицевых счетов для   |          |             ||       |учета денежных средств, направляемых|          |             ||       |на финансирование накопительной     |          |             ||       |части пенсии;                       |          |             ||3.2.2. |Создание государственного банка     |2005 год  |Соцфонд      ||       |данных по специальной части личного |          |             ||       |страхового счета и обеспечение учета|          |             ||       |инвестиционного дохода.             |          |             ||3.3.   |Организационные меры:               |          |             ||3.3.1. |Создание (либо реорганизация)       |2004 год  |Минфин,      ||       |государственного органа,            |          |Минсоцтруд,  ||       |осуществляющего контроль и надзор в |          |Соцфонд      ||       |сфере формирования и инвестирования |          |Госкомценных ||       |средств пенсионных накоплений,      |          |Госкомценных ||       |включая деятельность                |          |бумаг        ||       |негосударственных пенсионных фондов.|          |             ||3.3.2. |Формирование специальных (актуарных)|2004 год  |             ||       |служб и организация обучения        |          |             ||       |специалистов, обслуживающих         |          |             ||       |накопительную пенсионную систему.   |          |             ||3.3.3. |Создание резервного  фонда,         |2004 год  |             ||       |формируемого при возникновении      |          |             ||       |профицита бюджета, для обеспечения  |          |             ||       |финансовой устойчивости системы     |          |             ||       |обязательного пенсионного           |          |             ||       |страхования в краткосрочной и       |          |             ||       |долгосрочной перспективе.           |          |             ||3.3.4. |Разработка критериев для отбора     |2004 год  |Минфин,      ||       |компании по управлению пенсионными  |          |Госкомценных ||       |активами (накопительными взносами). |          |бумаг        ||       |                                    |          |Минюст       ||3.4.   |Развитие добровольных видов         |2003-2005 |Минсоцтруд,  ||       |социального страхования, в том числе|годы.     |Минфин,      ||       |негосударственных пенсионных фондов.|          |Соцфонд      ||3.4.1. |Разработка механизма реализации     |          |             ||       |законодательства о добровольных     |          |             ||       |видах социального страхования, в том|          |             ||       |числе о негосударственных пенсионных|          |             ||       |фондах.                             |          |             |-----------------------------------------------------------------------  
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