УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 28 марта 2016 года N 151

г.Бишкек, Дом Правительства

от 29 мая 2003 года № 319

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Концепции государственной

инновационной политики Кыргызской Республики

на 2003-2005 годы

В  целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах

по дальнейшему развитию промышленности и инновационной деятельности  в

Кыргызской  Республике" от 19 января 2002 года  и  Комплексной  основы

развития  Кыргызской  Республики на  период  до  2010  года,  а  также

расширения  производства промышленной продукции  и  подъема  экономики

республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

-

Концепцию

государственной  инновационной  политики  Кыргызской

Республики на 2003-2005 годы;

-    Комплексный    план   реализации   Концепции   государственной

инновационной политики Кыргызской Республики на 2003-2005 годы.

2.   Государственному   агентству  по  науке   и   интеллектуальной

собственности     при     Правительстве     Кыргызской     Республики,

Государственному    центру   инновационных    технологий    "Табылга",

министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам,

государственным комиссиям и научным учреждениям республики  обеспечить

выполнение Концепции государственной инновационной политики Кыргызской

Республики на 2003-2005 годы.

3.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить  на

отдел   социально-культурного   развития   Аппарата   Премьер-министра

Кыргызской Республики.

Премьер-министр                            Н.Танаев

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 29 мая 2003 года № 319

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

реализации концепции государственной инновационной

политики Кыргызской Республики на 2003-2005 годы

-----------------------------------------------------------------------

|№ |   Наименование мероприятий             |  Сроки   | Исполнители  |

|  |                                        |исполнения|              |

|---------------------------------------------------------------------|

|                 I. Нормативно-правовое обеспечение                  |

|                  реализации инновационной политики                  |

|---------------------------------------------------------------------|

|1 |Инвентаризация действующего             |IV кв.    |Кыргызпатент  |

|  |законодательства в области              |2003 г.   |              |

|  |хозяйственного оборота объектов         |          |              |

|  |интеллектуальной собственности          |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|2 |Разработка проекта нормативного         |2003 г.   |Кыргызпатент  |

|  |правового акта, предусматривающего      |          |              |

|  |внесение изменений и дополнений в       |          |              |

|  |нормативно-правовые акты, касающиеся    |          |              |

|  |стимулирования процессов создания,      |          |              |

|  |правовой охраны научно-технической      |          |              |

|  |деятельности                            |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|3 |Разработка проекта Закона Кыргызской    |2003 г.   |Кыргызпатент  |

|  |Республики о внесении изменений и       |          |              |

|  |дополнений в Закон Кыргызской Республики|          |              |

|  |"Об инновационной деятельности",        |          |              |

|  |регламентирующий вопросы выявления и    |          |              |

|  |пресечения нарушений прав на результаты |          |              |

|  |научно-технической деятельности         |          |              |

|  |принадлежащие государству               |          |              |

|---------------------------------------------------------------------|

|              II. Экономические и финансовые механизмы               |

|               активизации инновационной деятельности                |

|---------------------------------------------------------------------|

|4 |Разработка проекта Положения об         |III кв.   |Кыргызпатент, |

|  |инновационном проекте (в рамках         |2003 г.   |НАН КР,       |

|  |реализации постановления Правительства  |          |ГЦИТ "Табылга"|

|  |Кыргызской Республики "О мерах по       |          |              |

|  |стимулированию инновационной            |          |              |

|  |деятельности" и "Концепции              |          |              |

|  |государственной инновационной политики  |          |              |

|  |Кыргызской Республики на 2003-2005 гг.")|          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|5 |Разработка проекта Положения о порядке  |III кв.   |Кыргызпатент, |

|  |создания научно-инновационных комплексов|2003 г.   |НАН КР        |

|  |на базе государственных научных         |          |              |

|  |учреждений, вузов, академий и других    |          |              |

|  |научных организаций республиканских     |          |              |

|  |органов исполнительной власти (в рамках |          |              |

|  |реализации постановления Правительства  |          |              |

|  |Кыргызской Республики "О мерах по       |          |              |

|  |стимулированию инновационной            |          |              |

|  |деятельности" и "Концепции              |          |              |

|  |государственной инновационной политики  |          |              |

|  |Кыргызской Республики на 2003-2005 гг.")|          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|6 |Разработка проекта Типового положения об|III кв.   |Минфин,       |

|  |инновационных фондах в Кыргызской       |2003 г.   |Кыргызпатент, |

|  |Республике (в рамках реализации         |          |НАН КР,       |

|  |постановления Правительства Кыргызской  |          |ГЦИТ "Табылга"|

|  |Республики "О мерах по стимулированию   |          |              |

|  |инновационной деятельности" и "Концепции|          |              |

|  |государственной инновационной политики  |          |              |

|  |Кыргызской Республики на 2003-2005 гг.")|          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|7 |Разработка Положения об экспертизе      |III кв.   |Кыргызпатент  |

|  |проектов, имеющих своей целью           |2003 г.   |              |

|  |коммерциализацию результатов            |          |              |

|  |научно-исследовательских и              |          |              |

|  |опытно-конструкторских работ            |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|8 |Разработка порядка проведения конкурсов |III кв.   |Кыргызпатент, |

|  |инновационных проектов, имеющих своей   |2003 г.   |ГЦИТ "Табылга"|

|  |целью коммерциализацию результатов      |          |              |

|  |научно-исследовательских и              |          |              |

|  |опытно-конструкторских работ, на право  |          |              |

|  |получения государственной поддержки за  |          |              |

|  |счет средств государственного бюджета и |          |              |

|  |оказания содействия в привлечении       |          |              |

|  |внебюджетных средств                    |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|9 |Разработка паспорта инновационных       |IV кв.    |Кыргызпатент  |

|  |проектов                                |2003 г.   |              |

|---------------------------------------------------------------------|

|              III. Подготовка и повышение квалификации               |

|                    кадров в инновационной сфере                     |

|---------------------------------------------------------------------|

|10|Проведение семинаров по основам         |Постоянно |Кыргызпатент  |

|  |нормативной правовой базы в сфере       |          |              |

|  |инновационной деятельности              |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|11|Создание межвузовской кафедры по        |III кв.   |МОиК,         |

|  |управлению инновациями и инновационной  |2003 г.   |Кыргызпатент  |

|  |деятельностью                           |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|12|Подготовка менеджеров по инновационной  |Постоянно |МОиК,         |

|  |деятельности (управление инновациями)   |          |Кыргызпатент  |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|13|Организация семинарских занятий, цикла  |Постоянно |Кыргызпатент, |

|  |теле- и радиопередач по интеллектуальной|          |ГЦИТ "Табылга"|

|  |собственности и инновационной           |          |              |

|  |деятельности                            |          |              |

|---------------------------------------------------------------------|

|               IV. Повышение инновационной активности                |

|                     реального сектора экономики                     |

|---------------------------------------------------------------------|

|14|Подготовка и проведение выставки        |Постоянно |Кыргызпатент, |

|  |"Инновационная деятельность в           |          |ГЦИТ "Табылга"|

|  |Кыргызстане" в соответствии с планом    |          |              |

|  |мероприятий, посвященных Дню            |          |              |

|  |интеллектуальной собственности и        |          |              |

|  |10-летию Кыргызпатента                  |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|15|Дополнение и обновление Каталога        |Постоянно |Кыргызпатент, |

|  |инновационных ресурсов Кыргызской       |          |ГЦИТ "Табылга"|

|  |Республики в области науки и техники    |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|16|Создание и выпуск каталога инновационных|II кв.    |Кыргызпатент, |

|  |фирм и предприятий Кыргызской Республики|2003 г.   |ГЦИТ "Табылга"|

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|17|Подготовка и выпуск каталога            |II кв.    |Кыргызпатент, |

|  |кандидатских и докторских диссертаций,  |2003 г.   |ГЦИТ "Табылга"|

|  |защищенных в Кыргызской Республике с    |          |              |

|  |1992 по 2002 гг.                        |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|18|Работа с инвесторами по коммерциализации|Постоянно |Кыргызпатент, |

|  |объектов интеллектуальной собственности |          |ГЦИТ "Табылга"|

|  |с целью продвижения их на внешний и     |          |              |

|  |внутренний рынки                        |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|19|Отслеживание, поиск, анализ и обработка |Постоянно |Кыргызпатент, |

|  |инновационно-технологических ресурсов в |          |ГЦИТ "Табылга"|

|  |сети Интернет                           |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|20|Разработка и реализация                 |Постоянно |Кыргызпатент, |

|  |электронно-коммерческой системы         |          |ГЦИТ "Табылга"|

|  |"Инновационный научно-технический       |          |              |

|  |потенциал Кыргызской Республики"        |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|21|Создание новых генотипов                |2005 г.   |КыргНИИЖВиП   |

|  |сельскохозяйственных животных молочной  |          |              |

|  |породы крупного рогатого скота, горного |          |              |

|  |мериноса, мясосальных овец, мясного типа|          |              |

|  |полутонкорунных овец, молочных коз      |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|22|Разработка новых технологий содержания, |2005 г.   |КыргНИИЖВиП   |

|  |кормления и воспроизводства             |          |              |

|  |сельскохозяйственных животных,          |          |              |

|  |приемлемых к новым условиям             |          |              |

|  |хозяйствования                          |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|23|Создание новой системы племенного дела  |2005 г.   |КыргНИИЖВиП   |

|  |в яководстве                            |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|24|Разработка эффективных ветеринарных     |2005 г.   |КыргНИИЖВиП   |

|  |препаратов против инфекционного         |          |              |

|  |эппидидимита баранов, бактериальных     |          |              |

|  |инфекций молодняка, антигельминтиков и  |          |              |

|  |методы диагностики и лечения            |          |              |

|  |сельскохозяйственных животных           |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|25|Создание новых долголетних,             |2005 г.   |КыргНИИЖВиП   |

|  |высокопродуктивных, засухоустойчивых    |          |              |

|  |сортов кормовых культур (люцерна,       |          |              |

|  |эспарцет, ежа, житняк, кострец          |          |              |

|  |береговой)                              |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|26|Создание новых высокопродуктивных сортов|2005 г.   |КыргНИИЗ      |

|  |и гибридов сельскохозяйственных культур |          |              |

|  |(пшеница, ячмень, кукуруза, сахарная    |          |              |

|  |свекла, хлопчатник, масличные культуры, |          |              |

|  |картофель, овощные и плодовые культуры, |          |              |

|  |виноград)                               |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|27|Разработка прогрессивных технологий     |2005 г.   |КыргНИИЗ      |

|  |возделывания сельскохозяйственных       |          |              |

|  |культур для различных зон республики,   |          |              |

|  |обеспечивающих сохранение и повышение   |          |              |

|  |плодородия почвы, урожайности           |          |              |

|  |сельскохозяйственных культур            |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|28|Разработка и внедрение технических      |2005 г.   |КыргНИИ       |

|  |средств в системе коммерческого         |          |ирригации     |

|  |водоучета                               |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|29|Создание новой системы управления       |2005 г.   |КыргНИИ       |

|  |дождевальной машиной кругового действия |          |ирригации     |

|  |"Фрегат" и ее исполнительных механизмов |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|30|Разработка схем развития и размещения   |2005 г.   |КыргНИИАЭ и ПП|

|  |производительных сил (мини-заводов)     |          |              |

|  |пищевой и перерабатывающей              |          |              |

|  |промышленности                          |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|31|Разработка гармонизированных стандартов |2005 г.   |КыргНИИАЭ и ПП|

|  |основных видов сельскохозяйственной     |          |              |

|  |продукции и продуктов переработки в     |          |              |

|  |местных условиях                        |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|32|Разработка мероприятий по реализации    |III кв.   |Кыргызпатент, |

|  |инновационной политики КР в области     |2003 г.   |Инженерная    |

|  |машиностроительного комплекса           |          |академия, МВТП|

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|33|Проведение мониторинга государственной  |Постоянно |Кыргызпатент, |

|  |инновационной политики Кыргызской       |          |ГЦИТ "Табылга"|

|  |Республики на 2003-2005 гг.             |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|34|Подготовка проекта Указа Президента     |II кв.    |Кыргызпатент  |

|  |Кыргызской Республики о создании        |2003 г.   |              |

|  |венчурного фонда Кыргызской Республики  |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|35|Подготовка проекта постановления        |II кв.    |Кыргызпатент  |

|  |Правительства Кыргызской Республики о   |2003 г.   |              |

|  |мерах по реализации Указа Президента    |          |              |

|  |Кыргызской Республики о создании        |          |              |

|  |венчурного фонда Кыргызской Республики  |          |              |

|--|----------------------------------------|----------|--------------|

|36|Разработка проекта Концепции развития   |II кв.    |Кыргызпатент  |

|  |системы венчурного инвестирования в     |2003 г.   |              |

|  |Кыргызской Республике                   |          |              |

-----------------------------------------------------------------------