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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 17 марта 2004 года N 181            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ        О подготовке восхождения международной экспедиции "Sign"                    на пик Победы (июль 2004 года)      В целях  осуществления  международной  акции  по борьбе со СПИДом,продвижения идей здорового образа жизни Правительство  Кыргызской  Рес-публики постановляет:     1. Утвердить прилагаемые:     - план  мероприятий по подготовке восхождения международной экспе-диции "Sign" на пик Победы;     - состав  организационного комитета по подготовке восхождения меж-дународной экспедиции "Sign" на пик Победы.     2. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-домствам,  местным государственным администрациям принять исчерпывающиемеры по выполнению плана мероприятий по подготовке восхождения междуна-родной экспедиции "Sign" на пик Победы.     3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить наГосударственный комитет Кыргызской Республики по туризму,  спорту и мо-лодежной политике.      Премьер-министр                                   Н.Танаев                                                       Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 17 марта 2004 года N 181                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ                по подготовке восхождения международной                    экспедиции "Sign" на пик Победы                           (июль 2004 года) -----------------------------------------------------------------------|N |  Наименование мероприятий   |     Сроки    |    Ответственные    ||  |                             |  реализации  |     исполнители     ||--|-----------------------------|--------------|---------------------||1 |Общая координация и          |Постоянно     |Госкомтурспорт       ||  |руководство подготовительной |              |                     ||  |работой по восхождению       |              |                     ||--|-----------------------------|--------------|---------------------||2 |Подготовка программы         |Март          |Госкомтурспорт,      ||  |восхождения экспедиции на пик|              |Федерация альпинизма,||  |Победы                       |              |скалолазания и       ||  |                             |              |ледолазания          ||--|-----------------------------|--------------|---------------------||3 |Определение состава          |Март-апрель   |МИД, Госкомтурспорт  ||  |участников экспедиции        |              |                     ||--|-----------------------------|--------------|---------------------||4 |Паспортно-визовое оформление |Во время      |МИД, Департамент     ||  |и обеспечение прохождения    |прибытия и    |таможенной службы,   ||  |таможенного и пограничного   |отбытия       |Погранслужба, Минфин,||  |контроля                     |экспедиции    |Комитет по доходам   ||--|-----------------------------|--------------|---------------------||5 |Обеспечение безопасности     |В период      |МВД, МЭЧС, Минздрав, ||  |участников                   |пребывания    |Иссык-Кульская       ||  |                             |экспедиции    |облгосадминистрация  ||--|-----------------------------|--------------|---------------------||6 |Освещение экспедиции в СМИ   |В период      |Отдел информационного||  |                             |пребывания    |обеспечения Аппарата ||  |                             |экспедиции    |Премьер-министра     ||  |                             |              |Кыргызской Республики||--|-----------------------------|--------------|---------------------||7 |Предоставление вертолета на  |В период      |Министерство обороны ||  |арендной основе для доставки |осуществления |                     ||  |участников на базовый лагерь |восхождения   |                     ||  |и обратно                    |              |                     ||--|-----------------------------|--------------|---------------------||8 |Решение организационно-тех-  |Май-июнь      |Оргкомитет           ||  |нических вопросов (встреча,  |              |                     ||  |размещение, питание          |              |                     ||  |участников и т.д.)           |              |                     |-----------------------------------------------------------------------                                                       Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 17 марта 2004 года N 181                                 СОСТАВ                организационного комитета по подготовке              восхождения международной экспедиции "Sign"                             на пик Победы                           (июль 2004 года)      Матеев У.А.      - и.о. Вице-премьер-министра Кыргызской Республи-                        ки, председатель оргкомитета;     Алмакучуков О.М. - председатель Государственного комитета Кыргызс-                        кой Республики по туризму,  спорту и молодежной                        политике, заместитель председателя оргкомитета;     Шайлиева Т.А.    - глава государственной  администрации - губерна-                        тор Иссык-Кульской области;     Аалиев Г.К.      - первый заместитель   министра   здравоохранения                        Кыргызской Республики;     Айдаралиев Б.Р.  - первый заместитель  министра экологии и чрезвы-                        чайных ситуаций Кыргызской Республики;     Кушчубеков Т.Ч.  - первый заместитель   министра  иностранных  дел                        Кыргызской Республики;     Мамаев Б.Р.      - первый заместитель министра транспорта и комму-                        никаций Кыргызской Республики;     Ормокоев А.Ж.    - первый заместитель  министра обороны Кыргызской                        Республики;     Раимбердиев Р.Р. - первый заместитель министра внутренних дел Кыр-                        гызской Республики;     Торомырзаев Э.Т. - первый заместитель министра финансов Кыргызской                        Республики;     Кайыпов А.К.     - заместитель председателя   Пограничной   службы                        Кыргызской Республики;     Шапиро Б.М.      - генеральный директор Республиканского объедине-                        ния "СПИД" (по согласованию);     Соломатин П.И.   - исполнительный директор  Федерации  альпинизма,                        скалолазания и ледолазания Кыргызской Республи-                        ки (по согласованию).
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