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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 25 марта 2004 года N 199            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                Об организации и проведении торжественных         мероприятий, посвященных 60-летию со дня образования                   Таласской области и города Талас      В целях организации и проведения торжественных мероприятий, посвя-щенных 60-летию со дня образования Таласской области  и  города  Талас,Правительство Кыргызской Республики постановляет:     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке празднова-ния 60-летия со дня образования Таласской области и города Талас (далее- План).     2. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-домствам,  государственным комиссиям, местным государственным админист-рациям:     - обеспечить неукоснительное выполнение утвержденного Плана;     - ежемесячно  представлять в государственную администрацию Таласс-кой области информацию о ходе выполнения утвержденного Плана.     3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить насоответствующие управления и отделы Аппарата Премьер-министра  Кыргызс-кой Республики.      Премьер-министр                                 Н.Танаев                                                       Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 25 марта 2004 года N 199                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ        по подготовке празднования 60-летия со дня образования                   Таласской области и города Талас -----------------------------------------------------------------------| N  |     Наименование     |Стои- | Источник | Срок |   Исполнители  ||    |     мероприятий      |мость |финансиро-|испол-|                ||    |                      |работ |   вания  | нения|                ||    |                      |(млн. |          |      |                ||    |                      |сомов)|          |      |                ||---------------------------------------------------------------------||                   I. Организационные мероприятия                    ||---------------------------------------------------------------------||1.1 |Создать рабочий штаб и|      |          |I     |Таласская обл-  ||    |фонд по подготовке и  |      |          |квар- |госадминистрация||    |празднованию 60-летия |      |          |тал   |                ||    |Таласской области и   |      |          |2004  |                ||    |города Талас          |      |          |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||1.2 |Разработать и         |      |          |Март- |Таласская       ||    |утвердить сценарий    |      |          |апрель|облгосадминист- ||    |проведения основных   |      |          |2004  |рация,          ||    |мероприятий           |      |          |года  |Госкомкультуры  ||    |                      |      |          |      |и госязыка      ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||1.3 |Провести              |      |Привлечен-|Март- |Таласская       ||    |благотворительные     |      |ные       |апрель|облгосадминист- ||    |марафоны для          |      |средства  |2004  |рация, отдел    ||    |привлечения           |      |          |года  |социально-куль- ||    |дополнительных        |      |          |      |турного развития||    |денежных средств      |      |          |      |АПМ             ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||1.4 |Организовать широкое  |      |          |Март- |Таласская       ||    |освещение подготовки и|      |          |август|облгосадминист- ||    |проведения            |      |          |2004  |рация, отделы   ||    |празднования 60-летия |      |          |года  |информационного ||    |Таласской области и   |      |          |      |обеспечения и   ||    |города Талас          |      |          |      |социально-куль- ||    |                      |      |          |      |турного развития||    |                      |      |          |      |АПМ, Минтранс-  ||    |                      |      |          |      |коммуникаций,   ||    |                      |      |          |      |Национальная    ||    |                      |      |          |      |телерадиовеща-  ||    |                      |      |          |      |тельная         ||    |                      |      |          |      |корпорация,     ||    |                      |      |          |      |средства        ||    |                      |      |          |      |массовой        ||    |                      |      |          |      |информации      ||    |                      |      |          |      |республики и    ||    |                      |      |          |      |области (по     ||    |                      |      |          |      |согласованию)   ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||1.5 |Издать фотоальбом "60 | 0,2  |Привлечен-|Май   |Таласская       ||    |лет Таласской области |      |ные       |2004  |облгосадминист- ||    |и города Талас"       |      |средства  |года  |рация,          ||    |                      |      |          |      |Кыргызполиграф- ||    |                      |      |          |      |комбинат        ||    |                      |      |          |      |им.Т.Суванбер-  ||    |                      |      |          |      |диева,          ||    |                      |      |          |      |АО "Учкун" (по  ||    |                      |      |          |      |согласованию)   ||---------------------------------------------------------------------||             II. Строительство и реконструкция объектов              ||---------------------------------------------------------------------||2.1 |Осуществить           | 1,0  |Республи- |В те- |Минфин, МЭЧС,   ||    |строительство         |      |канский   |чение |мэрия города    ||    |закрытой дренажной    |      |бюджет    |2004  |Талас, Таласская||    |сети в местах         |      |          |года  |областная       ||    |повышения уровня      |      |          |      |государственная ||    |грунтовых вод города  |      |          |      |администрация   ||    |Талас                 |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.2 |Продолжить            | 2,0  |Республи- |II    |Минфин,         ||    |строительство         |      |канский   |квар- |Департамент     ||    |перинатального центра |      |бюджет    |тал   |жилищного       ||    |в городе Талас        |      |          |2004  |строительства   ||    |                      |      |          |года  |Госкомархстроя  ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.3 |Завершить             | 3,0  |Республи- |II    |Минфин,         ||    |строительство         |      |канский   |квар- |Таласская обл-  ||    |сахзавода в с.Ак-Добо |      |бюджет    |тал   |госадминистрация||    |Бакай-Атинского района|      |          |2004  |                ||    |                      |      |          |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.4 |Завершить             | 1,5  |Республи- |II    |Минфин,         ||    |строительство школы в |      |канский   |квар- |Таласская       ||    |селе Уч-Эмчек         |      |бюджет    |тал   |облгосадминист- ||    |Таласского района     |      |          |2004  |рация, МЭЧС,    ||    |                      |      |          |года  |АО "Жолчу" (по  ||    |                      |      |          |      |согласованию)   ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.5 |Провести капитальный  | 0,8  |Республи- |II    |Минфин, МЭЧС,   ||    |ремонт кровли и       |      |канский   |квар- |Таласская       ||    |отопительной системы  |      |бюджет    |тал   |облгосадминист- ||    |музыкальной школы     |      |          |2004  |рация, мэрия    ||    |им.А.Огонбаева города |      |          |года  |города Талас    ||    |Талас                 |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.6 |Оказать содействие в  | 1,0  |Республи- |Июль  |Минфин,         ||    |выполнении            |      |канский   |2004  |Минтранскомму-  ||    |ремонтно-восстанови-  |      |бюджет,   |года  |никаций,        ||    |тельных работ на      |      |средства  |      |Таласская       ||    |автодорогах города    |      |исполни-  |      |облгосадминист- ||    |Талас                 |      |теля      |      |рация, мэрия    ||    |                      |      |          |      |города Талас    ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.7 |Провести капитальный, | 2,0  |Республи- |II    |Минфин, МЭЧС,   ||    |ремонт спортивного    |      |канский   |квар- |Таласская       ||    |зала и фасада СШ N 2  |      |бюджет    |тал   |облгосадминист- ||    |города Талас          |      |          |2004  |рация, мэрия    ||    |                      |      |          |года  |города Талас    ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.8 |Оказать содействие в  |По    |Средства  |II    |Минфин,         ||    |открытии Дома         |смете |исполни-  |квар- |Минсоцтруд,     ||    |ремесленников в городе|      |теля      |тал   |Таласская       ||    |Талас и осуществлении |      |          |2004  |облгосадминист- ||    |ремонта здания ПТУ    |      |          |года  |рация, мэрия    ||    |N 90 города Талас     |      |          |      |города Талас    ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.9 |Оградить территорию   | 1,0  |Средства  |Май   |АО              ||    |аэропорта города Талас|      |исполни-  |2004  |"Международный  ||    |и провести работы по  |      |теля      |года  |аэропорт "Манас"||    |его благоустройству   |      |          |      |(по             ||    |и озеленению          |      |          |      |согласованию),  ||    |                      |      |          |      |Таласская       ||    |                      |      |          |      |облгосадминист- ||    |                      |      |          |      |рация, мэрия    ||    |                      |      |          |      |города Талас    ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.10|Осуществить           |По    |Средства  |II    |МЭЧС            ||    |ремонтно-восстанови-  |смете |исполни-  |квар- |                ||    |тельные работы        |      |теля      |тал   |                ||    |административного     |      |          |2004  |                ||    |здания Штаба ГО       |      |          |года  |                ||    |Таласской области     |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.11|Провести реконструкцию|По    |Средства  |II    |СП "Талас Голд  ||    |городского            |смете |исполни-  |квар- |майнинг Компани"||    |Центрального парка    |      |теля      |тал   |(по             ||    |города Талас          |      |          |2004  |согласованию)   ||    |                      |      |          |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.12|Обеспечить саженцами  |По    |Средства  |Март- |Государственная ||    |для посадки на        |смете |исполни-  |апрель|лесная служба   ||    |определенных объектах |      |теля      |2004  |Кыргызской      ||    |и по основной         |      |          |года  |Республики (по  ||    |автомагистрали        |      |          |      |согласованию),  ||    |Таласской области     |      |          |      |Минтранскомму-  ||    |                      |      |          |      |никаций         ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.13|Установить новую АТС  |По    |Средства  |II    |АО              ||    |марки "АТСК 100/2000" |смете |исполни-  |квар- |"Кыргызтелеком" ||    |в селе Чат-базар      |      |теля      |тал   |(по             ||    |Таласского района     |      |          |2004  |согласованию)   ||    |                      |      |          |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.14|Провести капитальный  |По    |Средства  |II    |АО              ||    |ремонт Таласского     |смете |исполни-  |квар- |"Кыргызтелеком" ||    |филиала               |      |теля      |тал   |(по             ||    |"Кыргызтелеком" и     |      |          |2004  |согласованию)   ||    |благоустроить его     |      |          |года  |                ||    |территорию            |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.15|Провести капитальный  |По    |Средства  |II    |Государственное ||    |ремонт здания         |смете |исполни-  |квар- |предприятие     ||    |Таласского филиала    |      |теля      |тал   |"Кыргызпочтасы" ||    |"Кыргызпочтасы" и     |      |          |2004  |                ||    |благоустроить его     |      |          |года  |                ||    |территорию            |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.16|Установить освещение  |По    |Средства  |II    |АО              ||    |на улице              |смете |исполни-  |квар- |"Северэлектро"  ||    |им.И.Сарыгулова в     |      |теля      |тал   |(по             ||    |центральной части     |      |          |2004  |согласованию)   ||    |города Талас          |      |          |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.17|Установить освещение  |По    |Средства  |II    |АО              ||    |на центральных улицах |смете |исполни-  |квар- |"Северэлектро"  ||    |в городе Талас:       |      |теля      |тал   |(по             ||    |Ленина, Фрунзе и      |      |          |2004  |согласованию),  ||    |Оторбаева (с          |      |          |года  |мэрия города    ||    |установкой 5-проводной|      |          |      |Талас           ||    |системы эл. передач)  |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.18|Провести реконструкцию| 2,0  |Средства  |II    |Мэрия города    ||    |общежития Таласского  |      |исполни-  |квар- |Талас, Таласский||    |государственного      |      |теля,     |тал   |государственный ||    |университета и        |      |спонсор-  |2004  |университет (по ||    |благоустроить его     |      |ская      |года  |согласованию)   ||    |территорию            |      |помощь    |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.19|Завершить             | 5,0  |Спонсорс- |Август|Таласская обл-  ||    |реконструкцию         |      |кие       |2004  |госадминистрация||    |Центральной городской |      |средства, |года  |                ||    |аллеи с возведением   |      |фонд      |      |                ||    |памятников "Манасу    |      |"БМДСК"   |      |                ||    |Великодушному" и      |      |          |      |                ||    |"Каныкей апа"         |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.20|Провести реконструкцию| 1,0  |Спонсорс- |II    |Таласская       ||    |и благоустройство     |      |кие       |квар- |облгосадминист- ||    |Комсомольского озера  |      |средства, |тал   |рация, УВД      ||    |в городе Талас и      |      |методом   |2004  |Таласской       ||    |создать               |      |"ашар"    |года  |области         ||    |соответствующую       |      |          |      |                ||    |инфраструктуру        |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.21|Построить ФАП в селе  | 0,5  |Собствен- |II    |Бакай-Атинская  ||    |Таш-Кудук             |      |ные       |квар- |райгосадминист- ||    |Кызыл-Октябрьской     |      |средства, |тал   |рация           ||    |сельской управы       |      |методом   |2004  |                ||    |Бакай-Атинского района|      |"ашар"    |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.22|Провести реконструкцию| 0,5  |Собствен- |II    |Бакай-Атинская  ||    |музея им.Герцена в    |      |ные       |квар- |райгосадминист- ||    |селе Ак-Добо          |      |средства, |тал   |рация           ||    |Бакай-Атинского района|      |методом   |2004  |                ||    |                      |      |"ашар"    |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.23|Провести реконструкцию| 1,5  |Собствен- |II    |Кара-Бууринская ||    |детской библиотеки в  |      |ные       |квар- |райгосадминист- ||    |селе Кызыл-Адыр       |      |средства, |тал   |рация           ||    |Кара-Бууринского      |      |методом   |2004  |                ||    |района                |      |"ашар"    |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.24|Завершить             | 0,5  |Собствен- |II    |Манасская       ||    |строительство актового|      |ные       |квар- |райгосадминист- ||    |зала и дополнительных |      |средства, |тал   |рация           ||    |классов в СШ          |      |методом   |2004  |                ||    |им.Отунбаева в селе   |      |"ашар"    |года  |                ||    |Кенеш Манасского      |      |          |      |                ||    |района                |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.25|Завершить             | 0,5  |Собствен- |Апрель|Манасская       ||    |строительство         |      |ные       |2004  |райгосадминист- ||    |спортивного зала в    |      |средства, |года  |рация           ||    |селе Жайылган         |      |методом   |      |                ||    |Манасского района     |      |"ашар"    |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.26|Построить СВА в селе  | 0,5  |Собствен- |II    |Таласская       ||    |Калба Таласского      |      |ные       |квар- |райгосадминист- ||    |района                |      |средства, |тал   |рация           ||    |                      |      |методом   |2004  |                ||    |                      |      |"ашар"    |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.27|Осуществить           | 0,5  |Собствен- |II    |Таласская       ||    |реконструкцию клуба в |      |ные       |квар- |райгосадминист- ||    |селе Сасык-Булак      |      |средства, |тал   |рация           ||    |Таласского района     |      |методом   |2004  |                ||    |                      |      |"ашар"    |года  |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.28|Осуществить           |По    |Средства  |II    |Национальный    ||    |благоустройство и     |смете |исполни-  |квар- |банк Кыргызской ||    |озеленение прилегающей|      |теля      |тал   |Республики (по  ||    |территории Таласского |      |          |2004  |согласованию)   ||    |филиала Национального |      |          |года  |                ||    |банка Кыргызской      |      |          |      |                ||    |Республики,           |      |          |      |                ||    |расположенного в      |      |          |      |                ||    |центральной части     |      |          |      |                ||    |города Талас          |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.29|Осуществить           |По    |Средства  |II    |АКБ "Кыргызстан"||    |благоустройство и     |смете |исполни-  |квар- |(по             ||    |озеленение прилегающей|      |теля      |тал   |согласованию)   ||    |территории Таласского |      |          |2004  |                ||    |филиала АКБ           |      |          |года  |                ||    |"Кыргызстан",         |      |          |      |                ||    |расположенного в      |      |          |      |                ||    |центральной части     |      |          |      |                ||    |города Талас          |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||2.30|Оказать содействие в  |По    |Средства  |II    |Госкомтурспорт  ||    |обустройстве стадиона |смете |исполни-  |квар- |                ||    |"Жаштык" города Талас |      |теля      |тал   |                ||    |                      |      |          |2004  |                ||    |                      |      |          |года  |                ||---------------------------------------------------------------------||          III. Культурно-массовые и спортивные мероприятия           ||---------------------------------------------------------------------||3.1 |Проведение конкурса   | 0,1  |Местный   |Март- |Таласское       ||    |"Ыр кесе" среди       |      |бюджет,   |июль  |областное       ||    |областных, городских и|      |спонсорс- |2004  |управление      ||    |районных организаций  |      |кие       |года  |культуры        ||    |                      |      |средства  |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.2 |Проведение "недели    | 0,1  |Спонсорс- |Март- |Таласское       ||    |театра" с участием    |      |кие       |апрель|областное       ||    |драмколлективов       |      |средства  |2004  |управление      ||    |области               |      |          |года  |культуры        ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.3 |Проведение            | 0,05 |Местный   |Апрель|Таласское       ||    |международного        |      |бюджет,   |2004  |областное       ||    |детского форума       |      |спонсорс- |года  |управление      ||    |"Манас урпактары" с   |      |кие       |      |образования,    ||    |участием детских      |      |средства  |      |Таласское       ||    |творческих коллективов|      |          |      |областное       ||    |                      |      |          |      |управление      ||    |                      |      |          |      |культуры        ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.4 |Создание областной    | 0,01 |Спонсорс- |Июль  |Таласское       ||    |ассоциации народных   |      |кие       |2004  |областное       ||    |умельцев и прикладного|      |средства  |года  |управление      ||    |искусства области     |      |          |      |культуры        ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.5 |Проведение областного | 0,05 |Спонсорс- |Август|Таласское       ||    |смотра-конкурса       |      |кие       |2004  |областное       ||    |народных умельцев и   |      |средства  |года  |управление      ||    |прикладного искусства |      |          |      |культуры,       ||    |                      |      |          |      |областной Союз  ||    |                      |      |          |      |художников,     ||    |                      |      |          |      |Таласский       ||    |                      |      |          |      |областной       ||    |                      |      |          |      |комитет по      ||    |                      |      |          |      |туризму, спорту ||    |                      |      |          |      |и молодежной    ||    |                      |      |          |      |политике        ||----|----------------------|------|----------|-----------------------||3.6 |Проведение            | 0,05 |Спонсорс- |Август|Таласский       ||    |международного турнира|      |кие       |2004  |областной       ||    |по национальной       |      |средства  |года  |комитет по      ||    |борьбе "Куреш"        |      |          |      |спорту, туризму ||    |                      |      |          |      |и молодежной    ||    |                      |      |          |      |политике,       ||    |                      |      |          |      |областная       ||    |                      |      |          |      |федерация по    ||    |                      |      |          |      |национальной    ||    |                      |      |          |      |борьбе "Куреш"  ||    |                      |      |          |      |(по             ||    |                      |      |          |      |согласованию)   ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.7 |Проведение во всех    |      |          |Март- |Таласское       ||    |учреждениях,          |      |          |август|областное       ||    |организациях и        |      |          |2004  |управление      ||    |предприятиях области  |      |          |года  |образования,    ||    |семинаров и лекций на |      |          |      |областная       ||    |тему "Мой Талас"      |      |          |      |газета,         ||    |                      |      |          |      |областной       ||    |                      |      |          |      |комитет по      ||    |                      |      |          |      |телевидению и   ||    |                      |      |          |      |радиовещанию,   ||    |                      |      |          |      |райгосадминист- ||    |                      |      |          |      |рации, мэрия    ||    |                      |      |          |      |города Талас    ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.8 |Проведение игр "КВН"  | 0,02 |Местный   |Март- |Таласское       ||    |среди студенческой и  |      |бюджет    |август|областное       ||    |учащейся молодежи     |      |          |2004  |управление      ||    |области               |      |          |года  |образования,    ||    |                      |      |          |      |Таласский       ||    |                      |      |          |      |государственный ||    |                      |      |          |      |университет (по ||    |                      |      |          |      |согласованию),  ||    |                      |      |          |      |Таласский       ||    |                      |      |          |      |областной       ||    |                      |      |          |      |комитет по      ||    |                      |      |          |      |туризму, спорту ||    |                      |      |          |      |и молодежной    ||    |                      |      |          |      |политике        ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.9 |Организация           |      |          |Март- |Таласская       ||    |книжно-иллюстрационных|      |          |август|областная       ||    |экспозиций и выставок,|      |          |2004  |библиотека      ||    |уголков в библиотеках |      |          |года  |                ||    |области               |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.10|Проведение областных  | 0,07 |Спонсорс- |Май-  |Таласский       ||    |конноспортивных игр   |      |кие       |август|областной       ||    |"кок-бору", конных    |      |средства  |2004  |комитет по      ||    |скачек                |      |          |года  |спорту, туризму ||    |                      |      |          |      |и молодежной    ||    |                      |      |          |      |политике        ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.11|Организация детской   | 0,02 |Местный   |Апрель|Таласское       ||    |выставки "Мой любимый |      |бюджет    |2004  |областное       ||    |край"                 |      |          |года  |управление      ||    |                      |      |          |      |образования     ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.12|Проведение конкурса на| 0,03 |Местный   |Март- |Таласская обл-  ||    |лучшую публикацию,    |      |бюджет    |август|госадминистрация||    |статью и              |      |          |2004  |                ||    |телерадиопередачу,    |      |          |года  |                ||    |посвященные 60-летию  |      |          |      |                ||    |Таласской области и   |      |          |      |                ||    |города Талас          |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.13|Проведение Дней       | 0,09 |Местный   |Июль  |Таласская обл-  ||    |культуры Меркенского  |      |бюджет    |2004  |госадминистрация||    |района Республики     |      |          |года  |                ||    |Казахстан и Таласского|      |          |      |                ||    |района Кыргызской     |      |          |      |                ||    |Республики            |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.14|Праздничный           | 0,1  |Спонсорс- |Август|Таласская обл-  ||    |гала-концерт с        |      |кие       |2004  |госадминистрация||    |участием деятелей     |      |средства  |года  |                ||    |искусств Кыргызской   |      |          |      |                ||    |Республики и          |      |          |      |                ||    |победителей областного|      |          |      |                ||    |конкурса "Ыр кесе"    |      |          |      |                ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.15|Научно-практическая   | 0,02 |Спонсорс- |Август|Таласский       ||    |конференция "Мекеним  |      |кие       |2004  |государственный ||    |Талас тарыхы"         |      |средства  |года  |университет (по ||    |                      |      |          |      |согласованию),  ||    |                      |      |          |      |Таласский       ||    |                      |      |          |      |областной       ||    |                      |      |          |      |комитет по      ||    |                      |      |          |      |туризму, спорту ||    |                      |      |          |      |и молодежной    ||    |                      |      |          |      |политике        ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.16|Проведение            | 0,02 |Средства  |Май   |Таласский       ||    |студенческого         |      |исполни-  |2004  |государственный ||    |фестиваля "Таншы      |      |теля      |года  |университет (по ||    |Талас"                |      |          |      |согласованию),  ||    |                      |      |          |      |Таласский       ||    |                      |      |          |      |областной       ||    |                      |      |          |      |комитет по      ||    |                      |      |          |      |туризму, спорту ||    |                      |      |          |      |и молодежной    ||    |                      |      |          |      |политике        ||----|----------------------|------|----------|------|----------------||3.17|Торжественное         | 0,05 |Местный   |Август|Таласская       ||    |заседание, посвященное|      |бюджет    |2004  |облгосадминист- ||    |юбилею Таласской      |      |          |года  |рация, мэрия    ||    |области и города Талас|      |          |      |города Талас    |-----------------------------------------------------------------------
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