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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 28 марта 2016 года N 151
г.Бишкек, Дом Правительства
от 18 июня 2004 года № 453
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О Национальной программе
"Укрепление здоровья народа Кыргызской Республики"
на 2004-2010 годы
В Год социальной мобилизации и добросовестного управления в сфере здра-
воохранения будет продолжена работа по внедрению реформ, эффективному ис-
пользованию ресурсов, привлечению населения и общественных организаций  к
активному участию в работе по укреплению и охране здоровья.
В целях достижения позитивных результатов по основным показателям  сос-
тояния здоровья населения Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые
Национальную  программу
"Укрепление   здо-
ровья народа Кыргызской Республики" на 2004-20010 годы и
План
мероприятий
по  ее реализации (далее Национальная программа и План мероприятий).
2. Министерствам, государственным комитетам, административным  ведомст-
вам, государственным комиссиям, местным государственным администрациям  и
органам местного самоуправления:
- обеспечить реализацию Национальной программы и Плана мероприятий;
- представлять информацию о ходе выполнения Национальной   программы  и
Плана мероприятий в Министерство  здравоохранения  Кыргызской  Республики
ежегодно до 20 января.
3. Министерству  здравоохранения  Кыргызской  Республики   осуществлять
контроль за реализацией Национальной программы и Плана мероприятий и  ин-
формировать Правительство Кыргызской Республики ежегодно по  итогам  года
до 20 февраля.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Минис-
терство здравоохранения Кыргызской Республики и отдел социально- культур-
ного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
Премьер-министр                                               Н.Танаев
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 18 июня 2004 года N 453
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Национальной программы "Укрепление
здоровья народа Кыргызской Республики"
на 2004-2010 годы
----------------------------------------------------------------------
|      Наименование мероприятий       |  Сроки   |     Исполнители   |
|                                     |исполнения|                   |
|---------------------------------------------------------------------
|               I. Здоровье человека и окружающая среда              |
|---------------------------------------------------------------------
|                       I.1. Атмосферный воздух                      |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка стратегии по контролю  |2004-2010 |МЭЧС,              |
|источников загрязнения атмосферного  |годы      |Минтранскоммуника- |
|воздуха с учетом местных особенностей|          |ций, Минздрав      |
|и ее внедрение                       |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Повышение информированности       |Постоянно |МЭЧС, Минздрав,    |
|населения о качестве атмосферного    |          |Местные            |
|воздуха городов и промышленных       |          |госадминистрации,  |
|центров                              |          |органы местного    |
|                                     |          |самоуправления     |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Гармонизация государственных      |Постоянно |МЭЧС, Минздрав,    |
|нормативов и стандартов по контролю  |          |Нацстандарт (по    |
|качества атмосферного воздуха в      |          |согласованию),     |
|соответствии с критериями ВОЗ и      |          |международные      |
|международными требованиями          |          |организации (по    |
|                                     |          |согласованию)      |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Создание единой системы           |2004-2006 |МЭЧС, Минздрав,    |
|мониторинга, базы данных и обмена    |годы      |Нацстатком (по     |
|информацией по качеству атмосферного |          |согласованию)      |
|воздуха и состоянию здоровья         |          |                   |
|населения                            |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|5. Совершенствование системы         |Постоянно |МЭЧС, Минздрав     |
|подготовки специалистов в области    |          |                   |
|мониторинга качества атмосферного    |          |                   |
|воздуха                              |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|6. Разработка и реализация мер по    |Постоянно |МЭЧС, Минздрав     |
|запрещению производства и            |          |                   |
|использования низкокачественных      |          |                   |
|сортов автомобильного топлива        |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|7. Внедрение малоотходных технологий,|Постоянно |МЭЧС, Минздрав     |
|систем очистки отходящих газов       |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|                         I.2. Питьевая вода                         |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Государственный контроль качества |2004-2010 |Минздрав           |
|питьевой воды                        |годы      |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Реализация образовательных        |2004-2010 |Минздрав,          |
|программ по гигиене и санитарии      |годы      |Минобразования     |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Обеспечение информированности     |2004-2010 |Минздрав, МСВХПП   |
|населения о качестве питьевой воды   |годы      |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Строительство новых и             |2004-2010 |Местные            |
|реконструкция существующих           |годы      |госадминистрации,  |
|водопроводов в 1000 селах,           |          |органы местного    |
|благоустройство родников             |          |самоуправления,    |
|                                     |          |МСВХПП             |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|5. Создание единой системы           |2004-2006 |Минздрав, МСВХПП,  |
|мониторинга качества питьевой воды и |годы      |Нацстандарт (по    |
|сети аккредитованных испытательных   |          |согласованию)      |
|лабораторий                          |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------
|                 I.3. Безопасность продуктов питания                |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Государственный контроль качества |2004-2010 |Минздрав           |
|продуктов питания с лабораторной     |годы      |                   |
|экспертизой образцов по показателям  |          |                   |
|безопасности в соответствии с        |          |                   |
|Программой государственных гарантий  |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Профилактика заболеваний,         |2004-2010 |Местные            |
|связанных с микронутриентной         |годы      |госадминистрации   |
|недостаточностью                     |          |и органы местного  |
|                                     |          |самоуправления,    |
|                                     |          |Минздрав, МСВХПП,  |
|                                     |          |НТРК (по           |
|                                     |          |согласованию)      |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Реализация Национальной программы |2004-2007 |Местные            |
|снижения уровня йододефицитных       |годы      |госадминистрации   |
|заболеваний                          |          |и органы местного  |
|                                     |          |самоуправления,    |
|                                     |          |Минздрав, МСВХПП,  |
|                                     |          |Минобразования,    |
|                                     |          |МЭРПТ, Кыргызская  |
|                                     |          |ассоциация         |
|                                     |          |солепроизводителей |
|                                     |          |(по согласованию)  |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Организация и обеспечение         |2004-2010 |Минздрав,          |
|производственного контроля качества и|годы      |Нацстандарт        |
|безопасности производимых продуктов  |          |(по согласованию)  |
|питания                              |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|                   I.4. Радиационная безопасность                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Проведение комплекса              |2004-2010 |Минздрав, МЭЧС,    |
|радиологических исследований с целью |годы      |Госгеологоагентство|
|выявления неблагополучных территорий |          |                   |
|и установления степени их опасности  |          |                   |
|для населения и разработка мер по    |          |                   |
|ликвидации опасности                 |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Повышение уровня знаний населения |2004-2010 |Минздрав           |
|по вопросам радиационной безопасности|годы      |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|                    II. Инфекционные заболевания                    |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Реализация Плана устойчивого      |2004-2010 |Минфин, Минздрав   |
|финансирования Национальной программы|годы      |                   |
|"Иммунопрофилактика"                 |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Обеспечение иммунизации населения |2004-2010 |Местные            |
|профилактическими прививками до 95-98|годы      |госадминистрации   |
|процентов                            |          |и органы местного  |
|                                     |          |самоуправления,    |
|                                     |          |Минздрав           |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Совершенствование эпиднадзора за  |2004-2010 |Минздрав           |
|управляемыми инфекциями и дальнейшее |годы      |                   |
|укрепление безопасной практики       |          |                   |
|иммунизации                          |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Проведение противомалярийных      |2004-2010 |Местные            |
|мероприятий, включающих ликвидацию   |годы      |госадминистрации   |
|хозяйственно ненужных водоемов,      |          |и органы местного  |
|гамбузирование, планирование         |          |самоуправления     |
|рисосеяния                           |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|5. Участие в международных программах|2004-2006 |Минздрав,          |
|по проблемам малярии                 |годы      |МСВХПП             |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|6. Разработка межведомственных       |2004-2010 |Местные            |
|программ по борьбе с наиболее        |годы      |госадминистрации   |
|распространенными зооантропонозами   |          |и органы местного  |
|(бруцеллез, эхинококкоз)             |          |самоуправления,    |
|                                     |          |МСВХПП, Минздрав   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|7. Проведение регулярных ветеринарных|2004-2010 |Местные            |
|мероприятий по оздоровлению поголовья|годы      |госадминистрации   |
|животных                             |          |и органы местного  |
|                                     |          |самоуправления,    |
|                                     |          |МСВХПП, Минздрав   |
|--------------------------------------------------------------------|
|                          II.1. Туберкулез                          |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Совершенствование службы          |2004-2005 |Минздрав           |
|мониторинга и оценки стратегии по    |годы      |                   |
|контролю над туберкулезом            |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Повышение роли медперсонала       |2004-2010 |Минздрав           |
|первичной медико-санитарной помощи   |годы      |                   |
|(ПМСП) в реализации программы по     |          |                   |
|борьбе с туберкулезом                |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Подготовка и переподготовка       |2004-2006 |Минздрав           |
|медперсонала ПМСП по профилактике,   |годы      |                   |
|диагностике, контролю и лечению      |          |                   |
|больных туберкулезом                 |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Повсеместное внедрение современных|2004-2010 |Минздрав           |
|методов диагностики и лечения больных|годы      |                   |
|туберкулезом                         |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|5. Осуществление активного наблюдения|Постоянно |Минздрав           |
|уязвимых групп населения (мигранты,  |          |                   |
|беженцы, заключенные и др. группы    |          |                   |
|высокого риска)                      |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|6. Координирование межсекторальной   |Постоянно |Минздрав, Минюст,  |
|деятельности Министерства            |          |Минсоцтруд,        |
|здравоохранения Кыргызской           |          |МВД, Минобороны    |
|Республики, ГУИН Министерства юстиции|          |                   |
|Кыргызской Республики, Министерства  |          |                   |
|внутренних дел Кыргызской Республики,|          |                   |
|Министерства обороны Кыргызской      |          |                   |
|Республики по вопросам профилактики  |          |                   |
|и лечения туберкулеза                |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|              III. Неинфекционная заболеваемость (НИЗ)              |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка и внедрение адресных   |2004-2010 |Минздрав           |
|непрерывных обучающих программ для   |годы      |                   |
|врачей и медицинских сестер по       |          |                   |
|профилактике НИЗ                     |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Разработка и внедрение методик    |2004-2010 |Минздрав           |
|оценки качества жизни у больных с НИЗ|годы      |                   |
|с целью комплексной оценки           |          |                   |
|эффективности                        |          |                   |
|лечебно-реабилитационных мероприятий |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------
|     III.1. Психическое здоровье населения Кыргызской Республики    |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Создание комплексных служб        |2004-2010 |Минздрав           |
|оказания помощи лицам, имеющим       |годы      |                   |
|проблемы с психическим здоровьем     |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Создание системы реабилитации лиц |2004-2010 |Минздрав           |
|с психическими расстройствами        |годы      |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Постоянная работа с местными      |2004-2010 |Минздрав, местные  |
|госадминистрациями, органами местного|годы      |госадминистрации   |
|самоуправления, советами аксакалов,  |          |и органы местного  |
|инициативными группами, НПО и        |          |самоуправления,    |
|средствами массовой информации по    |          |НТРК (по           |
|изменению отношения населения к      |          |согласованию)      |
|состоянию психического здоровья,     |          |                   |
|психическим расстройствам и к        |          |                   |
|психически больным                   |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|      III.2. Алкоголь, наркотики и наркологические расстройства     |
|--------------------------------------------------------------------|
|      III.2.1. Совершенствование законодательной и нормативной      |
|                            правовой базы                           |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка проекта Закона         |2004-2006 |Минздрав, АКН      |
|Кыргызской Республики "О             |годы      |(по согласованию)  |
|наркологической помощи и профилактике|          |                   |
|наркологических расстройств в        |          |                   |
|Кыргызской Республике"               |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Внесение в законодательные акты   |2004-2006 |Минздрав, АКН      |
|изменений и дополнений,              |годы      |(по согласованию)  |
|ограничивающих рекламу и торговлю    |          |                   |
|алкогольной и табачной продукцией    |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Подготовка и внесение в           |2004-2006 |Минздрав, АКН      |
|Правительство Кыргызской Республики и|годы      |(по согласованию)  |
|Жогорку Кенеш Кыргызской Республики  |          |                   |
|предложений о целевом финансировании |          |                   |
|мероприятий по профилактике          |          |                   |
|потребления психоактивных веществ за |          |                   |
|счет целевых отчислении от реализации|          |                   |
|алкогольной и табачной продукции     |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|       III.2.2. Профилактика потребления психоактивных веществ      |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Включение уроков антиалкогольного |2004-2006 |Минобразования,    |
|и антинаркотического просвещения в   |годы      |Минздрав           |
|программы укрепления здоровья в      |          |                   |
|средних школах                       |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Проведение комплексных мероприятий|Постоянно |Минздрав, местные  |
|по профилактике потребления алкоголя |          |госадминистрации   |
|в учебных заведениях, общественных   |          |и органы местного  |
|местах, местах отдыха и досуга       |          |самоуправления,    |
|молодежи                             |          |Минобразования,    |
|                                     |          |НТРК (по           |
|                                     |          |согласованию)      |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Разработка и распространение      |2004-2010 |Минздрав, НТРК     |
|информационно-образовательных        |годы      |(по согласованию)  |
|материалов, связанных с пропагандой  |          |                   |
|здорового образа жизни и             |          |                   |
|профилактикой потребления            |          |                   |
|психоактивных веществ                |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Проведение социологических        |2004-2010 |Минздрав, АКН      |
|исследований по оценке               |годы      |(по согласованию)  |
|распространенности употребления      |          |                   |
|наркотических средств и психотропных |          |                   |
|веществ среди различных групп        |          |                   |
|населения, в частности, молодежи     |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|5. Обеспечение эффективного контроля |2004-2010 |Минздрав, АКН      |
|за приобретением, хранением,         |годы      |(по согласованию)  |
|назначением наркотических и          |          |                   |
|психотропных веществ, разрешенных к  |          |                   |
|применению в медицинских и научных   |          |                   |
|целях                                |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|            III.2.3. Организация наркологической службы и           |
|                       наркологической помощи                       |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Создание реабилитационных центров |2004-2010 |Минздрав           |
|                                     |годы      |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Организация эффективного          |Постоянно |Минздрав           |
|взаимодействия врачей-наркологов с   |          |                   |
|семейными врачами. Вовлечение        |          |                   |
|семейных врачей и врачей общей       |          |                   |
|практики в процесс раннего           |          |                   |
|терапевтического вмешательства при   |          |                   |
|начальных формах наркологических     |          |                   |
|расстройств                          |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Поддержка общественных,           |2004-2010 |Минздрав, АКН      |
|неправительственных организаций,     |годы      |(по согласованию)  |
|осуществляющих деятельность в сфере  |          |                   |
|профилактики потребления             |          |                   |
|психоактивных веществ                |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|  III.2.4. Лечение и реабилитация при наркологических расстройствах |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Создание системы                  |2004-2010 |Минздрав, АКН      |
|медико-психологической реабилитации в|годы      |(по согласованию), |
|Республиканском центре наркологии для|          |Минобороны         |
|лиц с алкогольной и наркотической    |          |                   |
|зависимостью                         |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Создание внебольничных            |2004-2005 |Минздрав           |
|реабилитационных центров для лиц с   |годы      |                   |
|алкогольной и наркотической          |          |                   |
|зависимостью                         |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Разработка специальных программ   |2004-2010 |Минздрав,          |
|лечения и реабилитации лиц с         |годы      |Минюстиции, АКН    |
|наркологическими расстройствами в    |          |(по согласованию)  |
|учреждениях пенитенциарной системы   |          |                   |
|Министерства юстиции Кыргызской      |          |                   |
|Республики                           |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Разработка и апробация на базе    |2004-2005 |Минздрав           |
|наркологических учреждений программ  |годы      |                   |
|консультативной и                    |          |                   |
|лечебно-реабилитационной помощи      |          |                   |
|зависимым лицам                      |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|             III.2.5. Подготовка и переподготовка кадров            |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Переподготовка врачей-наркологов  |2004-2010 |Минздрав           |
|районного и областного звеньев       |годы      |                   |
|наркологической службы, при          |          |                   |
|необходимости, с организацией        |          |                   |
|выездных сессий                      |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Обучение семейных врачей методам  |2004-2010 |Минздрав           |
|наркологической помощи при ранних    |годы      |                   |
|формах наркологических расстройств   |          |                   |
|(краткие интервенции)                |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Обучение врачей-интернистов       |2004-2010 |Минздрав           |
|методикам детокс-терапии при синдроме|годы      |                   |
|отмены алкоголя и наркотических      |          |                   |
|веществ                              |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Обучение врачей-наркологов        |2004-2010 |Минздрав,Минюстиции|
|пенитенциарных учреждений современным|годы      |                   |
|методам лечения при зависимости от   |          |                   |
|алкоголя и наркотических веществ     |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|5. Организация и проведение курсов   |2004-2006 |Минздрав           |
|обучения и подготовки по вопросам    |годы      |                   |
|профилактики потребления             |          |                   |
|психоактивных веществ для работников |          |                   |
|системы просвещения, социальной      |          |                   |
|помощи, правосудия и                 |          |                   |
|правоохранительных органов           |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|6. Организация и проведение курсов   |2004-2010 |Минздрав, местные  |
|обучения и подготовки для            |годы      |госадминистрации   |
|представителей органов местного      |          |и органы местного  |
|самоуправления по вопросам           |          |самоуправления     |
|профилактики употребления            |          |                   |
|психоактивных веществ                |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|7. Поддержка групп самопомощи из     |2004-2010 |Минздрав, местные  |
|числа инъекционных потребителей      |годы      |госадминистрации   |
|наркотиков                           |          |и органы местного  |
|                                     |          |самоуправления     |
|--------------------------------------------------------------------|
|               IV. Формирование здорового образа жизни              |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Создание современной системы      |2004-2006 |Минобразования,    |
|подготовки преподавателей предмета   |годы      |Минздрав           |
|"Культура здоровья" в школах и других|          |                   |
|учебных заведениях                   |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Активное вовлечение местных       |2004-2010 |Госадминистрации   |
|сообществ, комитетов здоровья и      |годы      |и органы местного  |
|других инициативных групп к решению  |          |самоуправления,    |
|вопросов формирования здорового      |          |Минздрав,          |
|образа жизни                         |          |Республиканский    |
|                                     |          |центр укрепления   |
|                                     |          |здоровья (по       |
|                                     |          |согласованию)      |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Развитие и укрепление партнерских |Постоянно |Местные            |
|связей на различных уровнях по       |          |госадминистрации   |
|вопросам, связанным с формированием  |          |и органы местного  |
|здорового образа жизни               |          |самоуправления,    |
|                                     |          |Минздрав,          |
|                                     |          |Госкомтурспорт     |
|---------------------------------------------------------------------
|              IV.1. Укрепление здоровья матерей и детей             |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка территориальных        |2004-2006 |Минздрав           |
|программ развития медико-генетической|годы      |                   |
|службы                               |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Проведение в медико-генетических  |Постоянно |Минздрав           |
|консультациях ультразвуковой         |          |                   |
|диагностики изолированных и          |          |                   |
|множественных врожденных пороков     |          |                   |
|развития плода                       |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|                      V. Лекарственные средства                     |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка отраслевой программы   |2004-2010 |Минздрав           |
|развития фармацевтической и          |годы      |                   |
|медицинской промышленности           |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Создание системы мониторинга      |2004-2005 |Минздрав           |
|объективных показателей по каждому   |годы      |                   |
|компоненту государственной           |          |                   |
|лекарственной политики               |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Улучшение независимого            |2004-2005 |Минздрав           |
|информационного обеспечения и обмена |годы      |                   |
|информацией по вопросам:             |          |                   |
|- развития рынка лекарственных       |          |                   |
|  средств;                           |          |                   |
|- рационального отбора и назначения  |          |                   |
|  лекарственных средств;             |          |                   |
|- структурных регламентационных      |          |                   |
|изменений                            |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Создание сети региональных        |2004-2005 |Минздрав           |
|филиалов информационного центра по   |годы      |                   |
|лекарственным средствам              |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|                 VI. Финансирование здравоохранения                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Стандартизация процедуры          |2004-2010 |Минздрав           |
|определения уровня финансирования    |годы      |                   |
|сектора здравоохранения и механизмов |          |                   |
|распределения ресурсов               |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Дальнейшее внедрение новых методов|2004-2010 |Минздрав           |
|оплаты медуслуг, оказываемых         |годы      |                   |
|поставщиками, и внедрение            |          |                   |
|управленческой автономии по          |          |                   |
|использованию ресурсов               |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|3. Совершенствование системы оплаты  |2004-2010 |Минздрав,          |
|труда медицинских работников         |годы      |Минсоцтруд, Минфин |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|4. Внедрение механизмов              |2004-2005 |Минфин, Минздрав   |
|реинвестирования средств,            |годы      |                   |
|сэкономленных в процессе             |          |                   |
|реструктуризации                     |          |                   |
|лечебно-профилактических учреждений  |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|             VII. Информационные системы здравоохранения            |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Создание и поддержка единой       |2004-2010 |Минздрав           |
|информационной системы               |годы      |                   |
|здравоохранения                      |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
|2. Создание и поддержка корпоративной|2004-2010 |Минздрав           |
|сети здравоохранения                 |годы      |                   |
---------------------------------------------------------------------|
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