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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9   Дом Правительства, г. Бишкек  от 17 августа 2004 года № 619             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                 Об организации и проведении торжественных                мероприятий, посвященных 5-летию со дня                    образования Баткенской области    В   целях   организации  и  проведения  торжественных   мероприятий,посвященных   5-летию   со   дня   образования   Баткенской   области,Правительство Кыргызской Республики постановляет:  1.  Провести в октябре 2004 года юбилейные торжества, посвященные 5-летию со дня образования Баткенской области.  2. Утвердить прилагаемые:  -  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведениююбилейных   мероприятий,  посвященных  5-летию  со   дня   образованияБаткенской области;  -  план  мероприятий  по  подготовке  празднования  5-летия  со  дняобразования Баткенской области.  3.   Министерствам,   государственным  комитетам,   административнымведомствам,   государственным   комиссиям,   местным   государственнымадминистрациям, мэриям гг. Бишкек и Ош:  -   обеспечить  неукоснительное  выполнение  Плана  мероприятий   поподготовке празднования 5-летия со дня образования Баткенской области;  - ежемесячно представлять в государственную администрацию Баткенскойобласти  информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по  подготовкепразднования 5-летия со дня образования Баткенской области.  4.  Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить  насоответствующие   управления   и  отделы   Аппарата   Премьер-министраКыргызской Республики.    Премьер-министрКыргызской Республики                               Н.Танаев                                   Утвержден                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                     от 17 августа 2004 года N 619                                  СОСТАВ         организационного комитета по подготовке и проведению           юбилейных мероприятий, посвященных 5-летия со дня                    образования Баткенской области    Танаев Н.Т.       - Премьер-министр Кыргызской Республики, предсе-                      датель организационного комитета;  Жумалиев К.М.     - Первый вице-премьер-министр Кыргызской Респуб-                      лики, заместитель председателя организационного                      комитета;  Шадиев А.А.       - глава государственной администрации - губерна-                      тор Баткенской области, заместитель председате-                      ля организационного комитета.                     Члены организационного комитета:    Жолчиев Б.Д.     - депутат Собрания народных представителей Жогор-                     ку Кенеша Кыргызской Республики (по согласова-                     нию);   Борубаев С.Н.    - депутат Законодательного собрания Жогорку Кене-                     ша Кыргызской Республики (по согласованию);   Абилдаев Б.Е.    - Министр финансов Кыргызской Республики;   Акназарова Р.К.  - Министр труда и социальной защиты Кыргызской                     Республики;   Алмакучуков О.М. - председатель Государственного комитета Кыргыз-                     ской Республики по туризму, спорту и молодежной                     политике;   Бегалиев М.А.    - председатель Государственной комиссии при Пра-                     вительства Кыргызской Республики по развитию                     культуры и государственного языка;   Турсунов А.Т.    - председатель Государственной комиссии при Пра-                     вительстве Кыргызской Республики по архитектуре                     и строительству;   Айтикеева Т.Дж.  - президент Национальной государственной телера-                     диовещательной корпорации Кыргызской Республики                     (по согласованию);   Бейшенкулов Б.Т. - заместитель Руководителя Аппарата Премьер-ми-                     нистра - начальник управления государственной и                     муниципальной службы Аппарата Премьер-министра                     Кыргызской Республики;   Цой Ман-Су       - начальник управления экономики, промышленности                     и торговли Аппарата Премьер-министра Кыргызской                     Республики;   Сарыбаев А.М.    - заведующий отделом социально-культурного разви-                     тия Аппарата Премьер-министра Кыргызской Рес-                     публики;   Уметалиев С.Б.   - заведующий отделом информационного обеспечения                     Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республи-                     ки;   Илиязова Т.И.    - заместитель главы государственной администрации                     Баткенской области;   Кочкоров А.      - председатель Баткенского областного кенеша (по                     согласованию).                                   Утвержден                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                     от 17 августа 2004 года N 619                             ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ               по подготовке празднования 5-летия со дня                    образования Баткенской области  ----------------------------------------------------------------------| N | Наименование мероприятий | Источник |  Срок  |    Исполнители   ||   |                          |финансиро-|исполне-|                  ||   |                          |   вания  |  ния   |                  ||---------------------------------------------------------------------||                   I. Организационные мероприятия                    ||---------------------------------------------------------------------||1.1|Создать рабочий штаб по   |          |Август  |Баткенская обл-   ||   |подготовке празднования   |          |2004    |госадминистрация  ||   |5-летия Баткенской        |          |года    |                  ||   |области                   |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||1.2|Разработать и утвердить   |          |Август  |Баткенская обл-   ||   |сценарий проведения       |          |2004    |госадминистрация, ||   |основных мероприятий      |          |года    |Госкомкультуры и  ||   |                          |          |        |госязыка          ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||1.3|Провести благотворительные|Привле-   |Август- |Баткенская обл-   ||   |марафоны для привлечения  |ченные    |сентябрь|госадминистрация, ||   |дополнительных денежных   |средства  |2004    |отдел             ||   |средств                   |          |года    |социально-культур-||   |                          |          |        |ного развития АПМ ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||1.4|Организовать широкое      |          |Август  |Баткенская обл-   ||   |освещение подготовки и    |          |2004    |госадминистрация, ||   |проведения празднования   |          |года    |отделы            ||   |5-летия Баткенской области|          |        |информационного   ||   |в СМИ                     |          |        |обеспечения и     ||   |                          |          |        |социально-культур-||   |                          |          |        |ного развития АПМ,||   |                          |          |        |Минтранскоммуника-||   |                          |          |        |ций, Национальная ||   |                          |          |        |телерадиовещатель-||   |                          |          |        |ная корпорация    ||   |                          |          |        |(по согласованию),||   |                          |          |        |республиканские и ||   |                          |          |        |областные СМИ     ||   |                          |          |        |(по согласованию) ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||1.5|Создать документальный    |Привле-   |Сентябрь|Баткенская обл-   ||   |фильм и издать книгу      |ченные    |2004    |госадминистрация, ||   |"Первое пятилетие"        |средства  |года    |Кыргызполиграфком-||   |                          |          |        |бинат им.         ||   |                          |          |        |Т.Суванбердиева,  ||   |                          |          |        |АО "Учкун"        ||   |                          |          |        |(по согласованию) ||---------------------------------------------------------------------||             II. Строительство и реконструкция объектов              ||---------------------------------------------------------------------||2.1|Осуществить строительство |Средства  |Сентябрь|Областные         ||   |объектов, закрепленных за |исполните-|2004    |госадминистрации, ||   |областями, в соответствии |ля        |года    |мэрии гг.         ||   |с протоколом заседания    |          |        |Бишкек, Ош        ||   |Правительства КР от 17    |          |        |                  ||   |июня 2004 года N 6        |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||2.2|Подготовить проект        |Средства  |Август  |Баткенское        ||   |архитектурного облика     |исполните-|2004    |областное         ||   |центрального стадиона     |ля        |года    |управление по     ||   |г.Баткен                  |          |        |архитектуре и     ||   |                          |          |        |строительству     ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||2.3|Осуществить               |Средства  |Сентябрь|Баткенская        ||   |благоустройство и         |исполните-|2004    |горуправа         ||   |озеленение улиц и площадок|ля        |года    |                  ||   |г.Баткен                  |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||2.4|Изготовить памятники      |Средства  |Сентябрь|Баткенская,       ||   |видным деятелям, вышедшим |исполните-|2004    |Ляйлякская,       ||   |из Баткенской области     |ля        |года    |Кадамжайская      ||   |(И.Раззаков, М.Салихов и  |          |        |районные          ||   |А.Орозбеков), определить  |          |        |госадминистрации  ||   |их месторасположения      |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||2.5|Завершение строительства и|Средства  |До      |Органы местного   ||   |ремонт                    |исполните-|октября |самоуправления    ||   |социально-культурных      |ля        |2004    |Баткенской области||   |объектов, финансируемых   |          |года    |                  ||   |АБР и другими донорскими  |          |        |                  ||   |организациями             |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||2.6|Завершить строительство   |Средства  |До 31   |Местные           ||   |средних школ "Кулунду",   |исполните-|августа |госадминистрации, ||   |"Боронбаева", "Эралиева", |ля        |2004    |органы местного   ||   |"Андарак" Лейлекского     |          |года    |самоуправления    ||   |района; "И.Кадыр",        |          |        |Баткенской области||   |"Дыйкан", "Адыр"          |          |        |                  ||   |Кадамжайского района;     |          |        |                  ||   |"Ак-Оток" Баткенского     |          |        |                  ||   |района                    |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||2.7|Завершить строительство   |Средства  |До 13   |Местные           ||   |водопровода               |исполните-|октября |госадминистрации, ||   |"Каракол-Баткен" в        |ля        |2004    |органы местного   ||   |г.Баткен,                 |          |года    |самоуправления    ||   |"Тегирменти-Исфана",      |          |        |Баткенской области||   |"Аксуу", "Бешкент-Арка" в |          |        |                  ||   |Лейлекском районе         |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||2.8|Завершить строительство   |Средства  |До 13   |НБКР              ||   |здания Баткенского филиала|исполните-|октября |(по согласованию) ||   |НБКР                      |ля        |2004    |                  ||   |                          |          |года    |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||2.9|Завершить строительство   |Средства  |Август  |АО "Кыргызтелеком"||   |парка культуры и отдыха   |исполните-|2004    |(по согласованию),||   |"Манас" в г.Баткен        |ля        |года    |Баткенская обл-   ||   |                          |          |        |госадминистрация  ||---------------------------------------------------------------------||          III. Культурно-массовые и спортивные мероприятия           ||---------------------------------------------------------------------||3.0|На базе Дома культуры     |Средства  |        |Госкомкультуры    ||   |Баткенского района создать|исполните-|        |и госязыка,       ||   |областной художественный  |ля        |        |Баткенская обл-   ||   |центр                     |          |        |госадминистрация  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||3.1|Провести конкурс между    |Средства  |13      |Баткенская обл-   ||   |районами, городами,       |исполните-|октября |госадминистрация  ||   |органами местного         |ля        |2004    |                  ||   |самоуправления и          |          |года    |                  ||   |социально-культурными     |          |        |                  ||   |объектами в честь         |          |        |                  ||   |празднования 5-летия со   |          |        |                  ||   |дня образования области   |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||3.2|Провести КВН между высшими|Средства  |Сентябрь|БатГУ, областной  ||   |средне-специальными и     |исполните-|2004    |департамент       ||   |учебными заведениями      |ля        |года    |культуры          ||   |области                   |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||3.3|Провести выставку         |Средства  |Август- |Госкомкультуры    ||   |произведений заслуженного |исполните-|октябрь |и госязыка,       ||   |деятеля культуры          |ля        |2004    |Баткенская обл-   ||   |Кыргызской Республики,    |          |года    |госадминистрация  ||   |члена Союза художников    |          |        |                  ||   |Кыргызской Республики     |          |        |                  ||   |Б.Шералиева в городах     |          |        |                  ||   |Бишкек и Баткен           |          |        |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||3.4|Провести республиканский  |Средства  |Сентябрь|Госкомкультуры    ||   |фестиваль песен "Ширин    |исполните-|2004    |и госязыка,       ||   |орук - Ширин ыр"          |ля        |года    |областные         ||   |                          |          |        |госадминистрации, ||   |                          |          |        |мэрии г.Бишкек,   ||   |                          |          |        |г.Ош              ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||3.5|Провести конкурс-ыркесе   |Средства  |Август- |Баткенская обл-   ||   |"Беш жылдыкка - беш ыр    |исполните-|октябрь |госадминистрация  ||   |десте" между районами и   |ля        |2004    |                  ||   |городами области          |          |года    |                  ||---|--------------------------|----------|--------|------------------||3.6|Провести фестиваль        |Средства  |Сентябрь|Госкомкультуры    ||   |"Дружбы" между молодежью  |исполните-|2004    |и госязыка,       ||   |Баткенской области и      |ля        |года    |Баткенская обл-   ||   |Согдийской области        |          |        |госадминистрация  ||   |Республики Таджикистан    |          |        |                  |----------------------------------------------------------------------   
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