УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 14 октября 2004 года N 758            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              Об утверждении Плана мероприятий партнерства            с высшей школой в процессе реализации КОР/НССБ      В рамках реализации Комплексной основы развития Кыргызской Респуб-лики до 2010 года и Национальной стратегии сокращения бедности на пери-од до 2005 года,  учитывая особую значимость высшей школы в  реализациистратегий КОР/НССБ и ЦРТ, в целях определения реальных механизмов парт-нерства с высшей школой в реализации стратегий КОР/НССБ  и  ЦРТ  Прави-тельство Кыргызской Республики постановляет:     1. Утвердить прилагаемый План  мероприятий  партнерства  с  высшейшколой в процессе реализации КОР/НССБ (далее - План мероприятий).     2. Министерству образования  Кыргызской  Республики  на  основаниипартнерского  сотрудничества с другими ветвями государственной власти игражданским обществом обеспечить в полном объеме выполнение  Плана  ме-роприятий.     3. Руководителям государственных органов управления  образованием,ректорам  высших учебных заведений,  главам государственных администра-ций.     - обеспечить осуществление мер по исполнению Плана мероприятий;     - по итогам полугодия представлять в Правительство Кыргызской Рес-публики отчет о ходе реализации предусмотренных настоящим постановлени-ем мер.     4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить наотдел социально-культурного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызс-кой Республики.      Премьер-министр                                   Н.Танаев                                                      Утвержден                                          постановлением Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 14 октября 2004 года N 758                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ               по партнерству с Высшей школой в процессе                   реализации Национальных программ                            КОР/НССБ и ЦРТ -----------------------------------------------------------------------|N |    Наименование   |Сроки |Исполнители|   Источники  | Ожидаемые  ||  | плана мероприятий |испол-|           |финансирования| результаты ||  |                   |нения |           |              |            ||---------------------------------------------------------------------||     Интеграция системы Высшей школы Кыргызстана в международное     ||                    образовательное пространство                     ||---------------------------------------------------------------------||1 |Поэтапный переход к|2004- |Минобразо- |Республиканс- |Интеграция  ||  |разработке         |2010  |вания,     |кий бюджет,   |системы     ||  |профессиональных   |годы  |высшие     |специальные   |высшей      ||  |образовательных    |      |учебные    |средства вузов|профессио-  ||  |программ в         |      |заведения  |              |нальной     ||  |соответствии с     |      |           |              |школы       ||  |международными     |      |           |              |Кыргызстана ||  |стандартами в целях|      |           |              |в           ||  |интеграции         |      |           |              |Европейское ||  |национальной       |      |           |              |образова-   ||  |образовательной    |      |           |              |тельное     ||  |системы в мировую  |      |           |              |пространство||--|-------------------|------|-----------|--------------|через       ||2 |Поэтапное внедрение|2004- |Минобразо- |Республиканс- |внедрение   ||  |кредитов в обучение|2007  |вания,     |кий бюджет,   |системы     ||  |с одновременной    |годы  |высшие     |специальные   |кредитов и  ||  |разработкой системы|      |учебные    |средства      |расширение  ||  |мониторинга за     |      |заведения, |вузов,        |мобильности ||  |качеством          |      |КАО        |инвестиции,   |- студентов ||  |образования и      |      |           |гранты        |и профес-   ||  |выработка          |      |           |              |сорско-пре- ||  |рекомендаций по    |      |           |              |подаватель- ||  |переходу на данную |      |           |              |ского       ||  |единицу измерения  |      |           |              |состава     ||  |организации        |      |           |              |(Болонский  ||  |учебного процесса в|      |           |              |процесс)    ||  |высшем учебном     |      |           |              |            ||  |заведении          |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||3 |Подготовка и       |Посто-|Минобразо- |Специальные   |            ||  |переподготовка     |янно  |вания,     |средства вузов|            ||  |руководящего,      |      |высшие     |              |            ||  |преподавательского |      |учебные    |              |            ||  |и учебно-методи-   |      |заведения  |              |            ||  |ческого персонала, |      |           |              |            ||  |связанного с       |      |           |              |            ||  |организацией       |      |           |              |            ||  |учебного процесса, |      |           |              |            ||  |с применением      |      |           |              |            ||  |кредитов в пилотных|      |           |              |            ||  |высших учебных     |      |           |              |            ||  |заведениях (АУП,   |      |           |              |            ||  |КНУ, КГМА, КТУ,    |      |           |              |            ||  |КАУ, БГУ, КГПУ,    |      |           |              |            ||  |КГУСТА, ОшГУ)      |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||4 |Увеличение фондов  |Посто-|Минобразо- |Республиканс- |            ||  |библиотек,         |янно  |вания,     |кий бюджет,   |            ||  |мультимедиа        |      |высшие     |гранты,       |            ||  |библиотек,         |      |учебные    |инвестиции    |            ||  |ресурсных          |      |заведения  |              |            ||  |информационных     |      |           |              |            ||  |центров и других   |      |           |              |            ||  |источников         |      |           |              |            ||  |информации         |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||5 |Обеспечение        |Посто-|Высшие     |Специальные   |            ||  |учебного процесса  |янно  |учебные    |средства      |            ||  |разнообразными     |      |заведения  |вузов         |            ||  |видами             |      |           |              |            ||  |информационно-ди-  |      |           |              |            ||  |дактических        |      |           |              |            ||  |материалов         |      |           |              |            ||  |(учебно-методичес- |      |           |              |            ||  |кие материалы,     |      |           |              |            ||  |учебники и учебные |      |           |              |            ||  |пособия,           |      |           |              |            ||  |современные        |      |           |              |            ||  |электронные        |      |           |              |            ||  |источники          |      |           |              |            ||  |информации,        |      |           |              |            ||  |компьютеры и другие|      |           |              |            ||  |средства обучения) |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||6 |Разработка методик |2004- |Высшие     |Специальные   |            ||  |оценки каждой      |2005  |учебные    |средства      |            ||  |учебной дисциплины |годы  |заведения  |вузов,        |            ||  |и всей             |      |           |инвестиции,   |            ||  |образовательной    |      |           |гранты        |            ||  |программы          |      |           |              |            ||  |бакалавриата и     |      |           |              |            ||  |магистратуры с     |      |           |              |            ||  |учетом системы     |      |           |              |            ||  |кредитов           |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||7 |Содействие         |Посто-|Минобразо- |Республиканс- |            ||  |расширению         |янно  |вания,     |кий бюджет,   |            ||  |мобильности        |      |высшие     |специальные   |            ||  |профессорско-препо-|      |учебные    |средства      |            ||  |давательского      |      |заведения  |вузов, гранты,|            ||  |состава и студентов|      |           |инвестиции    |            ||  |(перевод из одного |      |           |              |            ||  |высшего учебного   |      |           |              |            ||  |заведения в другой,|      |           |              |            ||  |обучение студентов,|      |           |              |            ||  |восстановление     |      |           |              |            ||  |студентов и т.д.) с|      |           |              |            ||  |учетом кредитов    |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||8 |Издание            |Посто-|Высшие     |Республиканс- |            ||  |информационных     |янно  |учебные    |кий бюджет,   |            ||  |материалов о       |      |заведения  |специальные   |            ||  |кредитах для       |      |           |средства      |            ||  |студентов и        |      |           |вузов, гранты,|            ||  |преподавателей в   |      |           |инвестиции    |            ||  |целях ознакомления |      |           |              |            ||  |их с новой системой|      |           |              |            ||  |организации        |      |           |              |            ||  |учебного процесса  |      |           |              |            ||---------------------------------------------------------------------||       Повышение качества высшего образования путем укрепления       ||   механизмов гарантий качества, мобильности педагогов и студентов   ||---------------------------------------------------------------------||9 |Проведение анализа |2004- |Минобразо- |Республиканс- |Совершенст- ||  |деятельности       |2005  |вания,     |кий бюджет,   |вование     ||  |организаций высшего|годы  |высшие     |специальные   |существующих||  |профессионального  |      |учебные    |средства      |и внедрение ||  |образования, их    |      |заведения  |вузов, гранты,|новых       ||  |образовательного,  |      |           |инвестиции    |механизмов  ||  |научного, кадрового|      |           |              |гарантий    ||  |потенциала и       |      |           |              |качества    ||  |степени участия в  |      |           |              |через       ||  |реализации КОР/НССБ|      |           |              |введение    ||  |и ЦРТ              |      |           |              |института   ||--|-------------------|------|-----------|--------------|аккредитации||10|Обеспечение        |2004- |Минобразо- |Республиканс- |            ||  |разработок нового  |2006  |вания,     |кий бюджет,   |            ||  |поколения          |годы  |высшие     |специальные   |            ||  |образовательных    |      |учебные    |средства      |            ||  |стандартов,        |      |заведения  |вузов, гранты,|            ||  |отвечающих         |      |           |инвестиции    |            ||  |потребностям страны|      |           |              |            ||  |в реализации       |      |           |              |            ||  |КОР/НССБ и ЦРТ     |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||11|Создание на базе   |2004- |Минобразо- |Специальные   |            ||  |организаций высшего|2006  |вания,     |средства      |            ||  |профессионального  |годы  |высшие     |высших учебных|            ||  |образования сети   |      |учебные    |заведений,    |            ||  |научно-технологи-  |      |заведения  |гранты,       |            ||  |ческих и других    |      |           |инвестиции    |            ||  |структур,          |      |           |              |            ||  |обеспечивающих     |      |           |              |            ||  |развитие           |      |           |              |            ||  |инновационных      |      |           |              |            ||  |процессов в        |      |           |              |            ||  |экономике страны   |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||12|Инвентаризация     |2004- |Минобразо- |Республиканс- |            ||  |реальных научных   |2005  |вания,     |кий бюджет,   |            ||  |разработок,        |годы  |высшие     |специальные   |            ||  |востребованных     |      |учебные    |средства      |            ||  |Национальными      |      |заведения  |высших учебных|            ||  |программами        |      |           |заведений,    |            ||  |КОР/НССБ и ЦРТ     |      |           |гранты,       |            ||  |                   |      |           |инвестиции    |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||13|Организация научных|Посто-|Минобразо- |Республиканс- |            ||  |конференций,       |янно  |вания,     |кий бюджет,   |            ||  |семинаров,         |      |Минсоцтруд,|специальные   |            ||  |дискуссий в рамках |      |высшие     |средства      |            ||  |реализации КОР/НССБ|      |учебные    |вузов, гранты,|            ||  |                   |      |заведения  |инвестиции    |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||14|Создание творческих|2005- |Минобразо- |Республиканс- |            ||  |межвузовских       |2006  |вания,     |кий           |            ||  |коллективов с      |годы  |Кыргызская |бюджет,       |            ||  |привлечением       |      |академия   |специальные   |            ||  |экспертов для      |      |образования|средства      |            ||  |разработки         |      |           |вузов, гранты,|            ||  |учебников и учебных|      |           |инвестиции    |            ||  |пособий            |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||15|Создание           |2004- |Минобразо- |Республиканс- |            ||  |независимой        |2005  |вания, НПО,|кий бюджет,   |            ||  |аккредитационной   |годы  |Ассоциация |специальные   |            ||  |комиссии           |      |работодате-|средства      |            ||  |                   |      |лей (по    |вузов, гранты,|            ||  |                   |      |согласова- |инвестиции    |            ||  |                   |      |нию)       |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||16|Обеспечение (по    |Посто-|Минобразо- |Республиканс- |            ||  |просьбе учебного   |янно  |вания,     |кий бюджет,   |            ||  |заведения)         |      |высшие     |специальные   |            ||  |общественно-профес-|      |учебные    |средства      |            ||  |сиональной         |      |заведения  |вузов, гранты,|            ||  |аккредитации       |      |           |инвестиции    |            ||  |специальностей,    |      |           |              |            ||  |вовлеченных в      |      |           |              |            ||  |процесс интеграции |      |           |              |            ||  |стандартов         |      |           |              |            ||  |транснационального |      |           |              |            ||  |образования        |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||17|Создание           |2004- |Минобразо- |Республиканс- |            ||  |межвузовского      |2010  |вания,     |кий бюджет,   |            ||  |ресурсного центра  |годы  |высшие     |специальные   |            ||  |обмена опытом по   |      |учебные    |средства      |            ||  |реализации КОР/НССБ|      |заведения  |вузов, гранты,|            ||  |и ЦРТ с            |      |           |инвестиции    |            ||  |использованием     |      |           |              |            ||  |информационных баз |      |           |              |            ||---------------------------------------------------------------------||     Межсекториальное партнерство и взаимодействие в реализации      ||                           КОР/НССБ и ЦРТ                            ||---------------------------------------------------------------------||18|Создание в         |2004- |Высшие     |Специальные   |Реальное    ||  |региональных       |2006  |учебные    |средства      |участие     ||  |государственных    |годы  |заведения  |вузов         |вузов в     ||  |высших учебных     |      |           |              |межсектори- ||  |заведениях         |      |           |              |альном      ||  |информационно-мето-|      |           |              |партнерстве ||  |дических центров по|      |           |              |по          ||  |реализации         |      |           |              |вовлечению  ||  |Национальных       |      |           |              |гражданского||  |программ КОР/НССБ и|      |           |              |сектора в   ||  |ЦРТ (проведение    |      |           |              |целях       ||  |исследований,      |      |           |              |реализации  ||  |мониторинга и      |      |           |              |Национальных||  |оценки)            |      |           |              |программ    ||--|-------------------|------|-----------|--------------|КОР/НССБ и  ||19|Разработка и       |2005- |Высшие     |Специальные   |ЦРТ         ||  |создание сайта в   |2007  |учебные    |средства      |            ||  |Интернете "Высшие  |годы  |заведения  |вузов, гранты,|            ||  |учебные заведения в|      |           |инвестиции    |            ||  |процессе реализации|      |           |              |            ||  |КОР/НССБ"          |      |           |              |            ||---------------------------------------------------------------------||           Социальное партнерство и социальная мобилизация           ||---------------------------------------------------------------------||20|Организация фондов |2004- |Высшие     |Специальные   |Улучшение   ||  |социальной         |2006  |учебные    |средства      |социаль-    ||  |поддержки студентов|годы  |заведения  |вузов, гранты,|но-экономи- ||  |за счет специальных|      |           |инвестиции    |ческой      ||  |средств            |      |           |              |защиты,     ||  |университета и его |      |           |              |повышение   ||  |структурных        |      |           |              |уровня      ||  |подразделений      |      |           |              |трудоустрой-||--|-------------------|------|-----------|--------------|ства        ||21|Разработка плана   |2004- |Высшие     |Специальные   |студентов с ||  |мероприятий по     |2005  |учебные    |средства      |участием    ||  |оказанию адресной  |годы  |заведения  |вузов, гранты,|социальных  ||  |поддержки студентов|      |           |инвестиции    |партнеров   ||  |из малообеспеченных|      |           |              |            ||  |семей, инвалидов,  |      |           |              |            ||  |сирот, а также     |      |           |              |            ||  |социальных         |      |           |              |            ||  |стипендий для лиц, |      |           |              |            ||  |имеющих право на   |      |           |              |            ||  |получение          |      |           |              |            ||  |государственной    |      |           |              |            ||  |социальной помощи, |      |           |              |            ||  |при сохранении и   |      |           |              |            ||  |развитии системы   |      |           |              |            ||  |академических      |      |           |              |            ||  |стипендий,         |      |           |              |            ||  |поощряющих         |      |           |              |            ||  |успеваемость       |      |           |              |            ||  |студентов, их      |      |           |              |            ||  |участие в научной  |      |           |              |            ||  |работе, поддержки  |      |           |              |            ||  |наиболее одаренных |      |           |              |            ||  |студентов из       |      |           |              |            ||  |малообеспеченных   |      |           |              |            ||  |семей              |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||22|Разработка         |2004- |Высшие     |Специальные   |            ||  |комплексных мер    |2005  |учебные    |средства      |            ||  |социальной         |годы  |заведения  |вузов, гранты,|            ||  |поддержки молодых  |      |           |инвестиции    |            ||  |преподавателей,    |      |           |              |            ||  |ученых, аспирантов |      |           |              |            ||  |и работников       |      |           |              |            ||  |высшего            |      |           |              |            ||  |образования,       |      |           |              |            ||  |включая            |      |           |              |            ||  |совершенствование  |      |           |              |            ||  |системы оплаты     |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||23|Создание           |2005- |Высшие     |Специальные   |            ||  |студенческих       |2010  |учебные    |средства      |            ||  |объединений        |годы  |заведения  |вузов, гранты,|            ||  |(строительные      |      |           |инвестиции    |            ||  |отряды,            |      |           |              |            ||  |кооперативы,       |      |           |              |            ||  |фермерские         |      |           |              |            ||  |хозяйства и т.п.)  |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||24|Организация        |2005- |Минсоцтруд,|Специальные   |            ||  |"Ярмарок вакансий" |2010  |высшие     |средства      |            ||  |для выпускников и  |годы  |учебные    |вузов, гранты,|            ||  |студентов вузов с  |      |заведения  |инвестиции    |            ||  |участием           |      |           |              |            ||  |работодателей      |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||25|Организация        |2005- |Минсоцтруд,|Республиканс- |            ||  |волонтерских       |2010  |высшие     |кий бюджет,   |            ||  |движений в сфере   |годы  |учебные    |специальные   |            ||  |занятости из числа |      |заведения  |средства      |            ||  |выпускников и      |      |           |вузов         |            ||  |студентов вузов    |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||26|Проведение в СМИ   |Посто-|СМИ,       |Специальные   |            ||  |рекламной компании |янно  |высшие     |средства      |            ||  |о наличии вакантных|      |учебные    |вузов, гранты,|            ||  |мест для           |      |заведения  |инвестиции    |            ||  |выпускников вузов  |      |           |              |            ||  |на бирже труда     |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||27|Участие в          |Посто-|Минобразо- |Республиканс- |            ||  |разработке         |янно  |вания,     |кий бюджет,   |            ||  |международных      |      |высшие     |специальные   |            ||  |проектов с целью   |      |учебные    |средства      |            ||  |расширения         |      |заведения  |вузов гранты, |            ||  |мобильности        |      |           |инвестиции    |            ||  |профессорско-препо-|      |           |              |            ||  |давательского      |      |           |              |            ||  |состава и          |      |           |              |            ||  |студентов, также   |      |           |              |            ||  |привлечения        |      |           |              |            ||  |донорских средств  |      |           |              |            ||  |на развитие вузов  |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||28|Расширение         |Посто-|МИД,       |Республиканс- |            ||  |сотрудничества с   |янно  |Минобразо- |кий бюджет,   |            ||  |дальним и ближним  |      |вания,     |специальные   |            ||  |зарубежьем с целью |      |высшие     |средства      |            ||  |обмена опытом в    |      |учебные    |вузов, гранты,|            ||  |сфере образования, |      |заведения  |инвестиции    |            ||  |организации        |      |           |              |            ||  |практики и         |      |           |              |            ||  |стажировки         |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||29|Расширение         |2004- |Минсоцтруд,|Республиканс- |            ||  |партнерских связей |2005  |Минобразо- |кий бюджет,   |            ||  |с привлечением     |годы  |вания,     |специальные   |            ||  |государственных    |      |высшие     |средства      |            ||  |структур, НПО и    |      |учебные    |вузов, гранты,|            ||  |представителей     |      |заведения  |инвестиции    |            ||  |бизнес-ассоциаций  |      |           |              |            ||  |по вопросам        |      |           |              |            ||  |прохождения        |      |           |              |            ||  |производственной   |      |           |              |            ||  |практики и         |      |           |              |            ||  |производственного  |      |           |              |            ||  |обучения студентов |      |           |              |            ||---------------------------------------------------------------------||      Формирование эффективных экономических отношений в высшей      ||                       профессиональной школе                        ||---------------------------------------------------------------------||30|Разработка         |2004- |Минфин,    |Республиканс- |Достижение  ||  |дифференцированных |2006  |Минобразо- |кий бюджет,   |финансовой  ||  |нормативов         |годы  |вания      |гранты,       |эффективнос-||  |бюджетного         |      |           |инвестиции    |ти в системе||  |финансирования     |      |           |              |высшего     ||  |учреждений высшего |      |           |              |профессио-  ||  |профессионального  |      |           |              |нального    ||  |образования,       |      |           |              |образования ||  |отражающих характер|      |           |              |            ||  |реализуемых ими    |      |           |              |            ||  |образовательных    |      |           |              |            ||  |программ           |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||31|Создание системы   |2005- |Минфин,    |Республиканс- |            ||  |государственного   |2010  |Минобразо- |кий бюджет,   |            ||  |образовательного   |годы  |вания      |гранты,       |            ||  |кредитования,      |      |           |инвестиции    |            ||  |субсидирования     |      |           |              |            ||  |граждан для        |      |           |              |            ||  |получения ими      |      |           |              |            ||  |высшего            |      |           |              |            ||  |профессионального  |      |           |              |            ||  |образования        |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||32|Выделение средств  |Посто-|Минобразо- |Республиканс- |            ||  |на развитие        |янно  |вания,     |кий бюджет,   |            ||  |образования из     |      |высшие     |специальные   |            ||  |бюджетов всех      |      |учебные    |средства      |            ||  |уровней, включая   |      |заведения  |вузов, гранты,|            ||  |средства на        |      |           |инвестиции    |            ||  |приобретение вузами|      |           |              |            ||  |учебно-лабораторно-|      |           |              |            ||  |го оборудования и  |      |           |              |            ||  |информационно-вы-  |      |           |              |            ||  |числительной       |      |           |              |            ||  |техники, развитие  |      |           |              |            ||  |библиотек и        |      |           |              |            ||  |информационных     |      |           |              |            ||  |ресурсов, а также  |      |           |              |            ||  |на повышение       |      |           |              |            ||  |квалификации       |      |           |              |            ||  |преподавателей     |      |           |              |            ||--|-------------------|------|-----------|--------------|            ||33|Изыскать           |Посто-|Минфин,    |Республиканс- |            ||  |возможность        |янно  |Минобразо- |кий бюджет,   |            ||  |концентрации       |      |вания,     |специальные   |            ||  |бюджетных средств, |      |высшие     |средства      |            ||  |для подготовки     |      |учебные    |вузов, гранты,|            ||  |специалистов по    |      |заведения  |инвестиции    |            ||  |приоритетным       |      |           |              |            ||  |направлениям       |      |           |              |            ||  |развития страны    |      |           |              |            |-----------------------------------------------------------------------