	[image: ]


(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)
г.Бишкек, Дом Правительства
от 16 июня 2006 года № 438

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

               Об организации и проведении торжественных
               мероприятий, посвященных 70-летию со дня
              образования Ак-Талинского района Нарынской
                     области Кыргызской Республики

     В целях организации и проведения торжественных мероприятий, посвя-
щенных  70-летию  со дня образования Ак-Талинского района Нарынской об-
ласти Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики  поста-
новляет:
     1. Провести в октябре 2006 года торжественные мероприятия,  посвя-
щенные  70-летию  со дня образования Ак-Талинского района Нарынской об-
ласти Кыргызской Республики.
     2. Утвердить прилагаемые:
     - состав республиканского организационного комитета по  подготовке
и проведению 70-летия со дня образования Ак-Талинского района Нарынской
области Кыргызской Республики;
     - План  мероприятий по подготовке и проведению 70-летия со дня об-
разования Ак-Талинского района Нарынской области Кыргызской  Республики
(далее - План).
     3. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-
домствам,  государственным администрациям Нарынской области, Ак-Талинс-
кого района:
     - обеспечить неукоснительное выполнение Плана;
     - ежемесячно представлять в  Аппарат  Премьер-министра  Кыргызской
Республики информацию о ходе выполнения Плана.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на
соответствующие  управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызс-
кой Республики.

     Премьер-министр                                    Ф.Кулов


                                                     Утвержден
                                           постановлением Правительства
                                               Кыргызской Республики
                                            от 16 июня 2006 года № 438

                                СОСТАВ
              республиканского организационного комитета
              по подготовке и проведению 70-летия со дня
                   образования Ак-Талинского района
                Нарынской области Кыргызской Республики

     Болджурова И.С.   - Исполняющая обязанности  Вице-премьер-министра
                         Кыргызской Республики,  председатель республи-
                         канского организационного комитета;
     Азылов Ж.К.       - глава государственной администрации - губерна-
                         тор Нарынской области, заместитель председате-
                         ля республиканского организационного комитета.

                   Члены организационного комитета:

     Байсалов Э.А.     - депутат Жогорку Кенеша  Кыргызской  Республики
                         (по согласованию);
     Жапаров А.У.      - министр экономики и финансов  Кыргызской  Рес-
                         публики;
     Ниязов Ш.Н.       - министр здравоохранения Кыргызской Республики;
     Рустенбеков Дж.С. - министр чрезвычайных  ситуаций Кыргызской Рес-
                         публики;
     Сулайманов Н.Ч.   - министр транспорта  и  коммуникаций Кыргызской
                         Республики;
     Исабеков А.Б.     - исполняющий обязанности   министра  сельского,
                         водного хозяйства и  перерабатывающей  промыш-
                         ленности Кыргызской Республики;
     Нур уулу Досбол   - министр образования,  науки и молодежной поли-
                         тики Кыргызской Республики;
     Раев С.А.         - министр культуры Кыргызской Республики;
     Акималиев Дж.     - генеральный директор Кыргызского научно-иссле-
                         довательского института земледелия (по  согла-
                         сованию);
     Джакыпов А.С.     - президент акционерного общества  "Кыргызалтын"
                         (по согласованию);
     Асанов К.А.       - первый заместитель директора  государственного
                         предприятия "Кыргызресурсы";
     Кулматов А.О.     - глава государственной администрации Ак-Талинс-
                         кого района Нарынской области;
     Кармышев У.А.     - заместитель Руководителя Аппарата  Премьер-ми-
                         нистра  Кыргызской  Республики - начальник уп-
                         равления государственной службы и регионально-
                         го развития;
     Цой Ман-Су        - начальник управления  экономического  развития
                         Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республи-
                         ки;
     Сарыбаев А.М.     - начальник управления социального и культурного
                         развития Аппарата Премьер-министра  Кыргызской
                         Республики;
     Даудова Р.Т.      - заместитель начальника управления по  информа-
                         ционно-аналитической  политике  и общественным
                         связям  Аппарата  Премьер-министра  Кыргызской
                         Республики;
     Айтбаев У.Ш.      - инспектор по организационной работе управления
                         государственной  службы и регионального разви-
                         тия Аппарата Премьер-министра Кыргызской  Рес-
                         публики,  секретарь республиканского организа-
                         ционного комитета.


                                                     Утвержден
                                           постановлением Правительства
                                               Кыргызской Республики
                                            от 16 июня 2006 года № 438

                                ПЛАН
            мероприятий по подготовке и проведению 70-летия
                со дня образования Ак-Талинского района
                Нарынской области Кыргызской Республики

-----------------------------------------------------------------------
| №  |   Наименование   |Стоимость| Источник |  Срок  |  Исполнители  |
|    |    мероприятий   |  работ  |финансиро-|исполне-|               |
|    |                  |  (тыс.  |  вания   |  ния   |               |
|    |                  |  сомов) |          |        |               |
|---------------------------------------------------------------------|
|                   I. Организационные мероприятия                    |
|---------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Создать районный  |         |          |Июнь    |Нарынская      |
|    |штаб по подготовке|         |          |2006    |облгосадми-    |
|    |и проведению      |         |          |года    |нистрация,     |
|    |70-летия          |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |Ак-Талинского     |         |          |        |райгосадминист-|
|    |района Нарынской  |         |          |        |рация          |
|    |области           |         |          |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|1.2 |Разработать и     |         |          |Июнь    |Нарынская      |
|    |утвердить сценарий|         |          |2006    |облгосадми-    |
|    |проведения        |         |          |года    |нистрация,     |
|    |основных          |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |мероприятий       |         |          |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|1.3 |Издать фотоальбом |    40,0 |Местный   |Июнь-   |Нарынская      |
|    |"70 лет           |         |бюджет,   |октябрь |облгосадми-    |
|    |Ак-Талинскому     |         |спонсор-  |2006    |нистрация,     |
|    |району".          |         |ские      |года    |Ак-Талинская   |
|    |Организовать      |         |средства  |        |райгосадминист-|
|    |выставку о        |         |          |        |рация          |
|    |социально-эконо-  |         |          |        |               |
|    |мическом,         |         |          |        |               |
|    |культурном и      |         |          |        |               |
|    |историческом      |         |          |        |               |
|    |развитии района   |         |          |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|1.4 |Подготовить       |   150,0 |Местный   |Июнь-   |Нарынская      |
|    |материалы о       |         |бюджет,   |октябрь |облгосадми-    |
|    |социально-экономи-|         |спонсор-  |2006    |нистрация,     |
|    |ческом развитии   |         |ские      |года    |Ак-Талинская   |
|    |Ак-Талинского     |         |средства  |        |райгосадминист-|
|    |района за 70 лет. |         |          |        |рация, АО      |
|    |Обобщить и        |         |          |        |"Учкун" (по    |
|    |выпустить сборник |         |          |        |согласованию)  |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|1.5 |Организовать      |         |          |Июнь-   |Нарынская      |
|    |широкое освещение |         |          |октябрь |облгосадми-    |
|    |хода подготовки и |         |          |2006    |нистрация,     |
|    |проведения        |         |          |года    |ГТРК, средства |
|    |празднования      |         |          |        |массовой       |
|    |70-летия          |         |          |        |информации     |
|    |Ак-Талинского     |         |          |        |республики и   |
|    |района Нарынской  |         |          |        |области (по    |
|    |области           |         |          |        |согласованию)  |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|1.6 |Разработать и     |         |          |Август  |Нарынская      |
|    |внести на         |         |          |2006    |облгосадми-    |
|    |рассмотрение      |         |          |года    |нистрация,     |
|    |Правительства     |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |Кыргызской        |         |          |        |райгосадминист-|
|    |Республики проект |         |          |        |рация          |
|    |программы         |         |          |        |совместно с    |
|    |социально-экономи-|         |          |        |Минэкономфином |
|    |ческого развития  |         |          |        |               |
|    |Ак-Талинского     |         |          |        |               |
|    |района Нарынской  |         |          |        |               |
|    |области на        |         |          |        |               |
|    |2007-2010 годы    |         |          |        |               |
|---------------------------------------------------------------------|
|           II. Культурно-массовые и спортивные мероприятия           |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Подготовить и     |   100,0 |Республи- |Июль    |Минкультуры,   |
|    |провести          |         |канский   |2006    |Нарынская      |
|    |республиканский   |         |бюджет,   |года    |облгосадми-    |
|    |семинар-совещание |         |местный   |        |нистрация,     |
|    |на тему:          |         |бюджет    |        |Ак-Талинская   |
|    |"Состояние и      |         |спонсор-  |        |райгосадминист-|
|    |развитие          |         |ские      |        |рация          |
|    |учреждений        |         |средства  |        |               |
|    |культуры в        |         |          |        |               |
|    |сельской          |         |          |        |               |
|    |местности"        |         |          |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|2.2 |Провести          |   100,0 |Местный   |Июнь-   |Нарынская      |
|    |двухэтапный       |         |бюджет,   |октябрь |облгосадми-    |
|    |конкурс по        |         |спонсор-  |2006    |нистрация,     |
|    |благоустройству и |         |ские      |года    |Ак-Талинская   |
|    |озеленению сел    |         |средства  |        |райгосадминист-|
|    |района            |         |          |        |рация, айыл    |
|    |                  |         |          |        |окмоту         |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|2.3 |Подготовить и     |   100,0 |Местный   |Июнь    |Нарынская      |
|    |организовать      |         |бюджет,   |2006    |облгосадми-    |
|    |торжественное     |         |спонсор-  |года    |нистрация,     |
|    |открытие аллеи    |         |ские      |        |Ак-Талинская   |
|    |"Ынтымак"         |         |средства  |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|2.4 |Провести районные |   200,0 |Местный   |Июнь-   |Нарынская      |
|    |соревнования по   |         |бюджет,   |октябрь |облгосадми-    |
|    |национальным и    |         |спонсор-  |2006    |нистрация,     |
|    |другим видам      |         |ские      |года    |Ак-Талинская   |
|    |спорта            |         |средства  |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|2.5 |Организовать      |    50,0 |Местный   |Октябрь |Нарынская      |
|    |праздничный       |         |бюджет,   |2006    |облгосадми-    |
|    |концерт деятелей  |         |спонсор-  |года    |нистрация,     |
|    |культуры          |         |ские      |        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |средства  |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|2.6 |Подготовить и     |     0,5 |Местный   |Октябрь |Нарынская      |
|    |провести          |         |бюджет    |2006    |облгосадми-    |
|    |торжественное     |         |          |года    |нистрация,     |
|    |заседание,        |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |посвященное 70    |         |          |        |райгосадминист-|
|    |летию со дня      |         |          |        |рация          |
|    |образования       |         |          |        |               |
|    |Ак-Талинского     |         |          |        |               |
|    |района Нарынской  |         |          |        |               |
|    |области           |         |          |        |               |
|---------------------------------------------------------------------|
|             III. Строительство и реконструкция объектов             |
|---------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Завершить         |Согласно |Средства  |Июнь-   |Нарынская      |
|    |строительство,    |реализуе-|междуна-  |октябрь |облгосадми-    |
|    |реконструкцию и   |мым      |родных и  |2006    |нистрация,     |
|    |ввести в          |проектам |республи- |года    |Ак-Талинская   |
|    |эксплуатацию 70   |         |канских   |        |райгосадминист-|
|    |социально-куль-   |         |организа- |        |рация          |
|    |турных объектов   |         |ций в     |        |               |
|    |                  |         |пределах  |        |               |
|    |                  |         |предусмот-|        |               |
|    |                  |         |ренных в  |        |               |
|    |                  |         |бюджете   |        |               |
|    |                  |         |средств   |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.2 |Осуществить       |   300,0 |Местный   |Июнь-   |Нарынская      |
|    |строительство     |         |бюджет,   |август  |облгосадми-    |
|    |приграничного     |         |спонсор-  |2006    |нистрация,     |
|    |арочного          |         |ские      |года    |Ак-Талинская   |
|    |сооружения при    |         |средства  |        |райгосадминист-|
|    |въезде в район    |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.3 |Рассмотреть вопрос|   285,0 |Республи- |Июнь-   |Госагентство   |
|    |о финансировании  |         |канский   |июль    |по охране      |
|    |строительства     |         |бюджет,   |2006    |окружающей     |
|    |ограждения вновь  |         |спонсор-  |года    |среды и лесному|
|    |созданного парка  |         |ские      |        |хозяйству,     |
|    |"Жаны багыт"      |         |средства  |        |Нарынская      |
|    |                  |         |          |        |облгосадми-    |
|    |                  |         |          |        |нистрация,     |
|    |                  |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |          |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.4 |Рассмотреть вопрос|         |          |Ноябрь- |АРИС "Проект   |
|    |о включении в     |         |          |декабрь |сельских       |
|    |проект сельских   |         |          |2006    |инвестиций" (по|
|    |инвестиций (АРИС) |         |          |года    |согласованию), |
|    |аильные кенеши    |         |          |        |Нарынская      |
|    |Ак-Талинского     |         |          |        |облгосадми-    |
|    |района:           |         |          |        |нистрация,     |
|    |Кошдобенский,     |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |Акчийский,        |         |          |        |райгосадминист-|
|    |Угутский,         |         |          |        |рация, айыл    |
|    |Тоголок-Молдон-   |         |          |        |окмоту         |
|    |ский,             |         |          |        |               |
|    |Кызылбелесский    |         |          |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.5 |Рассмотреть вопрос|Согласно |Республи- |Август  |Госархстрой-   |
|    |о переселении     |заключе- |канский   |2006    |агентство -    |
|    |жителей сел       |нию МЧС  |бюджет    |года    |управление     |
|    |(Баетов, Конорчок,|         |          |        |жилищного,     |
|    |Кадыралы, Актал,  |         |          |        |гражданского   |
|    |Кайынды-Булак),   |         |          |        |строительства, |
|    |пострадавших от   |         |          |        |Минэкономфин,  |
|    |поднятия уровня   |         |          |        |Нарынская      |
|    |грунтовых вод и   |         |          |        |облгосадми-    |
|    |выдаче ссуд для   |         |          |        |нистрация,     |
|    |строительства     |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |новых домов       |         |          |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.6 |Провести работы по|Согласно |Республи- |III     |Минсельводхоз- |
|    |очистке низины    |проекту  |канский   |квартал |пром,          |
|    |с.Актал           |         |бюджет, в |2006    |Нарынская      |
|    |                  |         |пределах  |год     |облгосадми-    |
|    |                  |         |средств,  |        |нистрация,     |
|    |                  |         |предусмот-|        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |ренных    |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |бюджетом  |        |рация          |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.7 |Проработать вопрос|Согласно |Привлече- |Июль    |Минпромторг,   |
|    |о создании малого |проекту  |ние       |2006    |Минэкономфин,  |
|    |предприятия по    |         |инвестиций|года    |Нарынская      |
|    |производству      |         |          |        |облгосадми-    |
|    |кирпича, извести и|         |          |        |нистрация,     |
|    |других            |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |строительных      |         |          |        |райгосадминист-|
|    |материалов на базе|         |          |        |рация          |
|    |кирпичного завода |         |          |        |               |
|    |в с.Баетово       |         |          |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.8 |Провести          |   200,0 |Республи- |Август- |Минтранскомму- |
|    |укрепительные     |         |канский   |сентябрь|никаций,       |
|    |работы и          |         |бюджет, в |2006    |Нарынская      |
|    |установить дамбу  |         |пределах  |года    |облгосадми-    |
|    |моста на 2 км.    |         |средств,  |        |нистрация,     |
|    |автодороги        |         |предусмот-|        |Ак-Талинская   |
|    |Казарман-Акталаа  |         |ренных    |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |бюджетом  |        |рация          |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.9 |Провести          |За счет  |Республи- |III     |Минтранскомму- |
|    |капитальный ремонт|средств  |канский   |квартал |никаций,       |
|    |83-120 километры  |текущего |бюджет, в |2006    |Нарынская      |
|    |автодороги        |ремонта  |пределах  |года    |облгосадми-    |
|    |Нарын-Баетово     |         |средств,  |        |нистрация,     |
|    |                  |         |предусмот-|        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |ренных    |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |бюджетом  |        |рация          |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.10|Рассмотреть вопрос|   200,0 |Республи- |III     |Минтранскомму- |
|    |о выделении       |За счет  |канский   |квартал |никаций,       |
|    |средств на ремонт |средств  |бюджет, в |2006    |Нарынская      |
|    |автодорог         |текущего |пределах  |года    |облгосадми-    |
|    |Нарын-Баетово-Кош-|ремонта  |средств,  |        |нистрация,     |
|    |добо,             |         |предусмот-|        |Ак-Талинская   |
|    |Баетово-Акбейит,  |         |ренных    |        |райгосадминист-|
|    |Куртка-Сонкол     |         |бюджетом  |        |рация          |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.11|Установить в      |Согласно |          |2006-   |АО             |
|    |Ак-Талинском      |тарифу   |          |2008    |"Кыргызтелеком"|
|    |районе цифровую   |         |          |годы    |(по            |
|    |связь             |         |          |        |согласованию), |
|    |                  |         |          |        |Нарынская      |
|    |                  |         |          |        |облгосадми-    |
|    |                  |         |          |        |нистрация,     |
|    |                  |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |          |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.12|Рассмотреть вопрос|Согласно |Стимули-  |IV      |Минобразования,|
|    |о выделении       |проекту  |рующий    |квартал |Минэкономфин,  |
|    |средств на        |         |грант     |2006    |Нарынская      |
|    |реконструкцию     |         |          |года    |облгосадми-    |
|    |детского сада в   |         |          |        |нистрация,     |
|    |с.Кошдобо         |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |          |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.13|Завершить         |Согласно |Стимули-  |Октябрь |Минобразования,|
|    |реконструкцию     |проекту  |рующий    |2006    |Минэкономфин,  |
|    |спортивного       |         |грант     |года    |Нарынская      |
|    |комплекса в       |         |          |        |облгосадми-    |
|    |с.Конорчок        |         |          |        |нистрация,     |
|    |                  |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |          |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |          |        |рация          |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.14|Обеспечить школы  |   352,8 |Республи- |Август  |Минобразования,|
|    |инвентарем (парты |         |канский   |2006    |Минэкономфин,  |
|    |- 132 шт.,        |         |бюджет, в |года    |Нарынская      |
|    |стулья - 4800 шт.,|         |пределах  |        |облгосадми-    |
|    |классные доски -  |         |средств,  |        |нистрация,     |
|    |12 шт.)           |         |предусмот-|        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |ренных    |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |бюджетом  |        |рация          |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.15|Выделить средней  |         |Республи- |Август  |Минобразования,|
|    |школе им.Баетова  |         |канский   |2006    |Минэкономфин,  |
|    |с.Угут            |         |бюджет, в |года    |Нарынская      |
|    |компьютерную      |         |пределах  |        |облгосадми-    |
|    |технику           |         |средств,  |        |нистрация,     |
|    |                  |         |предусмот-|        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |ренных    |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |бюджетом  |        |рация          |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.16|Погасить          |  2200,0 |Республи- |Июнь-   |Минэкономфин,  |
|    |задолженность по  |         |канский   |август  |Нарынская      |
|    |выплате стипендий |         |бюджет    |2006    |облгосадми-    |
|    |и стоимость       |         |          |года    |нистрация,     |
|    |питания курсантам |         |          |        |Ак-Талинская   |
|    |районного лицея N |         |          |        |райгосадминист-|
|    |40, образовавшуюся|         |          |        |рация          |
|    |с 2002 года       |         |          |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.17|Провести          |  1300,0 |Республи- |2006-   |Минздрав,      |
|    |реконструкцию     |         |канский   |2007    |Минэкономфин,  |
|    |канализации       |         |бюджет, в |годы    |Нарынская      |
|    |Ак-Талинской      |         |пределах  |        |облгосадми-    |
|    |районной больницы |         |средств,  |        |нистрация,     |
|    |                  |         |предусмот-|        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |ренных    |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |бюджетом  |        |рация          |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.18|Оборудовать       |   500,0 |Республи- |2006-   |Минздрав,      |
|    |районный Центр    |         |канский   |2007    |Минэкономфин,  |
|    |семейной медицины |         |бюджет, в |годы    |Нарынская      |
|    |стоматологической |         |пределах  |        |облгосадми-    |
|    |машиной УС-30-02  |         |средств,  |        |нистрация,     |
|    |                  |         |предусмот-|        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |ренных    |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |бюджетом  |        |рация          |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.19|Провести работы по|     3,3 |Республи- |III     |Минсельводхоз- |
|    |очистке канала    |         |канский   |квартал |пром,          |
|    |Эски-Чегиртке     |         |бюджет, в |2006    |Нарынская      |
|    |                  |         |пределах  |года    |облгосадми-    |
|    |                  |         |средств,  |        |нистрация,     |
|    |                  |         |предусмот-|        |Ак-Талинская   |
|    |                  |         |ренных    |        |райгосадминист-|
|    |                  |         |бюджетом  |        |рация          |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.20|Провести ремонтные|   218,6 |Республи- |Август  |Минсельводхоз- |
|    |работы зимнего    |         |канский   |2006    |пром, Нарынская|
|    |отсека насосной   |         |бюджет, в |года    |облгосадми-    |
|    |станции Ала-Буга  |         |пределах  |        |нистрация,     |
|    |Кошдобинского айыл|         |средств,  |        |Ак-Талинская   |
|    |окмоту            |         |предусмот-|        |райгосадминист-|
|    |                  |         |ренных    |        |рация,         |
|    |                  |         |бюджетом  |        |Кошдобинский   |
|    |                  |         |министер- |        |айыл окмоту    |
|    |                  |         |ству      |        |               |
|----|------------------|---------|----------|--------|---------------|
|3.21|Приобрести        |   100,0 |Республи- |Июнь    |Минкультуры,   |
|    |комплект          |         |канский   |2006    |Минэкономфин   |
|    |музыкальных       |         |бюджет, в |года    |               |
|    |инструментов      |         |пределах  |        |               |
|    |"Ямаха" для       |         |средств,  |        |               |
|    |районного Дома    |         |предусмот-|        |               |
|    |культуры          |         |ренных    |        |               |
|    |                  |         |бюджетом  |        |               |
|    |                  |         |министер- |        |               |
|    |                  |         |ству      |        |               |
-----------------------------------------------------------------------

93bec1c1538034512fe33c1434ae0ea86b639d33.png




