УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 24 июня 2022 года № 335

г.Бишкек, Дом Правительства

от 16 июня 2006 года № 440

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О подготовке и проведении торжественных

мероприятий, посвященных 70-летию со дня образования

Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области

Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правительства КР от

5 июля 2006 года № 497)

В связи с 70-летием Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской облас-

ти Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постанов-

ляет:

1. Провести в сентябре 2006 года торжественные мероприятия, посвя-

щенные 70-летию со дня образования Тогуз-Тороуского района Джа-

лал-Абадской области Кыргызской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:

- состав республиканского организационного комитета по подготовке

и проведению 70-летия со дня образования Тогуз-Тороуского района Джа-

лал-Абадской области Кыргызской Республики;

- План мероприятий по подготовке и проведению торжественных мероп-

риятий, посвященных 70-летию со дня образования Тогуз-Тороуского района

Джалал-Абадской области Кыргызской Республики (далее - План).

3. Министерствам, государственным комитетам, административным ве-

домствам, государственным администрациям Джалал-Абадской области и То-

гуз-Тороуского района Кыргызской Республики:

- обеспечить неукоснительное выполнение Плана;

- ежемесячно представлять в Аппарат Премьер-министра Кыргызской

Республики информацию о ходе выполнения Плана.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

соответствующие управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызс-

кой Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики Ф.Кулов

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 16 июня 2006 года № 440

СОСТАВ

республиканского организационного комитета

по подготовке и проведению 70-летия со дня

образования Тогуз-Тороуского района

Джалал-Абадской области Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правительства КР от

5 июля 2006 года № 497)

Табылдиев Т.Т. - исполняющий обязанности Вице-премьер-ми-

нистра Кыргызской Республики, председатель

республиканского организационного комите-

та;

Айдаралиев И.Р. - глава государственной администрации - гу-

бернатор Джалал-Абадской области, замести-

тель председателя республиканского органи-

зационного комитета.

Члены республиканского организационного комитета:

Жапаров А.У. - министр экономики и финансов Кыргызской

Республики;

Рустенбеков Д.С. - министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской

Республики;

Сулайманов Н.Ч. - министр транспорта и коммуникаций Кыргызс-

кой Республики;

Ниязов Ш.Н. - министр здравоохранения Кыргызской Респуб-

лики;

Исабеков А.Б. - министр сельского, водного хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности Кыргызской

Республики;

Нур уулу Досбол - министр образования, науки и молодежной

политики Кыргызской Республики;

Раев С.А. - министр культуры Кыргызской Республики;

Нышанов С.К. - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-

лики (по согласованию);

Кармышев У.А. - заместитель Руководителя Аппарата Премь-

ер-министра - начальник управления госу-

дарственной службы и регионального разви-

тия;

Омурбектеги Таалайбек - глава государственной администрации То-

Болотакун уулу гуз-Тороуского района Джалал-Абадской об-

ласти;

Асанкожоева З.М. - начальник управления финансов Аппарата

Премьер-министра Кыргызской Республики;

Даудова Р.Т. - заместитель начальника управления информа-

ционного обеспечения - пресс-службы Аппа-

рата Премьер-министра Кыргызской Республи-

ки;

Жээналиев М.С. - вице-президент акционерного общества "Кыр-

гызалтын" (по согласованию);

Турдубаева Б. - Герой Социалистического Труда, жительница

Кокиримского айыл окмоту (по согласова-

нию);

Акматов М.С. - инспектор по организационной работе управ-

ления государственной службы и региональ-

ного развития Аппарата Премьер-министра

Кыргызской Республики, секретарь республи-

канского организационного комитета;

Абдиева М.Т. - заместитель начальника управления социа-

льного и культурного развития Аппарата

Премьер-министра Кыргызской Республики.

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 16 июня 2006 года № 440

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению торжественных

мероприятий, посвященных 70-летию со дня образования

Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской

области Кыргызской Республики

┌────┬────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────────────┐

│ N │ Наименование │ Источники │ Сроки │ Исполнители │

│ │ мероприятий │финансирова-│исполне-│ │

│ │ │ ния │ ния │ │

├────┴────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────────────┤

│ I. Организационные мероприятия │

├────┬────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────────────┤

│1.1 │Создать районный штаб │ │Июнь- │Госадминистрация │

│ │по подготовке и │ │июль │Джалал-Абадской │

│ │проведению 70-летия │ │2006 │области, │

│ │Тогуз-Тороуского района │ │года │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│1.2 │Разработать и утвердить │ │Июнь- │Госадминистрация │

│ │план проведения основных│ │июль │Джалал-Абадской │

│ │юбилейных мероприятий │ │2006 │области, │

│ │ │ │года │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района, │

│ │ │ │ │Минкультуры │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│1.3 │Провести │ │Июнь- │Госадминистрация │

│ │благотворительный │ │июль │Джалал-Абадской │

│ │марафон для привлечения │ │2006 │области, │

│ │дополнительных денежных │ │года │госадминистрация │

│ │средств для проведения │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │юбилейных мероприятий │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│1.4 │Организовать широкое │ │Июнь- │Госадминистрация │

│ │освещение хода │ │сентябрь│Джалал-Абадской │

│ │подготовки и проведения │ │2006 │области, │

│ │празднования 70-летия │ │года │госадминистрация │

│ │Тогуз-Тороуского района │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района, ГТРК, │

│ │ │ │ │средства массовой│

│ │ │ │ │информации │

│ │ │ │ │республики и │

│ │ │ │ │области (по │

│ │ │ │ │согласованию) │

├────┴────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────────────┤

│ II. Строительство и реконструкция объектов │

├────┬────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────────────┤

│2.1 │Переоборудовать здание │Собственные │II-III │АО "Кыргызалтын" │

│ │старой котельной в селе │средства │кварталы│(по │

│ │Арал под спортивный зал │ │2006 │согласованию), │

│ │ │ │года │Госадминистрация │

│ │ │ │ │Джалал-Абадской │

│ │ │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района, │

│ │ │ │ │айыл окмоту │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.2 │Провести ремонт каналов:│Собственные │II │Госадминистрация │

│ │"Долоно", "Жырма", │средства │квартал │Джалал-Абадской │

│ │"Каратабылгы", "Аккуп" │ │2006 │области, │

│ │в Каргалыкском айыл │ │года │госадминистрация │

│ │окмоту, "Орнок" в │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │Тогузтороузском айыл │ │ │района, айыл │

│ │окмоту, "Доржу" в │ │ │окмоту │

│ │Атайском айыл окмоту, │ │ │ │

│ │"Чонкараталаа" в │ │ │ │

│ │Карасуйском айыл окмоту,│ │ │ │

│ │"Актаала" в Кокиримском │ │ │ │

│ │айыл окмоту │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.3 │Рассмотреть вопрос об │Собственные │II-III │Минтранскоммуни- │

│ │открытии в районе │средства │кварталы│каций, ОсОО │

│ │официального │ │2006 │"Бител" (по │

│ │представительства │ │года │согласованию), │

│ │компании "Бител" и │ │ │госадминистрация │

│ │улучшить прием сотовой │ │ │Джалал-Абадской │

│ │связи данной компании │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.4 │Произвести │Республи- │II │Минтранскоммуни- │

│ │берегоукрепительные │канский │квартал │каций, │

│ │работы на участке моста │бюджет, в │2006 │госадминистрация │

│ │через реку Нарын, │пределах │года │Джалал-Абадской │

│ │связывающего села │предусмот- │ │области, │

│ │Карасуу-Казарман │ренных │ │госадминистрация │

│ │ │бюджетом │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │средств │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.5 │Организовать пункт │Собственные │II │Госадминистрация │

│ │приема шерсти овец │средства │квартал │Джалал-Абадской │

│ │ │ │2006 │области, │

│ │ │ │года │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.6 │Организовать установку │За счет │II-III │АО │

│ │бетонных опор для │средств АО │кварталы│"Востокэлектро" │

│ │воздушных линий │"Восток- │2006 │(по │

│ │электропередач в │электро" │года │согласованию), │

│ │Атайском айыл окмоту │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Джалал-Абадской │

│ │ │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.7 │Рассмотреть вопрос о │Республи- │2007 │Минобразования, │

│ │строительстве средней │канский │год │госадминистрация │

│ │школы им.Б.Ташматова в │бюджет, в │ │Джалал-Абадской │

│ │Атайском айыл окмоту │пределах │ │области, │

│ │ │предусмот- │ │госадминистрация │

│ │ │ренных │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │бюджетом │ │района │

│ │ │средств │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.8 │Завершить строительство │Республи- │2007 │Минобразования, │

│ │средней школы │канский │год │госадминистрация │

│ │им.И.Иманбердиева в │бюджет, в │ │Джалал-Абадской │

│ │Тогуз-Тороуском айыл │пределах │ │области, │

│ │окмоту │предусмот- │ │государственная │

│ │ │ренных │ │администрация │

│ │ │бюджетом │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │средств, │ │района │

│ │ │местный │ │ │

│ │ │бюджет │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.9 │Осуществить капитальный │Местный │II-III │Госадминистрация │

│ │ремонт центральных дорог│бюджет │кварталы│Джалал-Абадской │

│ │с.Казарман │ │2006 │области, │

│ │ │ │года │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.10│Осуществить ремонт │За счет │II-III │АО │

│ │автодороги │средств АО │кварталы│"Кыргызалтын" │

│ │протяженностью 12 км до │"Кыргызал- │2006 │(по │

│ │комбината "Макмалзолото"│тын" │года │согласованию), │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Джалал-Абадской │

│ │ │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.11│Осуществить ремонт 9 │Местный │II-III │Госадминистрация │

│ │многоэтажных домов в │бюджет │кварталы│Джалал-Абадской │

│ │с.Казарман │ │2006 │области, │

│ │ │ │года │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.12│Осуществить работы по │За счет │II-III │Госадминистрация │

│ │проектам "Тазасуу" │средств, │кварталы│Джалал-Абадской │

│ │с.Казарман │предусмот- │2006 │области, │

│ │ │ренных на │года │госадминистрация │

│ │ │эти цели │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района, │

│ │ │ │ │Минсельводхоз- │

│ │ │ │ │пром, айыл окмоту│

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.13│Установить в районе │За счет │III │АО │

│ │дополнительно 2 │средств АО │квартал │"Востокэлектро" │

│ │электроподстанции │"Восток- │2006 │(по │

│ │ │электро" │года │согласованию), │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Джалал-Абадской │

│ │ │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.14│Провести реконструкцию │За счет │II-III │АО │

│ │4 км воздушных линий │средств АО │кварталы│"Востокэлектро" │

│ │электропередач в селах │"Восток- │2006 │(по │

│ │Арал-Атай │электро" │года │согласованию), │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Джалал-Абадской │

│ │ │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.15│Рассмотреть вопрос о │ │Июль │Минсоцтруд, │

│ │предоставлении жителям │ │2006 │Соцфонд (по │

│ │высокогорных сел │ │года │согласованию), │

│ │Тогуз-Тороуского района │ │ │госадминистрация │

│ │льгот в размере 45% │ │ │Джалал-Абадской │

│ │ │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.16│Оказать содействие в │ │Июнь- │Госадминистрация │

│ │разработке │ │июль │Джалал-Абадской │

│ │социально-экономической │ │2006 │области, │

│ │программы развития │ │года │госадминистрация │

│ │Тогуз-Тороуского района │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │и внести предложение в │ │ │района совместно │

│ │Правительство Кыргызской│ │ │с Минэкономфином │

│ │Республики │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.17│Выделить предусмотренные│Республи- │Июнь │Минэкономфин │

│ │на строительство 3,0 │канский │2006 │ │

│ │млн. сомов. │бюджет, в │года │ │

│ │ │пределах │ │ │

│ │ │предусмот- │ │ │

│ │ │ренных │ │ │

│ │ │бюджетом │ │ │

│ │ │средств │ │ │

│ │Продолжить строительство│ │2007- │МЧС, │

│ │дамбы на р.Нарын в │ │2008 │госадминистрация │

│ │районе аэропорта │ │годы │Джалал-Абадской │

│ │с.Казарман │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.18│Выделить 1000 литров │Республи- │Июнь │МЧС │

│ │дизельного топлива и 400│канский │2006 │ │

│ │штук габионовых сеток │бюджет, в │года │ │

│ │ │пределах │ │ │

│ │ │предусмот- │ │ │

│ │ │ренных │ │ │

│ │ │бюджетом │ │ │

│ │ │средств │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.19│Провести обследование │Республи- │Июнь- │МЧС, │

│ │берегов реки при въезде │канский │июль │госадминистрация │

│ │в село Абдыманап и по │бюджет, в │2006 │Джалал-Абадской │

│ │результатам внести │пределах │года │области, │

│ │предложение в │предусмот- │ │госадминистрация │

│ │Правительство Кыргызской│ренных │ │Тогуз-Тороуского │

│ │Республики │бюджетом │ │района │

│ │ │средств │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.20│В связи с поднятием │Республи- │Июнь │МЧС, │

│ │грунтовых вод провести │канский │2006 │госадминистрация │

│ │осмотр 15 домов села │бюджет, в │года │Джалал-Абадской │

│ │Кошбулак и определить их│пределах │ │области, │

│ │состояние и дальнейшую │предусмот- │ │госадминистрация │

│ │пригодность к │ренных │ │Тогуз-Тороуского │

│ │использованию и внести │бюджетом │ │района │

│ │предложение в │средств │ │ │

│ │Правительство Кыргызской│ │ │ │

│ │Республики │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.21│Провести осмотр │Республи- │Июнь │МЧС, │

│ │состояния берега реки, │канский │2006 │госадминистрация │

│ │находящегося вблизи │бюджет, в │года │Джалал-Абадской │

│ │кладбища села Арал и в │пределах │ │области, │

│ │случае необходимости │предусмот- │ │госадминистрация │

│ │внести в план работы │ренных │ │Тогуз-Тороуского │

│ │МЧС восстановительные │бюджетом │ │района │

│ │работы по укреплению │средств │ │ │

│ │данного берега реки │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.22│Выделить средства в │Республи- │Июнь │Минтранскоммуни- │

│ │размере 9 млн.сомов на │канский │2006 │каций, │

│ │строительство моста в │бюджет, в │года - │госадминистрация │

│ │селе Когарт и закончить │пределах │сентябрь│Джалал-Абадской │

│ │строительные работы │предусмот- │2007 │области, │

│ │ │ренных │года │госадминистрация │

│ │ │бюджетом │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │средств │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.23│Рассмотреть вопрос о │Республи- │Июнь │Минтранскоммуни- │

│ │выделении 4 единиц │канский │2006 │каций, │

│ │специальной техники для │бюджет и │года │госадминистрация │

│ │укрепления │иные │ │Джалал-Абадской │

│ │материально-технической │источники │ │области, │

│ │базы ДЭУ и │финансиро- │ │госадминистрация │

│ │своевременного │вания │ │Тогуз-Тороуского │

│ │проведения работ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.24│Рассмотреть вопрос о │ │Июль │Минтранскоммуни- │

│ │реабилитации автодороги │ │2006 │каций, │

│ │проходящей через село │ │года │госадминистрация │

│ │Сарыкыр и внести │ │ │Джалал-Абадской │

│ │предложение в │ │ │области, │

│ │Правительство Кыргызской│ │ │госадминистрация │

│ │Республики │ │ │Toгуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.25│В связи с │За счет │Июнь- │АО │

│ │весеннее-полевыми │средств АО │июль │"Кыргызалтын" │

│ │работами принять меры по│"Кыргызал- │2006 │(по │

│ │перевозу предусмотренных│тын" │года │согласованию), │

│ │на эти цели 120 тонн │ │ │госадминистрация │

│ │солярки из города │ │ │Джалал-Абадской │

│ │Балыкчи │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.26│Рассмотреть вопрос │За счет │2007 │АО │

│ │строительства стадиона │средств АО │год │"Кыргызалтын" │

│ │в с.Казарман │"Кыргызал- │ │(по │

│ │ │тын" │ │согласованию), │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Джалал-Абадской │

│ │ │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.27│Рассмотреть возможность │ │Июнь- │Минсельводхоз- │

│ │и внести в установленном│ │июль │пром, ГФРЭ, │

│ │порядке проект решения │ │2006 │госадминистрация │

│ │о предоставлении │ │года │Джалал-Абадской │

│ │отсрочки по выплате │ │ │области, │

│ │товарного кредита, │ │ │госадминистрация │

│ │выделенных │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │сельскохозяйственным │ │ │района │

│ │производителям района │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.28│Разработать программу по│ │Июль │Минсельводхоз- │

│ │развитию │ │2006 │пром, │

│ │животноводческого │ │года │госадминистрация │

│ │сектора Тогуз-Тороуского│ │ │Джалал-Абадской │

│ │района │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.29│Рассмотреть вопрос и │ │Июнь │Минсельводхоз- │

│ │внести предложение о │ │2006 │пром совместно с │

│ │списании товарных │ │года │госадминистрацией│

│ │кредитов и бюджетных │ │ │Джалал-Абадской │

│ │ссуд на сумму 4,5 │ │ │области, │

│ │млн.сомов, выданных │ │ │госадминистрацией│

│ │бывшим колхозам и │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │совхозам │ │ │района и ГФРЭ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.30│Рассмотреть вопрос о │Республи- │Июнь- │Минобразования, │

│ │выделении для школы села│канский │июль │госадминистрация │

│ │Табылгыты Карасуйского │бюджет, │2006 │Джалал-Абадской │

│ │айыл окмоту комплектов │спонсорские │года │области, │

│ │компьютеров, парт и │средства │ │госадминистрация │

│ │другого инвентаря │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.31│Выделить денежные │Республи- │Июнь │Минэкономфин, │

│ │средства в размере 500 │канский │2006 │Минобразования, │

│ │тыс.сомов для завершения│бюджет, │года │госадминистрация │

│ │строительства школы в │спонсорские │ │Джалал-Абадской │

│ │селе Кошбулак │средства │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.32│Построить мост через │Республи- │2007 │Минтранскоммуни- │

│ │реку Кокарт по │канский │год │каций, │

│ │автодороге │бюджет, в │ │госадминистрация │

│ │Казарман-Джалал-Абад │пределах │ │Джалал-Абадской │

│ │ │средств │ │области, │

│ │ │утвержденных│ │госадминистрация │

│ │ │бюджетом │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.33│Рассмотреть вопрос об │ │Июнь- │Минобразования, │

│ │увеличении квоты на │ │июль │госадминистрация │

│ │обучение в ВУЗах │ │2006 │Джалал-Абадской │

│ │республики жителям │ │года │области, │

│ │отдаленных и │ │ │госадминистрация │

│ │высокогорных сел, а │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │также возможность │ │ │района │

│ │увеличения депозитов │ │ │ │

│ │для молодых учителей, │ │ │ │

│ │работающих в отдаленных │ │ │ │

│ │и высокогорных селах │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.34│Рассмотреть вопрос и │Республи- │Июль- │Минобразования, │

│ │принять меры для более │канский │август │госадминистрация │

│ │полного обеспечения │бюджет и │2006 │Джалал-Абадской │

│ │учебниками школ │иные │года │области, │

│ │Тогуз-Тороуского района │источники │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.35│Выделить районной │Республи- │Июль │Минздрав │

│ │больнице одну единицу │канский │2006 │ │

│ │автомашины скорой помощи│бюджет и │года │ │

│ │ │иные │ │ │

│ │ │источники │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.36│Рассмотреть вопрос об │ │Июнь │Минздрав, │

│ │объединении районной │ │2006 │госадминистрация │

│ │больницы и центра │ │года │Джалал-Абадской │

│ │семейной медицины │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.37│Рассмотреть вопрос и │ │Июль │Минздрав, │

│ │принять меры по созданию│ │2006 │госадминистрация │

│ │5 стационарных коек-мест│ │года │Джалал-Абадской │

│ │для группы семейных │ │ │области, │

│ │врачей села Арал │ │ │госадминистрация │

│ │Кокеримского айыл окмоту│ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.38│Рассмотреть вопрос об │ │Июль │Минздрав, │

│ │образовании группы │ │2006 │госадминистрация │

│ │медицинских специалистов│ │года │Джалал-Абадской │

│ │для проведения │ │ │области, │

│ │медицинского осмотра │ │ │госадминистрация │

│ │населения с выездом в │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │селы района │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.39│Рассмотреть и принять │ │Июнь- │Минэкономфин, │

│ │меры по погашению │ │июль │госадминистрация │

│ │задолженности по │ │2006 │Джалал-Абадской │

│ │заработной плате │ │года │области, │

│ │учителям │ │ │госадминистрация │

│ │Тогуз-Тороуского района │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.40│Приобрести комплект │Республи- │Июнь │Минкультуры │

│ │народных музыкальных │канский │2006 │ │

│ │инструментов на сумму │бюджет, в │года │ │

│ │56,2 тыс.сомов │пределах │ │ │

│ │ │средств │ │ │

│ │ │утвержденных│ │ │

│ │ │бюджетом │ │ │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.41│Провести ремонт районных│Местный │2006 │Госадминистрация │

│ │учреждений культуры, │бюджет │год │Джалал-Абадской │

│ │укрепить │ │ │области, │

│ │материально-техническую │ │ │госадминистрация │

│ │базу и пополнить книжный│ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │фонд библиотек │ │ │района, │

│ │ │ │ │Минкультуры │

├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤

│2.42│Рассмотреть вопрос и │ │2006- │АРИС (по │

│ │принять меры по │ │2007 │согласованию), │

│ │реализации проектов в │ │годы │госадминистрация │

│ │рамках "Проекта сельских│ │ │Джалал-Абадской │

│ │инвестиций" │ │ │области, │

│ │ │ │ │госадминистрация │

│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │

│ │ │ │ │района, айыл │

│ │ │ │ │окмоту │

└────┴────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────────────┘