	[image: ]


УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
от 24 июня 2022 года № 335

г.Бишкек, Дом Правительства
от 16 июня 2006 года № 440

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 О подготовке и проведении торжественных
 мероприятий, посвященных 70-летию со дня образования
 Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области
 Кыргызской Республики

 (В редакции постановления Правительства КР от
 5 июля 2006 года № 497)

 В связи с 70-летием Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской облас-
ти Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постанов-
ляет:
 1. Провести в сентябре 2006 года торжественные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию со дня образования Тогуз-Тороуского района Джа-
лал-Абадской области Кыргызской Республики.
 2. Утвердить прилагаемые:
 - состав республиканского организационного комитета по подготовке
и проведению 70-летия со дня образования Тогуз-Тороуского района Джа-
лал-Абадской области Кыргызской Республики;
 - План мероприятий по подготовке и проведению торжественных мероп-
риятий, посвященных 70-летию со дня образования Тогуз-Тороуского района
Джалал-Абадской области Кыргызской Республики (далее - План).
 3. Министерствам, государственным комитетам, административным ве-
домствам, государственным администрациям Джалал-Абадской области и То-
гуз-Тороуского района Кыргызской Республики:
 - обеспечить неукоснительное выполнение Плана;
 - ежемесячно представлять в Аппарат Премьер-министра Кыргызской
Республики информацию о ходе выполнения Плана.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
соответствующие управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызс-
кой Республики.

 Премьер-министр Кыргызской Республики Ф.Кулов


 Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 16 июня 2006 года № 440

 СОСТАВ
 республиканского организационного комитета
 по подготовке и проведению 70-летия со дня
 образования Тогуз-Тороуского района
 Джалал-Абадской области Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правительства КР от
 5 июля 2006 года № 497)

 Табылдиев Т.Т. - исполняющий обязанности Вице-премьер-ми-
 нистра Кыргызской Республики, председатель
 республиканского организационного комите-
 та;
 Айдаралиев И.Р. - глава государственной администрации - гу-
 бернатор Джалал-Абадской области, замести-
 тель председателя республиканского органи-
 зационного комитета.

 Члены республиканского организационного комитета:

 Жапаров А.У. - министр экономики и финансов Кыргызской
 Республики;
 Рустенбеков Д.С. - министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской
 Республики;
 Сулайманов Н.Ч. - министр транспорта и коммуникаций Кыргызс-
 кой Республики;
 Ниязов Ш.Н. - министр здравоохранения Кыргызской Респуб-
 лики;
 Исабеков А.Б. - министр сельского, водного хозяйства и пе-
 рерабатывающей промышленности Кыргызской
 Республики;
 Нур уулу Досбол - министр образования, науки и молодежной
 политики Кыргызской Республики;
 Раев С.А. - министр культуры Кыргызской Республики;
 Нышанов С.К. - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-
 лики (по согласованию);
 Кармышев У.А. - заместитель Руководителя Аппарата Премь-
 ер-министра - начальник управления госу-
 дарственной службы и регионального разви-
 тия;
 Омурбектеги Таалайбек - глава государственной администрации То-
 Болотакун уулу гуз-Тороуского района Джалал-Абадской об-
 ласти;
 Асанкожоева З.М. - начальник управления финансов Аппарата
 Премьер-министра Кыргызской Республики;
 Даудова Р.Т. - заместитель начальника управления информа-
 ционного обеспечения - пресс-службы Аппа-
 рата Премьер-министра Кыргызской Республи-
 ки;
 Жээналиев М.С. - вице-президент акционерного общества "Кыр-
 гызалтын" (по согласованию);
 Турдубаева Б. - Герой Социалистического Труда, жительница
 Кокиримского айыл окмоту (по согласова-
 нию);
 Акматов М.С. - инспектор по организационной работе управ-
 ления государственной службы и региональ-
 ного развития Аппарата Премьер-министра
 Кыргызской Республики, секретарь республи-
 канского организационного комитета;
 Абдиева М.Т. - заместитель начальника управления социа-
 льного и культурного развития Аппарата
 Премьер-министра Кыргызской Республики.


 Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 16 июня 2006 года № 440

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по подготовке и проведению торжественных
 мероприятий, посвященных 70-летию со дня образования
 Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской
 области Кыргызской Республики

┌────┬────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────────────┐
│ N │ Наименование │ Источники │ Сроки │ Исполнители │
│ │ мероприятий │финансирова-│исполне-│ │
│ │ │ ния │ ния │ │
├────┴────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────────────┤
│ I. Организационные мероприятия │
├────┬────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────────────┤
│1.1 │Создать районный штаб │ │Июнь- │Госадминистрация │
│ │по подготовке и │ │июль │Джалал-Абадской │
│ │проведению 70-летия │ │2006 │области, │
│ │Тогуз-Тороуского района │ │года │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│1.2 │Разработать и утвердить │ │Июнь- │Госадминистрация │
│ │план проведения основных│ │июль │Джалал-Абадской │
│ │юбилейных мероприятий │ │2006 │области, │
│ │ │ │года │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района, │
│ │ │ │ │Минкультуры │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│1.3 │Провести │ │Июнь- │Госадминистрация │
│ │благотворительный │ │июль │Джалал-Абадской │
│ │марафон для привлечения │ │2006 │области, │
│ │дополнительных денежных │ │года │госадминистрация │
│ │средств для проведения │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │юбилейных мероприятий │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│1.4 │Организовать широкое │ │Июнь- │Госадминистрация │
│ │освещение хода │ │сентябрь│Джалал-Абадской │
│ │подготовки и проведения │ │2006 │области, │
│ │празднования 70-летия │ │года │госадминистрация │
│ │Тогуз-Тороуского района │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района, ГТРК, │
│ │ │ │ │средства массовой│
│ │ │ │ │информации │
│ │ │ │ │республики и │
│ │ │ │ │области (по │
│ │ │ │ │согласованию) │
├────┴────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────────────┤
│ II. Строительство и реконструкция объектов │
├────┬────────────────────────┬────────────┬────────┬─────────────────┤
│2.1 │Переоборудовать здание │Собственные │II-III │АО "Кыргызалтын" │
│ │старой котельной в селе │средства │кварталы│(по │
│ │Арал под спортивный зал │ │2006 │согласованию), │
│ │ │ │года │Госадминистрация │
│ │ │ │ │Джалал-Абадской │
│ │ │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района, │
│ │ │ │ │айыл окмоту │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.2 │Провести ремонт каналов:│Собственные │II │Госадминистрация │
│ │"Долоно", "Жырма", │средства │квартал │Джалал-Абадской │
│ │"Каратабылгы", "Аккуп" │ │2006 │области, │
│ │в Каргалыкском айыл │ │года │госадминистрация │
│ │окмоту, "Орнок" в │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │Тогузтороузском айыл │ │ │района, айыл │
│ │окмоту, "Доржу" в │ │ │окмоту │
│ │Атайском айыл окмоту, │ │ │ │
│ │"Чонкараталаа" в │ │ │ │
│ │Карасуйском айыл окмоту,│ │ │ │
│ │"Актаала" в Кокиримском │ │ │ │
│ │айыл окмоту │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.3 │Рассмотреть вопрос об │Собственные │II-III │Минтранскоммуни- │
│ │открытии в районе │средства │кварталы│каций, ОсОО │
│ │официального │ │2006 │"Бител" (по │
│ │представительства │ │года │согласованию), │
│ │компании "Бител" и │ │ │госадминистрация │
│ │улучшить прием сотовой │ │ │Джалал-Абадской │
│ │связи данной компании │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.4 │Произвести │Республи- │II │Минтранскоммуни- │
│ │берегоукрепительные │канский │квартал │каций, │
│ │работы на участке моста │бюджет, в │2006 │госадминистрация │
│ │через реку Нарын, │пределах │года │Джалал-Абадской │
│ │связывающего села │предусмот- │ │области, │
│ │Карасуу-Казарман │ренных │ │госадминистрация │
│ │ │бюджетом │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │средств │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.5 │Организовать пункт │Собственные │II │Госадминистрация │
│ │приема шерсти овец │средства │квартал │Джалал-Абадской │
│ │ │ │2006 │области, │
│ │ │ │года │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.6 │Организовать установку │За счет │II-III │АО │
│ │бетонных опор для │средств АО │кварталы│"Востокэлектро" │
│ │воздушных линий │"Восток- │2006 │(по │
│ │электропередач в │электро" │года │согласованию), │
│ │Атайском айыл окмоту │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Джалал-Абадской │
│ │ │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.7 │Рассмотреть вопрос о │Республи- │2007 │Минобразования, │
│ │строительстве средней │канский │год │госадминистрация │
│ │школы им.Б.Ташматова в │бюджет, в │ │Джалал-Абадской │
│ │Атайском айыл окмоту │пределах │ │области, │
│ │ │предусмот- │ │госадминистрация │
│ │ │ренных │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │бюджетом │ │района │
│ │ │средств │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.8 │Завершить строительство │Республи- │2007 │Минобразования, │
│ │средней школы │канский │год │госадминистрация │
│ │им.И.Иманбердиева в │бюджет, в │ │Джалал-Абадской │
│ │Тогуз-Тороуском айыл │пределах │ │области, │
│ │окмоту │предусмот- │ │государственная │
│ │ │ренных │ │администрация │
│ │ │бюджетом │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │средств, │ │района │
│ │ │местный │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.9 │Осуществить капитальный │Местный │II-III │Госадминистрация │
│ │ремонт центральных дорог│бюджет │кварталы│Джалал-Абадской │
│ │с.Казарман │ │2006 │области, │
│ │ │ │года │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.10│Осуществить ремонт │За счет │II-III │АО │
│ │автодороги │средств АО │кварталы│"Кыргызалтын" │
│ │протяженностью 12 км до │"Кыргызал- │2006 │(по │
│ │комбината "Макмалзолото"│тын" │года │согласованию), │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Джалал-Абадской │
│ │ │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.11│Осуществить ремонт 9 │Местный │II-III │Госадминистрация │
│ │многоэтажных домов в │бюджет │кварталы│Джалал-Абадской │
│ │с.Казарман │ │2006 │области, │
│ │ │ │года │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.12│Осуществить работы по │За счет │II-III │Госадминистрация │
│ │проектам "Тазасуу" │средств, │кварталы│Джалал-Абадской │
│ │с.Казарман │предусмот- │2006 │области, │
│ │ │ренных на │года │госадминистрация │
│ │ │эти цели │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района, │
│ │ │ │ │Минсельводхоз- │
│ │ │ │ │пром, айыл окмоту│
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.13│Установить в районе │За счет │III │АО │
│ │дополнительно 2 │средств АО │квартал │"Востокэлектро" │
│ │электроподстанции │"Восток- │2006 │(по │
│ │ │электро" │года │согласованию), │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Джалал-Абадской │
│ │ │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.14│Провести реконструкцию │За счет │II-III │АО │
│ │4 км воздушных линий │средств АО │кварталы│"Востокэлектро" │
│ │электропередач в селах │"Восток- │2006 │(по │
│ │Арал-Атай │электро" │года │согласованию), │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Джалал-Абадской │
│ │ │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.15│Рассмотреть вопрос о │ │Июль │Минсоцтруд, │
│ │предоставлении жителям │ │2006 │Соцфонд (по │
│ │высокогорных сел │ │года │согласованию), │
│ │Тогуз-Тороуского района │ │ │госадминистрация │
│ │льгот в размере 45% │ │ │Джалал-Абадской │
│ │ │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.16│Оказать содействие в │ │Июнь- │Госадминистрация │
│ │разработке │ │июль │Джалал-Абадской │
│ │социально-экономической │ │2006 │области, │
│ │программы развития │ │года │госадминистрация │
│ │Тогуз-Тороуского района │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │и внести предложение в │ │ │района совместно │
│ │Правительство Кыргызской│ │ │с Минэкономфином │
│ │Республики │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.17│Выделить предусмотренные│Республи- │Июнь │Минэкономфин │
│ │на строительство 3,0 │канский │2006 │ │
│ │млн. сомов. │бюджет, в │года │ │
│ │ │пределах │ │ │
│ │ │предусмот- │ │ │
│ │ │ренных │ │ │
│ │ │бюджетом │ │ │
│ │ │средств │ │ │
│ │Продолжить строительство│ │2007- │МЧС, │
│ │дамбы на р.Нарын в │ │2008 │госадминистрация │
│ │районе аэропорта │ │годы │Джалал-Абадской │
│ │с.Казарман │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.18│Выделить 1000 литров │Республи- │Июнь │МЧС │
│ │дизельного топлива и 400│канский │2006 │ │
│ │штук габионовых сеток │бюджет, в │года │ │
│ │ │пределах │ │ │
│ │ │предусмот- │ │ │
│ │ │ренных │ │ │
│ │ │бюджетом │ │ │
│ │ │средств │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.19│Провести обследование │Республи- │Июнь- │МЧС, │
│ │берегов реки при въезде │канский │июль │госадминистрация │
│ │в село Абдыманап и по │бюджет, в │2006 │Джалал-Абадской │
│ │результатам внести │пределах │года │области, │
│ │предложение в │предусмот- │ │госадминистрация │
│ │Правительство Кыргызской│ренных │ │Тогуз-Тороуского │
│ │Республики │бюджетом │ │района │
│ │ │средств │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.20│В связи с поднятием │Республи- │Июнь │МЧС, │
│ │грунтовых вод провести │канский │2006 │госадминистрация │
│ │осмотр 15 домов села │бюджет, в │года │Джалал-Абадской │
│ │Кошбулак и определить их│пределах │ │области, │
│ │состояние и дальнейшую │предусмот- │ │госадминистрация │
│ │пригодность к │ренных │ │Тогуз-Тороуского │
│ │использованию и внести │бюджетом │ │района │
│ │предложение в │средств │ │ │
│ │Правительство Кыргызской│ │ │ │
│ │Республики │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.21│Провести осмотр │Республи- │Июнь │МЧС, │
│ │состояния берега реки, │канский │2006 │госадминистрация │
│ │находящегося вблизи │бюджет, в │года │Джалал-Абадской │
│ │кладбища села Арал и в │пределах │ │области, │
│ │случае необходимости │предусмот- │ │госадминистрация │
│ │внести в план работы │ренных │ │Тогуз-Тороуского │
│ │МЧС восстановительные │бюджетом │ │района │
│ │работы по укреплению │средств │ │ │
│ │данного берега реки │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.22│Выделить средства в │Республи- │Июнь │Минтранскоммуни- │
│ │размере 9 млн.сомов на │канский │2006 │каций, │
│ │строительство моста в │бюджет, в │года - │госадминистрация │
│ │селе Когарт и закончить │пределах │сентябрь│Джалал-Абадской │
│ │строительные работы │предусмот- │2007 │области, │
│ │ │ренных │года │госадминистрация │
│ │ │бюджетом │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │средств │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.23│Рассмотреть вопрос о │Республи- │Июнь │Минтранскоммуни- │
│ │выделении 4 единиц │канский │2006 │каций, │
│ │специальной техники для │бюджет и │года │госадминистрация │
│ │укрепления │иные │ │Джалал-Абадской │
│ │материально-технической │источники │ │области, │
│ │базы ДЭУ и │финансиро- │ │госадминистрация │
│ │своевременного │вания │ │Тогуз-Тороуского │
│ │проведения работ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.24│Рассмотреть вопрос о │ │Июль │Минтранскоммуни- │
│ │реабилитации автодороги │ │2006 │каций, │
│ │проходящей через село │ │года │госадминистрация │
│ │Сарыкыр и внести │ │ │Джалал-Абадской │
│ │предложение в │ │ │области, │
│ │Правительство Кыргызской│ │ │госадминистрация │
│ │Республики │ │ │Toгуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.25│В связи с │За счет │Июнь- │АО │
│ │весеннее-полевыми │средств АО │июль │"Кыргызалтын" │
│ │работами принять меры по│"Кыргызал- │2006 │(по │
│ │перевозу предусмотренных│тын" │года │согласованию), │
│ │на эти цели 120 тонн │ │ │госадминистрация │
│ │солярки из города │ │ │Джалал-Абадской │
│ │Балыкчи │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.26│Рассмотреть вопрос │За счет │2007 │АО │
│ │строительства стадиона │средств АО │год │"Кыргызалтын" │
│ │в с.Казарман │"Кыргызал- │ │(по │
│ │ │тын" │ │согласованию), │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Джалал-Абадской │
│ │ │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.27│Рассмотреть возможность │ │Июнь- │Минсельводхоз- │
│ │и внести в установленном│ │июль │пром, ГФРЭ, │
│ │порядке проект решения │ │2006 │госадминистрация │
│ │о предоставлении │ │года │Джалал-Абадской │
│ │отсрочки по выплате │ │ │области, │
│ │товарного кредита, │ │ │госадминистрация │
│ │выделенных │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │сельскохозяйственным │ │ │района │
│ │производителям района │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.28│Разработать программу по│ │Июль │Минсельводхоз- │
│ │развитию │ │2006 │пром, │
│ │животноводческого │ │года │госадминистрация │
│ │сектора Тогуз-Тороуского│ │ │Джалал-Абадской │
│ │района │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.29│Рассмотреть вопрос и │ │Июнь │Минсельводхоз- │
│ │внести предложение о │ │2006 │пром совместно с │
│ │списании товарных │ │года │госадминистрацией│
│ │кредитов и бюджетных │ │ │Джалал-Абадской │
│ │ссуд на сумму 4,5 │ │ │области, │
│ │млн.сомов, выданных │ │ │госадминистрацией│
│ │бывшим колхозам и │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │совхозам │ │ │района и ГФРЭ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.30│Рассмотреть вопрос о │Республи- │Июнь- │Минобразования, │
│ │выделении для школы села│канский │июль │госадминистрация │
│ │Табылгыты Карасуйского │бюджет, │2006 │Джалал-Абадской │
│ │айыл окмоту комплектов │спонсорские │года │области, │
│ │компьютеров, парт и │средства │ │госадминистрация │
│ │другого инвентаря │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.31│Выделить денежные │Республи- │Июнь │Минэкономфин, │
│ │средства в размере 500 │канский │2006 │Минобразования, │
│ │тыс.сомов для завершения│бюджет, │года │госадминистрация │
│ │строительства школы в │спонсорские │ │Джалал-Абадской │
│ │селе Кошбулак │средства │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.32│Построить мост через │Республи- │2007 │Минтранскоммуни- │
│ │реку Кокарт по │канский │год │каций, │
│ │автодороге │бюджет, в │ │госадминистрация │
│ │Казарман-Джалал-Абад │пределах │ │Джалал-Абадской │
│ │ │средств │ │области, │
│ │ │утвержденных│ │госадминистрация │
│ │ │бюджетом │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.33│Рассмотреть вопрос об │ │Июнь- │Минобразования, │
│ │увеличении квоты на │ │июль │госадминистрация │
│ │обучение в ВУЗах │ │2006 │Джалал-Абадской │
│ │республики жителям │ │года │области, │
│ │отдаленных и │ │ │госадминистрация │
│ │высокогорных сел, а │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │также возможность │ │ │района │
│ │увеличения депозитов │ │ │ │
│ │для молодых учителей, │ │ │ │
│ │работающих в отдаленных │ │ │ │
│ │и высокогорных селах │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.34│Рассмотреть вопрос и │Республи- │Июль- │Минобразования, │
│ │принять меры для более │канский │август │госадминистрация │
│ │полного обеспечения │бюджет и │2006 │Джалал-Абадской │
│ │учебниками школ │иные │года │области, │
│ │Тогуз-Тороуского района │источники │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.35│Выделить районной │Республи- │Июль │Минздрав │
│ │больнице одну единицу │канский │2006 │ │
│ │автомашины скорой помощи│бюджет и │года │ │
│ │ │иные │ │ │
│ │ │источники │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.36│Рассмотреть вопрос об │ │Июнь │Минздрав, │
│ │объединении районной │ │2006 │госадминистрация │
│ │больницы и центра │ │года │Джалал-Абадской │
│ │семейной медицины │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.37│Рассмотреть вопрос и │ │Июль │Минздрав, │
│ │принять меры по созданию│ │2006 │госадминистрация │
│ │5 стационарных коек-мест│ │года │Джалал-Абадской │
│ │для группы семейных │ │ │области, │
│ │врачей села Арал │ │ │госадминистрация │
│ │Кокеримского айыл окмоту│ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.38│Рассмотреть вопрос об │ │Июль │Минздрав, │
│ │образовании группы │ │2006 │госадминистрация │
│ │медицинских специалистов│ │года │Джалал-Абадской │
│ │для проведения │ │ │области, │
│ │медицинского осмотра │ │ │госадминистрация │
│ │населения с выездом в │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │селы района │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.39│Рассмотреть и принять │ │Июнь- │Минэкономфин, │
│ │меры по погашению │ │июль │госадминистрация │
│ │задолженности по │ │2006 │Джалал-Абадской │
│ │заработной плате │ │года │области, │
│ │учителям │ │ │госадминистрация │
│ │Тогуз-Тороуского района │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.40│Приобрести комплект │Республи- │Июнь │Минкультуры │
│ │народных музыкальных │канский │2006 │ │
│ │инструментов на сумму │бюджет, в │года │ │
│ │56,2 тыс.сомов │пределах │ │ │
│ │ │средств │ │ │
│ │ │утвержденных│ │ │
│ │ │бюджетом │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.41│Провести ремонт районных│Местный │2006 │Госадминистрация │
│ │учреждений культуры, │бюджет │год │Джалал-Абадской │
│ │укрепить │ │ │области, │
│ │материально-техническую │ │ │госадминистрация │
│ │базу и пополнить книжный│ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │фонд библиотек │ │ │района, │
│ │ │ │ │Минкультуры │
├────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│2.42│Рассмотреть вопрос и │ │2006- │АРИС (по │
│ │принять меры по │ │2007 │согласованию), │
│ │реализации проектов в │ │годы │госадминистрация │
│ │рамках "Проекта сельских│ │ │Джалал-Абадской │
│ │инвестиций" │ │ │области, │
│ │ │ │ │госадминистрация │
│ │ │ │ │Тогуз-Тороуского │
│ │ │ │ │района, айыл │
│ │ │ │ │окмоту │
└────┴────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────────────┘
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