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                          УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                     от 20 апреля 2007 года № 140 г.Бишкек, Дом Правительства от 21 августа 1998 года № 557            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              О Программе социально-экономического развития                  Таласской области на 1998-2001 годы     В  связи  с  необходимостью решения актуальных проблем  социально-экономического развития Таласской области, более полного использованияего   потенциала,   определения   приоритетных   направлений  развитияэкономики,  создания  прочных стартовых условий  в  процессе  рыночныхпреобразований,  в   целях  достижения устойчивого и последовательногосоциально-экономического  развития,  повышения  уровня  благосостояниянаселения    Таласской  области  Правительство  Кыргызской  Республикипостановляет:    1.   Одобрить   прилагаемую   Программу   социально-экономическогоразвития Таласской области на 1998-2001 годы.    2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Программы,одобренной настоящим постановлением.    3.    Таласской    областной    государственной     администрации,министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам,государственным   предприятиям  и  другим   хозяйствующим    субъектамнезависимо  от форм собственности:    - принять меры по  выполнению  Программы  социально-экономическогоразвития Таласской области на 1998-2001 годы;    -  по  итогам  каждого полугодия представлять информацию  о   ходевыполнения     мероприятий    по   реализации   Программы   социально-экономического  развития  Таласской  области  на  1998-2001  годы    вМинистерство  финансов Кыргызской Республики.    4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  наТаласскую   областную  государственную  администрацию  и  Министерствофинансов Кыргызской Республики.     Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Жумалиев                                                                 Утвержден                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                     от 21 августа 1998 года N 557                            ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ           по реализации Программы социально-экономического             развития Таласской области на 1998-2001 годы -----------------------------------------------------------------------N |Содержание   |Форма ре-|Источник   |Объем,     |Срок  |Ответственные  |мероприятий  |ализации |финансиро- |млн. сом   |испол-|за выполнение  |             |         |вания      |           |нения |-----------------------------------------------------------------------                       Образование, наука и культура  --------------------------------------------------------------------   1|Организация  |практиче-|спонсорская|           |IV кв.|Облгосадм-    |региональных |ские     |помощь,    |           |1998г.|инистрация    |фондов       |действия |благотвори-|           |      |    |поддержки    |         |тельные    |           |      |    |образования и|         |акции      |           |      |    |культуры     |         |           |           |      |   2|Проведение   |   по    |в рамках   |  1,336    |1999- |МОНК,    |поэтапного   |плану ме-|кредита АБР|           |2000  |Минфин    |оснащения    |роприятий|"Развитие  |           |годы  |Облгосадм-    |школ учебным |         |сектора об-|           |      |инистрация    |борудованием |         |разования" |           |      |Агентство    |:компьютеры, |         |           |           |      |по иност-    |телевизоры,  |         |           |           |      |ранным ин-    |видеомагнито-|         |           |           |      |вестициям    |фоны,        |         |           |           |      |    |магнитофоны, |         |           |           |      |    |печатные     |         |           |           |      |    |машинки,     |         |           |           |      |    |копировальные|         |           |           |      |    |машины       |         |           |           |      |   3|Расширение   |практиче-|местный    |с ежегодным|1998- |Облгосадм-    |сети         |ские     |бюджет     |уточнением |2000  |инистрация    |инновационных|действия |           |           |годы  |МОНК    |школ: открыть|         |           |           |      |    |два лицея,   |         |           |           |      |    |увеличить    |         |           |           |      |    |число        |         |           |           |      |    |школ-гимназий|         |           |           |      |    |до 5 единиц, |         |           |           |      |    |количество   |         |           |           |      |    |классов с    |         |           |           |      |    |углубленным  |         |           |           |      |    |изучением    |         |           |           |      |    |отдельных    |         |           |           |      |    |предметов до |         |           |           |      |    |120 единиц   |         |           |           |      |   4|Завершение   |   по    |в рамках   |  1,89     |1999- |МОНК,    |перевода обще|плану ме-|кредита АБР|           |2000  |Минфин    |образователь-|роприятий|"Развитие  |           |годы  |Облгосадм-    |ных школ на  |         |сектора об-|           |      |инистрация    |электроотопл-|         |разования" |           |      |Агентство    |ение         |         |           |           |      |по иност-    |             |         |           |           |      |ранным ин-    |             |         |           |           |      |вестициям   5|Организация  |   по    |в рамках   |  0,343    |1999- |МОНК,    |работ по     |плану ме-|кредита АБР|           |2000  |Минфин    |обеспечению  |роприятий|"Развитие  |           |годы  |Облгосадм-    |школ учебной |         |сектора об-|           |      |инистрация    |мебелью,     |         |разования" |           |      |Агентство    |учебниками,  |         |местный    |           |      |по иност-    |учебно-метод-|         |бюджет     |           |      |ранным ин-    |ическими     |         |           |           |      |вестициям    |пособиями    |         |           |           |      |   6|Развитие     |практиче-|           |           |1998- |Облгосадм-    |платных форм |ские     |           |           |2001  |инистрация    |обучения и   |действия |           |           |годы  |МОНК    |предоставлен-|         |           |           |      |    |ия других    |         |           |           |      |    |образователь-|         |           |           |      |    |ных услуг    |         |           |           |      |   7|Обеспечение  |практиче-|местный    |  0,2      |1999г.|Облгосадм-    |бесплатной   |ские     |бюджет     |  0,2      |2000г.|инистрация    |формой       |действия |           |  0,2      |2001г.|    |детей-сирот  |         |           |           |      |    |(226 детей)  |         |           |           |      |   8|Организация  |практиче-|местный    |           |1998- |Облгосадм-    |систематичес-|ские     |бюджет     |           |2001  |инистрация    |кой поддержки|действия |           |           |годы  |    |фонда        |         |           |           |      |    |школьных     |         |           |           |      |    |библиотек    |         |           |           |      |   9|Закрепление  |внесение |           |           |1998г.|Облгосадм-    |земельных    |предложе-|           |           |      |инистрация    |участков для |ния      |           |           |      |МСиВХ    |подсобных    |         |           |           |      |    |хозяйств     |         |           |           |      |    |учреждений   |         |           |           |      |    |культуры,    |         |           |           |      |    |образования, |         |           |           |      |    |профтехобраз-|         |           |           |      |    |ования       |         |           |           |      |  10|Организация  |практиче-|местный    |           |1998- |Облгосадм-    |подготовки,  |ские     |бюджет     |           |2001  |инистрация    |переподготов-|действия |           |           |годы  |МОНК    |ки и         |         |           |           |      |    |повышения    |         |           |           |      |    |квалификации |         |           |           |      |    |кадров       |         |           |           |      |  11|Сохранение   |   по    |местный    |с ежегодным|1998- |Облгосадм-    |существующей |плану ме-|бюджет     |уточнением |2001  |инистрация    |сети         |роприятий|           |           |годы  |МОНК    |дошкольных   |         |           |           |      |    |учреждений   |         |           |           |      |  12|Подготовка   |учебно-  |республика-|           |1998- |Минсоцтруд    |квалифициров-|воспита- |нский      |           |2001  |Облгосадм-    |анных рабочих|тельный  |бюджет     |           |годы  |инистрация    |кадров в     |процесс  |           |           |      |    |сельских     |         |           |           |      |    |профтехучили-|         |           |           |      |    |щах          |         |           |           |      |  13|Внедрение    |семинары,|  кредит   |           |1998- |Минсоцтруд    |модульной    |методиче-|Всемирного |           |2001  |Облгосадм-    |системы      |ские     |  банка    |           |годы  |инистрация    |обучения в   |пособия  |           |           |      |    |учебный      |         |           |           |      |    |процесс при  |         |           |           |      |    |переобучении |         |           |           |      |    |взрослого    |         |           |           |      |    |населения    |         |           |           |      |  14|Создание     |учебный и|  Фонд     |           |1998- |Минсоцтруд    |бизнес-инкуб-|производ-|содействия |           |2001  |Облгосадм-    |атора по     |ственный |занятости  |           |годы  |инистрация    |подготовке   |процесс  |           |           |      |    |предпринимат-|         |           |           |      |    |елей для     |         |           |           |      |    |малого и     |         |           |           |      |    |среднего     |         |           |           |      |    |бизнеса в    |         |           |           |      |    |лицеях NN 6, |         |           |           |      |    |13 и ПТУ N 90|         |           |           |      |  15|Проведение   |практиче-|           |           |IV кв.|Облгосадм-    |паспортизации|ские     |           |           |1999г.|инистрация    |учреждений   |действия |           |           |      |МОНК    |культуры     |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                              Здравоохранение  --------------------------------------------------------------------   1|Расширение   |практиче-|           |           |1998г.|Минздрав    |медицинского |ские     |           |           |      |Облгосадм-    |страхования  |действия |           |           |      |инистрация    |в области    |         |           |           |      |   2|Обеспечение  |практиче-|местный    |по мере    |1998- |Облгосадм-    |вакцинными   |ские     |бюджет     |поступления|2001  |инистрация    |препаратами, |действия |гуманитар- |гуманитар- |годы  |Минздрав,    |сывороткой в |         |ная помощь,|ной помощи,|      |Агентство    |целях профи- |         |гранты     |грантов    |      |по иност-    |лактики инфе-|         |           |           |      |ранным ин-    |кционных     |         |           |           |      |вестициям    |заболеваний  |         |           |           |      |   3|Обеспечение  |практиче-|местный    |   2,8     |1998г.|Облгосадм-    |лекарствен-  |ские     |бюджет     |   2,8     |1999г.|инистрация    |ными препара-|действия |республика-|   2,8     |2000г.|Минздрав,    |тами и пита- |         |нский      |   2,8     |2001г.|Минфин    |нием туберку-|         |бюджет     |           |      |    |лезных и     |         |           |           |      |    |венерических |         |           |           |      |    |больных      |         |           |           |      |   4|Обеспечение  |Программы|иностранные|по мере    |1998- |Облгосадм-    |медицинским  |Здоровая |инвестиции |поступления|2001  |инистрация    |оборудованием|нация    |Всемирный  |кредитов,  |годы  |Минздрав    |лечебно-про- |"Иммуно- |  банк     |грантов    |      |Агентство    |филактические|профилак-|Немецкий   |           |      |по иност-    |учреждения   |тика"    |  банк     |           |      |ранным ин-    |области      |"Туберку-|развития   |           |      |вестициям    |             |лез"     |           |           |      |   5|Обеспечение  |практиче-|местный    |по мере    |1998- |Облгосадм-    |мягким инвен-|ские     |бюджет     |поступления|2001  |инистрация    |тарем лечебно|действия |гуманитар- |гуманитар- |годы  |Минздрав    |-профилакти- |         |ная помощь,|ной помощи,|      |    |ческие       |         |гранты     |грантов    |      |    |учреждения   |         |           |           |      |    |области      |         |           |           |      |   6|Обеспечение  |практиче-|местный    |   0,07    |1999г.|Облгосадм-    |областной    |ские     |бюджет     |   0,07    |2000г.|инистрация    |санэпидем-   |действия |           |   0,07    |2001г.|Минздрав    |станции      |         |           |           |      |    |реактивами,  |         |           |           |      |    |стеклопосудой|         |           |           |      |   7|Обеспечение  |практиче-|местный    |   0,05    |1999г.|Облгосадм-    |питанием до- |ские     |бюджет     |   0,05    |2000г.|инистрация    |норов област-|действия |           |   0,05    |2001г.|    |ной станции  |         |           |           |      |    |переливания  |         |           |           |      |    |крови        |         |           |           |      |   8|Восстановле- |практиче-|местный    |           |1998- |Облгосадм-    |ние работы   |ские     |бюджет     |           |1999  |инистрация    |общественных |действия |           |           |годы  |    |бань         |         |           |           |      |   9|Организация  |практиче-|средства   |           |посто-|Облгосадм-    |частных      |ские     |населения  |           |янно  |инистрация    |медицинских  |действия |           |           |      |    |учреждений   |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                              Промышленность  --------------------------------------------------------------------   1|Оказание по- |практиче-|республика-|    2,0    |1998г.|ГАК "Кыр-    |мощи в запус-|ские     |нский      |           |      |гызалко"    |ке мини-сах- |действия |бюджет     |           |      |Облгосадм-    |завода, прио-|         |           |           |      |инистрация    |бретенного по|         |           |           |      |Минфин    |кредиту Пра- |         |           |           |      |    |вительства   |         |           |           |      |    |Японии       |         |           |           |      |   2|Организация  |практиче-|иностранные|2 млн.долл.|1998- |Облгосадм-    |цеха по роз- |ские     |инвестиции |  США      |1999  |инистрация    |ливу леднико-|действия |           |           |годы  |Националь-    |вой воды     |         |           |           |      |ный банк    |"Беш-Таш"    |         |           |           |      |"Беш-Таш"   3|Разработка   |практиче-|прямые     | 8,3 м.долл|1998г.|ГК "Кыр-    |Джеруйского  |ские     |иностранные|27,7 м.долл|1999г.|гызалтын"    |золоторудного|действия |инвестиции |60,6 м.долл|2000г.|Облгосадм-    |месторождения|         |           | 8,2 м.долл|2001г.|инистрация   4|Проведение   |практиче-|иностранные|  по       |1998- |Агентство    |геолого-раз- |ские     |инвестиции |соглашениям|2001  |по геоло-    |ведочных ра- |действия |           |           |годы  |гии и ми-    |бот по оценке|         |           |           |      |неральным    |месторождений|         |           |           |      |ресурсам,    |Ан-Даш,      |         |           |           |      |Облгосадм-    |Талды-Булак, |         |           |           |      |инистрация    |Кумуштак     |         |           |           |      |   5|Подготовка   |практиче-|СЭЗ"Маймак"|           |1998г.|Агентство    |информацион- |ские     |внешние    |           |      |по иност-    |ных материа- |действия |гранты     |           |      |ранным ин-    |лов (информа-|         |           |           |      |вестициям,    |ция и реклама|         |           |           |      |СЭЗ "Май-    |печатных из- |         |           |           |      |мак",    |даний) по ин-|         |           |           |      |Облгосадм-    |вестиционным |         |           |           |      |инистрация    |возможностям |         |           |           |      |    |Таласской    |         |           |           |      |    |области и    |         |           |           |      |    |СЭЗ "Маймак" |         |           |           |      |   6|Провести пра-|практиче-|           |           |1998- |МСиВХ    |ктическую ра-|ские     |           |           |2001  |Облгосадм-    |боту по уси- |действия |           |           |годы  |инистрация    |лению инте-  |         |           |           |      |ФГИ    |грации сель- |         |           |           |      |    |ских товароп-|         |           |           |      |    |роизводителей|         |           |           |      |    |и перерабаты-|         |           |           |      |    |вающих пред- |         |           |           |      |    |приятий путем|         |           |           |      |    |создания ас- |         |           |           |      |    |социации, пе-|         |           |           |      |    |редачи акций |         |           |           |      |    |перерабатыва-|         |           |           |      |    |ющих предпри-|         |           |           |      |    |ятий         |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                    Развитие малого и среднего бизнеса  --------------------------------------------------------------------   1|Организация  |практиче-|местный    |           |IV кв.|Облгосадм-    |областного   |ские     |бюджет     |           |1998г.|инистрация    |отдела под   |действия |           |           |      |Минвнешто-    |держки малого|         |           |           |      |ргпром    |и среднего   |         |           |           |      |Фонд под-    |бизнеса      |         |           |           |      |держки    |             |         |           |           |      |малого и    |             |         |           |           |      |среднего    |             |         |           |           |      |бизнеса   2|Создание об- |практиче-|Взносы уч- |           |IV кв.|Облгосадм-    |ластного кон-|ские     |редителей  |           |1998г.|инистрация    |сультационно-|действия |при поддер-|           |      |Минвнешто-    |го центра по |         |жке донор. |           |      |ргпром    |малому пред- |         |программы, |           |      |Фонд под-    |приниматель- |         |технической|           |      |держки    |ству         |         |помощи     |           |      |малого и    |             |         |           |           |      |среднего    |             |         |           |           |      |бизнеса   3|Разработка   |практиче-|           |           |IV кв.|Облгосадм-    |программ ма- |ские     |           |           |1998г.|инистрация    |лого предпри-|действия |           |           |      |Минвнешто-    |нимательства |         |           |           |      |ргпром    |на 1999-2001 |         |           |           |      |МСиВХ    |годы         |         |           |           |      |   4|Содействие   |практиче-|           |           |посто-|Минсель-    |участия субъ-|ские     |           |           |янно  |водхоз    |ектов малого |действия |           |           |      |Минвнешто-    |предпринима- |         |           |           |      |ргпром    |тельства в   |         |           |           |      |Фонд под-    |международных|         |           |           |      |держки    |республиканс-|         |           |           |      |малого и    |ких семинарах|         |           |           |      |среднего    |совещаниях   |         |           |           |      |бизнеса    |             |         |           |           |      |Агентство    |             |         |           |           |      |по иност-    |             |         |           |           |      |ранным ин-    |             |         |           |           |      |вестициям,    |             |         |           |           |      |МСиВХ,    |             |         |           |           |      |Облгосадм-    |             |         |           |           |      |инистрация   5|Финансирова- |практиче-|кредитные  |           |1998- |Государст-    |ние жизнеспо-|ские     |линии      |           |2001  |венный    |собных инвес-|действия |финансовых |           |годы  |Фонд под-    |тиционных    |         |организаций|           |      |держки    |проектов ма- |         |и стран-   |           |      |малого и    |лых и средних|         |доноров    |           |      |среднего    |предприятий  |         |           |           |      |бизнеса    |             |         |           |           |      |Агентство    |             |         |           |           |      |по иност-    |             |         |           |           |      |ранным ин-    |             |         |           |           |      |вестициям,    |             |         |           |           |      |КСФК  --------------------------------------------------------------------                               Приватизация  --------------------------------------------------------------------   1|Обеспечение  |практиче-|средства   |           |1998- |Облгосадм-    |Программы    |ские     |предприятий|           |2001  |инистрация    |приватизации |действия |           |           |годы  |ФГИ    |и разгосуда- |         |           |           |      |    |рствления в  |         |           |           |      |    |области      |         |           |           |      |   2|Совершенство-|практиче-|           |           |1998- |Облгосадм-    |вание работы |ские     |           |           |2001  |инистрация    |с приватизи- |действия |           |           |годы  |ФГИ    |рованными    |         |           |           |      |    |предприятиями|         |           |           |      |    |по управлению|         |           |           |      |    |государствен-|         |           |           |      |    |ными долями  |         |           |           |      |   3|Определение  |практиче-|средства   |           |1998- |Облгосадм-    |неплатежеспо-|ские     |предприятий|           |2001  |инистрация    |собных прива-|действия |           |           |годы  |ФГИ    |тизированных |         |           |           |      |    |предприятий и|         |           |           |      |    |подготовка   |         |           |           |      |    |предложений  |         |           |           |      |    |по их рестру-|         |           |           |      |    |ктуризации   |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                            Сельское хозяйство  --------------------------------------------------------------------   1|Фонду госмат-|практиче-|взаиморас- |           |1998г.|Фонд гос-    |резервов осу-|ские     |чет        |           |      |матрезер-    |ществить вза-|действия |           |           |      |вов,    |иморасчеты за|         |           |           |      |Облгосадм-    |сданное мясо |         |           |           |      |инистрация    |в госрезерв  |         |           |           |      |   2|Создание сети|практиче-|           |           |1999- |Облгосадм-    |маркетинговых|ские     |           |           |2001  |инистрация    |центров во   |действия |           |           |годы  |МСиВХ    |всех районах |         |           |           |      |    |с консульта- |         |           |           |      |    |ционно-инфор-|         |           |           |      |    |мационными   |         |           |           |      |    |услугами для |         |           |           |      |    |частного сек-|         |           |           |      |    |тора товароп-|         |           |           |      |    |роизводителей|         |           |           |      |   3|Приобретение |практиче-|по всем    |   5,0     |1999г.|Облгосадм-    |семян сахар- |ские     |источникам |   5,0     |2000г.|инистрация    |ной свеклы и |действия |финансиро- |   5,0     |2001г.|КСФК, кре-    |кукурузы     |         |вания, КСФК|           |      |дитные    |             |         |кредитные  |           |      |союзы    |             |         |союзы,гран-|           |      |МСиВХ    |             |         |ты и прочее|           |      |   4|Выделение в  |практиче-|по всем    |   12,0    |1999- |Облгосадм-    |установленном|ские     |источникам |           |2001  |инистрация    |порядке кре- |действия |финансиро- |           |годы  |КСФК, кре-    |дитов на соз-|         |вания, КСФК|           |      |дитные    |дание техни- |         |кредитные  |           |      |союзы    |ческих серви-|         |союзы,гран-|           |      |МСиВХ    |сных центров |         |ты и прочее|           |      |   5|Оказание под-|практиче-|местный    |           |1998- |Облгосадм-    |держки на ра-|ские     |бюджет     |           |2001  |инистрация    |звитие рыбно-|действия |           |           |годы  |МСиВХ    |го хозяйства |         |           |           |      |    |Кировского   |         |           |           |      |    |водохранилища|         |           |           |      |    |и Таласского |         |           |           |      |    |госрыбхоза   |         |           |           |      |   6|Расширение   |практиче-|средства   |           |1999- |Лизинговая    |сферы услуг  |ские     |региональ- |           |2001  |компания    |региональной |действия |ной        |           |годы  |МСиВХ    |лизинговой   |         |лизинговой |           |      |Облгосадм-    |компании     |         |компании   |           |      |инистрация   7|Для более по-|практиче-|по всем    |   3,0     |1999г.|Облгосадм-    |лного исполь-|ские     |источникам |   3,0     |2000г.|инистрация    |зования есте-|действия |финансиро- |   3,0     |2001г.|КСФК, кре-    |ственных и   |         |вания, КСФК|           |      |дитные    |отгонных пас-|         |кредитные  |           |      |союзы    |тбищ выделе- |         |союзы,гран-|           |      |МСиВХ    |ние кратко-  |         |ты и прочее|           |      |    |срочных кре- |         |           |           |      |    |дитов на при-|         |           |           |      |    |обретение    |         |           |           |      |    |молодняка    |         |           |           |      |    |различных ви-|         |           |           |      |    |дов животных |         |           |           |      |   8|Организация в|практиче-|КСФК,      |           |1998г.|Облгосадм-    |области 30   |ские     |кредитные  |           |      |инистрация    |мини-ферм    |действия |союзы,гран-|           |      |МСиВХ    |             |         |ты и прочее|           |      |   9|Строительство|практиче-|частные    |   0,25    |1999г.|  АО    |цеха по про- |ские     |инвестиции |           |      |"Гулазык"    |изводству жи-|действия |           |           |      |Облгосадм-    |дкого азота в|         |           |           |      |инистрация    |с. Покровка  |         |           |           |      |    |Манасского   |         |           |           |      |    |района       |         |           |           |      |  10|Строительство|практиче-|республика-|   1,2     |до    |Минвнеш-    |свеклоприем- |ские     |нский      |           |конца |торгпром    |ного пункта в|действия |бюджет,    |           |1999г.|Фонд  гос-    |селе МАймак  |         |местный    |           |      |имущества    |Кара-Бууринс-|         |бюджет,    |           |      |Облгосадм-    |кого района  |         |иностранные|           |      |инистрация    |             |         |инвестиции |           |      |  11|Расширение   |практиче-|           |           |IV кв.|КСФК    |сети Кыргызс-|ские     |           |           |1998г.|Облгосадм-    |кой Сельско- |действия |           |           |      |инистрация    |хозяйственной|         |           |           |      |    |Финансовой   |         |           |           |      |    |Корпорации и |         |           |           |      |    |Департамента |         |           |           |      |    |Программы    |         |           |           |      |    |кредитования |         |           |           |      |    |мелких фер-  |         |           |           |      |    |мерских      |         |           |           |      |    |хозяйств     |         |           |           |      |  12|Предоставле- |практиче-| КСФК      |   6,0     |1998г.|КСФК    |ние кредитов |ские     |           |   8,5     |1999г.|Облгосадм-    |хозяйствую-  |действия |           |  12,0     |2000г.|инистрация    |щим субъек-  |         |           |  16,0     |2001г.|МСиВХ    |там аграрно- |         |           |           |      |    |го сектора   |         |           |           |      |    |области для  |         |           |           |      |    |покупки      |         |           |           |      |    |минеральных  |         |           |           |      |    |удобрений,   |         |           |           |      |    |гербицидов,  |         |           |           |      |    |ГСМ и сель-  |         |           |           |      |    |хозтехники   |         |           |           |      |  13|Организация  |практиче-|республика-|           |1998- |Облгосадм-    |кредитования |ские     |нский      |           |2001  |инистрация    |сельских то- |действия |бюджет     |           |годы  |КСФК,    |варопроизво- |         |           |           |      |Минфин    |дителей за   |         |           |           |      |    |счет возвра- |         |           |           |      |    |та ранее     |         |           |           |      |    |выданных бю- |         |           |           |      |    |джетных ссуд |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                              Землеустройство  --------------------------------------------------------------------   1|Решить воп-  |внесение |           |           |IV кв.|Республи-    |рос о пере-  |предложе-|           |           |1998г.|канская    |распределении|ния      |           |           |      |исполните-    |поступлений  |         |           |           |      |льная ко-    |от продажи   |         |           |           |      |миссия по    |прав пользо- |         |           |           |      |продаже    |вания землей |         |           |           |      |прав поль-    |из республи- |         |           |           |      |зования    |канского бюд-|         |           |           |      |земельными    |жета в мест- |         |           |           |      |участками    |ный бюджет   |         |           |           |      |   2|Осуществить  |практиче-|           |           |1998г.|Республи-    |трансформацию|ские     |           |           |      |канская    |заболачивае- |действия |           |           |      |постоянно    |мых и засо-  |         |           |           |      |действую-    |ленных земель|         |           |           |      |щая    |             |         |           |           |      |комиссия,    |             |         |           |           |      |Облгосадм-    |             |         |           |           |      |инистрация   3|Внести пред- |подготов-|           |           |1998г.|Правитель-    |ложение в Жо-|ка пред- |           |           |      |ство Кыр-    |горку Кенеш  |ложения  |           |           |      |гызской    |об установле-|         |           |           |      |Республики    |нии налоговых|         |           |           |      |Госагент-    |льгот к жест-|         |           |           |      |ство по    |ким богарным |         |           |           |      |землеуст-    |пашням       |         |           |           |      |ройству и    |             |         |           |           |      |земельным    |             |         |           |           |      |реформам  --------------------------------------------------------------------                             Водное хозяйство  --------------------------------------------------------------------   1|Довести соби-|практиче-|средства   |   8,0     |1998г.|Облгосадм-    |раемость     |ские     |водопользо-|   8,0     |1999г.|инистрация    |средств за   |действия |вателей    |   8,0     |2000г.|МСиВХ    |услуги по по-|         |           |   8,0     |2001г.|    |даче воды по-|         |           |           |      |    |требителям до|         |           |           |      |    |8 млн.сомов, |         |           |           |      |    |которые будут|         |           |           |      |    |направлены на|         |           |           |      |    |улучшение    |         |           |           |      |    |эксплуатации |         |           |           |      |   2|Создание асс-|практиче-|           |           |1998г.|Облгосадм-    |оциаций водо-|ские     |           |           |      |инистрация    |пользователей|действия |           |           |      |МСиВХ    |по улучшению |         |           |           |      |    |использования|         |           |           |      |    |ирригационной|         |           |           |      |    |сети         |         |           |           |      |   3|Проведение   |практиче-|иностранные|           |1998- |Облгосадм-    |ирригационных|ские     |инвестиции |           |2001  |инистрация    |мероприятий  |действия |           |           |годы  |МСиВХ    |согласно про-|         |           |           |      |Агентство    |екта "Реаби- |         |           |           |      |по иност-    |литация      |         |           |           |      |ранным ин-    |ирригационных|         |           |           |      |вестициям    |систем       |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                                 Транспорт  --------------------------------------------------------------------  1|Реабилитация  |практиче-|иностранные|14 млн.долл|1999- |Минтранс-   |автодороги    |ские     |инвестиции |   США     |2001  |связи   |Суусамыр -    |действия |           |           |годы  |Агентство   |Талас - Джам- |         |           |           |      |по иност-   |бул           |         |           |           |      |ранным ин-   |              |         |           |           |      |вестициям  2|Разработка    |разработ-|грант      |           |1998- |Минтранс-   |ТЭО и тендер- |ка техни-|Исламского |           |1999  |связи   |ной докумен-  |ческой   |Банка      |           |годы  |Агентство   |тации на реа- |докумен- |Развития   |           |      |по иност-   |билитацию ав- |тации    |           |           |      |ранным ин-   |тодороги Суу- |         |           |           |      |вестициям   |самыр - Талас |         |           |           |      |   |- Джамбул     |         |           |           |      |  3|Завершение    |практиче-|средства   |   3,5     |1999г.|НАК "Кыр-   |ремонта оста- |ские     |НАК "Кыргы-|           |      |гызстан   |вшейся части  |действия |зстан аба  |           |      |аба   |искусственной |         |жолдору"   |           |      |жолдору"   |взлетно-поса- |         |           |           |      |   |дочной полосы |         |           |           |      |  4|Ограждение    |практиче-|средства   |по плану   |1998- |НАК "Кыр-   |взлетно-поса- |ские     |НАК "Кыргы-|финансиро- |1999  |гызстан   |дочной полосы |действия |зстан аба  |вания      |годы  |аба   |              |         |жолдору"   |           |      |жолдору"  5|Осуществление |практиче-|средства   |по плану   |1998- |НАК "Кыр-   |капитального  |ские     |НАК "Кыргы-|финансиро- |1999  |гызстан   |ремонта зда-  |действия |зстан аба  |вания      |годы  |аба   |нийи соору-   |         |жолдору"   |           |      |жолдору"   |жений         |         |           |           |      |  6|Замена        |практиче-|средства   |по плану   |1998- |НАК "Кыр-   |радиостанций  |ские     |НАК "Кыргы-|финансиро- |1999  |гызстан   |авиационной   |действия |зстан аба  |вания      |годы  |аба   |и наземной    |         |жолдору"   |           |      |жолдору"   |связи         |         |           |           |      |  7|Проведение    |практиче-|средства   |по плану   |1998- |НАК "Кыр-   |покраски и    |ские     |НАК "Кыргы-|финансиро- |1999  |гызстан   |текущего ре-  |действия |зстан аба  |вания      |годы  |аба   |монта емкос-  |         |жолдору"   |           |      |жолдору"   |тей и трубо-  |         |           |           |      |   |проводов      |         |           |           |      |   |склада ГСМ    |         |           |           |      |  8|Поддержание в |практиче-|средства   |   0,15    |1998г.|НАК "Кыр-   |эксплуатаци-  |ские     |НАК "Кыргы-|           |      |гызстан   |онном состоя- |действия |зстан аба  |           |      |аба   |нии искусст-  |         |жолдору"   |           |      |жолдору"   |венной взлет- |         |           |           |      |   |но-посадочной |         |           |           |      |   |полосы        |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                     Развитие связи и телекоммуникации  --------------------------------------------------------------------  1|Восстановле-  |практиче-|средства АО|по плану   |II кв.|   АО   |ние междуго-  |ские     |"Кыргызте- |финансиро- |1998г.|"Кыргызте-   |родней теле-  |действия | леком"    |вания      |      | леком"   |фонной линии  |         |           |           |      |   |связи Бакай-  |         |           |           |      |   |Ата-Талас     |         |           |           |      |  2|Увеличение    |практиче-|средства АО|по плану   |IIIкв.|   АО   |количества    |ские     |"Кыргызте- |финансиро- |1998г.|"Кыргызте-   |каналов АТС   |действия | леком"    |вания      |      | леком"   |ДРХ-4 на 4    |         |           |           |      |   |районных      |         |           |           |      |   |центра        |         |           |           |      |  3|Укомплектова- |практиче-|средства АО|по плану   |1998г.|   АО   |ние АТС рай-  |ские     |"Кыргызте- |финансиро- |      |"Кыргызте-   |центров аппа- |действия | леком"    |вания      |      | леком"   |ратами авто-  |         |           |           |      |   |матического   |         |           |           |      |   |определения   |         |           |           |      |   |номера        |         |           |           |      |  4|Внедрение си- |практиче-|иностранные|    72     |1999- |   АО   |стемы связи   |ские     |инвестиции | тыс.долл. |2001  |"Кыргызте-   |"Вилия"       |действия |           |   США     |годы  | леком"  5|Усовершенст-  |практиче-|иностранные|   44      |1999г.|   АО   |вование аппа- |ские     |инвестиции | тыс.долл. |      |"Кыргызте-   |ратуры"Пихта" |действия |           |   США     |      | леком"   |на участках   |         |           |           |      |Облгосадм-   |Талас -       |         |           |           |      |инистрация   |Бакай-Ата     |         |           |           |      |Агентство   |              |         |           |           |      |по иност-   |              |         |           |           |      |ранным ин-   |              |         |           |           |      |вестициям  6|Осуществление |практиче-|средства   |по плану   |1998г.|Минтранс-   |работ по уси- |ские     |Минтранс-  |финансиро- |      |связи   |лению мощнос- |действия |связи      |вания      |      |Облгосадм-   |тей телетран- |         |           |           |      |инистрация   |слятора по    |         |           |           |      |   |программе Кы- |         |           |           |      |   |ргызского ТВ  |         |           |           |      |   |до 500 вт на  |         |           |           |      |   |станции       |         |           |           |      |   |Кировское     |         |           |           |      |  7|Замена сущес- |практиче-|иностранные|   430,8   |2000г.|   АО   |твующих ста-  |ские     |инвестиции | тыс.долл. |      |"Кыргызте-   |ционарных ак- |действия |           |   США     |      | леком"   |кумуляторных  |         |           |           |      |Агентство   |батарей на    |         |           |           |      |по иност-   |узловых и     |         |           |           |      |ранным ин-   |оконченных    |         |           |           |      |вестициям   |сельских      |         |           |           |      |   |телефонных    |         |           |           |      |   |станциях      |         |           |           |      |  8|Органам мест- |внесение |           |           |1998г.|Облгосадм-   |ного самоуп-  |предложе-|           |           |      |инистрация   |равления пе-  |ния      |           |           |      |   |редать на     |         |           |           |      |   |баланс пред-  |         |           |           |      |   |приятий поч-  |         |           |           |      |   |товой связи   |         |           |           |      |   |помещения,    |         |           |           |      |   |занимаемые    |         |           |           |      |   |отделениями   |         |           |           |      |   |связи         |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                             Лесное хозяйство  --------------------------------------------------------------------  1|Обновление    |внесение |по всем    |   2,0     |1999г.|Облгосадм-   |технической   |предложе-|источникам |   2,0     |2000г.|инистрация   |оснащенности  |ния      |финансиро- |   2,0     |2001г.|Гослес-   |лесхозов      |         |вания      |           |      |агентство  2|Организация   |разработ-|по всем    |   1,0     |1999г.|Облгосадм-   |питомника с   |ка тех-  |источникам |           |      |инистрация   |техническим   |докумен- |финансиро- |           |      |Гослес-   |оснащением на |тации и  |вания      |           |      |агентство   |современном   |осуществ-|           |           |      |   |уровне в лес- |ление    |           |           |      |   |хозах и Госу- |проекта  |           |           |      |   |дарственном   |         |           |           |      |   |Национальном  |         |           |           |      |   |Природном Па- |         |           |           |      |   |рке "Беш-Таш" |         |           |           |      |  3|Строительство |разработ-|по всем    |   1,0     |1999г.|Облгосадм-   |кордонов в    |ка тех-  |источникам |   1,0     |2000г.|инистрация   |лесхозах и    |докумен- |финансиро- |   1,0     |2001г.|Гослес-   |Государствен- |тации и  |вания      |           |      |агентство   |ном Национа-  |осуществ-|           |           |      |   |льном Природ- |ление    |           |           |      |   |ном Парке     |проекта  |           |           |      |   |"Беш-Таш"     |         |           |           |      |  4|Создание ле-  |разработ-|по всем    |   4,0     |1999г.|Облгосадм-   |сопромышлен-  |ка тех-  |источникам |   1,5     |2000г.|инистрация   |ного комплек- |докумен- |финансиро- |   1,5     |2001г.|Гослес-   |са в лесхозах |тации и  |вания      |           |      |агентство   |              |осуществ-|           |           |      |   |              |ление    |           |           |      |   |              |проекта  |           |           |      |  5|Организация   |разработ-|по всем    |   1,2     |1999г.|Райгосадм-   |Кара-Бууринс- |ка тех-  |источникам |           |      |инистрация   |кого лесхоза  |докумен- |финансиро- |           |      |Гослес-   |на базе Шекр- |тации и  |вания      |           |      |агентство   |ского и Кара- |осуществ-|           |           |      |   |Бууринского   |ление    |           |           |      |   |лесничеств,   |проекта  |           |           |      |   |Кировского    |         |           |           |      |   |плодо-        |         |           |           |      |   |питомника     |         |           |           |      |  6|Строительство |разработ-|по всем    |   0,2     |1999г.|Райгосадм-   |линии элект-  |ка тех-  |источникам |   0,2     |2000г.|инистрация   |ропередачи    |докумен- |финансиро- |   0,2     |2001г.|Гослес-   |в Таласском   |тации и  |вания      |           |      |агентство   |районе        |осуществ-|           |           |      |   |              |ление    |           |           |      |   |              |проекта  |           |           |      |  7|Приобретение  |разработ-|по всем    |   0,2     |1999г.|Райгосадм-   |техники для   |ка тех-  |источникам |   0,2     |2000г.|инистрация   |Государствен- |докумен- |финансиро- |   0,2     |2001г.|Гослес-   |ного Национа- |тации и  |вания      |           |      |агентство   |льного Приро- |осуществ-|           |           |      |   |дного Парка   |ление    |           |           |      |   |"Беш-Таш"     |проекта  |           |           |      |  8|Развитие нау- |разработ-|по всем    |   0,5     |1999г.|Гослес-   |ки в Государ- |ка тех-  |источникам |   0,5     |2000г.|агентство   |ственном На-  |докумен- |финансиро- |   0,5     |2001г.|   |циональном    |тации и  |вания      |           |      |   |Природном     |осуществ-|           |           |      |   |Парке "Беш-   |ление    |           |           |      |   |Таш"          |проекта  |           |           |      |  9|Лесовосстано- |практиче-|республика-|   1,5     |1998г.|Гослес-   |вление и ле-  |ские     |нский      |   1,3     |1999г.|агентство   |соразведение  |действия |бюджет     |   1,3     |2000г.|Минфин   |              |         |           |   1,3     |2001г.|  --------------------------------------------------------------------                         Система электроснабжения  --------------------------------------------------------------------    1|Частичная ре- |практиче-|средства АО|           |1998- |АО Кыргыз-   |констукция су-|ские     |"Кыргызэне-|           |2001  |энерго   |ществующей се-|действия | рго"      |           |годы  |Облгосадм-   |ти 110 кВ, ВЛ-|         |местный    |           |      |инистрация   |10 кВ 10 км   |         |бюджет     |           |      |   |Таласского ПЭС|         |           |           |      |   |ВЛ-0,4 25 км  |         |           |           |      |   |Таласского ПЭС|         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                            Занятость населения  --------------------------------------------------------------------  1|Выполнение    |практиче-|Фонд       |   2,3     |1998г.|Минсоцтруд   |Программы "Ры-|ские     |содействия |   2,5     |1999г.|Облгосадм-   |нок труда и   |действия |занятости  |   3,3     |2000г.|инистрация   |содействие за-|         |           |   3,1     |2001г.|   |нятости насе- |         |           |           |      |   |ления Талас-  |         |           |           |      |   |ской области  |         |           |           |      |   |на 1998-1999  |         |           |           |      |   |годы и на пе- |         |           |           |      |   |риод до 2005  |         |           |           |      |   |года"         |         |           |           |      |  2|Строгий конт- |постоян- |           |           |посто-|Облгосадм-   |роль за факта-|ный      |           |           |янно  |инистрация   |ми необоснова-|контроль |           |           |      |министерс-   |нного сокраще-|         |           |           |      |тва,   |ния и высвобо-|         |           |           |      |ведомства   |ждения работ- |         |           |           |      |   |ников         |         |           |           |      |  3|Содействие    |обучение |Фонд       |           |1998- |Минсоцтруд   |трудоустройст-|финансо- |содействия |           |2001  |Облгосадм-   |ву безработных|вая      |занятости, |           |годы  |инистрация   |граждан путем |поддержка|местный    |           |      |   |обучения и пе-|         |бюджет     |           |      |   |реобучения,   |         |инвестиции |           |      |   |оказанием фи- |         |           |           |      |   |нансовой подд-|         |           |           |      |   |ержки желающим|         |           |           |      |   |заниматься    |         |           |           |      |   |предпринима-  |         |           |           |      |   |тельской дея- |         |           |           |      |   |тельностью и  |         |           |           |      |   |организацией  |         |           |           |      |   |оплачиваемых  |         |           |           |      |   |общественных  |         |           |           |      |   |работ         |         |           |           |      |  4|Разработка эф-|разрабо- |           |           |IV кв.|Облгосадм-   |фективной сис-|тать "По-|           |           |1998г.|инистрация   |темы поиска   |ложение о|           |           |      |Минсоцтруд   |вакансий на   |порядке  |           |           |      |министерс-   |промышленных  |предоста-|           |           |      |тва,   |предприятиях и|вления   |           |           |      |ведомства   |в сельскохо-  |информа- |           |           |      |   |зяйственных   |ции"     |           |           |      |   |организациях  |         |           |           |      |  5|Разработка и  |разработ-|           |           |1998- |Минсоцтруд   |распространени|ка "Поло-|           |           |2001  |Облгосадм-   |системы микро-|жения о  |           |           |годы  |инистрация   |кредитования з|системе  |           |           |      |   |счет средств  |кредито- |           |           |      |   |Фонда содейст-|вания"   |           |           |      |   |вия занятости |         |           |           |      |   |других источни|         |           |           |      |   |ков           |         |           |           |      |  6|Своевременно  |перечис- |Фонд       |           |1998- |Минсоцтруд   |финансировать |ление    |содействия |           |2001  |   |направления   |средств  |занятости  |           |годы  |   |активной поли-|         |           |           |      |   |тики          |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                             Социальная защита  --------------------------------------------------------------------    1|Совершенство- |практиче-|           |           |1998- |Минсоцтруд   |вание монито- |ские     |           |           |2001  |   |ринга беднос- |действия |           |           |годы  |   |ти: организа- |         |           |           |      |   |ция учета ре- |         |           |           |      |   |альных доходов|         |           |           |      |   |населения, оп-|         |           |           |      |   |ределение ка- |         |           |           |      |   |тегорий бедно-|         |           |           |      |   |сти и малообе-|         |           |           |      |   |спеченности   |         |           |           |      |  2|Повышение ад- |практиче-|           |           |посто-|Облгосадм-   |ресности ока- |ские     |           |           |янно  |инистрация   |зываемой госу-|действия |           |           |      |   |дарственной   |         |           |           |      |   |помощи, усове-|         |           |           |      |   |ршенствование |         |           |           |      |   |системы опре- |         |           |           |      |   |деления нужда-|         |           |           |      |   |емости мало-  |         |           |           |      |   |обеспеченных  |         |           |           |      |   |слоев         |         |           |           |      |   |населения     |         |           |           |      |  3|Развитие сети |план ме- |           |           |1998- |Минсоцтруд   |неправительст-|роприятий|           |           |2001  |Облгосадм-   |венных органи-|         |           |           |годы  |инистрация   |заций,оказыва-|         |           |           |      |   |ющих социаль- |         |           |           |      |   |ные услуги    |         |           |           |      |  4|Развитие сети |план ме- |           |           |1998- |Минсоцтруд   |социальной за-|роприятий|           |           |2001  |Облгосадм-   |щиты, оказыва-|         |           |           |годы  |инистрация   |ющих социаль- |         |           |           |      |   |ные услуги    |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------                            Туризм и спорт  --------------------------------------------------------------------    1|С целью созда-|положение|Фонд       |   0,1     |1999г.|Гостур-   |ния рабочих   |         |содействия |           |      |спорт-   |мест и сохра- |учредите-|занятости  |           |      |агентство   |нения культур-|льные    |           |           |      |МОНК   |ного наследия |документы|           |           |      |Облгосадм-   |открыть центр |         |           |           |      |инистрация   |ремесленников |регистра-|           |           |      |   |для производс-|ция      |           |           |      |   |тва и реализа-|         |           |           |      |   |ции товаров   |         |           |           |      |   |народного     |         |           |           |      |   |творчества    |         |           |           |      |   |и сувениров   |         |           |           |      |  2|Организация   |разрабо- |           |           |1998- |Гостур-   |проведения на-|тать и   |           |           |2001  |спорт-   |циональных игр|утвердить|           |           |годы  |агентство,   |театрализован-|календарь|           |           |      |Облгосадм-   |ных зрелищ,   |мероприя-|           |           |      |инистрация   |конкурсов мана|тий фес- |           |           |      |МОНК   |счи и ремеслен|тивалей  |           |           |      |   |ников для     |туризма  |           |           |      |   |привлечения   |на базе  |           |           |      |   |туристов      |комплекса|           |           |      |   |              |"Манас   |           |           |      |   |              |Ордо"    |           |           |      |  3|Создание тури-|практиче-|частные    |           |1998- |Гостур-   |стской зоны со|ские     |инвестиции |           |2001  |спорт-   |стоянкой для  |действия |           |           |годы  |агентство,   |автобусов,    |         |           |           |      |Облгосадм-   |чайханой и ка-|         |           |           |      |инистрация   |фе, киосками  |         |           |           |      |   |по продаже су-|         |           |           |      |   |вениров, печа-|         |           |           |      |   |тной рекламной|         |           |           |      |   |продукцией в  |         |           |           |      |   |природном пар-|         |           |           |      |   |ке Беш-Таш    |         |           |           |      |  4|Продолжить ра-|практиче-|местный    |по плану   |1998- |Гостур-   |боту по разви-|ские     |бюджет     |финансиро- |2001  |спорт-   |тию подростко-|действия |           |вания      |годы  |агентство,   |вых клубов по |         |           |           |      |Облгосадм-   |популярным    |         |           |           |      |инистрация   |видам спорта и|         |           |           |      |   |народным играм|         |           |           |      |   |оборудованию  |         |           |           |      |   |"Троп здоро-  |         |           |           |      |   |вья", спортив-|         |           |           |      |   |ных городков  |         |           |           |      |   |по месту учебы|         |           |           |      |   |и проживания  |         |           |           |      |   |населения     |         |           |           |      |  5|Осуществление |практиче-|местный    |по плану   |1998- |Гостур-   |мероприятий,  |ские     |бюджет     |финансиро- |2001  |спорт-   |предусматрива-|действия |           |вания      |годы  |агентство,   |ющих привлече-|         |           |           |      |Облгосадм-   |ние к регуляр-|         |           |           |      |инистрация   |ным занятиям  |         |           |           |      |   |физической    |         |           |           |      |   |культурой и   |         |           |           |      |   |спортом со    |         |           |           |      |   |сдачей норма- |         |           |           |      |   |тивов комплек-|         |           |           |      |   |са"Ден соолук"|         |           |           |      |   |40% работающе-|         |           |           |      |   |го населения и|         |           |           |      |   |95% учащихся  |         |           |           |      |  6|Проведение    |практиче-|местный    |по плану   |1998- |Гостур-   |районных спар-|ские     |бюджет     |финансиро- |2001  |спорт-   |такиад среди  |действия |           |вания      |годы  |агентство,   |школьников,   |         |           |           |      |Облгосадм-   |рабочей моло- |         |           |           |      |инистрация   |дежи и других |         |           |           |      |   |слоев населе- |         |           |           |      |   |ния           |         |           |           |      |  7|Развитие плат-|практиче-|местный    |           |1998- |Гостур-   |ных форм обу- |ские     |бюджет     |           |2001  |спорт-   |чения по видам|действия |           |           |годы  |агентство,   |спорта и пред-|         |           |           |      |Облгосадм-   |ставление в   |         |           |           |      |инистрация   |аренду спорти-|         |           |           |      |   |вных баз,     |         |           |           |      |   |строительство |         |           |           |      |   |спортивных    |         |           |           |      |   |площадок по   |         |           |           |      |   |видам спорта  |         |           |           |      |  8|Сохранение    |практиче-|местный    |по плану   |1998- |Гостур-   |существующей  |ские     |бюджет     |финансиро- |2001  |спорт-   |сети спортив- |действия |           |вания      |годы  |агентство,   |ных школ      |         |           |           |      |Облгосадм-   |              |         |           |           |      |инистрация  --------------------------------------------------------------------                          Охрана окружающей среды  --------------------------------------------------------------------  1|Проведение    |практиче-|республика-|           |1998- |МСиВХ   |комплекса     |ские     |нский      |           |2000  |Облгосадм-   |гидромелиора- |действия |бюджет,    |           |годы  |инистрация   |тивных меро-  |         |местный    |           |      |Агентство   |приятий для   |         |бюджет,    |           |      |по иност-   |улучшения ме- |         |иностранные|           |      |ранным ин-   |лиоративного  |         |инвестиции |           |      |вестициям   |состояния зе- |         |           |           |      |   |мель          |         |           |           |      |  2|Проведение    |практиче-|республика-|           |1998- |МСиВХ   |ремонта и ре- |ские     |нский      |           |2001  |Облгосадм-   |конструкции   |действия |бюджет,    |           |годы  |инистрация   |водопроводных |         |местный    |           |      |Агентство   |сетей и сущес-|         |бюджет,    |           |      |по иност-   |твующей систе-|         |иностранные|           |      |ранным ин-   |мы очистных   |         |инвестиции |           |      |вестициям   |сооружений    |         |           |           |      |  --------------------------------------------------------------------         
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