	[image: ]


                            УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                       от 13 мая 1999 года N 255 г.Бишкек, Дом Правительстваот 24 августа 1998 года N 562            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              О ходе выполнения постановления Правительства             Кыргызской Республики от 27 апреля 1998 года           N 224 "О подготовке отраслей экономики Кыргызской           Республики к осенне-зимнему периоду 1998-99 года"      Правительство Кыргызской Республики отмечает, что в соответствии спостановлением  Правительства  Кыргызской  Республики от 27 апреля 1998года N 224 "О подготовке отраслей  экономики  Кыргызской  Республики  косенне-зимнему периоду 1998/99 года" акционерным обществом "Кыргызэнер-го" на 12 августа 1998 года поставлено 324,3 тыс.тонн угля  (38,5  про-цента),  фактически  израсходовано  468 млн.куб.м природного газа (60,6процента), накоплено в Токтогульском водохранилище 14,03 млрд.куб.м во-ды,  осуществлена поставка на ТЭЦ города Ош - 12,34 тыс.тонн мазута (62процента).     По состоянию  на  1  августа 1998 года по Кыргызской Республике наобъектах здравоохранения из планируемых 30,7 тыс.тонн угля  заготовлено18,4 процента, образования - 99,8 тыс.тонн и 6,8 процента соответствен-но. По предприятиям Кыргызжилкоммунсоюза заготовлено 33,2 тыс.тонн угля(36,9 процента), 18,5 тыс.тонн мазута (53,96 процента).     Из предусмотренных 217 законсервированных котельных, работающих наорганическом топливе, по состоянию на 3 августа 1998 года 34 (15,7 про-цента) готовы к работе в зимний период,  на 29 (13,4 процента)  ведутсяработы по расконсервации,  остальные котельные отключены и никакие мерыне принимаются.     Из 28 ведомственных котельных и котельных Теплокоммунэнерго работыведутся на 5 объектах, 3 котельные ликвидированы.     В соответствии  с  заданием Правительства Кыргызской Республики изпредусмотренных 292 электрических котельных 31 переведена на другие ви-ды топлива (10,6 процента), 74 (25,3 процента) демонтированы и ликвиди-рованы,  на 18 котельных (6,2 процента) ведутся работы по  переводу  надругие виды топлива.     Акционерным обществом "Кыргызэнерго" по состоянию  на  10  августа1998 года выполнены работы по подготовке тепловых и электрических сетейна 92 млн.сомов,  отремонтировано 2 котлоагрегата и  7  гидроагрегатов,2700 метров распределительных тепловых сетей, 549,4 км линий электропе-редачи и 11 трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 4506 км распреде-лительных линии электропередачи 0,4-10 кВ.  По сравнению с прошлыми го-дами строительство Таш-Комурской и Шамалды-Сайской  ГЭС  осуществляетсядинамичнее, есть определенные предпосылки выполнить задание.     Несмотря на ранее принятое постановление Правительства  КыргызскойРеспублики,  областными государственными администрациями не в достаточ-ном объеме осуществляется заготовка топлива на объекты здравоохранения.     В Джалал-Абадской  области  при  задании  2150 тонн заготовлено 75тонн (3,5 процента), Таласской области из предусмотренных 5198 тонн за-готовлено 422 тонны (81 процента), Чуйской области при плане 10920 тоннзаготовлено 4210 тонн (38,6 процента), Иссык-Кульской области при зада-нии 2015 тонн заготовлено 800 тонн (39,7 процента),  Ошской области призадании 8968 тонн заготовление 290 тонн (3,2 процента), в Нарынской об-ласти не заготовлено ни одной тонны угля.     В аналогичной ситуации находится вопрос обеспечения топливом  объ-ектов  образования.  Так Джалал-Абадская область обеспечена топливом на16,1 процента,  Таласская область на 3,3 процента,  Чуйская область  на6,1 процента,  Иссык-Кульская область на 11,8 процента.  Отекая областьна 7,3 процента. Нарынская область не осуществляет заготовку.     Согласно постановлению  Правительства  Кыргызской Республики от 27апреля 1998 года N 224 "О подготовке отраслей экономики Кыргызской Рес-публики  к осенне-зимнему периоду 1998/99 года" областные государствен-ные администрации, местное самоуправление города Бишкека, министерства,государственные  комитеты и административные ведомства должны были под-готовить к отопительному сезону 1998/99 года 287  промышленных  котель-ных,  в  настоящее время к работе подготовлены 141 котельная,  или 49,1процента,  в том числе по городу Бишкек 20 котельных  (51,3  процента),Джалал-Абадской  области  17  (34 процента),  Таласской области 6 (42,8процента),  Чуйской области 31 (50,1 процента),  Иссык-Кульской области11 (32,4 процента), Нарынской области 8 (100 процентов), Ошской области48 (56,4 процента).     По объектам  Кыргызжилкоммунсоюза и подведомственным котельным об-ластей и города Бишкека из 279 котельных готовы к работе 109 (39,1 про-цента).  В  том числе по городу Бишкеку 19 котельных или 40,4 процента,Джалал-Абадской области - 16 (50 процентов), Чуйской - 15 (40,5 процен-та),  Иссык-Кульской - 18 (37,5 процента), Нарынской - 18 (62,1 процен-та), Ошской - 23 (30,1 процента).     Подготовка котельных  к отопительному сезону по объектам здравоох-ранения из предусмотренных 1572 объектов к работе в зимних условиях го-товы 958 котельных или 60,9 процента,  в том числе по городу Бишкек 121(100 процентов),  Джалал-Абадской области 145 (49 процентов), Таласскойобласти  56  (75,7 процента),  Чуйской области 200 (80 процентов),  Ис-сык-Кульской области 119 (64 процента), Нарынской области 149 (100 про-центов), Ошской области 168 (33,9 процента).     По объектам образования к отопительному сезону  подготовлены  1724котельных,  или 72,6 процента, в том числе по городу Бишкек 348 котель-ных (99,1 процента),  Джалал-Абадской области 318 (70,98 процента), Та-ласской области 101 (84,9 процента),  Чуйской области 280 (89,7 процен-та),  Иссык-Кульской области 48 (22,8 процента),  Нарынской области 139(85,8 процента), Ошской области 490 (63,6 процента).     Следует отметить что областными  государственными  администрациямине  в  полной  мере выполняются работы но реконструкции и строительствураспределительных электрических сетей 04-10 кВ.     Акционерным обществом  "Кыргызэнерго"  не  выполняются нормативныепоказатели по техническим и коммерческим потерям.  Так при  задании  14процентов в настоящее время технические потери составляют 18,83 процен-та,  коммерческие потери при плане 12 процентов составляют 20,9 процен-та.     Слабо осуществляется поставка угля на ТЭЦ города Бишкека с  уголь-ных   месторождений   Кыргызской  Республики.  Из  предусмотренных  275тыс.тонн  кыргызских  углей  на  ТЭЦ  города  Бишкек  поставлено   19,1тыс.тонн,  что  составляет  6,95  процента,  в том числе 9,6 тыс.тонн сугольного  месторождения  Кара-Кече  (4,8  процента),  9,2  тыс.тонн  -Таш-Кумырских  углей  (36,8  процента),  0,3 тыс.тонн с Кок-Жангакскогоугольного месторождения (1 процент),  с Алмалыкского угольного бассейнане завезено ни одной тонны угля.     С целью своевременного устранения выше  отмеченных  недостатков  иобеспечения нормальной подготовки отраслей экономики Кыргызской Респуб-лики к прохождению осенне-зимнего периода  1998/99  года  ПравительствоКыргызской Республики постановляет:     1. Считать работу областных государственных администраций по обес-печению топливом, подготовке, восстановлению законсервированных котель-ных,  переводу электрических котельных на другие виды топлива,  а такжеМинистерства финансов Кыргызской Республики,  Министерства внешней тор-говли и промышленности  Кыргызской  Республики,  акционерного  общества"Кыргызэнерго"  по  поставке на ТЭЦ города Бишкека Кара-Кечинских углейнедостаточной.     2. Министерству финансов Кыргызской Республики:     - обеспечить неукоснительное исполнение распоряжения ПравительстваКыргызской  Республики  от  29  мая  1998  года  N 235-р о выделении 10млн.сомов на строительство Таш-Комурской и Шамалды-Сайской ГЭС;     - обеспечить выделение финансовых средств в размере 15 млн.сомов всчет капитальных вложений Министерству,  внешней торговли и  промышлен-ности Кыргызской Республики на электроснабжение угольного месторожденияКара-Кече:     - завершить до 1 октября 1998 года переоформление безнадежных дол-гов сельскохозяйственных потребителей с акционерного общества "Кыргызэ-нерго" на Министерство сельского и водного хозяйства Кыргызской Респуб-лики.     3. Главам областных, районных, городских государственных админист-раций и местного самоуправления города Бишкека под  личную  ответствен-ность:     - обеспечить выполнение заданий на 1998 год по строительству и ре-конструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ;     - принять исчерпывающие меры для погашения  дебиторской  задолжен-ности потребителей:     - обеспечить безусловное выполнение заданий по переводу электроко-тельных  на  другие  виды топлива и созданию на них необходимого запасатоплива:     - принять необходимые меры по подготовке объектов жилья и социаль-но-культурного назначения к осенне-зимнему периоду 1998/99 года.     4. Главам  Ошской,  Джалал-Абадской  и Чуйской областных государс-твенных администраций до 1 сентября 1998 года завершить заключение  до-говоров  айыл  окмоту  с  организациями районных электрических сетей наэлектроснабжение.     5. Местному самоуправлению города Бишкека обеспечить до конца 1998года ежемесячное выделение финансовых средств в размере 4 млн.сомов длязакупки Кара-Кечинских углей на ТЭЦ города Бишкека в счет имеющейся де-биторской задолженности бюджетных организаций  за  отпущенную  энергию,акционерному  обществу  "Кыргызэнерго"  совместно  с ТЭЦ города Бишкекаобеспечить транспортировку угля из месторождения  Кара-Кече  в  течениеосенне-зимнего периода 1998/99 года.     6. Министерству внешней торговли и промышленности Кыргызской  Рес-публики  обеспечить выполнение задания по поставкам кыргызских углей наТЭЦ города Бишкека в объемах,  предусмотренных  постановлениями  Прави-тельства Кыргызской Республики.     7. Государственно-акционерной компании "Кыргызгазмунайзат":     - обеспечить работу газольдеров в осенне-зимний период 1998/99 го-да ;     - до  1  ноября 1998 года установить в многоквартирных домах,  ис-пользующие природный газ, газовые счетчики общего пользования.     8. Акционерному  обществу  "Кыргызэнерго"  до начала отопительногосезоны 1998/99 года подготовить и объявить международный открытый  тен-дер на поставку счетчиков тепла для многоквартирных домов.     9. Исключить из пункта 2 раздела Промышленность приложения 9  "За-дание  областным государственным администрациям и местному самоуправле-нию города Бишкека по  переводу  отопительных  котельных,  использующихэлектрическую энергию,  на органическое топливо" к постановлению Прави-тельства Кыргызской Республики от 27 апреля 1998 года N 224  "О  подго-товке отраслей экономики Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду1998/99  года"  электрокотельные  учебно-производственного  предприятияс.Садовое Московского района, ПМК РАПС Ала-Букинского района.     10. Исключить из приложения 4 "Задание по переводу отопления адми-нистративных зданий, учреждений, контор, торговых точек и других объек-тов города Бишкека с электрической энергии на органическое  топливо"  кпостановлению  Правительства  Кыргызской  Республики от 17 декабря 1997года N 740 "О дополнительных мерах по прохождению осенне-зимнего перио-да  1997/98 года в Кыргызской Республике" электрокотельные автоматичес-кой телефонной станции 27 и 48 и ПСК "Красный строитель".     11. Признать утратившими силу:     - пункты 1,  2, 3, 4, абзац второй пункта 6, пункт 7, абзац второйпункта  9,  пункт  12,  пункт 15 постановления Правительства КыргызскойРеспублики от 17 декабря 1997 года N 740  "О  дополнительных  мерах  попрохождению  осенне-зимнего периода 1997/98 года в Кыргызской Республи-ке" и приложения 1 и 2 к данному постановлению;     - пункты 1, 2, абзац четырнадцатый пункта 3, пункт 5, абзац второйпункта 6,  пункт 8,  абзацы третий,  четвертый и пятый пункта 9, пункты10,  13,  14, 15 и 18 постановления Правительства Кыргызской Республикиот  3 февраля 1998 года N 59 "О ходе выполнения решения Совета безопас-ности Кыргызской Республики и  постановлений  Правительства  КыргызскойРеспублики об основных мероприятиях по обеспечению надежной работы топ-ливно-энергетического комплекса";     - пункты 5,  6,  постановления Правительства Кыргызской Республикиот 27 апреля 1998 года N 224 "О подготовке отраслей экономики  Кыргызс-кой Республики к осенне-зимнему периоду 1998/99 года".      Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Жумалиев
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