УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 27 августа 1998 года N 569

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ходе выполнения постановления Правительства

Кыргызской Республики от 30 июня 1997 года N 389

"О ходе выполнения Национальной программы

"Туберкулез" на 1996-2000 годы"

Правительство Кыргызской Республики отмечает,  что министерствами,

государственными     комитетами,     административными    ведомствами,

местными  государственными  администрациями  проводилась  определенная

работа   по   выполнению    постановления   Правительства   Кыргызской

Республики  от 30 июня 1997 года N 389 "О ходе выполнения Национальной

программы    "Туберкулез"   на   1996-2000   годы".   Ход   реализации

постановления   Правительства  Кыргызской  Республики  рассмотрен   на

совещании   у   Премьер-министра   Кыргызской  Республики,    выездных

заседаниях республиканской чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Приказом   по  Министерству   здравоохранения   Кыргызской  Республики

утвержден  план  мероприятий по реализации  постановления,  выполнение

Национальной  программы "Туберкулез" заслушано  на  плановой  коллегии

Министерства.

В 1997 году на финансирование Национальной программы  "Туберкулез"

дополнительно,    целевым    назначением   только   для   приобретения

противотуберкулезных лекарственных средств из республиканского бюджета

выделено  10  млн.сомов.  В республиканском бюджете  на  1998  год  на

противотуберкулезные мероприятия предусмотрено   67,4   млн.сомов,   в

том  числе  45,4 млн.сомов из местных бюджетов.

Принимаются   меры   по  привлечению  внешних    инвестиций    для

дополнительного    финансирования   Программы.    За    счет   кредита

Всемирного  Банка приобретаются лекарственные средства   для   лечения

впервые   выявленных  больных,  а также медицинское  оборудование  для

противотуберкулезных  учреждений  и лабораторий  центральных  районных

больниц.    Ожидается   поступление    медицинского   оборудования   и

лекарственных средств за счет гранта Правительства Германии на сумму 5

млн.немецких марок.

Однако, несмотря на принимаемые меры,  эпидемиологическая ситуация

в республике по туберкулезу продолжает оставаться чрезвычайной.

Только  за   I  полугодие  1998 года по  сравнению  с  аналогичным

периодом  1997 года показатель заболеваемости населения   туберкулезом

возрос  на   51,9   процента (в 1,5 раза) и  составляет  52,6  на  100

тыс.населения.  Прирост заболеваемости отмечается  повсеместно.   Выше

республиканского показатели  заболеваемости  в Иссык-Кульской  области

-  70,1,   Таласской области - 67,2 Чуйской области  -  64,4,  Джалал-

Абадской   области  -  56,0  и  в  города  Бишкеке  -  58,1   на   100

тыс.населения.

Заболеваемость   солдат   срочной  службы   Министерства   обороны

Кыргызской     Республики,    внутренних   войск   и   спецконтингента

исправительных  учреждений  Министерства  внутренних  дел   Кыргызской

Республики  превышает республиканский показатель в 4,5-26 раз.

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 июня  1997

года   N   389  "О ходе выполнения Национальной программы "Туберкулез"

на   1996-2000   годы"   в   большей  части  осталось   невыполненным.

Противотуберкулезные    мероприятия,    намеченные   в    Национальной

программе "Туберкулез", не получают должного финансового обеспечения и

реализуются не в  полном объеме.

Джалал-Абадской    областной   государственной     администрацией,

Министерством внутренних дел Кыргызской Республики не выполнены в срок

пункты  2  и  4,   где  руководителям  названных  ведомств  поручалось

рассмотреть  ход   выполнения  на местах программы  "Туберкулез"  и  о

принятых  мерах  доложить  Правительству Кыргызской  Республики  к  15

сентября 1997 года.

Министерством финансов  Кыргызской  Республики,  главами областных

государственных   администраций  и  местным   самоуправлением   города

Бишкека  не   выполнены  пункты 3 и 9,  где указывалось  обеспечить  в

полном      объеме     финансирование     из     местных      бюджетов

противотуберкулезные    мероприятия,   предусмотренные    Национальной

программой "Туберкулез".

Несмотря   на   имеющуюся   положительную   динамику   в   объемах

предусмотренных  средств  на  реализацию  Программы   на   1998   год,

финансирование   противотуберкулезных  мероприятий,    предусмотренных

Национальной  программой из  местного  бюджета,  за I  полугодие  1998

года  достигло  по  республике 56,0 процентов от необходимого,  в  том

числе  по Таласской области - 26,1 процента,  Джалал-Абадской  области

- 39,7 процента,  Ошской области 56,6 процента, Иссык-Кульской области

- 66,9 процента и в городе Бишкеке - 55,8 процента.

Из-за недостаточности средств на приобретение флюоропленок, вакцин

и    диагностикумов   объемы   профилактических   противотуберкулезных

мероприятий   значительно   сократились.   Расходы   на   питание    и

медикаментозное  лечение  стационарных  больных  значительно  ниже  от

расчетных сумм. Не оплачивается бесплатный проезд больных туберкулезом

к  месту  лечения  и   обратно.   Сохраняется  сложная  эпизоотическая

обстановка   по  туберкулезу  среди  животных,  ветеринарно-санитарные

мероприятия по профилактике туберкулеза животных малоэффективны.

В целях стабилизации и последующего снижения уровня заболеваемости

и    смертности  населения  от  туберкулеза  Правительство  Кыргызской

Республики постановляет.

1.  Отметить,  что  эпидемиологическая ситуация по  туберкулезу  в

Кыргызской Республике продолжает оставаться чрезвычайной.

2.   Признать  работу  министерств,   государственных   комитетов,

административных  ведомств,  местных государственных администраций  по

выполнению  постановления Правительства Кыргызской  Республики  от  30

июня  1997  года  N  389  "О ходе выполнения  Национальной   программы

"Туберкулез"  на 1996-2000 годы" недостаточной.

3. Главе Джалал-Абадской областной  государственной  администрации

Талгарбекову  Б.Т.,  Министру  внутренних  дел  Кыргызской  Республики

Кутуеву  О.А.,   Министру обороны Кыргызской Республики Субанову  М.У.

обратить  внимание   на  недостаточный  контроль за  ходом  реализации

постановления Правительства Кыргызской Республики от 30 июня 1997 года

N 389  и  обязать их до 25 октября 1998 года рассмотреть на заседаниях

коллегии  вопрос о ходе выполнения Национальной программы "Туберкулез"

на  1996-2000 годы по итогам 9 месяцев 1998 года.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики:

-     обеспечить     в    1998    году    полное    финансирование

противотуберкулезных    учреждений   и    мероприятий     Министерства

здравоохранения  Кыргызской Республики,  Министерства  внутренних  дел

Кыргызской  Республики,  Министерства обороны Кыргызской Республики  и

Министерства  сельского  и  водного  хозяйства  Кыргызской  Республики

согласно республиканскому бюджету на 1998 год:

-  до   IV  квартала  1998 года рассмотреть  и  решить  вопрос  об

утверждении  с  1999  года нормативов на питание в  размере  30,0-35,0

сомов  и медикаментозное  лечение  в  размере  22,0-25,0  сомов  на  1

стационарного   больного  в  соответствии   с    расчетными    данными

Национальной  программы "Туберкулез" на 1996-2000 годы".

5.  Главам  областных  государственных  администраций  и  местного

самоуправления  города  Бишкека  с  учетом  сложившейся   чрезвычайной

эпидемиологической   ситуации   по   туберкулезу   в   республике    и

неблагоприятного  прогноза на ближайшие годы обеспечить:

-  финансирование  в  полном объеме расходов  противотуберкулезных

учреждений на питание,  медикаментозное лечение стационарных  больных,

материально-техническое обеспечение  противотуберкулезных  учреждений,

а  также  расходов  учреждений общей лечебной сети на профилактические

мероприятия,  направленные на раннее выявление и лечение (амбулаторную

химиопрофилактику)    больных    туберкулезом    в    соответствии   с

Национальной программой "Туберкулез":

-   ежемесячный  мониторинг  состояния  финансирования   названных

расходов лечебно-профилактических учреждений;

-   неукоснительное   выполнение  статьи  56   Закона   Кыргызской

Республики "Об охране здоровья народа Кыргызской Республики"  в  части

бесплатного проезда больных туберкулезом к месту лечения и обратно;

-  для  повышения  мобильности участковых фтизиатров  и  улучшения

выявляемости  туберкулеза  среди населения специалистами  тубкабинетов

центральных   районных  больниц,   противотуберкулезных   районных   и

межрайонных  диспансеров  за счет местных  бюджетов  каждое  названное

лечебно-профилактическое учреждение санитарным автотранспортом;

- выделение  противотуберкулезным  учреждениям  подсобных хозяйств

для улучшения обеспечения продуктами питания больных туберкулезом;

-  персональный  контроль  и  ответственность  руководителей  всех

уровней власти за реализацию Национальной программы "Туберкулез".

О принятых мерах информировать Правительство Кыргызской Республики

по итогам 9 месяцев 1998 года.

6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:

- с учетом динамики эпидемиологической обстановки по туберкулезу в

республике   совместно    с    Министерством    финансов    Кыргызской

Республики ежегодно корректировать потребность в финансовых  средствах

регионов    для   проведения   противотуберкулезных   мероприятий    в

соответствии с Национальной программой "Туберкулез" на 1996-2000 годы;

- предусмотреть  передачу  Министерству  внутренних дел Кыргызской

Республики      стационарного      рентгенологического       аппарата,

лекарственных   препаратов,   поступающих  по   гранту   Правительства

Германии,  бинокулярных микроскопов, поступающих по  линии  Всемирного

Банка;

-  ускорить   повсеместное   внедрение в  лечебно-профилактических

учреждениях  независимо от ведомственной принадлежности новых  методов

диагностики    и   лечения,   рекомендуемых   Всемирной   организацией

здравоохранения;

- усилить  контроль  за  качеством  и  своевременностью проведения

комплекса мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза;

- повысить  эффективность  санитарно-просветительной  работы среди

населения,  направленной  на предупреждение заболевания  туберкулезом,

используя средства массовой информации.

7.   Министерству   сельского  и  водного   хозяйства   Кыргызской

Республики обеспечить приемку и переработку больного скота  только  на

мясокомбинатах.

8. Контроль за ходом реализации настоящего постановления возложить

на   департамент   социального  развития   Аппарата   Премьер-министра

Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики              К.Жумалиев