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                                                    Утверждена                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 15 января 2007 года № 15                                ПРОГРАММА       социально-экономического развития Тогуз-Тороуского района    Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на 2007-2010 годы-----------------------------------------------------------------------| №|      Мероприятия      |  Сроки   |Источники|Потреб-|Ответственные||  |                       |исполнения| финанси-| ность | исполнители ||  |                       |          | рования | (тыс. |             ||  |                       |          |         | сом)  |             ||---------------------------------------------------------------------||                          I. Промышленность                          ||---------------------------------------------------------------------|| 1|В целях повышения      |Постоянно |Инвести- |       |Госадмини-   ||  |уровня                 |          |ции      |       |страция      ||  |социально-экономическо-|          |         |       |области и    ||  |го развития района     |          |         |       |района,      ||  |проводить работу по    |          |         |       |Минэкономфин ||  |привлечению иностранных|          |         |       |             ||  |инвестиций для развития|          |         |       |             ||  |промышленности и       |          |         |       |             ||  |создания новых рабочих |          |         |       |             ||  |мест                   |          |         |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------|| 2|В целях бесперерывного |2007-2010 |Местные  |       |Госадмини-   ||  |обеспечения углем      |годы      |ресурсы  |       |страция      ||  |населения района       |          |         |       |области и    ||  |рассмотреть вопрос о   |          |         |       |района, АО   ||  |возобновлении работы на|          |         |       |Кыргызалтын  ||  |угольном карьере       |          |         |       |(по          ||  |месторождения "Минтеке"|          |         |       |согласованию)||  |за счет высвобожденной |          |         |       |             ||  |техники филиала        |          |         |       |             ||  |"Макмалалтын"          |          |         |       |             ||---------------------------------------------------------------------||                   II. Сельское и водное хозяйство                   ||---------------------------------------------------------------------|| 3|Обеспечить:            |Постоянно |Кредиты, | 1000,0|Минсельвод-  ||  |- минеральными         |          |инвести- |       |хозпром,     ||  |удобрениями и          |          |ции      |       |госадмини-   ||  |качественными семенами |          |         |       |страция      ||  |семеноводческие        |          |         |       |области и    ||  |хозяйства и крестьян;  |          |         |       |района       ||  |- сельскохозяйственной |Постоянно |Гранты   | 5000,0|Минсельвод-  ||  |техникой сельских      |          |         |       |хозпром,     ||  |товаропроизводителей;  |          |         |       |госадмини-   ||  |                       |          |         |       |страция      ||  |                       |          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района       ||  |- своевременное        |2007-2010 |         |       |ГФРЭ         ||  |оформление кредитных и |годы      |         |       |             ||  |залоговых договоров на |          |         |       |             ||  |получение товарных     |          |         |       |             ||  |кредитов с сельскими   |          |         |       |             ||  |товаропроизводителями  |          |         |       |             ||  |по решениям местной    |          |         |       |             ||  |государственной        |          |         |       |             ||  |администрации          |          |         |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------|| 4|Провести               |Постоянно |Инвести- |  100,0|Госадмини-   ||  |соответствующую работу |          |ции      |       |страция      ||  |по увеличению орошаемых|          |         |       |области и    ||  |площадей района        |          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |органы       ||  |                       |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------|| 5|В целях увеличения     |2007-2010 |Инвести- | 1000,0|Госадмини-   ||  |поголовья КРС открыть  |годы      |ции,     |       |страция      ||  |пункт искусственного   |          |гранты   |       |области и    ||  |осеменения на          |          |         |       |района,      ||  |территории одного айыл |          |         |       |органы       ||  |окмоту                 |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------|| 6|В целях увеличения     |2007-2010 |Инвести- |  230,0|Госадмини-   ||  |поголовья лошадей      |оды       |ции,     |       |страция      ||  |открыть фермы          |          |гранты   |       |области и    ||  |искусственного         |          |         |       |района,      ||  |осеменения на          |          |         |       |органы       ||  |территории             |          |         |       |местного     ||  |Тогуз-Тороуского айыл  |          |         |       |самоуправле- ||  |окмоту                 |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------|| 7|Завершить строительство|2007-2008 |Республи-| 2000,0|МЧС,         ||  |дамбы в районе         |годы      |канский  |       |госадмини-   ||  |аэропорта села Казарман|          |бюджет в |       |страция      ||  |                       |          |пределах |       |области и    ||  |                       |          |предус-  |       |района, АО   ||  |                       |          |мотренных|       |Кыргызалтын  ||  |                       |          |бюджетом |       |(по          ||  |                       |          |средств  |       |согласованию)||  |                       |          |МЧС,     |       |             ||  |                       |          |инвести- |       |             ||  |                       |          |ции      |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------|| 8|Провести ремонт        |2007-2008 |Собствен-| 4000,0|Госадмини-   ||  |каналов: "Караталаа" в |годы      |ные      |       |страция      ||  |Карасуйском айыл       |          |средства |       |области и    ||  |окмоту,                |          |         |       |района,      ||  |"Аккуп" в Каргалыкском |          |         |       |органы       ||  |айыл окмоту,           |          |         |       |местного     ||  |"Кайынды", "Орнок" в   |          |         |       |самоуправле- ||  |Тогуз-Тороуском айыл   |          |         |       |ния (по      ||  |окмоту,                |          |         |       |согласованию)||  |"Доржу" в Атайском айыл|          |         |       |             ||  |окмоту                 |          |         |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------|| 9|Обеспечить питьевой    |2007-2010 |За счет  |11171,6|Госадмини-   ||  |водой жителей села     |годы      |средств, |       |страция      ||  |Карасуу, Атай,         |          |предусмо-|       |области и    ||  |Кошбулак, Додомол по   |          |тренных  |       |района,      ||  |программе "Тазасуу"    |          |на эти   |       |органы       ||  |                       |          |цели     |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласова-   ||  |                       |          |         |       |нию),        ||  |                       |          |         |       |Минсельвод-  ||  |                       |          |         |       |хозпром      ||---------------------------------------------------------------------||                    III. Транспорт и коммуникации                    ||---------------------------------------------------------------------||10|Провести капитальный   |2007-2010 |При      | 1000,0|Минтранском- ||  |ремонт автодороги      |годы      |включении|       |муникаций,   ||  |Казарман-Акталчат      |          |данного  |       |госадмини-   ||  |                       |          |объекта в|       |страция      ||  |                       |          |Титульный|       |области и    ||  |                       |          |список   |       |района       ||  |                       |          |ремонта  |       |             ||  |                       |          |дорог и в|       |             ||  |                       |          |пределах |       |             ||  |                       |          |предус-  |       |             ||  |                       |          |мотренных|       |             ||  |                       |          |республи-|       |             ||  |                       |          |канским  |       |             ||  |                       |          |бюджетом |       |             ||  |                       |          |средств  |       |             ||  |                       |          |МТиК     |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||11|В целях организации    |2007 год  |Собствен-|  400,0|ОАО "Междуна-||  |авиаперевозок          |          |ные      |       |родный       ||  |произвести ремонт      |          |средства |       |аэропорт     ||  |взлетной полосы        |          |         |       |"Манас" (по  ||  |аэропорта находящегося |          |         |       |согласованию)||  |в селе Казарман        |          |         |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||12|Обеспечить новой       |2007-2010 |Республи-| 3000,0|Минтранском- ||  |техникой ДЭП-18        |годы      |канский  |       |муникаций,   ||  |                       |          |бюджет, в|       |госадмини-   ||  |                       |          |пределах |       |страция      ||  |                       |          |предусмо-|       |области и    ||  |                       |          |тренных  |       |района       ||  |                       |          |бюджетом |       |             ||  |                       |          |средств  |       |             ||  |                       |          |МТиК     |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||13|Осуществить ремонт     |2007-2010 |При      | 4000,0|Минтранском- ||  |автодороги             |годы      |включении|       |муникаций    ||  |Казарман-Джалал-Абад   |          |данного  |       |             ||  |                       |          |объекта в|       |             ||  |                       |          |Титульный|       |             ||  |                       |          |список   |       |             ||  |                       |          |ремонта  |       |             ||  |                       |          |дорог и в|       |             ||  |                       |          |пределах |       |             ||  |                       |          |предусмо-|       |             ||  |                       |          |тренных  |       |             ||  |                       |          |республи-|       |             ||  |                       |          |канским  |       |             ||  |                       |          |бюджетом |       |             ||  |                       |          |средств  |       |             ||  |                       |          |МТиК     |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||14|Произвести ремонт      |2007-2010 |Местные  |  135,2|Госадмини-   ||  |автодорог местного     |годы      |ресурсы  |       |страция      ||  |значения в селе        |          |         |       |области и    ||  |Казарман               |          |         |       |района       ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||15|Рассмотреть вопрос и до|2007-2010 |Собствен-|       |АО "Восток-  ||  |2010 года на основании |годы      |ные      |       |электро" (по ||  |плана-графика          |          |средства |       |согласова-   ||  |произвести             |          |         |       |нию),        ||  |реконструкцию          |          |         |       |госадмини-   ||  |устаревших электролиний|          |         |       |страция      ||  |и подстанций           |          |         |       |области и    ||  |сконструктированных в  |          |         |       |района       ||  |1970 году              |          |         |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||16|Провести реконструкцию |2007-2010 |Собствен-| 1100,0|Госадмини-   ||  |телефонных сетей       |годы      |ные      |       |страция      ||  |                       |          |средства |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |АО "Кыргызте-||  |                       |          |         |       |леком" (по   ||  |                       |          |         |       |согласованию)||---------------------------------------------------------------------||                         IV. Здравоохранение                         ||---------------------------------------------------------------------||17|Провести медицинское   |ежегодно  |         |       |Минздрав,    ||  |обследование населения |          |         |       |Госадмини-   ||  |района                 |          |         |       |страция      ||  |                       |          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района       ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||18|Обеспечить районную    |2007 год  |Республи-|       |Минздрав     ||  |больницу               |          |канский  |       |             ||  |гастроскопическим      |          |бюджет, в|       |             ||  |аппаратом              |          |пределах |       |             ||  |                       |          |предусмо-|       |             ||  |                       |          |тренных  |       |             ||  |                       |          |бюджетом |       |             ||  |                       |          |средств  |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||19|Обеспечить в           |2007-2010 |Республи-|       |Минздрав     ||  |необходимом объеме     |годы      |канский  |       |             ||  |медицинские учреждения |          |бюджет, в|       |             ||  |района лекарственными  |          |пределах |       |             ||  |препаратами,           |          |предусмо-|       |             ||  |медицинским            |          |тренных  |       |             ||  |оборудованием, питанием|          |бюджетом |       |             ||  |и пастельными          |          |средств  |       |             ||  |принадлежностями       |          |         |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||20|На базе районной       |2007 год  |Инвести- |  102,0|Минздрав,    ||  |больницы создать центр |          |ции,     |       |Госадми-     ||  |лечения с помощью соли |          |кредиты  |       |нистрация    ||  |                       |          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района       ||---------------------------------------------------------------------||                     V. Образование и культуры                       ||---------------------------------------------------------------------||21|Произвести ремонт      |2007 год  |Гранты   |  365,7|Госадми-     ||  |кровли детского сада   |          |         |       |нистрация и  ||  |"Кунчубак"             |          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района       ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||22|Завершить строительство|2007 год  |Стимули- | 2616,8|Госадми-     ||  |новой школы Саймалууташ|          |рующие   |       |нистрация    ||  |                       |          |гранты   |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района, ГФРЭ ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||23|Завершить строительство|2007-2010 |Республи-|10000,0|Госадмини-   ||  |новой школы имени      |годы      |канский и|       |страция      ||  |Иманберди уулу Исы     |          |местный  |       |области и    ||  |                       |          |бюджеты  |       |района,      ||  |                       |          |(в       |       |Минэкономфин ||  |                       |          |пределах |       |             ||  |                       |          |предусмо-|       |             ||  |                       |          |тренных  |       |             ||  |                       |          |бюджетом |       |             ||  |                       |          |средств) |       |             ||  |                       |          |и другие |       |             ||  |                       |          |источники|       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||24|Произвести капитальный |2007 год  |Стимули- | 2000,0|Госадмини-   ||  |ремонт средних школ    |          |рующие   |       |страция      ||  |имени Калдыбая, Ыдырыса|          |гранты   |       |области и    ||  |и начальной школы      |          |         |       |района, ГФРЭ ||  |Аскалуу                |          |         |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||25|Начать строительство   |2008-2010 |Республи-|10000,0|Госадмини-   ||  |новой школы имени      |годы      |канский и|       |страция      ||  |Барктабаса             |          |местный  |       |области и    ||  |                       |          |бюджеты  |       |района,      ||  |                       |          |(в       |       |Минэкономфин ||  |                       |          |пределах |       |             ||  |                       |          |предусмо-|       |             ||  |                       |          |тренных  |       |             ||  |                       |          |бюджетом |       |             ||  |                       |          |средств) |       |             ||  |                       |          |и другие |       |             ||  |                       |          |источники|       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||26|Обеспечить школы       |2007-2010 |Местный  |       |Минобразова- ||  |источники района       |годы      |бюджет,  |       |ния,         ||  |компьютерной техникой  |          |гранты,  |       |госадмини-   ||  |                       |          |инвести- |       |страция      ||  |                       |          |ции      |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района       ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||27|Произвести ремонт      |2007-2008 |Гранты   |  370,0|Органы       ||  |кровли детской         |годы      |         |       |местного     ||  |спортивной школы       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||28|Осуществить            |2007-2010 |Местные  |  400,0|Органы       ||  |строительство стадиона |годы      |ресурсы  |       |местного     ||  |в селе Додомол         |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||29|Осуществить            |2007-2008 |Местные  |  300,0|Органы       ||  |строительство клуба в  |гг.       |ресурсы  |       |местного     ||  |селе Додомол           |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||30|Произвести ремонт      |2007 годы |Местные  |  170,0|Органы       ||  |стадиона в селе Арал   |          |ресурсы  |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||31|Произвести ремонт      |2008 год  |Гранты   |  700,0|Органы       ||  |кровли дома культуры в |          |         |       |местного     ||  |селе Арал              |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||---------------------------------------------------------------------||            VI. Занятость и социальная защита населения              ||---------------------------------------------------------------------||32|Оказание поддержки и   |Постоянно |         |       |Госком-      ||  |решения вопросов       |          |         |       |миграции,    ||  |занятости безработных  |          |         |       |госадми-     ||  |граждан и граждан      |          |         |       |нистрация    ||  |желающих заниматься    |          |         |       |области и    ||  |предпринимательской    |          |         |       |района       ||  |деятельностью          |          |         |       |             ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||33|Обеспечить             |Постоянно |Республи-|       |Минсоцтруд,  ||  |своевременное          |          |канский  |       |госадмини-   ||  |назначение и выплату   |          |бюджет   |       |страция      ||  |государственных пособий|          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района       ||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||34|Обеспечение колясками и|Постоянно |Республи-|       |Минсоцтруд   ||  |креслами инвалидов     |          |канский  |       |             ||  |                       |          |бюджет, в|       |             ||  |                       |          |пределах |       |             ||  |                       |          |предусмо-|       |             ||  |                       |          |тренных  |       |             ||  |                       |          |бюджетом |       |             ||  |                       |          |средств  |       |             ||---------------------------------------------------------------------||                    VII. Малый и средний бизнес                      ||---------------------------------------------------------------------||35|В целях развития малого|ежегодно  |КСФК,    |       |Госадмини-   ||  |и среднего бизнеса     |          |кредитные|       |страция      ||  |расширить доступ к     |          |союзы    |       |области и    ||  |микрокредитованию      |          |         |       |района, КСФК ||  |предпринимательства    |          |         |       |(по          ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||36|Открытие миницеха по   |2007-2008 |Кредиты  |   91,0|Госадмини-   ||  |переработке            |годы      |         |       |страция      ||  |сельскохозяйственной   |          |         |       |области и    ||  |продукции в селе Ленина|          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |органы       ||  |                       |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоупра-    ||  |                       |          |         |       |вления (по   ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||37|Создать швейный цех в  |2007-2008 |Кредиты  |   84,0|Госадмини-   ||  |селе Казарман          |годы      |         |       |страция      ||  |                       |          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |органы       ||  |                       |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||38|Обеспечить спецтехникой|2007-2008 |Кредиты  |   18,0|Госадмини-   ||  |для посева и уборки    |годы      |         |       |страция      ||  |подсолнухов в селе Атай|          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |органы       ||  |                       |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||39|Осуществить            |2007-2008 |Кредиты  |   51,6|Госадмини-   ||  |строительство мельницы |годы      |         |       |страция      ||  |в селе Атай            |          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |органы       ||  |                       |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||40|Строительство          |2007-2008 |Кредиты  |   35,0|Госадмини-   ||  |маслобойки для         |годы      |         |       |страция      ||  |переработки подсолнухов|          |         |       |области и    ||  |в селе Атай            |          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |органы       ||  |                       |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||41|Создание швейного цеха |2007 год  |Кредиты  |   24,0|Госадмини-   ||  |в селе Атай            |          |         |       |страция      ||  |                       |          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |органы       ||  |                       |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||42|Строительство мини     |2007 год  |Кредиты  |   40,0|Госадмини-   ||  |рынка в селе Арал      |          |         |       |страция      ||  |                       |          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |органы       ||  |                       |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)||--|-----------------------|----------|---------|-------|-------------||43|Открыть швейный цех в  |2007 год  |Кредиты  |   35,0|Госадмини-   ||  |селе Четбулак          |          |         |       |страция      ||  |                       |          |         |       |области и    ||  |                       |          |         |       |района,      ||  |                       |          |         |       |органы       ||  |                       |          |         |       |местного     ||  |                       |          |         |       |самоуправле- ||  |                       |          |         |       |ния (по      ||  |                       |          |         |       |согласованию)|-----------------------------------------------------------------------
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