УТРАТИЛА СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 20 июня 2018 года N 291

Утверждена

постановлением

Правительства                                             Кыргызской Республики                                           от 20 февраля 2007 года № 61                                ПРОГРАММА              по улучшению охраны, безопасности и условий             труда в сельском хозяйстве на 2007-2009 годы      Программа по улучшению охраны,  безопасности  и  условий  труда  всельском  хозяйстве на 2007-2009 годы (далее - Программа) разработана всоответствии с

Законом

Кыргызской Республики "О  ратификации  Конвенции184  Международной  организации  труда о безопасности и гигиене труда всельском хозяйстве" и направлена на решение проблем защиты жизни и здо-ровья работников сельскохозяйственной отрасли.            I. Состояние охраны, безопасности и условий труда                    в сельскохозяйственной отрасли      В ходе социально-экономических преобразований,  проводимых в  Кыр-гызской Республике, на базе 549 колхозов и совхозов было образовано 255тысяч хозяйствующих субъектов сельскохозяйственной отрасли. Анализ сос-тояния охраны, безопасности и условий труда в сельском хозяйстве выявилмногие проблемы в организации и обеспечении  защиты  жизни  и  здоровьясельскохозяйственных работников в процессе их трудовой деятельности.     В Министерстве сельского,  водного  хозяйства  и  перерабатывающейпромышленности  Кыргызской  Республики была ликвидирована служба охранытруда,  в результате чего не осуществляется единая политика  в  областиохраны и безопасности труда в данной отрасли.     Не на всех предприятиях и в организациях сельского хозяйства  про-водятся  медицинские осмотры работающих с вредными и опасными условиямитруда.     Зачастую на  сельскохозяйственных  работах используются морально ифизически устаревшие и изношенные техника,  средства механизации. Изностракторов составляет более 80 процентов, комбайнов - 70 процентов, зер-новых сеялок - 85 процентов, плугов - 75 процентов.     Рабочие места не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.     В сельском хозяйстве используется труд женщин на недостаточно  ме-ханизированных  трудоемких процессах,  а также на тех видах работ,  гдеиспытываются значительные физические нагрузки. Беременные женщины частопривлекаются к выращиванию и обработке табака,  что относится к работамс вредными условиями труда.     Сокращаются ассигнования  на  мероприятия по охране труда.  В 2004году на эти цели выделено всего 0,3 млн.  сомов,  что составляет  всего0,002 процента от общих затрат по республике.     В результате недостаточного финансирования ухудшается  обеспечениеработающих  в сельском хозяйстве средствами индивидуальной и коллектив-ной защиты.     Руководители фермерских  и крестьянских хозяйств,  малых и частныхпредприятий по переработке сельхозпродукции, не владея знаниями законо-дательства Кыргызской Республики в области охраны труда,  допускают на-рушения правил и норм безопасности и гигиены труда.     В результате  недостатков  в  организации травмобезопасного произ-водства,  слабого знания трудоохранного законодательства, необученностиперсонала,  в  том  числе руководителей,  производственный травматизм всельскохозяйственной отрасли достаточно высок.     За период 2000-2004 годов в сельском хозяйстве при несчастных слу-чаях пострадало 570 человек, из них 22 со смертельным исходом.     Затраты по  выплатам возмещений от трудовых увечий и профзаболева-ний составили только в 2004 году более 0,5 млн. сомов.                  II. Основные цели и задачи Программы      Основной целью Программы является обеспечение мер по охране, безо-пасности  и условиям труда в сельскохозяйственной отрасли,  которые га-рантируют защиту жизни и здоровья работников сельской местности,  повы-шение качества их жизни.     Программа состоящая из комплекса социальных,  экономических, орга-низационно-технических и других мероприятий, выполнение которых обеспе-чит улучшение охраны и условий труда, уменьшит производственные риски всельскохозяйственном производстве.     Основными задачами Программы является  снижение  производственноготравматизма  и профессиональных заболеваний,  обеспечение рабочих мест,отвечающих качественным, безопасным и здоровым условиям труда.                  III. Финансовое обеспечение Программы      Финансово-техническое обеспечение Программы осуществляется на базеимеющейся  материально-технической базы соответствующих государственныхорганов управления и органов местного самоуправления,  ответственных зареализацию мероприятий данной Программы,  за счет средств республиканс-кого и местного бюджетов, утвержденных в соответствии с законодательст-вом Кыргызской Республики,  а также средств международных организаций ипроектов, спонсорских ресурсов.     Каждый регион  по социально-экономическим,  природно-климатическимусловиям существенно отличается от других регионов,  поэтому при финан-совом  и  ресурсном  обеспечении необходимо учитывать специфику каждогорегиона.                        IV. Основные мероприятия      Мероприятия отвечают целям и задачам по укреплению и развитию сис-темы охраны,  безопасности и гигиены труда в сельском хозяйстве, гармо-нирующей с требованиями Конвенции 184 Международной организации труда обезопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве, принятую Международ-ной организацией труда 21 июня 2001 года.     Мероприятия разработаны  на  основе мониторинга состояния охраны иусловий труда сельскохозяйственных работников и направлены  на  решениезадач,  направленных  на снижение уровня производственного травматизма,профессиональных заболеваний.     Раздел I.  Разработка нормативных правовых актов и совершенствова-ние законодательства Кыргызской Республики в области  охраны,  безопас-ности и гигиены труда в сельскохозяйственной отрасли.     Предусматривается осуществить меры по совершенствованию  норматив-ной  правовой базы,  обеспечивающей реализацию основных законодательныхактов в области охраны труда, направленные на гармонизацию национально-го  законодательства с требованиями Конвенции 184 МОТ "О безопасности игигиене труда в сельском хозяйстве".     Мероприятия определяют приоритетные направления действий по разра-ботке и внедрению стандартов, норм, правил, обеспечивающих защиту жизнии здоровья сельскохозяйственных работников.     Затрагиваются вопросы защиты женского и детского труда.  Женщины идети,  проживающие  в сельской местности,  активно заняты на сельскохо-зяйственных работах.     Мероприятия раздела  направлены  на сокращение применения женскоготруда на работах,  связанных со значительными  физическими  нагрузками,подъемом тяжестей,  вибрацией, контактом с вредными химическими вещест-вами.     Предусматриваются меры  по  запрещению применения детского труда втабаководстве,  а также на выполнении потенциально опасной работы, свя-занной с использованием механизмов и химикатов.     Раздел II. Организационно-технические мероприятия.     В разделе намечена реализация мер по решению организационно-техни-ческих вопросов,  направленных на совершенствование управления охраной,безопасностью и гигиеной труда в сельском хозяйстве.     Предполагается формирование и  создание  в  установленном  порядкетрехстороннего  Совета  по  охране  труда (представители исполнительнойвласти, профсоюзные органы, работодатели).     Это должно стать основой для дальнейшего развития социального диа-лога партнеров,  выработке единого подхода в обеспечении  трудоохранныхмер по защите жизни и здоровья сельских товаропроизводителей.     Раздел III.  Информационное обеспечение охраны, безопасности и ги-гиены труда.     Информационное обеспечение  Программы  предусматривает  проведениеанализа состояния охраны,  безопасности и гигиены труда, производствен-ного травматизма и профзаболеваний в сельском хозяйстве.     Предусматривается разработка  и  издание учебно-методических посо-бий, справочной литературы, плакатов, повышение квалификации практичес-ких работников,  подготовка специалистов в области охраны, безопасностии гигиены труда.     Учитывая, что одной из главных причин производственного травматиз-ма и профзаболеваний является необученность персонала,  в том числе ру-ководителей и специалистов по вопросам охраны труда,  слабое знание имиправил и норм по безопасности труда, в Программе уделяется внимание ор-ганизации  обучения  и  повышения квалификации работников сельского хо-зяйства, фермеров.     Предполагается проведение конференций,  обучающих семинаров, круг-лых столов по вопросам организации травмобезопасного сельскохозяйствен-ного производства, обмену опытом работы.     Раздел IV.  Научное,  обеспечение охраны,  безопасности и  гигиенытруда.     В разделе предложены меры по интеграции науки с сельскохозяйствен-ным производством,  научного обеспечения охраны, безопасности и гигиенытруда в сельском хозяйстве.     Предусматривается разработка научно обоснованных методик по аттес-тации рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли:  животноводство, ра-бота с химикатами, удобрениями и т.д.                V. План мероприятий по улучшению охраны,                безопасности и условий труда в сельском                      хозяйстве на 2007-2009 годы -----------------------------------------------------------------------|№ |Наименование мероприятия|Срок  |    Исполнители   |   Индикаторы  ||пп|                        |испол-|                  |               ||  |                        |нения |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------|| 1|           2            |   3  |         4        |       5       ||---------------------------------------------------------------------|| Раздел I. Разработка нормативных правовых актов и совершенствование ||законодательства Кыргызской Республики в области охраны, безопасности||           и гигиены труда в сельскохозяйственной отрасли            ||---------------------------------------------------------------------||1 |Проведение анализа      |2007  |Минсельводхозпром,|Постановление  ||  |действующих в           |год   |Минсоцтруд,       |Правительства  ||  |сельскохозяйственной    |      |Национальный      |Кыргызской     ||  |отрасли государственных |      |институт по       |Республики     ||  |и отраслевых стандартов |      |стандартизации и  |               ||  |по безопасности и       |      |метрологии        |               ||  |гигиене труда.          |      |                  |               ||  |Разработка на их основе |      |                  |               ||  |национальных стандартов |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||2 |Составить перечень      |2007  |Минсельводхозпром,|Межведомствен- ||  |Правил по охране труда и|год   |Минсоцтруд,       |ный приказ     ||  |технике безопасности,   |      |ЦК профсоюза АПК, |               ||  |применяемых в сельском  |      |Госинспекция      |               ||  |хозяйстве               |      |труда, Комитет    |               ||  |                        |      |АПК и с/х при     |               ||  |                        |      |Союзе-КРК (по     |               ||  |                        |      |согласованию)     |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||3 |Разработать дополнения и|2007- |Минсельводхозпром,|Постановление  ||  |изменения в

Кодекс

|2008  |Минсоцтруд,       |Правительства  ||  |Кыргызской Республики об|годы  |Конфедерация      |Кыргызской     ||  |административной        |      |работодателей,    |Республики     ||  |ответственности для     |      |ЦК профсоюза      |               ||  |руководителей           |      |АПК (по           |               ||  |сельскохозяйственных    |      |согласованию),    |               ||  |предприятий и           |      |Госинспекция      |               ||  |организаций             |      |труда             |               ||  |негосударственной       |      |                  |               ||  |формы собственности за  |      |                  |               ||  |нарушение требований    |      |                  |               ||  |нормативных правовых    |      |                  |               ||  |актов Кыргызской        |      |                  |               ||  |Республики по охране,   |      |                  |               ||  |безопасности и гигиене  |      |                  |               ||  |труда                   |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||4 |Образовать рабочую      |2007  |Минсельводхозпром,|Инвентаризация ||  |группу из числа         |год   |Минсоцтруд,       |нормативной    ||  |социальных партнеров для|      |Конфедерация      |правовой базы  ||  |пересмотра действующего |      |работодателей,    |сельскохозяй-  ||  |законодательства и      |      |ЦК профсоюза АПК  |ственной       ||  |подготовки предложений  |      |(по согласованию),|отрасли        ||  |по приведению его в     |      |Госинспекция      |               ||  |соответствие с          |      |труда             |               ||  |положениями Конвенции   |      |                  |               ||  |МОТ 184 о безопасности и|      |                  |               ||  |гигиене труда в сельском|      |                  |               ||  |хозяйстве               |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||5 |Разработать и утвердить |2008  |Минсельводхозпром,|Постановление  ||  |в установленном порядке |год   |Минсоцтруд,       |Правительства  ||  |перечень                |      |Конфедерация      |Кыргызской     ||  |сельскохозяйственных    |      |работодателей,    |Республики     ||  |профессий, на которых   |      |ЦК профсоюза АПК  |               ||  |запрещается             |      |(по согласованию),|               ||  |использование женского  |      |Госинспекция      |               ||  |и детского труда        |      |труда             |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||6 |В целях повышения       |2008  |Минсельводхозпром,|Межведомствен- ||  |санитарной культуры     |год   |Минздрав,         |ный приказ     ||  |работников сельского    |      |Минсоцтруд,       |               ||  |хозяйства разработать и |      |Конфедерация      |               ||  |внести на рассмотрение  |      |работодателей,    |               ||  |Минздрава и Минсоцтруда:|      |ЦК профсоюза АПК  |               ||  |- рекомендации по       |      |(по согласованию),|               ||  |  соблюдению правил     |      |Госинспекция      |               ||  |  безопасности и гигиены|      |труда             |               ||  |  труда при проведении  |      |                  |               ||  |  окотной компании;     |      |                  |               ||  |- рекомендации по       |      |                  |               ||  |  соблюдению правил и   |      |                  |               ||  |  норм техники          |      |                  |               ||  |  безопасности и        |      |                  |               ||  |  производственной      |      |                  |               ||  |  санитарии при работе с|      |                  |               ||  |  минеральными          |      |                  |               ||  |  удобрениями и         |      |                  |               ||  |  пестицидами в         |      |                  |               ||  |  полеводстве,          |      |                  |               ||  |  растениеводстве,      |      |                  |               ||  |  садоводстве           |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||7 |Разработать новое       |2007- |Госинспекция      |Постановление  ||  |положение об учете и    |2008  |труда совместно   |Правительства  ||  |расследовании несчастных|годы  |с другими надзор- |Кыргызской     ||  |случаев на производстве |      |но-контрольными   |Республики     ||  |и об учете и            |      |органами, ЦК      |               ||  |расследовании несчастных|      |профсоюза АПК (по |               ||  |случаев не на           |      |согласованию),    |               ||  |производстве (в быту)   |      |Госгортехнадзор,  |               ||  |                        |      |Госэнергонадзор   |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||8 |Разработать проект      |2007  |Минсоцтруд,       |Постановление  ||  |Закона "О ратификации   |год   |Минсельводхозпром,|Правительства  ||  |Конвенции 129 МОТ об    |      |МИД, Госинспекция |Кыргызской     ||  |инспекции труда в       |      |труда             |Республики     ||  |сельском хозяйстве"     |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||9 |Разработать методику    |2008  |Минсельводхозпром,|Межведомствен- ||  |оценки производственных |год   |Минсоцтруд,       |ный приказ     ||  |рисков в сельском       |      |Конфедерация      |               ||  |хозяйстве и на этой     |      |работодателей,    |               ||  |основе проводить        |      |ЦК профсоюза АПК  |               ||  |необходимые             |      |(по согласованию),|               ||  |профилактические меры по|      |Госинспекция      |               ||  |защите жизни и здоровья |      |труда             |               ||  |работающих              |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||10|Разработать             |2008  |Минсельводхозпром,|Постановление  ||  |законопроект,           |год   |Минсоцтруд,       |Правительства  ||  |гарантирующий           |      |местные           |Кыргызской     ||  |функционирование        |      |госадминистрации, |Республики     ||  |социального партнерства,|      |Конфедерация      |               ||  |а также развитие        |      |работодателей,    |               ||  |социального диалога в   |      |ЦК профсоюза АПК  |               ||  |области создания        |      |(по согласованию),|               ||  |безопасных и здоровых   |      |Госинспекция      |               ||  |условий труда в         |      |труда             |               ||  |сельскохозяйственном    |      |                  |               ||  |производстве            |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||11|Разработать перечень    |2007  |Минсельводхозпром,|Постановление  ||  |потенциально опасных    |год   |Минздрав,         |Правительства  ||  |видов работ в           |      |Минсоцтруд,       |Кыргызской     ||  |сельскохозяйственном    |      |ЦК профсоюза АПК  |Республики     ||  |производстве            |      |(по согласованию) |               ||---------------------------------------------------------------------||          Раздел II. Организационно-технические мероприятия          ||---------------------------------------------------------------------||1 |Создание трехстороннего |2008  |Минсоцтруд,       |Отчет по       ||  |Совета по охране,       |год   |Минсельводхозпром,|количеству     ||  |безопасности и гигиене  |      |ЦК профсоюза      |созданных      ||  |труда в сельском        |      |работников АПК    |трехсторонних  ||  |хозяйстве. Создание     |      |(по согласованию),|советов        ||  |аналогичных комитетов в |      |Конфедерация      |               ||  |айыл окмоту             |      |работодателей     |               ||  |                        |      |(по согласованию),|               ||  |                        |      |местные           |               ||  |                        |      |госадминистрации  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||2 |Создание в айыл окмоту  |2007- |Местные           |Отчет по       ||  |добровольных пожарных   |2009  |госадминистрации, |количеству     ||  |дружин                  |годы  |айыл окмоту, МЧС  |созданных      ||  |                        |      |                  |добровольных   ||  |                        |      |                  |пожарных       ||  |                        |      |                  |дружин         ||--|------------------------|------|------------------|---------------||3 |Установка наружных      |2008  |Местные           |Отчет по       ||  |пожарных гидрантов для  |год   |госадминистрации, |количеству     ||  |целей пожаротушения (в  |      |айыл окмоту,      |установленных  ||  |соответствии с пожарными|      |Минсельводхозпром,|наружных       ||  |нормами)                |      |МЧС               |пожарных       ||  |                        |      |                  |гидрантов      ||--|------------------------|------|------------------|---------------||4 |Создание станций по     |2008- |Минсельводхозпром,|Отчет по       ||  |ремонту, техническому   |2009  |Союз-КРК (по      |количеству     ||  |осмотру механизмов и    |годы  |согласованию),    |созданных      ||  |оборудования,           |      |местные           |станций        ||  |используемые в сельском |      |госадминистрации  |               ||  |хозяйстве               |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||5 |Оказание медицинской    |Посто-|Минздрав,         |Отчет по       ||  |помощи, в том числе     |янно  |Минсельводхозпром,|количеству     ||  |первичной, жителям      |      |МТСЗ, ЦК профсоюза|оказания и     ||  |сельских населенных     |      |работников АПК (по|развития       ||  |пунктов, членам         |      |согласованию),    |служб          ||  |крестьянских хозяйств,  |      |местные           |медицинской    ||  |фермерам. Развитие на   |      |госадминистрации  |помощи         ||  |селе служб скорой,      |      |                  |               ||  |специализированной      |      |                  |               ||  |амбулаторной и          |      |                  |               ||  |стационарной медицинской|      |                  |               ||  |помощи                  |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||6 |Разработка и внедрение  |2007- |Минсоцтруд,       |Создание       ||  |единой системы учета,   |2008  |Минсельводхозпром,|банка данных   ||  |создание банка данных   |годы  |ЦК профсоюза      |               ||  |несчастных случаев и    |      |работников АПК (по|               ||  |профессиональных        |      |согласованию),    |               ||  |заболеваний в сельском  |      |Госинспекция      |               ||  |хозяйстве               |      |труда             |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||7 |Создание в районах      |2007- |Минсельводхозпром,|Отчет по       ||  |специализированных      |2009  |местные           |количеству     ||  |технологических         |годы  |государственные   |созданных      ||  |центров по оказанию     |      |администрации     |специализиро-  ||  |услуг сельским          |      |                  |ванных         ||  |товаропроизводителям:   |      |                  |технологических||  |вспашка, посев, внесение|      |                  |центров        ||  |удобрений, мелиорация   |      |                  |               ||  |земель, обработка       |      |                  |               ||  |растений пестицидами    |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||8 |Разработка и внедрение  |2007- |Минсельводхозпром,|Проектное      ||  |системы сбора,          |2008  |Минздрав, МЧС,    |предложение    ||  |переработки и           |годы  |Госагентство по   |               ||  |уничтожения химических  |      |охране окружающей |               ||  |отходов, химических     |      |среды             |               ||  |веществ, с истекшим     |      |                  |               ||  |сроком хранения и пустых|      |                  |               ||  |контейнеров, а также    |      |                  |               ||  |нерабочих станций       |      |                  |               ||  |складов пестицидов в    |      |                  |               ||  |целях предотвращения их |      |                  |               ||  |дальнейшего             |      |                  |               ||  |использования и         |      |                  |               ||  |устранения рисков       |      |                  |               ||  |нанесения вреда здоровью|      |                  |               ||  |людей и окружающей среде|      |                  |               ||---------------------------------------------------------------------||     Раздел III. Информационное обеспечение охраны, безопасности     ||       и гигиены труда в сельском хозяйстве. Вопросы обучения        ||---------------------------------------------------------------------||1 |Разработка учебных      |2009  |Минсельводхозпром,|Учебные        ||  |программ по охране,     |год   |Минсоцтруд,       |программы по   ||  |безопасности и гигиене  |      |Госгортехнадзор,  |отраслям       ||  |труда в сельском        |      |Координационный   |сельского      ||  |хозяйстве для обучения  |      |совет социальных  |хозяйства      ||  |руководителей и         |      |партнеров в сфере |               ||  |специалистов            |      |профессионального |               ||  |сельскохозяйственных    |      |образования       |               ||  |предприятий и           |      |                  |               ||  |организаций             |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||2 |Разработка, издание     |2008- |Минсельводхозпром,|Издание        ||  |учебно-методической     |2009  |ЦК профсоюза      |соответствующей||  |литературы, инструкций, |годы  |работников АПК (по|литературы     ||  |пособий, брошюр,        |      |согласованию),    |               ||  |плакатов по охране,     |      |Конфедерация      |               ||  |безопасности и гигиене  |      |работодателей,    |               ||  |труда в сельском        |      |Госинспекция      |               ||  |хозяйстве               |      |труда,            |               ||  |                        |      |Госгортехнадзор   |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||3 |Проведение ежегодного   |2008- |Минсельводхозпром,|Подготовка     ||  |анализа состояния охраны|2009  |ЦК профсоюза      |ежегодного     ||  |и условий труда в       |годы  |работников АПК    |доклада        ||  |сельскохозяйственной    |      |(по согласованию),|               ||  |отрасли. Разработка и   |      |Госинспекция      |               ||  |внесение в установленном|      |труда,            |               ||  |порядке предложений по  |      |Госгортехнадзор   |               ||  |их улучшению            |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||4 |Проведение конференций, |2008- |Минсельводхозпром,|Один раз       ||  |обучающих семинаров в   |2009  |местные           |в год в        ||  |регионах с привлечением |годы  |госадминистрации, |каждом         ||  |работников              |      |Конфедерация      |регионе        ||  |сельхозпредприятий, айыл|      |работодателей,    |               ||  |окмоту, фермеров        |      |Координационный   |               ||  |                        |      |совет социальных  |               ||  |                        |      |партнеров в сфере |               ||  |                        |      |профессионального |               ||  |                        |      |образования       |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||5 |Обеспечение             |2008- |Минсельводхозпром,|Отчет по       ||  |повсеместного обучения  |2009  |местные           |количеству     ||  |сельскохозяйственных    |годы  |госадминистрации, |охваченных     ||  |работников по программе |      |айыл окмоту,      |субъектов      ||  |WIND (совершенствование |      |ЦК профсоюза      |сельского      ||  |трудовой практики в     |      |работников АПК    |хозяйства      ||  |процессе развития       |      |(по согласованию),|               ||  |местных сообществ).     |      |Госинспекция      |               ||  |Обеспечение слушателей  |      |труда,            |               ||  |"Программами обучения   |      |Координационный   |               ||  |по безопасности,        |      |совет социальных  |               ||  |условиям труда и охране |      |партнеров в сфере |               ||  |здоровья в сельском     |      |профессионального |               ||  |хозяйстве", учебными    |      |образования       |               ||  |пособиями "Безопасность |      |                  |               ||  |и гигиена труда при     |      |                  |               ||  |использовании           |      |                  |               ||  |агрохимикатов"          |      |                  |               ||---------------------------------------------------------------------||               Раздел IV. Научное обеспечение охраны,                ||                    безопасности и гигиены труда                     ||---------------------------------------------------------------------||1 |Разработка методических |2007  |Минсельводхозпром,|Межведомствен- ||  |рекомендаций по         |год   |Минсоцтруд,       |ный приказ     ||  |проведению аттестации   |      |Минздрав,         |               ||  |и гигиенической оценке  |      |Госинспекция труда|               ||  |рабочих мест в сельском |      |                  |               ||  |хозяйстве               |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||2 |Разработка рекомендаций |2008  |Минсельводхозпром,|Межведомствен- ||  |по изготовлению,        |год   |Минсоцтруд,       |ный приказ     ||  |обработке, применению,  |      |Минздрав,         |               ||  |хранению,               |      |Госгортехнадзор   |               ||  |транспортировке         |      |                  |               ||  |химических веществ      |      |                  |               ||--|------------------------|------|------------------|---------------||3 |Разработка методических |2008  |Минсельводхозпром,|Межведомствен- ||  |рекомендаций по уходу за|год   |Минсоцтруд,       |ный приказ     ||  |животными и защите      |      |Минздрав,         |               ||  |работников от рисков    |      |Координационный   |               ||  |биологического характера|      |совет социальных  |               ||  |                        |      |партнеров в сфере |               ||  |                        |      |профессионального |               ||  |                        |      |образования       |               |-----------------------------------------------------------------------