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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 28 марта 2016 года N 151
г.Бишкек, Дом Правительства
от 23 октября 2007 года № 504
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении Государственной программы
Кыргызской Республики "Развитие семеноводства
пшеницы на 2008-2010 годы"
В целях  создания благоприятных условий работы семеноводческих хо-
зяйств республики, специализированных на производстве и реализации сор-
товых семян пшеницы,  а также увеличения объема выращивания,  повышения
урожайных и хозяйственно-полезных свойств семенного материала,  обеспе-
чения сельских товаропроизводителей высококачественным посевным матери-
алом пшеницы Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
-
Государственную программу
Кыргызской Республики "Развитие  семе-
новодства пшеницы на 2008-2010 годы" (далее - Программа);
-
План мероприятий
по реализации Программы.
2. Министерству  сельского,  водного  хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кыргызской Республики:
- обеспечить  выполнение Плана мероприятий в полном объеме и в ус-
тановленные сроки;
- представлять  отчет о проделанной работе по реализации Программы
Правительству Кыргызской Республики до 15 февраля 2009, 2010 и 2011 го-
дов.
3. Министерству финансов Кыргызской Республики ежегодно предусмат-
ривать в государственном бюджете республики на 2008-2010 годы бюджетные
ассигнования Министерству сельского, водного хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Кыргызской Республики в сумме 88,3 млн. сомов.
4. Местным государственным администрациям:
- оказывать всемерную поддержку семеноводческим хозяйствам, специ-
ализированным на производстве семенного материала пшеницы;
- в приоритетном порядке выделять семеноводческим хозяйствам необ-
ходимые материально-технические ресурсы,  предоставляемые регионам рес-
публики в виде государственных товарных кредитов.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на
отдел  агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Прави-
тельства Кыргызской Республики.
Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Атамбаев
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 23 октября 2007 года № 504
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Государственной программы
Кыргызской Республики "Развитие семеноводства
пшеницы на 2008-2010 годы"
-----------------------------------------------------------------------
|№№ |Наименование|Сроки |Необходи-|Источники|  Ожидаемые  |Ответствен-|
|п/п| мероприятий|испол-|   мые   |финанси- | результаты  |    ные    |
|   |            |нения |средства,| рования |             |исполнители|
|   |            |      |млн.сомов|         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|1  |Подготовить |2007- |    -    |    -    |Создание     |Минсельвод-|
|   |проекты     |2008  |         |         |благоприятных|хозпром    |
|   |законов "О  |годы  |         |         |условий      |           |
|   |внесении    |      |         |         |семеноводчес-|           |
|   |изменений и |      |         |         |ким          |           |
|   |дополнений в|      |         |         |хозяйствам   |           |
|   |
Земельный   |      |         |         |республики   |           |
|   |кодекс
|      |         |         |для          |           |
|   |Кыргызской  |      |         |         |увеличения   |           |
|   |Республики" |      |         |         |объемов      |           |
|   |и "О        |      |         |         |производства |           |
|   |внесении    |      |         |         |семян пшеницы|           |
|   |изменений и |      |         |         |и более      |           |
|   |дополнений  |      |         |         |полного      |           |
|   |в
Закон
|      |         |         |обеспечения  |           |
|   |Кыргызской  |      |         |         |ими сельских |           |
|   |Республики  |      |         |         |товаропроиз- |           |
|   |"О введении |      |         |         |водителей    |           |
|   |в действие  |      |         |         |республики   |           |
|   |
Земельного  |      |         |         |             |           |
|   |кодекса
|      |         |         |             |           |
|   |Кыргызской  |      |         |         |             |           |
|   |Республики",|      |         |         |             |           |
|   |предусматри-|      |         |         |             |           |
|   |вающие      |      |         |         |             |           |
|   |передачу    |      |         |         |             |           |
|   |Министерству|      |         |         |             |           |
|   |сельского,  |      |         |         |             |           |
|   |водного     |      |         |         |             |           |
|   |хозяйства и |      |         |         |             |           |
|   |перерабаты- |      |         |         |             |           |
|   |вающей      |      |         |         |             |           |
|   |промышлен-  |      |         |         |             |           |
|   |ности       |      |         |         |             |           |
|   |Кыргызской  |      |         |         |             |           |
|   |Республики  |      |         |         |             |           |
|   |контрольных |      |         |         |             |           |
|   |полномочий  |      |         |         |             |           |
|   |по землям   |      |         |         |             |           |
|   |ФПС для     |      |         |         |             |           |
|   |наделения   |      |         |         |             |           |
|   |ими семено- |      |         |         |             |           |
|   |водческих   |      |         |         |             |           |
|   |хозяйств,   |      |         |         |             |           |
|   |племенных,  |      |         |         |             |           |
|   |опытно-се-  |      |         |         |             |           |
|   |лекционных, |      |         |         |             |           |
|   |эксперимен- |      |         |         |             |           |
|   |тальных     |      |         |         |             |           |
|   |хозяйств,   |      |         |         |             |           |
|   |государст-  |      |         |         |             |           |
|   |венных      |      |         |         |             |           |
|   |сортоиспы-  |      |         |         |             |           |
|   |тательных   |      |         |         |             |           |
|   |станций и   |      |         |         |             |           |
|   |государст-  |      |         |         |             |           |
|   |венных      |      |         |         |             |           |
|   |сортоучаст- |      |         |         |             |           |
|   |ков,        |      |         |         |             |           |
|   |закрепления |      |         |         |             |           |
|   |их за       |      |         |         |             |           |
|   |данными     |      |         |         |             |           |
|   |хозяйствую- |      |         |         |             |           |
|   |щими        |      |         |         |             |           |
|   |субъектами, |      |         |         |             |           |
|   |а также для |      |         |         |             |           |
|   |организации |      |         |         |             |           |
|   |новых       |      |         |         |             |           |
|   |семеновод-  |      |         |         |             |           |
|   |ческих      |      |         |         |             |           |
|   |хозяйств    |      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|2  |Довести     |2008- |    -    |    -    |К 2010 году  |Минсельвод-|
|   |общую       |2010  |         |         |площадь      |хозпром,   |
|   |площадь     |годы  |         |         |посевов      |местные    |
|   |закладки    |      |         |         |составит 12  |государст- |
|   |семеновод-  |      |         |         |тыс. га, что |венные     |
|   |ческих      |      |         |         |обеспечит    |администра-|
|   |посевов     |      |         |         |потребность в|ции,       |
|   |пшеницы     |      |         |         |семенах      |семеновод- |
|   |высоких     |      |         |         |высоких      |ческие     |
|   |репродукций |      |         |         |репродукций  |хозяйства  |
|   |(суперэлита,|      |         |         |на 60%       |           |
|   |элита,      |      |         |         |             |           |
|   |первая      |      |         |         |             |           |
|   |репродукция)|      |         |         |             |           |
|   |в семеновод-|      |         |         |             |           |
|   |ческих      |      |         |         |             |           |
|   |хозяйствах  |      |         |         |             |           |
|   |республики  |      |         |         |             |           |
|   |до 12,0 тыс.|      |         |         |             |           |
|   |га, в том   |      |         |         |             |           |
|   |числе:      |      |         |         |             |           |
|   |- в 2008    |      |         |         |             |           |
|   |году - 7,5  |      |         |         |             |           |
|   |тыс. га;    |      |         |         |             |           |
|   |- в 2009    |      |         |         |             |           |
|   |году - 10   |      |         |         |             |           |
|   |тыс. га;    |      |         |         |             |           |
|   |- в 2010    |      |         |         |             |           |
|   |году - 12,0 |      |         |         |             |           |
|   |тыс. га     |      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|3  |Обеспечить  |2008- |         |За счет  |Позволит     |Минсельвод-|
|   |во всех     |2010  |         |средств  |обеспечить   |хозпром,   |
|   |семеновод-  |годы  |         |семено-  |товарный вид |семеновод- |
|   |ческих      |      |         |водческих|семян, что, в|ческие     |
|   |хозяйствах  |      |         |хозяйств |свою очередь,|хозяйства  |
|   |республики  |      |         |республи-|повысит спрос|           |
|   |упаковку и  |      |         |ки       |на них у     |           |
|   |маркировку  |      |         |         |сельских     |           |
|   |произведен- |      |         |         |товаропроиз- |           |
|   |ного объема |      |         |         |водителей    |           |
|   |семян       |      |         |         |республики   |           |
|   |пшеницы:    |      |         |         |             |           |
|   |- в 2008    |      |         |         |             |           |
|   |году на 50%;|      |         |         |             |           |
|   |- в 2009    |      |         |         |             |           |
|   |году на 70%;|      |         |         |             |           |
|   |- в 2010    |      |         |         |             |           |
|   |году на 100%|      |         |         |             |           |
|   |            |      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|4  |Обеспечить  |2008- |2008-2010|За счет  |Позволит     |Минфин,    |
|   |товарное    |2010  |годы     |государ- |обеспечить   |Минсельвод-|
|   |кредитование|годы  |(ежегод- |ственных |стабильное   |хозпром,   |
|   |30 семено-  |      |но, на   |бюджетных|производство |семхозы    |
|   |водческих   |      |сумму 9,4|средств  |элитных семян|первой     |
|   |хозяйств    |      |млн.     |         |во всех 30   |группы,    |
|   |первой      |      |сомов)   |         |семеноводчес-|семхозы    |
|   |группы      |      |         |         |ких          |первичного |
|   |семенами    |      |         |         |хозяйствах   |семеновод- |
|   |суперэлиты  |      |         |         |республики   |ства       |
|   |лучших      |      |         |         |для          |пшеницы    |
|   |высокоуро-  |      |         |         |последующего |           |
|   |жайных      |      |         |         |обеспечения  |           |
|   |сортов      |      |         |         |ими семхозов |           |
|   |пшеницы в   |      |         |         |второй группы|           |
|   |ежегодном   |      |         |         |             |           |
|   |общем       |      |         |         |             |           |
|   |объеме 315  |      |         |         |             |           |
|   |тонн методом|      |         |         |             |           |
|   |прямой      |      |         |         |             |           |
|   |закупки в   |      |         |         |             |           |
|   |семеновод-  |      |         |         |             |           |
|   |ческих      |      |         |         |             |           |
|   |хозяйствах, |      |         |         |             |           |
|   |наделенных  |      |         |         |             |           |
|   |правом      |      |         |         |             |           |
|   |первичного  |      |         |         |             |           |
|   |семеновод-  |      |         |         |             |           |
|   |ства        |      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|5  |Обеспечить  |2008- |2008-2010|За счет  |Позволит     |Минфин,    |
|   |товарное    |2010  |годы     |государ- |обеспечить   |Минсельвод-|
|   |кредитование|годы  |(ежегод- |ственных |стабильное   |хозпром,   |
|   |106 семено- |      |но, на   |бюджетных|производство |семхозы    |
|   |водческих   |      |сумму    |средств  |семян первой |первой     |
|   |хозяйств    |      |18,9 млн.|         |репродукции  |группы,    |
|   |второй      |      |сомов)   |         |во всех 106  |семхозы    |
|   |группы      |      |         |         |семеноводчес-|второй     |
|   |элитными    |      |         |         |ких          |группы     |
|   |семенами    |      |         |         |хозяйствах   |           |
|   |лучших высо-|      |         |         |республики с |           |
|   |коурожайных |      |         |         |целью        |           |
|   |сортов      |      |         |         |последующего |           |
|   |пшеницы в   |      |         |         |обеспечения  |           |
|   |ежегодном   |      |         |         |ими сельских |           |
|   |объеме 890  |      |         |         |товаропроиз- |           |
|   |тонн методом|      |         |         |водителей    |           |
|   |прямой      |      |         |         |             |           |
|   |закупки в   |      |         |         |             |           |
|   |семеновод-  |      |         |         |             |           |
|   |ческих      |      |         |         |             |           |
|   |хозяйствах  |      |         |         |             |           |
|   |первой      |      |         |         |             |           |
|   |группы      |      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|6  |Оказание    |2008- |2008-2010|За счет  |Сельские     |Минфин,    |
|   |государст-  |2010  |годы     |государ- |товаропроиз- |Минсельвод-|
|   |венной      |годы  |(ежегод- |ственных |водители     |хозпром,   |
|   |поддержки   |      |но, на   |бюджетных|получат в    |семхозы    |
|   |сельским    |      |сумму    |средств  |свое         |второй     |
|   |товаропроиз-|      |60,0 млн.|         |распоряжение |группы,    |
|   |водителям   |      |сомов)   |         |семена с     |сельские   |
|   |республики, |      |         |         |высокими     |товаропро- |
|   |пострадавшим|      |         |         |урожайными   |изводители |
|   |от природных|      |         |         |свойствами из|           |
|   |стихийных   |      |         |         |лучших       |           |
|   |бедствий, а |      |         |         |семеноводчес-|           |
|   |также       |      |         |         |ких хозяйств |           |
|   |отдаленных  |      |         |         |второй       |           |
|   |районов и   |      |         |         |группы, за   |           |
|   |районов с   |      |         |         |счет чего    |           |
|   |неблагопри- |      |         |         |дополнительно|           |
|   |ятными      |      |         |         |произведут не|           |
|   |природ-     |      |         |         |менее 5 тыс. |           |
|   |но-климати- |      |         |         |тонн         |           |
|   |ческими     |      |         |         |продоволь-   |           |
|   |условиями   |      |         |         |ственного    |           |
|   |путем выдачи|      |         |         |зерна пшеницы|           |
|   |им ежегодно |      |         |         |хорошего     |           |
|   |товарного   |      |         |         |качества     |           |
|   |кредита в   |      |         |         |             |           |
|   |объеме 4,0  |      |         |         |             |           |
|   |тыс. тонн   |      |         |         |             |           |
|   |семян       |      |         |         |             |           |
|   |пшеницы     |      |         |         |             |           |
|   |первой-вто- |      |         |         |             |           |
|   |рой         |      |         |         |             |           |
|   |репродукций,|      |         |         |             |           |
|   |закупленных |      |         |         |             |           |
|   |по тендеру в|      |         |         |             |           |
|   |семеновод-  |      |         |         |             |           |
|   |ческих      |      |         |         |             |           |
|   |хозяйствах  |      |         |         |             |           |
|   |второй      |      |         |         |             |           |
|   |группы      |      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|7  |Создание во |2008- |         |За счет  |Позволит     |Минсельвод-|
|   |всех семено-|2010  |         |средств  |начинать     |хозпром,   |
|   |водческих   |годы  |         |семено-  |озимый сев в |местные    |
|   |хозяйствах  |      |         |водческих|Иссык-Куль-  |госадминис-|
|   |Иссык-Куль- |      |         |хозяйств |ской области |трации     |
|   |ской области|      |         |Ис-      |в оптимальные|Иссык-Куль-|
|   |100%        |      |         |сык-Куль-|агротехничес-|ской       |
|   |переходящего|      |         |ской     |кие сроки и  |области,   |
|   |фонда семян |      |         |области  |за период    |семеновод- |
|   |озимой      |      |         |         |2008-2010    |ческие     |
|   |пшеницы, в  |      |         |         |годов довести|хозяйства  |
|   |том числе к |      |         |         |объем озимого|Иссык-Куль-|
|   |общей       |      |         |         |сева до 40   |ской       |
|   |потребности:|      |         |         |тыс. га      |области    |
|   |- в 2008    |      |         |         |вместо       |           |
|   |году - в    |      |         |         |нынешних 15  |           |
|   |объеме 50%; |      |         |         |тыс. га, даст|           |
|   |- в 2009    |      |         |         |возможность  |           |
|   |году - в    |      |         |         |дополнительно|           |
|   |объеме 75%; |      |         |         |получить 40  |           |
|   |- в 2010    |      |         |         |тыс. тонн    |           |
|   |году - в    |      |         |         |продоволь-   |           |
|   |объеме 100% |      |         |         |ственного    |           |
|   |            |      |         |         |зерна пшеницы|           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|8  |Предусматри-|2008- |         |В порядке|Позволит     |Минсельвод-|
|   |вать        |2010  |         |товарного|существенным |хозпром,   |
|   |ежегодное   |годы  |         |кредито- |образом      |местные    |
|   |выделение   |      |         |вания    |обновить     |госадминис-|
|   |семеновод-  |      |         |         |материаль-   |трации и   |
|   |ческим      |      |         |         |но-техничес- |семеновод- |
|   |хозяйствам  |      |         |         |кую базу     |ческие     |
|   |до 20%      |      |         |         |семеноводчес-|хозяйства  |
|   |поступающей |      |         |         |ких хозяйств,|           |
|   |в республику|      |         |         |улучшить     |           |
|   |по грантовым|      |         |         |посевные     |           |
|   |средствам   |      |         |         |качества     |           |
|   |почвообраба-|      |         |         |производимых |           |
|   |тывающей,   |      |         |         |ими семян    |           |
|   |посевной,   |      |         |         |пшеницы      |           |
|   |зерноубороч-|      |         |         |             |           |
|   |ной и       |      |         |         |             |           |
|   |семяочисти- |      |         |         |             |           |
|   |тельной     |      |         |         |             |           |
|   |техники     |      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|9  |Выделение по|2008- |    -    |    -    |Обеспечит    |Минсельвод-|
|   |решению     |2010  |         |         |налаживание  |хозпром,   |
|   |Правитель-  |годы  |         |         |эффективной  |местные    |
|   |ства        |      |         |         |работы но    |госадминис-|
|   |Кыргызской  |      |         |         |производству |трации     |
|   |Республики  |      |         |         |семян пшеницы|           |
|   |на безвоз-  |      |         |         |в государст- |           |
|   |мездной     |      |         |         |венных       |           |
|   |основе      |      |         |         |семеноводчес-|           |
|   |почвообраба-|      |         |         |ких          |           |
|   |тывающей,   |      |         |         |хозяйствах,  |           |
|   |посевной,   |      |         |         |лишенных,    |           |
|   |зерноубо-   |      |         |         |из-за        |           |
|   |рочной и    |      |         |         |имеющейся у  |           |
|   |семяочисти- |      |         |         |них          |           |
|   |тельной     |      |         |         |задолженности|           |
|   |техники,    |      |         |         |по государст-|           |
|   |поступающей |      |         |         |венным       |           |
|   |в республику|      |         |         |заемным      |           |
|   |по грантам, |      |         |         |средствам,   |           |
|   |государст-  |      |         |         |доступа к    |           |
|   |венным      |      |         |         |кредитным    |           |
|   |семеновод-  |      |         |         |ресурсам     |           |
|   |ческим      |      |         |         |             |           |
|   |хозяйствам  |      |         |         |             |           |
|   |республики, |      |         |         |             |           |
|   |находящимся |      |         |         |             |           |
|   |в сложном   |      |         |         |             |           |
|   |финансо-    |      |         |         |             |           |
|   |во-экономи- |      |         |         |             |           |
|   |ческом      |      |         |         |             |           |
|   |состоянии   |      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|10 |Налаживание |2008- |    -    |    -    |Обеспечит    |Минсельвод-|
|   |выращивания |2010  |         |         |ускоренное   |хозпром    |
|   |по          |годы  |         |         |размножение  |           |
|   |упрощенной  |      |         |         |семян лучших |           |
|   |схеме в     |      |         |         |сортов       |           |
|   |питомниках  |      |         |         |пшеницы,     |           |
|   |размножения |      |         |         |налаживание  |           |
|   |государст-  |      |         |         |схемы их     |           |
|   |венных      |      |         |         |семеноводства|           |
|   |сортоиспыта-|      |         |         |в семеновод- |           |
|   |тельных     |      |         |         |ческих       |           |
|   |станций и на|      |         |         |хозяйствах и |           |
|   |госсорто-   |      |         |         |обеспечит    |           |
|   |участках    |      |         |         |своевременный|           |
|   |республики  |      |         |         |доступ       |           |
|   |высокока-   |      |         |         |крестьян и   |           |
|   |чественных  |      |         |         |фермеров     |           |
|   |семян       |      |         |         |республики к |           |
|   |дефицитных и|      |         |         |новым сортам |           |
|   |перспектив- |      |         |         |             |           |
|   |ных сортов  |      |         |         |             |           |
|   |пшеницы     |      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|11 |Оказание    |2008- |0,5 млн. |За счет  |Будут созданы|Минфин,    |
|   |ежегодной   |2010  |сомов    |государс-|условия для  |Эксперимен-|
|   |государст-  |годы  |ежегодно |твенных  |выведения    |тальное    |
|   |венной      |      |         |бюджетных|новых        |хозяйство  |
|   |поддержки   |      |         |средств  |высококачест-|КыргНИИЗ   |
|   |Эксперимен- |      |         |         |венных сортов|           |
|   |тальному    |      |         |         |пшеницы      |           |
|   |хозяйству   |      |         |         |местной      |           |
|   |Кыргызского |      |         |         |селекции,    |           |
|   |НИИ         |      |         |         |улучшится    |           |
|   |земледелия  |      |         |         |обеспечение  |           |
|   |Сокулукского|      |         |         |семеноводчес-|           |
|   |района      |      |         |         |ких хозяйств,|           |
|   |Чуйской     |      |         |         |наделенных   |           |
|   |области     |      |         |         |правом       |           |
|   |путем финан-|      |         |         |ведения      |           |
|   |сирования   |      |         |         |первичного   |           |
|   |затрат на   |      |         |         |семеновод-   |           |
|   |проведение  |      |         |         |ства,        |           |
|   |научно-ис-  |      |         |         |высококачест-|           |
|   |следователь-|      |         |         |венными      |           |
|   |ских работ, |      |         |         |семенами из  |           |
|   |закладки    |      |         |         |питомников   |           |
|   |опытных     |      |         |         |размножения  |           |
|   |посевов и   |      |         |         |для          |           |
|   |выращивания |      |         |         |последующего |           |
|   |высокока-   |      |         |         |производства |           |
|   |чественных  |      |         |         |суперэлитных |           |
|   |семян в     |      |         |         |семян пшеницы|           |
|   |питомниках  |      |         |         |             |           |
|   |размножения |      |         |         |             |           |
|   |сортов      |      |         |         |             |           |
|   |озимой и    |      |         |         |             |           |
|   |яровой      |      |         |         |             |           |
|   |пшеницы     |      |         |         |             |           |
|   |отечествен- |      |         |         |             |           |
|   |ной селекции|      |         |         |             |           |
|---|------------|------|---------|---------|-------------|-----------|
|   |Всего по    |2008- |88,3     |         |             |           |
|   |Программе:  |2010  |млн.     |         |             |           |
|   |            |годы  |сомов    |         |             |           |
|   |            |      |ежегодно |         |             |           |
-----------------------------------------------------------------------
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