УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 30 марта 2016 года № 164

г.Бишкек, Дом Правительства

от 11 сентября 2008 года № 509

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О проведении оптимизации нормативной правовой базы

регулирования предпринимательской деятельности

в лицензионно-разрешительной сфере

(опубликовано в ж-ле "Нормативные акты Правительства КР"

приложение газеты "Эркинтоо" №17-18 (326-327) за сентябрь 2008г.)

(В редакции  постановления Правительства КР от 17 июля 2009 года №461,

16 марта 2010 года №151)

В соответствии  с  Законом  Кыргызской  Республики "Об оптимизации

нормативной правовой базы регулирования предпринимательской деятельнос-

ти",  Указом Президента Кыргызской Республики "О некоторых мерах по оп-

тимизации разрешительно-регулятивной системы в  Кыргызской  Республике"

от 23 июля 2007 года № 344,  в целях обеспечения максимальной эффектив-

ности проведения оптимизации нормативной  правовой  базы  регулирования

предпринимательской  деятельности  Правительство  Кыргызской Республики

постановляет:

1. Определить  начало  первого этапа проведения оптимизации норма-

тивной правовой базы регулирования предпринимательской  деятельности  в

лицензионно-разрешительной  сфере  (далее  -  первый этап) по истечении

95-дневного срока со дня вступления в силу настоящего постановления.

2. Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  по реализации Закона

Кыргызской Республики "Об оптимизации нормативно-правовой базы  регули-

рования предпринимательской деятельности".

3. До начала проведения первого этапа провести Пилотный проект  по

оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской

деятельности Министерства здравоохранения Кыргызской Республики,  Госу-

дарственного агентства по архитектуре и строительству при Правительстве

Кыргызской Республики и органов местного самоуправления  города  Бишкек

(далее  - Пилотный проект),  на основе графика работы Пилотного проекта

согласно приложению,  по истечении 5-дневного срока со дня вступления в

силу настоящего постановления.

4. Межведомственной комиссии по проведению оптимизации нормативной

правовой  базы  регулирования предпринимательской деятельности (далее -

Межведомственная комиссия),  образованной  распоряжением  Правительства

Кыргызской Республики от 13 июня 2008 года № 281-р,  на основе и в про-

цессе работы Пилотного проекта,  разработать и внести на утверждение  в

Министерство  экономического  развития и торговли Кыргызской Республики

стандарты процедур и форматы документов,  используемых  при  проведении

оптимизации нормативных правовых актов.

5. Установить,  что органы исполнительной власти и органы местного

самоуправления  проводят оптимизацию своих нормативных правовых актов в

лицензионно-разрешительной сфере,  руководствуясь примером пилотных ор-

ганов, в строгом соответствии со стандартами процедур и форматами доку-

ментов,  утвержденными Министерством экономического развития и торговли

Кыргызской Республики.

6. Ввести  мораторий на разработку и внесение предложений органами

исполнительной власти и местного самоуправления, предусматривающих вве-

дение новых видов лицензий и разрешений на осуществление видов деятель-

ности в Кыргызской Республике.

По вопросам,  требующим  обеспечения  защиты прав и свобод граждан

путем введения новых видов лицензий и разрешений по видам деятельности,

разработку  проектов  нормативных правовых актов в лицензионно-разреши-

тельной сфере осуществлять по согласованию с Межведомственной  комисси-

ей.

(В редакции  постановления Правительства КР от 17 июля 2009 года №

461)

7. Министерству  юстиции  Кыргызской Республики совместно с Минис-

терством экономического  регулирования  Кыргызской Республики в двухме-

сячный срок  разработать и внести в установленном порядке законопроект,

раскрывающий механизм и принципы "гильотины", основанные на оптимизации

порядка разработки,  согласовании и проведении экспертизы проектов нор-

мативных правовых  актов, их публикации и получении отзывов на них, до-

работки, принятия, регистрации и публикации нормативных правовых актов,

а также  обязательном применении их только после выполнения вышеназван-

ных процедур,  ответственности  руководителей государственных органов и

других должностных  лиц  за  нарушение  данного порядка, восстановлении

правоотношений, имеющих  место до применения такого акта, применивших в

нарушение установленного порядка.

8. Министерству  экономического регулирования Кыргызской Республи-

ки, по результатам проведения оптимизации нормативной правовой базы ре-

гулирования предпринимательской деятельности в лицензионно-разрешитель-

ной сфере, разработать и внести в установленном порядке соответствующий

законопроект, включающий  только те виды деятельности и действия, кото-

рые по  окончании  процесса пересмотра нормативных правовых актов в ли-

цензионно-разрешительной сфере будут рекомендованы Межведомственной ко-

миссией.

9. Возложить персональную ответственность за выполнение настоящего

постановления  на статс-секретарей и заместителей руководителей органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления, курирующих за-

конопроектную деятельность.

10. Настоящее постановление вступает в силу  со  дня  официального

опубликования.

11. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на

Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2010 года №

151)

Премьер-министр                                    И.Чудинов

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 11 сентября 2008 года № 509

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Закона Кыргызской Республики

"Об оптимизации нормативной правовой базы

регулирования предпринимательской деятельности"

(В редакции постановления Правительства КР

от 16 марта 2010 года №151)

-----------------------------------------------------------------------

|N |      Наименование мероприятия        |   Срок   |  Ответственные |

|  |                                      |исполнения|   исполнители  |

|---------------------------------------------------------------------|

|                               1 этап                                |

|---------------------------------------------------------------------|

|1 |Подготовка перечня нормативных        |В течение |Органы          |

|  |правовых актов (законов, решений      |10 дней   |исполнительной  |

|  |Президента Кыргызской Республики,     |со дня    |власти и органы |

|  |решений Правительства Кыргызской      |начала    |МСУ в части     |

|  |Республики, нормативных правовых актов|1 этапа   |актов,          |

|  |органов исполнительной власти и       |          |относящихся к   |

|  |органов местного самоуправления       |          |сфере их        |

|  |(далее - МСУ), регулирующих           |          |деятельности    |

|  |предпринимательскую деятельность.     |          |                |

|  |Представление указанного перечня в    |          |                |

|  |Министерство экономического           |          |                |

|  |регулирования Кыргызской Республики   |          |                |

|  |(далее - МЭР)                         |          |                |

|--|--------------------------------------|----------|----------------|

|2 |Проведение анализа нормативных        |В течение |Органы          |

|  |правовых актов, указанных в пункте 1, |3 месяцев |исполнительной  |

|  |и подготовка обоснований к каждому    |с начала  |власти и        |

|  |нормативному правовому акту           |1 этапа   |органы МСУ      |

|  |посредством анализа регулятивного     |          |                |

|  |воздействия (далее - АРВ)             |          |                |

|--|--------------------------------------|----------|----------------|

|3 |Направление обоснований АРВ к каждому |В течение |Органы          |

|  |нормативному правовому акту в МЭР     |15 дней по|исполнительной  |

|  |                                      |истечении |власти и        |

|  |                                      |срока,    |органы МСУ      |

|  |                                      |установ-  |                |

|  |                                      |ленного   |                |

|  |                                      |в пункте 2|                |

|--|--------------------------------------|----------|----------------|

|4 |Рассмотрение, упорядочение и выработка|В течение |МЭР             |

|  |предложений по порядку рассмотрения   |15 дней по|                |

|  |нормативных правовых актов с их       |истечении |                |

|  |обоснованием АРВ и внесение на        |срока,    |                |

|  |заседание Межведомственной комиссии   |установ-  |                |

|  |по проведению оптимизации нормативной |ленного   |                |

|  |правовой базы регулирования           |в пункте 3|                |

|  |предпринимательской деятельности      |          |                |

|  |(далее - Межведомственная комиссия)   |          |                |

|---------------------------------------------------------------------|

|                               2 этап                                |

|---------------------------------------------------------------------|

|5 |Рассмотрение нормативных правовых     |3 месяца  |Межведомственная|

|  |актов и обоснований АРВ к ним,        |по        |комиссия        |

|  |представленных органами исполнительной|истечении |                |

|  |власти и органами МСУ                 |срока,    |                |

|  |                                      |установ-  |                |

|  |                                      |ленного   |                |

|  |                                      |в пункте 4|                |

|---------------------------------------------------------------------|

|                               3 этап                                |

|---------------------------------------------------------------------|

|6 |Подготовка заключений о соответствии и|до 1      |МЭР,            |

|  |несоответствии представленных         |апреля    |Межведомственная|

|  |нормативных правовых актов Закону     |2010 года |комиссия        |

|  |Кыргызской Республики "Об оптимизации |для       |                |

|  |нормативной правовой базы             |органов   |                |

|  |регулирования предпринимательской     |исполни-  |                |

|  |деятельности" и разработка            |тельной   |                |

|  |соответствующего проекта постановления|власти, до|                |

|  |                                      |1 января  |                |

|  |                                      |2011 года |                |

|  |                                      |для       |                |

|  |                                      |органов   |                |

|  |                                      |МСУ       |                |

|--|--------------------------------------|----------|----------------|

|7 |Разработка перечня нормативных        |до 1      |МЭР,            |

|  |правовых актов, не представленных     |января    |Межведомственная|

|  |органами исполнительной власти и МСУ  |2011 года |комиссия        |

|  |обоснований к действующим нормативным |          |                |

|  |правовым актам в установленный срок,  |          |                |

|  |для их отмены или внесения            |          |                |

|  |соответствующих изменений и дополнений|          |                |

|  |и разработка соответствующего проекта |          |                |

|  |постановления                         |          |                |

|--|--------------------------------------|----------|----------------|

|8 |Внесение в установленном порядке в    |1 месяц по|МЭР,            |

|  |Правительство Кыргызской Республики   |истечении |Межведомственная|

|  |нормативных правовых актов,           |сроков,   |комиссия        |

|  |предусмотренных пунктами 6 и 7        |установ-  |                |

|  |настоящего Плана                      |ленных    |                |

|  |                                      |пунктами  |                |

|  |                                      |6 и 7     |                |

|--|--------------------------------------|----------|----------------|

|9 |Приведение нормативных правовых актов |В течение |Органы          |

|  |в соответствие с Законом Кыргызской   |2 месяцев |исполнительной  |

|  |Республики "Об оптимизации нормативной|со дня    |власти и МСУ    |

|  |правовой базы регулирования           |принятия  |                |

|  |предпринимательской деятельности"     |норматив- |                |

|  |                                      |ных       |                |

|  |                                      |правовых  |                |

|  |                                      |актов,    |                |

|  |                                      |предусмот-|                |

|  |                                      |ренных в  |                |

|  |                                      |пункте 8  |                |

|  |                                      |настоящего|                |

|  |                                      |Плана     |                |

|--|--------------------------------------|----------|----------------|

|10|Подготовка отчета в Жогорку Кенеш     |1 месяц по|МЭР             |

|  |Кыргызской Республики о результатах   |истечении |                |

|  |реализации Закона Кыргызской          |срока,    |                |

|  |Республики "Об оптимизации нормативной|установ-  |                |

|  |правовой базы регулирования           |ленного в |                |

|  |предпринимательской деятельности"     |пункте 12 |                |

-----------------------------------------------------------------------

Приложение

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 11 сентября 2008 года № 509

ГРАФИК

работы Пилотного проекта по оптимизации

нормативной правовой базы регулирования

предпринимательской деятельности Министерства

здравоохранения Кыргызской Республики,

Государственного агентства по архитектуре

и строительству при Правительстве

Кыргызской Республики и мэрии города Бишкек

-----------------------------------------------------------------------

|№|  Наименование  |              Мероприятия             |   Сроки   |

| |   мероприятия  |                                      |           |

|-|----------------|--------------------------------------|-----------|

|1|Определение     |Определить проблему, которую          |Первые 25  |

| |проблемы        |необходимо решить посредством         |дней с     |

| |                |рассматриваемого нормативного         |начала     |

| |                |правового акта, объяснить, почему она |Пилотного  |

| |                |появилась, что является стимулом для  |проекта    |

| |                |физических и юридических лиц и каково |           |

| |                |будет их поведение в результате       |           |

| |                |регулирования                         |           |

|-|----------------|--------------------------------------|-----------|

|2|Формулирование  |Определить содержание и направленность|10 дней по |

| |целей и задач   |действий по решению (преодолению)     |истечении  |

| |                |определенных на первом шаге проблем.  |срока,     |

| |                |Цели и задачи, которые государственный|установ-   |

| |                |орган ставит перед собой предлагаемым |ленного в  |

| |                |нормативным правовым актом, должны    |пункте 1   |

| |                |быть соотнесены с проблемами          |           |

|-|----------------|--------------------------------------|-----------|

|3|Проведение      |Провести:                             |30 дней по |

| |правового       |- анализ соответствия нормативного    |истечении  |

| |анализа         |  правого акта законодательству       |срока,     |

| |предлагаемого   |  Кыргызской Республики и нормам      |установ-   |

| |варианта        |  международного права;               |ленного в  |

| |нормативного    |- выявить противоречия и дублирующие  |пункте 2   |

| |правового акта  |  нормативные правовые акты;          |           |

| |                |- подготовить предложения по внесению |           |

| |                |  изменений в нормативные правовые    |           |

| |                |  акты, либо отмене противоречащих    |           |

| |                |  норм                                |           |

|-|----------------|--------------------------------------|-----------|

|4|Проведение      |Провести расчет экономических         |45 дней по |

| |экономического  |последствий, связанных с выполнением  |истечении  |

| |анализа         |предлагаемого нормативного правого    |срока,     |

| |предлагаемого   |акта. Для этого проводится расчет     |установ-   |

| |варианта        |затрат (прямых издержек -             |ленного в  |

| |нормативного    |единовременных и повторяющихся        |пункте 2   |

| |правового акта  |денежных затрат и косвенных издержек -|           |

| |                |затрат времени) и ожидаемых выгод     |           |

|-|----------------|--------------------------------------|-----------|

|5|Подготовка      |Подготовить согласованный с           |15 дней по |

| |предлагаемого   |заинтересованными сторонами           |истечении  |

| |нормативного    |предлагаемый нормативный правовой акт |срока,     |

| |правового акта  |в соответствии с требованиями,        |установ-   |

| |(при            |предъявляемыми законодательством      |ленного в  |

| |необходимости)  |Кыргызской Республики                 |пункте 3   |

|-|----------------|--------------------------------------|-----------|

|6|Подготовка      |Подготовить отчет в соответствии с    |10 дней по |

| |отчета о        |форматами АРВ                         |истечении  |

| |проведении АРВ  |                                      |срока,     |

| |                |                                      |установ-   |

| |                |                                      |ленного в  |

| |                |                                      |пункте 5   |

-----------------------------------------------------------------------

Руководитель Аппарата Правительства -

министр Кыргызской Республики                     М.Исмаилов