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г. Бишкек
 ВП №13 
 от 21 апреля 2010 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении графика по подготовке и проведению референдума
 Кыргызской Республики, выборов депутатов Жогорку Кенеша
 Кыргызской Республики


            В соответствии с Декретом Временного Правительства Кыргызской
Республики № 1 от 7 апреля 2010 года Временное Правительство
Кыргызской Республики  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    Утвердить график по подготовке и проведению референдума
Кыргызской Республики, выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики (прилагается).



Председатель	Р. Отунбаева

                                  Приложение к постановлению                                                                                             Временного Правительства                                                                                              Кыргызской Республики                                                               №/3   от _"  21  04   2010 г.

                                                                                   График
не подготовке и проведению референдума Кыргызской Республики, выберов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики



№ Действия     Сроки
испелнения      Ответственные
1.  Организация    обсуждения
проекта          Конституции
Кыргызской Республики       25      апреля
14 мая 2010 геда         Заместитель
Председателя Временнвго
Правительства              КР
Текебаев О.Ч.
2.  Подгетевка екончателыюй
редакции                 иреекта
Квнституции  Кыргызсквй
^Республики     14 мая - 18 мая
2010 года           Заместитель
Председателя Временнвго
Правительства              КР
Текебаев О.Ч.
3.  Публикация            првекта
Квнституции   Кыргызсквй
Республики      19 мая 2010 года   Заместитель
Председателя Временнвго
Правительства              КР
Текебаев О.Ч.
4.  Принятие     Декрета     "в
првведении    референдума
Кыргызсквй Республики"     де 20 мая 2010
года         Временнее Правительстве
КР
5.  Срвк                выдвижения
кандидатев       в      состав
территориальных
(райенных,        гередских)
кемиссий референдума       де 26 мая 2010
года        
6.  Формиревание      сеставев
территориальных
(районных,        горедских)
кемиссий референдума       не    позднее    27
мая 2010 года  Временная     Центральная
комиссия  по  выборам и
преведению
референдумев
Кыргызской    Республики
(далее - ВЦИК)
7.
8.  вбразевание         участкев
референдума   не     позднее    2
июня 2010 года           ВЦИК

     Публикация  ебращения  в
СМИ             в            начале
фврмирввания участкевых
кемиссий референдума       не    пезднее    28
мая 2010 года  ВЦИК
9.  Срок выдвижения
кандидатов в составы
участковых комиссий
референдума   до 5 июня 2010
года        
10.            Формирование составов
участковых комиссий
референдума   7 июня 2010
года         вцик
11.            Дата проведения
референдума   27 июня
2010 года          
12.            Принятие Декрета "О
назначении выборов
депутатов Жогорку
Кенеша Кыргызской
Республики"     не позднее 12
июля 2010 года           Временное Правительство
КР
13.            Дата проведения выборов
депутатов Жогорку
Кенеша Кыргызской
Республики      10 октября 2010
года        
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