г. Бишкек
 ВП №13 
 от 21 апреля 2010 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении графика по подготовке и проведению референдума
 Кыргызской Республики, выборов депутатов Жогорку Кенеша
 Кыргызской Республики

В соответствии с Декретом Временного Правительства Кыргызской

Республики № 1 от 7 апреля 2010 года Временное Правительство

Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить график по подготовке и проведению референдума

Кыргызской Республики, выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской

Республики (прилагается).

Председатель	Р. Отунбаева

Приложение к постановлению                                                                                             Временного Правительства                                                                                              Кыргызской Республики                                                               №/3   от _"  21  04   2010 г.

График

не подготовке и проведению референдума Кыргызской Республики, выберов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

№ Действия     Сроки

испелнения      Ответственные

1.  Организация    обсуждения

проекта          Конституции

Кыргызской Республики       25      апреля

14 мая 2010 геда         Заместитель

Председателя Временнвго

Правительства              КР

Текебаев О.Ч.

2.  Подгетевка екончателыюй

редакции                 иреекта

Квнституции  Кыргызсквй

^Республики     14 мая - 18 мая

2010 года           Заместитель

Председателя Временнвго

Правительства              КР

Текебаев О.Ч.

3.  Публикация            првекта

Квнституции   Кыргызсквй

Республики      19 мая 2010 года   Заместитель

Председателя Временнвго

Правительства              КР

Текебаев О.Ч.

4.  Принятие     Декрета     "в

првведении    референдума

Кыргызсквй Республики"     де 20 мая 2010

года         Временнее Правительстве

КР

5.  Срвк                выдвижения

кандидатев       в      состав

территориальных

(райенных,        гередских)

кемиссий референдума       де 26 мая 2010

года

6.  Формиревание      сеставев

территориальных

(районных,        горедских)

кемиссий референдума       не    позднее    27

мая 2010 года  Временная     Центральная

комиссия  по  выборам и

преведению

референдумев

Кыргызской    Республики

(далее - ВЦИК)

7.

8.  вбразевание         участкев

референдума   не     позднее    2

июня 2010 года           ВЦИК

Публикация  ебращения  в

СМИ             в            начале

фврмирввания участкевых

кемиссий референдума       не    пезднее    28

мая 2010 года  ВЦИК

9.  Срок выдвижения

кандидатов в составы

участковых комиссий

референдума   до 5 июня 2010

года

10.            Формирование составов

участковых комиссий

референдума   7 июня 2010

года         вцик

11.            Дата проведения

референдума   27 июня

2010 года

12.            Принятие Декрета "О

назначении выборов

депутатов Жогорку

Кенеша Кыргызской

Республики"     не позднее 12

июля 2010 года           Временное Правительство

КР

13.            Дата проведения выборов

депутатов Жогорку

Кенеша Кыргызской

Республики      10 октября 2010

года